PAGE  
4
Šakių rajono  savivaldybės  plėtros strateginis planas 

PATVIRTINTA

Šakių rajono savivaldybės tarybos

2006 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-69
RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS STRATEGINIO PLANO 2005 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA
1. PRIORITETAS. SAUGI, SVEIKA, SUTELKTA, BESIMOKANTI, KULTŪROS TRADICIJAS PUOSELĖJANTI PILIETINĖ VISUOMENĖ
1.1. Tikslas: Sudaryti rajone sąlygas mokymuisi visą gyvenimą
Uždaviniai:

1.1.1. Sukurti  suaugusiųjų mokymo sistemą 

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Pastabos
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	Nepasiekimo priežastys


	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	1.1.1.3.Organizuoti kalbų mokymo kursus suaugusiesiems
	Surengta mokymo kursų ir apmokyta 30 žmonių  
	2005
	
	Švietimo ir sporto sk.
	1,7
	1,7
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	
	
	Neskirta lėšų nes nebuvo poreikio
	
	-
	-
	-
	-
	-

	VISO UŽDAVINIUI 
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-


1.1.2. Sukurti profesinio orientavimo sistemą
	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Pastabos
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	Nepasiekimo priežastys


	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	1.1.2.1. Sudaryti savivaldybės bendradarbiavimo su Darbo birža sutartį
	Sudaryta sutartis
	2005
	
	Darbo birža, ŠVIC
	
	
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Dirbta pagal ankstesnę  sutartį .
	
	Sutartis jau buvo sudaryta ankstesniais metais
	Darbo birža
	
	
	
	
	

	1.1.2.2. Parengti darbo rinkos poreikių tenkinimo programą
	Parengta darbo rinkos poreikių tenkinimo programa
	2005
	
	Darbo birža/ŠVIC
	
	
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2.5. Parengti ilgalaikę darbo rinkos politikos aktyvinimo progr.
	Parengta darbo rinkos politikos  programa
	2005
	
	Darbo birža/ŠVIC
	
	
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Kasmet įgyvendinama rinkos politikos aktyvinimo programa
	2005
	
	Darbo birža
	1415
	
	1415
	
	

	VISO UŽDAVINIUI
	
	
	
	
	1415
	
	1415
	-
	-


1.1.3. Sudaryti palankias sąlygas gyventojų savišvietai 

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Pastabos
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	Nepasiekimo priežastys


	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	1.1.3.4. Įdiegti Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS)  programas Viešojoje bibliotekoje.
	Sukurta vieninga skaitytojų registracijos sistema, kompiuterizuoti darbo procesai, 

sudaryta vieninga duomenų bazė


	2005


	
	Viešoji biblioteka
	6
	6
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Diegiama (LIBIS)  programa
	
	
	Viešoji biblioteka
	16
	6
	10

Įranga
	
	

	1.1.3.5. Plėsti viešųjų interneto prieigos taškų tinklą 
	Viešųjų interneto prieigos taškų kaimo bibliotekose skaičius.
	2005


	
	Viešoji biblioteka
	7,15
	7,15
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Įsteigti 8 interneto prieeigų taškai kaimo bibliotekose
	
	
	
	89
	7
	82
	
	

	VISO UŽDAVINIUI
	
	
	
	
	105
	13
	92
	-
	-

	VISO TIKSLUI
	
	
	
	
	1527
	220
	1307
	
	


1.2 tikslas: Pagerinti mokymo, ugdymo ir švietimo paslaugų kokybę

Uždaviniai:
1.2.1 Optimizuoti švietimo įstaigų tinklą

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Pastabos
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	Nepasiekimo priežastys


	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių 
	Priva-čios lėšos

	1.2.1.4.Akredituoti vidurinio ugdymo programas vienoje mokykloje gimnazijos statusui gauti
	Įsteigta gimnazija K. Naumiestyje
	2005
	
	Švietimo ir sporto sk
	40
	40
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Įsteigta gimnazija K. Naumiestyje
	2005
	
	Švietimo ir sporto sk
	40
	40
	
	
	

	VISO UŽDAVINIUI
	
	
	
	
	40
	40
	-
	-
	-


1.2.2Organizuoti pedagoginę – psichologinę pagalbą vaikams, jų tėvams ir jaunimui

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Pastabos
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	Nepasiekimo priežastys


	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	1.2.2.2.Surengti renginius tėvams mokyklose, bendruomenių centruose
	Surengta  46 renginiai šeimoms mokyklose (2 kartus per metus) 
	2005
	
	Švietimo ir sporto sk/mokyklų direktoriai/PPC
	4
	4
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Surengta  28 renginiai šeimoms mokyklose (2 kartus per metus), 8 renginiai darželiuose; meno mokykloje
	2005 
	Renginiams buvo suteiktos  patalpos,  kompensuojama elektros energija
	Švietimo ir sporto sk/mokyklų direktoriai
	2
	2
	
	
	

	VISO UŽDAVINIUI
	
	
	
	
	2
	2
	-
	-
	-


1.2.3.Organizuoti vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą

1.2.4.Skatinti pedagogų kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą, specialistų pritraukimą

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Pastabos
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	Nepasiekimo priežastys


	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	1.2.4.1.Ištirti pedagogų kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo poreikį rajone
	Atliktas pedagogų kvalifikacijos kėlimo tyrimas
	2005
	
	Švietimo ir sporto sk./PPC
	1
	1
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Atliktas pedagogų kvalifikacijos kėlimo tyrimas
	2005
	
	Švietimo ir sporto sk.
	1
	1
	
	
	

	1.2.4.3.Parengti ir įgyvendinti pedagogų švietimo programą 
	Parengta pedagogų švietimo programa. Apmokyta 6 žmonių. 
	2005
	
	Švietimo ir sporto sk.
	100
	50
	
	
	50

	ĮVYKDYMAS
	Apmokyta 6 žmonių., kurie gavo kompensacija iš ŠMM po 750 Lt.

 Studijas baigė 9 pedagogai
	2005
	
	Švietimo ir sporto sk.
	4,5
	
	4,5
	
	

	VISO UŽDAVINIUI
	
	
	
	
	5,5
	1
	4,5
	-
	-


1.2.2 Modernizuoti mokymo įstaigų materialinę bazę

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Pastabos
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	Nepasiekimo priežastys


	
	
	Savivaldybės

 lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Privačios lėšos

	1.2.5.1.Parengti švietimo įstaigų modernizavimo programą pagal patvirtintą švietimo strategiją
	Parengta švietimo įstaigų materialinės bazės inventorizacija ir šių įstaigų modernizavimo programa, numatytos lėšos mokymo priemonių įsigijimui ir atnaujinimui
	2005
	
	Švietimo ir sporto sk.
	5
	5
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Parengtas mokyklų tinklo optimizavimo planas. Dalyvauta MTP programoje, kurios dėka gaunamos mokymo priemonės
	2005 
	
	Švietimo ir sporto sk.
	366,5
	
	366,5
	
	

	1.2.5.2. Renovuot ir modernizuoti mokyklas 
	Varpo mokykla – pakeisti langai

Beržynų mokykos renovacija , sporto salės įreng.
	2005
	
	Svietimo ir sporto  ir Ūkio skyriai
	916
	224
	692
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Varpo mokykla – pakeisti langai-417 000

Beržynų mk. Renovacija , sporto salės įreng-528
	2005
	
	Svietimo ir sporto  ir Ūkio skyriai
	945
	202,6
	742,4
	
	

	1.2.5.3.Atnaujinti mokyklų kompiuterinę įrangą 
	Įsigyta kompiuterinė technika, įrengta 5 klasės
	2005
	
	Švietimo ir sporto sk.
	100
	50
	50
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Įsigyta kompiuterinės  technikos
	2005
	
	Švietimo ir sporto sk.
	100
	
	100
	
	

	1.2.5.4. Dalyvauti „Geltonojo autobusiuko“ programose
	Įsigyti 2 geltonieji autobusiukai
	2005
	
	Švietimo ir sporto sk.
	200
	
	200
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Įsigyti 2 geltonieji autobusiukai
	2005
	
	Švietimo ir sporto sk.
	200
	
	200
	
	

	VISO UŽDAVINIUI 
	
	
	
	
	1611,5
	202,6
	1408,9
	
	

	VISO TIKSLUI
	
	
	
	
	1659
	245,6
	1413,4
	
	


K.4.�.�. tikslas: Formuoti pilietinę bendruomenę

Uždaviniai:

1.3.1. Skatinti savivaldybės administracijos ir jos socialinių ir ekonominių partnerių bendradarbiavimą

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Pastabos
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	Nepasiekimo priežastys


	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio 
	Priva-čios lėšos

	1.3.1.1..Suteikti patalpas bendruomenių centrų, asociacijų veiklai, organizuojamiems renginiams ir akcijoms
	Panaudotas salių skaičius, valandų skaičius
	2005
	
	Švietimoir kultūros įstaigų vadovai
	10
	10
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	 Bendruomenių renginiai kultūros įstaigų salėse nemokamai.

4  bendruomenių centrų buveinės yra kultūros įstaigose
	2005 
	
	Švietimoir kultūros įstaigų vadovai
	10
	10
	
	
	

	VISO UŽDAVINIUI
	
	
	
	
	10
	10
	-
	-
	-


1.3.2.Sudaryti sąlygas bendruomenių iniciatyvų įgyvendinimui

	Priemonė
	Rezultatai
	
	Pastabos
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	Nepasiekimo priežastys


	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio 
	Priva-čios lėšos

	1.3.2.1. Apmokyti bendruomenių atstovus  rengti projektus
	Surengti 2 mokymo kursai bendruomenių lyderiams 
	2005
	
	Regioninės plėtros tarnyba, 


	3
	3
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Surengti projektų rengimo ir vadybos mokymai bendruomenių centrams, NVO
	2005
	
	Bendruomenių centrų asociacija
	
	
	
	
	

	1.3.2.2. Remti bendruomenių centrų, asociacijų projektinę veiklą
	Parengta ir įgyvendinta   ne mažiau 20 bendruomenių, asociacijų projektų
	2005


	
	Bendruomenių centrai, asociacijos
	50
	50
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Parengta ir įgyvendinta   ~ 20 bendruomenių, asociacijų projektų
	2005


	
	Bendruomenių centrų asociacija
	46
	46
	
	
	

	1.3.2.3. Dalyvauti Leader + ir kitose programose.
	Parengta VVG strategija. Parengtas 1 kaimo vietovių projektaas.
	2005


	
	Regioninės plėtros tarnyba, 

Bendruomenių centrų asociacija
	
	
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Parengta VVG strategija.

Parengtas 1 kaimo vietovių projektaas. 
	2005


	
	Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
	4
	4
	
	
	

	1.3.2.6. Inicijuoti kultūros paveldo pritaikymą bendruomenių  poreikiams
	 Kultūros paveldo objektų perduotų kultūros centrams  skaičius  -3
	2005


	
	Kultūros ir turizmo skyrius
	
	
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Atlikta iš dalies.Lukšių bendruomenė naudojasi Zyplių dvaro arklidėmis
	2005 
	Juridiškai neįteisinta
	Kultūros ir turizmo skyrius, Zyplių seniūnija
	-
	-
	
	
	

	VISO UŽDAVINIUI
	
	
	
	
	50
	50
	
	-
	-


1.3.3.Skatinti ir palaikyti jaunimo iniciatyvas

	Priemonė
	Rezultatai
	
	Pastabos
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	Nepasiekimo priežastys


	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio a
	Priva-čios lėšos

	1.3.3.3. Rengti ir įgyvendinti tikslines programas skirtas jaunimui 
	Parengta ir įgyvendinta tikslinė programa jaunimui
	2005
	
	Šakių rajono savivaldybės administracijos kultūros skyrius
	17,8
	17,8
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Parengta dvimetė tikslinė programa jaunimui. (2005-2006 m.).Įgyvendinta 2005m programos dalis
	2005
	
	Kultūros it turizmo skyrius
	17,8
	17,8
	
	
	

	VISO UŽDAVINIUI
	
	
	
	
	17,8
	17,8
	-
	-
	-


1.3.4.Skatinti ir palaikyti rajono asocijuotų verslo struktūrų iniciatyvas 

	Priemonė
	Rezultatai
	
	Pastabos
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	Nepasiekimo priežastys


	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos


	1.3.4.1. Organizuoti reguliarius (kiekvieną mėnesį) vietos savivaldos atstovų ir asocijuotų verslo struktūrų atstovų susitikimus.
	Parengtas  ir įgyvendintas asocijuotų verslo struktūrų ir vietos savivaldos bendradarbiavimo planas 
	2005
	
	Savivaldybės administracijos direktorius, Šakių verslo informacijos centras,

Šakių verslo klubas
	
	
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Neatlikta
	2005
	Neparengtas 
	Savivaldybės administracijos direktorius, Šakių verslo informacijos centras,

Šakių verslo klubas
	
	
	
	
	

	1.3.4.2.Suformuoti trišalę komisiją įtraukiant 

asocijuotų verslo struktūrų, vietos savivaldos, asocijuotų darbuotojų  organizacijų atstovus.
	Suformuota trišalė komisija.Parengtas ir įgyvendintas  veiklos planas.
	2005
	
	Savivaldybės administracijos direktorius, Šakių verslo informacijos centras, Šakių verslo klubas, darbuotojų organizacijos.
	
	
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	neatlikta
	2005
	Nesuformuota trišalė komisija , neparengtas ir neįgyvendintas planas
	Savivaldybės administracijos direktorius, Šakių verslo informacijos centras, Šakių verslo klubas, darbuotojų organizacijos.
	
	
	
	
	

	1.3.4.3.Valdžios priimamų sprendimų skaidrumo didinimas ir tinkamas visų šalių interesų atstovavimas 
	 Asocijuotų verslo struktūrų atstovų įtraukimas į  vietos savivaldos  lygmenyje sudaromas, darbo grupes, delegacijas.  
	2005
	
	Savivaldybės administracijos direktorius, Šakių verslo informacijos centras, Šakių verslo klubas 
	
	
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	neatlikta
	2005
	Neįtraukiami  į  darbo grupes
	Savivaldybės administracijos direktorius, Šakių verslo informacijos centras, Šakių verslo klubas 
	
	
	
	
	

	VISO UŽDAVINIUI
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	VISO TIKSLUI
	
	
	
	
	77,8
	77,8
	-
	-
	-


K.4.�.�. Tikslas : Efektyviai įsisavinti ES paramą  

Uždaviniai:

1.4.1. Informuoti ir konsultuoti apie ES paramos fondus ir programas, remti dalyvavimą ES projektuose

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Pastabos
	Atsakingi 
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	Nepasiekimo
 priežastys


	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	1.4.1.1. Parengti ir įgyvendinti informavimo apie ES finansavimo  galimybes programą
	Parengta mokymo programa, apmokyta ne mažiau 20 ES projektų rengėjų, konsultuota ne mažiau 20 projektų
	2005
	
	Regioninės plėtros tarnyba
	3
	3
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Apmokyta virš 10 proj rengėjų

Konsultuota 11 projektų
	2005
	Atskiros programos nerengta dėl to kasd yra jau vykdomų projektų
	Regioninės plėtros tarnyba
	-
	-
	
	
	

	1.4.1.2. Apmokyti savivaldybės administracijos darbuotojus rengti projektus.
	Apmokyta 10 savivaldybės administracijos darbuotojų 
	2005
	
	Regioninės plėtros tarnyba
	2
	2
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Apmokyta virš 10 sav. administracijos darbuotojų
	2005
	Atskiros programos nerengta, pasinaudota jau vykdomais projektais.
	Regioninės plėtros tarnyba
	_
	_
	
	
	

	1.4.1.3. Organizuoti seminarus projektų rengimo ES paramos kaimo plėtrai ir verslui  pasinaudojimo klausimais
	Surengti 2  seminarai 
	2005
	
	ŠVIC, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos respublikos žemės ūkio rūmai, rajono žemės ūkio skyrius
	2
	
	2
	
	

	ĮVYKDYMAS
	 ŠVIC surengė 4 seminarus. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba surengė 15 seminarų“Parama kaimui 2005“, ir 1 seminarą „Verslo planų ir pildymas pagal BPD“ priemonę
	2005 
	
	 ŠVIC, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos respublikos žemės ūkio rūmai
	4,8
	
	
	4,8
	

	VISO UŽDAVINIUI
	
	
	
	
	4,8
	_
	_
	4,8
	


1.4.2. Remti ES paramos įsisavinimą ir dalyvavimą projektuose 

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Pastabos
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	Neatlikimo priežastys
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	1.4.2.1.Įsteigti Šakių regioninės plėtros agentūrą
	Įsteigta Šakių regioninės plėtros agentūrą 
	2005
	
	Regioninės plėtros tarnyba
	10
	10
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Neįvykdyta
	
	Perkelta į 2006 metus
	Regioninės plėtros tarnyba
	_
	_
	
	
	

	1.4.2.3 Organizuoti paraiškų ES paramai gauti, priemimą ir konsultacijų teikimą seniūnijose 
	Įsteigti 14 darbuotojų etatų
	2005
	
	Administracijos direktorius, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos respublikos žemės ūkio rūmai
	170
	170
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Įsteigti 14 darbuotojų etatų
	2005
	
	Administracijos direktorius, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos ŽŪR
	160,462
	
	160,462
	
	

	VISO UŽDAVINIUI 


	
	
	
	
	160,462
	
	160,462
	
	

	VISO  TIKSLUI


	
	
	
	
	165,262
	
	160,462
	4,8
	


1.5.Tikslas: Išsaugoti krašto kultūrinį identitetą

Uždaviniai:

1.5.1.Saugoti krašto etnokultūrą ir rūpintis jos sklaida

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Pastabos
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	Neatlikimo priežastys
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	1.5.1.1. Parengti ir patvirtinti etninės kultūros plėtros programą, finansavimo tvarką, numatyti joje prioritetus kiekvieniems metams
	Parengta plėtros programa ir etninės kultūros finansavimo tvarka
	2004-2008
	
	Kultūros ir turizmo  skyrius 

Etninės kultūros plėtros taryba
	
	
	
	
	

	                              ĮVYKDYMAS
	Parengta plėtros programa ir etninės kultūros finansavimo tvarka
	2005
	
	Kultūros ir turizmo  skyrius  Etninės kultūros plėtros taryba
	
	
	
	
	

	1.5.1.2. Sukurti etninės kultūros paveldo elektroninę duomenų bazę
	Sukurta elektroninė duomenų bazė, apimanti  500  etninės kultūros subjektų 
	2005
	
	Kultūros ir turizmo  skyrius

Zanavykų krašto muziejus
	2
	2
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Sukurta elektroninė duomenų bazė, apimanti  420  etninės kultūros subjektų
	2005
	Kulinarinio paveldo duomenų bazė bus kuriama 2006-2007 metais
	Kultūros ir turizmo  skyrius

Zanavykų krašto muziejus
	-
	-
	
	
	

	1.5.1.3. Sudaryti ir paskelbti savivaldybės teritorijoje esančiuose muziejuose saugomos etninės kultūros paveldo ir tyrimų medžiagos katalogus
	Išleistas informacinis katalogas, tiražo dydis 200 vnt.
	2005
	
	Kultūros ir turizmo  skyrius

Zanavykų krašto muziejus
	2
	2
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Išleistas informacinis katalogas, tiražas- 200 vnt.
	2005
	
	Kultūros ir turizmo  skyrius

Zanavykų krašto muziejus
	2
	1
	1
	
	

	1.5.1.5. Parengti ir įgyvendinti edukacines programas.
	Parengtos  ir  įgyvendintos  6 edukacinės programos
	2005
	
	Zanavykų krašto muziejus
	2
	2
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Parengtos  ir  įgyvendintos  3 edukacinės programos
	2005
	
	Zanavykų krašto muziejus
	1,5
	0,5
	      1
	
	

	1.5.1.6. Restauruoti muziejuje esančius etnografinius eksponatus
	Restauruotas 1 eksponatas
	2005
	
	Zanavykų krašto muziejus
	1
	1
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Restauruoti 3  eksponatai
	2005
	Eksponatų  restauracijai  lėšas skyrė Vilniaus Nacionalinio muziejaus direktorių bendrija
	Zanavykų krašto muziejus, 
	2
	
	2
	
	

	1.5.1.7. Finansuoti įvairių etninės kultūros publikacijų (knygų, garso ir vaizdo įrašų ir kt.)  leidybą
	Parengti ir išleisti leidiniai:

 rajono tautodailininkai 


	2005
	
	Kultūros ir turizmo skyrius/seniūnai
	3
	3
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Neįvykdytas
	2005
	Projekto įgyvendinimas atidetas 2006 metams del lešų stygiaus
	Kultūros ir turizmo skyrius/seniūnai
	-
	-
	
	
	

	1.5.1.9. Aprūpinti zanavykų krašto muziejų reikiama įranga eksponatų apskaitai ir fondams tvarkyti, etninės kultūros medžiagai fiksuoti
	Įsigyta kopijavimo aparatas
	2005
	
	Kultūros ir turizmo  skyrius

Zanavykų krašto muziejus
	5
	5
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Priemonė įgyvendinta iš dalies.

Įsigytas fotoaparatas
	2005
	Dėl lėšų stygiaus kopijavimo ap.įsigijimas atidėtas 2006 m.
	Zanavykų krašto muziejus
	0,5
	0,5
	
	
	

	1.5.1.11.Rengti seminarus kultūros darbuotojams ir mokytojams, vykdantiems etninės kultūros veiklą
	Suorganizuota 3  seminarai 
	2005
	
	Kultūros ir turizmo  skyrius

Zanavykų krašto muziejus
	
	1,75
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Suorganizuoti 3 seminarai:
	2005
	
	Kultūros ir turizmo  skyrius

Zanavykų krašto muziejus
	1,4
	1,4
	
	
	

	1.5.1.12. Organizuoti folkloro, kaimo kapelų, muzikantų, dainininkų, pasakorių, žemdirbių  kasmetines šventes
	Suorganizuota 3 šventės 
	2005
	
	Kultūros ir turizmo  skyrius, Zanavykų krašto muziejus, Žemės ūkio skyrius, Kultūros  centrai
	4
	4
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Suorganizuota  4 šventės
	2005
	
	Kultūros ir turizmo  skyrius, Zanavykų krašto muziejus, Žemės ūkio skyrius, Kultūros  centrai
	0,7
	0,7
	
	
	

	1.5.1.13.Organizuoti tarptautines parodas, stovyklas menininkams, amatininkams
	Surengta 1  paroda 
	2005
	
	Kultūros ir turizmo  skyrius
	1
	1
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Surengta 1  paroda ir 1 stovykla
	2005
	
	Kultūros ir turizmo  skyrius
	1
	1
	
	
	

	1.5.1.14. Organizuoti kolektyvų išvykas į festivalius, koncertus
	Dalyvauti 2 festivaliuose 
	2005
	
	Kultūros ir turizmo  skyrius


	4
	4
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Dalyvauta 2 festivaliuose
	2005
	Kolektyvų išvykų į festivalius ir koncertus buvo daugiau
	Kultūros ir turizmo  skyrius
	6,7
	6,7
	
	
	

	1.5.1.15. Kultūriniai  projektai remiami ES fondų 
	Parengti  3  projektai
	2005
	
	 Kultūros ir turizmo skyrius
	260
	30
	
	230
	

	ĮVYKDYMAS
	Parengti  3  projektai
	2005
	
	Kultūros ir turizmo skyrius
	7
	7
	
	
	

	1.5.1.16. Parengti svarbiausių kultūros ir turizmo renginių katalogą
	Parengtas ir išleistas kasmetinis  kultūros ir turizmo renginių  katalogas 1000 egz.
	2005
	
	Kultūros ir turizmo skyrius
	2
	1
	1
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Parengtas ir išleistas kasmetinis  kultūros ir turizmo renginių  katalogas 1000 egz.
	2005
	
	Kultūros ir turizmo skyrius
	1
	1
	
	
	

	Viso uždaviniui


	
	
	
	
	23,8
	19,8
	4
	
	


1.5.2.Išsaugoti kultūros paveldą, pritaikant jį turizmui

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Pastabos
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	Neatlikimo priežastys
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	1.5.2.1.Restauruoti Zyplių dvarą, pritaikant turizmo veiklai
	Įkurtas tradicinių amatų ir turizmo centras, prad;ti  restauruoti  Zyplių dvaro pastatai
	2005
	
	Šakių rajono savivaldybė

 Lukšių seniūnija
	3840
	40
	200
	3600
	

	ĮVYKDYMAS
	Buvo atlikti rūmų avarinės būklės  likvidavimo darbai
	2005
	
	Šakių rajono savivaldybė

 Lukšių seniūnija
	139,5
	37,6
	101,9
	
	

	1.5.2.2. Atlikti Kidulių dvaro svarbiausių objektų konservavimo-restauravimo darbus (svirnas, oficina, stogų sutvarkymas)
	 Sutvarkyti Kidulių dvaro svirno ir oficinos stogai 
	2005
	
	Šakių rajono savivaldybė

Kidulių seniūnija
	30
	30
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Neatlikta
	
	Negautas finansavimas, įgyvendinimas nukeliamas į  2006 m.
	Šakių rajono savivaldybė

Kidulių seniūnija
	-
	-                                                                                                                                                                                                                                                                                            
	
	
	

	1.5.2.4. Inventorizuoti  kultūros paveldo objektus
	 Sudarytas rajono kultūros paveldo objektų registras
	2005
	
	 Kultūros ir turizmo skyrius 
	2
	2
	
	
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

	ĮVYKDYMAS
	Neatlikta
	
	Nėra darbuotojo Įgyvendinimas nukeliamas į 2006 m.
	 Kultūros ir turizmo skyrius 
	 -
	-
	
	
	

	1.5.2.5. Vykdyti ” Mažosios  medinės architektūros  restauravimo ir atstatymo   projektą“ 
	Restauruoti ar atstatyti  4 – 5 mažosios medinės architektūros paminklai
	2005
	
	Zanavykų krašto muziejus

 Kultūros ir turizmo skyrius
	6
	
	6
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Restauruoti 5 paminklai
	2005
	
	Zanavykų krašto muziejus

 Kultūros ir turizmo skyrius
	6
	
	6
	
	

	1.5.2.6.Restauruoti ir pritaikyti turizmo poreikiams 19 amžiaus mokyklą Sintautuose
	Pradėta rengti pastato restauravimo ir pritaikymo turistų poreikiams dokumentacija
	2005
	
	Sintautų bendruomenės centras

Vš.Į. Sintautų akademija“
	5
	
	5
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Neįvykdyta
	
	Nesutvarkyta dokumentacija, 

perkelta į 2006 metus
	Sintautų bendruomenės centras

Vš.Į. Sintautų akademija“
	-
	
	-
	
	

	1.5.2.7. Įsteigti paminklosaugininko etatą 
	Įsteigtas paminklosaugininko etatas
	2005
	
	Šakių rajono  savivaldybė
	13,5
	13,5
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Neatlikta
	
	Įgyvendinimas nukeliamas į 2006m.
	Įgyvendinimas nukeliamas į 2006m
	-
	-
	
	
	

	1.5.2.8. Tvarkyti  Sudargo  ir  Žemosios Panemunės piliakalnius 
	 Parengti Sudargo piliakalnių pritaikymo turizmo projektinę dokumentaciją

 Tęsiami Žemosios Panemunės piliakalnių tvarkymo darbai
	2005
	
	Kultūros ir turizmo skyrius 

Panemunių regioninis parkas

Sudargo ir Kriūkų seniūnijos 
	47
	12
	35
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Sudaryta Sudargo piliakalnių komplekso tvarkymo programa

Atlikti teritorijų sutvarkymo darbai, įrengti laiptai, pagaminti lauko baldai
	2005


	
	Kultūros ir turizmo skyrius 

Panemunių regioninis parkas

Sudargo ir Kriūkų seniūnijos
	129,504


	10

3,852
	40

-
	61,8
	10

3,852

	1.5.2.9. Sukurti miestelių įvaizdžio formavimo priemones
	Sutvarkyta miestelių heraldika, vietos, susijusios su įžymiais žmonėmis arba įvykiais, meniniai miestelių akcentai
	2005
	
	Kultūros ir turizmo skyrius

Seniūnijos
	3
	3
	137
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Pagamintas Plokščių herbas

Paminklas rašytojai .P.Orentaitei Keturnaujienoje
	2005
	
	Plokščių seniūnija

Kultūros ir turizmo skyrius
	6
	3

3
	
	
	

	Viso uždaviniui
	
	
	
	
	281, 004
	57,452
	147,9
	61,8
	13,852


1.5.3.Išplėtoti kultūros paslaugų įvairovę

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Pastabos
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	Nepasiekimo priežastys
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita 
	Priva-čios lėšos

	1.5.3.1.Atlikti kultūros paslaugų poreikio tyrimus 
	Parengtos kultūros paslaugų poreikio tyrimo išvados ir rekomendacijos
	2005 
	
	Kultūros ir turizmo skyrius
	
	
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Atlikti respublikiniai tyrimai, kurių išvadomis rekomenduojama naudotis ir kaimiškų vietovių regionams
	2005 
	
	Kultūros ir turizmo skyrius
	
	
	
	
	

	1.5.3.2. Skleisti profesionaliąją kūrybą
	Parengta ir įgyvendinta kasmetinė profesionaliosios kūrybos sklaidos programa
	2005 
	
	Kultūros ir turizmo skyrius
	1,5
	1,5
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Profesionaliosios muzikos renginių programa
	2005 
	
	Kultūros ir turizmo skyrius
	16
	10,5
	5,5
	
	

	1.5.3.3. Inventorizuoti teikiamas kultūros paslaugas
	Parengta informacinė teikiamų kultūros paslaugų duomenų bazė 
	2005 
	
	Kultūros ir turizmo skyrius
	
	
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Rengiama informacinė teikiamų kultūros paslaugų duomenų bazė, 
	2005
	gyvendinimas nukeliamas į 2006 m.
	Kultūros ir turizmo skyrius
	
	
	
	
	

	Viso uždaviniui
	
	
	
	
	16
	10,5
	5,5
	
	


1.5.4.Optimizuoti ir modernizuoti kultūros įstaigų tinklą

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Pastabos
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	Nepasiekimo priežastys
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita 
	Priva-čios lėšos

	1.5.4.6. Sutvarkyti kultūros centrų juridinį statusą
	Suteiktas juridinis statusas 1 kultūros centrui
	2005
	
	Savivaldybės administracija

Kultūros ir turizmo skyrius
	2,5
	2,5
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Suteiktas juridinis statusas Sintautų kultūros centrui 
	2005
	
	Savivaldybės administracija

Kultūros ir turizmo skyrius
	2,5
	2,5
	
	
	

	1.5.4.7. Pastatyti ir įrengti Viešosios bibliotekos priestatą. 
	Parengtas techninis projektas.Išplėstos 450 m² bibliotekos patalpos. Įsigyta įranga.
	2005
	
	Kultūros ir turizmo skyrius 
	970
	175
	795
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Parengtas techninis projektas

Vykdoma statyba
	2005
	
	Kultūros ir turizmo skyrius 
	970
	175
	795
	
	

	Viso
	
	
	
	
	972,5
	177,5
	795
	
	


1.5.5.Didinti kultūros ir švietimo įstaigų bendradarbiavimo efektyvumą 

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Pastabos
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	Nepasiekimo priežastys
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita 
	Priva-čios lėšos

	1.5.5.1 Įgyvendinti bendrus vaikų ir jaunimo užimtumo kultūrine veikla projektus
	Parengtos ir įgyvendintos 1-2 bendros užimtumo programos kasmet
	2005
	
	Švietimo ir sporto bei kultūros ir turizmo skyriai
	2,5
	2,5
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Surengta 13 vasaros stovyklų vaikams 
	2005
	
	Švietimo ir sporto skyrius
	39
	20
	19
	
	

	1.5.5.2. Parengti kultūros ir švietimo bendras programas tradicinės kultūros, kraštotyros profesionalaus meno sklaidos srityse
	Zanavykų dainų šventė, rajoninis konkurso Tramtatulis turas, kraštotytrinė  programa
	2005
	
	Švietimo ir sporto bei kultūros ir turizmo skyriai
	20
	20
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	 Surengta: Zanavykų dainų šventė, rajoninis konkurso Tramtatulis turas, vykdoma kraštotyrinė  programa
	2005
	
	Švietimo ir sporto bei kultūros ir turizmo skyriai
	32
	24
	8
	
	

	Viso uždaviniui
	
	
	
	
	71
	44
	27
	
	

	VISO  TIKSLUI
	
	
	
	
	1364,304
	309,252
	979,4
	61,8
	13,852


1.5.  Sudaryti sąlygas plėtoti sveiką gyvenimo būdą ir sportą

Uždaviniai: Propaguoti sveiką gyvenimo būdą

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Pastabos
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	Nepasiekimo priežastys
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita 
	Priva-čios lėšos

	1.6.1.3. Šviesti bendruomenę sveikatinimo klausimais
	Surengti 4 renginiai
	2005
	
	Švietimo ir sporto skyrius, sveikatos priežiūros įstaigos
	
	
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Surengti 4 sveikatinimo: 1. Narkomanijos prevencija ir taikymo galimybės mokykloje. 2. Savižudybių prevencija mokykloje.

3. Priekabiavimas šiandienos kontekste.

4. Vaikų ir paauglių krizės ir bendravimo jų metu ypatumai ir pagalba .
	2005 
	
	Švietimo ir sporto skyrius
	0,5
	0,2
	
	
	0,3

	VISO UŽDAVINIUI
	
	
	
	
	0,5
	0,2
	
	
	0,3

	VISO  TIKSLUI
	
	
	
	
	0,5
	0,2
	
	
	0,3


1.6.3.Skatinti gyventojų saviraišką ir laisvalaikio užimtumą per sportą

1.6.4.Plėtoti sporto ir aktyvaus laisvalaikio praleidimo infrastruktūrą
1.7. Tikslas: Padidinti savivaldybės valdymo efektyvumą

Uždaviniai:

1.7.1. Skatinti savivaldybės įstaigų valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimą

1.7.2. Gerinti informacijos valdymo sistemą (viduje ir išorėje)

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Pastabos
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	Nepasiekimo priežastys
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita 
	Priva-čios lėšos

	1.7.2.1. Įsteigti IT administratoriaus etatą 
	Įsteigtas etatas, įdarbintas IT ir informacijos administratorius sav. 
	2005
	
	Bendrasis skyrius 
	20
	20
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Įsteigtas etatas, įdarbintas IT ir informacijos administratorius sav.
	2005
	
	Bendrasis skyrius 
	13,8
	13,8
	
	
	

	1.7.2.3. Atnaujinti savivaldybės IT bazę
	Įsigyta nauja IT ir programinė įranga, 14 seniūnijų
	2005
	
	Bendrasis skyrius
	
	
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Bazė dalinai atnaujinta
	2005
	
	Bendrasis skyrius
	67,67
	67,67
	
	
	

	1.7.2.4  Įkurti seniūnijose IT bazes
	Sukurtas savivaldybės- seniūnijų vietinis kompiuterinis tinklas
	2005


	
	Šakių savivaldybės administr., 14  Šakių rajono seniūnijų
	100
	100
	
	
	

	      ĮVYKDYMAS
	Nesukurta 
	2006


	tinklas bus kuriamas 2006 m.
	Šakių savivaldybės administr., 14  Šakių rajono seniūnijų
	
	
	
	
	

	1.7.2.5. Apmokyti valstybės tarnautojus kompiuterinio raštingumo
	Įgyvendinamas projektas “Kvalifikuota Šakių rajono savivaldybės administracija – tolygios soc. Ir ekon. Raj. Plėtros garantas
	2005
	
	Bendrasis skyrius
	761,88
	10
	
	481,742
	

	     ĮVYKDYMAS
	Neįgyvendinta


	2006
	Finansavimas negautas. Įgyvendinimas nukeliamas į 2006 m.
	Bendrasis skyrius
	-
	-
	
	
	

	VISO UŽDAVINIUI
	
	
	
	
	81,47
	81,47
	
	
	


1.7.3. Diegti elektroninį viešųjų paslaugų teikimą

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Pastabos
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	Nepasiekimo priežastys
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita 
	Priva-čios lėšos

	1.7.3.1. Sukurti interaktyvią savivaldybės interneto svetainę
	Sukurta interaktyvi interneto svetainė
	2005
	
	Bendrasis skyrius
	
	
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Nesukurta
	2005
	Įgyvendinimas nukeliamas į 2006 m.
	Bendrasis skyrius
	-
	-
	-
	-
	-

	1.7.3.2. Sukurti elektroninių paslaugų paketą
	Teikiamos  elektroninės paslaugos visuomenei 
	2005
	
	Bendrasis skyrius./

IT administratorius
	
	
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	E-paslaugos neteikiamos
	2005
	Įgyvendinimas nukeliamas į 2006 m.
	Bendrasis skyrius./

IT administratorius
	-
	-
	-
	-
	-

	VISO UŽDAVINIUI
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.7.4. Tobulinti savivaldybės administracijos valdymo kokybę

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Pastabos
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	Nepasiekimo priežastys
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita 
	Priva-čios lėšos

	1.7.4.1. Diegti programinio biudžeto principus
	Susipažinta su biudžeto formavimu programiniu pagrindu
	2005
	
	Administracijos direktorius
	
	
	
	
	 

	ĮVYKDYMAS
	Pradėti diegti progr. Biudžeto principai
	
	
	Administracijos direktorius
	
	
	
	
	

	1.7.4.2. Sukurti strateginio plano  monitoringo sistemą
	Sukurta ir veikianti monitoringo sistema
	2005
	
	Regioninės plėtros tarnyba
	5
	5
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Monitoringio sistema pradėta kurti. Numatoma kaip regioninės plėtros agentūros funkcija
	2005
	
	Regioninės plėtros tarnyba
	-
	-
	
	
	

	VISO UŽDAVINIUI
	
	
	
	
	     -
	-
	
	
	

	VISO TIKSLUI


	
	
	
	
	     81,47
	81,47
	
	
	

	VISO PRIORITETE
	
	
	
	
	4875,336
	934,322
	3860,262
	66,6
	14,152


2. PRIORITETAS. MODERNUS KAIMAS IR KONKURENCINGAS ŪKIS

2.1. tikslas: Skatinti gyventojų verslumą 

Uždaviniai:

2.1.1.  Skatinti smulkų ir vidutinį verslą

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Pastabos
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	Nepasiekimo priežastys
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita 
	Privačios lėšos

	2.1.1.1.Stiprinti rajono verslo plėtros fondą 
	Finansuota ne mažiau kaip 4 projektais 
	2005
	
	Verslo plėtros Taryba
	20
	20
	-
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Finansuoti  8 projektai
	2005
	
	Verslo plėtros Taryba
	58
	20
	
	
	38

	2.1.1.2.Rengti rinkos tyrimus rajono veikiančioms įmonėms
	 Atlikti kasmet 20 įmonių tyrimų


	2005
	
	Šakių verslo informacijos centras
	
	
	2
	
	2

	ĮVYKDYMAS
	Atlikta 25 vietos  rinkos tyrimai
	2005 
	
	Šakių verslo informacijos centras
	4
	
	2
	
	2

	Viso
	
	
	
	
	62
	20
	2
	-
	40


K.4.3.�. Informuoti gyventojus apie verslo plėtros galimybes

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Pastabos
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	Nepasiekimo priežastys
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio 
	Priva-čios lėšos

	2.1.2.1.Leidinių apie rajono verslą išleidimas 
	Po leidinį (verslo studijos, katalogai..) kasmet
	2005 
	
	Šakių verslo informacijos centras
	8
	
	4
	
	4

	ĮVYKDYMAS
	Dalinai įvykdyta
	2005
	Leidiniui  parengta medžiaga, išleisti negautas finansavimas iš nacionalinio biudžeto
	Šakių verslo informacijos centras
	_
	
	_
	
	_

	2.1.2.2.Informacijos sklaida vietinėje žiniasklaidoje
	Ne mažiau 6 staripsnių, pranešimų 
	2005
	
	Šakių verslo informacijos centras
	2
	-
	-
	-
	2

	ĮVYKDYMAS
	12 publikacijų spaudoje
	2005
	
	Šakių verslo informacijos centras
	_
	
	
	
	_

	2.1.2.3.Dalyvauti respublikinėse ir ES šalyse rengiamose verslo misijose
	Dalyvauta 2 verslo misijose
	2005
	
	Šakių verslo informacijos centras

Šakių verslo klubas
	40
	-
	-
	30
	10

	ĮVYKDYMAS
	ŠVIC dalyvavo 2 verslo misijose
	2005
	
	Šakių verslo informacijos centras


	_
	
	
	_
	_

	2.1.2.4.Išmokyti SVV įmonių verslininkus mikrosvetainių sukūrimo ir jų palaikymo 
	Apmokyta 30 verslininkų, sukurta 30 mikrosvetainių
	2005
	
	Šakių verslo informacijos centras
	20
	-
	-
	15
	5

	ĮVYKDYMAS
	Apmokyta 30 verslininkų mikrosvetainių kūrimo ir informacijos jose parengimo
	2005
	
	Šakių verslo informacijos centras
	_
	
	
	_
	_

	VISO UŽDAVINIUI
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-


2.1.3. Skatinti verslo bendruomenės, vietos savivaldos iniciatyvas, bendrus projektus

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio 
	Priva-čios lėšos

	2.1.3.1.Pritaikyti Gelgaudiškio dvaro ansamblį viešiesiems poreikiams
	Sudaryta darbo grupė ir parengta strategija
	2005
	 Gelgaudiškio bendruomenės centras

 ,, Atgaiva”, Verslo bendruomenė, Gelgaudiškio seniūnija.
	
	
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Sudaryta darbo grupė, parengta strategija ir panaudojimo koncepcija 
	2005
	Gelgaudiškio bendruomenės centras

 ,, Atgaiva”,
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.3.2.Taikyti viešosios partnerystės modelį skatinant viešųjų paslaugų teikimą raj.
	 Kuriamas viešosios privačios partnerystės skatinant viešųjų paslaugų tiekimą modelis šilumos tiekimo srityje.
	2005
	Šakių rajono  savivaldybės administracijos ūkio skyrius, Regioninės plėtros tarnyba, Šakių verslo klubas, Vietos bendruomenės.
	
	
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Modelis pradėtas rengti.

Įvyko pirmieji susitikimai
	2005
	Regioninės plėtros tarnyba, Šakių verslo klubas, Vietos bendruomenės
	-
	-
	-
	-
	-

	VISO UŽDAVINIUI
	
	
	
	
	
	
	
	

	VISO TIKSLUI
	
	
	
	62
	20
	2
	-
	40


2.2. Tikslas: Plėtoti paramą verslui

Uždaviniai:

2.2.1. Pritraukti užsienio ir vietines investicijas į verslą

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	Nepaiekimo priežastys
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	2.2.1.1.Sukurti ,, Vieno langelio” sistemą : pradedant, vystant, nutraukiant verslą.
	Sukurta ,, Vieno langelio”

sistema
	2005
	
	 Šakių verslo informacijos centras, Šakių verslo klubas
	
	
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	„Vieno langelio“  principas steigiant verslo įmonę
	2005
	Įgyvendinta iš dalies, taikoma  tik pradedant verslą
	Šakių verslo informacijos centras
	
	
	
	
	

	2.2.1.2.Parengti Investicijų pritraukimo strategiją, bei kryptingų ,, plyno lauko” investicijų skatinimo sistemą.
	I etapas, situacijos analize
	2005
	
	 Šakių verslo informacijos centras,

 Šakių verslo klubas
	10
	
	5
	
	5

	ĮVYKDYMAS
	Atlikta verslo įmonių apklausa, atliekama duomenų analizė
	2005
	
	 Šakių verslo informacijos centras 
	_
	
	_
	
	_

	2.2.1.3.Sukurti  vietos mokesčių ir lengvatų verslui taikymo progr.  
	I etapas, poreikiu tyrimas
	2005
	
	 Šakių verslo informacijos centras,Verslo plėtros taryba
	5
	
	5
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Atliktos įmonių apklausos, ištirti poreikiai
	2005
	
	Šakių verslo informacijos centras
	_
	
	_
	
	_

	2.2.1.5.Inicijuoti ir dalyvauti kuriant vietos poreikius atitinkančią darbuotojų perkvalifikavimo sistemą.
	I etapas, situacijos analize
	2005
	
	 Šakių verslo klubas, Šakių verslo informacijos centras, Darbo birža.
	3
	
	3
	
	

	ĮVYKDYMAS
	
	2005 
	Tai  atlieka Marijampolės PRC

 Kudirkos Naumiesčio filialas
	
	
	
	
	
	

	VISO UŽDAVINIUI
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-


2.2.2. Informuoti, konsultuoti verslininkus ir gyventojus verslo ir turizmo plėtros klausimais 

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	Neatlikimo priežastys
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio 
	Priva-čios lėšos

	2.2.2.1.Teikti daugiau nemokamų konsultacijų augančioms  įmonėms 
	Suteikta 24  konsultacijų valandos
	2005


	
	Šakių verslo informacijos centras
	6
	
	
	4
	2

	ĮVYKDYMAS
	Suteikta 65 konsultacijų valandos augančioms įmonėms
	2005


	
	Šakių verslo informacijos centras
	2
	
	
	
	2

	2.2.2.2.Vykdyti ŪM “Paslaugų verslui” programą
	200 konsultacijų, 1500 paklausimų

200 mokymo valandų

10 informacijos sklaidos renginių 
	2005
	
	Šakių verslo informacijos centras
	100
	20
	80
	
	

	ĮVYKDYMAS
	225 konsultacijų, 1500 paklausimų

210 mokymo valandų,19 informacijos sklaidos renginių
	2005
	
	Šakių verslo informacijos centras
	100
	20
	80
	
	

	2.2.2.3.Pietvakarių Lietuvos SVV įmonių darbuotojų gebėjimų tobulinimas įstojus į ES
	SVV įmonių konsultavimas ir mokymas specialiųjų dalykų 76 val. Nemokamos ekspertų  konsultacijos  SVV įmonėms ES SF paraiškų rengimo klausimais 48 
	2005
	
	Šakių verslo informacijos centras
	392
	
	68
	345
	15

	ĮVYKDYMAS
	Apmokyta 76 verslo įmonių atstovai, suteiktos 24 konsultacijų ES SF paraiškų rengimo klausimais val.
	2005
	
	Šakių verslo informacijos centras, 


	428
	
	68
	345
	15

	2.2.2.6 Įkurti Turizmo informacijos centrą
	Įkurtas Turizmo informacijos centras
	2005
	
	Šakių rajono savivaldybės administracijos reg .plėtros tarnyba bei  kultūros ir turizmo skyrius,  Euroregiono „Šešupė“ Šakių biuras
	223,83
	24
	
	179,83
	20

	ĮVYKDYMAS
	Įkurtas Turizmo informacijos centras
	2005
	
	Šakių rajono savivaldybės administracijos regioninės  plėtros tarnyba,  Euroregiono „Šešupė“ Šakių biuras
	255,518
	83,98
	
	171,538
	

	VISO UŽDAVINIUI
	
	
	
	785,518
	785,518
	103,98
	148
	516,538
	17


2.2.3. Skatinti verslo plėtrą

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio 
	Priva-čios lėšos

	2.2.3.2.Įmonių vadovų vadybos meistriškumo kėlimas
	Pakėlė kvalifikaciją nemažiau kaip 20  įmonių vadovų 
	2005
	
	Šakių verslo informacijos centras,

Šakių verslo klubas
	30
	10
	20
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Parengtas ir įgyvendintas projektas “SVV įmonių vadovų gebėjimų didinimas integruojantis į ES bendrąją rinką“. Kvalifikaciją pakėlė 20 Šakių rajono įmonių vadovų
	2005
	
	Šakių verslo informacijos centras


	11
	5,5
	
	
	5,5

	2.2.2.7.Sukurti verslo informacijos ir inovacijų sklaidos sistemą “Šešupės “ euroregione
	Sukurta ir veikianti “Šešupės“ euroregione  verslo informacijos ir inovacijų sistema
	2005
	
	Šakių verslo informacijos centras

“Šešupės“ euroregiono Šakių biuras
	5
	5
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Parengtas projektas  INTERREG III A programai . Vyksta vertinimas
	
	
	
	
	
	
	
	

	VISO UŽDAVINIUI
	
	
	
	
	11
	5,5
	
	
	5,5

	VISO TIKSLUI 
	
	
	
	
	796,518
	109.48
	148
	516,538
	22.5


K.4.�.�. Tikslas:Plėtoti pramonę, didinti pramonės konkurencingumą
Uždaviniai: 
2.3.1. Plėtoti žemės ūkio, miško produkcijos perdirbimo ir statybinių medžiagų pramonę
	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Pastabos
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	
	Savivaldybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita 
	Priva-čios lėšos

	
	
	
	Neatlikimo priežastys


	
	
	
	
	
	

	2.3.1.1.Pristatyti oficialiai Šakių rajono pramonę, išskiriant žemės ūkio , miško produkcijos perdirbimo ir statybinių medžiagų pramonę kaip prioritetines šakas
	Prioritetinių šakų oficialus reprezentavimas.

Patrauklaus įvaizdžio sukūrimas.
	2005
	
	Vietos savivaldos administracijos direktorius,

Šakių verslo klubas , Šakių verslo informacijos centras
	
	
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Neatlikta
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.1.2.Palankios administracinės , mokesčių ir kitų viešojo sektoriaus segmentų aplinkos formavimas šios srities verslui.
	I etapas – aplinkos analizė
	2005
	
	Šakių verslo klubas , Šakių verslo informacijos centras
	20
	5
	10
	
	5

	ĮVYKDYMAS
	Dalinai įgyvendinta, atliktos apklausos
	
	Duomenų analizė nukeliama į 2006  m.
	
	_
	_
	_
	
	

	VISO UŽDAVINIUI
	
	
	
	
	_
	_
	_
	-
	_

	VISO TIKSLUI
	
	
	
	
	-
	-
	-
	
	-


K.4.�.�. Tikslas: Plėtoti kaimo turizmą ir alternatyvius verslus kaime

Uždaviniai:

2.4.1 Skatinti kaimo turizmo sodybų steigimą
	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiek

imo laikas
	Pastabos
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	Nepasiekimo priežastys
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita 
	Priva-čios lėšos

	2.4.1.1. Išleisti lankstinuką apie rajono kaimo turizmo sodybas
	Išleistas 1000 egz. Tiražu ir išplatintas lankstinukas apie rajono kaimo turizmo sodybas
	2005
	
	Kultūros ir turizmo skyrius 
	2
	2
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Parengtas ir platinamas bandomasis lankstinukas
	2005
	 Nėra lėšų 
	Kultūros ir turizmo skyrius, Šešupės euroregiono turizmo informacijos centras
	-
	-
	
	
	

	2.4.1.2. Patalpinti  interneto svetainėje informaciją apie rajono kaimo turizmo sodybas
	Patalpinta ir kas 6 mėn. Atnaujinama informacija apie kaimo turizmo sodybas
	2005
	
	Kultūros ir turizmo skyrius
	
	
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Patalpinta informacija apie kaimo turizmo sodybas
	2005
	
	Kultūros ir turizmo skyrius
	
	
	
	
	

	VISO UŽDAVINIUI
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-


2.4.2. Skatinti amatų, alternatyvių verslų plėtrą

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio 
	Priva-čios lėšos

	2.4.2.1 Informuoti kaimo gyventojus apie alternatyvių verslų plėtros galimybes
	Suorganizuotų renginių skaičius, išleistų leidinių skaičius 
	2005
	Žemės ūkio skyrius, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos respublikos žemės ūkio rūmai 
	17
	
	
	17
	

	ĮVYKDYMAS
	Surengtas 1 renginys
	2005
	Lietuvos respublikos žemės ūkio rūmai, ŠVIC
	
	
	
	
	

	2.4.2.2. Padėti rengti verslo planus ūkininkams
	Parengtų verslo planų skaičius 
	2005
	Žemės ūkio skyrius, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos respublikos žemės ūkio rūmai
	20
	
	
	20
	

	ĮVYKDYMAS
	Parengtų 18 verslo planų
	2005
	Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba,
	54,4
	
	
	54,4
	

	VISO UŽDAVINIUI
	
	
	
	54,4
	-
	-
	54,4
	-


2.4.3. Sukurti turizmo plėtros infrastruktūrą

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Pastabos 
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	Neatlikimo priežastys
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita 
	Priva-čios lėšos

	2.4.3.1. Baigti dviračių trasos įrengimo darbus panemunėje 
	Pradėtas įgyvendinti dviračių trasos panemunėje įrengimo II etapas.
	2005
	
	Regioninės plėtros tarnyba
	1200
	100
	
	1100
	

	ĮVYKDYMAS
	Parengtas projektas PHARE SPF 2003 ir gautas finansavimas 
	2005
	
	Regioninės plėtros tarnyba

Šešupės euroregiono Šakių biuras
	1169,853
	217, 699
	
	817,844
	134,31

	2.4.3.4. Išleisti reprezentacinį leidinį  apie Šakių rajoną
	2000 egz. Tiražu  išleistas reprezentacinis  leidinys apie Šakių rajoną
	2005
	
	Šakių rajono savivaldybės administracija 

Kultūros ir turizmo skyrius
	20
	20
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Pradėti ir vykdomi leidinio paruošimo darbai
	2005
	
	Šakių rajono savivaldybės administracija 

Kultūros ir turizmo skyrius
	43,2
	27
	16,2
	
	

	2.4.3.6.Plėtoti turizmo infrastruktūra
	Parengti  ir įgyvendinti  1  infrastruktūros plėtojimo projektą 
	2005
	
	 Regioninės plėtros tarnyba
	300
	70
	
	230
	

	ĮVYKDYMAS
	Parengtas infrastruktūros projektas PAF MPP, atiduotas vertinimui 
	2005
	
	Regioninės plėtros tarnyba

Zanavykų seimelis
	151.16
	12,575
	
	132,585
	6

	VISO UŽDAVINIUI
	
	
	
	
	1364.213
	257,274
	16,2
	950,429
	140,31

	VISO TIKSLUI
	
	
	
	
	1418.613
	257,274
	16,2
	1004,829
	140,31


2.4.4. Vystyti  miškininkystę nenašiose žemėse

2.5. Tikslas: Didinti žemės ūkio konkurencingumą

Uždaviniai:

2.5.1. Skatinti ūkininkų kooperaciją ir žemių konsolidavimą

2.5.2. Užtikrinti efektyvų melioracijos statinių funkcionavimą

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Pastabos 
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	Neatlikimo priežastys
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio 
	Priva-čios lėšos

	2.5.2.1. Atlikti melioracijos statinių remonto rekonstrukcijos ir priežiūros darbus
	Atlikti darbai 92 tūkst. ha žemės ūkio naudmenų plote
	2005
	
	Žemės ūkio skyrius
	2950
	150
	1300
	1500
	

	ĮVYKDYMAS
	Atlikti darbai 3130  ha žemės ūkio naudmenų plote
	2005
	
	Žemės ūkio skyrius
	1349,2
	47,2
	1302
	
	

	VISO UŽDAVINIUI
	
	
	
	
	1349,2
	47,2
	1302
	-
	-


2.5.3. Skatinti inovatyvius ir pažangius ūkininkavimo būdus

2.5.4. Didinti ūkininkų kompetenciją 

2.5.5. Skatinti ekologinių ūkių kūrimąsi ir plėtrą 

2.5.6. Skatinti žemės ūkiui skirtų paslaugų plėtrą

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Pastabos 
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	Neatlikimo priežastys
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio 
	Priva-čios lėšos

	2.5.6.2. Plėsti sėklų tarnybos funkcijas
	Užtikrinta sėklų sertifikavimo, valstybės išmokų grąžinimo sistema
	2005
	
	Savivaldybės Žemės ūkio skyrius, Sėklų tarnyba
	200
	
	
	200
	

	ĮVYKDYMAS
	Neatlikta. 
	2006-2008
	
	Išmokų gražinimo sistemą turėtų užtikrinti  bendrovės kartu su ūkininkais
	
	
	
	
	

	VISO UŽDAVINIUI
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-


2.5.7. Remti jaunųjų ūkininkų kūrimąsi/ veiklą

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Pastabos 
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	Neatlikimo priežastys
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita 
	Priva-čios lėšos

	2.5.7.1. Mokyti ir konsultuoti  būsimus 

ūkinininkus
	Organizuoti 4 seminarai, 100 pretendentų suteiktos konsultac.
	2005
	
	LŽŪK, LRŽŪR, rajono žemės ūkio skyrius 
	10
	
	
	10
	

	ĮVYKDYMAS
	Suteiktos 28 konsultacijos
	2005
	
	Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba
	0,280
	
	0,280
	
	

	Viso uždaviniui
	
	
	
	
	0,280
	-
	0,280
	-
	-

	VISO  TIKSLUI
	
	
	
	
	1349,48
	47,2
	1302,28
	-
	-

	VISO PRIORITETUI
	
	
	
	
	3626.611
	433.954
	1468,48
	1521.367
	202.81


3 PRIORITETAS. EKONOMIŠKAI, SOCIALIAI IR EKOLOGIŠKAI SAUGI APLINKA

3.1. Tikslas: Užtikrinti švarią ir sveiką aplinką

Uždaviniai: 

3.1.1. Šviesti gyventojus aplinkosaugos ir atliekų tvarkymo klausimais
	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Pastabos
	Atsakingi
	
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	Ne[vykdymo priewastys
	
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsieni
	Priva-čios lėšos

	3.1.1.1. Skatinti gyventojų ekologinį švietimą, 
	Parengta ir įgyvendinta 10 gamtosauginių projektų, užsakyta per 10 spaudos leidinių gamtos.  Tematika.
	2005
	
	Savivaldybės ūkio sk., mokyklų direktoriai.
	7
	7
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Ekologinis švietimui mokyklose, leidinių užsakymas, Gelgaudiškio vid. Mokyklos dalyvavimas gamtosauginių mokyklų programoje, ekologinio švietimo stočiai Marijampolėje 
	2005
	
	Savivaldybės ūkio sk., mokyklų direktoriai.
	13,9
	13,9
	
	
	

	3.1.1.2. Rengti seminarus aplinkosaugos klausimais visuomenei Žemės dienos proga
	Parengti 5 seminarai, 4 renginiai “Mieste be automobilio” proga
	2005
	
	Savivaldybės ūkio sk.
	3
	3
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Neįvykdyta. 
	
	Perkelta į 2006m. 
	
	
	
	
	
	

	Viso


	
	
	
	
	13,9
	13,9
	-
	-
	-


3.1.2. Išspręsti atliekų tvarkymo problemas

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Pastabos
	Atsakingi
	
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	Neįvykdymo priežastys
	
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsieni
	Priva-čios lėšos

	3.1.2.1. Įgyvendinti Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos išvystymo projektą, panaudojant ISPA programos lėšas
	Sukurta regioninė atliekų tvarkymo sistema, likviduoti Plėgų, Vaitiškių savartynai. Pastatyta regioninio savartyni 1-oji celė, įrengta stambiagabaričių atliekų ir antrinių žaliavų aikštelė.
	2005
	
	Savivaldybės taryba 
	1043
	123
	200
	720
	

	ĮVYKDYMAS
	Parengti techniniai projektai, minėtiems darbams atlikti
	2005
	
	Savivaldybės taryba  
	123
	123
	
	
	

	3.1.2.2. Likviduoti nelegalius sąvartynus
	Likviduoti 3 nelegalūs sąvartynai 
	2005
	
	Rajono savivaldybės administracija, aplinkos apsaugos agentūra
	15
	15
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Likviduoti 3 nelegalūs sąvartynai 
	2005
	
	Rajono savivaldybės administracija, aplinkos apsaugos agentūra
	57,4
	57,4
	
	
	

	3.1.2.3. Atlikti kasmetinius pavienių bešeimininkių atliekų tvarkymo darbus rajone
	Likviduota kasmet po 1-2 bešeimininkių atliekų paskleidimo vietas kiekvienoje seniūnijoje
	2005
	
	Rajono savivaldybės administracija
	4
	4
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Likviduotos 2 bešeimininkių atliekų paskleidimo vietos
	2005
	
	Rajono savivaldybės administracija
	4
	4
	
	
	

	VISO UŽDAVINIUI
	
	
	
	
	184,4
	184,4
	-
	-
	-


3.1.3. Apsaugoti biologinį gamtos paveldą

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Pastabos
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	Ne[vykdymo priewastys
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita 
	Priva-čios lėšos

	3.1.3.1. Sutvarkyti apleistas gamybinių centrų teritorijas
	Sutvarkyta 33 ha teritorija, skirta biologinės įvairovės išteklių atkūrimui bei išsaugojimui
	2005
	
	RŽŪS
	
	
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Neįgyvendinta, priemonės įgyvendinimas nukeliamas 2006-2008m.
	2006-2008m.
	
	RŽŪS
	
	
	
	
	

	3.1.3.2. Paskelbti saugotinais vertingus dendrologiniu estetiniu ir kultūriniu bei kraštovaizdžio formavimo požiūriu medžius, augančius ne miško žemėje
	
	2005
	
	Panemunių regioninio parko direkcija, Savivaldybės administracija
	1,5
	1,5
	5
	5
	5

	ĮVYKDYMAS
	Paskelbti saugotinais 6 vertingi dendrologiniu estetiniu ir kultūriniu bei kraštovaizdžio formavimo požiūriu medžiai
	2005
	
	Panemunių regioninio parko direkcija, Savivaldybės ūkio skyrius
	
	
	
	
	

	3.1.3.3. Sutvarkyti savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų aplinką, įrengti info ženklus, patikslinti saugomų teritorijų ribas 
	Sutvarkyta aplinka prie 8 savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų, pagaminta ir pastatyta 5 informacinių ženklų
	2005
	
	Panemunių regioninio parko direkcija, Savivaldybės administracija, Šakių miškų urėdija
	1,5
	1,5
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Sutvarkyta aplinka prie vieno–Zyplių ąžuolo
	2005
	
	Savivaldybės ūkio skyrius
	3
	3
	
	
	

	3.1.3.4. Kurti poilsio zonas rajone
	Pliažo prie Sintautų ežero įrengimas, 

Kiduliuose sutvarkytas ir atnaujintas 4,4 ha ploto poilsio parkas: pasodinta 30 naujų medžių, pastatyta 10 suolelių ir 2 lauko baldų komplektai.
	2005
	
	Savivaldybės ūkio skyrius, Sintautų seniūnija

Savivaldybės ūkio skyrius, Kidulių seniūnija
	5
	5
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Kidulių parko teritorijos sutvarkymo pradiniai darbai 


	2005 
	Sintautų ežero pliažo įrengimas nukeliamas į 2006 m.
	Kidulių seniūnija
	0,470
	0,470
	
	
	

	3.1.3.5. Formuoti gyvenviečių želdynų ir rekreacines teritorijas pagal seniūnų pasiūlytus teritorijų apželdinimo projektus
	Suformuotos ir sutvarkytos ne mažiau 5 gyvenviečių želdynų teritorijos.
	2005
	
	Savivaldybės ūkio skyrius, seniūnai
	4
	4
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Parengti 3 projektai, įgyvendinimas numatomas 2006 m. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3.9. Medžiojamų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo kompensavimas
	Kasmet kompensuojama Šakių miškų urėdijai, medžiotojų būreliams bei klubams už repilentų panaudojimą, apsaugų ąžuoliukų įrengimą, pašarinių laukelių užsėjimą, 
	2005
	
	Savivaldybės administracija
	30.8
	30.8
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Įvykdyta
	
	Skirta Šakių miškų urėdijai, Šakių ir Gelgaudiškio medžiotojų būreliams
	
	30,8
	30,8
	
	
	

	VISO UŽDAVINIUI
	
	
	
	
	34,27
	34,27
	
	
	


3.1.4.Gerinti vandens kokybę

	
Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Pastabos
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	Neįvykdymo priežastys
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita 
	Priva-čios lėšos

	3.1.4.2. Atlikti Žvirgždaičių gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcijos ir išplėtimo, valymo įrenginių statybos darbus, panaudojant SAPARD lėšas.
	Pastatyta: vandens artezinis gręžinys, vandens gerinimo įrenginiai-8,m3/ val. našumo.

Vandentekio tinklų vamzdynas-1450 m. Nuotekų tinklų vamzdynas 4040 m.ilgio. Nuotekų siurblinė. Aeraciniai nuotekų valymo įrenginai
	2005
	
	Savivaldybės administracija,    UAB “Šakių vandenys”
	616
	
	
	616
	

	ĮVYKDYMAS
	Įgyvendintas
	2005
	
	UAB “Šakių vandenys”
	616
	
	
	616
	

	3.1.4.3. Atlikti Degutinės gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo bei valymoįrenginių statybos darbai, panaudojant SAPARD lėšas.
	Pastatytas vandens artezinis gręžinys, vandens gerinimo įrenginiai-8,m3/ val. Našumo.

Vandentekio tinklų vamzdynas-1450 m. Nuotekų tinklų vamzdynas 2550 m.ilgio. Nuotekų siurblinė. Aeraciniai nuotekų valymo įrenginai
	2005
	
	Savivaldybės administracija,    UAB “Šakių vandenys
	696
	
	
	696
	

	ĮVYKDYMAS
	Įgyvendintas
	2005
	
	Savivaldybės administracija,

UAB “Šakių vandenys
	696
	
	
	696
	

	3.1.4.4. Parengti ir įgyvendinti Nemuno vidurupio baseino savivaldybių vandentvarkos ūkio atsinaujinimo ir išplėtimo investicijų projektą, panaudojant sanglaudos lėšas.
	I etapas 1 punktas – Šakiuose, Girėnuose, Giedručiuose, Išdaguose ir Lukšiuose;

I etapas 2 punktas – Gelgaudiškyje, Kudirkos Naumiestyje;

II etapas – gyvenvietėse turinčiose 500 ir daugiau gyventojų: Lekėčiuose, Veršiuose, Plokščiuose, Sintautuose, Sudarge, Kiduliuose, Gotlybiškiuose, Panoviuose, Griškabūdyje, Šilgaliuose, Paluobiuose, Slavikuose, Briedžiuose it kitose.
	2005
	
	Savivaldybės administracija,    UAB “Šakių vandenys”
	712,5
	
	112,5
	600
	

	ĮVYKDYMAS
	Rengiamas techninis projektas, 
	
	Įgyvendinimo darbai numatyti 2006 m. III ketv.
	
	
	
	
	
	

	3.1.4.5. Įrengti naujus artezinius gręžinius su vandens tiekimo įranga.
	Užtikrintas nepertraukiamas vandens tiekimas: Kidulių sen. Voverių k.,  Naumiesčio sen. Panovių k., irgždaičių sen. Janukiškių k., rzdų sen. Žilių k., ntautų sen. Keturnaujienos k., Žvirgždaičių sen. Raugalų k., Plokščių sen. Voniškių k.,Griškabūdžio k. Griškabūdžio sen., 

Bizierių k., Šakių sen.
	2005
	
	Savivaldybės ūkio skyrius,    UAB “Šakių vandenys”


	160
	160
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Neatlikta
	2005
	
	Savivaldybės ūkio skyrius,    UAB “Šakių vandenys”
	
	
	
	
	

	3.1.4.6. Tamponuoti neveikiančius artezinius gręžinius.
	Tamponuoti arteziniai gręžiniai:1 K. Naumiesčio sen. Panovių k., Barzdų sen. Barzdų k, Šakių sen. Valakbūdžio k., Plokščių sen. Plokščių k., Šakių mies. 2 vandenvietės, Šakių sen. Išdagų k., Sintautų sen. Sintautų k., Barzdų sen. Buktiškių k.
	2005
	
	Savivaldybės administracija,    UAB “Šakių vandenys”
	12
	12
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	 Atliktas 4 artezinių gręžinių  tamponavimas: Ritiniuose-2, Šakiuose 1, Panoviuose 1.
	2005
	
	Savivaldybės ūkio skyrius    
	12
	12
	
	
	

	3.1.4.8. Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo bei valymo sistemų vystymas, statyba bei rekonstrukcija gyvenvietėse iki 500 gyventojų.
	Parengta galimybių studija vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo bei valymo sistemoms Plokščių, Voverių, Baltrušių, Panovių, Turčinų, Sudargo, Keturnaujienos ir Būblelių apylinkėse, Sintautų miestelyje, Briedžių gyvenvietėje, Bizierių kaime
	2005
	
	Savivaldybės administracija, UAB “Šakių vandenys”
	15
	15
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Parengtos Liepalotų ir Plokščių galimybių studijos galimybių studija vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemoms sukurti
	2005
	
	Savivaldybės administracija
	50
	50
	
	
	

	3.1.4.9. Teikti gyventojams kvalifikuotą informaciją apie šachtinių šulinių įsirengimą ir jų eksploataciją
	Suteikta 1000  konsultacijų
	2005


	
	Savivaldybės administracija

Aplinkos apsaugos agentūra
	
	
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Parengti 2 straipsniai  vietinėje spaudoje
	2005
	
	Savivaldybės ūkio skyrius    
	
	
	
	
	

	VISO UŽDAVINIUI
	
	
	
	
	1374
	62
	
	1312
	

	VISO TIKSLUI
	
	
	
	
	1606,57
	294,57
	
	1312
	


3.2. Tikslas: Užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų prieinamumą, kokybę ir įvairovę

Uždaviniai: 

3.2.1. Plėtoti darbinio užimtumo paslaugas neįgaliesiems
3.2.2. Tobulinti komandinio socialinio darbo sistemą

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Pastabos
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo  šaltiniai

	
	
	
	Neatlikimo priežastys
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kt.
	Priva-čios lėšos

	3.2.2.2. Padidinti darbuotojų skaičių Socialinės paramos skyriuje
	Įsteigti socialinių programų bei darbo su NVO ir socialinių paslaugų specialisto etatą Soc. Paramos kyriuje
	2005
	
	Savivaldybės administracijos

 direktorius
	60
	
	60
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Įsteigtas 1 etatas
	2005
	
	Savivaldybės administracijos direkt.
	9,039
	9,039
	-
	-
	-

	VISO UŽDAVINIUI
	
	
	
	
	9,039
	9,039
	-
	-
	-

	VISO TIKSLUI
	
	
	
	
	9,039
	9,039
	-
	-
	-


3.2.3. Plėtoti ir įvairinti nestacionarias socialines paslaugas

3.2.4. Skatinti ir remti savanorišką socialinių paslaugų teikimą ir jų efektyvų naudojimą

3.2.5. Stiprinti socialinės ir sveikatos apsaugos sferos žmogiškuosius išteklius

3.2.6. Formuoti rajono gyventojų sveikos gyvensenos ir sveikatos apsaugos nuostatas

3.3. Tikslas: Užtikrinti saugią aplinką

Uždaviniai: 

3.3.1. Vykdyti prevencijos ir integracijos į visuomenę socialinės rizikos asmenims bei visuomenės saugumą didinančias priemones

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Pastabos
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	Neatlikimo priežastys
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita 
	Priva-čios lėšos

	3.3.1.9 Bendradarbiavimo gesinant gaisrus abipus sienos programa su Kaliningrado srities partneriais
	Parengtas ir įgyverndintas programos INTERREG 3ª projektas.
	2005
	
	Šakių priešgaisrinė tarnyba/ Regioninės plėtros tarnyba
	
	
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Projektas neparengtas
	2005 
	Planuojma rengti 2006 m.
	
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.1.10. Įsteigti priešgaisrinį punktą Lekėčiuose
	Įsteigtas 4 darbovietų  priešgaisrinis punktas, įsigytas priešg automobilis.
	2005
	
	Marijampolės MU, Savivaldybės taryba
	
	
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	  2005 m. Buvo parengtas tarybos sprendimas 
	2005
	Įgyvendinimas nukeltas 2006 m.
	
	-
	-
	-
	-
	-

	VISO UŽDAVINIUI
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.3.2. Skatinti švietėjiškas programas

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Pastabos
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	Neatlikimo priežastys
	
	
	Savivaldybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita 
	Priva-čios lėšos

	3.3.2.5. Parengti ir įgyvendinti priešgaisrinė  programą
	Parengta ir įgyvendinta programa
	2005
	
	Šakių  priešgaisrinė tarnyba
	146, 67
	146,67
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Parengta ir dalinai įgyvendinta programa Automobilių sukomplektavimas,  gaisrininkų apsaugos priemonės ir apranga.
	2005
	
	Šakių  priešgaisrinė tarnyba
	45,731
	45,731
	-
	-
	-

	3.3.2.7.Pastatyti policijos komisariato pastatą
	Pastatytas policijos komisariato pastatas, atnaujinta materialinė bazė
	2005
	
	Šakių rajono policijos komisariatas, rajono taryba
	
	
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	
	
	
	
	45,731
	45,731
	-
	-
	-

	VISO UŽDAVINIUI
	
	
	
	
	45,731
	45,731
	-
	-
	-

	VISO  TIKSLUI
	
	
	
	
	45,731
	45,731
	-
	-
	-

	VISO PRIORITETUI
	
	
	
	
	1661,34
	349,34
	
	1312
	


4. PRIORITETAS. NAUDINGA IR EFEKTYVI INFRASTRUKTŪRA

4.1. Tikslas: Plėtoti savivaldybės kelių ir transporto infrastruktūrą

Uždaviniai: 

4.1.1. Vystyti kelių ir gatvių infrastruktūrą

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Pastabos 
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	Neįgyvendinimo priežastys
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita 
	Priva-čios lėšos

	4.1.1.1. Taisyti ir tiesti miestų, miestelių gatves
	Suremontuota žvyro dangos kelių – 2,8 km.Suremontuota asfalto dangos kelių ir gatvių 1,5 km
	2005
	
	Savivaldybės administracija Ūkio sk.


	800
	
	800
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Suremontuota žvyro dangos kelių – 2,8 km.Suremontuota asfalto dangos kelių ir gatvių 1,5 km
	2005
	
	Savivaldybės administracija Ūkio sk.
	1672
	
	1672
	
	

	4.1.1.2. Plėsti ir remontuoti automobilių stovėjimo aikšteles.
	Įrengtos 2 automobilių stovėjimo aikštelės 
	2005
	
	Savivaldybės administracija Ūkio sk.
	80
	
	80
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Įrengtos 2 automobilių stovėjimo aikštelės :   Šakių mieste- S. Banaičio  g. -340  m², Kriūkų sen. Gerdžiūnai-364 m²
	2005
	
	Savivaldybės administracija Ūkio skyrius
	46
	
	46
	
	

	4.1.1.3. Rengti projektus ir dalyvauti įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 m. BPD 1.1 priemonę „Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimas“
	1.Nemuno g. Gelgaudiškyje dalies iki naujų kapinių-2,13 km.

2.Kelias į Gelgaudiškio m.prieplauką-0,48 km.

3. Kelias į Plokščių prieplauką-0,5 km.


	2005
	
	Savivaldybės administracija, Ūkio skyrius Susisiekimo ministerija
	1012
	
	252
	760
	

	ĮVYKDYMAS
	1.Nemuno g. Gelgaudiškyje dalies iki naujų kapinių-2,13 km.

2.Kelias į Gelgaudiškio m.prieplauką-0,48 km.

3. Kelias į Plokščių prieplauką-0,5 km.
	2005
	
	Savivaldybės administracija, Ūkio skyrius Susisiekimo ministerija
	1304
	
	731
	573
	

	4.1.1.4. Statyti ir atnaujinti  kelio ženklus ir diegti kitas eismo saugumo priemones.
	Sumažinamas avaringumas, pagerinamos eismo sąlygos. Pakeisti 40-50 kelio  ženklų.
	2005
	
	Savivaldybės admin. Ūkio skyrius. 

Saugaus eismo komisija
	30
	
	30
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Pagerinamos eismo sąlygos. Pakeista virš 50 kelio  ženklų.
	2005
	
	Savivaldybės admin. Ūkio skyrius
	30
	
	30
	
	

	4.1.1.5. Renovuoti gatvių apšvietimo tinklus miestuose ir miesteliuose.
	Renovuoti 5 km gatvių apšvietimo tinklą: Gelgaudiškio ,Patašinės. Kidulių 
	2005-2007
	
	Savivaldybės administracija, Ūkio skyrius
	119
	
	119
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Renovuotas apšvietimas  Griškabūdyje, Paluobiuose, Plokščiuose
	
	
	
	172
	172
	
	
	

	VISO UŽDAVINIUI
	
	
	
	
	3224
	172
	2479
	573
	


4.1.2. Plėtoti pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūrą

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Pastabos 
	Atsakingi/kiti dalyviai
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	Neįgyvendinimo priežastys
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	4.1.2.1. Taisyti, keisti dangas naujomis, tiesti pėsčiųjų takus.
	Sutaisytos ir pakeistos, įrengtos pėsčiųjų takų dangos miestuose ir miesteliuose 800 m2
	2005
	
	Savivaldybės adm. Ūkio skyrius
	30
	
	30
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Sutaisyta ir pakeista  800 m2 dangų
	2005
	
	Savivaldybės adm. Ūkio skyrius
	30
	
	30
	
	

	VISO UŽDAVINIUI
	
	
	
	
	30
	
	30
	
	


4.1.3. Tobulinti viešojo transporto paslaugas

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Pastabos 
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	Neįgyvendinimo priežastys
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	4.1.3.2. Atlikti Autobusų stoties remontą
	Laukimo salės ir keleivių peronų atnaujinimas
	2005-
	
	UAB,,Šakių autobusų parkas” valdyba
	50
	
	
	
	50

	ĮVYKDYMAS
	Atnaujinta  laukimo salė ir keleivių peronas
	2005
	
	UAB,,Šakių autobusų parkas” valdyba
	39,6
	
	
	
	39,6

	4.1.3.3. Pakeisti degalinės įrengimus
	4 cisternų ir 4 kuro išdavimo kolonėlių pakeitimas pagal gamtosauginius reikalavimus.
	2005
	
	UAB,,Šakių autobusų parkas” valdyba
	40
	
	
	
	40

	ĮVYKDYMAS
	Neatlikta
	
	Nukeliama į 2006 m.
	
	
	
	
	
	

	4.1.3.6. Įvesti nemokamą telefoninį ryšį informacijai apie autobusų eismo maršrutuose trūkumus
	Padidėja keleivių aptarnavimo kokybė, padidėja darbo drausmė, kontrolė
	2005
	
	Šakių rajono savivaldybės administracija. UAB,,Šakių autobusų parkas” valdyba, administracija.
	20
	
	
	
	20

	ĮVYKDYMAS
	Neatlikta, nukeliama į 2006 m. 
	2005
	Nukeliama į 2006 m.
	
	-
	-
	-
	-
	-

	VISO UŽDAVINIUI
	
	
	
	
	39,6
	-
	-
	-
	39,6


4.1.4.Plėtoti Nemuno infrastruktūrą ir laivybą   
	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Pastabos 
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	Neįgyvendinimo priežastys
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita 
	Priva-čios lėšos

	4.1.4.4. Planavimo dokumentuose išskirti  teritorijas skirtas Nemuno  upės infrastruktūros plėtrai.
	Sudaryta darbo grupė ir parengta strategija
	2005
	
	 Gelgaudiškio bendruomenės centras ,,Atgaiva”, kiti bendruomenių centrai, Šakių verslo klubas, privačios kompanijos.
	
	
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Rengiama galimybių studija 
	2005
	Iki 2006  10 mėn.  planuojama parengti
	Gelgaudiškio bendruomenės centras ,,Atgaiva”, kiti bendruomenių centrai, Šakių verslo klubas,  privačios kompanijos.
	
	
	
	
	

	4.1.4.5. Informacijos sklaida potencialiems paslaugų vartotojams.
	Surengta informacinė kampanija propaguojanti laivybą ir turizmą Nemuno upėje, pristatytas prieplaukų projektas
	2005
	
	Regioninės plėtros tarnyba

Kultūros ir turizmo skyrius,  Gelgaudiškio bendruomenės centras ,,Atgaiva”, kiti bendruomenių centrai 
	2
	2
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Neatlikta
	
	Nebuvo lėšų

Prieplaukų proj. Pristatytas 2006
	
	
	
	
	
	

	VISO UŽDAVINIUI
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	VISO TIKSLUI
	
	
	
	
	3293,6
	172
	2509
	573
	39,6


4.2. Tikslas: Modernizuoti ir plėtoti urbanistinę infrastruktūrą

Uždaviniai: 

4.2.1. Atnaujinti gyvenamųjų daugiabučių namų infrastruktūrą      

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Pastabos 
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	Neįgyvendinimo priežastys
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio 
	Priva-čios lėšos

	4.2.1.2. Sutvarkyti įvažiavimus į daugiabučių kiemus.
	Atnaujinta, išplėsta ir išasfaluota 1000 kv ir įvažiavimų į namų kiemus
	2005
	
	Savivaldybės administracijos Ūkio skyrius, Seniūnai.
	40
	
	40
	
	

	ĮVYKDYMAS
	 Atnaujinti įvažiavimo keliai : tarp namų Nr. 15-23 Vytauto g. -60 m², 1 įvažiavimas tarp namų Nr 1-14 Banaičio g. Šakiai -287 m²
	2005
	
	Savivaldybės administracijos Ūkio skyrius
	13,703
	
	13,703
	
	

	VISO UŽDAVINIUI
	
	
	
	
	13,703
	
	13,703
	
	


4.2.2. Plėtoti verslo, pramonės, rekreacines zonas

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Pastabos
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	Neįvykdymo priežastys
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita 
	Priva-čios lėšos

	4.2.2.2. Sukurti miestų, miestelių ir kaimų geoinformacinę sistemą 
	Sukurta geoinformacinė duomenų bazė.
	2005
	
	Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius.
	80
	80
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Gelgaudiškio miesto, Šakių rajono, Giedručių ir Girėnų kaimų
	
	
	Architektūros ir urbanistikos skyrius
	84,746
	84,746
	
	
	

	4.2.2.3. Nustatyti ir nužymėti gyvenamųjų vietovių ribas, jų statusą ir pavadinimus.
	Registro duomenų tikslumas,  miestų ir miestelių ribos, aiškus jų statusas ir pavadinimas.
	2005
	
	Savivaldybės admin.  Architektūros ir urbanistikos skyrius.
	70
	70
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Patikslinti registro duomenys 6 seniūnijų centrų : Sudargo, Kidulių, Kriūkų, Plokščių, Žvirgždaičių, Barzdų
	2005
	
	Savivaldybės adm. Architektūros ir urbanistikos skyrius
	106,936
	106,936
	
	
	

	4.2.2.4. Parengti Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą
	Numatyta rajono urbanistinė plėtra, patikslintos savivaldybės ribos.
	2005
	
	Savivaldybės admin. Architektūros ir urbanistikos skyrius
	350
	50
	
	300
	

	ĮVYKDYMAS
	Gautas  finansavimas Šakių rajono savivaldybės ir Kudirkos Naumiesčio  miesto teritorijų bendrajam planui parengti,
	
	Planai  bus parengti 2006-2007 m.
	Savivaldybės admin. Architektūros ir urbanistikos skyrius
	
	
	
	
	

	VISO UŽDAVINIUI
	
	
	
	
	191,682
	191,682
	-
	-
	-

	VISO TIKSLUI
	
	
	
	
	205,39
	205,39
	
	
	


4.3. Tikslas: Vystyti komunikacijų ir energetikos infrastruktūrą

Uždaviniai: 

4.3.2. Rekonstruoti ir modernizuoti energetinį ūkį

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Pastabos
	Atsakingi
	Lėšų poreiks, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	Neįvykdymo priežastys
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita 
	Priva-čios lėšos

	4.3.2.1. Modernizuoti Šakių miestų šilumos tiekimo sistemas
	Panaikinta grupinės boilerinė, renovuoti šilumos mazgai, modernizuota šildymo sistema, 
	2005
	
	Šakių šilumos tinklai

Regioninės plėtros tarnyba
	684,483
	338,70
	
	439,664
	

	ĮVYKDYMAS
	Renovuoti šilumos mazgai, modernizuota šildymo sistema,
	2005
	Darbai atlikti, likę įsiskolinimas rangovams apie 400 000 Lt.
	
	
	338,70
	
	
	

	VISO UŽDAVINIUI
	
	
	
	
	338,70
	338,70
	-
	-
	-

	VISO TIKSLUI
	
	
	
	
	338,70
	338,70
	-
	-
	-


4.3.3. Vystyti ekologinę energetiką (biokuro katilų statyba)

4.4. Tikslas: Plėtoti ir gerinti sveikatos ir socialinių paslaugų infrastruktūrą
Uždaviniai: 

4.4.1. Pritaikyti aplinką neįgaliesiems ir seniems žmonėms

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Pastabos
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	Neįvykdymo priežastys
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita 
	Priva-čios lėšos

	4.4.1.2. Pritaikyti gyvenamąją aplinką neįgaliesiems ir seniems žmonėms
	Pritaikytų būstų skaičius
	2005
	
	Socialinės paramos skyrius, Ūkio skyrius
	30
	15
	15
	
	

	ĮVYKDYTA
	Pritaikyti 4  būstai
	2005
	
	Socialinės paramos, Ūkio skyriai.
	9,08
	4,54
	4,54
	
	

	VISO UŽDAVINIUI
	
	
	
	
	9,08
	4,54
	4,54
	-
	-


4.4.2. Optimizuoti sveikatos ir socialinių institucijų tinklą
	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Pastabos
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	Neįvykdymo priežastys
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio 
	Priva-čios lėšos

	4.4.2.1. Paruošti techninę dokumentaciją socialinių paslaugų centro įkūrimui 
	Paruošta techninė dokumentacija pastato rekonstrukcijai ir aplinkos pritaikymui
	2005
	
	Socialinės paramos skyrius
	
	
	
	
	

	ĮVYKDYTA
	Paruošta techninė dokumentacija pastato rekonstrukcijai ir aplinkos pritaikymui, parengtas projektas
	2005
	
	Socialinės paramos skyrius
	12,00
	12,00
	
	
	

	VISO UŽDAVINIUI
	
	
	
	
	12,00
	12,00
	
	
	


4.4.3. Modernizuoti sveikatos priežiūros ir socialines įstaigas 

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Pastabos
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	Neįvykdymo priežastys
	
	
	Savivaldybės
 lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio a
	Priva-čios lėšos

	4.4.3.1. Renovuoti sveikatos priežiūros įstaigas,atnaujinti jų  techninę ir technologinę bazę.
	K.Naumiescio sveikatos prieziuros renovavimas
	2005
	
	Sveikatos priežiūros centro vadovai
	200
	200
	
	
	

	ĮVYKDYMAS
	Lukšių, Griškabūdžio ambulatorijų  ir K.Naumiesčio sveikatos priežiūros  centro renovavimas
	2005
	
	Sveikatos priežiūros centro vadovai
	1396,48
	
	
	1396,48
	

	VISO UŽDAVINIUI
	
	
	
	
	1396,48
	-
	-
	1396,48
	-

	VISO INFRATRUKTŪRAI
	
	
	
	
	1417,56
	16,54
	4,54
	1396,48
	-

	VISO PRIORITETUI
	
	
	
	
	5255,25
	732,63
	2513,54
	1969,48
	39,6

	2.3. 
	2.3. 
	2.3. 


_________________________________________________






PAGE  
4

