Šakių rajono  savivaldybės  plėtros strateginis planas / PROJEKTAS




PATVIRTINTA



Šakių rajono savivaldybės tarybos



2006 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-178
ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS STRATEGINIO PLANO 2006 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS
1. PRIORITETAS. SAUGI, SVEIKA, SUTELKTA, BESIMOKANTI, KULTŪROS TRADICIJAS PUOSELĖJANTI PILIETINĖ VISUOMENĖ
1.1. tikslas: Sudaryti rajone sąlygas mokymuisi visą gyvenimą
Uždaviniai:

1.1.1. Sukurti suaugusiųjų mokymo sistemą

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	1.1.1.1. Sukurti informavimo sistemą apie suaugusiųjų mokymą savivaldybėje
	 Parengtaų  500 lankstinukų, sukurtas puslapis apie suaugusiųjų švietimą savivaldybės Interneto svetainėje, išspausdinti 4  pranešimai vietos spaudoje
	2006
	Švietimo ir sporto sk./administracijos direktoriaus pavaduotojas
	3
	3
	
	
	

	1.1.1.2. Organizuoti kalbų mokymo kursus suaugusiesiems
	Surengtų mokymo kursų skaičius, per metus apmokyta 30 žmonių 
	2006
	Švietimo ir sporto sk.
	2
	2
	
	
	


1.1.2. Sukurti profesinio orientavimo sistemą
	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	1.1.2.1. Parengti darbo rinkos poreikių tenkinimo programą
	Parengta ir įgyvendinta programa
	2006
	Švietimo ir sporto sk./Darbo birža/ŠVIC
	50
	
	
	50
	

	1.1.2.2 . Parengti nuotolinio mokymo klasės panaudojimo profesiniam mokymui planą ir vykdyti mokymus
	Parengtas nuotolinio mokymo klasės vystymo planas, parengta jos išnaudojimo profesiniam ir suaugusiųjų mokymui panaudojimo planas, apmokintų suaugusiųjų skaičius
	2006
	Švietimo ir sporto sk./ nuotolinio mokymo klasės vadovas
	2
	2
	
	
	

	1.1.2.3. Parengti ilgalaikę darbo rinkos politikos aktyvinimo programą
	Parengta programa
	2006
	Švietimo ir sporto sk/darbo birža/prof.rengimo mokykla/ŠVIC
	1
	0,2
	0,4
	0,4
	


1.1.3. Sudaryti palankias sąlygas gyventojų savišvietai 

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	1.1.3.1. Užtikrinti interneto ryšį rajono švietimo įstaigose
	Švietimo įstaigų, kurioms numatytas finansavimas savivaldybės biudžete, skaičius (23)
	2006
	Švietimo ir sporto sk/administracijos direktoriaus pavaduotojas
	10
	10
	
	
	

	1.1.3.2. Steigti atviras interneto klases pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose 
	Įsteigtų klasių vidurinėse ir pagrindinėse mokyklose skaičius (10)
	2006
	Švietimo ir sporto sk./ Ūkio sk.
	25
	25
	
	
	

	1.1.3.3. Informuoti gyventojus apie interneto prieigos taškų, bibliotekų teikiamų paslaugų vietas
	Informacijos sklaida spaudoje, bendruomenės susirinkimų metu, internete, įrengtų reklaminių skydų ar kelio ženklų skaičius (10)
	2006
	Švietimo ir sporto sk./ seniūnai
	1
	1
	
	
	

	1.1.3.4. Įdiegti Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS)  programas Viešojoje bibliotekoje.
	Sukurta vieninga skaitytojų registracijos sistema, kompiuterizuoti darbo procesai, 

sudaryta vieninga duomenų bazė


	2006

	Viešoji biblioteka
	7
	7
	
	
	

	1.1.3.5. Plėsti viešųjų interneto prieigos taškų tinklą 
	Viešųjų interneto prieigos taškų kaimo bibliotekose skaičius.
	2006

	Viešoji biblioteka
	10
	10
	
	
	


1.2 tikslas: Pagerinti mokymo, ugdymo ir švietimo paslaugų kokybę

Uždaviniai:

1.2.1 Optimizuoti švietimo įstaigų tinklą

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	1.2.1.1.Parengti privačių ir nevyriausybinių ugdymo įstaigų poreikio ir galimybių jas steigti tyrimą
	Parengta privačių ir nevyriausybinių mokymo įstaigų steigimo poreikio galimybių studija, atliktas poreikio tyrimas
	2006


	Švietimo ir sporto sk
	10
	10
	
	
	

	1.2.1.2. Sukurti privačių ir nevyriausybinių ugdymo įstaigų sistemą
	Įkurtų privačių ir nevyriausybinių ugdymo įstaigų skaičius 
	2006


	Švietimo ir sporto sk
	50
	50
	
	
	

	1.2.1.3.Įkurti nepilnos dienos vaikų darželius seniūnijose
	Įkurtų vaikų darželiai skaičius 2
	2006


	Švietimo ir sporto sk
	100
	100
	
	
	

	1.2.1.4.Akredituoti vidurinio ugdymo programas dviejose mokykloje gimnazijos statusui gauti
	Akredituotos 2 vidurinės mokyklos
	2006


	Švietimo ir sporto sk
	40
	40
	
	
	

	1.2.1.5.Likviduoti  pradinio ugdymo skyrius prie pagrindinių ar vidurinių mokyklų, esant mažam vaikų skaičiui.
	Likviduotų pradinio mokymo skyrių skaičius


	2006


	Švietimo ir sporto sk
	58
	58
	
	
	


1.2.2 Organizuoti pedagoginę – psichologinę pagalbą vaikams, jų tėvams ir jaunimui

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	1.2.2.1. Organizuoti mokytojų psichologinio bendravimo įgūdžių formavimo/tobulinimo seminarus
	Surengtų seminarų skaičius, per metus apmokytų pedagogų skaičius (200)
	2006
	Švietimo ir sporto sk./ PPT
	2
	2
	
	
	

	1.2.2.2. Rengti seminarus pedagogams apie programų spec. poreikių vaikams rengimą ir įgyvendinimą 
	Surengtų seminarų skaičius, apmokytų pedagogų skaičius
	2006
	Švietimo ir sporto sk./ PPT
	2
	2
	
	
	


1.2.3 Organizuoti vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	1.2.3.1.Parengti ir įgyvendinti vaikų vasaros poilsio organizavimo programas (2004-2008 metams)
	Kasmet parengtų programų  skaičius (40)


	2006
	Švietimo ir sporto sk.
	15
	7,5
	7,5
	
	

	1.2.3.2.Parengti ir įgyvendinti vaikų ir jaunimo užimtumo programas 
	Kasmet parengtų programų  skaičius (6 -12)


	2006
	Švietimo ir sporto sk.
	20
	5
	5
	10
	

	1.2.3.3.Parengti ir įgyvendinti žalingų įpročių prevencijos programas
	Kasmet parengtų programų  skaičius (6 -12)


	2006
	Švietimo ir sporto sk.
	4
	1
	3
	
	

	1.2.3.4. Naudoti mokyklų sporto aikštynus, sporto sales vaikų užimtumui
	Surengtų renginių, akcijų skaičius
	2006
	Švietimo ir sporto sk./ mokyklų vadovai
	1
	1
	
	
	


1.2.4 Skatinti pedagogų kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą, specialistų pritraukimą

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	1.2.4.1. Įkurti pedagogų švietimo centrą 
	Įkurtas pedagogų švietimo centras
	2006
	Švietimo ir sporto sk./ PPT
	100
	25
	
	75
	


1.2.5 Modernizuoti mokymo įstaigų materialinę bazę

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	1.2.5.1. Renovuoti ir modernizuoti mokyklas 
	Renovuotų mokyklų skaičius (2), modernizuotos visos likusios įsigytos įrangos skaičius, atnaujinta mater. bazė
	2006
	Svietimo ir sporto sk./ Ūkio skyrius
	1000
	100
	900
	
	

	1.2.5.2.Atnaujinti mokyklų kompiuterinę įrangą 
	Parengtas kompiuterinės technikos esamos situacijos įvertinimas ir poreikio nustatymas. Įsigyta kompiuterinė technika, įrengtų klasių skaičius (10)
	2006
	Švietimo ir sporto sk./administracijos direktorius
	200
	90
	
	110
	

	1.2.5.3. Dalyvauti „Geltonojo autobusiuko“ programose
	Įsigytų geltonųjų autobusiukų skaičius (5)
	2006
	Švietimo ir sporto sk.
	200
	
	200
	
	


1.3 tikslas: Formuoti pilietinę bendruomenę

Uždaviniai:

1.3.1 Skatinti savivaldybės administracijos ir jos socialinių ir ekonominių partnerių bendradarbiavimą

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	1.3.1.1. Sutelkti patalpas bendruomenių centrų, asociacijų veiklai, organizuojamiems renginiams ir akcijoms
	Panaudotas salių skaičius, valandų skaičius
	2006
	Švietimo įstaigų vadovai
	2
	2
	
	
	


1.3.2 Sudaryti sąlygas bendruomenių iniciatyvų įgyvendinimui

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	1.3.2.1. Apmokyti bendruomenių atstovus  rengti projektus
	Surengti 6 mokymo kursai bendruomenių lyderiams, 4 jaunimo organizacijoms.
	2006
	Regioninės plėtros tarnyba, 

Švietimo ir sporto sk/JOKT/seniūnai/PŠC
	100
	25
	
	75
	

	1.3.2.2. Remti bendruomenių centrų, asociacijų projektinę veiklą
	Parengta ir įgyvendinta  kasmet ne mažiau 20 bendruomenių, asociacijų projektų
	2006
	Bendruomenių centrai, asociacijos
	100
	60
	
	40
	

	1.3.2.3. Dalyvauti Leader + ir kitose programose.
	Parengta VVG  kaimo plėtros strategija. Parengti ir įgyvendinti 6 projektai kaimo ekonominei ir socialiniai gerovei kelti
	2006


	Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
	1622
	90
	
	1532
	

	1.3.2.4. Telkti bendruomenės narius gerbūvio pagerinimui
	Surengta 8 akcijos ir renginiai
	2006
	Bendruomenės centrai
	100
	
	
	80
	20

	 1.3.2.5.    Skatinti bendruomenių centrų   patirties mainų, mokymų, seminarų organizavimą ir kt. iniciatyvas, kurios teiktų naudą vietos bendruomenei
	Parengta bendruomeninių iniciatyvų rėmimo programa ir rėmimo tvarka
	2006
	Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė, Bendruomenių centrų asociacija
	300
	150
	150
	
	


1.3.3 Skatinti ir palaikyti jaunimo iniciatyvas

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	1.3.3.1.  Rengti ir įgyvendinti tikslines programas skirtas jaunimui 
	Parengtos ir įgyvendintos tikslinės programos (nedarbo mažinimui, mokymui, jaunimo laisvalaikio užimtumui, pilietiškumo ugdymui, žalingų įpročių prevencijai ir kt.)
	2006
	Šakių rajono savivaldybės administracijos skyriai, Darbo birža, kultūros centrai, asociacijos
	180
	30
	150
	
	

	1.3.3.2. Skatinti jaunimo organizacijų, neformalių jaunimo grupių ir organizacijų, dirbančių su jaunimu, patirties mainų, mokymų, seminarų organizavimą ir kt. iniciatyvas
	Parengta programa Šakių rajono jaunimui
	2006
	Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius/Šakių jaunimo sąjunga "Apskritasis stalas"/Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
	143,4
	53,4
	30
	60
	

	1.3.3.3. Įkurti tikslinį Studijų rėmimo fondą, gabiems jaunuoliams, neturintiems galimybių studijuoti, dėl materialinių sunkumų
	Įkurtas Studijų rėmimo fondas
	2006
	Savivaldybės jaunimo reikalų komisija/vidurinių mokyklų ir gimnazijų direktoriai
	46
	36
	
	
	10

	1.3.3.4.Pritaikyti kino teatro pastatą  jaunimo veiklai ir laisvalaikio užimtumui.
	Įsigyta kompiuterinė įranga, suteiktos patalpos jaunimo NVO.Įrengta diskotekų salė.
	2006
	Savivaldybės administracijos direktorius / verslininkai
	50
	
	
	
	


1.3.4 Skatinti ir palaikyti rajono asocijuotų verslo struktūrų iniciatyvas 
	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	1.3.4.1. Organizuoti reguliarius (kiekvieną mėnesį) vietos savivaldos atstovų ir asocijuotų verslo struktūrų atstovų susitikimus.
	Parengtas  ir įgyvendintas asocijuotų verslo struktūrų ir vietos savivaldos bendradarbiavimo planas 
	2006
	Savivaldybės administracijos direktorius, Šakių verslo informacijos centras,

Šakių verslo klubas
	-
	
	
	
	

	1.3.4.2.Suformuoti komisiją įtraukiant 

asocijuotų verslo struktūrų, vietos savivaldos, asocijuotų darbuotojų  organizacijų atstovus Vietos savivaldos lygmenyje.
	Suformuota trišalė komisija.Surengti 4 komisijos posėdžiai


	2006
	Savivaldybės administracijos direktorius, Šakių verslo informacijos centras, Šakių verslo klubas, darbuotojų organizacijos.
	-
	
	
	
	

	1.3.4.3.Valdžios priimamų sprendimų skaidrumo didinimas ir tinkamas visų šalių interesų atstovavimas 
	 Asocijuotų verslo struktūrų atstovų įtraukimas į  vietos savivaldos  lygmenyje sudaromas, darbo grupes”, delegacijas, susijusias su verslu.  


	2006


	Savivaldybės administracijos direktorius, Šakių verslo informacijos centras,

Šakių verslo klubas 
	-
	
	
	
	


1.4  Tikslas : Efektyviai įsisavinti ES paramą  

Uždaviniai:

1.4.1 Informuoti ir konsultuoti apie ES paramos fondus ir programas, remti dalyvavimą ES projektuose

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi 
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	1.4.1.1. Parengti ir įgyvendinti informavimo apie ES finansavimo galimybes programą
	Parengti mokymo programą, apmokyti ne mažiau 200 ES projektų rengėjų, konsultuota ne mažiau 100 rengiamų projektų
	2006
	LŽŪKT, LRŽŪR, RŽŪS
	70
	10
	
	60
	

	1.4.1.2. Organizuoti seminarus projektų rengimo ES paramos kaimo plėtrai ir verslui  pasinaudojimo klausimais
	Surengt 12  seminarų 
	2006
	Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos respublikos žemės ūkio rūmai, rajono žemės ūkio skyrius, ŠVIC
	22
	
	2
	20
	

	1.4.1.3 Teikti konsultacijas kaimo plėtros plano priemonių pasinaudojimo galimybėmis ir nauda
	Suteikti 3000 konsultacijų 
	2006
	Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos respublikos žemės ūkio rūmai, rajono žemės ūkio skyrius
	12
	3
	9
	
	


1.4.2 Remti ES paramos įsisavinimą ir dalyvavimą projektuose 

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	1.4.2.1.Įsteigti Šakių regioninės plėtros agentūrą
	Įsteigta Šakių regioninės plėtros agentūrą 
	2006
	Regioninės plėtros tarnyba
	20
	20
	
	
	


1.5 tikslas: Išsaugoti krašto kultūrinį identitetą

Uždaviniai:

1.5.1 Saugoti krašto etnokultūrą ir rūpintis jos sklaida

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	1.5.1.5. Parengti ir įgyvendinti edukacines programas.
	Parengtos  ir  įgyvendintos  2 edukacinės programos
	2006
	Zanavykų krašto muziejus
	0,55
	0,55
	
	
	

	1.5.1.6. Restauruoti muziejuje esančius etnografinius eksponatus
	Restauruotas 1 eksponatas
	2006
	Zanavykų krašto muziejus
	
	
	
	
	

	1.5.1.7. Finansuoti įvairių etninės kultūros publikacijų

(knygų, garso ir vaizdo įrašų ir kt.) leidybą
	Parengti ir išleisti 2  leidiniai, 1 folkloro kompaktinis diskas


	2006
	Kultūros ir turizmo skyrius/seniūnai
	7,5
	7,5
	
	
	

	1.5.1.11.Rengti seminarus kultūros darbuotojams ir mokytojams, vykdantiems etninės kultūros veiklą
	Suorganizuota 3  seminarai
	2006
	Kultūros ir turizmo  skyrius

Zanavykų krašto muziejus
	0,5
	0,5
	
	
	

	1.5.1.12. Organizuoti folkloro, kaimo kapelų, muzikantų, dainininkų, pasakorių, žemdirbių  kasmetines šventes
	Suorganizuota 7 šventės
	2006
	Kultūros ir turizmo  skyrius

Zanavykų krašto muziejus

Žemės ūkio skyrius 

 Kultūros  centrai
	2,9
	2,9
	
	
	

	1.5.1.13.Organizuoti tarptautines parodas, stovyklas menininkams, amatininkams
	Surengtos 15  parodų, 1 tarptautinis pleneras
	2006
	Kultūros ir turizmo  skyrius


	9,2
	0,5
	
	8,7
	

	1.5.1.14. Organizuoti kolektyvų išvykas į festivalius, koncertus
	Dalyvavimas 3 renginiai
	2006
	Kultūros ir turizmo  skyrius


	6
	6
	
	
	

	1.5.1.15. Kultūriniai projektai remiami ES fondų 
	Parengti 2 projektai
	2006
	 Kultūros ir turizmo skyrius
	166,8
	27,8
	
	139
	

	1.5.1.17 . Folkloro ir tautinių šokių kolektyvų aprangos atnaujinimas
	Įsigyta 12 aprangos vienetų 
	2006
	Kultūros ir turizmo skyrius
	10
	10
	
	
	

	1.5.1.18. Parengti zanavykų kulinarinio paveldo gaivinimo programą
	Parengta 40 receptų duomenų bazė
	2006
	Kultūros ir turizmo skyrius
	0,5
	0,5
	
	
	

	1.5.1.19. Vykdyti „Mažosios medinės architektūros restauravimo ir atstatymo“ 
	Restauruoti ar atstatyti 3 mažosios medinės architektūros statiniai
	2006
	Kultūros ir turizmo skyrius
	3
	
	3
	
	


1.5.2 Išsaugoti kultūros paveldą, pritaikant jį turizmui

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	1.5.2.1.Restauruoti Zyplių dvarą, įkuriant Sūduvos tradicinių amatų ir turizmo centrą
	Įkurtas Sūduvos tradicinių amatų ir turizmo centras
	2006
	Šakių rajono savivaldybė

 Lukšių seniūnija
	258
	30
	120
	108
	

	1.5.2.4. Inventorizuoti  kultūros paveldo objektus
	 Parengtas vietinės reikšmės kultūros paveldo registras
	2006
	 Kultūros ir turizmo skyrius 
	
	
	
	
	

	1.5.2.6.Restauruoti ir pritaikyti turizmo poreikiams 19 amžiaus mokyklą Sintautuose
	Pradėta rengti pastato pritaikymo  dokumentacija
	2006 
	Vš.Į. Sintautų akademija“

Sintautų bendruomenės centras


	1
	
	
	
	1

	1.5.2.7. Įsteigti kultūros paveldo specialisto etatą 
	Įsteigtas kultūros paveldo specialisto etatas
	2006
	Šakių rajono  savivaldybė/ Kultūros ir turizmo skyrius
	23,5
	23,5
	
	
	

	1.5.2.8. Parengti Sudargo piliakalnių pritaikymo turizmui techninę dokumentaciją
	Parengta Sudargo piliakalnių pritaikymo turizmui techninė dokumentacija 
	2006
	Kultūros ir turizmo skyrius /

Sudargo seniūnija
	175
	10
	165
	
	

	1.5.2.10. Tvarkyti piliakalnių ir kitų archeologinių vietovių teritorijas per viešųjų darbų programą
	Sutvarkyti 6 (Sudargo ir Žemosios Panemunės)  piliakalniai
	2006
	Kultūros ir turizmo skyrius /

Sudargo, Kriūkų  seniūnijos
	7,5
	2,25
	5,25
	
	

	1.5.2.11. Restauruoti  V.Kudirkos paminklą
	Restauruotas paminklas
	2006
	 Kultūros ir turizmo skyrius 
	3
	3
	
	
	

	1.5.2.12.  Parengti kultūros paveldo objektų technines dokumentacijos 
	Parengta  1 objekto tech.dokumentacija
	2006
	 Kultūros ir turizmo skyrius 
	7
	7
	
	
	

	1.5.2.17. Leisti reprezentacinius leidinius apie Šakių rajoną
	Išleistas reprezentacinis leidinys „Šakių rajonas“
	2006
	Kultūros ir turizmo skyrius
	10,8
	10,8
	
	
	


1.5.3 Išplėtoti kultūros paslaugų įvairovę

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	1.5.3.2. Skleisti profesionaliąją kūrybą
	Parengta profesionaliosios kūrybos sklaidos programa, surengta 22 renginiai: 11 parodų, 10 koncertų, 1, pleneras
	2006 
	Kultūros ir turizmo skyrius/ švietimo ir sporto skyrius
	26,2
	3,5
	
	22,7
	

	1.5.3.3. Inventorizuoti teikiamas kultūros paslaugas
	Parengtas kultūros paslaugų  registras 
	2006
	Kultūros ir turizmo skyrius
	1,5
	
	1,5
	
	

	1.5.3.4. Plėtoti ir propaguoti klubinę veiklą
	Įsteigti 5 klubai
	2006
	Kultūros, laisvalaikio centrai, laisvalaikio salės
	
	
	
	
	

	1.5.3.5. Skatinti mėgėjų kūrybą, puoselėti Dainų švenčių tradiciją
	Surengta 30 renginių 
	2006
	Kultūros ir turizmo skyrius
	13,05
	13,05
	
	
	

	1.5.3.6. Parengti  kasmetinių kultūrinių renginių katalogą
	Išleistas  1000 egz. katalogas
	2006
	Kultūros ir turizmo skyrius
	
	
	
	
	

	1.5.3.7.:Surengti kultūros įstaigų konkursą
	Parengti nuostatai, išaiškinta geriausios kultūros įstaigos
	2006
	Kultūros ir turizmo skyrius
	5
	5
	
	
	

	1.5.3.8. Remti krašto autorių kūrybos leidybą ir kraštą reprezentuojančius leidinius
	Paremta 10 leidinių leidyba
	2006
	Kultūros ir turizmo skyrius
	30
	30
	
	
	


1.5.4.Optimizuoti ir modernizuoti kultūros įstaigų tinklą

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	1.5.4.3. Renovuoti ir modernizuoti, statyti naujas kultūros įstaigas
	Tęsti Gelgaudiškio kultūros centro remontą, parengta Sintautų kultūros namų techninė dokumentacija
	2006
	Kultūros ir turizmo skyrius /Ūkio skyrius
	32,5
	32,5
	
	
	

	1.5.4.7. Pastatyti ir įrengti Viešosios bibliotekos priestatą. 
	Parengtas priestato statybos techninis projektas

Išplėstos 450 m² bibliotekos patalpos. 

Įsigyta įranga.
	2006
	Kultūros ir turizmo skyrius 
	1276
	789
	400
	87
	

	1.5.4.8. Reorganizuoti bibliotekų tinklą
	Reorganizuotas bibliotekų tinklas
	2006
	Kultūros ir turizmo skyrius
	
	
	
	
	


1.5.5.Didinti kultūros ir švietimo įstaigų bendradarbiavimo efektyvumą 

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	1.5.5.1. Įgyvendinti bendrus vaikų ir jaunimo užimtumo kultūrine veikla projektus
	Parengta ir įgyvendinta 1-2 bendro užimtumo programos
	2006
	Švietimo ir sporto bei kultūros ir turizmo skyriai
	4
	3
	
	1
	

	1.5.5.2. Rengti bendrus švietimo ir kultūros projektus 
	Parengti 3 projektai
	2006
	Švietimo ir sporto skyrius/kultūros ir turizmo skyrius/Regioninės plėtros tarnyba
	5
	2
	
	3
	

	1.5.5.3. Organizuoti bendrus renginius
	Surengta 10 renginių
	2006
	Švietimo ir sporto skyrius/ kultūros ir turizmo skyrius/ Kultūros centrai
	24
	12
	
	12
	


1.6 Sudaryti sąlygas plėtoti sveiką gyvenimo būdą ir sportą

Uždaviniai:

1.6.1 Propaguoti sveiką gyvenimo būdą

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	1.6.1.1. Gerinti informacijos prieinamumą visuomenėje apie sveiką gyvenimo būdą
	Atlikta apklausa, parengta 500 lankstinukų ir 4 straipsniai per metus vietinėje spaudoje
	2006
	Švietimo ir sporto skyrius, žiniasklaida, sveikatos priežiūros įstaigos
	5
	5
	
	
	

	1.6.1.2. Šviesti bendruomenę sveikatinimo klausimais
	Surengti 4 renginiai
	2006
	Švietimo ir sporto skyrius, sveikatos priežiūros įstaigos
	
	
	
	
	


1.6.2 Skatinti gyventojų saviraišką ir laisvalaikio užimtumą per sportą

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	1.6.2.1. Plėsti sporto bazių ir paslaugų įvairovę
	Didesnis sporto bazių užimtumas ir patrauklumas
	2006
	Švietimo ir sporto skyrius/ Seniūnai/ Švietimo įstaigos/ JKSC
	2
	1,7
	0,3
	
	


1.6.3 Plėtoti sporto ir aktyvaus laisvalaikio praleidimo infrastruktūrą
	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	1.6.3.1. Turtinti ir atnaujinti esamas sporto bazes, statyti naujas
	Renovuotų ir modernizuotų sporto bazių skaičius (5)
	2006
	JKSC
	2
	1
	
	1
	


1.7 tikslas: Padidinti savivaldybės valdymo efektyvumą

Uždaviniai:

1.7.1 Skatinti savivaldybės įstaigų valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimą

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	1.7.1..1. Organizuoti savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo renginius
	Įgyvendinamas ES Socialinio fondo finansuotas projektas.


	2006
	Bendrasis skyrius
	608
	287
	
	321
	


1.7.2 Gerinti informacijos valdymo sistemą (viduje ir išorėje)

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	1.7.2.1. Atnaujinti savivaldybės IT bazę
	Įsigyta nauja IT ir programinė įranga, išplėtotas tinklas
	2006
	Bendrasis skyrius

Administracijos direktoriaus pavaduotojas
	30
	30
	
	
	

	1.7.2.2  Įkurti seniūnijose IT bazes
	Įgyvendinamas projektas RAIN

Įgyvendinamas projektas  “Kompiuterinės programinės įrangos įsigijimas ir saugaus duomenų tinklo įrengimas savivaldybių seniūnijose, užtikrinant gyvenamos vietos deklaravimom funkcijos vykdymą“
	2006


	Administracijos direktoriaus pavaduotojas Šakių rajono seniūnijos

IT administratorius


	
	
	
	
	


1.7.4. Tobulinti savivaldybės administracijos valdymo kokybę

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	1.7.4.1. Diegti programinio biudžeto principus
	Biudžetas pradedamas formuoti programiniu pagrindu
	2006
	Administracijos direktorius

Regioninės plėtros tarnyba
	
	
	
	
	

	1.7.4.2. Sukurti strateginio plano monitoringo sistemą
	Kuriama monitoringo sistema
	2006


	Regioninės plėtros tarnyba
	
	
	
	
	


2. PRIORITETAS. MODERNUS KAIMAS IR KONKURENCINGAS ŪKIS

2.1. tikslas: Skatinti gyventojų verslumą 

Uždaviniai:

2.1.1.  Skatinti smulkų ir vidutinį verslą

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	2.1.1.1.Stiprinti rajono verslo plėtros fondą 
	Finansuota ne mažiau kaip 20  projektų 
	2006
	Verslo plėtros Taryba
	200
	200
	-
	-
	-

	2.1.1.2.Rengti rinkos tyrimus rajono veikiančioms įmonėms
	 Atlikta  20 įmonių tyrimų


	2006
	Šakių verslo informacijos centras
	20
	2
	3
	15
	-


2.1.2.  Informuoti gyventojus apie verslo plėtros galimybes

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	2.1.2.1.Leidinių apie rajono verslą išleidimas 
	Išleistas 1 leidinys (verslo studija, katalogai..) 
	2006 
	Šakių verslo informacijos centras
	42
	5
	5
	30
	2

	2.1.2.2.Informacijos sklaida vietinėje žiniasklaidoje
	Ne mažiau 6 straipsnių, pranešimų 
	2006
	Šakių verslo informacijos centras
	 2
	1
	-
	-
	1

	2.1.2.3.Dalyvauti respublikinėse ir ES šalyse rengiamose verslo misijose
	Dalyvauta 2 verslo misijose
	2006
	Šakių verslo informacijos centras

Šakių verslo klubas
	40
	-
	-
	30
	10

	2.1.2.4.Išmokyti SVV įmonių verslininkus mikrosvetainių sukūrimo ir jų palaikymo 
	Apmokyta 30 verslininkų, sukurta 30 mikrosvetainių
	2006
	Šakių verslo informacijos centras
	20
	-
	-
	15
	5


2.1.3. Skatinti verslo bendruomenės, vietos savivaldos iniciatyvas, bendrus projektus

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	2.1.3.1.Pritaikyti Gelgaudiškio dvaro ansamblį viešiesiems poreikiams (Viešoji privačioji partnerystė).
	Atstatytas ir išsaugotas dvaro sodybos ansamblis. 
	2006
	Gelgaudiškio bendruomenės centras,, Atgaiva”, Verslo bendruomenė, Gelgaudiškio seniūnija.
	11000
	100
	1500
	10000
	400

	2.1.3.2.Taikyti viešosios partnerystės modelį skatinant viešųjų paslaugų teikimą rajone
	 Nauji viešųjų paslaugų teikėjai (vanduo, šiluma, keleivių pervežimas, turizmas)
Modernizuota paslaugų infrastruktūra, efektyvesnis paslaugų teikimas. 
	2006 
	Šakių verslo klubas, Vietos bendruomenės.
	40000
	200
	4000
	30000
	6000


2.2. tikslas: Plėtoti paramą verslui

Uždaviniai:

2.2.1. Pritraukti užsienio ir vietines investicijas į verslą

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	2.2.1.2.Parengti Investicijų pritraukimo strategiją, bei kryptingų ,, plyno lauko” investicijų skatinimo sistemą.
	Parengta Investicijų pritraukimo strategija, bei kryptingų ,, plyno lauko” investicijų skatinimo sistema.


	2006
	Šakių  rajono savivaldybės administracijos direktorius, Šakių verslo informacijos centras, Šakių verslo klubas
	10
	5
	5
	
	

	2.2.1.3.Sukurti  vietos mokesčių ir lengvatų verslui taikymo programą  


	Sukurta ir įgyvendinta vietos mokesčių ir 

lengvatų verslui taikymo programa.


	2006


	Šakių verslo informacijos centras, Verslo plėtros taryba
	20
	20
	
	
	

	2.2.1.4.Inicijuoti ir dalyvauti kuriant vietos poreikius atitinkančią darbuotojų perkvalifikavimo sistemą.
	Sukurta ir įgyvendinta darbuotojų perkvalifikavimo neatitraukiant  darbuotojų iš darbo vietos  sistema.


	2006


	Šakių verslo klubas, Šakių verslo informacijos centras, Darbo birža.
	100
	5
	25
	60
	10


2.2.2. Informuoti, konsultuoti verslininkus ir gyventojus verslo ir turizmo plėtros klausimais 

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	2.2.2.1.Vykdyti ŪM “Paslaugų verslui” programą
	200 konsultacijų

1000 paklausimų

200 mokymo valandų

10 informacijos sklaidos renginių 
	2006
	Šakių verslo informacijos centras
	100
	40
	60
	-
	-


2.2.3. Skatinti verslo plėtrą

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	2.2.3.1.Kūrybingo vadovo mokykla
	Parengtos ir įvykdytos vadovų mokymo ir inovacijų sklaidos įmonėse programos

II etapas Mokymai vadovams
	2006
	Šakių verslo informacijos centras,

Šakių verslo klubas


	50
	10
	-
	40
	

	2.2.3.2. Suformuoti savivaldybės eksporto plėtros skatinimo politiką
	Parengta ir įgyvendinta eksporto skatinimo programa 


	2006
	Savivaldybės administracijos direktorius, Verslo plėtros taryba,

Šakių verslo informacijos centras
	20
	5
	10
	-
	5

	2.2.3.3.          Aplinkosaugos standartų diegimas ir ES direktyvų atitikimo įgyvendinimas verslo įmonėse
	Apmokyti pramonės įmonių specialistai, ne mažiau nei 20 pramonės įmonių įdiegti ISO  standartai 


	2006
	Šakių verslo informacijos centras,

Šakių verslo klubas
	250
	50
	-
	200
	

	2.2.2.4.Sukurti verslo informacijos ir inovacijų sklaidos sistemą “Šešupės “ euroregione
	Sukurta ir veikianti “Šešupės“ euroregione  verslo informacijos  sklaidos sistema
	2006
	Šakių verslo informacijos centras

“Šešupės“ euroregiono Šakių biuras
	451
	20
	-
	406
	25

	2.2.2.5. Plėtoti verslo ryšius
	Dalyvauta ne mažiau 2  verslo misijų
	2005 
	Šakių verslo informacijos centras,

Šakių verslo klubas
	50
	
	
	40
	10


2.3. tikslas: Plėtoti pramonę, didinti pramonės konkurencingumą
Uždaviniai: 

2.3.1. Plėtoti žemės ūkio, miško produkcijos perdirbimo ir statybinių medžiagų pramonę
	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	2.3.1.1.Pristatyti oficialiai Šakių rajono pramonę, išskiriant žemės ūkio , miško produkcijos perdirbimo ir statybinių medžiagų pramonę kaip prioritetines šakas
	Prioritetinių šakų oficialus reprezentavimas.

Patrauklaus įvaizdžio sukūrimas.
	2006
	Vietos savivaldos administracijos direktorius,

Šakių verslo klubas , Šakių verslo informacijos centras
	
	
	
	
	

	2.3.1.2.Palankios administracinės , mokesčių ir kitų viešojo sektoriaus segmentų aplinkos formavimas šios srities verslui.
	Sukurta plėtrą skatinanti aplinka.


	2006


	Vietos savivaldos administracijos direktorius,

Šakių verslo klubas , Šakių verslo informacijos centras
	20
	5
	10
	
	5


2.4. 

tikslas: Plėtoti kaimo turizmą ir alternatyvius verslus kaime

Uždaviniai:

2.4.1 Skatinti kaimo turizmo sodybų steigimą
	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	2.4.1.1. Išleisti lankstinuką apie rajono kaimo turizmo sodybas
	Parengtas  lankstinukas apie rajono kaimo turizmo sodybas
	2006 
	Kultūros ir turizmo skyrius

 
	
	
	
	
	2

	2.4.1.2. Patalpinti į savivaldybės,  Šešupės euroregiono TIC interneto svetainę bei Nacionalinę turizmo informacinę sistemą informaciją apie rajono kaimo turizmo sodybas
	Patalpinta ir kas 6 mėn. atnaujinama informacija apie kaimo turizmo sodybas
	2006-
	Kultūros ir turizmo skyrius

 Šešupės euroregiono TIC
	1
	1
	
	
	

	2.4.1.3. Sudaryti tinkamas ekonomines sąlygas kaimo turizmo sodybų plėtrai.
	Parengta ir įgyvendinama lengvatų kaimo turizmo sodybų savininkams programa.
	2006


	Regioninės plėtros tarnyba

Kultūros ir turizmo skyrius

 Šešupės euroregiono TIC
	10
	10
	
	
	


2.4.2. Sukurti ir plėtoti turizmo infrastruktūrą

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	2.4.2.3. Plėtoti turizmo infrastruktūrą
	Įrengti ne mažiau  1 poilsiavietę

Parengti ir įgyvendinami 1 dviračių turizmo  infrastruktūros plėtojimo projektą.
	2006
	Regioninės plėtros tarnyba

Šešupės euroregiono TIC

Kultūros ir turizmo skyrius


	1200
	200
	
	1000
	


2.4.3. Skatinti amatų, alternatyvių verslų ir turizmo  plėtrą

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	2.4.2.1 Informuoti kaimo gyventojus apie alternatyvių verslų plėtros galimybes
	Įsteigti 100 naujų darbo vietų
	2006
	Žemės ūkio skyrius, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos respublikos žemės ūkio rūmai 
	
	
	
	
	

	2.4.2.2. Padėti rengti verslo planus ūkininkams
	Parengti 120 verslo planų 
	2006
	Žemės ūkio skyrius, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos respublikos žemės ūkio rūmai
	
	
	
	
	

	2.4.3.3. Vykdyti Šakių rajono turizmo išteklių ir paslaugų rinkodarą ir marketingą
	Parengtas ir vykdomas rajono turizmo išteklių ir paslaugų rinkodaros ir marketingo priemonių planas


	2006-
	Šešupės euroregiono TIC
	30
	30
	
	
	

	2.4.3.4 Išplėtoti ir palaikyti rajono turizmo informacinę infrastruktūrą
	Kas 3 mėnesiai atnaujinama informacinė duomenų bazė.

. 
	2006-
	Kultūros ir turizmo skyrius

Šešupės euroregiono TIC
	
	
	
	
	

	2.4.3.5. Įkurti  rajono turizmo plėtros fondą 
	Suformuota rajono turizmo plėtros Taryba

Parengti rajono turizmo plėtros fondo nuostatai.
	2006


	Regioninės plėtros Taryba

Turizmo plėtros  Taryba

Šešupės euroregiono TIC
	30
	20
	
	10
	

	2.4.3.6. Išleisti atnaujintą Šakių rajono žemėlapį su atnaujinta turizmo informacija
	Parengtas atnaujintas  Šakių rajono žemėlapis su turizmo informacija (lankytinos vietos, turizmo paslaugos)
	2006


	Kultūros ir turizmo skyrius, 

 Šešupės euroregiono TIC
	
	
	
	
	2

	2.4.3.7. Išleisti reprezentacinį leidinį  apie Šakių rajoną
	2000 egz. Tiražu  išleistas reprezentacinis  leidinys apie Šakių rajoną
	2006
	Šakių rajono savivaldybės administracija 

Kultūros ir turizmo skyrius
	40
	20
	
	
	

	2.4.3.8. Konsultuoti turizmo paslaugų teikėjus
	Suteikta ne mažiau 60  konsultacijų turizmo išteklių, turistų srautų bei turizmo paslaugų standartų klausimais
	2006-
	Šešupės euroregiono TIC
	
	
	
	
	

	2.4.3.9. Rengti mokymus ir seminarus kaimo turizmo ir verslo plėtros klausimais
	Suorganizuota 3 renginiai
	2006-
	Regioninės plėtros tarnyba

Šešupės euroregiono TIC
	5
	
	
	5
	

	2.4.3.10. Formuoti  Šakių rajono kaip turistinio regiono  įvaizdį
	Dalyvaujama tarptautinėje turizmo parodoje „Vivatur 2006“

Organizuojama turizmo diena

Parengtas ir išleistas patraukliausių  kultūrinių  renginių katalogas.
	2006
	Kultūros ir turizmo skyrius 

Šešupės euroregiono TIC
	3
	3
	
	
	


2.4.4. Vystyti miškininkystę nenašiose žemėse

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	2.4.4.1 Parengti miškininkystės plėtros galimybių studiją Šakių raj., išskiriant mišku apsodintinas vietas
	Nustatytos miškų plėtros galimybės Šakių raj. 
	2006
	Žemės ūkio skyrius 
	50
	
	50
	
	


2.5. Tikslas: Didinti žemės ūkio konkurencingumą

Uždaviniai:

2.5.1. Skatinti ūkininkų kooperaciją ir žemių konsolidavimą

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	2.5.1.1. Inicijuoti kooperatyvų steigimąsi
	Surengta  20 seminarų kooperacijos plėtros klausimais, suteikta  40 konsultacijų besisteigiantiems kooperatyvams 
	2006
	Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos respublikos žemės ūkio rūmai, žemės ūkio skyrius
	5
	1
	-
	4
	

	2.5.1.2. Statyti kooperacijos pagrindu biodyzelino ir etanolio gamyklą
	Kooperacijos pagrindu pastatyta 20000t RME našumo biokuro gamykla
	2006
	Administracijos direktoriaus pavaduotojas
	10000
	
	
	
	10000

	2.5.1.3. Žemės konsolidacijos projektų parengimas ir įgyvendinimas
	Įgyvendinti projektus 481.929 ha plote
	2006
	Šakių rajono žemėtvarkos skyrius
	400
	
	
	400
	

	2.5.1.4. Inicijuoti kooperatyvų steigimąsi
	Surengti  seminarų kooperacijos plėtros klausimais, suteikti  konsultacijų besisteigiantiems kooperatyvams
	2006
	RŽŪS, LŽŪKT, LRŽŪR
	
	
	
	
	


2.5.2. Užtikrinti efektyvų melioracijos statinių funkcionavimą

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	2.5.2.1.Melioracijos statinių remonto rekonstrukcijos ir priežiūros darbus
	Atlikta 92 tūkst. ha žemės ūkio naudmenų plote
	2006
	Žemės ūkio skyrius
	3936
	189
	2537
	1209
	300

	2.5.2.2. Rūgščių dirvų kalkinimo darbus
	Žemės gerinimas 293 ha plote
	2006
	Žemės ūkio skyrius
	
	
	
	
	168


2.5.3. Skatinti inovatyvius ir pažangius ūkininkavimo būdus

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	2.5.3.1. Supažindinti ūkininkus su naujausiomis ūkininkavimo technologijomis, metodais, organizuojant mokymus pagal ūkio šakas
	Ūkininkai supažindinti su pažangaus ūkininkavimo galimybėmis ir teikiama nauda, padidinta motyvacija imtis pažangių ūkininkavimo metodų, surengti 24 seminarai
	2006
	Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos respublikos žemės ūkio rūmai, rajono žemės ūkio skyrius
	12
	
	
	12
	


2.5.5. Skatinti ekologinių ūkių kūrimąsi ir plėtrą 

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	2.5.5.1. Organizuoti seminarus ir mokymo programų ciklą apie ekologinį ūkininkavimą
	Organizuoti apie 5 seminarų, 50konsultacijų
	2006
	LRŽŪR
	5
	1
	4
	
	


2.5.7. Remti jaunųjų ūkininkų kūrimąsi/ veiklą

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	2.5.7.1. Mokyti ir konsultuoti potencialius (būsimus) ūkininkus
	Organizuoti 4 seminarai, 100 pretendentų suteiktos konsultacijos.
	2006
	Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos respublikos žemės ūkio rūmai, rajono žemės ūkio skyrius 
	80
	
	80
	
	


3
PRIORITETAS. EKONOMIŠKAI, SOCIALIAI IR EKOLOGIŠKAI SAUGI APLINKA
3.1. Tikslas: Užtikrinti švarią ir sveiką aplinką

Uždaviniai: 

3.1.1. Šviesti gyventojus aplinkosaugos ir atliekų tvarkymo klausimais
	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	3.1.1.1. Skatinti gyventojų ekologinį švietimą, 
	Parengta ir įgyvendinta 5 gamtosauginių projektų, užsakyta per 10 spaudos leidinių gamtosaugine tematika.
	2006
	Savivaldybės ūkio sk., mokyklų direktoriai.
	7
	7
	
	
	

	3.1.1.2. Rengti seminarus aplinkosaugos klausimais visuomenei Žemės dienos proga
	Parengti 1 seminaras, 4 renginiai 
	2006
	Savivaldybės ūkio sk.
	1
	1
	
	
	


3.1.2. Išspręsti atliekų tvarkymo problemas

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	3.1.2.1. Įgyvendinti Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos išvystymo projektą, panaudojant ISPA programos lėšas
	Sukurta regioninė atliekų tvarkymo sistema, likviduoti Plėgų, Vaitiškių savartynai. Pastatyta regioninio savartyni 1-oji celė, įrengta stambiagabaričių atliekų ir antrinių žaliavų aikštelė.
	2006
	Savivaldybės taryba 
	1500
	212
	288
	1000
	

	3.1.2.2. Likviduoti nelegalius sąvartynus
	Likviduota 3 nelegalūs sąvartynai
	2006


	Rajono savivaldybės administracija, aplinkos apsaugos agentūra
	30


	30


	
	
	

	3.1.2.3. Atlikti kasmetinius pavienių atliekų tvarkymo darbus rajone
	Likviduota 3 bešeimininkių atliekų paskleidimo vietos 
	2006
	Rajono savivaldybės administracija
	5
	5
	
	
	


3.1.3. Apsaugoti biologinį gamtos paveldą

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	3.1.3.1. Sutvarkyti savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų aplinką, įrengti informacinius ženklus, patikslinti saugomų teritorijų ribas 
	Sutvarkyta aplinka prie 10 savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų, pagaminta ir pastatyta 10 informacinių ženklų
	2006
	Panemunių regioninio parko direkcija, Savivaldybės administracija, Šakių miškų urėdija
	1
	1
	
	
	

	3.1.3.2. Medžiojamų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo kompensavimas
	Kasmet kompensuojama Šakių miškų urėdijai, medžiotojų būreliams bei klubams už repilentų panaudojimą, apsaugų ąžuoliukų įrengimą, pašarinių laukelių užsėjimą, 
	2006
	Savivaldybės administracija
	53
	53
	
	
	


3.1.4.Gerinti vandens kokybę

	
Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	3.1.4.1. Parengti ir įgyvendinti Nemuno vidurupio baseino savivaldybių vandentvarkos ūkio atsinaujinimo ir išplėtimo investicijų projektą, panaudojant sanglaudos lėšas.
	I etapas  – Šakiuose, Girėnuose, Giedručiuose, Išdaguose ir Lukšiuose;


	2006
	Savivaldybės administracija,    UAB “Šakių vandenys”
	1890
	
	370
	1520
	

	3.1.4.2. Įrengti naujus artezinius gręžinius su vandens tiekimo įranga.
	Užtikrintas nepertraukiamas vandens tiekimas savivaldybės teritorijoje 
	2006
	Savivaldybės ūkio skyrius,    UAB “Šakių vandenys”


	70


	70


	
	
	

	3.1.4.3. Tamponuoti neveikiančius artezinius gręžinius.
	Tamponuoti arteziniai gręžiniai (3 vnt )
	2006
	Savivaldybės administracija,    UAB “Šakių vandenys”
	12
	12
	
	
	


3.2. Tikslas: Užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų prieinamumą, kokybę ir įvairovę

Uždaviniai: 

3.2.2. Tobulinti komandinio socialinio darbo sistemą

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	3.2.2.1. Sustiprinti lankomosios priežiūros paslaugų teikimo sistemą seniūnijose 
	Įsteigtų lankomos priežiūros socialinių darbuotojų  etatų skaičius, padidėjęs asmenų, gaunančių paslaugas namuose, skaičius, išplėstas paslaugų spektras
	2006
	Socialinės paramos skyrius
	140
	140
	
	
	

	3.2.2.2. Padidinti darbuotojų skaičių Socialinės paramos skyriuje
	Įsteigtų socialinių programų bei darbo su NVO ir socialinių paslaugų specialistų etatų Socialinės  paramos skyriuje skaičius
	2006
	Savivaldybės administracijos direktorius
	60
	60
	
	
	

	3.2.2.3. Sukurti į klientą orientuotą socialinių paramos teikimo sistemą savivaldybėje
	Sukurta sistema, pertvarkius socialinės paramos skyriaus organizacinę struktūrą, paramos teikimo administravimą, paremtą naujų metodų taikymu
	2006
	Socialinės paramos skyrius
	80
	
	80
	
	


3.2.3. Plėtoti ir įvairinti nestacionarias socialines paslaugas
	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	3.2.3.1. Atlikti detalią socialinių paslaugų poreikio rajone studiją
	Išskirtos prioritetinės grupės, sudarytas veiksmų planas
	2006
	Socialinės paramos skyrius
	30
	30
	
	
	

	3.2.3.2. Plėtoti dienos centrų tinklą socialiai remtiniems asmenims
	Įsteigtų dienos centrų skaičius (2)
	2006
	Socialinės paramos skyrius/ Bendruomenių centrai/ Seniūnijos/ Asociacijos
	500
	50
	100
	350
	

	3.2.3.3. Organizuoti senyvo amžiaus žmonių užimtumą, skatinant jų tarpusavio bendravimą
	Suorganizuotų renginių skaičius (1), dalyvavusių juose asmenų skaičius
	2006
	Socialinės paramos skyrius/ Seniūnai/ Bendruomenių centrai/ kitos NVO
	2.5
	2.5
	
	
	


3.2.4. Skatinti ir remti savanorišką socialinių paslaugų teikimą ir jų efektyvų naudojimą
	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	3.2.4.1. Vykdyti rizikos grupių asmenų (šeimų) lankymo programas
	Aplankytų asmenų(šeimų) skaičius (300)
	2006
	 Vaikų teisių apsaugos tarnyba
	
	
	
	
	


3.2.5. Stiprinti socialinės ir sveikatos apsaugos sferos žmogiškuosius išteklius
	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai



	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	3.2.5.1. Organizuoti socialinį darbą dirbančių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo renginius
	Suorganizuotų renginių skaičius (2), dalyvavusių juose asmenų skaičius (20)
	2006
	Socialinės paramos skyrius/ Savivaldybės gydytoja/ Vaikų teisių apsaugos tarnyba
	1
	1
	
	
	


3.2.6. Formuoti rajono gyventojų sveikos gyvensenos ir sveikatos apsaugos nuostatas

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	3.2.6.1. Vykdyti ligų prevenciją
	Parengtų ir įgyvendintų  ligų prevencijos programų skaičius (širdies kraujagyslių, onkologinių, traumatizmo, erkinio encefalito ir laimo, psichikos)
	2006
	Rajono sveikatos priežiūros įstaigos. 
	1
	1
	
	
	

	3.2.6.2. Skleisti informaciją gyventojams apie sveiką gyvenseną ir ligų prevenciją
	Straipsnių, išleistų lankstinukų, suorganizuotų renginių skaičius
	2006


	Visuomenės sveikatos centras
	3
	3
	
	
	

	3.2.6.3. Parengti ir remti ligų kontrolės ir prevencijos programas 
	Parengtos ir remiamos 3 ligų kontrolės ir prevencijos programas
	2006
	Savivaldybės gydytojas
	40
	40
	
	
	

	3.2.6.4. Vykdyti ligų prevenciją
	Parengtos ir įgyvendintos 5 ligų prevencijos programos: širdies kraujagyslių, onkologinių, traumatizmo, erkinio encefalito ir laimo, psichikos 
	2006
	Rajono sveikatos priežiūros įstaigos. 
	25
	25
	
	
	

	3.2.6.5. Skleisti informaciją gyventojams apie sveiką gyvenseną ir ligų prevenciją
	Straipsnių, išleistų lankstinukų, suorganizuotų renginių skaičius
	2006
	Visuomenės sveikatos centras
	4
	4
	
	
	


3.3. Tikslas: Užtikrinti saugią aplinką

Uždaviniai: 

3.3.1. Vykdyti prevencijos ir integracijos į visuomenę socialinės rizikos asmenims bei visuomenės saugumą didinančias priemones
	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	3.3.1.1. Plėtoti dienos vaikų globos centrų tinklą
	Įsteigtų dienos centrų socialinės rizikos šeimų vaikams prie seniūnijų skaičius
	2006
	Vaikų teisių apsaugos tarnyba/ Seniūnai
	50
	50
	100
	
	

	3.3.1.2. Sukurti kompleksinės pagalbos organizavimo, teikimo ir koordinavimo rizikos grupės šeimoms sistemą
	Sukurta ir veikia sistema
	2006
	Socialinės paramos skyrius/ Vaikų teisių apsaugos tarnyba/ Policijos komisariatas
	50
	25
	25
	
	

	3.3.1.3. Stiprinti įvairių institucijų dialogą bei partnerystę, užtikrinant smurtinių nusikaltimų prevencija
	Surengtų renginių skaičius (1, tarp kurių:  apskritojo stalo diskusija), išleistų publikacijų skaičius 
	2006
	Socialinės paramos skyrius/ Vaikų teisių apsaugos tarnyba/ Policijos komisariatas
	1
	1
	
	
	

	3.3.1.4. Inicijuoti policijos rėmėjų grupių steigimasi
	 Policijos rėmėjų skaičius
	2006
	Šakių rajono policijos komisariatas
	45
	
	30
	15
	

	3.3.1.5. Organizuoti ir vykdyti priemones skirtas kovai su nelegalia alkoholio apyvarta
	Suorganizuotų reidų į objektus, kuriuose, remiantis gauta informacija, yra vykdoma nelegali alkoholio apyvarta, skaičius (50)
	2006
	Šakių rajono policijos komisariatas
	21
	
	14
	7
	

	3.3.1.6.Organizuoti tikslines priemones eismo saugumui užtikrinti
	 Suorganizuota 30 tikslinių priemonių eismo saugumui savivaldybės teritorijoje  užtikrinti 
	2006
	Šakių rajono policijos komisariatas
	45
	
	30
	15
	

	3.3.1.7. Parengti ir įgyvendinti priemones, skirtas socialiai remtiniems asmenims
	Įsigyta autonominių dūmų detektorių 370 šeimų.

Suremontuota 100 avarinės būklės krosnių.
	2006
	Šakių priešgaisrinė tarnyba/Ūkio skyrius
	10
	5 
	5
	
	35 

	3.3.1.8. Parengti ir įgyvendinti tarptautinę bendradarbiavimo gesinant gaisrus abipus sienos programą su Kaliningrado srities partneiais
	Parengtas ir įgyverndintas programos INTERREG 3A projektas.


	2006
	Šakių priešgaisrinė tarnyba/Regioninės plėtros tarnyba
	1000
	150
	
	800
	50

	3.3.1.9. Įsteigti priešgaisrinį punktą Lekėčiuose
	Įsteigtas 5darbovietų  priešgaisrinis punktas, įsigytas priešgaisrinis automobilis.
	2006
	Marijampolės MU, Savivaldybės taryba
	
	150
	
	
	


3.3.2. Skatinti švietėjiškas programas

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	3.3.2.1. Rengti socializacijos ir ugdymo programas
	Surengtų vasaros mokyklos socialinės atskirties gyventojų grupėms skaičius (1)
	2006
	Vaikų teisių apsaugos tarnyba/ Švietimo ir sporto skyrius
	35
	
	35
	
	

	3.3.2.2.Parengti lyčių lygiavertiškumo ugdymo, samoningumo ir savivertės didinimo, įgalinimo ir atsakomybės ugdymo programas
	Parengta ir įgyvendinta programa
	2006
	Moterų namai-Krizių centras, Visuomenės sveikatos centras, Švietimo skyrius
	22
	2
	
	20
	

	3.3.2.3. Rengti ir įgyvendinti prevencines programas
	Parengtų ir įgyvendintų prevencinių programų skaičius
	2006
	Šakių rajono policijos komisariatas
	5
	
	3
	2
	

	3.3.2.4. Rengti informacinio švietėjiško pobūdžio renginius, akcijas, susitikimus su visuomene, su tam tikromis socialinės rizikos asmenų grupėmis
	Suorganizuotų informavimo švietėjiškų renginių skaičius, akcijų skaičius
	2006
	Šakių rajono policijos komisariatas 
	3
	
	2
	1
	

	3.3.2.5. Parengti ir įgyvendinti priešgaisrinio švietimo programą
	Parengta ir išleista 1000 lankstinukų

Surengta 70 susitikimų su gyventojais
	2006
	Šakių priešgaisrinė tarnyba
	5
	5
	
	
	

	3.3.2.6. Parengti metodiką, paruošti  ir įgyvendinti priešgaisrinio ugdymo programą ugdymo įstaigoms
	Parengta priešgaisrinio ugdymo metodika.

Įsigytos techninės priešgaisrinio ugdymo priemonės

Pagal parengtą metodiką apmokyta 2000  asmenų.
	2006
	Šakių priešgaisrinė tarnyba
	10 
	10 
	
	
	


4  PRIORITETAS. NAUDINGA IR EFEKTYVI INFRASTRUKTŪRA
4.1. Tikslas: Plėtoti savivaldybės kelių ir transporto infrastruktūrą

Uždaviniai: 

4.1.1. Vystyti kelių ir gatvių infrastruktūrą

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	4.1.1.1. Taisyti ir tiesti miestų, miestelių gatves
	Suremontuota žvyro dangos kelių - 11,8 km.

Suremontuota asfalto dangos kelių ir gatvių 8,8 km
	2006
	Savivaldybės administracija Ūkio sk.


	800
	
	800
	
	

	4.1.1.2. Plėsti ir remontuoti automobilių stovėjimo aikšteles.
	Įrengtos 8 automobilių stovėjimo aikštelės 
	2006
	Savivaldybės administracija Ūkio skyrius
	60
	
	60
	
	

	4.1.1.3. Rengti projektus ir dalyvauti įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 m. BPD 1.1 priemonę "Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimas"
	Įrengti nauji ir rekonstruoti keliai:

1. Kelias Ritiniai-Prūseliai-2,547 km.

	2006
	Savivaldybės administracija, Ūkio skyrius Susisiekimo ministerija
	2614
	
	653
	1961
	

	4.1.1.4. Statyti ir atnaujinti kelio ženklus ir diegti kitas eismo saugumo priemones.
	Sumažinamas avaringumas, pagerinamos eismo sąlygos. Pakeisti 40-50 kelio ženklų kasmet.
	2006
	Savivaldybės administracija Ūkio skyrius. Saugaus eismo komisija
	40
	
	40
	
	

	4.1.1.5. Renovuoti gatvių apšvietimo tinklus miestuose ir miesteliuose.
	Renovuoti 5 km gatvių apšvietimo tinklą: Gelgaudiškio ,Patašinės. Kidulių ,Valiuose
	2006
	Savivaldybės administracija, Ūkio skyrius
	100
	100
	
	
	


4.1.2. Plėtoti pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūrą

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi/kiti dalyviai
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	4.1.2.1. Taisyti, keisti dangas naujomis, tiesti pėsčiųjų takus.
	Sutaisyta ir pakeista, įrengta 15000 m2 pėsčiųjų takų dangos miestuose ir miesteliuose 
	2006
	Savivaldybės administracija Ūkio skyrius
	1500
	
	1500
	
	


  4.1.4 Plėtoti Nemuno infrastruktūrą ir laivybą   
	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	4.1.4.1. Gerinti laivybą Nemunu
	Įrengti stacionarią pramoginių laivų prieplauką Gelgaudiškio miestelyje.
	2006


	 Gelgaudiškio bendruomenės centras ,,Atgaiva”, kiti bendruomenių centrai,Šakių verslo klubas, privačios kompanijos.
	   4000
	150
	800
	3000
	50

	4.1.4.2. Pritaikyti Nemuno pakrantes laivybai
	Įrengti infrastruktūrą kair. Nemuno upės krante keleivių laivams ir keltams (Gelgaudiškyje, Plokščiuose, Kriūkuose, Sudarge, Ilguvoje,Pavilkijyje). 
	2006


	Gelgaudiškio bendruomenės centras ,,Atgaiva”, kiti bendruomenių centrai, Šakių verslo klubas, privačios kompanijos.
	1300
	150
	400
	700
	50

	4.1.4.3. Gerinti poilsiautojų ir turistų aptarnavimą prie Nemuno
	Įrengtos  rekreacinės teritorijos kairiajame Nemuno krante: Gelgaudiškyje, Plokščiuose, Kriūkuose, Sudarge, Ilguvoje,Pavilkijyje, Kiduliuose
	2006


	Gelgaudiškio bendruomenės centras ,,Atgaiva”, kiti bendruomenių centrai, Šakių verslo klubas, privačios kompanijos.
	210
	30
	60
	110
	10

	4.1.4.4. Planavimo dokumentuose išskirti  teritorijas skirtas Nemuno  upės infrastruktūros plėtrai.
	Parengti, suderinti ir patvirti reikalingų  dokumentų paketai.
	2006
	Gelgaudiškio bendruomenės centras ,,Atgaiva”, kiti bendruomenių centrai, Šakių verslo klubas, privačios kompanijos.
	310
	30
	60
	210
	10

	4.1.4.5. Informacijos sklaida potencialiems paslaugų vartotojams.
	Surengta informacinė kampanija propaguojanti laivybą Nemuno upėje.
	2006


	Gelgaudiškio bendruomenės centras ,,Atgaiva”, kiti bendruomenių centrai, Šakių verslo klubas, privačios
	400
	30
	50
	300
	20


4.2. Tikslas: Modernizuoti ir plėtoti urbanistinę infrastruktūrą

Uždaviniai: 

4.2.1. Atnaujinti gyvenamųjų daugiabučių namų infrastruktūrą      
	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	4.2.1.1. Parengti daugiabučių gyvenamųjų namų renovavimo programą, jos diegimo tvarką
	Renovuotų gyvenamųjų namų skaičiaus padidėjimas 2 namais
	2006
	Savivaldybės administracijos Ūkio skyrius, gyvenamųjų daugiabučių  namų bendrijos, gyvenamųjų daugiabučių namų administratorius.
	30
	30
	
	
	

	4.2.1.2. Sutvarkyti įvažiavimus į daugiabučių gyv. namų kiemus, išasfaltuoti ir išplėsti automobilių stovėjimo aikšteles.
	Atnaujinta, išplėsta ir išasfaltuota 1000 kv. automobilių stovėjimo aikštelių namų kiemuose ir įvažiavimų. 
	2006
	Savivaldybės administracijos Ūkio skyrius, Seniūnai.
	40
	40
	
	
	

	4.2.1.3. Sutvarkyti želdynus prie daugiabučių gyvenamųjų namų.
	Sutvarkyta aplinka apie daugiabučius gyvenamuosius namus 
	2006
	Savivaldybės administracijos Ūkio skyrius, Seniūnai, gyvenamųjų daugiabučių namų bendrijos, gyvenamųjų daugiabučių namų administratorius.
	6
	6
	
	
	


4.2.2. Plėtoti verslo, pramonės, rekreacines zonas

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	4.2.2.1.Parengti Kudirkos Naumiesčio bendrąjį planą
	Išskirtos teritorijos verslo, pramonės, rekreacinės zonos, suformuoti sklypai prie esamų pastatų, nustatytas jų tvarkymo režimas.
	2006
	Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius.
	110
	5
	
	105
	

	4.2.2.2. Nustatyti ir nužymėti gyvenamųjų vietovių ribas, jų statusą ir pavadinimus.
	Registro duomenų tikslumas,  miestų ir miestelių ribos, aiškus jų statusas ir pavadinimas.
	2006
	Savivaldybės administracijos  Architektūros ir urbanistikos skyrius.
	100
	100
	
	
	

	4.2.2.3. Parengti Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą
	Numatyta rajono urbanistinė plėtra, patikslintos savivaldybės ribos.
	2006
	Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius
	100
	5
	
	95
	


4.3. Tikslas: Vystyti komunikacijų ir energetikos infrastruktūrą

Uždaviniai: 

4.3.2. Rekonstruoti ir modernizuoti energetinį ūkį

	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreiks, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	4.3.2.1. Modernizuoti Šakių ir Gelgaudiškio miestų šilumos tiekimo sistemas
	Panaikinta grupinės boilerinė, renovuoti šilumos mazgai, modernizuota šildymo sistema, įdiegta kogeneracinė sistema Gimnazijos gatvėje, modernizuota šildymo sistema Griškabūdžio gatvėje, atgaivinta Gelgaudiškio miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistema.
	2006
	Savivaldybės ūkio sk., UAB "Šakių šilumos tinklai"
	
	
	
	
	


4.3.3. Vystyti ekologinę energetiką (biokuro katilų statyba)

4.4. Tikslas: Plėtoti ir gerinti sveikatos ir socialinių paslaugų infrastruktūrą

Uždaviniai: 

4.4.2. Optimizuoti sveikatos ir socialinių institucijų tinklą
	Priemonė
	Rezultatai
	Pasiekimo laikas
	Atsakingi
	Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt.
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Savival-dybės lėšos
	Nac. Biudžeto lėšos
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama
	Priva-čios lėšos

	4.4.2.1. Paruošti techninę dokumentaciją socialinių paslaugų centro įkūrimui Šakių rajone
	Paruošta techninė dokumentacija pastato rekonstrukcijai ir aplinkos pritaikymui
	2006
	Socialinės paramos skyrius/ Architektūros ir urbanistikos skyrius
	30
	30
	
	
	

	4.4.2.2. Renovuoti laikino prieglobsčio namus
	Renovuoti laikino prieglobsčio namai
	2006
	Socialinės paramos skyrius/ Moterų namai-Krizių centras
	
	
	
	
	

	4.4.2.3. Skatinti BPG kabinetų steigimąsi 
	Įkurtų BPG kabinetų skaičius
	2006


	Administracijos direktorius/ Sveikatos priežiūros centro vadovai
	200
	
	
	
	200


PAGE  
1

