Marijampolės regiono funkcinės zonos strategijos įgyvendinimas 2025 m.

2024 m. pradžioje penkios Marijampolės regiono savivaldybės pavirtino 2023–2029 m. Marijampolės regiono funkcinės zonos strategiją – joje Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Šakių rajono ir Vilkaviškio rajono savivaldybės suplanavo bendrai vykdyti veiklas, kuriomis siekiama pritraukti investuotojus ir turistus į regioną bei stiprinti visuomenės sveikatą. Strategijoje suplanuoti 22 projektai, kurių ES investicijų suma –  29,5 mln. eurų.

2025 m. prasidėjo dalies projektų įgyvendinimas – finansavimas paskirtas projektams už daugiau kaip 19 mln. eurų, t. y. už 65 proc. Strategijoje numatytų ES fondų lėšų, projektai už dar 7,5 mln. eurų (25 proc.) Strategijoje numatytų ES fondų lėšų yra vertinami. 2026-aisiais pateikti liko 2 projektus, kurių vertė siekia 2,8 mln. eurų ir sudaro 10 proc. Strategijoje numatytų lėšų.

Investicijų pritraukimui Strategijoje suplanuotais projektais numatyta įrengti reikiamą infrastuktūrą (kelius, elektros, vandens ir nuotekų tinklus ir kt.), kad pramoniniuose komerciniuose sklypuose galėtų kurtis verslas. Šios investicijos pasieks didžiausias regiono savivaldybes – Marijampolės, Šakių ir Vilkaviškio rajonų. Šios savivaldybės taip pat numato bendrai pristatyti Marijampolės regiono privalumus ir ieškoti potencialių investuotojų. Investicijų srities projektams jau paskirta daugiau kaip 4,5 mln. eurų, dar vienas projektas šiuo metu vertinamas.

Turizmo skatinimui regione numatoma sukurti visas regiono savivaldybes apjungiančius turistinius maršrutus, jungiančius gamtos ir kultūros objektus ir visoms regiono savivaldybėms bendrai pristatant Marijampolės regioną. O kad į maršrutus patekę iškiliausi Suvalkijos dvarai, piliakalniai ir kiti objektai būtų patogiai pasiekiami, su stovėjimo aikštelėmis, poilsio vietomis ir kita mažąja architektūra, bus įgyvendinama 16 projektų. Lankymui bus pritaikyti Sudargo, Maštaičių, Varnupių, Kaupiškių ir kiti piliakalniai, Vištyčio, Orijos, Ivoniškio, Yglos, Žaltyčio, Paežerių ežerai, Kačergų kalnas, Antanavo ir Zyplių dvarai, Višakio Rūdos etnografinis kaimas ir Šunskai, nutiesti dviračių takai, įrengta prieplauka Nemune. Visi regiono savivaldybių turizmo informacijos centrai kartu įgyvendina projektą turistų pritraukimui ir informacijos apie Suvalkijos regioną sklaidai. Iš viso turizmo skatinimo srities projektams numatyta beveik 24 mln. eurų ES fondų lėšų, už 14,4 mln. eurų projektai jau įgyvendinami, dar už 6,6 mln. eurų – vertinami. Kitiems metams lieka pateikti projektų už likusius 2,8 mln. eurų ES fondų lėšų.

Trečioji strategijos sritis, kuria regiono savivaldybės nutarė bendradarbiauti – tai visuomenės sveikatos stiprinimas. Projektas vykdomas Marijampolės ir Kalvarijos savivaldybėse, juo  įgyvendinamos prevencinės priemonės, skirtos gyventojų fizinės sveikatos bei psichologinės gerovės ir atsparumo stiprinimui, priklausomybės ligų prevencijai, vykdant mokymus, seminarus bei stovyklas ir kitas veiklas. Šiai sričiai viso skirta beveik 177 tūkst. eurų ES fondų lėšų.

Plačiau su 2023–2029 m. Marijampolės regiono funkcinės zonos strategija ir joje suplanuotais veiksmais galite susipažinti čia: https://marijampolesregionas.lt/planavimo-dokumentai/teritorines-strategijos/marijampoles-regiono-funkcines-zonos-strategija/

Vykdant 2023–2029 m. Marijampolės regiono funkcinės zonos strategijos stebėseną, laukiama pasiūlymų įgyvendinamiems veiksmams iki 2025 m. gruodžio 29 d. el. paštu: info@marijampolesregionas.lt