Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo

taisyklių 8 priedas

PATVIRTINTA

Šakių miesto vietos veiklos grupės visuotinio susirinkimo

2021 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. VSP21-1

ŠAKIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS

_______________________________________

ŠAKIŲ MIESTO VVG VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA

______________________________________________________

metinė/galutinė įgyvendinimo ataskaita už 2020 metus

2021 m. kovo 26 d.

1. INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ

  - Informacija apie vietos plėtros strategijos (toliau – strategija) veiksmų įgyvendinimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:

| Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau - paramos lėšos) suma, Eur 765787,52 Eur | Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau - prisidėjimo lėšos) suma, Eur 145864,29 Eur | Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt. 11 | Baigtų projektų skaičius, vnt. 1 | Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur 756053,76 | Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur ] 144765,95 | Panaudota paramos lėšų suma, Eur 264397,90 |
| 1. Tikslas: Įgyvendinant vietos plėtros strategiją, padidinti Šakių miesto bendruomenės socialinę integraciją ir pagerinti jos narių padėtį darbo rinkoje. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Uždavinys: Didinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į visuomenę pasitelkiant savanorius |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Veiksmas: Darbingų asmenų ir jų šeimos narių užimtumo veiklų organizavimas |  |  |  |  |  |  |
| 356910,96 | 67983,04 | 5 | 0 | 347812 | 66249,9 | 301049,10 |
| Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą: 2020 m. pasirašytos naujos 2 sutartys su pareiškėjais. Įgyvendinamos sutartys – 5. Pasirašytos sutartys su šiais pareiškėjais:1. Cirko meno asociacija, projektas „Cirko meno kultūrinių veiklų taikymas integruojant į visuomenę socialinę atskirtį patiriančius gyventojus“. Įgyvendintos paraiškoje numatytos veiklos: vasaros stovykla, dieninė vasaros stovykla, popamokiniai užsiėmimai, koncertas, savanoriška veikla. Tikslinė grupė: socialinės atskirties vaikai, paaugliai, vaikų globos namų auklėtiniai bei kiti bendruomenės nariai. 2. Sutrikusio intelekto Žmonių GLOBOS Bendrija „Šakių Viltis“, projektas „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų, jų šeimos narių, kurie dėl amžiaus, neįgalumo negali savarankiškai dalyvauti visuomenės gyvenime integracija į visuomenę“. Įgyvendinamos paraiškoje numatytos veiklos: užsiėmimai sporto salėje, molio terapijos užsiėmimai, teatro terapijos užsiėmimai, išvykos, karpiniai, skiautiniai ir tapymo terapijos užsiėmimai, muzikos terapijos užsiėmimai. Tikslinė grupė: neįgalieji ir jų šeimos nariai. 3. Šakių sporto klubas „Audra“, projektas „Sportinio užimtumo veiklos Šakių miesto socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams“. Įgyvendinamos paraiškoje numatytos veiklos: sporto stovyklos, sporto renginys. Tikslinė grupė: senyvo amžiaus asmenys ir neįgalieji, daugiavaikių šeimų vaikai, socialinės rizikos vaikai ir jaunimas. 4. Gelbėkit vaikus Šakių vaikų dienos centras, projektas „Su šypsena“. Įgyvendinamos paraiškoje numatytos veiklos: mokymai, konsultacijos, savanoriška veikla, sociokultūrinės paslaugos, vaikų priežiūra. Tikslinė grupė: daugiavaikės, socialinės rizikos ir globėjų šeimos, kitos socialinę riziką patiriančios šeimos. 5. Asociacija „Rato centras racing“, projektas „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integravimas į visuomenę pasitelkiant kultūrines veiklas“. Įgyvendinamos paraiškoje numatytos veiklos: edukacijų ciklas, vasaros stovykla, šeimų piknikas, savanoriška veikla. Tikslinė grupė: Socialinės rizikos vaikai, paaugliai, vaikų globos namų auklėtiniai bei kiti bendruomenės nariai dalyvausiantys edukacijų ciklo, vasaros stovyklos veiklose. Senyvo amžiaus asmenys, vieniši žmonės, jų šeimos nariai, socialinę atskirtį patiriantys asmenys bei kiti bendruomenės nariai dalyvausiantys stovyklos apibendrinimo, pristatymo renginyje, kuriame bus suorganizuota paroda, koncertas, kuriame dalyvaus stovykloje dalyvavę vaikai, paaugliai ir kt. Projektai sėkmingai vykdomi. Strategijoje numatyta prisidėjimo lėšų procentinė dalis – 16%. Visi pareiškėjai prisideda nustatytą lėšų sumą sutartyje (16%). |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Veiksmas: Socialinių paslaugų teikimas savanoriškos pagalbos pagrindu |  |  |  |  |  |  |
| 83714,40 | 15945,60 | 4 | 1 | 83079,60 | 16580,40 | 52286,56 |
| Informacija apie 1.1.2 veiksmo įgyvendinimą: 2020 m. pasirašyta 1 sutartis su pareiškėju. Įgyvendinami 3 projektai. 1 projektas įgyvendintas. Pasirašytos sutartys su šiais pareiškėjais: 1. VšĮ Namai visiems, projektas „Socialinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims“. Įgyvendinamos paraiškoje numatytos veiklos: didinama senyvo amžiaus, neįgalių ir socialinę atskirtį turinčių asmenų integraciją į visuomenę, pasitelkiant savanorius, teikiamos nemokamo maitinimo paslaugos labdaros valgykloje ir pristatant į namus, savanoriška veikla. Tikslinė grupė: senyvo amžiaus, neįgalūs ir socialinę atskirtį turintys asmenys. 2. Šakių socialinių paslaugų centras, projektas „Buities tvarkymo paslaugų plėtra ir savanoriškos veiklos skatinimas Šakių mieste“. Įgyvendinamos paraiškoje numatytos veiklos: savanorių mokymai, įsigyta įranga, teiktos buities tvarkymo paslaugos ir psichologo konsultacijos. Tikslinė grupė: senyvo amžiaus ir negalią turintys asmenys. Veiklos sustojusios dėl esamos COVID19 situacijos Lietuvos Respublikoje. 3. VšĮ Namai visiems, projektas „Maitinimo paslaugų į namus ir labdaros valgykloje plėtra“. Įgyvendinamos paraiškoje numatytos veiklos: savanoriška veikla, mokymai, nupirkta įranga, maisto pristatymas į namus. Tikslinė grupė: senyvo amžiaus, neįgalūs ir socialinę atskirtį turintys asmenys. 4. Gelbėkit vaikus Šakių vaikų dienos centras, projektas „Senelių vaidmens modeliavimas taikant savanorystę“. Įgyvendintos paraiškoje numatytos veiklos: paslaugos tikslinių grupių nariams: sociokultūrinės paslaugos, vaikų priežiūra, individualios konsultacijos. Mokymų organizavimas, savanoriška veikla. Tikslinė grupė: daugiavaikės, socialinės rizikos ir globėjų šeimos, kitos socialinę riziką patiriančios šeimos. Projektas įgyvendintas. Rezultatai ir rodikliai pasiekti. Strategijoje numatyta prisidėjimo lėšų procentinė dalis – 16%. Visi pareiškėjai prisideda sutartyje nustatytą lėšų dalį (16%). 3 kvietimo metu 2 projektai įtraukti į rezervinį projektų sąrašą. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Uždavinys: Skatinti neaktyvių darbingų asmenų užimtumą ir verslumą Šakių mieste |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Veiksmas: Neaktyvių darbingų asmenų (įskaitant pabėgėlius) profesinis mokymas ir tarpininkavimas įsidarbinant |  |  |  |  |  |  |
| 106953,84 | 20372,16 | 2 | 0 | 106953,84 | 20372,16 | 20,73 |
| Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą: 2020 m. pasirašytos 2 sutartys su pareiškėjais. Įgyvendinami 2 projektai. Veiklos sustojusios dėl esamos COVID19 situacijos Lietuvos Respublikoje. Pasirašytos sutartys su šiais pareiškėjais:1. UAB „Pokyčių valdymas“, projektas „Neaktyvių darbingų asmenų verslumo ir anteprenerystės kompetencijų didinimas“. Dėl įvesto karantino apribojimų yra pradėtos tik viešinimo veiklos. 2. UAB „Pokyčių valdymas“, projektas „Neaktyvių darbingų asmenų verslumo ir anteprenerystės kompetencijų didinimas“. Dėl įvesto karantino apribojimų yra pradėtos tik viešinimo veiklos. 3 kvietimo metu 1 projektas įtrauktas į rezervinį projektų sąrašą. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Veiksmas: Gyventojų informavimas, konsultavimas, siekiant paskatinti juos pradėti verslą, ir pagalba verslo pradžiai jauno verslo subjektams (įskaitant bendradarbiavimą su miesto VVG „Jurbarkas“) |  |  |  |  |  |  |
| 218208,32 | 41563,49 | 1 | 0 | 218208,32 | 41563,49 | 0 |
| Informacija apie 1.2.2. veiksmo įgyvendinimą: 2020 m. pasirašyta sutartis su pareiškėju. Įgyvendinamas projektas. Pareiškėjas:1. VšĮ Šakių verslo informacijos centras, projektas „Verslumo ir jauno verslo skatinimas Šakių mieste“. Pradėti viešieji pirkimai (jauno verslo subjektų veiklos įranga). |  |  |  |  |  |  |
| *Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai strategijoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių ir (ar) veiksmų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai strategijoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių ir (ar) veiksmų), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos tikslo, uždavinių, veiksmų numerius ir pavadinimus turi sutapti su vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/, dalyje „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“ nurodytu atitinkamo tikslo, uždavinio, veiksmo numeriu ir pavadinimu. |  |  |  |  |  |  |

1.2. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius:

(pateikite sėkmingai įgyvendintų ar įgyvendinamų vietos plėtros projektų gerųjų pavyzdžių, bent po vieną kiekvienam iš strategijos tikslų; teikdami  metinę ataskaitą pavyzdžius teikite iš tų metų, už kuriuos atsiskaitote, o  teikdami galutinę ataskaitą  - pavyzdžius  iš viso vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpio)

| Eil. Nr. | Vietos plėtros projekto pavadinimas | Vietos plėtros projekto vykdytojo pavadinimas | Skirta paramos suma, Eur | Trumpas vietos plėtros projekto turinio aprašymas, nurodant projekto tikslus, tikslines grupes, pagrindines projekto veiklas, pasiektus ir (ar) numatytus pasiekti rezultatus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Socialinių paslaugų teikimas | VšĮ „Namai visiems“ | 26802,69 | Projekto tikslas - bendruomenės narių įtraukimas į savanorystės veiklas, siekiant sumažinti senyvo amžiaus, neįgalių asmenų, socialinę riziką patiriančių šeimų socialinę atskirtį visuomenėje teikiant nemokamo maitinimo paslaugas labdaros valgykloje ir pristatant maistą į namus. Projekto uždaviniai: 1. Parengti savanorius darbui su socialinę atskirtį patiriančiais asmenim. Veiklos: 1.1. Savanorių mokymai. Dalyvių skaičius – 3. 2. Didinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į visuomenę, pasitelkiant savanorius, teikiant nemokamo maitinimo paslaugas labdaros valgykloje ir, esant poreikiui, pristatyti į namus. Veiklos: 2.1. Karšto maisto gaminimas ir tiekimas labdaros valgykloje socialinę atskirtį patiriantiems Šakių rajono gyventojams Dalyvių skaičius –115, savanorių skaičius – 2. 2.2. Karšto maisto pristatymas į namus socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, negalintiems išeiti iš namų. Dalyvių skaičius - 10, savanorių skaičius – 1. |
|  | Socialinę atskirtį patiriančių asmenų, jų šeimos narių, kurie dėl amžiaus, neįgalumo negali savarankiškai dalyvauti visuomenės gyvenime integracija į visuomenę | Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Šakių Viltis“ | 42398,28 | Projekto tikslas - skatinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų, jų šeimos narių, kurie dėl amžiaus, neįgalumo negali savarankiškai dalyvauti visuomenės gyvenime meninę-kūrybinę-pažintinę raišką ir sudaryti sąlygas būti fiziškai aktyvias ir besirūpinančiais savo sveikata. Projekto uždaviniai: 1. Mažinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų (neįgaliųjų, jų šeimos narių), įtraukiant juos į meninę –kūrybinę –pažintinę raišką per įvairias vykdomas edukacines programas. Veiklos: 1.1. Stiklo ir molio keramikos užsiėmimų ciklai, asmenims su negalia. Dalyvių skaičius – 16, savanorių nenumatoma. 1.2. Vaško terapija –tai edukaciniai užsiėmimai asmenims su negalia . Dalyvių skaičius – 10, savanorių skaičius – 1. 1.3. Karpinių, skiautinių ir tapymo terapijos užsiėmimai asmenims su negalia. Dalyvių skaičius – 7, savanorių skaičius nenumatomas. 1.4. Teatro studijos ir muzikinių ritmų veiklos asmenims su negalia. Dalyvių skaičius – 20, savanorių skaičius – 2. 1.5. Meninės fotografijos užsiėmimai asmenims su negalia. Dalyvių skaičius – 5, savanorių skaičius – 1. 2. Sudaryti sąlygas neįgaliesiems ir jų šeimos nariams būti fiziškai aktyviais ir besirūpinančiais sveiku gyvenimo būdu. Veiklos: 2.1. Sveikatinimo programos užsiėmimai baseine asmenims su negalia. Dalyvių skaičius – 60, savanorių nenumatoma. 2.2. Sveikatinimo programos užsiėmimai treniruoklių salėje asmenims su negalia. Dalyvių skaičius – 10, savanorių skaičius – 1. 2.3. Pažintinės –poilsinės – kultūrinės sveikatinimo programos įgyvendinimo veiklos. Dalyvių skaičius – 32, savanorių nenumatoma. 3. Sudaryti sąlygas asmenims su negalia stovyklaujant pajusti vienijančią bendrystės galią ir pasidžiaugimą vieni kitų laimėjimais. Veiklos: 3.1. Vasaros stovyklos Monciškėse „Kūrybinės dirbtuvės“ programos nuoma. Dalyvių skaičius – 16, savanorių skaičius – 3. |
|  | Senelių vaidmens modeliavimas, taikant savanorystę | VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Šakių vaikų dienos centras | 27905,00 | Modeliavimo metodas, taikant savanorystę. Metodo pagrindimas: A. Banduros išmokimo teorija apie socialaus elgesio formavimąsi, teigia, kad žmonės socialaus elgesio mokosi modeliuodami ir stebėdami šalia savęs esančių žmonių socialinius vaidmenis bei elgesį. Todėl mūsų siūlomas metodas, kai į šeimą ateina socialiai brandus žmogus- močiutė/ senelis, gali reikšmingai prisidėti prie teisingo, socialiai atsakingo elgesio formavimo. Senelių problema šių dienų pasaulyje tampa vis aktualesnė. Dalis brandos ir anūkų sulaukę žmonės, turėdami daug šiltų jausmų neturi galimybės jais dalintis su savo biologiniais anūkais, nes jie gyvena kitose šalyse. Kita dali brandos sulaukusiųjų dėl pakitusio požiūrio į šeimą, jų neturi. Tad jų jausmai taip pat lieka „užrakinti“. Dar kiti anūkus jau paaugino ir jiems intensyvios senolių pagalbos jau nebereikia. Todėl galinčių meile dalintis su kitais „anūkais“ yra nemažai brandos sulaukusiųjų. Norim atkreipti dėmesį, kad tokiu būdu gali būti išsprendžiama dar viena problema. Socialiai pažeistų šeimų vaikai neretai neturi senelių. Tiksliau sakant, neturi santykio su jais. Nes neretai, tai būna silpni socialiniai ryšiai su biologinėmis šeimomis, šeimos būna iširusios ir po kelis kartus pakitę partneriai, seneliai nesuvokia savo socialinio vaidmens, ir neturėję tinkamo modelio (senelių), dažnai jais nemoka būti. Ši senelių-savanorių paslauga gali būti naudinga ir globėjams, padednt jiems derinti darbą, laisvalaikį ir įsipareigojimus globai. Numatoma, kad seneliai-savanoriai šeimose lankysi vidutiniškai 8 val. per savaitę. Galimos veiklos: vaikų priežiūra, namų ruoša, maisto gaminimas, namų jaukumo kūrimas, rankdarbiai, piešimas, fotografija, darbelių rėminimas, dainavimas, sportinė bendra veikla, gėlių auginimas ir priežiūra, drabužių priežiūra ir laikymas, knygų skaitymas, pasakų kūrimas, šeimos tradicijų kūrimas, pasivaikščiojimas ir miesto pažintis (istorijos), šeimos ir kalendorinių švenčių šventimas, ir t.t. MOKYMAI I gr. – projekte dalyvaujančių, turinčios sunkumų, nemažiau kaip 20 asmenų. 8 akad. val. mokymai. Tikslas: paruošti socialiai pažeistas šeimas priimti savanorius (močiutę ar senelį). Adekvačių lūkesčių, nukreiptų į savanorius formavimas, močiutės ar senelio socialinių vaidmenų suvokimas, pagalbos priėmimas. Numatyti atvejo analizių /savirefleksijų susitikimai kartą per 3 mėnesius. II g.- savanorių (močiučių/senelių) parengimas dalyvauti projekte. Mokymų trukmė- 2 dienos po 8 akad. val. Teoriniai-praktiniai mokymai grupei (12 asmenų) galimų veiklų šeimose. Numatyti atvejo analizių /savirefleksijų susitikimai kartą per 3 mėnesius. Šeimų vaikams bus suteiktos sąlygos lankyti vaikų dienos centrą, kur vaikai bus prižiūrimi ir ugdomi, rūpinamasi visos šeimos sociokultūrine veikla ir pagalba šeimai. Projekto tikslinės grupės: daugiavaikės, socialinės rizikos ir globėjų šeimos, kitos socialinę riziką patiriančios šeimos. Projekto rezultatai: planuojama, kad projekto metu bus paruošta 12 savanorių- „senelių“, iš jų mažiausiai 8, kurie savanoriškai (nuo 1 mėnesio iki 1 metų)paslaugas teiks mažiausiai 12 šeimų, gyvenančių Šakių mieste. Savanoriams ir šeimoms bus sistemingai teikiama pagalba ir konsultacijos. Šeimų vaikai galės lankyti vaikų dienos centrą, kad tėvai galėtų derinti darbą ir laisvalaikį. Veiklos susijusios su Priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau – PFSA) nurodytomis veiklomis 10.1.1 punktu. |
| Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite. |  |  |  |  |

1.3. Informacija apie strategijos rodiklių pasiekimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:

1.3.1. Produkto ir rezultato rodikliai:

| Rodiklio pavadinimas | Pagal strategiją siekiama reikšmė | Projektuose, kurie įtraukti į vietos plėtros projektų sąrašą, suplanuota pasiekti rodiklio reikšmė | Įgyvendinamuose ir baigtuose projektuose numatyta pasiekti rodiklio reikšmė | Pasiekta rodiklio reikšmė | Paaiškinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tikslas: Įgyvendinant vietos plėtros strategiją, padidinti Šakių miesto bendruomenės socialinę integraciją ir pagerinti jos narių padėtį darbo rinkoje. |  |  |  |  |  |
| 1.1. Uždavinys: Didinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į visuomenę pasitelkiant savanorius. |  |  |  |  |  |
| Rezultato rodikliai: |  |  |  |  |  |
| Naujų paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems asmenims skaičius. | 1 | 1 | 1 | 1 | VšĮ „Namai visiems“ paraiška, kurioje numatyta sukurti naują paslaugą – karšto maisto pristatymas į namus ir pasirašyta sutartis su Europos socialinio fondo agentūra. Pareiškėjas sėkmingai vykdo veiklą naujai sukurtai paslaugai-teikia karštą maistą į namus sunkiai besiverčiantiems asmenims(patvirtinta pareiškėjo raštais apie projekto įgyvendinimo eigą). |
| Asmenų besinaudojančių labdaros valgyklos teikiamomis paslaugomis, skaičius. | 125 | 155 | 155 | 154 | Rezultatas pasiektas. |
| Įgyvendinamų projektų, susijusių su pabėgėlių integracija, skaičius. | 1 | 0 | 0 | 0 | Rodiklis nepasiektas, nes Migracijos departamento duomenims, savivaldybėje nebuvo/ nėra pabėgėlių. Rezerviniame projektų sąraše yra projektas pagal veiksmą Neaktyvių darbingų asmenų (įskaitant pabėgėlius) profesinis mokymas ir tarpininkavimas įsidarbinant. Teikiant jo paraišką bus numatyta į projekto veiklas įtraukti pabėgėlius, jeigu tik jų atsiras Šakių mieste. |
| Produkto rodikliai: |  |  |  |  |  |
| BIV projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes). | 485 | 933 | 933 | 1008 | Rodiklis pasiektas. |
| Projektai, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO skaičius. | 7 | 9 | 9 | 1 | Rodiklis pasiektas. |
| 1.2. Uždavinys: Skatinti neaktyvių darbingų asmenų užimtumą ir verslumą Šakių mieste. |  |  |  |  |  |
| Rezultato rodikliai: |  |  |  |  |  |
| Naujai pradėtų verslų dėl BIVP įgyvendintų projektų skaičius. | 24 | 24 | 24 | 0 | Sutartis pasirašyta 2020 m. Projektas įgyvendinamas iki 2022 m. |
| Kartu su kito miesto VVG bendrai įgyvendintų projektų skaičius. | 2 | 2 | 2 | 0 | Sutartys pasirašytos 2020 m. Projektai įgyvendinami iki 2021-2022 m. |
| Produkto rodikliai: |  |  |  |  |  |
| BIV projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes). | 290 | 291 | 291 | 0 | Sustojusios veiklos dėl paskelbto karantino Lietuvos Respublikoje. |
| Projektai, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO skaičius. | 2 | 3 | 3 | 0 | Sutartys pasirašytos 2020 m. Projektai įgyvendinami iki 2021-2022 m. |
| *Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai strategijoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, rodiklių), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai strategijoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, rodiklių), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos tikslus, uždavinius, rodiklius turi sutapti su vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/, dalyje „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“ nurodytu atitinkamu tikslu, uždaviniu, rodikliu. |  |  |  |  |  |

1.3.2. Efekto rodikliai:

(šią informaciją būtina pateikti tik galutinėje ataskaitoje)

| Efekto rodiklio pavadinimas / strategijoje nustatyta siektina reikšmė / pasiekta reikšmė | Komentarai |
| --- | --- |
| 1. Tikslas: Įgyvendinant vietos plėtros strategiją, padidinti Šakių miesto bendruomenės socialinę integraciją ir pagerinti jos narių padėtį darbo rinkoje. |  |
| Skurdo rizikos lygis | (nurodomas informacijos šaltinis, kuriuo remiantis nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė, taikyta metodika pasiektai rodiklio reikšmei nustatyti; jei pasiekta rodiklio reikšmė yra mažesnė už vietos plėtros strategijoje nustatytą pasiekti, paaiškinamos nepasiekimo priežastys) |
| Užimtųjų gyventojų, tenkančių 1000-iui gyventojų, skaičius | (nurodomas informacijos šaltinis, kuriuo remiantis nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė, taikyta metodika pasiektai rodiklio reikšmei nustatyti; jei pasiekta rodiklio reikšmė yra mažesnė už vietos plėtros strategijoje nustatytą pasiekti, paaiškinamos nepasiekimo priežastys) |
| *Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai strategijoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, rodiklių), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai strategijoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, rodiklių), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos tikslus, rodiklius turi sutapti su vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/, dalyje „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“ nurodytais atitinkamais tikslais, rodikliais. |  |

  - Informacija apie problemas, su kuriomis susidūrėte per ataskaitinį laikotarpį, siekdami strategijos įgyvendinimo pažangos:

(galutinėje ataskaitoje pateikiama  apibendrinta informacija apie visą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpį)

| Eil. Nr. | Problemos | Veiksmai, kuriuos vykdė VVG, siekdama spręsti kilusias problemas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paskelbtas karantinas Lietuvos Respublikoje dėl COVID19. | Veiklos vykdomos nuotoliniu būdu. |
| Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite. |  |  |

- INFORMACIJA APIE MIESTO VVG NARIŲ POKYČIUS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)

| Pavadinimas | Bendruomeninės organizacijos/nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO) | Asocijuotos verslo struktūros /įmonės (toliau – verslas) | Savivaldybės taryba/tarybos |
| --- | --- | --- | --- |
| Miesto VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje, vnt. | 2 | 2 | 1 |
| Nauji miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt. | - | - | - |
| Pasitraukę miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt. | - | - | - |
| Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais, vnt.: | 2 | 2 | 1 |

- INFORMACIJA APIE VVG VYKDYTAS VEIKLAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

  - Informacija apie vykdytus mokymus ir kitas kompetencijų stiprinimo veiklas:

(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d.,, už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)

| Eil. Nr. | Miesto VVG darbuotojų, valdymo organų narių kompetencijų stiprinimo veiklos (mokymai, keitimosi su kitomis VVG gerąja patirtimi renginiai | Įvykusių mokymų / renginių tema (-os) | Įvykusių mokymų / renginių data, trukmė (tiksli data, val. skaičius) | Dalyvių skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apskrito stalo diskusija | Kėdainių miesto vietos veiklos grupės ir Miestų vietos veiklos grupių tinklo organizuojamos apskrito stalo diskusijos. Organizatorius Miestų VVG grupių tinklas. | 2020 m. rugsėjo 18 d. Trukmė 5 val. | 2 |
| Eil. Nr. | Vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų stiprinimo veiklos | Įvykusių mokymų tema (-os) | Įvykusių mokymų trukmė (tiksli data, val. skaičius) | Dalyvių skaičius |
| 2 | Mokymai | Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas (Bendrieji reikalavimai paraiškoms, jų pildymas, išlaidų tinkamumo reikalavimai)“ | 2020 m. gegužės 14 d., Trukmė 2 val. | 2 |
| Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite. |  |  |  |  |

  - Informacija apie miesto VVG vykdytus strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmus:

( galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)

| Eil. Nr. | Miesto VVG vykdyti strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmai | Data (nurodyti datą nuo kada (metai, mėnuo, diena) iki kada (metai, mėnuo, diena) buvo vykdoma |
| --- | --- | --- |
| 1. | Informacija internetiniame puslapyje www.sakiumiestovvg.lt, www.sakiai.lt ir Fb paskyroje. | Nuo 2019 m. kovo 18 d. iki 2020 m. gruodžio mėn. 31 d. |
|  | Straipsniai spaudoje | „Laikraštis Valsčius“: 2020-01-31, 2020-06-05, 2020-09-05, 2020-11-07 „Draugas“: 2020-01-31, 2020-02-04, 2020-02-18, 2020-03-27, 2020-05-12, 2020-06-05, 2020-08-07, 2020-08-28, 2020-09-04, 2020-11-10 |
|  | Viešinimo plakatas | Nuo 2019 m. sausio 23 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. |
| Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite. |  |  |

  - Informacija apie miesto VVG sprendimų priėmimą vietos plėtros projektų atrankos  (kvietimo dokumentų ar jų pakeitimų, vietos plėtros projektų sąrašų ar jų pakeitimų tvirtinimo) ir vietos plėtros strategijos keitimo klausimais:

    - Informacija apie miesto VVG visuotinio narių susirinkimo (toliau – susirinkimas) priimtus sprendimus:

(galutinėje ataskaitoje pateikiama tik informacija tik  už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose informacija)

| Eil. Nr. | Susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą data (metai, mėnuo, diena) | Priimti sprendimai | Susirinkimo narių (toliau – nariai) skaičius susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną |  |  |  | Faktiškai narių susirinkime / balsavime taikant rašytinę procedūrą dalyvavusių narių skaičius |  |  |  | Santykis tarp faktiškai dalyvavusių narių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną (proc.) | Už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius |  |  | Santykis tarp už priimtą sprendimą gautų balsų, tenkančių verslo ir NVO partneriams, skaičiaus ir bendro už priimtą sprendimą gautų balsų skaičiaus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bendras narių skaičius | Iš jų NVO atstovai | Iš jų verslo atstovai | Iš jų savivaldybės tarybos atstovai | Bendras dalyvavusių narių skaičius | Iš jų NVO atstovai | Iš jų verslo atstovai | Iš jų savivaldybės tarybos atstovai |  | Bendras už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius | Iš jų balsai, tenkantys verslui ir NVO | Iš jų balsai, tenkantys savivaldybės tarybos atstovams |  |
| 1. | 2020-03-25 | 2019 m. veiklos ir finansinės ataskaitų tvirtinimas | 5 nariai: 2 NVO, 2 verslo ir 1 savivaldybės tarybos atstovai. |  |  |  | 4 nariai: 2 NVO, 2 verslo atstovai |  |  |  | 90 proc. | 4 nariai: 2 NVO, 2 verslo atstovai. |  |  | 2 NVO ir 2 verslas – 4 balsai. |
| 2. | 2020-02-04 | Pirmininko ir valdybos rinkimai | 5 nariai: 2 NVO, 2 verslo ir 1 savivaldybės tarybos atstovai. |  |  |  | 4 nariai: 2 NVO, 2 verslo. |  |  |  | 90 proc. | 4 balsai: 4 NVO ir verslas. |  |  | 2 NVO ir 2 verslas – 4 balsai. |
| Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3.2. Informacija apie kito miesto VVG  kolegialaus valdymo organo (toliau – organas) priimtus sprendimus:

(ši lentelė pildoma, jei organas įgaliotas priimti miesto VVG sprendimus; galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį, už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)

| Eil. Nr. | Organo susirinkimo (toliau – susirinkimas) / balsavimo taikant rašytinę procedūrą data (metai, mėnuo, diena) | Priimti sprendimai | Organo narių (toliau – nariai) skaičius susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną |  |  |  | Faktiškai organo narių susirinkime / balsavime taikant rašytinę procedūrą dalyvavusių narių skaičius |  |  |  | Santykis tarp faktiškai dalyvavusių narių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną (proc.) | Už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius |  |  | Santykis tarp už priimtą sprendimą gautų balsų, tenkančių verslo ir NVO partneriams, skaičiaus ir bendro už priimtą sprendimą gautų balsų skaičiaus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bendras narių skaičius | Iš jų NVO atstovai | Iš jų verslo atstovai | Iš jų savivaldybės tarybos atstovai | Bendras dalyvavusių narių skaičius | Iš jų NVO atstovai | Iš jų verslo atstovai | Iš jų savivaldybės tarybos atstovai |  | Bendras už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius | Iš jų balsai, tenkantys verslui ir NVO | Iš jų balsai, tenkantys savivaldybės tarybos atstovams |  |
| 1. | 2020-12-28 | Šakių miesto VVG darbuotojo atleidimas | 9 nariai: 3 NVO, 3 verslas, 3 savivaldybės tarybos atstovai |  |  |  | 5 nariai: 2 NVO, 1 verslas, 2 savivaldybės tarybos atstovai |  |  |  | 56 proc. | 5 balsai, iš jų: 3 verslas, 2 savivaldybės tarybos atstovai |  |  | 3 iš 5 balsų- NVO ir verslo, t.y 60 proc. |
| 2. | 2020-05-29 | Vietos plėtros projektų sąrašų tvirtinimas | 9 nariai: 3 NVO, 3 verslas, 3 savivaldybės tarybos atstovai |  |  |  | 7 nariai: 2 NVO, 2 verslas, 3 savivaldybės tarybos atstovai |  |  |  | 80 proc. | 7 nariai: 2 NVO, 2 verslas, 3 savivaldybės tarybos atstovai |  |  | 4 iš 7 balsų- NVO ir verslo, t.y 57 proc. |
| 3. | 2020-05-06 | Vietos plėtros projektų sąrašų ir vidaus tvarkos aprašo tvirtinimas | 9 nariai: 3 NVO, 3 verslas, 3 savivaldybės tarybos atstovai |  |  |  | 6 nariai: 3 NVO, 1 verslas, 2 savivaldybės tarybos atstovai |  |  |  | 70 proc. | 6 nariai: 3 NVO, 1 verslas, 2 savivaldybės tarybos atstovai |  |  | 4 iš 6 balsų- NVO ir verslo, t.y 67 proc. |
| 4. | 2020-03-03 | Vietos plėtros projektų pasiūlymų kvietimų tvirtinimas | 9 nariai: 3 NVO, 3 verslas, 3 savivaldybės tarybos atstovai |  |  |  | 7 nariai: 2 NVO, 2 verslas, 3 savivaldybės tarybos atstovai |  |  |  | 80 proc. | 7 nariai: 2 NVO, 2 verslas, 3 savivaldybės tarybos atstovai |  |  | 4 iš 7 balsų- NVO ir verslo, t.y 57 proc. |
| 5. | 2020-02-10 | Vietos plėtros projektų sąrašų tvirtinimas, tvarkos aprašo tvirtinimas, valdybos pirmininko rinkimai ir darbuotojų įdarbinimas | 9 nariai: 3 NVO, 3 verslas, 3 savivaldybės tarybos atstovai |  |  |  | 7 nariai: 3 NVO, 1 verslas, 3 savivaldybės tarybos atstovai |  |  |  | 80 proc. | 7 nariai: 3 NVO, 1 verslas, 3 savivaldybės tarybos atstovai |  |  | 4 iš 7 balsų- NVO ir verslo, t.y 57 proc. |

- INFORMACIJA APIE PATEIKIAMUS PRIEDUS

PATEIKIAMI PRIEDAI: (pažymimi ir išvardijami kartu su prašymu pateikiami dokumentai): x dokumentų, įrodančių, ataskaitos pristatymą miesto VVG veiklos teritorijos gyventojams, kopijos: 4 lapai. x dokumentų, pagrindžiančių ataskaitose pateiktą informaciją, kopijos: 1. Susirinkimų protokolai (yra pateikti Šakių miesto VVG internetiniame puslapyje www.sakiumiestovvg.lt). 2. Plakato nuotrauka – 1 lapas. 3. Straipsnių kopijos – 14 lapų. □ kitų dokumentų kopijos: (išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius)

_______________				          Vitalijus Bogovičius

(parašas)				            (vardas ir pavardė)