PATVIRTINTA

Šakių rajono savivaldybės tarybos

2024 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-402

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2025–2035 METŲ STRATEGINIS PLĖTROS PLANAS

I SKYRIUS

BENDROJI INFORMACIJA

Planavimo laikotarpis 2024 m. gruodžio 31 d. baigiant galioti Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginiam plėtros planui, Šakių rajono savivaldybės mero 2024 m. balandžio 23 d. potvarkiu Nr. MT-136 „Dėl pritarimo rengti Šakių rajono savivaldybės 2025–2035 m. strateginį plėtros planą“ rengiamas Šakių rajono savivaldybės 2025–2035 m. strateginis plėtros planas. Planavimo laikotarpis nustatytas, atsižvelgiant į Strateginio valdymo įstatymo 7 straipsnio 6 punktą, kuris numato, kad savivaldybių strateginiai plėtros planai rengiami 4–10 metų laikotarpiui.

Planavimo dokumentai, kuriais vadovautasi rengiant Savivaldybės strateginį plėtros planą. Rengiant Šakių rajono savivaldybės 2025–2035 metų strateginį plėtros planą, buvo vadovaujamasi šiais planavimo dokumentais: - Strateginio valdymo metodika; - Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2050“; - 2021–2030 metų nacionalinis pažangos planas; - Lietuvos regioninės politikos baltoji knyga; - 2022–2030 metų regionų plėtros programa; - Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendiniai iki 2030 m., Konkurencinga valstybė 2030, Lietuvos Regionai 2030; - Šakių rajono teritorijos bendruoju planu; - 2022–2030 m. Marijampolės regiono plėtros planas; - 2023–2029 m. Marijampolės regiono funkcinės zonos strategija; - Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginiu plėtros planu; - Kitais dokumentais bei teisės aktais.

Kita svarbi informacija Strateginis plėtros planas yra kompleksinis teisinis strateginio planavimo dokumentas, kuriuo nustatoma bendroji Šakių rajono savivaldybės plėtros strategija: identifikuojamos problemos ir jas sąlygojančios priežastys, suformuojama Savivaldybės plėtros vizija, nustatomi plėtros tikslai, uždaviniai, priemonės strategijai įgyvendinti, rodikliai bei įgyvendinimo etapai. Strateginis plėtros planas sudaro galimybes nustatyti dabartinę rajono vietą ir reikšmę šalies ekonominiame bei socialiniame gyvenime, įvertinti nuolat kintančias plėtros tendencijas, išanalizuoti jų reikšmę savivaldybės politikai. Rengiant Savivaldybės strateginį plėtros planą, 2024 m. buvo atlikta Šakių rajono savivaldybės gyventojų apklausa, kuria buvo siekiama išsiaiškinti Šakių rajono savivaldybės gyventojų nuomonę apie gyvenimo rajone galimybes ir problemas, įvertinti pasitenkinimą teikiamomis viešosiomis paslaugomis bei lūkesčius dėl savivaldybės plėtros 2025–2035 metais. Šakių rajono savivaldybės 2025–2035 m. strateginis plėtros planas yra skirtas savivaldybės administracijai, jai pavaldžioms įstaigos ir organizacijoms, socialiniams partneriams, nevyriausybinėms ir kitoms organizacijoms, bendruomenei, piliečiams ir kitoms suinteresuotoms publikoms.

II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ

Savivaldybės problemų ir jų priežasčių nustatymas - GEOGRAFINĖ PADĖTIS IR DEMOGRAFINIAI RODIKLIAI Teritorija. Šakių r. sav. plotas – 1 454 km2. Tai didžiausia savivaldybė Marijampolės apskrityje. Savivaldybės teritorija užima apie 32,5 proc. Marijampolės apskrities teritorijos (2,22 proc. Lietuvos teritorijos). Teritorijos plotas pastarąjį dešimtmetį išliko nepakitęs. Šakių r. sav. sudaro 3 miestai – Šakiai, Kudirkos Naumiestis ir Gelgaudiškis, 8 miesteliai (Barzdai, Griškabūdis, Lekėčiai, Lukšiai, Sintautai, Žemoji Panemunė ir Žvirgždaičiai, 533 kaimai. Savivaldybės centras – Šakių miestas. Šakių r. sav. sudaro 14 seniūnijų (Barzdų sen., Gelgaudiškio sen., Griškabūdžio sen., Kidulių sen., Kriūkų sen., Kudirkos Naumiesčio sen., Lekėčių sen., Lukšių sen., Plokščių sen., Šakių sen., Sintautų sen., Slavikų sen., Sudargo sen., Žvirgždaičių sen.) iš kurių pagal plotą didžiausia Šakių seniūnija – 240 km2, mažiausia Žvirgždaičių seniūnija – 56 km2. Gyventojų tankis Šakių r. sav. 2024 m. pradžios duomenimis buvo 17,6 gyventojų 1 kvadratiniame kilometre ir yra pats mažiausias tarp Marijampolės apskrities savivaldybių (gyventojų tankio vidurkis Marijampolės apskrityje – 30,2 gyventojo km2), kai šalyje bendras gyventojų tankis yra 44,2 gyv./km2. Gyventojai. Valstybinės duomenų agentūros (toliau – VDA) duomenimis, 2024 m. sausio 1 d. Šakių r. sav. teritorijoje gyveno 25 609 nuolatiniai gyventojai, iš kurių 8 150 (arba 31,8 proc. visų gyventojų) gyveno mieste, o 17 459 gyventojai (68,2 proc.) – kaime. VĮ „Registrų centro“ duomenimis, 2024 m. sausio 1 d. Šakių r. sav. buvo registruota 27 300 gyventojų. Gyventojų skaičius Savivaldybės teritorijoje kasmet mažėja. Remiantis VDA 2024 m. pradžios duomenimis, nuolatinių gyventojų skaičius per 2020–2024 m. laikotarpį Šakių r. sav. sumažėjo nuo 27 415 iki 25 609 gyventojų (6,6 proc.), kai gyventojų skaičiaus mažėjimas per šį laikotarpį Marijampolės apskrityje sudarė 3,6 proc., o šalyje gyventojų skaičius šalyje per šį laikotarpį išaugo 2,7 proc. Gyventojų skaičiaus mažėjimas Šakių r. sav. yra didžiausias tarp visų Marijampolės apskrities savivaldybių. Nuolatinių gyventojų skaičiaus mažėjimas sparčiau vyko Šakių r. sav. kaimiškojoje teritorijoje. Per 2020–2024 m. laikotarpį Savivaldybėje kaimo gyventojų skaičius sumažėjo 6,6 proc., tuo tarpu miesto gyventojų skaičiaus mažėjimas sudarė 4,3 proc. Bendras gimstamumo rodiklis 1000 gyventojų 2019–2023 m. sumažėjo nuo 8,0 iki 5,9 proc. Rajone kasmet miršta keliskart daugiau gyventojų, nei gimsta. Per laikotarpį nuo 2019 iki 2023 m. Šakių r. sav. asmenų mirė 2,85 karto daugiau nei gimė. Per 2019–2023 m. laikotarpį iš Šakių r. sav. išvyko 740 asmenimis daugiau, nei jų atvyko. Pažymėtina, kad dėl tarptautinės migracijos atvylusiųjų asmenų skaičius 897 yra didesnis nei išvykusiųjų, kai dėl vidaus migracijos išvyko 1 080 asmenimis daugiau, nei atvyko. Tokiu būdu, bendrą Šakių r. sav. gyventojų skaičiaus sumažėjimą 59,9 proc. nulėmė natūrali gyventojų kaita, o 40,1 proc. – migracijos procesas. 2024 m. sausio 1 d. 12,4 proc. Šakių r. sav. nuolatinių gyventojų sudarė asmenys iki 14 metų, 65,0 proc. – 15– 64 metų asmenys, 22,7 proc. – 65 metų ir vyresni asmenys. Stebimos asmenų iki 14 metų grupės santykinio mažėjimo tendencijos bei 15–64 metų asmenų grupės augimas. Aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą turi 42,7 proc. šalies gyventojų, 35,9 proc. Marijampolės apskrities gyventojų ir tik šiek tiek daugiau nei trečdalis – 33,8 proc. Šakių r. sav. gyventojų. VDA duomenimis, 2024 m. pradžioje demografinės senatvės koeficientas, kurį sudaro pagyvenusių (65 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičius, tenkantis šimtui vaikų iki 15 metų amžiaus, Šakių r. sav. sudarė 183, kai Marijampolės apskrities vidurkis – 161, o bendras šalies šio rodiklio vidurkis – 140. Demografinės senatvės koeficientas Šakių r. sav. yra aukščiausias Marijampolės apskrityje. Nepalankias demografinės raidos tendencijas rodo aukštas Šakių r. sav. gyventojų medianinis amžius, kuris 2024 m. pradžios duomenimis siekia 48 metus, tuo tarpu šalyje šis rodiklis – 44 metai, o Marijampolės apskrityje – 46 metai. Medianinio amžiaus rodiklio reikšmė Šakių r. sav. yra viena iš aukščiausių Marijampolės apskrityje. Šakių r. sav. bendras išlaikomo amžiaus žmonių koeficientas (šimtui 15–64 metų amžiaus gyventojų tenka vaikų (0–14 metų amžiaus) ar pagyvenusių (65 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių) 2024 m. pradžioje sudarė 54,0 (Marijampolės apskrities rodiklis – 53,0, bendras šalis rodiklis – 54,0). Marijampolės apskrityje bendras išlaikomų žmonių koeficientas metų pradžioje (56,0) yra aukštesnis tik Vilkaviškio savivaldybėje. Šakių r. savivaldybės gyventojų apklausos, atliktos rengiant Šakių rajono savivaldybės 2025–2035 metų strateginį plėtros planą, duomenimis, 75,3 proc. respondentų kaip pagrindinę socialinę–ekonominę problemą Šakių rajone nurodė gyventojų senėjimą, gimstamumo mažėjimą. Darbo rinka. 2023 m. Šakių r. sav. buvo 11,6 tūkst. užimtų gyventojų, iš kurių 6,2 tūkst. (53,5 proc.) vyrų, ir 5,4 tūkst. (46,5 proc.) moterų. Lyginant su 2022 m., užimtų gyventojų skaičius Šakių r. sav. sumažėjo 2,2 tūkst., arba 18,9 proc. 2024 m. sausio 1 d. Šakių r. sav. teritorijoje buvo 1 267 registruotų bedarbių. Šakių r. sav. 15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis (amžiaus grupės užimtų gyventojų ir to paties amžiaus visų gyventojų santykis) 2023 m. buvo vienas iš mažiausių (61,8 proc.) tarp Marijampolės apskrities savivaldybių. Mažesnis užimtumas buvo tik Vilkaviškio sav. – 58,7 proc. Tuo tarpu šalyje 15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis buvo 73,2 proc., Marijampolės apskrities – 67,1 proc. Paminėtina, jog vyrų užimtumo lygis daugelyje analizuotų teritorijų buvo didesnis nei moterų (įskaitant ir Šakių r. sav.). Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis atspindi registruoto nedarbo lygį, kuris 2023 m. Šakių rajono savivaldybėje buvo mažiausias (7,5 proc.) tarp Marijampolės apskrities savivaldybių ir buvo 1,3 proc. punktais mažesnis nei šalyje. Marijampolės apskrities registruoto nedarbo lygio vidurkis 2023 m. sudarė 9,2 proc. Vertinant registruoto nedarbo lygį 2023 m. pagal lytį, Šakių r. sav. kaip vyrų, taip ir moterų nedarbo lygis buvo gana panašus – atitinkamai 7,2 proc. ir 7,8 proc. VDA duomenimis, 2024 m. sausio 1 d. Šakių r. sav. savivaldybėje mėnesinis bruto darbo užmokestis (toliau – DU) buvo 1 699,3 Eur ir sudarė 77,8 proc. nuo šalies darbo užmokesčio vidurkio. Lyginant su Marijampolės apskrities to meto mėnesiniu darbo užmokesčio vidurkiu, Šakių r. sav. darbo užmokesčio vidurkis atsiliko 4,8 proc. Nagrinėjant DU lyčių aspektu, Šakių r. sav. moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumas 2023 m. sudarė 3,7 proc. Pastebėtina, kad 2019–2023 m. moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumas sumažėjo 3,2 procentiniais punktais. Gyventojų skaičiaus prognozė. Atsižvelgiant į ilgalaikius neigiamus natūralios gyventojų kaitos rodiklius, galima daryti prielaidą, kad natūralaus gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencijos išliks kaip artimiausioje, taip ir ilgalaikėje perspektyvoje. Įvairiais vertinimais, gyventojų skaičiui mažėjant kasmet iki 1,5 proc., 2035 m. gyventojų skaičius Šakių r. sav. gali siekti iki 23 000 gyventojų. - INVESTICINĖ IR VERSLO APLINKA Investicinė aplinka. VDA duomenimis, 2022 m. MI Šakių r. sav. sudarė 33,88 mln. Eur (Marijampolės sav. – 166, 53 mln. Eur). 2022 m. materialinės MI, tenkančios 1 gyventojui, Šakių r. sav., sudarė 1 487,00 Eur, kai Marijampolės apskrities MI viena gyventojui vidurkis sudarė 1 934 Eur, o šalies – 4 518 Eur. Pagal šį rodiklį apskrityje Šakių r. savivaldybę lenkė tik Marijampolės sav. – 3 059,00 Eur. 2022 m. MI, tenkančių 1 gyventojui, rodikliai nepakankamai atspindi bendras Marijampolės apskrities tendencijas. Jeigu 2018–2022 metų laikotarpio vidutinis metinis MI 1 gyventojui vidurkis Šakių r. sav. sudarė 1 295,00 Eur, tai didžiausias vidutinis metinis MI vidurkis 1 gyventojui buvo Kazlų Rūdos sav. – 2 623,00 Eur, kuris viršijo Marijampolės sav. šio rodiklio laikotarpio vidurkį (2 472,00 Eur). Pažymėtina, kad Šakių r. sav. vidutinis metinis 5 metų laikotarpio MI 1 gyventojui vidurkis buvo beveik tris kartus mažesnis nei vidutinis šalies to laikotarpio vidurkis – 3 580,20 Eur. Nepakankamą Šakių r. sav. investicinį patrauklumą atspindi ir santykinai žemos tarptautinių užsienio investicijų apimtys. TUI Šakių r. sav. 2022 m. sudarė 14,82 mln. Eur ir, lyginant su 2018 m., buvo 22,1 proc. mažesnės. Per 2018–2022 m. laikotarpį bendra TUI suma Šakių r. sav. sudarė 84,99 mln. Eur. TUI, tenkančios 1 gyventojui, 2022 m. Šakių r. sav. sudarė 571 Eur ir buvo beveik tris kartus mažesnės nei Marijampolės apskrities vidurkis (1 564,00 Eur), o, lyginant su šalies vidurkiu (10 454,00 Eur), sudaro vos 5,4 proc. Pažymėtina, kad žemas TUI, tenkančių 1 Šakių r. sav. gyventojui, dydis ir didelis atotrūkis nuo apskrities ir šalies šio rodiklio vidurkio pasireiškia kaip ilgalaikė tendencija. 2019–2022 m. laikotarpiu vidutiniškai per vienerius metus TUI, tenkančių 1 gyventojui, Šakių r. sav. suma sudarė 627,0 Eur, kai vidutinė šio rodiklio reikšmė Marijampolės apskrityje buvo 1 189,30 Eur, o šalyje – 9 020,80 Eur. Šakių r. sav. duomenimis, Savivaldybės teritorijoje yra 3 sklypai (iš viso 5,5 ha), kuriuos pagal 2023–2029 m. Marijampolės regiono funkcijos zonos strategiją planuojama pritaikyti investuotojams. Bendra projekto investicijoms tinkamų teritorijų išvystymo netolygumų šalinimui Šakių r. sav. vertė yra 2,3 mln. Eur. Šakių r. sav. investicinę aplinką ir ekonominę plėtrą sąlygoja daug išorinių ir vidinių veiksnių. Tai periferinis šalies rajonas, esantis pasienyje su nedraugiška kaimynine valstybe. Nėra patogių, gerai išvystytų transporto jungčių su ekonominio augimo centrais, kurios sąlygotų logistikos centrų augimą, stambių įmonių steigimąsi. Mažas investicinis aktyvumas, žemi investicijų rodikliai rodo nepakankamą investicinį pasitikėjimą dėl ekonominės rizikos ar investicinės grąžos užtikrinimo. Šakių r. sav. kaip investicinės teritorijos konkurencingumą mažina ir gretimose savivaldybėse (Kauno raj., Marijampolės sav.) veikiančios laisvosios ekonominės zonos (LEZ), turinčios didelį investicinį potencialą ir formuojančios vietinių įmonių tiekimo ir aptarnavimo grandines. Viena iš pagrindinių nepakankamo investicinio patrauklumo priežasčių yra investicijoms patrauklių, turinčių tinkamą infrastruktūrą pramoninių-komercinių teritorijų ir žemės sklypų trūkumas, silpnas vietos verslo investicinis ir plėtros potencialas. Verslo aplinka. 2024 m. sausio 1 d. Šakių r. sav. buvo 683 veikiantys ūkio subjektai. Per 2020–2024 m. laikotarpį veikiančių ūkio subjektų skaičius išaugo 19,6 proc., tai atitinka Marijampolės apskrities veikiančių ūkio subjektų augimo tendencijas (20,8 proc.), bet nusileidžia šalies augimo rodikliui – 33,0 proc. 2024 m. pradžioje 19,9 proc. visų veikiančių ūkio subjektų veikė didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto srityje, 10,2 proc. – statybos sektoriuje, 9,5 proc. – transporto ir saugojimo srityje, 8,1 proc. – žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės srityje, 8,0 proc. – apdirbamojoje gamyboje, 12,2 proc. – kitoje aptarnavimo srityje. Aukštą pridėtinę vertę kuriančiose veiklose, tokiose kaip meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla (5,7 proc.), profesinė, mokslinė ir techninė veikla (4,9 proc.) , informacija ir ryšiai (1,7 proc.) veikia santykinai nedaug įmonių, todėl Savivaldybėje kuriama santykinai žema pridėtinė vertė gamybos sąnaudoms. 2024 m. sausio 1 d. Šakių r. sav. veikė 537 mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ). Per 2020–2024 m. laikotarpį veikiančių MVĮ skaičius Savivaldybėje išaugo 40,2 proc., kai mažų ir vidutinių įmonių skaičius Marijampolės apskrityje vidutiniškai išaugo 30,2 proc., šalyje – 38,2 proc. Spartesnis MVĮ skaičiaus augimas per laikotarpį stebimas tik Kalvarijos sav. – 46,6 proc. Tarp veikiančių MVĮ dominuoja įmonės, kuriose dirba iki 5 darbuotojų. 2024 m. jos sudarė 73,2 proc. visų MVĮ skaičiaus. Dar 18,0 proc. sudarė įmonės, kuriose buvo iki 10 darbuotojų. VDA duomenimis, 250 ir daugiau darbuotojų turinčių įmonių Šakių r. sav. 2024 m. buvo tik dvi. Šakių r. sav. mažų ir vidutinių įmonių pasiskirstymas pagal gaunamas pajamas atitinka Marijampolės apskrities MVĮ struktūrą. Šakių r. sav. MVĮ struktūroje pagal pajamų grupes dominuoja įmonės, kurių metinės pajamos yra iki 100 tūkst. Eur: 24,2 proc. sudaro įmonės, gaunančios iki 9 999,00 Eur, 22,5 proc. – įmonės, gaunančios 10–49 999,00 Eur, 11,9 proc. – įmonės, gaunančios 50 000,00 – 99 999,00 Eur. Šakių r. sav. stebimas naujai registruojamų įmonių skaičiaus mažėjimas. Per 2019–2023 m. laikotarpį per metus įregistruojamų įmonių skaičius sumažėjo nuo 51 įmonės 2019 m. iki 36 įmonių 2023 m., arba 29,5 proc. Per 2019–2023 metų laikotarpį vidutiniškai kasmet Šakių r. sav. buvo įregistruojama 48 įmonės. Vidutiniškai daugiau įmonių per laikotarpį buvo įregistruojama Marijampolės (124,4) ir Vilkaviškio (53,4) savivaldybėse. VDA duomenimis, 2019–2023 m. stebimas žymus išregistruojamų įmonių skaičiaus augimas. Jeigu 2019 m. Šakių r. sav. buvo išregistruota 15 įmonių, tai 2023 m. išregistruotų įmonių skaičius išaugo iki 41, arba 2,73 karto. Pažymėtina, kad panaši tendencija būdinga visai Marijampolės apskričiai. Didžioji dalis darbuotojų dirba mažesnėse įmonėse: mikro įmonėse, turinčiose iki 10 darbuotojų, dirbo 22,7 proc. visų darbuotojų. Didesnėse įmonėse, t. y. MVĮ, kuriose darbuotojų skaičius buvo nuo 20–49 darbuotojų, dirbo 21,7 proc., 50–99 darbuotojus turinčiose įmonėse – 17,3 proc. visų darbuotojų. Nežiūrint į gana reikšmingą MVĮ augimą 2020–2024 m., dirbančiųjų MVĮ darbuotojų skaičius praktiškai neaugo. Jeigu 2020 m. pradžioje Savivaldybės MVĮ dirbo 3 585 darbuotojai, tai 2024 m. jų skaičius išaugo iki 3 606, arba 0,6 proc. Atsižvelgiant į daugiau kaip 40 proc. išaugusį MVĮ skaičių, galima teigti, kad MVĮ įmonių steigimasis tik nežymiai prisideda prie naujų darbo vietų kūrimo ir rodo, greičiausiai, MVĮ kaip savęs įdarbinimo priemonės pasirinkimą. Ryškesnes verslumo ir savęs įdarbinimo tendencijas rodo savarankiškai dirbančių fizinių asmenų (be ūkininkų) ir savininkų skaičius. 2018–2020 m. savarankiškai dirbančių fizinių asmenų (be ūkininkų) ir savininkų skaičius Šakių r. sav. išaugo nuo 1 338 iki 1 506 asmenų, arba 12,8 proc. Savarankiškai dirbančių fizinių asmenų (be ūkininkų) ir savininkų skaičiaus augimas per laikotarpį šalyje sudarė 28,7 proc. 2024 m. sausio 1 d. Šakių r. sav. buvo 676 asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą. Lyginant su 2019 m., asmenų, dirbančių pagal verslo liudijimus, sumažėjo 15,9 proc. Gretinant Lietuvos savivaldybes pagal investicinį patrauklumą bei verslo konkurencingumą, vienas iš labiausiai priimtinų yra šiuo metu yra pradėtas taikyti Gyvenimo kokybės indekso (GKĮ) gyventojų verslumo ir verslo konkurencingumo sub–indeksas. Tai kompleksinis gyvenimo kokybės ir atskirų sričių vertinimo įrankis, leidžiantis sugretinti atskirų savivaldybių apibendrintus, palyginamuosius rodiklius ir duomenis, siekiant sukurti prielaidas įrodymais grįstų sprendimų priėmimui. Pagal Gyvenimo kokybės indekso (GKĮ) gyventojų verslumo ir verslo konkurencingumo sub–indeksą Šakių r. sav. 2022 m. užėmė 50 vietą šalyje, o tarp analizuojamų 38 kaimiškųjų šalies savivaldybių – 29 vietą. Marijampolės apskrityje Šakių rajono savivaldybė pagal šį rodiklį lenkia tik Vilkaviškio rajono savivaldybę (57 vieta šalyje ir 35 vieta tarp kaimiškųjų rajonų savivaldybių). Šakių r. sav. užimamą poziciją reitinge sąlygoja žemi pridėtinės vertės, tiesioginių užsienio investicijų, materialinių investicijų, veikiančių įmonių skaičiaus, įmonių apyvartos ir kiti rodikliai. 2024 m. atliktos Šakių r. sav. gyventojų apklausos duomenimis, 19,5 proc. respondentų kaip vieną iš pagrindinių neigiamą Savivaldybės kaip gyvenamosios vietovės aspektų, o taip pat kaip pagrindinę socialinę – ekonominę problemą pažymėjo prastas sąlygas verslui plėtoti, Tarp sričių, kurioms Šakių r. sav. valdžia turėtų skirti dėmesį artimiausiu dešimtmečiu, verslo investicijų pritraukimą kaip pagrindinį, daugiausia dėmesio sulaukusį prioritetą pažymėjo 42,0 proc. respondentų. Atlikus Šakių r. sav. investicinės ir verslo aplinkos pagrindinių vidinių ir išorinių veiksnių analizę, buvo nustatytos pagrindinė ekonominės plėtros problema ir esminės jos priežastys. Pagrindinė investicinės ir verslo aplinkos problema yra nepakankamas investicinis patrauklumas ir žemas ekonominio aktyvumo lygis Šią pagrindinę problemą sąlygojančios esminės priežastys: - Trūksta investicijoms tinkamų, turinčių reikiamą inžinerinę ir susisiekimo infrastruktūrą pramoninių–komercinių teritorijų bei sklypų. - Trūksta kvalifikuotų, šiuolaikinės darbo rinkos poreikius atitinkančių žmogiškųjų išteklių pasiūlos - Žemas gyventojų verslumo lygis, mažas verslo įmonių investicinės plėtros potencialas. - Nepakankamas valdžios ir verslo sektoriaus bendradarbiavimas investicijų pritraukimo ir ekonominės plėtros srityje.. Turizmas. Šakių r. sav. turi ribotas galimybes konkuruoti rekreacijos, turizmo paslaugų sektoriuose su gretimomis savivaldybėmis, kadangi trūksta lankymui pritaikytų turizmo objektų, neišvystyta bendra turizmo objektų infrastruktūra, siaura atvykstamojo turizmo produktų pasiūla. Dėl šių aplinkybių turistai Šakių rajono lankymą renkasi trumpoms kelionėms, dažniausiai savaitgalį. Tarp atvykstančiųjų į Šakių r. sav. dominuoja lankytojai, t. y. asmenys, kurie lanko turizmo išteklius, naudojasi jais, naudojasi turizmo paslaugomis, išskyrus apgyvendinimo paslaugas. 2023 m. Savivaldybėje veikė 21 kaimo turizmo sodyba, 29 maitinimo ir apgyvendinimo įstaigos. VšĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centro duomenimis, 2023 m. Šakių r. sav. turistinius išteklius aplankė daugiau kaip 79 100 lankytojų. Pagrindiniai traukos objektai – Zyplių dvaro sodyba (30,2 proc. visų apsilankiusiųjų), restoranas „Kuchmistrai“ (34,0 proc.), Zanavykų muziejus (13,1 proc.) ir kiti objektai. Lietuvos turistinių vietovių infrastruktūros vertinimo tyrimo duomenimis, Šakių r. sav. bendras turizmo infrastruktūros visų objektų vertinimo vidurkis 2022 m. buvo 2,54 balo (iš 4 galimų balų), esant bendram pagal analogiškai pagal turistų skaičių klasifikuojamų savivaldybių (Šakių r. sav. priskiriama grupei savivaldybių, kuriose lankosi mažiau nei 5 tūkst. turistų per metus) vidurkiui, kai bendras nacionalinis Lietuvos savivaldybių turistinių objektų įvertinimo vidurkis – 2,71 balo. Šiai vertinimo grupei taip pat priskiriamos Marijampolės apskrities savivaldybės surinko atitinkamai: Vilkaviškio r sav. – 2,56 balo, Kalvarijos r. sav. – 2,25 balo, Kazlų Rūdos sav. – 2,28 balo. Marijampolės sav., priskiriama grupei savivaldybių, kuriose lankosi daugiau nei 5 tūkst. turistų, savo grupėje surinko 2,75 balo. 2022 m. buvo vertinta 11 turizmo infrastruktūros objektų, esančių Šakių mieste ir 15 Šakių rajone esančių objektų. Tarp geriausiai įvertintų infrastruktūros objektų Šakių mieste galima pažymėti Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią (3,01 balo iš 4 galimų), Šakių turizmo ir verslo informacijos centrą (2,96 balo), Šakių karilioną (2,87 balo). Tarp rajone esančių turizmo objektų geriausiai įvertinti Zanavykų muziejus (2,93 balo), Zyplių dvaro sodyba (2,84 balo), Paliekio dvaras (2,89 balo). Stebimas Šakių r. sav. turizmo objektų infrastuktūros vertinimo vidurkio mažėjimas. Jeigu 2020 m. Šakių r. sav. turistinių objektų vertinimo vidurkis buvo 2,76 balo, 2021 m. – 2,64, tai 2022 m. vidurkis sumažėjo iki 2,54 balo. Siekiant turizmo sektoriaus plėtros ir efektyvesnio turizmo potencialo panaudojimo, 2024 m. buvo patvirtinta 2023–2029 m. Marijampolės regiono funkcinės zonos strategija, kurios viena iš uždavinių – geriau išnaudoti turizmo potencialą: pritaikyti gamtos ir kultūros objektus lankymui, sukurti ir modernizuoti viešąją turizmo infrastruktūrą, vystyti bendrus turizmo maršrutus, sukurti bendras rinkodaros priemones ir skaitmeninus sprendimus turizmo plėtrai. Funkcinės zonos strategijoje ir jos veiksmų plane yra numatyta Šakių r. sav. įgyvendinti 5 turizmo viešosios infrastruktūros kūrimo projektus, kurių bendra vertė yra 10,4 mln. Eur (iš jų – 9,06 mln. Eur – ES paramos lėšos), dalyvauti keliavimo funkcinėje zonoje skatinimo projektuose. VDA duomenimis, 2023 m. Šakių rajoną aplankė 2 774 turistai, iš kurių 2 554, arba 92,0 proc. – Lietuvos vidaus turistai. Bendras Šakių rajoną aplankiusių turistų skaičius sudaro 8,6 proc. Marijampolės apskrities turistų skaičiaus. 2023 m. daugiausia (20 058, arba 62,7 proc. visų apsilankiusių Marijampolės apskrityje turistų) apsilankė Marijampolės savivaldybėje. 2023 m. Šakių r. sav. buvo 15 apgyvendinimo įstaigų, arba 50,0 proc. daugiau nei 2019 m. Apgyvendinimo įstaigų skaičius Marijampolės apskrityje per 2019–2023 m. išaugo 40,0 proc., šalyje – 28,0 proc. Vertinant ilgesnę laiko perspektyvą, matoma, kad 2018–2023 m. Šakių r. sav. esančiose apgyvendinimo įstaigose numerių skaičius išaugo nuo 57 iki 207, arba 107,0 proc. Vietų skaičius apgyvendinimo įstaigose 2018–2023 m. išaugo nuo 136 iki 276, arba daugiau nei dvigubai. Tuo pačiu reikia pažymėti, kad nors ir vidutinis vietų skaičius apgyvendinimo įstaigose ir augo (nuo vidutiniškai 11,2 vietų 2019 m. iki 18,4 vietų 2023 m.), Šakių r. sav. dominuoja smulkios apgyvendinimo įstaigos. Šakių r. sav. veikiantiems viešbučiams būdingas žemas viešbučių ir motelių numerių ir vietų užimtumas. 2023 m. viešbučių numerių užimtumas sudarė 26,9 proc., kai Marijampolės apskrities vidurkis sudarė 40,5 proc., šalies – 57,2 proc. Vietų užimtumas Šakių r. sav. veikiančiuose viešbučiuose ir moteliuose sudarė 14,1 proc., kai vidutiniškai Marijampolės apskrityje – 23,9 proc., šalyje – 43,9 proc. Mažas apgyvendinimo numerių ir vietų užimtumas riboja teikiamų kokybę, papildomų turistinių paslaugų pasiūlą bei plėtros galimybes. Šakių r. sav. 2023 m. buvo įregistruotos ir veikė 14 maitinimo ir gėrimų teikimo veiklos įstaigų. Lyginant su 2018 m., jų skaičius išaugo 6 vienetais, arba 75,0 proc. Pagal maitinimo ir gėrimų teikimo veiklos įstaigų skaičių, tenkantį 1000 gyventojų, Šakių r. sav. rodiklis (25) yra vienas iš prasčiausių tarp Marijampolės apskrities savivaldybių. Vidutinis maitinimo ir gėrimų teikimo veiklos įstaigų, tenkančių 1000 gyventojų, skaičius Marijampolės apskrityje 2023 m. buvo 36, šalyje – 92 įmonės. Turizmo informacijos sklaidą Šakių r. sav. vykdo bei turizmo paslaugas koordinuoja viešojo įstaiga Šakių turizmo ir verslo informacijos centras (Šakių TVIC). 2023 m. Šakių TVIC aplankė 1 500 lankytojų. Atlikus Šakių r. sav. turizmo srities pagrindinių vidinių ir išorinių veiksnių analizę, buvo nustatytos pagrindinė turizmo plėtros Savivaldybėje problema ir esminės jos priežastys. Pagrindinė turizmo plėtros problema yra nepakankama turizmo sektoriaus plėtra, žemas turistinio potencialo panaudojimas. Šią pagrindinę problemą sąlygojančios esminės priežastys: - Nepakankamai išvystyta viešoji turizmo infrastruktūra ir turizmo objektų prieinamumas. - Nepakankamas kultūros ir paveldo objektų pritaikymas lankymui, kultūrinių poreikių tenkinimui. - Nepakankamas viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimas turizmo plėtros srityje. - Trūksta bendrų su gretimomis savivaldybėmis turizmo maršrutų ir bendros projektinės veiklos iniciatyvų. - Trūksta efektyvių turizmo rinkodaros priemonių ir skaitmeninių sprendimų turizmo srityje.. Žemės ūkis. 2024 m. sausio 1 d. Šakių r. sav. bendras žemės naudmenų plotas sudarė 145 354,02 ha. Šakių r. sav. žymiai didesnę dalį nei Lietuvoje sudarė žemės ūkio naudmenos (Savivaldybėje – 68,0 proc., šalyje – 51,6 proc.), tačiau mažesnė miškų (atitinkamai 23,0 proc. ir 32,9 proc.) dalis. Miškingumas Šakių r. sav. siekia 23,1 proc., kai Marijampolės apskrities miškingumas sudaro 22,1 proc., šalyje – 33,8 proc. Didesnis miškingumas tarp Marijampolės apskrities savivaldybių yra Kazlų Rūdos sav. – 60,0 proc. Pagal bendrą medienos tūrį 2024 m. pradžioje (107,4 mln. m³) Šakių r. sav. Marijampolės apskrityje atsilieka tik nuo Kazlų Rūdos sav. (114,0 mln. m³). Lyginant su 2020 m., bendras medynų tūris Šakių r. sav. padidėjo 30,9 proc. Iš Šakių r. sav. 96 955 ha naudojamų žemės ūkio naudmenų ariama žemė sudarė 94,4 proc., iš kurios 96,7 proc. buvo naudojama pasėliams. Kultūrinės ir natūralios ganyklos, pievų buvo 4 847 ha, arba 5,0 proc. naudojamų žemės ūkio naudmenų. Sodams ir uogynams skirta žemė sudarė 533 ha (0,55 proc.) naudojamų žemės ūkio naudmenų. Savivaldybė turi dėti pastangas, kad būtų užtikrinta valstybei nuosavybės teise priklausančių magistralinių griovių, upelių, pralaidų, tiltų, užtvankų, drenažo rinktuvų priežiūra. Hidrotechninių priemonių naudojimas turi sudaryti geresnes sąlygas žemdirbystei, išsaugoti dirvos derlingumą. Šakių r. sav. prižiūrimas 99 206,46 ha nusausintas plotas, iš jo drenažu nusausinta – 92 797,66 ha. Šiose drenuotose žemėse yra 117,78 km valstybei priklausančių drenažo rinktuvų, 26 reguliatoriai. Griovių ir pylimų bendras ilgis – 1 239,30 km. Ūkininkų patogumui įrengta 60 tiltų, 1 325 pralaidos, pėsčiųjų patogumui – 5 lieptai. Valstybiniu mastu atsisakius drėkinamų plotų, 10 tvenkinių dabar naudojami rekreaciniais tikslais. Šakių r. sav. žemės priskiriamos derlingiausioms žemėms Lietuvoje. Vidutinis žemės našumo balas 2023 m. Šakių r. sav. siekė 52,04 balo, tai aukščiausias rodiklis tarp visų šalies savivaldybių. 2023 m. vidutinis Lietuvos Respublikos žemės našumo balas buvo 39,79 balo. Marijampolės savivaldybėje Vilkaviškio r. sav. vidutinis žemės ūkio našumo balas sudarė 44,03 balo, Kalvarijos sav. – 36,2, Kazlų Rūdos sav. – 39,45, Marijampolės sav. – 49,47 balo. 2023 m. Šakių rajone buvo 2 024 ūkininkų ūkiai. Lyginant su 2019 m., ūkininkų skaičius sumažėjo 1 040, arba 33,9 proc. Ūkininkų skaičiaus mažėjimo tendencijos siejamos su ūkių stambėjimu, dalies vyresnio amžiaus ūkininkų pasitraukimu iš žemės ūkio produkcijos gamybos. Per 2023 m. buvo įregistruota – 69, išregistruota – 174 ūkininko ūkiai, atnaujinta 2 069 ūkininkų ūkių registravimo duomenys. Tarp veikiančių ūkininkų yra 319 ūkininkų (15,7 proc.), kurių amžius iki 40 metų, 1 121 ūkininkas (55,3 proc.) – nuo 40 m. iki pensinio amžiaus, 584 (28,8 proc.) pensinio amžiaus ūkininkų ūkiai. Jeigu skirstytume pagal lytį, ūkininkų vyrų ūkių yra 1 359, o ūkininkių moterų ūkių – 665. 2023 m. Šakių r. sav. buvo 2 969 žemės ūkio valdos. Pagal vykdomas ekonominės veiklos rūšis daugiausia ūkių veikė augalininkystės srityje (1 520, arba 51,1 proc.), 380 (arba 12,8 proc.) – gyvulininkystės srityje. Mišrią žemės ūkio veiklą vykdyti buvo numatyta 1 035 (34,8 proc.) žemės ūkio valdose. Šakių rajono savivaldybėje veikė daug įvairaus dydžio ūkių. Iš veikiančių 2 252 ūkių didesnioji dalis ūkių (1 040 ūkių, arba 46,2 proc.) sudaro smulkūs (< 5 ha) ūkiai, 843 ūkiai (arba 37,4 proc.) buvo vidutiniai, (5–100 ha), stambių ūkių (> 100 ha) buvo 223 ir jų dalis siekė 16,4 proc. Per 500 ha deklaravo 26 subjektai. Šakių r. sav. stebimas ūkio dydžio stambėjimas, žymiai viršijantis šalies vidurkį. 2015–2023 m. vidutinis ūkio dydis išaugo nuo 32,44 ha ir 41,47 ha, arba 27,8 proc., kai vidutinis ūkis šalyje sudaro 25,0 ha. Šakių r. sav. 2023 m. veikė 41 žemės ūkio ir UAB, įregistruotos kaip žemės valdų valdytojos, iš kurių 6 žemės ūkio bendrovės, 5 kooperatyvai. 2019–2022 m. stebimas spartus žemės ūkio produkcijos augimas. Jeigu 2021 m. bendrosios žemės ūkio produkcijos Šakių r. sav. tų metų kainomis buvo pagaminta už 166,2 mln. Eur, tai 2023 m. jos gamyba išaugo iki 207,5 mln., arba 28,3 proc. Žemės ūkio produkcijos gamybos apimtyje didžiąją dalį sudaro augalininkystės produkcija – 156,5 mln. Eur, arba 75,4 proc. visos pagamintos produkcijos. Gyvulininkystės produkcijos gamyba sudarė 51,0 mln. Eur, arba 24,6 proc. visos rajone pagamintos bendros žemės ūkio produkcijos. Reikia pastebėti, kad augalininkystės produkcijos gamyba auga greičiau, nei gyvulininkystės. Jeigu gyvulininkystės produkcijos gamyba 2021–2023 m. išaugo 15,1 proc., augalininkystės produkcijos gamyba per tą patį laikotarpį išaugo 28,3 proc. Šakių rajono žemės ūkio sektorius nepasižymi ekologinių ūkių gausa. 2023 m. duomenimis, Šakių r. sav. teritorijoje veikė 29 sertifikuoti ekologinę gamybą vykdantys subjektai. Tai didžiausias ekologinių ūkių skaičius tarp Marijampolės apskrities savivaldybių, tačiau pagal sertifikuotų ekologinių ūkių skaičių Šakių r, sav. 2023 m. užėmė 17 vietą šalyje. Per 2015–2023 m. nėra stebimas ekologinių ūkių Šakių r. sav. augimas: vidutiniškai per metus savivaldybės teritorijoje veikė 26,7 ekologinio ūkio. Atlikus Šakių r. sav. žemės ūkio sektoriaus pagrindinių vidinių ir išorinių veiksnių analizę, buvo nustatytos pagrindinė žemės ūkio plėtros Savivaldybėje problema ir esminės jos priežastys. Pagrindinė žemės ūkio sektoriaus plėtros problema yra mažėjantis į žaliavų gamybą orientuoto žemės ūkio subjektų konkurencingumas. Šią pagrindinę problemą sąlygojančios esminės priežastys: - Prasta melioracijos statinių būklė, mažinanti žemės ūkio produkcijos gamintojų plėtros galimybes ir konkurencingumą. - Žemas smulkių ūkininkų verslumo lygis, ribotos galimybės konkuruoti rinkoje. - Nepakankama ekologinių ūkių plėtra... - ŠVIETIMAS, KULTŪRA IR SPORTAS Švietimas. 2023–2024 m. m. Šakių r. sav. veikė 14 savivaldybės pavaldumo švietimo įstaigų, iš jų 4 gimnazijos, 4 pagrindinės mokyklos, 1 mokykla-daugiafunkcis centras, 1 savarankiškas vaikų darželis, Šakių rajono meno mokykla, Jaunimo kūrybos ir sporto centras, Gelgaudiškio „Šaltinio“ ugdymo centras, Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba. Stebimas bendrojo ugdymo mokyklų skaičiaus Šakių r. sav. mažėjimas. VDA duomenimis, lyginant su 2019 m., 2023 m. bendrojo ugdymo mokyklų skaičius sumažėjo nuo 13 iki 10. 2023–2024 m. m. pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas buvo ugdomi 866 vaikai, iš jų 221– pagal priešmokyklinio ugdymo programas. Per 2019–2023 m. laikotarpį pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas ugdomų vaikų skaičius sumažėjo 25 asmenimis, arba 2,8 proc. Pagal vietų skaičių, tenkantį 100–ui vaikų, lankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas (123) Šakių r. sav. rodiklis viršija kaip Marijampolės apskrities (112), taip ir šalies (112) šio rodiklio reikšmes. Švietimo įstaigose ugdomų iki 3 metų amžiaus vaikų skaičius 2023 m. sudarė 28,8 proc. Šakių rajone gyvenamąją vietą deklaravusių tokio amžiaus vaikų skaičiaus, kai Marijampolės apskrities vidurkis – 33,2 proc., šalies – 40,4 proc. Švietimo įstaigose ugdomų 1– 6 metų amžiaus vaikų skaičius 2023 m. sudarė 65,4 proc. Šakių rajone gyvenamąją vietą deklaravusių tokio amžiaus vaikų skaičiaus, kai Marijampolės apskrities vidurkis – 73,3 proc., šalies – 77,5 proc. Pagal bendrojo ugdymo programas Šakių r. sav. 2023–2024 m. m. buvo ugdoma 2 667 mokiniai. Lyginant su 2019–2020 m. bendras mokinių skaičius sumažėjo 309 mokiniais, arba 10,4 procento. Tai didžiausias santykinis bendrojo ugdymo mokinių skaičiaus sumažėjimas, stebimas Marijampolės apskrityje per laikotarpį. Tuo pačiu mažėja mokyklinio amžiaus vaikų, nesimokančių mokykloje. VDA duomenimis, per pastaruosius 5 metus jų skaičius sumažėjo nuo 158 vaikų 2019–2020 m. m. iki 125 vaikų 2023–2024 m. m., arba 20,9 proc. Tai pagal savo reikšmę mažiausias rodiklis tarp Marijampolės apskrities savivaldybių. 2023 m. rugsėjo 1 d. Šakių r. sav. bendrojo ugdymo mokyklose buvo 355 (13,3 proc.) mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP). Kaip rodo statistika, SUP turinčių mokinių dalis nuo 2019–2020 m. Savivaldybės ugdymo įstaigose išaugo 19,9 proc. Marijampolės apskrityje aukštesnis SUP turinčių mokinių dalies augimas stebimas tik Kalvarijos sav., kai augimo vidurkis Marijampolės apskrityje – 9,9 proc., o šalyje – 18,0 proc. Šakių r. sav. bendrojo ugdymo mokyklose besimokančių mokinių, turinčių SUP, dalis išaugo nuo 10,78 proc. 2019–2020 m. iki 14,85 proc. 2023–2024 m. Augantis bendrojo ugdymo mokyklose besimokančių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis sąlygoja didesnį pagalbos mokiniui specialistų, mokytojų padėjėjų, infrastruktūros ir priemonių poreikį Savivaldybės mokyklose. Bendrojo ugdymo įstaigose ne visi mokiniai, kuriems yra reikalinga švietimo pagalba, gali ja pasinaudoti. Šakių r. sav. 2023–2024 m. iš 315 mokinių, kuriems nustatyta švietimo pagalba, ji buvo suteikta 205 mokiniams, arba 65,1 proc. nuo švietimo pagalbos poreikį turinčių mokinių skaičiaus, kai šalies vidutinis rodiklis – 79,9 proc. Šakių r. sav. pasižymi žemiausiais neformaliajame ugdyme dalyvaujančių mokinių dalies rodikliais Marijampolės apskrityje. VDA duomenimis, 2023–2024 m. m. neformaliajame ugdyme dalyvavo 23,4 proc. visų mokinių, kai Marijampolės apskrities vidurkis sudarė 27,4 proc., šalies – 26,8 proc. Savivaldybėje neformaliojo švietimo veiklose dalyvaujančių mokinių dalis auga. Jeigu 2018–2019 m. m. (kaip atskaitos tašku pasirinkti mokslo metai, kai ugdymo proceso neigiamai nepaveikė COVID–19 pandemija) neformaliojo švietimo veiklose dalyvaujančių mokinių dalis sudarė 43,2 proc. visų besimokančių mokinių (šalies rodiklio vidurkis – 60,3 proc.), tai 2023–2024 m. m. neformaliojo švietimo veiklose dalyvaujančių mokinių dalis sudarė 61,5 proc. ir buvo artima šalies vidurkiui – 63,8 proc. 2023 m. buvo 169 neformalaus ugdymo būreliai, kuriuos lankė 2 581 mokiniai. Akredituotas 45 NVŠ programas lankė nuo 737 iki 833 vaikų. 2023 m. rugsėjo 1 d. toliau nei 3 km nuo mokyklos gyveno 1 249 mokiniai (47,29 proc. bendro mokinių skaičiaus). Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose mokinių pavėžėjimui iš namų į mokyklą ir iš mokyklos į namus buvo naudojama 25 mokyklų turimų transporto priemonių. Nemokamą maitinimą gauna 1 206 mokiniai, arba 45,6 proc. visų bendrojo ugdymo įstaigose besimokančių mokinių. Bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų ir vadovų per pastaruosius 5 metus sumažėjo nuo 328 iki 258, arba 21,3 proc. 98,1 proc. bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų ir vadovų turėjo aukštąjį išsilavinimą. Vidutinis bendrojo ugdymo mokyklų pedagogų amžius 2023 m. rugsėjo 1 d. sudarė 52 metus. ŠVIS duomenimis, 40 proc., Šakių r. sav. bendrojo ugdymo mokyklų turėjo laboratorijas (šalies vidurkis – 51,13 proc.). ŠVIS duomenimis, Šakių r. sav. bendrojo lavinimo įstaigų kapitaliniai remontai buvo atlikti daugiau nei prieš 10 metų. Visų bendrojo ugdymo įstaigų pastatai, išskyrus Šakių „Žiburio“ gimnaziją, Griškabūdžio gimnaziją ir Kidulių pagrindinę mokyklą yra geros būklės. Šakių r. sav. ugdymo įstaigos pasižymi santykinai dideliu plotu patalpų plotu, tenkančiu 1 mokiniui. 2023 m. Šakių r. sav. vienam mokiniui teko 19,66 kv. m. (atitinkamai, 22,47 kv. m kaimo ir 17,94 kv. m miesto mokyklose). Vidutinis plotas, tenkantis vienam mokiniui, šalies kaimiškosiose savivaldybėse, prie kurių yra priskiriama Šakių r. sav., 2023 m. sudarė 15,28 kv. m (atitinkamai, 23,87 kv. m kaimo ir 12,78 kv. m miesto mokyklose). 2019 metais plotas, tenkantis 1 mokiniui, Šakių r. sav. sudarė atitinkamai 17,98 kv. m. (18,66 kv. m. kaime ir 16,99 kv. m mieste). Mokinių, tenkančių 1 mokytojui skaičius 2023–2024 m. m. Šakių r. sav. sudarė 10,69 (vidurkis šalyje – 12,87). Šakių r. sav. vienam ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ar bendrojo ugdymo mokykloje besimokančiam asmeniui išleidžiama daugiausia lėšų tarp Marijampolės apskrities savivaldybių. VDA duomenimis, 2023 m. vienam Šakių r. sav. ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ar bendrojo ugdymo mokykloje besimokančiam asmeniui teko 5,1 tūkst. Eur, kai Marijampolės apskrities vidurkis buvo 4,4 tūkst. Eur, o šalies – 4,3 tūkst. Eur. Pažymėtina, kad praktiškai didžiausia tarp Marijampolės apskrities savivaldybių lėšų dalis, tenkanti vienam ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ar bendrojo ugdymo mokykloje besimokančiam asmeniui stebima per visą paskutinių penkerių metų laikotarpį. Iš pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimuose dalyvavusių mokinių skaičiaus bent pagrindinį mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių skaičiaus dalis 2023–2024 m. sudarė 35.3 proc. (šalies vidurkis – 47,2 proc.). Iš lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavusių mokinių skaičiaus lietuvių kalbos PUPP bent pagrindinį mokymosi pasiekimo lygį pasiekusių mokinių dalis 2023–2024 m. sudarė 76,3 proc. (šalies vidurkis – 77,9 proc.). Vidutinis išlaikymo balas – 6,54. Iš matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavusių mokinių skaičiaus matematikos PUPP bent pagrindinį mokymosi pasiekimo lygį pasiekusių mokinių dalis 2023–2024 m. m. sudarė 36,6 proc. (šalies vidurkis – 50,5 proc.). Vidutinis išlaikymo balas – 4,4. Iš mokinių, baigusių mokyklą ir laikiusių VBE, tris ir daugiau VBE išlaikiusių abiturientų dalis 2023–2024 m. m. buvo 49,7 proc. (šalyje – 61,4 proc.). 2023 m. į aukštąsias universitetines mokyklas įstojo 59 mokiniai. Tai sudaro 34,30 proc. (2022 m. – 27,5 proc.). 2023 m. laikant valstybinius brandos egzaminus, aukščiausio šimto balų įvertinimas buvo suteiktas 1 Šakių rajono abiturientui (2020 m. – 16 abiturientų, 2021 m. – 13, 2022 m. – 5 abiturientams). Atlikus Šakių r. sav. švietimo srities pagrindinių vidinių ir išorinių veiksnių analizę, buvo nustatytos pagrindinė savivaldybės švietimo ir ugdymo srities problema ir esminės jos priežastys. Pagrindinė švietimo ir ugdymo srities problema yra žemi mokymosi pasiekimai ir nepakankamas švietimo paslaugų prieinamumas. Šią pagrindinę problemą sąlygojančios esminės priežastys: - Švietimo paslaugų prieinamumo netolygumai. - Nepakankamai modernizuota švietimo infrastruktūra ir ugdymo aplinka. - Pedagogų senėjimas ir švietimo pagalbos specialistų trūkumas.. Kultūra ir sportas. Šakių r. sav. teritorijoje 2023 m. veikė 3 savivaldybės biudžetinės kultūros įstaigos: Šakių kultūros centras, Šakių viešoji biblioteka ir 17 jos padalinių bei Zanavykų muziejus. Kultūros funkciją taip pat vykdo ir 3 mokyklos–daugiafunkciai centrai ir jų sudėtyje esanti laisvalaikio salė. 2023 m. Šakių rajono kultūros centre veikė 46 meno mėgėjų kolektyvai (iš jų – 8 vaikų ir jaunimo (iki 19 m.) mėgėjų meno kolektyvai), kuriuose buvo 649 dalyviai (tarp jų – 200 vaikų ir jaunimo (iki 19 m.) mėgėjų meno kolektyvų dalyvių) . Lyginant su 2019 m., meno mėgėjų kolektyvų skaičius sumažėjo 17,9 proc., o dalyvių skaičius juose – 22,4 proc. Lietuvos nacionalinio kultūros centro duomenimis, iš 13 Šakių rajono kultūros centrui priklausančių pastatų 10 yra pritaikyti žmonėms su negalia, 4 reikalinga rekonstrukcija arba kapitalinis remontas. 2023 m. Šakių rajono kultūros centre dirbo 92 darbuotojai, iš kurių 65 – kultūros ir meno darbuotojai. Tais metais kvalifikaciją tobulino 24 darbuotojai. 2023 m. Šakių rajono kultūros centre vyko 84 profesionaliojo meno sklaidos renginiai, kuriuose dalyvavo 11 616 dalyvių ir lankytojų. 2019 m. buvo organizuota 115 tokio pobūdžio renginių, kuriuose dalyvavo 35 737 dalyviai ir lankytojai (atitinkamai, 36,9 proc. renginių ir daugiau nei tris kartus dalyvių ir lankytojų 2023 m.). Galima teigti, kad kultūros centrų veiklai ir lankytojų skaičiaus kitimo tendencijoms didelės įtakos turėjo COVID–19 pandemija ir jos neigiama įtaka kultūros renginių organizavimui bei lankytojų aktyvumui. 2022 m. Savivaldybių kultūros indekse Šakių r. sav. užėmė 34 vietą (2021 m. – 40 vieta). Tai aukščiausia vieta tarp Marijampolės apskrities savivaldybių. Šakių r. sav. surinko 19,58 balo (esant bendram šalies vidurkiui – 21,4 balo), kai Vilkaviškio r. sav. – 17,57 balo, Kalvarijos sav. – 15,03 balo, Marijampolės – 14,44 balo, Kazlų Rūdos sav. – 14,12 balo. Šakių rajono savivaldybės viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka) yra Šakių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, veikianti informacijos sklaidos, kultūros, mokslo ir švietimo srityje ir vykdanti bibliotekinę veiklą. Rajono savivaldybės viešosios bibliotekos sistemą sudaro: Šakių rajono savivaldybės viešoji (centrinė) biblioteka, 17 miesto ir kaimų struktūriniai teritoriniai padaliniai, iš jų 2 miesto padaliniai (Gelgaudiškio ir Kudirkos Naumiesčio). Bibliotekoje 2023 m. pabaigoje dirbo 36 darbuotojai, iš jų 32 – profesionalūs bibliotekininkai, 2 kvalifikuoti specialistai ir 2 techniniai darbuotojai. 2023 m. 29 specialistai dalyvavo nuotoliniuose ir tiesioginiuose seminaruose, mokymuose, konferencijose: Pastaraisiais metais vis didesnio dėmesio sulaukia Bibliotekos teikiamos paslaugos. Išaugę lankytojų (14,12 proc. daugiau), per metus rajono bibliotekų paslaugomis pasinaudojo 103 686 lankytojai (2022 m. – 89 046). Per metus vienas vartotojas Bibliotekos paslaugomis vidutiniškai pasinaudojo 14 kartų. 2023 m. Šakių viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose buvo registruoti 7 537 vartotojai, arba 28,6 proc. rajono gyventojų (2022 m. – 29,9 proc.). Pažymėtina, kad per paskutinius penkis metus vartotojų skaičius rajono bibliotekose sumažėjo 6,15 proc. Šiuos pokyčius taip pat lemia ne vienerius metus mažėjantis rajono gyventojų skaičius – 4,31 proc. nuo 2019 m. Zanavykų muziejus – savivaldybės biudžetinė įstaiga. Šiuo metu muziejus yra sukaupęs 52 334 muziejines vertybes. Muziejuje šiuo metu dirba 11 darbuotojų, iš jų administracijos darbuotojų – 4, kultūros specialistų – 5, kitų darbuotojų – 2. Muziejaus darbuotojai savo kvalifikaciją kėlė dalyvaudami 28 gyvuose ir nuotoliniuose seminaruose, konferencijose, paskaitose ir mokymuose. 2023 m. Muziejuje apsilankė 10 368 lankytojai, arba 40,3 proc. daugiau nei 2021 m. 2023 m. 41,1 proc. visų lankytojų sudarė renginių lankytojai, 18,4 proc. – edukacinių užsiėmimų dalyviai. Muziejaus plėtrai yra reikalinga Zyplių dvaro sodybos pastato rekonstrukcija ir jos pritaikymas muziejinėms reikmėms, muziejinėms vertybėms saugoti, restauruoti ir eksponuoti reikalingų patalpų įrengimas. VDA duomenimis, 2024 m. Šakių r. sav. buvo 20 kultūros paveldo paminklų, 314 nekilnojamųjų kultūros vertybių. Pagal turimų kultūros paveldo paminklų skaičių Šakių r. sav. nusileidžia Vilkaviškio r. sav., kurioje yra 50 kultūros paveldo paminklų bei Marijampolės sav. (21 paminklas). Nekilnojamųjų kultūros vertybių apskrityje yra daugiau tik Vilkaviškio r. sav. – 430. Šakių r. sav. nekilnojamųjų kultūros vertybių registre 2021 m. buvo 299 saugomi objektai, iš kurių 98 statiniai. 32 statiniai, arba 31,6 proc. iš jų priklausė Savivaldybei. Vertinant statinių būklę 2021 m. duomenimis, 34,69 proc. statinių buvo įvertinti geros būklės, 34,69 proc. – patenkinamos, o 30,61 proc. statinių įvertinti kaip blogos būklės. Daugiau nei pusė (53,3 proc.) blogos būklės statinių yra avarinės būklės, kuriems skubiai reikalingi avarinės būklės likvidavimo darbai. Pagal Kultūros 2022 m. Kultūros indekso sub–indeksą „Kultūros paveldas“ Šakių r. sav. surinko 17,65 balo, esant vidurkiui 23,15 balo ir užėmė 37 vietą tarp 60 šalies savivaldybių. Iš Marijampolės apskrities savivaldybių aukštesnę 36 vietą užėmė tik Vilkaviškio r. sav., surinkusi 17,89 balo. Lyginant su 2021 m., Šakių r. sav. reitinge pakilo 2 vietomis. Lietuvos sporto centro duomenimis, 2023 m., Šakių r. sav. veikė 20 sporto organizacijų, kuriose buvo 570 (iš jų – 80 moterų) sportuojančių asmenų, iš kurių 245 – 18 metų ir jaunesni, 145 – 19–29 metų amžiaus, 180 – 30 ir daugiau metų. Taip pat veikė 7 sporto viešosios įstaigos, kuriose sportavo 231 asmuo (iš jų – 55 moterys). 2023 m. buvo surengta 6 aukštojo sportinio meistriškumo varžybos, kuriose dalyvavo 644 dalyvių, iš kurių 164 moterys. Per 2023 m. buvo surengta 51 fizinio aktyvumo renginys, kuriuose dalyvavo 2 113 dalyvių, iš kurių 494 moterys. Lietuvos sporto centro duomenimis, 2023 m. Šakių r. sav. buvo 1 universali sporto arena, 4 stadionai, 1 baseinas, 16 salių, iš kurių 4 didesnės kaip 15x30 m, 8 krepšinio aikštelės, 11 tinklinio aikštelių, 1 teniso aikštelė, 1 automobilių kroso trasa, 1 BMX dviračių trasa, 1universalios dirbtinės dangos aikštelė. 41 sporto infrastruktūros objektai priklauso bendrojo ugdymo mokykloms, 9 – švietimo padalinio sporto centrui. Sporto ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius per 2019–2023 m. laikotarpį sumažėjo nuo 7050 iki 5 509 dalyvių, arba 21,8 proc. Tam įtakos turėjo ekstremalios situacijos, kilusios dėl COVID–19 pandemijos ribojimai. Sporto ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius per minėtą laikotarpį augo kaip Marijampolės apskrityje (91,7 proc.), taip ir šalyje (1,1 proc.). Labiausiai dalyvių skaičius per laikotarpį išaugo Marijampolės sav. (3,6 karto), Vilkaviškio r. sav. – 2,1 karto. 2023 m. Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centre buvo įgyvendinamos formalųjį švietimą papildančios ir neformaliojo švietimo programos, tokios kaip: krepšinio, lengvosios atletikos, plaukimo, dziudo imtynių, futbolo, badmintono. 2023 m. spalio 1 d. centre mokėsi 261 mokiniai. Suformuota 11 pradinio rengimo ir 9 meistriškumo ugdymo grupių (20 ugdymo grupių) ir 2 kūrybinės veiklos būreliai. Pagal investicijų į sporto infrastruktūrą poreikį reikalingą rekonstruoti sporto aikštelę Lukšiuose, stadioną J. Basanavičiaus g., Šakiuose, rekonstruoti mokyklos stadioną bei lauko krepšinio aikštelę Gelgaudiškyje, įrengti padėlio aikštelę Kudirkos Naumiestyje. Atlikus Šakių r. sav. kultūros ir sporto srities pagrindinių vidinių ir išorinių veiksnių analizę, buvo nustatytos pagrindinė savivaldybės kultūros ir sporto plėtros problema ir esminės jos priežastys. Pagrindinė kultūros ir sporto srities problema yra nepakankamas kultūros ir sporto paslaugų prieinamumas ir kokybė. Šią pagrindinę problemą sąlygojančios esminės priežastys: - Stokojama patalpų ir šiuolaikiškos infrastruktūros įstaigų veiklai užtikrinti, gyventojų ir bendruomenės kultūros poreikiams tenkinti. - Trūksta kokybiškų, šiuolaikiškų renginių įvairovės skirtingoms socialinėms grupėms. - Prastas kultūros paslaugų pasiekiamumas atokesnėse seniūnijose. - Nepakankama profesionalaus meno infrastruktūra, renginių pasiūla. - Nėra užtikrina nekilnojamųjų kultūros vertybių apsauga ir įveiklinimas. - Trūksta šiuolaikiškos, gyventojų poreikius atitinkančios sporto infrastruktūros.. - SVEIKATOS PRIEŽIŪRA. VĮ Registrų centro duomenimis, 2024 m. sausio 1 d. Šakių r. sav. buvo registruota 27 300 gyventojų, iš kurių Kauno TLK 2023 m. gruodžio 31 d. duomenimis, prisirašiusiųjų gyventojų skaičius pagal gydymo įtaigas sudarė 24 780 asmenų, arba 90,76 proc. visų gyventojų. 43,7 proc. visų prisirašiusiųjų prie Šakių rajono sveikatos priežiūros įstaigų gyventojų yra prisirašę prie VšĮ Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centras (toliau – Šakių PASPC), 16,5 proc. prisirašę prie UAB „Zanavykų klinika“, 12,1 proc. – prie UAB „Dalios Zaleskienės ambulatorija“. Likusieji yra prisirašę prie Šakių PASPC padalinių – ambulatorijų. 2023 m. gruodžio 31 d. Šakių PASPC dirbo 84 darbuotojai. Asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių specialistų amžiaus vidurkis – 50 metų. Užimtų etatų skaičius – 53,22. Darbuotojų kaitos rodiklis 2023 m. – 6,33 %. Asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys darbuotojai sudaro 71,77 % visų įstaigos darbuotojų užimamų etatų skaičiaus. Atsižvelgiant į sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų apimtis, tinklo išsaugojimo poreikius ir specialistų kaitos tendencijas, preliminarus Šakių PASPC poreikis penkeriems metams yra 5 šeimos gydytojams, 6 slaugytojams, 1 gyvensenos medicinos specialistui, 2 atvejų vadybininkams. Didžiąją dalį įstaigos sąnaudų (78,0 proc.) sudaro išlaidos darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms. Analizuojant Šakių PASPC veiklą, 2022–2023 metų laikotarpiu bendras pacientų apsilankymų skaičius pas sveikatos priežiūros specialistus padidėjo 84,9 %, nes 2023-04-01 prie įstaigos buvo prijungtos Griškabūdžio ir Panemunių ambulatorijos, ir atitinkamai padidėjo prirašytų prie įstaigos pacientų skaičius. Žymus pacientų skaičiaus padidėjimas stebimas pas visus sveikatos priežiūros specialistus. Nuo 2021 m. sausio 1 d. įstaigoje pradėjo veiklą ambulatorinės slaugos paslaugas namuose (toliau – ASPN) teikiantis padalinys. Auga poreikis ambulatorinės slaugos paslaugoms namuose. Per 2021–2023 m. laikotarpį stebimas ASPN teikiamų paslaugų augimas 2,24 karto. Prevencinių programų vykdymas 2022–2023 m. išaugo 56,3 proc. Šiam augimui iš dalies įtakos turėjo papildomai prisirašiusiųjų asmenų skaičiaus augimas dėl Griškabūdžio ir Panemunių ambulatorijos prijungimo prie Šakių PASPC. Vertinant Šakių PASPC esamos infrastruktūros būklę ir jos palaikymo bei plėtros poreikius, siekiant išsaugoti esamą sveikatos priežiūros įstaigų tinklą, ilgalaikėje (iki 10 metų) perspektyvoje yra reikalingas 3 ambulatorijų (Griškabūdžio PASPC, Lukšių PASPC, Gelgaudiškio PASPC) pastatų kapitalinis remontas, Šakių PASPC šilumos tiekimo sistemos modernizavimas. Plėtojant AEI panaudojimą viešajame sektoriuje, būtina plačiau naudoti saulės energijos šaltinius sveikatos įstaigų aprūpinimui elektra. Atsižvelgiant į darbo ekstremaliomis situacijomis aplinkybes, būtina visas sveikatos priežiūros įstaigas aprūpinti elektros generatoriais nepertraukimai medicinos paslaugų teikimo veiklai užtikrinti. Šiuo metu Šakių PASPC nėra sukurta mobiliųjų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo infrastruktūra, padedanti pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą bei pasiekiamumą gyventojams, ypač atokiose vietovėse. VšĮ Šakių ligoninėje 2023 m. pradžioje dirbo 268 darbuotojai, pabaigoje – 274, iš jų 240 moterų ir 34 vyrai. Per 2023 m. ligoninėje dirbo 70 gydytojų ir 102 slaugytojos. Vidutinis ligoninėje dirbančių gydytojų amžiaus vidurkis – 55,4 metai, slaugytojų amžiaus vidurkis – 55,3 metai. Atsižvelgiant į ligoninės teikiamų paslaugų struktūrą ir apimtis, specialistų kaitos tendencijas, prognozuojamas preliminarus 6 specialistų poreikis 5 metams. Darbo užmokestis su socialinio draudimo mokesčiu ligoninės išlaidų struktūroje didžiausią dalį sudarė – 79,4 % įstaigos sąnaudų ir lyginant su 2022 m. padidėjo 2,5 proc. 2023 m. ligoninėje buvo 115 lovų, iš jų – 60 palaikomojo gydymo ir slaugos profilio lovos. 2023 metais stacionare gydyti 2 450 pacientų (2022 m. – 2383 pacientai). Per metus ligoninė suteikė 52 914 asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Šakių ligoninės darbo ekstremaliomis situacijomis aplinkybėmis, būtina atitinkamai parengti reikiamą medicinos paslaugų teikimo infrastuktūrą, pritaikant tam tikslui rūsio patalpas (elektros linijos, vandens tiekimo, vėdinimo ir šildymo sistemų ir pan. įrengimas), aprūpinant reikiama įranga (elektros, deguonies generatoriai, medicininė įranga ir pan.). Atsižvelgiant į teikiamų medicinos paslaugų asortimentą ir socialinių–demografinių tendencijų poveikį, siekiant užtikrinti ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtrą, aktualus poreiki įsteigti paliatyvios pagalbos skyrių, aprūpinant jį reikiama infrastruktūra, įranga bei žmogiškaisiais ištekliais. Gerinant Šakių ligoninės teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą, reikalinga sukurti papildomą infrastruktūrą įrengiant konsultacijų skyrių, rekonstruojant administracines patalpas. Siekiant užtikrinti skubios pagalbos teikimą, būtina išplėsti priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus infrastruktūrą. VDA duomenimis, praktikuojančių gydytojų skaičiaus, tenkančio 10 tūkst. gyventojų, rodiklis Šakių r. sav. 2023 m. sudarė 21,1 ir buvo žemesnis nei Marijampolės apskrities (22,5) bei daugiau nei du kartus žemesnis nei šalyje (45,9). Tarp Marijampolės apskrities savivaldybių šis rodiklis yra aukščiausias (išskyrus Marijampolės sav. – 30,2 praktikuojančių gydytojų 10 tūkst. gyventojų). 2023 m. duomenimis, pagal praktikuojančių slaugytojų ir akušerių, tenkančių 10 tūkst. gyventojų rodiklį (45,7) Šakių r. sav. nežymiai atsilieka nuo Marijampolės apskrities (48,6) vidutinio rodiklio, tačiau labai ženkliai – nuo šalies vidurkio (77,0). Tarp Marijampolės apskrities savivaldybių šis rodiklis yra aukščiausias (išskyrus Marijampolės sav. – 62,1 praktikuojančių slaugytojų ir akušerių, tenkančių 10 tūkst. gyventojų). Skirtingai nuo gydytojų, tenkančių 10 tūkst. gyventojų rodiklio, kuris pastarųjų 5 metų laikotarpiu buvo gana stabilus, santykinio praktikuojančių slaugytojų ir akušerių dinamika nėra palanki. Lyginant su 2019 m., šio rodiklio reikšmė sumažėjo 19,7 proc. Rodiklio mažėjimas Marijampolės apskrityje per analizuojamą laikotarpį sudarė 9,4 proc. Per 2019–2023 m. Šakių r. sav. praktikuojančių šeimos gydytojų skaičiaus, tenkančio 10 tūkst. gyventojų, rodiklis sumažėjo nuo 8,4 iki 7 ir praktiškai pasiekė šalies vidurkį (7,5). Šio rodiklio Marijampolės apskrityje vidurkis 2023 m. – 5,9. Pagal praktikuojančių odontologų skaičių, tenkantį 10 tūkst. gyv., Šakių r. sav. rodiklis (6,6) nusileidžia vidutiniams Marijampolės apskrities (8,1) bei šalies (11,5) rodikliams. Nuo 2020 m. lovų ligoninėse (be slaugos lovų) skaičius Šakių r. sav. išlieka stabilus – 55 lovos. Vertinant santykinį rodiklį – lovų ligoninėse (be slaugos lovų) skaičių, tenkantį 10 tūkst. gyventojų (21,5), Šakių r. sav. žymiai atsilieka nuo Marijampolės apskrities rodiklio (27) ir net 2,5 karto – nuo šalies vidurkio (54,6). Pagal stacionaro ligonių skaičių, tenkantį 1 tūkst. gyventojų, Šakių r. sav. rodiklis per 2019–2023 m. laikotarpį sumažėjo nuo 244,3 iki 186,5, arba 24,0 proc. Šio rodiklio dinamika atitinka, kaip Marijampolės apskrities (21,0 proc.), taip ir šalies (23,0 proc.) rodiklio mažėjimą. Nepakankamas gyventojų sveikos gyvensenos raštingumas bei esami rizikos faktoriai nulemia tai, kad Šakių r. sav. viena iš pagrindinių mirčių priežasčių yra kraujotakos sistemos ligos. Gyventojų sveikatos būklę atspindi ir mirtingumo pagal priežastis vertinimas, atspindintis, kokios sveikatos problemos vyrauja visuomenėje ir kaip jos kinta. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė yra vienas iš pagrindinių rodiklių, reprezentuojantis gyventojų gyvenimo gerovę. VDA duomenimis, 2022–2023 m. vidutinė vyrų ir moterų gyvenimo trukmė Šakių r. sav. siekė 79,28 metus. Matomas gana didelis skirtumas tarp vyrų ir moterų vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės (vyrų – 74,76, moterų – 83,92 m.). Šakių r. sav. išvengiamo mirtingumo rodiklis 2023 m. siekė 74,3 proc., šis rodiklis buvo žemesnis nei šalies lygis (76,7 proc.). 2023 m. Šakių r. sav. apsilankymų pas gydytojus skaičius, tenkantis 1 tūkstančiui gyventojų, siekė 910,6 ir buvo artimas šalies vidurkiui (889,1). 2019 m. apsilankymų pas gydytojus skaičius, tenkantis 1 tūkstančiui gyventojų Šakių r. sav. buvo žymiai mažesnis ir siekė 775,1. Lyginant su 2019 m., stebimas šio rodiklio savivaldybėje augimas 17,5 proc. Sergamumo rodiklis padeda įvertinti gyventojų sveikatą, leidžia prognozuoti ir inicijuoti pokyčius sveikatos apsaugos srityje. Tarp Marijampolės apskrities savivaldybių Šakių r. sav. sergamumo rodiklio reikšmė 2023 m. (239,3) yra didesnė tik už Kalvarijos sav. rodiklį (196,3) ir praktiškai sutampa su šalies rodikliu (240,3). Lyginant su 2019 m., kai rodiklio reikšmė siekė 264,6, stebimas šio rodiklio mažėjimas. Išvengiamos hospitalizacijos 1000 gyventojų rodiklio reikšmė 2023 m. buvo 22,2 ir nedaug atsiliko nuo šalies vidurkio (20,9). Pažymėtina, kad šio rodiklio dinamika Šakių r. sav. ilguoju laikotarpiu atitinka šalies rodiklio vidurkio tendencijas. Šakių r. sav. veikia BĮ Šakių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras, kurio pagrindinis veiklos tikslas yra rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas. Lyginant su 2022 m., stebimas žymus visuomenės sveikatos biuro veiklos mažėjimas. Visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo srityje 2023 m. buvo suorganizuoti 97 sveikatos ugdymo ir mokymo renginiai, kuriuose dalyvavo 1 674 dalyviai, Lyginant su 2022 m., renginių skaičius sumažėjo 16,4 proc., iš esmės išlaikant tą patį renginių dalyvių skaičių. Beveik du kartus sumažėjo biuro vykdoma Informacinė sklaida (nuo 2 140 pranešimų iki 1 020), privalomų sveikatos mokymų skaičius (nuo 47 iki 26), žymiai mažėja priklausomybių konsultantų programos vykdymas (nuo 324 iki 270 individualių konsultacijų), psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugos (nuo 400 iki 301 individualių konsultacijų), mažėjant mokymų ir konsultacijos dalyvių skaičiui. Tuo pačiu padidėjo projektinių veiklų pagrindu organizuojamų renginių ir mokymų bei konsultacijų skaičius. Mokinių ir jaunimo visuomenės sveikatos priežiūros srityje 2023 buvo suorganizuota 854 sveikatos ugdymo ir mokymo renginių. 2023 m. biure dirbo 21 darbuotojas. Pagal 2022 m. www.lietuvosfinansai.lt skelbiamą Gyvenimo kokybės indekso (toliau – GKI) sub–indeksą C (sveikatos sritis) Šakių r. sav. užėmė 41 tarp šalies savivaldybių (24 vietą kaimiškųjų savivaldybių klasteryje, kurį sudaro 28 savivaldybės). Šakių r. sav. GKI sveikatos sub–indekso reikšmių vidurkis 2013–2022 m. buvo žemesnis už šalies vidurkį, atskirais laikotarpiais nusileisdamas savo reikšme klasterio vidurkiui, tačiau praktiškai visą laiką viršijo Marijampolės apskrities vidurkio reikšmes. Lyginant su Marijampolės apskrities savivaldybių GKI sveikatos sub–indekso reikšmių rodikliais, Šakių r. sav. GKI sveikatos sub–indekso rodiklio reikšmės 2013–2022 m. laikotarpiu atsiliko tik nuo Marijampolės sav. analogiško rodiklio. Šakių rajono savivaldybės gyventojų apklausoje dalyvavę respondentai sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą įvertino 6,31 balo iš 10 galimų. Vertinant sveikatos priežiūros ir sveikatinimo įstaigų bei jų teikiamų paslaugų kokybę, geriausiai įvertintos teikiamos ambulatorinės paslaugos, sveikatos priežiūros įstaigų patalpų būklė, medicinos darbuotojų bendravimo kultūra. Atlikus Šakių r. sav. sveikatos priežiūros srities pagrindinių vidinių ir išorinių veiksnių analizę, buvo nustatytos pagrindinė sveikatos priežiūros srities problema ir esminės jos priežastys. Pagrindinė srities problema yra žemas sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir efektyvumas Šią pagrindinę problemą sąlygojančios esminės priežastys: - Nepakankamas sveikatos paslaugų pasiekiamumas, ypač kaimo vietovėse. - Šiuolaikinius poreikius ir reikalavimus nepakankamai atitinkanti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūra ir įranga. - Trūksta sveikatos priežiūros specialistų. - Žemas gyventojų sveikos gyvensenos raštingumas, sveikatinimas.. - SOCIALINĖ APSAUGA Socialinės paslaugos. Šakių r. sav. gyventojų socialinių paslaugų poreikius sąlygoja tokie veiksniai kaip visuomenės senėjimas, negalia, nedarbas, socialinių įgūdžių stoka ir negebėjimas tinkamai pasirūpinti vaikais ir pan. Kaip rodo susiklosčiusios socialinės – demografinės tendencijos, didelis kaime gyvenančių gyventojų skaičius didina socialinę atskirtį ir skurdo riziką, ir laikytinas ribojančiu veiksniu socialinių paslaugų prieinamumui. 2024 m. sausio 1 d. Šakių r. sav. teritorijoje gyveno 25 609 nuolatiniai gyventojai, iš kurių 31,8 proc. gyveno mieste, o 68,2 proc. – kaime. Pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kasmet skelbiamą socialinės paramos veiksmingumo indeksą, Šakių r. savivaldybėje 2022 m. stebėsenos indekso reikšmė buvo 5,05 balo ir Marijampolės apskrityje nusileido tik Kalvarijos savivaldybei (5,56 balo), esant Marijampolės apskrities vidurkiui – 5,01balo ir šalies vidurkiui – 5,2 balo. Senyvo amžiaus asmenys – didžiausia socialinių paslaugų gavėjų grupė, nuo jos kitimo dinamikos priklauso socialinių paslaugų poreikiai, apimtys ir struktūra. Visuomenei senstant, Šakių r. sav. demografinės senatvės koeficientas palaipsniui didėja. Jeigu 2023 m. šimtui vaikų iki 15 metų amžiaus Šakių r. sav. teko 174 pagyvenę asmenys, tai 2024 m. pradžioje šis skaičius išaugo iki 183 asmenų. Tai didžiausia reikšmė tarp Marijampolės apskrities savivaldybių, 13,6 proc. viršijanti apskrities vidurkį (161), ir šalies vidurkį (140) – 23,5 proc. Demografinės senatvės koeficientas Šakių r. sav. per 2020–2024 m. laikotarpį tarp visų Marijampolės apskrities savivaldybių išaugo labiausiai, t. y. 20,4 proc. apskrityje rodiklio vidurkiui augant 14,2 proc., šalies rodiklio vidurkiui – 5,3 proc. Demografinės senatvės koeficiento reikšmės žymiai skiriasi pagal moterų ir vyrų grupes. Jeigu vyrų grupėje demografinės senatvės koeficiento reikšmė 2024 m. pradžioje buvo 134, moterų grupės koeficiento reikšmė siekė 233 asmenis. Abu šie rodikliai buvo didžiausi tarp Marijampolės apskrities savivaldybių, žymiai viršijantys Marijampolės apskrities ir šalies šio rodiklio vidutines reikšmes. Itin svarbi ir reikšminga pagal savo dydį, sudėtį ir poreikius socialinių paslaugų vartotojų grupė yra asmenys su negalia. Šakių rajone 2023 m. gyveno 2 873 asmenys su negalia, iš jų 1 726 darbingo amžiaus, 1 012 pensinio amžiaus ir 135 vaikai su negalia. 2023 m. asmenys su negalia sudarė 11,06 proc. visų Šakių r. sav. gyventojų. Asmenų su negalia augimo tendenciją Šakių r. sav. indikuoja darbingo amžiaus asmenų, kuriems pirmą kartą nustatytas sumažėjęs dalyvumo lygis. Per 2019–2023 m. tokių asmenų skaičius išaugo nuo 102 iki 153, arba 50,6 proc. Šakių r. sav. taip pat auga vaikų, kuriems pirmą kartą nustatyta negalia, skaičius. Vaikų, kuriems pirmą kartą nustatyta negalia, 2023 m. palyginti su 2019 m., padidėjo ketvirtadaliu (25,0 proc.): 2023 m. negalia pirmą kartą nustatyta 15 vaikų, kai 2019 m. tokių atvejų buvo 12. Per analizuojamą laikotarpį vidutinis metinis vidurkis vaikų, kuriems pirmą katrą nustatytas neįgalumas, buvo 18 asmenų. 2023 m. Šakių r. sav. 1 752 asmenims su negalia buvo nustatyti specialieji nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiai. Specialusis nuolatinės slaugos poreikis nustatytas 494 asmenims, slaugos poreikis – 230 asmenų. Specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis nustatytas 746 asmenims, priežiūros (pagalbos) poreikis – 282 asmenims. Mažėja socialinę riziką patiriančių ir socialinę pašalpą gaunančių šeimų skaičius. 2023 m. Šakių r. sav. socialinę riziką patiriančių ir socialinę pašalpą gaunančių šeimų skaičius buvo 547, o per 2019–2023 m. laikotarpį šis rodiklis sumažėjo 4,0 proc. Pažymėtina, kad per pastaruosius 5 metus socialinę pašalpą gaunančių šeimų skaičius Marijampolės apskrityje išaugo 9,1 proc., šalyje – 11,9 proc. Šakių r. sav. pasižymi dideliu socialinės pašalpos gavėjų skaičiumi. Nors 2019–2023 m. socialinės pašalpos gavėjų skaičius sumažėjo nuo 1 204 iki 1089 asmenų, arba 9,6 proc., santykinis socialinės pašalpos gavėjų skaičius yra labai aukštas: 1000–iui Šakių r. sav. gyventojų 2023 m. teko 42 socialinės pašalpos gavėjai, ir šis rodiklis buvo beveik dvigubai didesnis už šalies vidurkį (24). 2019–2023 m. socialinės pašalpos gavėjų skaičius Šakių r. sav. sumažėjo 4,5 proc. Marijampolės apskrityje vidutinę rodiklio reikšmę (33) didele dalimi sąlygoja itin mažas pašalpos gavėjų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų Marijampolės sav. (10), kai tuo tarpu Vilkaviškio r. sav. šio rodiklio reikšmė buvo 52, o Kalvarijos sav. – net 70 asmenų. Būtina pabrėžti, kad didelis socialinės pašalpos gavėjų skaičius Šakių r. sav. reiškiasi kaip ilgalaikė tendencija. Per 2023 m. socialinės priežiūros ir pagalbos paslaugos buvo teikiamos 148 socialinę riziką patiriančioms šeimoms, kuriose gyveno 307 vaikai. Nedarbas siejamas su asmens (šeimos) mažomis pajamomis, negebėjimu apsirūpinti pirmos būtinybės ir kitomis prekėmis, apmokėti mokesčių, sveikatos draudimo nebuvimu. VDA duomenimis, visą 2019–2023 m. laikotarpiu Šakių r. sav. vidutiniai metiniai registruoto nedarbo rodikliai buvo žemesni nei Marijampolės apskrities bei šalies nedarbo rodikliai. Užimtumo tarnybos duomenimis, 2022 m. pabaigoje Šakių r. sav. fiksuotas 8,4 proc. nedarbo lygis, registruota 1 368 darbo ieškantys asmenys, iš jų jaunimas (asmenys nuo 16 iki 29 m.) sudarė 16,7 proc., ilgalaikiai bedarbiai – 26,4 proc. 2023 m. pabaigoje Šakių rajone fiksuotas 7,5 proc. nedarbo lygis, registruota 1 260 darbo ieškantys asmenys, iš jų jaunimas (asmenys nuo16 iki 29 m.) sudarė 17,3 proc., ilgalaikiai bedarbiai – 20,3 proc. Nedarbo lygis Šakių r. sav. 2023 m. buvo žemiausias tarp Marijampolės apskrities savivaldybių ir žemesnis nei Marijampolės apskrities (9,2 proc.) ir šalies (8,6 proc.) nedarbo rodikliai. 2023 m. pabaigoje Šakių r. sav. buvo 488 asmenys, kuriems suteiktas darbo rinkai besirengiančio asmens statusas. 2023 m. Šakių r. sav. 14 vaikų, netekusių tėvų globos, nustatyta globa (rūpyba). Nežiūrint į žymius atvejų skaičiaus svyravimus (pvz., 2021 m. buvo nustatyti 22 nustatytos globos rūpybos atvejai, kai 2020 m. jų buvo tik 5), vidutiniškai per metus 2019–2023 m. globa (rūpyba) nustatoma 14,2 vaikų. Marijampolės apskrityje per laikotarpį stebimas 35,3 proc. nustatytų globos (rūpybos) atvejų augimas, šalyje nustatytų globos (rūpybos)atvejų augimas per laikotarpį buvo 55,3 proc. Per paskutinius penkerius metus stebimas žymus vaikų, galimai patyrusių smurtą, skaičiaus mažėjimas, kuris siejamas su naujo vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo priėmimu, įtraukiant nuostatą, jog draudžiamas visų formų smurtas prieš vaiką, įskaitant fizines bausmes. 2023 m. Šakių r. sav. buvo 88 vaikai, galimai patyrę smurtą (seksualinį, fizinį, psichologinį, vaikų nepriežiūrą). Jeigu 2019–2023 m. laikotarpiu vaikų, galimai patyrusių smurtą, skaičius šalyje sumažėjo 30,0 proc., tai Šakių r. sav. šis mažėjimas sudarė 66,0 proc. Panašios vaikų, galimai patyrusių smurtą, skaičiaus mažėjimo tendencijos stebimos ir Marijampolės apskrityje – 58,0 proc. Vaikų, galimai patyrusių smurtą artimoje aplinkoje 2023 m., lyginant su 2019 m., sumažėjo 75,0 proc. Panašios tendencijos stebimos Marijampolės apskrityje (63 proc.), kai šalyje mažėjimas sudarė 40,0 proc. Senstanti visuomenė ir kiti veiksniai lemia augantį integralios pagalbos į namus poreikį. Tačiau Šakių r. sav. stebimas itin žymus šių socialinių paslaugų gavėjų skaičiaus mažėjimas. Jeigu 2023 m. Šakių r. sav. socialines paslaugas namuose gavo 181 asmuo, tai, lyginant su 2019 m., kai socialines paslaugas namuose gavo 407 asmenys, stebimas 44,5 proc. paslaugų gavėjų skaičiaus mažėjimas. Pažymėtina, kad tuo pačiu laikotarpiu visose Marijampolės apskrities savivaldybėse socialinių paslaugų asmens namuose gavėjų skaičius augo. Vidutinis Marijampolės apskrityje socialinių paslaugų gavėjų namuose skaičiaus augimas sudarė 6,1 proc., šalyje – 12,3 proc. Itin mažą socialinių paslaugų asmens namuose gavėjų skaičių Šakių r. sav. atspindi ir santykinis šios srities rodiklis – socialinių paslaugų namuose gavėjų skaičius 1000–iui savivaldybės gyventojų. 2023 m. 1 000–iui Šakių r. sav. gyventojų teko 6,9 asmenų, kuriems buvo teikiamos socialinės paslaugos namuose, kai žymiai didesnis socialinių paslaugų namuose santykinis rodiklis buvo stebimas Kalvarijos sav. (20,4) ir Vilkaviškio r. sav. (16,9). Šio rodiklio šalies vidurkis – 7,9. Augantį socialinės priežiūros paslaugų poreikį Šakių r. sav. atspindi vaikų dienos centruose socialines paslaugas gavusių vaikų iš socialinę riziką patiriančių šeimų skaičiaus dinamika. Jei 2019 m. Šakių r. sav. vaikų dienos centruose socialines paslaugas gavo 76 vaikai ir socialinę riziką patiriančių šeimų, tai 2023 m. tokių paslaugų gavėjų jau buvo 253 asmenys, arba 3,33 karto daugiau. Panaši tendencija būdinga visai Marijampolės apskričiai, kur vaikų dienos centruose socialinių paslaugų gavėjų skaičius išaugo beveik 4 kartus. Tuo pat metu stebimas vaikų dienos centruose socialines paslaugas gavusių vaikų su negalia skaičiaus mažėjimas. 2019–2023 m. šių paslaugų gavėjų skaičius sumažėjo nuo 96 asmenų iki 29, arba 30,2 proc. Pažymėtina, kad šalyje per laikotarpį vaikų dienos centruose socialines paslaugas gavusių vaikų su negalia skaičiaus išaugo 89,4 proc. Per 2019–2023 m. daugiau nei trečdaliu (33,9 proc.) Šakių r. sav. išaugo nemokamai maitinamų mokinių skaičius. Svarbu pažymėti, kad nemokamai maitinamų mokinių skaičiaus augimas pasireiškė kaip tendencija Marijampolės apskrityje, kur šis rodiklis išaugo 70,9 proc., o šalyje jo augimas buvo daugiau nei 2,6 karto. Vienas iš rodiklių, indikuojantis teritorijoje gyvenančių asmenų socialinę padėtį, yra skurdo rizikos lygis. Tai rodiklis, nurodantis asmenų, kurių ekvivalentinės piniginės disponuojamos pajamos mažesnės už skurdo rizikos ribą, dalį. Kuo didesnis skurdo rizikos lygis, tuo didesnė dalis namų ūkių, priskiriamų prie skurstančiųjų. 2023 m. skurdo rizikos lygio rodiklis Šakių r. sav. buvo 29,0 proc. ir tai vienas mažiausių rodiklių Marijampolės apskrityje (apskrities vidurkis – 29,3 proc.). Tačiau būtina pabrėžti, kad skurdo rizikos lygis šalyje sudarė 21,1 proc., t. y. buvo 37,4 proc. žemesnis nei Šakių r. sav.. Žemos gyventojų pajamos ir platus socialinės pašalpos gavėjų ratas rodo ir didelį aprūpinimo būstu poreikį. VDA duomenimis, 2024 m. sausio 1 d. Šakių r. sav. savivaldybėje mėnesinis bruto darbo užmokestis (toliau – DU) buvo 1 699,3 Eur ir sudarė 77,8 proc. nuo šalies darbo užmokesčio vidurkio. Lyginant su Marijampolės apskrities to meto mėnesiniu DU vidurkiu, Šakių r. sav. darbo užmokesčio vidurkis atsiliko 4,8 proc. Pagal socialinės pašalpos gavėjų skaičių, tenkantį 1 tūkst. gyventojų (42 asmenys), Šakių r. sav. viršija Marijampolės apskrities vidurkį (33 asmenys) 27,2 proc., o šalies vidurkį – beveik du kartus (24 asmenys), Šakių r. sav. 2023 m. laukiančiųjų socialinio būsto sąraše buvo 81 šeima, iš kurių gausių šeimų – 9 šeimos (43 šeimos narių), asmenų su negalia, kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas – 9 šeimos (11 šeimos narių). Šeimos narių laukiančių socialinio būsto dalis nuo visų savivaldybės gyventojų sudaro 0,6 proc. Vidutinė asmens (šeimos) socialinio būsto laukimo trukmė Šakių rajono savivaldybėje 2022 m. buvo iki 16 mėnesių. Būsto pritaikymo asmenims su negaliai Šakių r. sav. laukia 18 asmenų. Įgyvendinant Marijampolės regiono 2022–2027 m. regiono plėtros planą pagal pažangos priemonę Nr. LT024–01–01–01 „Paslaugų pažeidžiamoms visuomenės grupėms prieinamumo ir kokybės gerinimas Marijampolės regione“ Šakių r. sav. planuojama įgyvendinti projektus „Socialinio būsto plėtra Šakių rajone ir senyvo amžiaus asmenų socialinės gerovės didinimas steigiant dienos užimtumo centrą ,,Senjorų biuras“ (Bendra finansavimo suma 1 047,00 tūkst. Eur), „Apsaugotų būstų infrastruktūros plėtra Šakių rajone“ (600,00 tūkst. Eur), „Socialinių dirbtuvių modernizavimas ir plėtra Šakių rajone“ (182,500,00 tūkst. Eur). Pagrindinė srities problema yra nepakankamai užtikrinama socialinė gerovė. Šią pagrindinę problemą sąlygojančios esminės priežastys: - Trūksta paslaugų tam tikroms tikslinėms grupėms. - Nepakankamas gyventojų aprūpinimas socialiniu būstu. - Nepakankama socialinių paslaugų aprėptis, ypač atokesnėse vietovėse. - Nepakankamas dėmesys jaunimo politikos formavimui ir įgyvendinimui.. - APLINKOS APSAUGA IR INFRASTRUKTŪRA Teritorijų planavimas. Teritorijų planavimas ir savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimas yra savarankiška savivaldybės funkcija. Įgyvendindama šias funkcijas Šakių r. sav. administracija rengia rajono bendrąjį planą, specialiuosius planus, kitus susijusius dokumentus. Svarbiausias rajono planavimo dokumentas – bendrasis planas (toliau – BP). Šakių rajono savivaldybė šiuo metu vadovaujasi 2017 m. balandžio 28 d. Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-136 patvirtintu Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimu. Šiuo metų yra pradėtas Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano atnaujinimas. Aplinkosauga. Šakių r. sav. Lietuvos savivaldybių aplinkosaugos reitinge 2023 m. užėmė 41 vietą, iš esmės pagerindama 2022 m. buvusią 56 vietos poziciją. Vilkaviškio r. sav. Lietuvos savivaldybių aplinkosaugos reitinge 2023 m. užėmė 31 vietą, pakildama iš 2022 m. buvusios 44 vietos, Marijampolės sav. iš 2022 m. buvusios 19 vietos nukrito į 38 vietą 2023 m., o Kalvarijos sav. iš 36 vietos 2022 m. nukrito į 42 vietą 2023 m. Žemiausias pozicijas aplinkosaugos reitinge tarp Marijampolės apskrities savivaldybių užima Kazlų Rūdos savivaldybė, 2022 m. užėmusi 50 vietą, o 2023 m. nukritusi į 58 vietą tarp 60 šalies savivaldybių. Aplinkos tarša. 2023 m. Šakių r. sav. buvo fiksuotas 98,71 t stacionarių taršos šaltinių išmestų teršalų kiekis, kuris, lyginant su 2019 m., sumažėjo 96,7 proc., arba beveik dvigubai. 2023 m. Šakių r. sav. 1000 gyventojų teko 3,85 t stacionarių taršos šaltinių išmestų teršalų kiekis, kai Marijampolės apskrities šio rodiklio vidurkis sudarė 10,7 t, šalies – 18,04 t. Lyginant su 2019 m., 1000 gyventojų tenkantis stacionarių taršos šaltinių išmestų teršalų kiekis Šakių r. sav. sumažėjo 83,4 proc., kai šalyje rodiklio reikšmė sumažėjo tik 17,6 proc., Marijampolės apskrityje – 48,3 proc. Lietuvos geologijos tarnybos duomenimis, 2024 m. Šakių r. sav. buvo 261 potencialus taršos židinys, iš kurių 144 (55,1 proc.) veikiantys, 73 (27,9 proc.) sugriauti, 29 (11,1 proc.) neveikiantys. Aplinkos monitoringas. Pagal LR aplinkos monitoringo įstatymą, savivaldybės turi vykdyti aplinkos monitoringą, siekiant gauti išsamią informaciją apie savivaldybių teritorijų gamtinės aplinkos būklę, planuoti ir įgyvendinti vietines aplinkosaugos priemones ir užtikrinti tinkamą gamtinės aplinkos kokybę. Įstatymu numatyta, kad savivaldybės aplinkos monitoringą vykdo pagal savo parengtą, su LR aplinkos ministerija arba jos įgaliota institucija suderintą bei tarybos patvirtintą Savivaldybės aplinkos monitoringo programą. Šiuo metu Šakių r. sav. rajono savivaldybė pagal parengtą Šakių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2023–2028 metų programą gyvendina maudyklų vandens kokybės tyrimus, paviršinių vandens telkinių stebėseną, gyvosios gamtos stebėseną, akustinės (triukšmo) ir elektromagnetinės aplinkos stebėseną ir aplinkos oro stebėseną. Atliekų tvarkymas. Šakių r. sav. atliekų tvarkymo sistema yra sudėtinė Marijampolės regiono atliekų tvarkymo sistemos dalis. Šakių r. sav. 2023 m. buvo surinkta 8 558,8 t komunalinių atliekų, iš kurių 5 223,6 t, arba 61,0 proc., buvo pakartotinai perdirbtos arba panaudotos, 2 786,3 t, arba 32,6 proc., sudegintos, 548,9 t, arba 6,4 proc., pašalintos. Perdirbtų arba panaudotų atliekų rodiklis atitinka Marijampolės apskrities vidurkį (62,8 proc.) ir žymiai viršija šalies atitinkamą rodiklį (49,7 proc.). 2023 m. Šakių r. sav. viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimas buvo užtikrintas visiems rajono savivaldybės gyventojams bei visiems savivaldybėje įregistruotiems ūkio subjektams. Didžioji dalis atliekų Šakių r. sav. surenkama konteineriuose (83,06 proc.), kai apskrities vidurkis – 80,64 proc., šalies – 82,5. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse surinktų atliekų kiekiai (7,42 proc.) viršija Marijampolės apskrities (5,34 proc.) ir šalies (6,33 proc.) rodiklius. Didžiausius bešeimininkių atliekų kiekius (21,0 t) Šakių r. sav. teritorijoje sudaro naudotos padangos. Šakių r. sav. veikia 4 atliekų surinkimo aikštelės, 110 antrinių žaliavų konteinerių aikštelių, 8 antrinių žaliavų konteinerių aikštelės sodų bendrijose, 7 aikštelės garažų bendrijose. Trūkstamos antrinių žaliavų konteinerių aikštelės pagal VAPT tankumą – 102 aikštelės. Šakių r. sav. 2023 m. buvo naudojami 7 786 antrinių žaliavų konteineriai plastikui, 122 antrinių žaliavų konteineriai popieriui, 164 antrinių žaliavų konteineriai stiklui, 21 maisto atliekų konteineriai, 35 tekstilės atliekų konteineriai. Esamiems poreikiams tenkinti trūksta 943 maisto atliekų konteinerių. Šakių r. sav. teritorijoje komunalines atliekas surenka UAB „Ecoservice“ . Energetinė infrastruktūra. Šakių r. sav. centralizuotą šilumos tiekimą vykdo UAB „Šakių šilumos tinklai“. 2023 m. bendrovės pagaminta šilumos energija buvo tiekiama Šakių, Gelgaudiškio miestų ir Lekėčių miestelio klientams. Bendrovė šilumos energiją tiekia iš viso 1 957 klientams. Didžiausia 2023 m. UAB „Šakių šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos energijos klientų grupė – gyventojai, jie sudaro 98,26 proc. visų klientų, 0,61 proc. – verslo įmonės ir kitos organizacijos, o biudžetinės organizacijos sudaro 1,12 proc. visų klientų. 2023 m. didžiausia kiekį UAB „Šakių šilumos tinklai“ šilumos gamybai sunaudoto kuro balanse sudarė medienos skiedros (72,0 proc. viso sunaudoto kiekio), šiaudai (25,0 proc.), elektros energija (2,0 proc.) ir gamtinės dujos (1,0 proc.). Bendra instaliuota įmonės generavimo įrenginių šiluminė galia siekia 22,22 MW, maksimalus šilumos galios poreikis žiemos metu Šakių mieste sudaro apie 6,5 MW. Minimalus šilumos galios poreikis vasaros metu, kai yra tiekiamas tik karštas vanduo Šakių miesto gyventojams, siekia apie 0,5 MW. UAB „Šakių šilumos tinklai“ eksploatuojamų šilumos trasų ilgis yra 9,220145 km. UAB „Šakių šilumos tinklai“ duomenimis, nuostoliai trasose siekia 13–15 proc. šilumos energijos nuo visos pagamintos šilumos energijos. Didžiausi šilumos nuostoliai yra patiriami per senus vamzdynus, todėl būtinas šilumos tinklų infrastruktūros atnaujinimas. Pastatų energinio efektyvumo didinimas. Energinis efektyvumas yra laikomas vienu pagrindinių ES klimato politikos tikslų. Siekiant ES tikslų ir reikalavimų, iki 2050 m. pastatai turi būti pertvarkyti į beveik nulinės energijos pastatus. Iki 2024 m. Šakių r. sav. buvo renovuota 32 iš 380 potencialiai galimų renovuoti rajono daugiabučių, arba 8,4 proc. Pagal šį rodiklį Šakių r. sav. buvo 42 vietoje tarp 60 šalies savivaldybių. Atsinaujinančių išteklių energetika. Šakių rajono savivaldybėje elektros energiją gaminančių vartotojų įrenginių galia, tenkanti 1000–iui gyventojų, siekė 51,63 kW, ir tarp 60 šalies savivaldybių Savivaldybė pagal pokytį nuo 2020 m. užėmė 23 vietą. Lyginant su 2020 m., pokytis buvo +31,02 kW (2020 m. energiją gaminančių vartotojų įrenginių galia, tenkanti 1000–iui gyventojų, siekė 20,62 kW). Pagal VšĮ Lietuvos energetikos agentūros atliekamą šalies savivaldybių darnios energetikos plėtros pažangos vertinimą, Šakių r. sav. 2023 m. tarp šalies savivaldybių užėmė 43 vietą, Šakių r. sav. yra parengusi „Šakių rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planą iki 2030 m.“. Pagal šiame plane atliktus vertinimus, AIE dalis galutinės energijos suvartojime sudarė 54,8 proc. Vertinant Šakių r. sav. atsinaujinančių išteklių energijos potencialą, nustatyta, kad turimas rajono teritorijoje potencialas pagal atskiras AIE rūšis siekia per 500 ktne. Tokiu būdu, šis potencialas daug kartų viršija savivaldybės metinius energijos poreikius (apie 26 ktne). Tai leidžia siekti, kad nustatyto potencialo pagrindu AIE dalis galutiniame Šakių r. sav. energijos vartojime 2030 m. gali sudaryti 64,9 proc. Inžinerinė infrastruktūra. Uždaroji akcinė bendrovė „Šakių vandenys“ yra licencijuota geriamojo vandens tiekėja ir nuotekų tvarkytoja Šakių rajono savivaldybės teritorijoje. Geriamojo vandens tiekimo užtikrinimui eksploatuojamos 69 vandenvietės, kuriuose sumontuoti 108 giluminiai siurbliai. Vandens ruošimui įrengti 27 vandens gerinimo įrenginiai. 2023 m. buvo pakelta 957 270 m³ geriamojo vandens, vartotojams pateikta 903 955 m³, parduota 626 800 m³ arba 70 proc. pateikto į tinklą vandens kiekio. Gedimų atveju buvo prarasta 50 773 m³, arba 5,3 proc. pakelto vandens kiekio, kitos netektys – 226 382 m³ arba 23,6 proc. pakelto vandens kiekio. Fiziniams asmenims teko 501 762 m³, arba 80,0 proc. deklaruoto vandens, juridiniams asmenims – 125 037 m³, arba 20 proc. vandens suvartojimo. 2023 m. buvo eksploatuojami 476,0 km vandentiekio linijų. Tik apie 33 proc. nuo visų eksploatuojamų tinklų yra inventorizuoti ir teisiškai įregistruoti, likusi dalis (daugiau kaip 319 km) nėra teisiškai registruoti, nėra žinoma jų tiksli vieta. Didžioji dalis eksploatuojamų vandentiekio tinklų yra nutiesti daugiau kaip prieš 40 metų, kai kurių iš jų nusidėvėjimas siekia 70 ir daugiau procentų. Bendrą nuotekų tvarkymo sistemą sudaro 185 km trasų, iš kurių 170 km yra inventorizuotos. Nuotekų tvarkymo sistemos darbui užtikrinti naudojama 70 nuotekų siurblinių, kėlyklų, 16 valymo įrenginių. Šakių r. sav. prie centralizuotai aprūpinamų geriamojo vandens tiekimo tinklų yra prisijungę 19,51 tūkst., arba 75,0 proc. rajono gyventojų. Tai aukščiausias rodiklis tarp kaimiškųjų Marijampolės apskrities savivaldybių. Gyventojų dalies, prisijungusių prie centralizuotų vandens tiekimo tinklų, vidurkis Marijampolės savivaldybėje sudarė 73,0 proc., šalyje – 82,0 proc. Prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų prisijungę Šakių r. sav. 11,97 tūkst., arba 46,0 proc. rajono gyventojų. Gyventojų dalis, prisijungusi prie nuotekų tinklų Šakių r. sav., yra mažiausia Marijampolės apskrityje. Gyventojų dalies, prisijungusių prie nuotekų tinklų vidurkis Marijampolės savivaldybėje sudarė 60,0 proc., šalyje – 76,0 proc. 2022 m. Šakių r. sav. visos buitinės, gamybinės ir komunalinės nuotekos buvo išvalytos iki nustatytų normų, kai Marijampolės regione iki nustatytų normų išvalomos 57,92 proc., o šalyje – tik 5,36 proc. Paviršinių lietaus nuotekų surinkimui yra eksploatuojami 38 km paviršinių nuotekų tinklų Šakių rajone. Paviršinių lietaus nuotekų tinklai yra atskiri nuo buitinių nuotekų surinkimo sistemos. Marijampolės regiono plėtros plane 2022–2030 m. yra numatyta plėtros plano pažangos priemonė Nr. LT024–03–02–01 „Vandens tiekimo ir nuotekų sistemų plėtra Marijampolės regione“, pagal kurią bus įgyvendinamas projektas „Šakių rajono vandentvarkos sistemos plėtra“, kurio bendra vertė yra 6,66 mln. Eur. Transporto infrastruktūra ir susisiekimas. Savivaldybės kelių tinklą sudarė valstybinės ir vietinės reikšmės keliai. Šakių rajono savivaldybės pagrindinę kelių infrastruktūrą sudaro trys valstybinės reikšmės krašto keliai: Nr. 138 Vilkaviškis–Kudirkos Naumiestis–Šakiai, Nr. 137 Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas bei Nr. 140 Kaunas–Zapyškis–Šakiai. Šakių r. sav. teritorijoje 2023 m. pabaigoje bendras automobilių kelių ilgis sudarė 1 541 km, iš kurių 477 km, arba 30,9 proc., sudaro valstybinės reikšmė keliai, 1 065 km, arba 69,1 proc.,– vietinės reikšmės keliai. Kelių su danga ilgis Šakių r. sav. teritorijoje 2023 m. pabaigoje sudarė 1 415 km, arba 91,8 proc. visų automobilių kelių. Vietinės reikšmės kelių su danga ilgis sudarė 938 km, arba 60,1 proc. visų Šakių r. sav. esančių kelių. Tarp visų vietinės reikšmės kelių Šakių r. sav. teritorijoje keliai su danga sudarė 88,3 proc. Kelių su patobulinta danga ilgis Šakių r. sav. teritorijoje 2023 m. pabaigoje sudarė 512,0 km., arba 33,2 proc. visų savivaldybės teritorijoje esančių automobilių kelių. Tarp kelių su patobulinta danga didžioji dalis (65,2 proc.) yra valstybinės reikšmės keliai. Vietinės reikšmės keliai su patobulinta danga sudaro 179,0 km, arba 34,8 proc. visų Savivaldybės teritorijoje esančių automobilių kelių su patobulinta danga. Bendras žvyro kelių ilgis Šakių r. sav. 2023 m. sudarė 903 km, arba 58,6 proc.. Tarp žvyro kelių 143,0 km, arba 15,8 proc. sudaro valstybinės reikšmės rajoniniai keliai, vietinės reikšmės keliai – 760,0 km, arba 84,2 proc. visų žvyro kelių Savivaldybėje. Grunto kelių ilgis Šakių r. sav. 2023 m. sudarė 126,0 km, arba 8,2 proc. visų automobilių kelių Šakių r. sav. teritorijoje. Visi grunto keliai yra vietinės reikšmės keliai. Per pastaruosius 2019–2023 m. Šakių r. sav. 107,0 km padidėjo kelių su danga tinklas, didžiąja dalimi – dėl vietinių kelių su danga padidėjimu (111,0 km), tuo pačiu 4,0 km sumažėjus šio tipo valstybinių kelių. Per laikotarpį 24,0 km išaugo kelių su patobulinta danga ilgis, vietinių kelių su patobulinta danga tinklui išaugus 17,0 km. Žvyro kelių ilgis Šakių r. sav. per 2019–2023 m. padidėjo 83,0 km, padidėjant šio tipo vietinės reikšmės kelių 95,0 km ir 12,0 km sumažėjus žvyruotų valstybinės reikšmės rajoninių kelių. Atsižvelgiant į kelių dangos rodiklius Šakių r. sav. galima teigti, jog didžiausias susisiekimo infrastruktūros trūkumas Šakių rajone yra didelis žvyrkelių skaičius. Tai rodo, jog kelių būklę tikslinga tobulinti. VDA duomenimis, dviračių takų ilgis 2023 m. pabaigoje Šakių r. sav. sudarė 26,5 km. Tai daugiau nei pusė Marijampolės apskrityje skaičiuojamų (48,9 km) dviračių takų ilgio. Valstybės duomenų agentūros duomenimis, Šakių r. sav., kaip ir šalyje bei Marijampolės apskrityje, didžiausią transporto priemonių dalį 2023 m. sudarė lengvieji automobiliai. 2023 m. pabaigoje Šakių r. sav. buvo registruota 16 505 lengvieji automobiliai. Lyginant su 2019 m., jų skaičius išaugo 10,7 proc. Svarbu pažymėti, kad per analizuojamus paskutinius 5 metus gyventojų skaičius Šakių r. sav. sumažėjo 6,6 proc. 2019–2023 m. lengvųjų automobilių skaičius, tenkantis 1 000–iui gyventojų, augo tiek šalyje, tiek Marijampolės apskrityje, tiek Šakių r. sav. (atitinkamai 10,9 proc., 12,2 proc., 13,6 proc.). 2023 m. Šakių r. sav. 1 000–iui gyventojų teko 634 lengvieji automobiliai. Šis rodiklis buvo didesnis nei Marijampolės apskrities (595) ir šalies (517). Lyginant su kitomis analizuojamomis Marijampolės apskrities savivaldybėmis, Šakių r. sav. rodiklį viršijo tik Kalvarijos sav. (637 individualūs lengvieji automobiliai 1 000–iui gyventojų) rodiklį. 2024 m. spalio 1 d. Šakių rajono savivaldybėje buvo įregistruoti 59 elektromobiliai. Uždaroji akcinė bendrovė „Šakių autobusų parkas“ vykdo gyventojų pervežimą keleiviniu transportu. 2023 m. buvo aptarnaujami 26 vietinio susisiekimo maršrutai, 2 specialieji maršrutai, 6 tolimojo susisiekimo maršrutai. Keleivių pervežimui naudojami 35 autobusai. Pervežamų keleivių struktūroje didžiąją dalį sudaro vietinio susisiekimo maršrutų dalyviai. 2023 m. iš bendro 350,8 tūkst. keleivių skaičiaus vietinio susisiekimo maršrutais buvo pervežta 231,5 tūkst. keleivių (65,9 proc. viso pervežtų keleivių skaičiaus), iš kurių 150,3 tūkst. sudaro moksleiviai. Pagal keleiviams taikomas nuolaidas vietinio susisiekimo maršrutuose 64,91 proc. keleivių sudaro moksleiviai, 19,71 proc. – mokantys visą kainą, 11,02 proc. – mokantys už bilietus su 50 proc. nuolaida. Tolimojo susisiekimo maršrutuose mokantys visą kainą sudaro 56,75 proc. visų keleivių. 2023 m. vidutiniškai vienam Šakių r. sav. gyventojui teko 14 kelionių autobusais, kai Marijampolės apskrities vidurkis sudarė vidutiniškai 10 kelionių gyventojui. Atlikus Šakių r. sav. aplinkos apsaugos ir inžinerinės infrastruktūros srities pagrindinių vidinių ir išorinių veiksnių analizę, buvo nustatytos pagrindinė srities problema ir esminės jos priežastys. Pagrindinė srities problema yra nepakankamai tvariai vystoma inžinerinė infrastruktūra bei gyvenamoji aplinka. Šią pagrindinę problemą sąlygojančios esminės priežastys: - Nepakankama gyvenamosios aplinkos kokybė, neužtikrinta darni savivaldybės teritorijos plėtra, kraštovaizdžio ir ekosistemų išsaugojimas. - Nepakankamai išvystyta inžinerinė infrastruktūra, ypač atokesnėse vietovėse. - Nepakankamai taikomi žiedinės ekonomikos principai, menkas gyventojų aplinkosauginis sąmoningumas. - Nepakankamas atsinaujinančios ir alternatyvios energetikos naudojimas viešajame sektoriuje. - Prasta susisiekimo infrastruktūra, nepakankamai išvystyti darnaus judumo būdai.. - VALDYMAS. Administracija. Šakių rajono savivaldybės administracijos struktūrą sudaro 10 skyrių ir 5 specialistai, neįeinantys į struktūrinius padalinius. 2024 m. spalio 1 d. dirbo 300 darbuotojų. Lyginant su 2022 m., darbuotojų skaičius išaugo 5 proc. Vidutinis darbo užmokestis 2023 m. sudarė 1 673,0 Eur, ir lyginant su 2022 m. išaugo 4,0 proc. Vidutinio darbo užmokesčio vidurkis, lyginant su sektoriaus vidurkiu, sudaro 80,0 proc. Vidutinis moterų darbo užmokestis sudaro 1 850 Eur, vyrų – 1 482 Eur, t .y. moterų vidutinis darbo užmokestis 24,8 proc. yra didesnis nei vyrų. 2023 m. Šakių r. sav. disponavo 73 transporto priemonėmis. Visa Savivaldybės administracijos interneto svetainės informacija buvo perkelta saugoti iš KVTC (kertinio valstybės komunikacijų centro) į nuosavus serverius. Atliktas virtualaus web serverio diegimas, prijungimas prie KVTC WAF (žiniatinklio programų ugniasienės) apsaugos iš „Cloudflare“. E. paslaugos yra sąlyginai nauja technologinės aplinkos progreso paskatinta inovacija, pasireiškianti tiek viešojo valdymo, tiek verslo erdvėse, kurios, plečiantis interneto ir kitų elektroninių paslaugų tinklui, ypač mobiliųjų technologijų prieinamumui ir naudojimui, sparčiai populiarėja. Šakių r. sav. administracija disponuoja 225 kompiuteriais (kartu su seniūnijomis). Šakių r. sav. administracija aktyviai siekia didesnės gyventojų įtraukties į rajono gyvenimą, vystymą, valdymą. Savivaldybė informuoja visuomenę apie savivaldybės administracijos veiklą svarbiausias aktualijas pateikdama įvairiomis žiniasklaidos priemonėmis: rajono ir respublikinėje spaudoje, interneto dienraščiuose, Savivaldybės svetainėje, paskyrose socialiniuose tinkluose „Facebook“ ir Youtube. Šakių r. sav. administracijos pirminės komunikacijos priemonė – institucijos internetinis puslapis www.šakiai.lt Vertinant internetinio puslapio lankomumą, peržiūrų skaičius per metus išaugo nuo 356 810 atvertimų 2022 m. iki 392 491 atvertimų 2023 m., t .y. 10,0 proc. Per Youtube kanalą Šakių r. sav. posėdžių transliacijas 2023 m. stebėjo 13 453 prisijungusių asmenų, registruoti 377 prenumeratoriai. Šakių rajono savivaldybės Facebook paskyroje pateikiama susistemina aktuali informacija rajono gyventojams. 2023 m. Facebook paskyra turėjo 4 139 stebėtojų (sekėjų). Pažymėtina, kad 11 iš 14 Šakių r. sav. seniūnijų turi Facebook (Meta) paskyras. Daugiausia stebėtojų turi Barzdų (829), Žvirgždaičių (668), Lekėčių (598) seniūnijos. Šakių rajono savivaldybės administracija kitais socialiniais tinklais, išskyrus Facebook ir Youtube, nesinaudoja. NVO ir bendruomeninės organizacijos. 2022 m. duomenimis, Šakių r. sav. buvo registruotos 216 organizacijos, iš kurių 58 turi oficialią NVO žymą (44 asociacijos, 11 viešųjų įstaigų, 3 labdaros ir paramos fondai). 2022 m. duomenimis, NVO sektorius Šakių rajone daugiausia prisideda prie socialinės apsaugos srities, kurią sudaro net 25,51 % viso finansavimo (772,146,56 Eur iš 3,027,330,70 Eur). Kitos sritys – kultūra, švietimas, sveikatos apsauga ir sportas – yra finansuojamos beveik išskirtinai biudžetinių įstaigų, o NVO finansavimas sudaro tik nedidelę dalį ar jo nėra visai. NVO finansavimas švietimo srityje sudarė 0,86 %, sporto srityje – 2.2 %, o kultūros ir sveikatos apsaugos srityse NVO finansavimas nenumatytas. NVO dalyvauja Savivaldybė viešųjų paslaugų teikime. 2021–2030 m. Nacionaliniame pažangos plane numatyta, kad iki 2025 m. – 15 proc., o iki 2030 m. – 30 proc. savivaldybių viešųjų paslaugų turėtų teikti nepavaldūs savivaldybei tiekėjai. NIPC duomenimis, Šakių rajono savivaldybėje 2021 m. šis rodiklis buvo 7,18 proc. ir nesiekė nacionalinio vidurkio, kuris 2021 m. buvo 11,69 proc. 2022 m. duomenys rodo, kad situacija iš esmės nesikeičia, nes bendras procentas lieka labai panašus, t. y. 7,14 proc. Šakių r. sav. veikia dvi vietos veiklos grupės: Šakių krašto Vietos veiklos grupė (toliau–Šakių krašto VVG) ir Šakių miesto vietos veiklos grupė (toliau – Šakių miesto VVG). Šakių krašto VVG parengė ir įgyvendina projektą „Šakių krašto veiklos grupės 2023–2027 m. vietos plėtros strategija“, kurios pagrindinė tema – Šakių krašto turizmo potencialo plėtra kaimiškų vietovių gyvybingumui stiprinti“, Strategijos įgyvendinimo biudžetas – iki 1 635 tūkst. Eur. Šakių miesto VVG šiuo metu įgyvendina Šakių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2023–2029 m. strategiją, kurios tikslas – skatinti socialinę atskirtį patiriančių Šakių miesto gyventojų integraciją ir ekonominį aktyvumą. Strategijos įgyvendinimo biudžetas – 1 081 tūkst. Eur. Vertinant NVO sektoriaus situaciją Šakių r. sav., galima išskirti tokias pagrindines problemas kaip didelė NVO priklausomybė nuo savivaldybės pavaldžių įstaigų, menka organizacijų ir joms atstovaujančių institucijų veikla priimant savivaldoje sprendimus, koordinavimo tarp NVO sektoriaus ir kitų savivaldybės institucijų. Šakių r. sav. veikia Šakių bendruomenių centrų asociacija, vienijanti 38 bendruomenių centrus. Jaunimas. Valstybės duomenų agentūros duomenimis, 2023 m. pabaigoje Šakių rajone gyveno 25 918 žmonių, jaunimo (14–29 m.) dydis populiacijoje sudarė 18,37 proc. (4763 asmenys). 2023 metais buvo 11 akredituotų jaunimo savanorius priimančių organizacijų, kuriose priimami ilgalaikiai savanoriai 6 mėnesių laikotarpiui. Rajone aktyviai veikia akredituota Savanorišką veiklą organizuojanti organizacija (asociacija Šakių atviras jaunimo centras). Šakių atviras jaunimo centras 2023 m. dirbo su 10 ilgalaikių savanorių. 2023 m. užtikrinta atvirų jaunimo centrų ir atvirų jaunimo erdvių (AJC/AJE) teikiamų paslaugų įvairovė ir kokybė, sudarytos sąlygos į veiklas įsitraukti atskirtį savo socialinėje aplinkoje patiriantiems ar mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms skatinant jų socialinę integraciją. 2023 m. AJC/AJE unikalių lankytojų skaičius sudarė 314 asmenų, AJC/AJE bendras lankytojų skaičius – 620 asmenų. Buvo teikiamos mobiliojo darbo su jaunimu paslaugos. Per 2023 metus Mobilaus darbo su jaunimu paslaugas teikė dvi jaunimo darbuotojų komandos 6 seniūnijose. Užtikrinamas reguliarus savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (toliau – SJRT) darbas ir jaunų žmonių interesų atstovavimas, sprendžiant savivaldybės jaunimo politikos klausimus. Per 2023 metus įvyko 5 SJRT posėdžiai, apsvarstyta 17 klausimų ir priimti atitinkami sprendimai. SJRT pateikė 17 pasiūlymų rajono savivaldybės tarybai ir administracijos direktoriui dėl rengiamų teisės aktų projektų, susijusių su jaunimo politikos klausimais. 2022 m. Lietuvos jaunimo reikalų tarybos sudaromame darbo su jaunimu srities įgyvendinimo savivaldybių reitinge pagal rekomenduotų jaunimo politikos užduočių įgyvendinimo rezultatus Šakių r. sav. buvo įgyvendinta 91,0 proc. rekomendacijų. Tai 8 rezultatas tarp vertinamų savivaldybių. Darbo su jaunimu srities įgyvendinimo savivaldybių reitinge Šakių r. savivaldybė užėmė 16 vietą. Viešasis saugumas. Per 2019–2023 m. užregistruotų nusikaltimų, baudžiamųjų nusižengimų skaičius Šakių r. sav. sumažėjo 18,4 proc. 2023 m. Šakių r. sav. užregistruotų nusikaltimų, baudžiamųjų nusižengimų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų (1280) yra mažiausias tarp Marijampolės apskrities savivaldybių. Savo reikšme jis mažesnis nei Marijampolės apskrities vidurkis (1470) bei šalies vidurkis (1566). Per 2019–2023 m. stebimas šio rodiklio mažėjimas 14,9 proc. Nepilnamečių padarytų nusikalstamų veikų skaičius Šakių r. sav. per 2019–2023 m. sumažėjo nuo 13 iki 6, arba 53,8 proc. Nepilnamečių, įtariamų padarius nusikalstamas veikas, skaičius, tenkantis 100 tūkst. 14−17 metų amžiaus vaikams, Šakių r. sav. 2023 m. rodiklis (480) yra didesnis tik už Kazlų Rūdos sav. rodiklį (244) ir žymiai mažesnis nei Marijampolės apskrities (679) ar šalies (584) rodiklių vidurkiai. Per 2019–2023 m. stebimas šio rodiklio mažėjimas 31,8 proc. Jeigu policijoje užregistruotų pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje skaičius per 2019–2023 m. išlieka gana stabilus (vidutiniškai 564,6 pranešimai per metus), tai pranešimų apie smurtą prieš vaikus sumažėjo nuo 309 pranešimų 2019 m. iki 93 pranešimų 2023 m., arba 69,9 proc. Policijos pareigūnų skaičiaus, tenkančio 100 tūkst. gyventojų, rodiklis (174) Šakių r. sav. yra vienas iš mažiausių tarp Marijampolės apskrities savivaldybių (mažesnis tik Vilkaviškio r. sav. – 164), ir yra žymiai mažesnis nei Marijampolės apskrities (248) ir Šalies rodiklis (261). Priešgaisrinę apsaugą Šakių r. sav. vykdo VšĮ Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba. Tarnyba disponuoja 4 specialios paskirties automobiliais, 2023 m. tarnyboje dirbo 74 darbuotojai. 2023 m. Šakių r. sav. užregistruoti 87 gaisrai. Lyginant su 2019 m., gaisrų skaičius Šakių r. sav. sumažėjo 19,7 proc. Per laikotarpį stebimas gaisrų mažėjimas kaip Marijampolės apskrityje (23,0 proc.), taip ir visoje šalyje (31,3 proc.). Nors kelių eismo įvykiuose, kuriuose nukentėjo žmonės, skaičius Šakių r. sav. 2019–2023 m. sumažėjo daugiau nei du kartus (nuo 50 įvykių 2019 m. iki 22 įvykių 2023 m.), kelių eismo metu nukentėjusių asmenų skaičius yra vienas iš didžiausių tarp Marijampolės apskrities savivaldybių: 2019–2023 m. vidutiniškai per metus Šakių r. sav. kelių eismo metu būdavo sužeista 33,6 asmenų (daugiau tik Marijampolės sav. – 45 asmenys), vidutinis metinis žuvusiųjų skaičius – 3,4 asmenys (29,8 proc. visų Marijampolės asmenų žuvusių kelių eismo įvykiuose). Kaip rodo Šakių r. sav. gyventojų nuomonės tyrimo rezultatai, 76,3 proc. rajono gyventojų jaučiasi pakankamai saugiau, o 19,1 proc. – labai saugiai savo gyvenamojoje teritorijoje. Respondentai geriausiai įvertino priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, policijos darbą. Bendra kriminogeninė padėtis savivaldybės teritorijoje ir gyventojų saugumo užtikrinimas miestuose buvo įvertinta 3,8 balo. Atlikus Šakių r. sav. socialinės apsaugos ir viešojo saugumo srities pagrindinių vidinių ir išorinių veiksnių analizę, buvo nustatytos pagrindinė srities problema ir esminės jos priežastys. Atlikus Šakių r. sav. valdymo srities pagrindinių vidinių ir išorinių veiksnių analizę, buvo nustatytos pagrindinė valdymo srities problema ir esminės jos priežastys. Pagrindinė srities problema yra nepakankamas vietos savivaldos efektyvumas. Šią pagrindinę problemą sąlygojančios esminės priežastys: - Savivaldybės administracijos ištekliai valdomi nepakankamai efektyviai. - Trūksta bendradarbiavimo tarp savivaldos institucijų ir nevyriausybinio sektoriaus. - Nėra suformuota savivaldybės įvaizdžio politika. - Nepakankamas pasirengimas ekstremalių situacijų valdymui ir viešojo saugumo užtikrinimas..

Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (toliau – SSGG) analizė Problemą „Žemas ekonominio aktyvumo lygis, nepakankama gyvenamosios aplinkos kokybė“ sąlygoja priežastys, kurias pašalinus arba susilpninus jų poveikį būtų paskatinta ekonominė plėtra ir užtikrintas teritorijų vystymas rajono savivaldybėje. Silpnybę SI1 „Nepakankamas investicinis potencialas“, sąlygojamą investicijoms tinkamų, turinčių reikiamą inžinerinę ir susisiekimo infrastruktūrą pramoninių–komercinių teritorijų bei sklypų trūkumo, teigiamai paveiks inovatyvios, „žaliosios“, žiedinės ekonomikos plėtra (GA1), o taip pat ES paramos lėšomis finansuojami projektai, skirti tinkamai susisiekimo ir inžinerinei infrastruktūrai sukurti esamose pramoninėse teritorijose ar investicijoms tinkamuose sklypuose (GA2). Šios iniciatyvos yra pradėtos įgyvendinti pagal Marijampolės regiono funkcinės zonos strategijos įgyvendinimo veiksmų planą, užtikrinant bendradarbiavimą tarp apskrities savivaldybių, siekiant geriau panaudoti turimą investicinį potencialą ir pritraukti investuotojus. Siekiant padidinti investicinį patrauklumą savivaldybėje, būtina skatinti verslo atstovus pasinaudoti teikiama ES, nacionaline parama ir lengvatomis verslo skaitmenizavimui, socialinės atsakomybės, žaliosios ir žiedinės ekonomikos plėtrai (SI2). Teigiamą poveikį silpnybei SI2 „Žemas gyventojų verslumo lygis, kuriama žema pridėtinė vertė“ suteiktų inovatyvios, aukštą pridėtinę vertę kuriančios ekonomikos plėtra, o taip pat siekiant patenkinti vis augančią maisto produktų paklausą (GA2), tuo pačiu pasinaudojant savivaldybės stiprybe ST1 – išvystyta žemės ūkio produkcijos gamyba, – skatinant pagamintos produkcijos apdorojimą ir perdirbimą. Technologiniai pokyčiai, paslaugų sektoriaus plėtra inspiruoja verslumo tendencijas, kuriose aktyviai reiškiasi jaunimas, o tai teigiamai įtakotų verslumo lygio augimą ir tvarių, aukštos pridėtinės vertės verslų atsiradimą, švelnintų silpnybės SI2 pasireiškimą. Neigiamą poveikį investicinei ir verslo plėtrai gali turėti augantys teritoriniai netolygumai (GR1), susiję su maža kvalifikuotos darbo jėgos pasiūla, ribotomis kvalifikacijos ir kompetencijų kėlimo galimybėmis dėl prastai veikiančios profesinio mokymo sistemos. Veikianti institucinė paramos verslui sistema (ST2) sudaro prielaidas teigiamai skatinti gyventojų verslumo ugdymą, teikti pagalbą siekiant pasinaudoti finansinės ir institucinės paramos elementais, diegiant inovacijas ir pasinaudojant ES paramos galimybėmis (GA1, GA2). Savivaldybei būdinga kultūros ir paveldo objektų gausa (ST3) yra savivaldybės stiprybė, kurią teigiamai paveiks šių objektų prieinamumui ir lankymui gerinti skiriamos ES paramos lėšos (GA2), augantis turizmo, ypač vietinio, paslaugų vartojimas (GA1). Kultūros ir paveldo objektų atnaujinimas ir įveiklinimas prisidės prie geresnio turimo turizmo potencialo panaudojimo, kas itin aktualu siekiant mažinti pasireiškiančią silpnybę SI3, ypač pasinaudojant galimybe kurti edukacinio pobūdžio (GA4) turistinius produktus, tokius kaip kultūrinio turizmo, teminiai, pažintiniai maršrutai. Silpnybę SI3 teigiamai įtakos GA3, kurios pagrindu bus plėtojama skaitmeninė turizmo rinkodara, virtualių turų bei skaitmeninių turizmo produktų kūrimas. Aktyvus poveikis turizmo sričiai per atsiveriančias galimybes (GA2, GA3, GA4) galės iš dalies kompensuoti neigiamą tokių grėsmių kaip augantys teritoriniai netolygumai (GR1) ir aplinkos būklės blogėjimas (GR2) poveikį. Problemą „Netolygus švietimo ir kultūros paslaugų prieinamumas ir kokybė“ sąlygojančios priežastys yra prastas švietimo ir kultūros įstaigų bei jose teikiamų paslaugų pasiekiamumas, nepakankamai pritaikyta pagal esamus poreikius ugdymo aplinka, kultūros paslaugų stygių atskiroms socialinėms vartotojų grupėms (SI3, SI4). Silpnybės SI4 šalinimui teigiamą įtaką turės technologiniai pokyčiai ir skaitmenizavimas, naujų formų paslaugų teikimas (GA2), švietimo ir mokymosi įvairinimas (GA4), kurie padidins švietimo paslaugų prieinamumą, prisidės prie mokymosi rezultatų gerinimo. Optimizuotas įstaigų tinklas (ST4) padės spręsti švietimo įstaigų pasiekiamumo, neformalaus švietimo paslaugų plėtrą mokiniams iš atokesnių vietovių. Tačiau išlieka didelis poreikis suvaldyti grėsmes, susijusias su didėjančia nelygybe ir teritoriniais netolygumais švietimo (GR1) ir augančius demografiniu disbalansu (GR2), kuris gali turėti reikšmingą įtaką kaip švietimo įstaigų tinklui (ST4), taip ir švietimo įstaigų prieinamumui (SI4). Silpnybę, susijusią su nepakankamu kultūros paslaugų pasiekiamumu, paslaugų atskiroms tikslinėms grupėms stygiumi (SI5) teigiamai įtakos vykstantys technologiniai pokyčiai, skaitmenizavimas, vizualizacija, naujų paslaugų formų, ypač kultūros srityje, atsiradimas (GA3). Naujas perspektyvas įgauna kūrybinės industrijos, formuojančius kultūros paslaugų teikimo modelius, juos pritaikant įvairiems vartotojų segmentams, tuo pačiu švelninat didėjančios nelygybės, teritorinių netolygumų vartojant kultūros produkciją apraiškas kultūros srityje (GR1). Siekiant padidinti gyventojų gerovę, itin svarbu pagerinti bazinių sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę. Jų prieinamumas ir kokybė, ypač kaimo vietovėse, socialinės dezintegracijos apraiškos yra šios srities silpnybės (SI6, SI7, SI8), kurių pasireiškimas vis stiprėja veikiant tokioms grėsmėms kaip didėjanti nelygybė ir augantys teritoriniai netolygumai (GR1), gyventojų senėjimas (GR3). Gyventojų senėjimas didina sveikatos priežiūros įstaigų apkrovimą, didina finansinių ir žmogiškųjų išteklių poreikį šioms reikmėms tenkinti. Sukurtos geros sąlygos stacionariam gydymui ir slaugai, palaikomajam gydymui (ST6), sukurtas teritorinis socialinių paslaugų tinklas (ST7), išvystytas socialinių paslaugų teikimas seniūnijose (ST8) prisidės prie socialinės gerovės nepakankamumo priežasčių šalinimo tik efektyviai pasinaudojus ES paramos lėšų teikiamomis galimybėmis (GA2) bei naujų formų paslaugų teikimu (GA4), ypač sveikatos priežiūros ir sveikatinimo srityse. Nepakankamos gyvenamosios aplinkos kokybės problemos sprendimui vis didesnę įtaką daro tokios globalinės problemos kaip klimato kaita ir aplinkos būklės blogėjimas (GR2), augantys teritoriniai netolygumai (GRĖ1), susiję su mažėjančia mokia paklausa ir institucijų investicinėmis galimybėmis bei mažėjančiu paslaugų vartotojų skaičiumi. Siekiant sumažinti esamos silpnybės (SI9) apraiškas ir neigiamą poveikį aplinkai, privalu aktyvizuoti žiedinės ekonomikos, inovacijų teikiamus pranašumus (GA1), formuojant poreikį tvariai gyvenamajai aplinkai, skatinant gyventojų iniciatyvas, diegiant kompleksines aplinkosaugines priemones ir vystant inžinerines sistemas. Tam didelę poveikį turi ES paramos lėšų panaudojimas (GA2), užtikrinat aplinkosauginių ir inžinerinės infrastruktūros kūrimo projektų finansavimą, Susisiekimo infrastruktūros būklė, darnaus judumo būdų stygius (SI10) itin stipriai įtakoja daugelio sričių (investicijos ir verslas, žemės ūkis, darbo rinka, viešosios paslaugos ir kt.) esamą būklę ir plėtros galimybes. Augantys teritoriniai netolygumai (GR1), gyventojų skaičiaus mažėjimo, urbanizacijos procesai (GR3) nesudaro prielaidų investiciniams sprendimams kelių tinklo ir jų kokybės gerinimui. Tuo pačiu ES paramos lėšų panaudojimo galimybės (GA2), didinant investicinį patrauklumą, žemės ūkio ir verslo subjektų konkurencingumą, skatinant turizmo plėtrą gali būti realiu pagrindu kelių infrastruktūros gerinimui, darnaus judumo būdų paieškai ir realizavimui. Siekiant spręsti savivaldos stiprinimo problemą, aktualu pasinaudoti vykstančiais technologiniais pokyčiais, skaitmenizavimo teikiamomis galimybėmis (GA3), gerinant viešojo valdymo paslaugų prieinamumą gyventojams, tuo pačiu mažinant silpnybės, susijusios su efektyvia komunikacija ir bendradarbiavimu viešajame valdyme (SI11). Atsirandančios naujos paslaugos, orientacija į viešųjų paslaugų teikimo perdavimą bendruomenei, socialiniam verslui, dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimo plėtra padidintų geros valdysenos formų diegimą savivaldybės administracinėje veikloje. Užtikrintas viešasis saugumas savivaldybės teritorijoje (ST12) yra būtina, tačiau nepakankama prielaida siekiant ženkliai įtakoti besikeičiančią saugumo paradigmą, augant karinių ir hibridinių konfliktų grėsmei (GR5). Nepakankamas pasirengimas ekstremalių situacijų valdymui (SI12) šiai dienai yra itin aktuali problema visos šalies mastu, reikalaujanti konsoliduotų valstybės ir savivaldybės pastangų ir išteklių jai spręsti.

Savivaldybės nustatytos pagrindinės problemos, kurių sprendimas būtų efektyvesnis kelių savivaldybių / regiono mastu Įvertinus esmines Šakių rajono savivaldybės problemas, reikia išskirti tas, kurių sprendimui reikalingi arba rekomenduotini bendri kelių savivaldybių (arba susijusių integruotais, funkciniais ryšiais) veiksmai. Siekiant skatinti investicijų pritraukimą ir verslo plėtros sąlygas, reikalinga išnaudoti Marijampolės apskrities savivaldybių turimą gerąją investicijų pritraukimo patirtį, esamą regiono žinomumą investuotojams, išnaudoti Marijampolės LEZ teikiamas galimybes tiekimo grandinėms ir paslaugų sektoriui formuoti. Turizmo srities plėtros potencialas remiasi neišnaudotais Marijampolės regiono kaip etnografinio Sūduvos (Suvalkijos) regiono turizmo ištekliais bei veikiančių turizmo informacijos centrų bendradarbiavimo ir veiklos efektyvumo didinimo galimybėmis. Siekiant pritraukti didesnius turistų srautus, prailginti turisto buvimo trukmę bei tuo pačiu padidinti užsienio turistų dalį, Šakių rajono savivaldybei reikėtų bendradarbiauti su geografiškai besiribojančiomis regiono rajonų savivaldybėmis ir kartu kurti bei kompleksiškai plėtoti daugiadienius turistinius maršrutus, bendras turizmo rinkodaros priemones, modernizuoti bendrą turizmo informacinę infrastruktūrą, skaitmeninant bendrus turistinius objektus ir pan. Šioms iniciatyvoms įgyvendinti 2023–2029 m. Marijampolės regiono funkcinės zonos strategijoje yra numatytos konkrečios priemonės (projektai), o taip pat bendri veiksmai, siekiant įgyvendinti turizmo sektoriaus plėtros uždavinius. Regione veikiantiems turizmo informacijos centrams išplėtus bendradarbiavimą ir pasidalijus atsakomybėmis būtų efektyviau atliekama vartotojų srautų ir poreikių analizė, stebimos tendencijos, keičiamasi informacija apie paslaugų vartotojų poreikius ir turizmo išteklius, kuriami regioniniai turizmo maršrutai bei vieningesnis paslaugų teikimo modelis, derinami veiksmai, pristatomas regiono patrauklumas, formuojamas ir gerinamas jo įvaizdis, kuriami skaitmeniniai regiono turistinio potencialo viešinimo sprendimai ir kt.

III SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS PLĖTROS VIZIJA

Savivaldybės plėtros vizija Šakių rajono savivaldybės plėtros 2025–2035 metais vizija: Šakių rajonas – patogus gyventi zanavykų kraštas, puoselėjantis tradicijas ir užtikrinantis darnią plėtrą bei gyvenimo kokybę. Šakių rajono savivaldybės plėtros vizija buvo patvirtinta Šakių rajono savivaldybės plėtros plano rengimo koordinacinės darbo grupės 2024 m. gruodžio 3 d. posėdyje, protokolas 2024 m. gruodžio 6 d. Nr. VL E-930.

IV SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS PLĖTROS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Savivaldybės plėtros tikslai ir poveikio rodikliai Šakių rajono savivaldybės plėtros tikslai formuluojami kaip išspręsta savivaldybės esminė problema, o uždaviniai – kaip pašalintos problemos priežastys. Tikslams nustatyti poveikio rodikliai, o uždaviniams – rezultato rodikliai. Iš viso suformuluoti 4 Šakių rajono savivaldybės 2025–2035 metų strateginio plėtros plano tikslai. 1 PROBLEMA ŽEMAS EKONOMINIO AKTYVUMO LYGIS, NEPAKANKAMA GYVENAMOSIOS APLINKOS KOKYBĖ; 1 TIKSLAS SKATINTI EKONOMINĘ PLĖTRĄ IR UŽTIKRINTI TERITORIJŲ VYSTYMĄ. 2 PROBLEMA NETOLYGUS ŠVIETIMO IR KULTŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMAS IR KOKYBĖ; 2 TIKSLAS DIDINTI ŠVIETIMO IR KULTŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMĄ IR KOKYBĘ. 3 PROBLEMA NEPAKANKAMAI UŽTIKRINAMA SOCIALINĖ GEROVĖ; 3 TIKSLAS DIDINTI SOCIALINĘ GEROVĘ. 4 PROBLEMA NEPAKANKAMAS VIETOS SAVIVALDOS EFEKTYVUMAS; 4 TIKSLAS STIPRINTI VIETOS SAVIVALDĄ. Šakių rajono savivaldybės strateginį plėtros planą sudaro 4 plėtros tikslai, kurių kiekvienas turi numatytus poveikio rodiklius. 01 SKATINTI EKONOMINĘ PLĖTRĄ IR UŽTIKRINTI TERITORIJŲ VYSTYMĄ - Turistų skaičiaus apgyvendinimo įstaigose augimas kasmet (proc.) - Gyventojų užimtumo lygis (15–64 metų) (proc.) - Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis pagal veiklos vykdymo vietą (nefinansų įmonių), tenkanti 1000 gyventojų per metus (tūkst. Eur) - Teršalų, išmetamų į aplinkos orą iš stacionarių taršos altinių, kiekis (kg), tenkantis 1 gyventojui ir santykis su šalies rodikliu (proc.) - Sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų dalis (proc.) - Vidutiniškai 1 gyventojui tenkantis kelionių autobusais skaičius (vnt.) ir santykis su šalies vidurkiu (proc.) 02 DIDINTI ŠVIETIMO IR KULTŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMĄ IR KOKYBĘ - Vaikų, dalyvaujančių ikimokyklinio ugdymo programose nuo 3 metų iki privalomo pradinio ugdymo amžiaus, dalis (proc.) - Negalią turinčių mokinių, ugdomų įtraukiuoju būdu bendros paskirties švietimo įstaigose (bendrosiose klasėse), dalis (proc.) - Neformaliojo vaikų švietimo galimybėmis pasinaudojusių mokinių dalis (išskyrus ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančius vaikus) (proc.) - Kultūros centrų dalyvių skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų, (asmenys) - Kultūros paslaugų kokybės vertinimas (gyventojų nuomonės tyrimas), balais - Kultūros organizacijų skaičius, tenkantis 1 tūkstančiui gyventojų (vnt.) 03 DIDINTI SOCIALINĘ GEROVĘ - Skurdo rizikos lygis (proc.) - Prevencinėmis priemonėmis išvengiamas mirtingumas (standartizuotas), mirusiųjų skaičius 100 tūkst. gyventojų - Gydymo priemonėmis išvengiamas mirtingumas, mirusiųjų skaičius 100 tūkst. gyventojų - Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė, metai 04 STIPRINTI VIETOS SAVIVALDĄ - Šakių rajono savivaldybės vieta gyvenimo kokybės indekse (GKI) - Savivaldybės veiklos vertinimas (gyventojų nuomonės tyrimas), balais.

Savivaldybės plėtros uždaviniai ir rezultato rodikliai Šakių rajono savivaldybės plėtros uždaviniai formuluojami, kaip pašalintos problemos priežastys. Iš viso suformuluota 20 Šakių rajono savivaldybės 2025–2035 metų strateginio plėtros plano uždavinių: 1 PROBLEMA ŽEMAS EKONOMINIO AKTYVUMO LYGIS, NEPAKANKAMA GYVENAMOSIOS APLINKOS KOKYBĖ; 1 TIKSLAS SKATINTI EKONOMINĘ PLĖTRĄ IR UŽTIKRINTI TERITORIJŲ VYSTYMĄ. 1 Priežastis Trūksta investicijoms tinkamų, turinčių reikiamą inžinerinę ir susisiekimo infrastruktūrą pramoninių-komercinių teritorijų bei sklypų; 1.1. Uždavinys. Pagerinti investicijų pritraukimo ir verslo plėtros sąlygas. 2 Priežastis Žemas gyventojų verslumo lygis, nepakankamas veikiančių įmonių konkurencingumas; 1.2. Uždavinys. Padidinti gyventojų verslumą, kompetencijas ir ekonominį mobilumą. 3 Priežastis Žemas turizmo potencialo panaudojimas, nepakankama turizmo sektoriaus plėtra; 1.3. Uždavinys. Pagerinti turistinį patrauklumą ir turizmo paslaugų prieinamumą bei kokybę. 4 Priežastis Prasta žemės ūkio plėtrą sąlygojančios infrastruktūros būklė; 1.4. Uždavinys. Pagerinti ūkininkavimo sąlygas, padidinti ūkininkų konkurencingumą. 5 Priežastis Neužtikrinta darni savivaldybės teritorijos plėtra, kraštovaizdžio ir ekosistemų išsaugojimas; 1.5. Uždavinys. Tvariai plėtoti teritoriją, išsaugoti kraštovaizdį ir ekosistemas. 6 Priežastis Nepakankamai išvystyta inžinerinė infrastruktūra, ypač atokesnėse vietovėse; 1.6. Uždavinys. Gerinti aplinkos kokybę, modernizuojant inžinerinę infrastruktūrą. 7 Priežastis Nepakankamai taikomi žiedinės ekonomikos principai, menkas gyventojų aplinkosauginis sąmoningumas; 1.7. Uždavinys. Užtikrinti švarią aplinką, plėtoti žiedinės ekonomikos principus. 8 Priežastis Nepakankamas atsinaujinančios ir alternatyvios energetikos naudojimas viešajame sektoriuje; 1.8. Uždavinys. Tolygiai plėtoti žaliąją energetiką, sumažinti energijos vartojimą. 9 Priežastis Prasta susisiekimo infrastruktūra, nepakankamai išvystyti darnaus judumo būdai; 1.9. Uždavinys. Pagerinti teritorijos junglumą, viešojo transporto paslaugų prieinamumą ir patrauklumą. 2 PROBLEMA NETOLYGUS ŠVIETIMO IR KULTŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMAS IR KOKYBĖ; 2 TIKSLAS DIDINTI ŠVIETIMO IR KULTŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMĄ IR KOKYBĘ. 1 Priežastis Žemi mokinių ugdymo rezultatai; 2.1. Uždavinys. Pagerinti mokinių ugdymo rezultatus, padidinti švietimo paslaugų prieinamumą ir kokybę. 2 Priežastis Nepakankamas kultūros ir sporto paslaugų pasiekiamumas ir kokybė; 2.2. Uždavinys. Pagerinti kultūros ir sporto paslaugų kokybę bei pasiekiamumą. 3 PROBLEMA NEPAKANKAMAI UŽTIKRINAMA SOCIALINĖ GEROVĖ ŽEMAS; 3 TIKSLAS DIDINTI SOCIALINĘ GEROVĘ. 1 Priežastis Nepakankamas sveikatos paslaugų pasiekiamumas ir kokybė, ypač kaimo vietovėse; 3.1. Uždavinys. Užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą. 2 Priežastis Žemas gyventojų sveikos gyvensenos raštingumas, fizinis aktyvumas; 3.2. Uždavinys. Paskatinti sveiką gyvenseną (sveikatinimą). 3 Priežastis Nepakankama socialinė integracija, socialinių paslaugų aprėptis; 3.3. Uždavinys. Paskatinti socialinę integraciją. 4 Priežastis Trūksta tam tikrų socialinių paslaugų, kompleksinio požiūrio teikiant paslaugas; 3.4. Uždavinys. Pagerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, padidinti jų įvairovę. 5 Priežastis Nepakankama jaunimo integracija; 3.5. Uždavinys. Formuoti ir įgyvendinti jaunimo politiką. 4 PROBLEMA NEPAKANKAMAS VIETOS SAVIVALDOS EFEKTYVUMAS; 4 TIKSLAS STIPRINTI VIETOS SAVIVALDĄ. 1 Priežastis Šiuolaikinių, efektyvių įrankių ir metodų taikymo trūkumas bei gebėjimų stoka, teikiant viešąsias ir administracines paslaugas.; 4.1. Uždavinys. Užtikrinti Savivaldybės teikiamų paslaugų efektyvumą ir pagerinti veiklos valdymą. 2 Priežastis Trūksta efektyvios komunikacijos ir bendradarbiavimo tarp savivaldos institucijų ir nevyriausybinio sektoriaus, nėra aiškios savivaldybės įvaizdžio politikos; 4.2. Uždavinys. Įgyvendinti gero valdymo principus ir vykdyti efektyvią komunikaciją. 3 Priežastis Nepakankamas bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų ir jaunimo įtraukimas ir įsitraukimas į viešąjį valdymą, sprendimų priėmimą; 4.3. Uždavinys. Padidinti nevyriausybinio sektoriaus įtrauktį į viešąjį valdymą. 4 Priežastis Nepakankamas pasirengimas ekstremalių situacijų valdymui ir viešojo saugumo užtikrinimui; 4.4. Uždavinys. Užtikrinti efektyvią ekstremalių situacijų prevenciją ir valdymą, padidinti gyventojų saugumą. Šakių rajono savivaldybės strateginį plėtros planą sudaro suformuluoti 20 Šakių rajono savivaldybės 2025–2035 metų strateginio plėtros plano uždavinių Žemiau pateikiami uždavinių rezultato rodikliai. 01-01 Pagerinti investicijų pritraukimo ir verslo plėtros sąlygas - Materialinių investicijų (MI), tenkančių 1-am gyventojui, santykis su šalies vidurkiu (proc.) - Tiesioginių užsienio investicijų (TUI), tenkančių 1-am gyventojui, santykis su šalies vidurkiu (proc.) 01-02 Padidinti gyventojų verslumą, kompetencijas ir ekonominį mobilumą - Verslumo lygio (veikiančių SVV įmonių skaičiaus, tenkančio 1 tūkstančiui gyventojų) santykis su šalies vidurkiu (proc.) - Nedarbo lygio santykis su šalies vidurkiu (proc.) 01-03 Pagerinti turistinį patrauklumą ir turizmo paslaugų prieinamumą bei kokybę - Vietos ir užsienio turistų pasitenkinimo turizmo paslaugomis lygis (apklausa), balais - Apgyvendinimo įstaigose esamų vietų užimtumas (proc.) 01-04 Pagerinti ūkininkavimo sąlygas, padidinti ūkininkų konkurencingumą - Deklaruojamų ekologinių žemės ūkio naudmenų dalis nuo bendrų žemės ūkio naudmenų (proc.) - Blogos būklės sausinamo ploto dalis nuo bendro sausinamo ploto (proc.) 01-05 Tvariai plėtoti teritoriją, išsaugoti kraštovaizdį ir ekosistemas - Užimta vieta Lietuvos savivaldybių aplinkosaugos reitinge 01- 06 Gerinti aplinkos kokybę, modernizuojant inžinerinę infrastruktūrą - Išvalytų iki normų ir (arba) nuotekų, kurių nereikia valyti, dalis nuo bendrojo išleistų nuotekų dydžio (proc.) - Gyventojų, aprūpinamų geriamojo vandens tiekimo paslauga dalis, palyginti su visais gyventojais - Gyventojų, aprūpinamų centralizuotai teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis, dalis, palyginti su visais gyventojais 01-07 Užtikrinti švarią aplinką - Paruoštų pakartotiniam naudojimui ir perdirbtų komunalinių atliekų dalis (proc.) - Mišrių komunalinių atliekų kiekis, tenkantis 1 gyventojui per metus, kasmet (kg) 01-08 Tolygiai plėtoti žaliąją energetiką, sumažinti energijos vartojimą - Savivaldybės įstaigų ir įmonių įdiegusių atsinaujinančių ir alternatyvių energijos išteklių priemones savo pastatuose, dalis (proc.) - Modernizuotų, renovuotų daugiabučių namų dalis nuo visų daugiabučių namų (proc.) 01-09 Pagerinti teritorijos junglumą, viešojo transporto paslaugų prieinamumą ir patrauklumą - Vietinės reikšmės kelių su patobulinta danga ilgio dalis bendrame vietinės reikšmės kelių ilgyje (proc.) ir santykis su šalies vidurkiu (proc.) - Žuvusiųjų keliuose skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų (atvejai) ir santykis su šalies vidurkiu (proc.) - Viešojo transporto pritaikymas žmonėms su negalia, proc. - Netaršių viešojo transporto priemonių dalis nuo bendro viešojo transporto priemonių parko (proc.) 02-01 Pagerinti mokinių ugdymo rezultatus, didinant švietimo paslaugų prieinamumą ir kokybę - Bendrojo ugdymo mokyklų, turinčių mokomąsias laboratorijas, dalis (proc.) - Bendrojo ugdymo mokyklų, veikiančių pagal visos dienos mokyklos modelį, dalis (proc.) - Į mokyklą ir atgal pavežamų mokykliniais autobusais ir kitais pavėžėjimo būdais mokinių dalis savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, kasmet (proc.) 02-02 Pagerinti kultūros ir sporto paslaugų kokybę bei pasiekiamumą - Kultūros renginių skaičius, tenkantis 1 tūkstančiui gyventojų, kasmet (vnt.) - Apsilankymų kultūros įstaigose skaičius, tenkantis 1 tūkstančiui gyventojų, kasmet (vnt.) - Mokinių, pasinaudojusių Kultūros pasu, per metus, dalis (proc.) - Gyventojų, kurie patys aktyviai dalyvauja kultūrinėse veiklose, dalis kasmet (proc.) - Sporto varžybose dalyvavusių asmenų skaičiaus augimas per metus kasmet (proc.) 03-01 Užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą - Apsilankymų pas gydytojus skaičius 1 tūkst. gyventojų, santykis su šalies rodikliu (proc.) - Šakių savivaldybėje sergančių asmenų skaičius 1 tūkst. gyventojų, santykis su šalies vidurkius (proc.) - Stacionaro ligonių skaičius, tenkantis 1 tūkstančiui gyventojų, atvejai (vnt.) - Praktikuojančių gydytojų ir slaugytojų skaičius, tenkantis 10 tūkst. gyventojų ir jo santykis su šalies vidurkiu (proc.) 03-02 Paskatinti sveiką gyvenseną (sveikatinimą) - Fizinio aktyvumo ir visuomenės sveikatos stiprinimo (sveikatinimo) renginių skaičius kasmet (vnt.) - Mokinių, dalyvavusių neformaliojo vaikų švietimo sporto ir kitose fizinį aktyvumą skatinančiose veiklose, dalis (proc.) 03-03 Paskatinti socialinę integraciją - Asmenų, gavusių socialinę pašalpą skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų, (vnt.) - Smurto artimoje aplinkoje atvejų, tenkančių 1 tūkst. gyventojų, santykis su šalies vidurkiu (proc.) 03-04 Pagerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, padidinti jų įvairovę - Socialinių paslaugų nustatyto poreikio patenkinimas (proc.) - Pradėtų teikti naujų socialinių paslaugų skaičius, kasmet (vnt.) - Socialinio būsto poreikio patenkinimas nuo jo laukiančių asmenų (šeimų) skaičiaus (proc.) 03-05 Formuoti ir įgyvendinti jaunimo politiką - Atvirų jaunimo erdvių, atvirų jaunimo centrų lankytojų skaičius, kasmet (asm.) - 04-01 Padidinti Savivaldybės teikiamų paslaugų efektyvumą ir pagerinti veiklos valdymą - Elektroninių paslaugų dalis nuo bendro Savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų skaičiaus (proc.) - Savivaldybės darbuotojų, per metus tobulinusių kvalifikaciją, dalis (proc.) 04-02 Įgyvendinti gero valdymo principus ir vykdyti efektyvią komunikaciją - Savivaldybės komunikacijos lygis (socialinių tinklų sekėjų, skaičius), kasmet (tūkst.) - Savivaldybės teikiamų paslaugų vertinimas, gyventojų apklausa, balais 04-03 Padidinti nevyriausybinio sektoriaus įtrauktį į viešąjį valdymą - Savivaldybių viešųjų paslaugų dalis, kurias teikia nevyriausybinės ir bendruomeninės organizacijos, dalis 04-04 Užtikrinti efektyvią ekstremalių situacijų prevenciją ir valdymą, padidinti gyventojų saugumą - Žuvusiųjų gaisruose skaičius (asm.) - Gyventojų dalis, galinti pasinaudoti civilinės saugos infrastruktūra (proc.)

V SKYRIUS

PRIEMONIŲ PLANAS

1 lentelė. Savivaldybės plėtros tikslai, uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai.

| Tikslo, uždavinio, priemonės kodas | Tikslas, uždavinys, priemonė | Koordinatorius | Įgyvendinimo laikotarpis, metai |  | Stebėsenos rodiklis (matavimo vienetai) | Siektina stebėsenos rodiklio reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pradžia | Pabaiga |  | Laikotarpio pradžioje (metai) | Laikotarpio pabaigoje (metai) |
| 01 | SKATINTI EKONOMINĘ PLĖTRĄ IR UŽTIKRINTI TERITORIJŲ VYSTYMĄ | ŠRSA Ūkio ir investicijų skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Šakių TVIC | 2025 m. | 2035 m. | Gyventojų užimtumo lygio (15 - 64 metų) (proc.) | 61,8 % (2023 m.) | 65,0 % (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Turistų skaičiaus apgyvendinimo įstaigose augimas (proc.) | 0 % (2025 m.) | 300,0 % (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis pagal veiklos vykdymo vietą (nefinansų įmonių), tenkanti 1000 gyventojų per metus (tūkst. Eur) | 3 836,68 (2023 m.) | 5 754,0 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Teršalų išmetamų į aplinkos orą iš stacionarių taršos altinių, kiekis (kg), tenkantis 1 gyventojui ir santykis su šalies rodikliu (proc.) | 3,85 21,3 % (2023 m.) | 4,0 20,0 % (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų dalis (proc.) | 61.0 % (2023 m.) | 70 % (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Vidutiniškai 1 gyventojui tenkantis kelionių autobusais skaičius (vnt.) ir santykis su šalies vidurkiu (proc.) | 14 15,7 % (2023 m.) | 30 25 % (2035 m.) |
| 01-01 | Pagerinti investicijų pritraukimo ir verslo plėtros sąlygas | Ūkio ir investicijų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Materialinių investicijų (MI), tenkančių 1-am gyventojui, santykis su šalies vidurkiu (proc.) | 27.6 % (2023 m.) | 35 % (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Tiesioginių užsienio investicijų (TUI), tenkančių 1-am gyv., santykis su šalies vidurkiu (proc.) | 5,6 % (2023 m.) | 15 % (2035 m.) |
| 01-01-01 | Investicijoms tinkamų teritorijų išvystymo netolygumų šalinimas Savivaldybės teritorijoje | Ūkio ir investicijų skyrius | 2025 m. | 2027 m. | Išvystytų teritorijų skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 3 (2027 m.) |
| 01-01-02 | Tikslinės rinkodaros strategijos investuotojų pritraukimui parengimas ir investicijų skatinimo priemonių įgyvendinimas bendradarbiaujant su Marijampolės regiono savivaldybėmis | Ūkio ir investicijų skyrius | 2025 m. | 2028 m. | Parengta ir įgyvendinta strategija (vnt.) | 0 (2025 m.) | 1 (2028 m.) |
| 01-01-03 | Komercinės, pramoninės paskirties žemės sklypų suformavimas | Architektūros ir urbanistikos skyrius | 2025 m | 2028 m. | Naujai suformuotų žemės sklypų skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 3 (2035 m.) |
| 01-01-04 | Investicinės ir verslo aplinkos populiarinimas ir informacinė sklaida | Ūkio ir investicijų skyrius, Šakių TVIC | 2025 m. | 2035 m. | Paremtų verslo subjektų, dalyvavusių parodose/verslo misijose/verslo mugėse/ kituose renginiuose, skaičius, kasmet (vnt.) | 0 (2025 m.) | 2 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Įgyvendintų naujų viešinimo priemonių skaičius, kasmet (kompl.) | 0 (2025 m.) | 2 (2035 m.) |
| 01-02 | Padidinti gyventojų verslumą, kompetencijas ir ekonominį mobilumą | Ūkio ir investicijų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Verslumo lygio (veikiančių SVV įmonių skaičiaus, tenkančio 1 tūkstančiui gyventojų) santykis su šalies vidurkiu (proc.) | 53.0 % (2023 m.) | 60.0 % (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Nedarbo lygio santykis su šalies vidurkiu (proc.) | 87.2 % (2023 m.) | 75.0% (2035 m.) |
| 01-02-01 | Verslumą skatinančių renginių organizavimas | Ūkio ir investicijų skyrius, Šakių TVIC | 2025 m. | 2035 m. | Suorganizuotų / dalyvautų renginių skaičius, kasmet (vnt.) | 0 (2025 m.) | 2 (2035 m.) |
| 01-02-02 | Vietinių įsidarbinimo galimybių gerinimas, socialinių verslų skatinimas ir plėtra | Ūkio ir investicijų skyrius, Šakių TVIC | 2025 m. | 2035 m. | Įgyvendintų projektų skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 11 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Sukurtų darbo vietų skaičius (vnt.) | 0 2025 m. | 22 2035 m. |
| 01-02-03 | Bendrų socialinių, kūrybinių ekonomikos ir bendro infrastruktūros naudojimo iniciatyvų plėtojimas ir veiklos skatinimas | Ūkio ir investicijų skyrius Šakių TVIC | 2025 m. | 2035 m. | Įkurtų naujų verslo bendradarbystės erdvių skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 2 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Įgyvendintų bendrų socialinių, kūrybinių ekonomikos ir bendro infrastruktūros naudojimo iniciatyvų skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 5 (2035 m.) |
| 01-02-04 | Vietos ir užsienio viešojo bei privataus sektoriaus atstovų bendradarbiavimo skatinimas | Ūkio ir investicijų skyrius, Šakių TVIC | 2025 m. | 2035 m. | Suorganizuotų/ dalyvautų susitikimų verslo plėtros ar investicijų pritraukimo klausimais skaičius, kasmet (vnt.) | 0 (2025 m.) | 2 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Įgyvendintų viešosios ir privačios partnerystės principu bendrų projektų/ iniciatyvų skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 3 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Naujų tarpsektorinių partnerysčių skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 1 (2035 m.) |
| 01-02-05 | Viešosios turizmo infrastruktūros plėtra viešosios ir privačios partnerystės pagrindu | Ūkio ir investicijų skyrius, Šakių TVIC | 2025 m. | 2035 m. | Suorganizuotų/ dalyvautų susitikimų turizmo plėtros klausimais skaičius, kasmet (vnt.) | 0 (2025 m.) | 2 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Įgyvendintų bendrų turizmo plėtros projektų/ iniciatyvų skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 6 (2035 m.) |
| 01-02-06 | Verslo plėtros strategijos iniciatyvų įgyvendinimas SVVP fondo ir kitų projektų lėšomis | Ūkio ir investicijų skyrius, Šakių TVIC | 2025 m. | 2035 m. | Finansuotų projektų skaičius, kasmet (vnt.) | 0 (2025 m.) | 12 (2035 m.) |
| 01-03 | Pagerinti turistinį patrauklumą ir turizmo paslaugų prieinamumą bei kokybę | Ūkio ir investicijų skyrius, Šakių TVIC | 2025 m. | 2035 m. | Vietos ir užsienio turistų pasitenkinimo turizmo paslaugomis lygis (apklausa), balais | 6,0 (2023 m.) | 7,5 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Apgyvendinimo įstaigose esamų vietų užimtumas (proc.) | 14,1 % (2023 m.) | 35.0% (2035 m.) |
| 01-03-01 | Viešųjų turizmo paslaugų efektyvinimo projektas, vykdomas bendradarbiaujant su Marijampolės regiono savivaldybėmis funkcinės zonos veikloje | Ūkio ir investicijų skyrius, Šakių TVIC | 2025 m. | 2035 m. | Sukurtų bendrų Marijampolės regiono maršrutų ir parengtų juos pristatančių leidinių, vnt. | 0 (2025 m.) | 2 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Įrengtų informacinių ženklų prie objektų, vnt. | 0 (2025 m.) | 14 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Įrengtų stendų prie įvažiavimo į regioną, vnt. | 0 (2025 m.) | 2 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Įrengtų interaktyvių stendų, vnt. | 0 (2025 m.) | 2 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Informacinių turizmo objektų viešinimo kompanijų ir info turų Marijampolės regione, vnt. | 0 (2025 m.) | 4 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Sukurtas interaktyvus regiono turizmo portalas (vnt.) | 0 (2025 m.) | 1 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Dalyvauta turizmo parodose, vnt. | 0 (2025 m.) | 4 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Suorganizuoti bendri regiono turizmo renginiai, vnt. | 0 (2025 m.) | 5 (2035 m.) |
| 01-03-02 | Viešosios turizmo infrastruktūros sukūrimas, pritaikant turizmo objektus lankymui | Ūkio ir investicijų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Pritaikytų lankymui objektų skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 4 (2028 m.) |
|  |  |  |  |  | Turizmo objektų, pritaikytų asmenims su specialiaisiais poreikiais skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 4 (2035 m.) |
| 01-03-03 | Šakių rajono turistų poreikių turizmo produktams ir paslaugoms galimybių studijos ir turizmo rinkodaros strategijos parengimas | Ūkio ir investicijų skyrius, Šakių TVIC | 2025 m. | 2035 m. | Parengta ir įgyvendinta strategija (vnt.) | 0 (2025 m.) | 1 (2035 m.) |
| 01-03-04 | Poilsiaviečių, stovyklaviečių, kempingų plėtra | Ūkio ir investicijų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Naujai įrengtų ir (arba) pritaikytų poilsiaviečių, stovyklaviečių, kempingų skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 5 (2035 m.) |
| 01-03-05 | Turizmo produktų skirtingoms turistų tikslinėms grupėms sukūrimas | Šakių TVIC | 2025 m. | 2035 m. | Naujai sukurtų turizmo produktų skaičius, kasmet, (vnt.) | 0 (2025 m.) | 1 (2035 m.) |
| 01-03-06 | Šakių rajono turizmo ir verslo informacijos centro infrastruktūros plėtra | Ūkio ir investicijų skyrius Šakių TVIC | 2025 m. | 2035 m. | Įgyvendintų priemonių skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 2 (2035 m.) |
| 01-03-07 | Šakių r. turizmo plėtros skatinimas ir konkurencingumo didinimas | Ūkio ir investicijų skyrius, Šakių TVIC | 2025 m. | 2035 m. | Įgyvendintų ir dalyvautų priemonių skaičius (parodos, infoturai, viešinimo kompanijos, miestų turizmo gatvės, konferencijos ir kt.), kasmet, (vnt.) | 0 (2025 m.) | 3 (2035 m.) |
| 01-03-08 | Turizmo plėtros skatinimas, įkuriant kurortinės teritorijos statusą turinčią gyvenamąją vietovę Šakių r. savivaldybėje | Ūkio ir investicijų skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Šakių TVIC | 2025 m. | 2035 m. | Gyvenamoji vietovė, kuriai suteiktas kurortinės vietovės statusas | 0 (2025 m.) | 1 (2035 m.) |
| 01-04 | Pagerinti ūkininkavimo sąlygas, padidinti ūkininkų konkurencingumą | Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Deklaruojamų ekologinių žemės ūkio naudmenų dalis nuo bendrų žemės ūkio naudmenų (proc.) | 0 (2025 m.) | 1 % (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Blogos būklės sausinamo ploto dalis nuo bendrai sausinamo ploto (proc.) | 0 (2025 m.) | 10 % (2035 m.) |
| 01-04-01 | Melioracinių statinių, sistemų rekonstrukcija, tvarkymas ir priežiūra | Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Atnaujintų melioracijos statinių ir sistemų plotas (ha) | 0 (2025 m.) | 5000,0 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Atnaujintų melioracijos griovių ilgis (km) | 0 (2025 m.) | 100,0 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Atnaujintų hidrotechninių statinių skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 70 (2035 m.) |
| 01-04-02 | Ekologinių, specializuotų, netradicinių žemės ūkio šakų stiprinimas ir plėtra | Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Įkurtų naujų ekologinių/specializuotų/ netradicinių žemės ūkio verslo vienetų (ūkių, bendrovių, asociacijų) skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 15 (2035 m.) |
| 01-04-03 | Sąlygų ir paskatų sudarymas kurtis ir plėtotis vietinėms, trumposioms maisto tiekimo grandinėms rajone | Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Įgyvendintų viešinimo priemonių skaičius (kompl.) | 0 (2024 m.) | 5 (2030 m.) |
|  |  |  |  |  | Naujų ūkio subjektų, kurie pradėjo dalyvauti vietinėse, trumposiose maisto tiekimo grandinėse, skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 3 (2035 m.) |
| 01-04-04 | Skatinti jaunųjų ūkininkų įsikūrimą | Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Įsikūrę jaunieji ūkininkai, (asm.) | 0 (2025 m.) | 30 (2035 m.) |
| 01-05 | Tvariai plėtoti teritoriją, išsaugoti kraštovaizdį ir ekosistemas | Ūkio ir investicijų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Užimta vieta Lietuvos savivaldybių aplinkosaugos reitinge | 41 (2023 m.) | 35 (2035 m.) |
| 01-05-01 | Želdynų inventorizacija | Ūkio ir investicijų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Suinventorizuotų želdynų plotas, (ha) | 0 (2025 m.) | 5 (2035 m.) |
| 01-05-02 | Žaliosios infrastruktūros plėtojimas | Ūkio ir investicijų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Parengtų, žaliosios infrastruktūros poreikio žemėlapių, skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 1 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Atnaujintų / naujai įrengtų parkų, želdynų, žaliųjų zonų skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 3 (2035 m.) |
| 01-05-03 | Praeityje pažeistų ir (arba) užterštų teritorijų tvarkymas | Ūkio ir investicijų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Sutvarkytos (rekultivuotos) teritorijos plotas (ha) | 0 (2025 m.) | 0,5 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Įgyvendintos invazinių rūšių populiacijų reguliavimo priemonės (vnt.) | 0 (2025 m.) | 2 (2035 m.) |
| 01-05-04 | Vandens telkinių ir jų pakrančių valymas ir tvarkymas | Ūkio ir investicijų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Išvalytų / sutvarkytų vandens telkinių/ pakrančių skaičius, (vnt.) | 0 (2025 m.) | 4 (2035 m.) |
| 01-05-05 | Bešeimininkių pastatų, statinių, kitos infrastruktūros objektų tvarkymas / likvidavimas | Ūkio ir investicijų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Likviduotų / sutvarkytų bešeimininkių pastatų/ statinių/ kitos infrastruktūros objektų skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 15 (2035 m.) |
| 01-05-06 | Teritorijų planavimo dokumentų rengimas ir atnaujinimas | Architektūros ir urbanistikos skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Parengti Šakių rajono savivaldybės bendrieji teritorijos planai (kompl.) | 0 (2025 m.) | 1 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Parengti Šakių rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentai (vnt.) | 0 (2025 m.) | 6 (2035 m.) |
| 01-05-07 | Bendruomeninės ir (arba) viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra | Ūkio ir investicijų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Atnaujintų bendruomeninės/ viešosios infrastruktūros objektų skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 6 (2035 m.) |
| 01-05-08 | Kapinių teritorijų ir infrastruktūros plėtra | Ūkio ir investicijų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Kapinių, kuriose naujai įrengta / pagerinta infrastruktūra, skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 2 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Įrengtų kolumbariumų skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 1 (2035 m.) |
| 01-05-09 | Gyvūnų gerovės didinimas, siekiant ugdyti gyventojų sąmoningumą | Ūkio ir investicijų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Naujai įrengtų gyvūnų gerovės infrastruktūros objektų skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 1 (2035 m.) |
| 01-05-10 | Šakių rajono savivaldybės oro monitoringo stiprinimas | Ūkio ir investicijų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Įrengta ir veikianti oro monitoringo sistema | 0 (2025 m.) | 1 (2027 m.) |
| 01-06 | Gerinti aplinkos kokybę, modernizuojant inžinerinę infrastruktūrą | Ūkio ir investicijų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Išvalytų iki normų ir (arba) nuotekų, kurių nereikia valyti, dalis nuo bendrojo išleistų nuotekų dydžio (proc.) | 100% (2023 m.) | 100% (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Gyventojų, aprūpinamų geriamojo vandens tiekimo paslauga dalis, palyginti su visais gyventojais (proc.) | 75,0 % (2023 m.) | 85.0 % (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Gyventojų, aprūpinamų centralizuotai teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis, dalis, palyginti su visais gyventojais, (proc.) | 46.0 % (2023 m.) | 60,0% (2035 m.) |
| 01-06-01 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų inventorizacija ir įteisinimas | Ūkio ir investicijų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Suinventorizuotų geriamojo vandens tinklų ilgis (km) | 0 (2025 m.) | 390,0 (2025 m.) |
|  |  |  |  |  | Suinventorizuotų buitinių nuotėkų tinklų ilgis (km) | 0 (2025 m.) | 185,0 (2025 m.) |
|  |  |  |  |  | Suinventorizuotų paviršinių tinklų ilgis (km) | 0 (2025 m.) | 38,0 (2025 m.) |
| 01-06-02 | Geriamojo vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tvarkymo sistemų atnaujinimas ir plėtra, įskaitant individualių/ atskirųjų bei grupinių geriamojo vandens tiekimo/ buitinių nuotekų tvarkymo sistemų įrengimą | Ūkio ir investicijų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Naujai įrengtų/ atnaujintų geriamojo vandens tiekimo tinklų ilgis (km) | 0 (2025 m.) | 55,0 (2025 m.) |
|  |  |  |  |  | Naujai įrengtų/ atnaujintų geriamojo vandens ėmimo ir gerinimo įrenginių skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 55 (2025 m.) |
|  |  |  |  |  | Naujai įrengtų grupinių ir (arba) individualių geriamojo vandens tiekimo sistemų skaičius (kompl.) | 0 (2025 m.) | 5 (2025 m.) |
|  |  |  |  |  | Naujai įrengtų/ atnaujintų buitinių nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 0 (2025 m.) | 26 (2025 m.) |
|  |  |  |  |  | Naujai įrengtų/ atnaujintų buitinių nuotekų valymo įrenginių skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 5 (2025 m.) |
|  |  |  |  |  | Naujai įrengtų atskirųjų ir (arba) grupinių buitinių nuotekų tvarkymo sistemų skaičius (kompl.) | 0 (2025 m.) | 5 (2025 m.) |
| 01-06-03 | Paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūros rekonstravimas ir įrengimas | Ūkio ir investicijų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Naujai įrengtų/ atnaujintų paviršinių nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 0 (2025 m.) | 3,8 (2025 m.) |
| 01-06-04 | Centralizuotos vandentvarkos infrastruktūros perėmimas | Ūkio ir investicijų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Perimtų vandentvarkos infrastruktūros objektų skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 5 (2025 m.) |
| 01-06-05 | Bešeimininkių, nenaudojamų vandens gręžinių likvidavimas ir tamponavimas | Ūkio ir investicijų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Likviduotų / tamponuotų vandens gręžinių skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 13 (2025 m.) |
| 01-07 | Užtikrinti švarią aplinką, plėtoti žiedinės ekonomikos principus | Ūkio ir investicijų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Paruoštų pakartotiniam naudojimui ir perdirbtų komunalinių atliekų dalis (proc.) | 61 % (2023 m.) | 75 % (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Mišrių komunalinių atliekų kiekis, tenkantis 1 gyventojui per metus (kg) | 329,0 (2023 m.) | 415,0 (2035 m.) |
| 01-07-01 | Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo pajėgumų didinimas | Ūkio ir investicijų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Įrengtų stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelių skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 2 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Naujai įsigytų/įrengtų/atnaujintų atliekų rūšiavimo priemonių skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 3200 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Naujai įrengtų žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 1 (2035 m.) |
| 01-07-02 | Savivaldybės atliekų tvarkymo plano įgyvendinimas | Ūkio ir investicijų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Įgyvendintas Savivaldybės atliekų tvarkymo planas (vnt.) | 0 (2025 m.) | 1 (2035 m.) |
| 01-07-03 | Savavališkų sąvartynų ir aplinkos pažeidimų nustatymas ir prevencija | Ūkio ir investicijų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Nustatyti savavališki sąvartynai ir aplinkos pažeidimai, kasmet (vnt.) | 0 (2025 m.) | 1 (2035 m.) |
| 01-07-04 | Visuomenės švietimas aplinkos apsaugos bei atliekų prevencijos ir tvarkymo srityse | Ūkio ir investicijų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Iniciatyvų ir renginių skaičius, kasmet (vnt.) | 0 (2025 m.) | 1 (2035 m.) |
| 01-08 | Tolygiai plėtoti žaliąją energetiką, sumažinti energijos vartojimą | Ūkio ir investicijų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Savivaldybės įstaigų ir įmonių įdiegusių atsinaujinančių ir alternatyvių energijos išteklių priemones savo pastatuose, dalis (proc.) | 0 (2025 m.) | 70 % (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Modernizuotų, renovuotų daugiabučių namų dalis nuo visų daugiabučių namų (proc.) | 8,4 % (2023 m.) | 15,0 % (2035 m.) |
| 01-08-01 | Viešosios paskirties pastatų modernizavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą | Ūkio ir investicijų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Viešųjų pastatų, kuriuose įdiegtos energijos vartojimo efektyvumą didinančios priemonės, skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 3 (2035 m.) |
| 01-08-02 | Modernizuoti šilumos ūkį, jį pritaikant atsinaujinančių ar alternatyvių išteklių naudojimui bei plėtrai | Ūkio ir investicijų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Atnaujintų ir (arba) naujai įrengtų šilumos tinklų ilgis (km) | 0 (2025 m.) | 200,0 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Atnaujintų ir (arba) naujai įrengtų šilumos gamybos įrenginių skaičius laikotarpį (vnt.) | 0 (2025 m.) | 2 (2035 m.) |
| 01-08-03 | Atsinaujinančios energijos išteklių (AEI) panaudojimo didinimas viešajame sektoriuje | Ūkio ir investicijų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Savivaldybės įstaigų ir įmonių pastatų, kuriuose įrengtos AEI priemonės, skaičius iš viso (vnt.) | 0 (2025 m.) | 1 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Naujai įrengtų saulės/ vėjo jėgainių (elektrinių) parkų skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 2 (2035 m.) |
| 01-08-04 | Daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimas | Ūkio ir investicijų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Renovuotų daugiabučių gyvenamųjų namų skaičius, (vnt.) | (2025 m.) | 51 (2035 m.) |
| 01-08-05 | Gatvių, kelių, viešųjų teritorijų apšvietimo modernizavimas, diegiant energiją taupančias priemones | Ūkio ir investicijų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Atnaujintų ir (arba) naujai įrengtų LED šviestuvų dalis (proc.) | 0 (2025 m.) | 100 % (2035 m.) |
| 01-09 | Pagerinti teritorijos junglumą, viešojo transporto paslaugų prieinamumą ir patrauklumą | Ūkio ir investicijų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Vietinės reikšmės kelių su patobulinta danga ilgio dalis bendrame vietinės reikšmės kelių ilgyje (proc.) ir santykis su šalies vidurkiu (proc.) | 33.2 % (2023 m.) | 40,0 % (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Žuvusiųjų keliuose skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų (atvejai) ir santykis su šalies vidurkiu (proc.) | 5,5 35,7% (2023 m.) | 3 25 % (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Viešojo transporto pritaikymas žmonėms su negalia, proc | 0 (2025 m.) | 100 % (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Netaršių viešojo transporto priemonių dalis nuo bendro viešojo transporto priemonių parko (proc.) | 0 (2025 m.) | 100 % (2035 m.) |
| 01-09-01 | Susisiekimo inžinerinių statinių inventorizavimas | Ūkio ir investicijų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Suinventorizuotų susisiekimo inžinerinių statinių dalis (proc.) | 0 (2025 m.) | 91 % (2035 m.) |
| 01-09-02 | Susisiekimo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra | Ūkio ir investicijų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Atnaujintų kelių/gatvių/ privažiavimo kelių ilgis (km) | 0 (2025 m.) | 120,0 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Naujai įrengtų kelių/ gatvių /privažiavimo kelių ilgis (km) | 0 (2025 m.) | 10,0 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Atnaujintų tiltų skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 2 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Naujai įrengtų tiltų skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 1 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Atnaujintų/praplatintų/naujai įrengtų automobilių stovėjimo ir laikymo aikštelių skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 12 (2035 m.) |
| 01-09-03 | Gatvių, vietinės reikšmės kelių, privažiavimo kelių, automobilių stovėjimo ir laikymo aikštelių infrastruktūros pritaikymas asmenims su negalia | Ūkio ir investicijų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Pritaikytos asmenims su negalia susisiekimo infrastruktūros objektų skaičius, kasmet (vnt.) | 0 (2025 m.) | 20 (2035 m.) |
| 01-09-04 | Viešojo transporto paslaugų infrastruktūros įrengimas ir atnaujinimas | Ūkio ir investicijų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Rekonstruota autobusų stotis, skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 1 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Naujai įrengtų/ atnaujintų viešojo transporto stotelių skaičius (kompl.) | 0 (2025 m.) | 10 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Naujai įrengtų / atnaujintų informacinių įrenginių (pvz., švieslenčių ir pan.) skaičius (kompl.) | 0 (2025 m.) | 5 (2035 m.) |
| 01-09-05 | Viešojo transporto parko atnaujinimas, keičiant viešojo transporto priemones netaršiomis arba mažataršėmis | Ūkio ir investicijų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Įsigytų / naudojamų naujų netaršių viešojo transporto priemonių skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 10 (2035 m.) |
| 01-09-06 | Alternatyvaus pavėžėjimo iniciatyvų rėmimas ir skatinimas | Ūkio ir investicijų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Naujai teikiamų alternatyvių pavėžėjimo paslaugų skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 1 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Naudojamo socialinio taksi (skirto socialiai pažeidžiamų gyventojų grupėms) skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 1 (2035 m.) |
| 01-09-07 | Viešojo transporto priemonių pritaikymas asmenų su negalia poreikiams | Ūkio ir investicijų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Pritaikytų viešojo transporto priemonių skaičius, vnt. | 0 (2025 m.) | 5 (2035 m.) |
| 01-09-08 | Dviračių, pėsčiųjų ir kito bevariklio transporto takų atnaujinimas ir plėtra | Ūkio ir investicijų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Naujai įrengtų dviračių/pėsčiųjų/kito bevariklio transporto takų ilgis (km) | 0 (2025 m.) | 35,0 (2035 m.) |
| 01-09-09 | Skirtingų transporto rūšių sistemą užtikrinančios infrastruktūros plėtojimas (pvz., Park & Ride, Ride & Bike ir pan.) | Ūkio ir investicijų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Įrengtų infrastruktūros objektų skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 2 (2035 m.) |
| 01-09-10 | Gyventojų sąmoningumo didinimas darnaus judumo srityje | Ūkio ir investicijų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Įgyvendintų viešinimo priemonių skaičius, kasmet (kompl.) | 0 (2025 m.) | 1 (2035 m.) |
| 02 | DIDINTI ŠVIETIMO IR KULTŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMĄ IR KOKYBĘ | ŠRSA Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Vaikų, dalyvaujančių ikimokyklinio ugdymo programose nuo 3 metų iki privalomo pradinio ugdymo amžiaus, dalis (proc.) | 28.8 % (2023 m.) | 65,0 % (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Negalią turinčių mokinių, ugdomų įtraukiuoju būdu bendros paskirties švietimo įstaigose (bendrosiose klasėse), dalis (proc.) | 8,0 % (2023 m.) | 10,0 % (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Neformaliojo vaikų švietimo galimybėmis pasinaudojusių mokinių dalis (išskyrus ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančius vaikus) (proc.) | 62,0 % (2023 m.) | 70,0 % (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Kultūros centrų dalyvių skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų, (asmenys) | 25,34 (2023 m.) | 26.0 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Kultūros paslaugų kokybės vertinimas (gyventojų nuomonės tyrimas), balais | 7.26 (2023 m.) | 8,0 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Kultūros organizacijų skaičius, tenkantis 1 tūkstančiui gyventojų (vnt.) | 1,29 (2023 m.) | 1,35 (2035 m.) |
| 02-01 | Pagerinti mokinių ugdymo rezultatus, padidinti švietimo paslaugų prieinamumą ir kokybę | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Bendrojo ugdymo mokyklų, turinčių mokomąsias laboratorijas, dalis (proc.) | 40,0 % (2023 m.) | 60,0 % (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Bendrojo ugdymo mokyklų, veikiančių pagal visos dienos mokyklos modelį, dalis (proc.) | 0 (2025 m.) | 100,0 % (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Į mokyklą ir atgal pavežamų mokykliniais autobusais ir kitais pavėžėjimo būdais mokinių dalis savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, kasmet (proc.) | 48,0 % (2023 m.) | 50,0 % (2035 m.) |
| 02-01-01 | Įtraukaus ugdymo ir švietimo pagalbos švietimo įstaigose užtikrinimas | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Įsteigtų naujų švietimo pagalbos specialistų etatų skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 1 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Įdiegtų naujų priemonių įtraukiam ugdymui bei švietimo pagalbai skaičius (kompl.) | 0 (2025 m.) | 5 (2035 m.) |
| 02-01-02 | Formalaus ir neformalaus vaikų švietimo ir kokybės didinimas, įskaitant ir visos dienos mokyklos (VDM) modelio taikymą | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Mokinių, dalyvaujančių neformaliojo ugdymo veiklose mokyklose, dalis (proc.) | 0 (2025 m.) | 95 % (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Mokinių, dalyvaujančių NVŠ veiklose, dalis (proc.) | 0 (2025 m.) | 30 % (2035 m.) |
| 02-01-03 | Modernios edukacinės aplinkos kūrimas ir atnaujinimas švietimo įstaigose | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Naujai įsigytų modernių (šiuolaikinių) priemonių skaičius, kasmet (vnt.) | 0 (2025 m.) | 15 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Naujų mokomųjų programų skaičius | 0 (2025 m.) | 5 (2035 m.) |
| 02-01-04 | Švietimo pažangos programos ,,Tūkstantmečio mokyklos“ įgyvendinimas | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | 2025 m. | 2026 m. | Įgyvendinta programa (vnt.) | 0 (2025 m.) | 1 (2026 m.) |
| 02-01-05 | Mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų pritraukimas ir skatinimas | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Naujai pradėjusių dirbti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų skaičius, kasmet (vnt.) | 0 (2025 m.) | 1 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, pasinaudojusių skatinimo priemonėmis, skaičius, kasmet (vnt.) | 0 (2025 m.) | 120 (2035 m.) |
| 02-01-06 | Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas ir persikvalifikavimas | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Kvalifikaciją patobulinusių mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų skaičius, kasmet (vnt.) | 0 (2025 m.) | 350 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Pedagogų, įgijusių gretutines specialybes, skaičius, kasmet (vnt.) | 0 (2025 m.) | 3 (2035 m.) |
| 02-01-07 | Naujų transporto priemonių (mokyklinių autobusų) mokinių pavėžėjimui įsigijimas | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Įsigytų naujų transporto priemonių mokinių pavėžėjimui savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 5 (2035 m.) |
| 02-01-08 | Trečiojo amžiaus universiteto ir kitų nevyriausybinių organizacijų veiklos plėtra neformaliojo suaugusiųjų švietimo srityje | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Įgyvendintų programų neformaliojo švietimo srityje skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 3 (2035 m.) |
| 02-01-09 | Švietimo įstaigų ir infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų arba jų skyrių, kuriuose atnaujinta infrastruktūra, skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 9 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų, kuriose atnaujinta infrastruktūra, skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 1 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigų, kuriose atnaujinta infrastruktūra, skaičius, (vnt.) | 0 (2025 m.) | 2 (2035 m.) |
| 02-01-10 | Sporto infrastruktūros prie švietimo įstaigų atnaujinimas ir plėtra | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Švietimo įstaigų, prie kurių ar kuriose modernizuota / atnaujinta sporto ir laisvalaikio infrastruktūra, skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 8 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Švietimo įstaigų, kuriose naujai įsigyta/ modernizuota / atnaujinta sporto ir laisvalaikio įranga, skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 12 (2035 m.) |
| 02-02 | Pagerinti kultūros ir sporto paslaugų kokybę bei pasiekiamumą | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Kultūros renginių skaičiaus tenkantis 1 tūkstančiui gyventojų, kasmet (vnt.) | 6,29 (2023 m.) | 7,4 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Apsilankymų kultūros įstaigose skaičius, tenkantis 1 tūkstančiui gyventojų | 1481 (2023 m.) | 1800 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Mokinių, pasinaudojusių Kultūros pasu, per metus, dalis (proc.) | 0 (2025 m.) | 15,0 % (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Gyventojų, kurie patys aktyviai dalyvauja kultūrinėse veiklose, dalis (proc.) | 0 (2025 m.) | 45,0% (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Sporto varžybose dalyvavusių asmenų skaičiaus augimas per metus (proc.) | 0 (2025 m.) | 5 % (2035 m.) |
| 02-02-01 | Etninės kultūros populiarinimo ir etnopaveldo fiksavimo, tyrimo bei kaupimo rėmimas | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Etninių renginių skaičius, kasmet (vnt.) | 50 (2023 m.) | 70 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Muziejinių vertybių skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 120 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Etninės kultūros ir nematerialaus paveldo gyvųjų židinių skaičius (vnt.) | 3 (2023 m.) | 3 (2035 m.) |
| 02-02-02 | Kultūros paslaugų ir produktų plėtra | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Suorganizuotų renginių, skirtų jaunimui skaičius, kasmet (vnt.) | 20 (2023 m.) | 30 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Suorganizuotų renginių, skirtų senjorams, asmenims su negalia skaičius, kasmet (vnt.) | 20 (2023 m.) | 30 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Dalyvių skaičius suorganizuotose (dalyvautuose) renginiuose, kasmet (tūkst. asm.) | 40,0 (2023 m.) | 40,0 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Sukurtų kultūros produktų skaičius, kasmet (vnt.) | 0 (2025 m.) | 5 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Teikiamų mobilių kultūros paslaugų skaičius, kasmet (vnt.) | 0 (2025 m.) | 8 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Suorganizuotų / dalyvautų mėgėjų meno renginių skaičius, kasmet (vnt.) | 60 (2025 m.) | 70 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Suorganizuotų / dalyvautų profesionalaus meno renginių skaičius, kasmet (vnt.) | 20 (2023 m.) | 50 (2035 m.) |
| 02-02-03 | Kultūros ir meno darbuotojų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Dalyvautų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimo renginių skaičius, kasmet (vnt.) | 15 (2023 m.) | 20 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Kvalifikaciją patobulinusių darbuotojų kaičius kasmet (vnt.) | 150 (2023 m.) | 200 (2035 m.) |
| 02-02-04 | Dainų švenčių tradicijų tęstinumo užtikrinimas | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Mėgėjų meno kolektyvų skaičius, kasmet (vnt.) | 25 (2023 m.) | 30 (2035 m.) |
| 02-02-05 | Lietuvos kultūros tarybos finansuojamų projektų įgyvendinimas | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Įgyvendintų projektų skaičius, kasmet (vnt.) | 15 (2023 m.) | 15 (2035 m.) |
| 02-02-06 | NVO iniciatyvų skatinimas kultūros srityje | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Paskatintų kultūros NVO skaičius, kasmet (vnt.) | 3 (2023 m.) | 3 (2035 m.) |
| 02-02-07 | Menininkų veiklos plėtra ir iniciatyvų skatinimas | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Įgyvendintų priemonių skaičius kasmet (vnt.) | 0 (2025 m.) | 1 (2035 m.) |
| 02-02-08 | Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugojimas ir įveiklinimas | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Apsaugotos nekilnojamosios kultūros vertybės (vnt.) | 0 (2025 m.) | 4 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Įveiklintos nekilnojamosios kultūros vertybės (vnt.) | 0 (2025 m.) | 13 (2035 m.) |
| 02-02-09 | Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Naujai pastatytų / rekonstruotų kultūros objektų skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 4 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Kultūros įstaigų, kuriose naujai įsigyta / modernizuota įranga ir materialinė bazė, skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 5 (2035 m.) |
| 02-02-10 | Kultūrinių erdvių atnaujinimas ir plėtra | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Naujai sukurtų / atnaujintų kultūrinių ir laisvalaikio erdvių skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 1 (2035 m.) |
| 02-02-11 | Sportui skirtos infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Naujai įrengtos/ atnaujintos sporto infrastruktūros objektų skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 10 (2035 m.) |
| 02-02-12 | Bendruomeninės fizinio aktyvumo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Naujai įrengtos/ atnaujintos bendruomeninės fizinio aktyvumo infrastruktūros (pvz., vaikų žaidimo aikštelių, lauko treniruoklių), skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 10 (2035 m.) |
| 02-02-13 | Sportinės, fizinio aktyvumo veiklos plėtra ir skatinimas, įtraukiant įvairių socialinių grupių atstovus | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Renginių skaičius, kasmet (vnt.) | 42 (2023 m.) | 50 (2035 m.) |
| 03 | DIDINTI SOCIALINĘ GEROVĘ | ŠRSA Socialinės paramos skyrius, Jaunimo reikalų koordinatorius, Sveikatos reikalų koordinatorė, ASPĮ (asmens sveikatos priežiūros įstaigos) | 2025 m. | 2035 m. | Skurdo rizikos lygis (proc.) | 31 % (2023 m.) | 31 % (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Prevencinėmis priemonėmis išvengiamas mirtingumas (standartizuotas), mirusiųjų skaičius 100 tūkst. gyventojų | 198.1 (2023 m.) | 180,0 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Gydymo priemonėmis išvengiamas mirtingumas, mirusiųjų skaičius 100 tūkst. gyventojų | 254.7 (2023 m.) | 230,0 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė, metai | 79.28 (2023 m.) | 82.0 (2035 m.) |
| 03-01 | Užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą | Sveikatos reikalų koordinatorė, Šakių ASPĮ | 2025 m. | 2035 m. | Apsilankymų pas gydytojus skaičius 1 tūkst. gyventojų, santykis su šalies rodikliu (proc.) | 8362 106.3 % (2023 m.) | 7650 102,5 % (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Šakių savivaldybėje sergančių asmenų skaičius 1 tūkst. gyventojų, santykis su šalies vidurkius (proc.) | 949.0 100.3 % (2023 m.) | 850 98.5 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Stacionaro ligonių skaičius, tenkantis 1 tūkstančiui gyventojų, atvejai | 186,5 (2023 m.) | 200.0 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Praktikuojančių gydytojų skaičius, tenkantis 10 tūkst. gyventojų ir jo santykis su šalies vidurkiu (proc.) | 45,7 100 % (2023 m.) | 52,0 95,0% (2035 m.) |
| 03-01-01 | Teikiamų ambulatorinių sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugų plėtra | Sveikatos reikalų koordinatorė | 2025 m. | 2035 m. | Naujai įrengtų / atnaujintų sveikatos priežiūros objektų (padalinių) skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 6 (2035 m.) |
| 03-01-02 | Mobilių sveikatos priežiūros ir ASPN (ambulatorinių slaugos paslaugų namuose) slaugos paslaugų plėtra | Sveikatos reikalų koordinatorė | 2025 m. | 2035 m. | Mobilių sveikatos priežiūros brigadų skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 1 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Mobilių sveikatos priežiūros srityje dirbančių specialistų (asm.) skaičius | 0 (2025 m.) | 3 (2035 m.) |
| 03-01-03 | Dalyvavimo valstybinėse prevencinėse sveikatos programose skatinimas | Sveikatos reikalų koordinatorė, Šakių ASPĮ | 2025 m. | 2035 m. | Bendras prevencinių programų vykdymo rodiklis (proc.) | 0 (2025 m.) | 80 (2025 m.) |
| 03-01-04 | Sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų infrastruktūros ir įrangos atnaujinimas | Sveikatos reikalų koordinatorė, Šakių ASPĮ | 2025 m. | 2035 m. | Sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose atnaujinti pastatai / patalpos / teritorijos, skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 2 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Naujai įsigytos / atnaujintos medicininės įrangos (komplektų) skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 36 (2035 m.) |
| 03-01-05 | Sveikatos priežiūros įstaigų pritaikymas funkcionavimui ekstremalių situacijų atveju | Sveikatos reikalų koordinatorė, Šakių ASPĮ | 2025 m. | 2035 m. | Pritaikytų (įrengtų) patalpų skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 8 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Įsigytos įrangos komplektai (vnt.) | 0 (2025 m.) | 9 (2035 m.) |
| 03-01-06 | Sveikatos priežiūros specialistų pritraukimo į rajoną gerinimas | Sveikatos reikalų koordinatorė, Šakių ASPĮ | 2025 m. | 2035 m. | Pritrauktų sveikatos priežiūros specialistų skaičius į savivaldybės įstaigas, kasmet (asm.) | 0 (2025 m.) | 2 (2035 m.) |
| 03-01-07 | Sveikatos priežiūros specialistų valifikacijos/ kompetencijų tobulinimas | Sveikatos reikalų koordinatorė, Šakių ASPĮ | 2025 m. | 2035 m. | Kvalifikaciją (kompetencijas) patobulinusių specialistų skaičius, kasmet (asm.) | 0 (2025 m.) | 80 (2035 m.) |
| 03-02. | Paskatinti sveiką gyvenseną (sveikatinimą) | Sveikatos reikalų koordinatorė Šakių visuomenės sveikatos biuras | 2025 m. | 2035 m. | Fizinio aktyvumo ir visuomenės sveikatos stiprinimo (sveikatinimo) renginių skaičius kasmet (vnt.) | 272 (2023 m.) | 272 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Mokinių, dalyvavusių neformaliojo vaikų švietimo sporto ir kitose fizinį aktyvumą skatinančiose veiklose, dalis | 0 (2025 m.) | 45,0 % (2035 m.) |
| 03-02-01 | Bendradarbiavimo tarp socialinių partnerių, visuomeninių organizacijų, teikiant visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, plėtra | Sveikatos reikalų koordinatorė | 2025 m. | 2035 m. | Įgyvendintų bendrų projektų skaičius, kasmet (vnt.) | 0 (2025 m.) | 3 (2035 m.) |
| 03-02-02 | Fizinio aktyvumo ir visuomenės sveikatos stiprinimo (sveikatinimo) programų įgyvendinimas ir plėtra | Sveikatos reikalų koordinatorė, Šakių visuomenės sveikatos biuras | 2025 m. | 2035 m. | Fizinio aktyvumo ir visuomenės sveikatos stiprinimo (sveikatinimo) renginių skaičius, kasmet (vnt.) | 0 (2025 m.) | 172 (2035 m.) |
| 03-02-03 | Prevencinių, visuomenės sveikatą bei psichologinę gerovę ir atsparumą stiprinančių priemonių skatinimas | Sveikatos reikalų koordinatorė, Šakių visuomenės sveikatos biuras | 2025 m. | 2035 m. | Sveikatos raštingumo renginių skaičius, kasmet (vnt.) | 0 (2025 m.) | 100 (2035 m.) |
| 03-03 | Paskatinti socialinę integraciją | Socialinės paramos skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Asmenų, gavusių socialinę pašalpą skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų, (vnt.) | 59 (2023 m.) | 51 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Smurto artimoje aplinkoje atvejų, tenkančių 1 tūkst. gyventojų, santykis su šalies vidurkiu (proc.) | 20 (2023 m.) | 19 (2035 m.) |
| 03-03-01 | Gyvenamosios aplinkos pritaikymas spec. poreikių turintiems asmenims | Socialinės paramos skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Pritaikytų gyvenamosios aplinkos objektų spec. poreikių turintiems asmenims skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 6 (2035 m.) |
| 03-03-02 | Viešosios paskirties pastatų/ patalpų/ aplinkos pritaikymas pagal universalaus dizaino principus | Socialinės paramos skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Pagal universalaus dizaino principus pritaikytų viešosios paskirties pastatų/ patalpų/ aplinkų skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 1 (2035 m.) |
| 03-03-03 | Teikti socialinę atskirtį patiriančių asmenų integravimosi ar grįžimo į darbo rinką ir (arba) švietimo sistemą, visuomeninį gyvenimą paslaugas | Socialinės paramos skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Asmenų, kuriems suteiktos paslaugos, skaičius (asm.) | 90 (2023 m.) | 90 (2035 m.) |
| 03-03-04 | Skatinti likusių be tėvų globos vaikų neinstitucinę globą (rūpybą) | Socialinės paramos skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Vaikų, laikinai ar nuolat globojamų (rūpinamų) šeimos aplinkoje, nuo visų laikinoje globoje (rūpyboje) esančių vaikų, globojamų (rūpinamų), dalis (proc.) | 60 (2023 m.) | 100 (2035 m.) |
| 03-04 | Pagerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, padidinti jų įvairovę | Socialinės paramos skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Socialinių paslaugų nustatyto poreikio patenkinimas, kasmet (proc.) | 80 (2023 m.) | 90 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Pradėtų teikti naujų socialinių paslaugų (rūšies) skaičius kasmet (vnt.) | 0 (2025 m.) | 1 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Socialinio būsto poreikio patenkinimas nuo jo laukiančių asmenų (šeimų) skaičiaus (proc.) | 10 (2023 m.) | 70 (2035 m.) |
| 03-04-01 | Socialinio būsto fondo atnaujinimas ir plėtra | Socialinės paramos skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Naujai įsigytų/ pastatytų/ atnaujintų socialinių būstų skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 16 (2035 m.) |
| 03-04-02 | Plėtoti socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia | Socialinės paramos skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų vietų skaičius (vnt.) | 16 (2023 m.) | 16 (2035 m.) |
| 03-04-03 | Plėtoti bendruomenines socialines paslaugas, siekiant mažinti institucinės globos paslaugų poreikį | Socialinės paramos skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Suteiktų nestacionarių paslaugų asmenims (šeimoms) bendruomenėje ir šeimoje dalis nuo Socialinio paslaugų kataloge nurodytų nestacionarių paslaugų skaičiaus per metus (proc.) | 67 (2023 m.) | 77 (2035 m.) |
| 03-04-04 | Organizuoti ir vykdyti prevencines priemones, mažinančias smurtą artimoje aplinkoje | Socialinės paramos skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Suorganizuotų ir įvykdytų priemonių skaičius (vnt.) | 1 (2023 m.) | 1 (2035 m.) |
| 03-05 | Formuoti ir įgyvendinti jaunimo politiką | Jaunimo reikalų koordinatorius | 2025 m. | 2035 m. | Atvirų jaunimo erdvių, atvirų jaunimo centrų lankytojų skaičius, kasmet (asm.) | 600 (2023 m.) | 600 (2035 m.) |
| 03-05-01 | Jaunimo poreikiams pritaikytų viešųjų erdvių / pastatų / patalpų atnaujinimas ir plėtra | Jaunimo reikalų koordinatorius | 2025 m. | 2035 m. | Sukurtų/ atnaujintų ir jaunimo poreikiams pritaikytų viešųjų erdvių/ pastatų/ patalpų skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 4 (2035 m.) |
| 03-05-02 | Atviro darbo su jaunimu plėtra | Jaunimo reikalų koordinatorius | 2025 m. | 2035 m. | Įkurtų atvirų jaunimo erdvių skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 2 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Bendras jaunų asmenų, besilankančių AJE, AJC skaičius (pasikartojantys asmenys), kasmet vnt. | 4000 (2023 m.) | 4000 (2035 m.) |
| 03-05-03 | Mobilaus darbo su jaunimu plėtra | Jaunimo reikalų koordinatorius | 2025 m. | 2035 m. | Vietų, kuriuose teikiamos mobilaus darbo su jaunimu paslaugos, skaičius kasmet(vnt.) | 6 (2023 m.) | 6 (2035 m.) |
| 03-05-04 | Vaikų ir (arba) jaunimo socializacijos, užimtumo ir integracijos programų įgyvendinimas | Jaunimo reikalų koordinatorius | 2025 m. | 2035 m. | Įgyvendinamų programų skaičius, kasmet (vnt.) | 2 (2023 m.) | 2 (2035 m.) |
| 03-05-05 | Jaunimo savanorystės skatinimas | Jaunimo reikalų koordinatorius | 2025 m. | 2035 m. | Savanorių skaičius, kasmet (asm.) | 6 (2023 m.) | 15 (2035 m.) |
| 04 | STIPRINTI VIETOS SAVIVALDĄ | ŠRSA Bendrųjų reikalų skyrius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius, Jaunumo reikalų koordinatorius | 2025 m. | 2035 m. | Šakių rajono savivaldybės vieta gyvenimo kokybės indekse (GKI) | 44 (2022 m.) | 35 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės veiklos vertinimas (gyventojų nuomonės tyrimas), balais | 0 (2025 m.) | 8,5 (2035 m.) |
| 04-01 | Užtikrinti Savivaldybės teikiamų paslaugų efektyvumą ir pagerinti veiklos valdymą | Bendrųjų reikalų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Elektroninių paslaugų dalis nuo bendro Savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų skaičiaus (proc.) | 70 (2023 m.) | 90 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės darbuotojų, per metus tobulinusių kvalifikaciją, dalis (proc.) | 0 (2025 m.) | 80 % (2035 m.) |
| 04-01-01 | Savivaldybės administracijos teikiamų elektroninių ir skaitmenizavimo paslaugų ir įrankių plėtra | Bendrųjų reikalų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Pradėtų teikti naujų e-paslaugų/ įdiegtų naujų elektroninių įrankių skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 1 (2035 m.) |
| 04-01-02 | Savivaldybės administracijos informacinių komunikacinių technologijų (IKT) plėtra | Bendrųjų reikalų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Įsigytų naujų IKT komplektų skaičius (kompl.) | 0 (2025 m.) | 10 (2035 m.) |
| 04-01-03 | Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų poreikio specialistams užtikrinimas | Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Į savivaldybės biudžetines ir viešąsias įstaigas pritrauktų specialistų skaičius, kasmet (vnt.) | 2 (2023 m.) | 3 (2035 m.) |
| 04-01-04 | Savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos bei kompetencijų tobulinimas | Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimo renginių skaičius, kasmet (asm.) | 15 (2023m.) | 20 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Kvalifikaciją patobulinusių darbuotojų skaičius, kasmet (asm.) | 144 (2023 m.) | 170 (2035 m.) |
| 04-01-05 | Vartotojų skatinimas naudotis elektroninėmis Savivaldybės teikiamomis paslaugomis | Bendrųjų reikalų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Įgyvendintų priemonių (viešinimas mokymai ir kt.) skaičius, kasmet (vnt.) | 0 (2025 m.) | 2 (2035 m.) |
| 04-01-06 | Konsultavimo su visuomene mechanizmo plėtojimas | Bendrųjų reikalų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Atliktų tyrimų / apklausų skaičius, kasmet (vnt.) | 0 (2025 m.) | 3 (2035 m.) |
| 04-01-07 | Antikorupcinio sąmoningumo didinimo priemonių įgyvendinimas | Vyriausiasis specialistas (už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo) | 2025 m. | 2035 m. | Įgyvendintų priemonių skaičius, kasmet (vnt.) | 0 (2025 m.) | 2 (2035 m.) |
| 04-01-08 | Efektyvumo didinimas organizuojant Savivaldybės veiklą | Bendrųjų reikalų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Savivaldybės metinio strateginio veiklos plano stebėsenos rodiklių pasiekimas, proc. | 0 (2025 m.) | 100,0 (2035 m.) |
| 04-02 | Įgyvendinti gero valdymo principus ir vykdyti efektyvią komunikaciją | Bendrųjų reikalų skyrius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Savivaldybės komunikacijos lygis (socialinių tinklų sekėjų, skaičius), kasmet (tūkst.) | 0 (2025 m.) | 5 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės teikiamų paslaugų vertinimas, gyventojų apklausa, balais, kasmet | 6 (2025 m.) | 9 (2035 m.) |
| 04-02-01 | Teigiamo savivaldybės įvaizdžio formavimas ir palaikymas | Bendrųjų reikalų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Parengta ir įgyvendinta Šakių rajono savivaldybės įvaizdžio formavimo ir komunikavimo strategija (vnt.) | 0 (2025 m.) | 1 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Informacijos sklaidos kanalų skaičius (vnt.) | 14 (2023 m.) | 28 (2035 m.) |
| 04-02-02 | Vidinės komunikacijos gerinimas | Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Įgyvendintų komunikacijos priemonių skaičius, kasmet (vnt.) | 20 (2023 m.) | 30 (2035 m.) |
| 04-02-03 | Organizacinės kultūros gerinimas | Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Įgyvendintų priemonių skaičius (vnt.) | 2 (2023 m.) | 3 (2035 m.) |
| 04-02-04 | Lygių galimybių užtikrinimo veiksmų plano įgyvendinimas | Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Įgyvendintų lygių galimybių veiksmų plano priemonių skaičius (vnt.) | 1 (2023 m.) | 2 (2035 m.) |
| 04-02-05 | Ryšių su diaspora stiprinimas | Bendrųjų reikalų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Įgyvendintų ryšių su diaspora stiprinimo priemonių skaičius, kasmet (vnt.) | 0 (2025 m.) | 2 (2035 m.) |
| 04-03 | Padidinti nevyriausybinio sektoriaus įtrauktį į viešąjį valdymą | Bendrųjų reikalų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Savivaldybių viešųjų paslaugų dalis, kurias teikia nevyriausybinės ir bendruomeninės organizacijos, dalis | 0 (2025 m.) | 10 % (2035 m.) |
| 04-03-01 | Nevyriausybinių organizacijų plėtros ir bendradarbiavimo su savivalda skatinimas | Bendrųjų reikalų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Paremtų NVO projektų/ iniciatyvų skaičius per metus (vnt.) | 0 (2025 m.) | 10 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Suorganizuotų renginių skaičius per metus (vnt.) | 10 (2023 m.) | 10 (2035 m.) |
| 04-03-02 | Nevyriausybinių organizacijų atstovų lyderystės ir kompetencijų stiprinimas | Bendrųjų reikalų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Įgyvendintų projektų skaičius, kasmet (vnt.) | 20 (2023 m.) | 20 (2035 m.) |
| 04-03-03 | Dalyvaujamojo biudžeto modelio plėtojimas | Bendrųjų reikalų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Įgyvendintų projektų pagal dalyvaujamojo biudžeto modelį skaičius (vnt.) | 2 (2023 m.) | 4 (2035 m.) |
| 04-04 | Užtikrinti efektyvią ekstremalių situacijų prevenciją ir valdymą, padidinti gyventojų saugumą | Administracijos patarėjas (parengties pareigūnas), Šakių raj. savivaldybės priešgaisrinė tarnyba | 2025 m. | 2035 m. | Žuvusiųjų gaisruose skaičius (asm.) | 1 (2022 m.) | 0 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Gyventojų dalis, galinti pasinaudoti civilinės saugos infrastruktūra (proc.) | 40,0 % (2023 m.) | 70,0 % (2035 m.) |
| 04-04-01 | Gyventojų saugumo didinimas | Ūkio ir investicijų skyrius | 2025 m. | 2035 m. | Naujai įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų sistemų skaičius (vnt. per laikotarpį) | 0 (2025 m.) | 4 (2035 m.) |
| 04-04-02 | Priešgaisrinės saugos, civilinės saugos, ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir pirmosios pagalbos teikimo klausimais švietėjiška veikla ir informacinė sklaida | Administracijos patarėjas (parengties pareigūnas) | 2025 m. | 2035 m. | Įgyvendintų viešinimo priemonių skaičius kasmet (vnt.) | 1 (2023 m.) | 10 (2035 m.) |
| 04-04-03 | Savivaldybės darbuotojų administracinių gebėjimų ekstremalioms situacijoms valdyti tobulinimas | Administracijos patarėjas (parengties pareigūnas) | 2025 m. | 2035 m. | Suorganizuotų mokymų ir pratybų skaičius, kasmet (vnt.) | 0 (2025 m.) | 30 (2035 m.) |
| 04-04-04 | Ekstremalių situacijų valdymo infrastruktūros ir sistemų sukūrimas | Administracijos patarėjas (parengties pareigūnas) | 2025 m. | 2035 m. | Savivaldybės ESOC aprūpintas priemonėmis, sukurta saugi darbo vieta | 0 (2025 m.) | 2 (2035 m.) |
| 04-04-05 | Civilinės saugos infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra | Administracijos patarėjas (parengties pareigūnas) | 2025 m. | 2035 m. | Įrengtų / Atnaujintų priedangų skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 20 (2035 m.) |
| 04-05-06 | Priešgaisrinių vandens telkinių priežiūros gyvenvietėse organizavimas ir gaisrų gesinimui būtinų priemonių įrengimas | Šakių raj. savivaldybės priešgaisrinė tarnyba | 2025 m. | 2035 m. | Įrengtų ir prižiūrimų prie atvirų vandens telkinių privažiavimų bei vandens paėmimo hidrantų gaisrų gesinimui skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 10 (2035 m.) |
| 04-05-07 | Priešgaisrinės tarnybos ugniagesių komandų teikiamų paslaugų kokybės gerinimas | Šakių raj. savivaldybės priešgaisrinė tarnyba | 2025 m. | 2035 m. | Atnaujintų ugniagesių komandų patalpų skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 10 (2035 m.) |
|  |  |  |  |  | Įsigytų gaisro gesinimo automobilių skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 3 (2035 m.) |

VI SKYRIUS

FINANSAVIMO PLANAS

Iš viso Šakių rajono savivaldybės strateginei plėtrai 2025–2035 m. laikotarpiui suplanuota 418 348,42 mln. Eur, apie 38, mln. Eur metus. 2 lentelėje nurodytas finansavimo planas pagal Šakių rajono savivaldybės 2025–2035 m. SPP uždavinius ir galimi finansavimo šaltiniai, kur SB – savivaldybės biudžetas, ES – Europos Sąjungos lėšos, VB – valstybės biudžetas, KT – kitos lėšos (savivaldybės įstaigų, įmonių, viešųjų ar nevyriausybinių organizacijų, privačios, kitos lėšos).

2 lentelė. Preliminarus finansavimo poreikis.

| Savivaldybės plėtros uždaviniai | Lėšų poreikis, tūkst. eurų | Galimi finansavimo šaltiniai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 01-01 Pagerinti investicijų pritraukimo ir verslo plėtros sąlygas | 2 477,00 | SB, VB, ES, KT |
| 01-02 Padidinti gyventojų verslumą, kompetencijas ir ekonominį mobilumą | 2 719,20 | SB, VB, ES, KT |
| 01-03 Pagerinti turistinį patrauklumą ir turizmo paslaugų prieinamumą bei kokybę | 985,45 | SB, VB, ES, KT |
| 01-04 Pagerinti ūkininkavimo sąlygas, padidinti ūkininkų konkurencingumą | 12 011,00 | SB, VB, ES, KT |
| 01-05 Tvariai plėtoti teritoriją, išsaugoti kraštovaizdį ir ekosistemas | 14 919,50 | SB, VB, ES, KT |
| 01- 06 Gerinti aplinkos kokybę, modernizuojant inžinerinę infrastruktūrą | 10 023,10 | SB, VB, ES, KT |
| 01-07 Užtikrinti švarią aplinką | 8 017,00 | SB, VB, ES, KT |
| 01-08 Tolygiai plėtoti žaliąją energetiką, sumažinti energijos vartojimą | 70 780,00 | SB, VB, ES, KT |
| 01-09 Pagerinti teritorijos junglumą, viešojo transporto paslaugų prieinamumą ir patrauklumą | 162 879,85 | SB, VB, ES, KT |
| 02-01 Pagerinti mokinių ugdymo rezultatus, didinant švietimo paslaugų prieinamumą ir kokybę | 44 757,44 | SB, VB, ES, KT |
| 02-02 Pagerinti kultūros ir sporto paslaugų kokybę bei pasiekiamumą | 46 839,50 | SB, VB, ES, KT |
| 03-01 Užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą | 11 433,00 | SB, VB, ES, KT |
| 03-02 Paskatinti sveiką gyvenseną (sveikatinimą) | 2 201,00 | SB, VB, ES, KT |
| 03-03 Paskatinti socialinę integraciją | 4 173,90 | SB, VB, ES, KT |
| 03-04 Pagerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, padidinti jų įvairovę | 20 166,94 | SB, VB, ES, KT |
| 03-05 Formuoti ir įgyvendinti jaunimo politiką | 221,76 | SB, VB, ES, KT |
| 04-01 Padidinti Savivaldybės teikiamų paslaugų efektyvumą ir pagerinti veiklos valdymą | 527,88 | SB, VB, ES |
| 04-02 Įgyvendinti gero valdymo principus ir vykdyti efektyvią komunikaciją | 161,50 | SB, ES, KT |
| 04-03 Padidinti nevyriausybinio sektoriaus įtrauktį į viešąjį valdymą | 1430,00 | SB, ES, KT |
| 04-04 Užtikrinti efektyvią ekstremalių situacijų prevenciją ir valdymą, padidinti gyventojų saugumą | 1 613,40 | SB, VB, KT |
| IŠ VISO | 418 348,42 |  |

VII SKYRIUS

SVARBIAUSI SAVIVALDYBĖS PROJEKTAI

3 lentelė. Svarbiausi savivaldybės investiciniai projektai.

| Regiono plėtros plano pažangos priemonės pavadinimas | Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas | Projekto numeris (jei žinoma) | Projekto vykdytojo pavadinimas | Projekto pavadinimas | Įgyvendinimo terminai (metais) |  | Bendra projekto vertė, eurais |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | pradžia | pabaiga | Iš viso | Iš jų: savivaldybės biudžeto lėšos | Iš jų: kiti šaltiniai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| „Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Marijampolės regione“ | 02-01-09 |  | ŠRSA | „Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Šakių rajono savivaldybėje „Maži žingsneliai“ | 2024 m. | 2026 m. | 427 037,60 | 65 272,60 | 361 765,00 |
| „Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Marijampolės regione“ | 02-01-09 |  | ŠRSA | „Visos dienos mokyklos įkūrimas Lukšių Vinco Grybo gimnazijoje“ | 2025 m. | 2026 m. | 1 021 969,12 | 153 295.37 | 868 673,75 |
| „Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Marijampolės regione“ | 02-01-09 |  | ŠRSA | „Visos dienos mokyklos įkūrimas Šakių Varpo mokykloje“ | 2025 m. | 2026 m. | 1 402 425,00 | 210 363,75 | 1 192 061,25 |
| „Visuomenės sveikatos paslaugų gerinimas Marijampolės regione“ | 03-01-04 |  | ŠRSA | „Visuomenės sveikatos paslaugų kokybės gerinimas Šakių rajone“ | 2024 m. | 2027 m. | 346 565,96 | 51 984,90 | 294 581,06 |
| „Rūšiuojamojo atliekų surinkimo skatinimas Marijampolės regione“ | 01-07-01 |  | ŠRSA | „Rūšiuojamojo atliekų surinkimo skatinimas Marijampolės regione“ | 2024 m. | 2027 m. | 2 495 232,00 | 2 120 094,72 | 374 284,28 |
| „Ekonominio augimo skatinimas Marijampolės regiono funkcinėje zonoje“ | 01-03-02 |  | ŠRSA | „Zyplių dvaro sodybos pritaikymas lankymui“ | 2025 m. | 2028 m. | 1 100 000,00 | 165 000,00 | 935 000,00 |
| „Ekonominio augimo skatinimas Marijampolės regiono funkcinėje zonoje“ | 01-03-02 |  | ŠRSA | „Viešosios turizmo infrastruktūros sukūrimas Šakių rajono savivaldybėje, pritaikant Sūduvos istorinius piliakalnius lankymui“ | 2025 m. | 2027 m. | 536 879,47 | 80 531,93 | 456 347,54 |
| „Ekonominio augimo skatinimas Marijampolės regiono funkcinėje zonoje“ | 01-03-02 |  | ŠRSA | „Dviračių takas Šakiai – Gelgaudiškis“ | 2025 m. | 2028 m. | 5 386 274,12 | 807 941,12 | 4 578 333,00 |
| „Ekonominio augimo skatinimas Marijampolės regiono funkcinėje zonoje“ | 01-03-02 |  | ŠRSA | „Šakių miesto istorinis žiedas“ | 2025 m. | 2027 m. | 2 000 000,00 | 300 000,00 | 1 700 000,00 |
| „Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra Marijampolės regione" | 03-01-04 |  | ŠRSA | „Paliatyviosios pagalbos skyriaus įsteigimas Šakių ligoninėje“ | 2024 m. | 2028 m. | 499 295,29 | 74 894,29 | 424 401,00 |
| „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus Marijampolės regione“ | 03-03-01 |  | ŠRSA | „Grupinio gyvenimo namų plėtra Šakių mieste“ | 2025 m. | 2027 m. | 850.000,00 | 127.500,00 | 722 500,00 |
| „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus Marijampolės regione“ | 03-03-01 |  | ŠRSA | „Socialinių dirbtuvių modernizavimas ir plėtra Šakių rajone“ | 2025 m. | 2026 m. | 182 500,00 | 27 375,00 | 155 125,00 |
| „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus Marijampolės regione“ | 03-03-01 |  | ŠRSA | „Apsaugotų būstų infrastruktūros plėtra Šakių rajone“ | 2025 m. | 2028 m. | 600 000,00 | 90 000,00 | 510 000,00 |
|  | 01-03-02 |  | ŠRSA | „Viešosios turizmo infrastruktūros sukūrimas Šakių rajono savivaldybėje, pritaikant Nemuno pakrantę lankymui“ | 2025 m. | 2035 m. | 3 089 024,07 | 2 625 670,45 | 463 353,62 |
|  | 01-03-02 |  | ŠRSA | „Dviračių tako Šakiai-Sintautai įrengimas“ | 2027 m. | 2029 m. | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | -- |
|  | 01-03-02 |  | ŠRSA | „Dviračių tako Daukantiškiai – Kiduliai“ įrengimas“ | 2028 m. | 2030 m. | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | -- |
|  | 01-03-02 |  | ŠRSA | „Dviračių tako Šakių pietinis aplinkelis - Naujosios kapinės įrengimas“ | 2029 m. | 2031 m. | 200 000,00 | 200 000,00 | -- |
|  | 01-03-02 |  | ŠRSA | „Šakių miesto vandentiekio bokšto pritaikymas turizmo reikmėms“ | 2025 m. | 2030 m. | 1 000 000,00 | 150 000,00 | 850 000,00 |
|  | 01-05-04 |  | ŠRSA | „Girėnų tvenkinio valymas bei užtvankos sutvarkymas, rekreacinės erdvės įrengimas. Siesarties upelio valymas/tvarkymas“ | 2025 m. | 2035 m, | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | -- |
|  | 01-01-01 |  | ŠRSA | „Įvažiavimo į Šakių miesto pramoninę zoną nauja statyba“ | 2025 m. | 2035 m, | 2 352 941,18 | 2 000 000,00 | 352 941,18 |
|  | 03-04-01 |  | ŠRSA | „Socialinio būsto plėtra Šakių rajone ir senyvo amžiaus asmenų socialinės gerovės didinimas steigiant dienos užimtumo centrą ,,Senjorų biuras“ | 2025 m. | 2035 m. | 1 047 647,00 | 157 147,00 | 890 500,00 |
|  | 03-04-01 |  | ŠRSA | „Senatvė-likimo dovana“ (R) | 2025 m. | 2035 m. | 367 647,00 | 312 500,00 | 55 147,00 |
|  | 01-06-02 |  | ŠRSA | „Šakių rajono vandentvarkos sistemos plėtra“ | 2025 m. | 2035 m. | 6 667 127,54 | 3 333 563,77 | 3 333 563,77 |
|  | 03-01-02 |  | ŠRSA | „Šakių rajono mobiliosios komandos aprūpinimas įranga ir transporto priemone“ (SAM) | 2024 m. | 2025 m. | 68 104,13 | - | 68 104,13 |
|  | 04-04-01 |  | ŠRSA | „Miestų stebėjimo kamerų skaitmenizavimas“ | 2025 m. | 2035 m. | 150 000,00 | 150 000,00 | -- |
|  | 01-05-08 |  | ŠRSA | „Šakių rajono unikalios skaitmeninės kapinių duomenų bazės sukūrimas bei duomenų administravimo procesų skaitmeninimas“ | 2024 m. | 2026 m. | 243 662,10 | - | 243 662,10 |
|  | 01-05-10 |  | ŠRSA | „Šakių rajono savivaldybės oro monitoringo stiprinimas“ | 2025 m. | 2026 m. | 70 588,24 | 10 588,24 | 60 000,00 |
|  | 03-01-02 |  | ŠRSA | „Šakių rajono savivaldybės sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas“ (SAM) | 2024 m. | 2026 m. | 686 180,49 | - | 686 180,49 |
|  | 02-01-09 |  | ŠRSA | "Tūkstantmečio mokyklų" programa" (R) | 2024 m. | 2026 m. | 1 781 695,96 | -- | 1 781 695,96 |
|  | 02-01-09 |  | ŠRSA | „Šakių „Žiburio“ gimnazijos pastato modernizavimas/atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)“ | 2024 m. | 2025 m. | 2 151 111,10 | 2 151 111,10 | -- |
|  | 02-01-09 |  | ŠRSA | „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos „Maži žingsneliai“ pastatų (4 vnt.) renovacija“ | 2025 m. | 2030 m. | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
|  | 02-01-09 |  | ŠRSA | „Gelgaudiškio pagr. mokyklos ikimokyklinio ugdymo pastato renovacija“ | 2026 m. | 2028 m. | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | -- |
|  | 02-01-09 |  | ŠRSA | „Griškabūdžio gimnazijos renovacija“ | 2026 m. | 2031 m. | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | -- |
|  | 02-01-09 |  | ŠRSA | „Griškabūdžio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo pastato renovacija“ | 2025 m. | 2028 m. | 500 000,00 | 500 000,00 | -- |
|  | 02-01-09 |  | ŠRSA | „Vinco Kudirkos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo pastato renovacija“ | 2029 m. | 2032 m. | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | -- |
|  | 02-01-09 |  | ŠRSA | „Vinco Grybo gimnazijos ikimokyklinio ugdymo pastato renovacija“ | 2026 m. | 2028 m. | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | -- |
|  | 02-01-09 |  | ŠRSA | „Vinco Grybo gimnazijos renovacija (sienos, pamatai, stogas, langai)“ | 2027 m. | 2030 m. | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | -- |
|  | 02-01-09 |  | ŠRSA | „Kidulių pagrindinės mokyklos renovacija“ | 2028 m. | 2031 m. | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | -- |
|  | 02-01-09 |  | ŠRSA | „Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos renovacija“ | 2027 m. | 2032 m. | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | -- |
|  | 02-01-09 |  | ŠRSA | „Sintautų pagrindinės mokyklos renovacija“ | 2030 m. | 2033 m. | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | -- |
|  | 02-01-09 |  | ŠRSA | „Panemunių MDC Kriūkų sk. pastato renovacija“ | 2028 m. | 2030 m. | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | -- |
|  | 02-01-09 |  | ŠRSA | „Šakių „Varpo“ mokyklos pritaikymas žmonėms su negalia“ | 2028 m. | 2030 m. | 500 000,00 | 500 000,00 | -- |
|  | 02-01-10 |  | ŠRSA | „Šakių „Varpo“ mokyklos stadiono modernizavimas“ | 2025 m. | 2035 m. | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | -- |
|  | 02-01-10 |  | ŠRSA | „Vinco Grybo gimnazijos stadiono atnaujinimas“ | 2027 m. | 2029 m. | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | -- |
|  | 02-01-10 |  | ŠRSA | „JKSC sporto salės modernizacija“ | 2030 m. | 2035 m. | 500 000,00 | 500 000,00 | -- |
|  | 02-01-10 |  | ŠRSA | „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos „Maži žingsneliai“ sporto salės ir STEAM centro statyba“ | 2028 m. | 2031 m. | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | -- |
|  | 02-01-10 |  | ŠRSA | „Vinco Kudirkos gimnazijos stadiono atnaujinimas“ | 2028 m. | 2030 m. | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | -- |
|  | 02-01-10 |  | ŠRSA | „Griškabūdžio gimnazijos stadiono atnaujinimas“ | 2029 m. | 2031 m. | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | -- |
|  | 02-01-10 |  | ŠRSA | „Panemunių MDC Lekėčių sk. stadiono atnaujinimas“ | 2032 m. | 2033 m. | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | -- |
|  | 02-01-10 |  | ŠRSA | „Gelgaudiškio pagr. mokyklos stadiono atnaujinimas“ | 2026 m. | 2028 m. | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | -- |
|  | 02-01-10 |  | ŠRSA | „Panemunių MDC Plokščių sk. sporto aikštelės įrengimas“ | 2026 m. | 2028 m. | 200 000,00 | 200 000,00 | -- |
|  | 02-01-10 |  | ŠRSA | „Panemunių MDC Kriūkų sk. sporto aikštelės įrengimas‘ | 2026 m. | 2028 m. | 200 000,00 | 200 000,00 | -- |
|  | 02-01-10 |  | ŠRSA | „Sintautų pagr. mokyklos stadiono atnaujinimas“ | 2033 m. | 2035 m. | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | -- |
|  | 02-02-09 |  | ŠRSA | „Cirko mokyklos renovacija“ | 2025 m. | 2027 m. | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | -- |
|  | 02-02-09 |  | ŠRSA | „Zanavykų muziejaus modernizavimas“ | 2025 m. | 2029 m. | 700 000,00 | 700 000,00 | -- |
|  | 02-02-09 |  | ŠRSA | „Šakių viešosios bibliotekos modernizavimas ir plėtra (priestato renginių salei statyba, senojo pastato renovacija)“ | 2030 m. | 2035 m. | 100 000,00 | 100 000,00 | -- |
|  | 02-02-09 |  | ŠRSA | „Griškabūdžio kultūros centro renovacija“ | 2030 m. | 2035 m. | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | -- |
|  | 02-02-09 |  | ŠRSA | „Lukšių kultūros centro renovacija“ | 2030 m. | 2035 m. | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | -- |
|  | 02-02-09 |  | ŠRSA | „Zanavykų muziejaus fondų saugyklos įrengimas“ | 2025 m. | 2028 m. | 50 000,00 | 50 000,00 | -- |
|  | 02-02-09 |  | ŠRSA | „Lauko renginių infrastruktūros įrengimas Šakių mieste“ | 2026 m. | 2028 m. | 500 000,00 | 500 000,00 | -- |
|  | 02-02-08 |  | ŠRSA | „Zyplių dvaro sodybos parko atkūrimas ir pritaikymas lankymui“ | 2026 m. | 2030 m. | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | -- |
|  | 02-02-08 |  | ŠRSA | „Zyplių dvaro sodybos pastatų restauravimas ir pritaikymas kultūrinėms veikloms‘ | 2025 m. | 2030 m. | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | -- |
|  | 02-02-08 |  | ŠRSA | „Sudargo piliakalnių apsaugos priemonių įrengimas ir infrastruktūros atnaujinimas“ | 2025 m. | 2028 m. | 800 000,00 | 800 000,00 | -- |
|  | 02-02-08 |  | ŠRSA | „Kidulių dvaro sodybos pastatų restauravimas ir pritaikymas“ | 2027 m. | 2032 m. | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | -- |
|  | 02-02-08 |  | ŠRSA | „Kidulių dvaro sodybos parko atkūrimas ir pritaikymas lankymui“ | 2027 m. | 2032 m. | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | -- |
|  | 02-02-08 |  | ŠRSA | „Gelgaudiškio dvaro sodybos pastatų restauravimas ir pritaikymas lankymui“ | 2027 m. | 2032 m. | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | -- |
|  | 02-02-08 |  | ŠRSA | „Maštaičių piliakalnių komplekso pritaikymas lankymui“ | 2028 m. | 2032 m. | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | -- |
|  | 02-02-08 |  | ŠRSA | „Sviatošino dvaro renovacija, patalpų įrengimas bei pritaikymas kultūrinėms veikloms“ | 2025 m. | 2028 m. | 700 000,00 | 700 000,00 | -- |
|  |  |  |  | „Pramogų ir sporto arenos įrengimas Šakių mieste“ | 2026 m. | 2028 m. | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 |
|  |  |  |  | „Vasaros estrados (multifunkcinės scenos) įrengimas Šakių miesto parke“ | 2025 m. | 2035 m. | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | -- |
|  |  |  |  | „Dviračių ir pėsčiųjų takų panemunės žiedo įrengimas kartų su Kauno r. sav.“ | 2028 m. | 2032 m. | 7 000 000.00 | 1 500 000,00 | 5 500 000,00 |
|  |  |  |  | „Europinės geležinkelio vėžės Kazlų Rūda – Tauragė tiesimas“ | 2027 m. | 2035 m. | 50 000 000,00 | -- | 50 000 000,00 |
|  |  |  |  | „Šakių autobusų stoties rekonstrukcija“ | 2027 m. | 2030 m. | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 |
|  |  |  |  | „Tilto per Nemuną Kriūkai – Seredžius statyba“ | 2030 m. | 2035 m. | 20 000 000,00 | -- | 20 000 000,00 |
|  |  |  |  | „Vandens turizmo Nemuno upe pramoginio uosto Kriūkuose įrengimas“ | 2028 m. | 2030 m. | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 |
|  |  |  |  | „Pietinio Šakių miesto aplinkelio įrengimas ir susisiekimo infrastruktūros įrengimas“ | 2028 m. | 2030 m. | 8 000 000,00 | 1 000 000,00 | 7 000 000,00 |
|  |  |  |  | „Gelgaudiškio pramoninio uosto įrengimas“ | 2028 m. | 2033 m. | 15 000 000,00 | 2 000 000,00 | 13 000 000,00 |
|  |  |  |  | „Pramoninės – komercinės teritorijos (50 ha) suformavimas ir įrengimas“ | 2027 m. | 2030 m. | 2 000 000,00 | 300 000,00 | 1 700 000,00 |
|  |  |  |  | „Naujų gyvenamųjų namų kvartalo suformavimas ir reikiamos infrastruktūros sukūrimas“ | 2027 m. | 2032 m. | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | -- |

VIII SKYRIUS

PLANO ĮGYVENDINIMO IR STEBĖSENOS NUOSTATOS

Savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimas Šakių rajono savivaldybės 2025–2035 m. strateginio plėtros plano (toliau – Šakių SPP 2035) įgyvendinimo priežiūros procesą sudaro: 1. SPP vykdymas – SPP nuostatų integravimas į SVP ir metinius planus; 2. SPP vertinimas: - stebėsenos rodiklių ir kitos informacijos apie SPP įgyvendinimą rinkimas; - SPP įgyvendinimo ataskaitų projektų parengimas, svarstymas, tvirtinimas rajono savivaldybės taryboje, viešinimas. 3. SPP keitimas ir (ar) papildymas. Šakių SPP 2035 yra įgyvendinamas, jo priemones ir projektus, kurių patvirtinti koordinatoriai ir priemonių vykdytojai yra Šakių rajono savivaldybės administracijos (ŠRSA) padaliniai/ skyriai, specialistai, savivaldybės biudžetinės, viešosios ir kitos įstaigos bei įmonės, kiti socialiniai-ekonominiai partneriai, įtraukiant į Šakių rajono savivaldybės strateginį veiklos planą (ŠSVP), kurio rengimą reglamentuoja strateginio planavimo Šakių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) bei integruojant į ŠRSA ir savivaldybės įstaigų bei įmonių veiklos planus. Šakių SPP 2035 numatytos priemonės ir projektai, kurių įgyvendinimas numatomas SVP įgyvendinimo laikotarpiu, integruojami į ŠSVP programas, kurioms skiriamas finansavimas iš savivaldybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių. Šakių SPP 2035 yra įgyvendinamas 2025–2035 metų laikotarpiu. Tuo metu galima vykdyti strateginio plėtros plano keitimą ir (ar) papildymą – tai procedūra, kurios metu strateginio plėtros plano prioritetai, tikslai, uždaviniai, priemonės, projektai yra papildomi naujais, keičiami arba išbraukiami, atliekami kiti neesminiai keitimai. Šakių SPP 2035 uždaviniai, priemonės ir projektai, jų stebėsenos rodiklių formuluotės ir reikšmės, įgyvendinimo laikotarpiai, koordinatoriai bei priemonių vykdytojai gali būti keičiami tikslinami, peržiūrimi esant poreikiui. Šakių SPP 2035 iš esmės gali būti atnaujinamas 1 kartą iki SPP galiojimo pabaigos, t. y. turi būti atliekama išsami aplinkos analizė, peržiūrima vizija, prioritetai, strateginiai tikslai, organizuojamas viešas dokumento svarstymas. Pasiūlymus dėl Šakių SPP 2035 pakeitimo ir (ar) papildymo gali teikti ŠRS tarybos nariai, Šakių rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryta Šakių rajono savivaldybės plėtros strateginio planavimo rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisija (toliau – SPPĮK), ŠRSA, savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovai, socialiniai-ekonominiai partneriai, visos suinteresuotos šalys. Pasiūlymai dėl SPP pakeitimo ir (ar) papildymo pateikiami raštu Savivaldybės merui, kuris juos teikia svarstyti SPPĮK, o šiai pritarus, pakeitimai ar papildymai teikiami tvirtinti ŠRS tarybai.

Savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo stebėsena Šakių rajono savivaldybės 2025–2035 m. SPP įgyvendinimo stebėsena – tai sisteminis aplinkos, susietos su patvirtinto strateginio plėtros plano įgyvendinimo metu atsirandančiais kiekybiniais ir kokybiniais pokyčiais, stebėjimo ir vertinimo procesas, kurio metu rengiama strateginio plėtros plano įgyvendinimo tarpinė ataskaita ne rečiau kaip 1-ną kartą per plano įgyvendinimo laikotarpį. Strateginio plėtros plano įgyvendinimo stebėsenos tikslas – kontroliuoti SPP vykdymą, vertinti įdiegtų priemonių, įgyvendintų projektų poveikį rajono socialiniam ir ekonominiam gyvenimui, pagal poreikius pildyti ir koreguoti strateginį plėtros planą. Stebėsena vykdoma taip, kad būtų galima laiku nustatyti strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo problemas ir priimti reikiamus sprendimus. Šakių rajono savivaldybės 2025–2035 m. SPP įgyvendinimo stebėseną organizuoja Šakių rajono savivaldybės meras, vykdo – Šakių rajono savivaldybės administracijos padalinys, atsakingas už strateginį planavimą (ŠRSA padalinys, atsakingas už SPP), ŠRSA padaliniai, specialistai, kiti vykdytojai, atsakingi už Šakių rajono savivaldybės 2025–2035 m. SPP įgyvendinimą (koordinatoriai ir priemonių vykdytojai). Šakių rajono savivaldybės 2025–2035 m. SPP įgyvendinimo stebėsenos sistemą sudaro 3 savarankiškos dalys: - strateginio plėtros plano įgyvendinimo institucinė struktūra; - strateginio plėtros plano įgyvendinimo procesas, organizuojamas parengiant SPP įgyvendinimo ataskaitą praėjus pusei plano įgyvendinimo laikotarpiui bei, esant poreikiui, peržiūrint ir atnaujinat planą ne rečiau nei kas du metai; - įgyvendinimo vertinimo kriterijų (rodiklių) sistema. Šakių rajono savivaldybės 2025–2035 m. SPP įgyvendinimo stebėsenos institucinę struktūrą sudaro trys lygmenys: politinis, administracinis ir visuomeninis: 1. lentelė. Šakių rajono savivaldybės 2025–2035 m. SPP institucinės struktūros sudėtis. Eil. Nr.; Institucija; Pagrindiniai uždaviniai, įgyvendinant Šakių r. savivaldybės 2025–2035 m. SPP. Politinis lygmuo. 1.; Šakių rajono savivaldybės taryba; Išklauso ir tvirtina Šakių rajono savivaldybės 2025–2035 m. SPP įgyvendinimo ataskaitas, tvirtina dokumento pakeitimus ir (ar) papildymus, teikia pasiūlymus, susijusius su rajono strategine plėtra.. 2.; Šakių rajono savivaldybės SPPĮK; Savivaldybės strateginės plėtros strateginio planavimo rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisija SPPĮK sudaroma strateginių planų rengimui organizuoti ir koordinuoti, įgyvendinimui prižiūrėti, biudžetiniais metais pasiektiems rezultatams įvertinti, iškilusioms problemoms analizuoti ir planuojamo laikotarpio veiklos prioritetams suformuoti.. Administracinis lygmuo. 3.; Savivaldybės meras; Savivaldybės meras organizuoja SPP rengimą, įgyvendinimą, stebėseną, vertinimą, ataskaitų rengimą, keitimą bei papildymą.. 4.; ŠRSA padalinys, atsakingas už SP; Surenka, apibendrina ir susistemina informaciją apie Šakių rajono savivaldybės 2025–2035 m. SPP įgyvendinimo būklę iš Koordinatorių (Koordinatorius– Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys ar į struktūrinius padalinius neįeinantis darbuotojas) parengia Šakių rajono savivaldybės 2025–2035 m. SPP tarpines ir galutinę įgyvendinimo ataskaitas. Parengtas tarpines bei galutinę SPP įgyvendinimo ataskaitas teikia svarstyti SPPĮK, o joms pritarus, teikia tvirtinti Šakių rajono savivaldybės tarybai.. 5.; Koordinatoriai; Už kiekvieno tikslo/uždavinio/priemonės įgyvendinimą yra atsakingas SPP priemonių plane priskirtas Koordinatorius, kuris yra ir pagrindinis vykdytojas. Koordinatorius vykdo Šakių rajono savivaldybės 2025–2035 m. SPP įgyvendinimo stebėseną: renka rodiklius apie tikslų, uždavinių, priemonių, projektų įgyvendinimą, analizuoja SPP įgyvendinimo poveikį Savivaldybei. Koordinatorius Šakių rajono savivaldybės 2025–2035 m. SPP įgyvendinimo stebėsenos sistemoje nustatytais terminais teikia ŠRSA padaliniui, atsakingam už SPP, informaciją apie priskirtų jiems vykdyti SPP dalių įgyvendinimą, pasiūlymus dėl SPP koregavimo ir (ar) papildymo, kitus pasiūlymus, susijusius su rajono strategine plėtra.. 6.; Priemonių vykdytojai; Šakių rajono savivaldybės 2025–2035 m. SPP įgyvendinimo stebėsenos sistemoje nustatytais terminais teikia Koordinatoriui (pagrindiniam vykdytojui) informaciją apie jiems priskirtų vykdyti priemonių įgyvendinimą, jų koregavimą ir (ar) papildymą, kitus pasiūlymus, susijusius su rajono strategine plėtra.. Visuomeninis lygmuo. 7.; Socialiniai- ekonominiai partneriai; Esant poreikiui, patariamojo balso teise kviečiami dalyvauti SPPĮK, dalyvauja svarstant Šakių rajono savivaldybės 2025–2035 m. SPP įgyvendinimo ataskaitas, teikia pastabas apie SPP įgyvendinimą bei pasiūlymus dėl SPP koregavimo ir (ar) papildymo.. Šaltinis: sudaryta autorių Šakių rajono savivaldybės 2025–2035 m. SPP įgyvendinimo stebėsenos objektai – vizija, prioritetai, tikslai, uždaviniai, priemonės, projektai bei stebėsenos rodiklių sistema, pagal kuriuos yra vykdoma SPP įgyvendinimo stebėsena. Šakių rajono savivaldybės 2025–2035 m. SPP įgyvendinimo stebėsenos rezultatas: - rengiama strateginio plėtros plano tarpinė įgyvendinimo ataskaita; - SPP įgyvendinimo pabaigoje rengiama SPP įgyvendinimo ataskaita. Rengiant Šakių rajono savivaldybės 2025–2035 m. SPP tarpinę įgyvendinimo ataskaitą, surenkama informacija iš visų Koordinatorių apie priemonių įgyvendinimą, analizuojant priemonių stebėsenos rodiklius bei vertinant įgyvendintų priemonių dalies pasiekimą. Koordinatoriai (pagrindiniai vykdytojai) surenka priskirtoms priemonėms reikalingą informaciją ir duomenis iš Priemonių vykdytojų už praėjusius metus, juos apibendrina ir pateikia ŠRSA padaliniui, atsakingam už SPP. Pastarasis apibendrina gautą informaciją ir parengia įgyvendinimo ataskaitą, teikia svarstyti SPPĮK, o pritarus teikia Šakių rajono savivaldybės tarybos komitetams ir tarybai tvirtinti. SPP įgyvendinimo stebėsenos sistemoje numatyta trijų lygių stebėsenos rodiklių sistema, kurią naudojant yra vertinamas SPP įgyvendinimo lygis ir poveikis rajono plėtrai. Šakių rajono savivaldybės 2025–2035 m. SPP įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemą sudaro: 1. Poveikio (efekto) stebėsenos rodikliai – pirmojo lygio. Juos sudaro rodikliai, rodantys efektą, kurį galima pasiekti, įgyvendinus SPP tikslus. Tikslų stebėsenos rodikliams nustatytos siektinos reikšmės SPP laikotarpio pabaigoje. Poveikio (efekto) rodiklių pasiekimas vertinamas kitais metais po SPP laikotarpio pabaigos, rengiant SPP įgyvendinimo ataskaitą ir lyginant su siektinomis reikšmėmis. 2. Rezultato stebėsenos rodikliai – antrojo lygio. Juos sudaro rodikliai, rodantys rezultatą, kuris bus pasiektas, įgyvendinus SPP uždavinius. Uždavinių stebėsenos rodikliams nustatytos siektinos reikšmės SPP laikotarpio pabaigoje. Rezultato rodiklių pasiekimas vertinamas kitais metais po SPP laikotarpio pabaigos, rengiant SPP įgyvendinimo ataskaitą ir lyginant su siektinomis reikšmėmis. 3. Produkto rodikliai yra trečiojo lygio. Kiekviena SPP priemonė turi mažiausiai vieną rodiklį, matuojantį jos įgyvendinimo pažangą – tai yra produkto rodikliai. Priemonių stebėsenos rodikliams nustatytos siektinos reikšmės, jų pasiekimas vertinamas rengiant tarpinę įgyvendinimo ataskaitą. SPP įgyvendinimo pabaigoje, rengiant galutinę įgyvendinimo ataskaitą, produkto rodikliai palyginami su siekiamybėmis. Galutinė SPP įgyvendinimo ataskaita rengiama ir tvirtinama 2036 m., arba anksčiau, jei anksčiau nuspręsta iš esmės pakeisti/atnaujinti.

Patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 21 d. sprendimu Nr. T-143 (Šakių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-365 redakcija)