PATVIRTINTA

Šakių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2021 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. AT-346

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJA

2020 -ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITA

Seniūnija yra Šakių rajono savivaldybės administracijos struktūrinis teritorinis padalinys, veikiantis tam tikroje savivaldybės teritorijos dalyje. Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos ribas savo sprendimu nustato savivaldybės Taryba.

Šakių rajono savivaldybės misija – plėtoti ir skatinti vietos savivaldą, užtikrinti viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijų vykdymą tenkinant rajono bendruomenės viešuosius poreikius bei interesus.

GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOS MISIJA – savo administraciniame padalinyje padėti įgyvendinti Vietos savivaldos įstatyme administracijai pavestus uždavinius, veikti pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus seniūnijos veiklos nuostatus, organizuoti ir užtikrinti efektyvų savarankiškų ir valstybės deleguotų funkcijų valdymą, bendradarbiauti su esamomis kaimo bendruomenėmis, apibendrinti seniūnijos gyventojų pastabas, pasiūlymus ir siekti juos įgyvendinti.

GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOS VIZIJA – užtikrinti savivaldos plėtrą, sukurti sveiką, švarią, saugią ir patogią gyvenamąją aplinką, pagerinti gyvenimo kokybę kiekvienam bendruomenės nariui, efektyviai išnaudoti visus turimus gamtos resursus kaimo turizmo vystymui, pritraukti investicijas siekiant sukurti palankias sąlygas verslui.

STRATEGINIS TIKSLAS

Atsižvelgiant į Šakių rajono savivaldybės prioritetines kryptis, Griškabūdžio seniūnijos iškelti tikslai yra:

- šiuolaikiškos susisiekimo sistemos plėtra;

- socialinių paslaugų aprėpties didinimas;

- darnaus išteklių naudojimo skatinimas;

- švietimo kokybės gerinimas;

- efektyvaus viešojo valdymo sistemos sukūrimas;

- gyventojų užimtumo didinimas.

Šakių rajono savivaldybės administracijos Griškabūdžio seniūnijos uždaviniai yra:

- modernizuoti ir plėtoti savivaldybės vietinės reikšmės kelius, gatves ir kitas susisiekimo komunikacijas;

- finansinės pagalbos rajono gyventojams teikimas ir didinimas;

- Šakių rajono socialinio būsto fondo plėtra;

- kompleksiškai plėtoti ir puoselėti rekreacines teritorijas, želdynus bei kitas viešąsias erdves, pritaikant jas gyventojų bei verslo poreikiams;

- kompleksiškai modernizuoti, renovuoti švietimo įstaigų mokymo(si) ir ugdymo(si) aplinką ir materialinę bazę (vaikų ir jaunimo ugdymo organizavimas);

- vykdyti administracinės naštos mažinimą;

- organizuoti užimtumo didinimo programą.

Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginiame plėtros plane nustatytos prioritetinės plėtros kryptys: tvariam ekonominiam augimui palanki aplinka; veikli, atvira, saugi, sveika ir tobulėjanti visuomenė; savitas, patrauklus ir ambicingas zanavykų kraštas.

Šakių rajono savivaldybės 2020–2022-ųjų metų strateginis veiklos planas rengtas vadovaujantis strateginiame plėtros plane nustatytais prioritetais, tikslais, uždaviniais ir priemonėmis bei strateginio veiklos plano pasiekimais, kurie vertinami tais pačiais rodikliais, kaip ir strateginiame plėtros plane. Strateginio veiklos plano tikslų pasiekimai ir programų įgyvendinimas prisidės prie strateginiame plėtros plane nustatytų tikslų, uždavinių ir priemonių įgyvendinimo. Strateginiai veiklos plano tikslai yra šie: kurti tvariam ekonominiam augimui palankią aplinką; formuoti veiklią, atvirą, saugią, sveiką ir tobulėjančią visuomenę; puoselėti savitą, patrauklų ir ambicingą zanavykų kraštą.

STRATEGINĮ (-IUS) TIKSLĄ (-US) ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS

Šakių rajono savivaldybės administracijos Griškabūdžio seniūnija, vykdydama savo veiklą, prisideda prie Šakių rajono savivaldybės strateginio 2020–2022 metų veiklos plano šių programų įgyvendinimo:

1. Mokymosi visą gyvenimą, sporto ir jaunimo reikalų programa (kodas 01);

2. Valdymo programa (kodas 07);

3. Ūkio plėtros programa (kodas 12);

4. Socialinės ir sveikatos apsaugos programa (kodas 13).

VEIKLOS APŽVALGA PAGAL SENIŪNIJOS METINĮ VEIKLOS PLANĄ

Seniūnijos funkcijos: seniūnas savivaldybės mero ar administracijos direktoriaus pavedimu rengė ir teikė mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymų projektus seniūnijos klausimais, sprendė socialinės globos klausimus, rūpinosi kultūros - istorijos paminklų priežiūra, rinko jų kompetencijai priskirtus statistikos duomenis, išdavė įvairias pažymas seniūnijos gyventojams, vykdė gyventojų deklaravimo funkcijas, organizavo seniūnijos gyventojų sueigas, organizavo kapinių priežiūrą, atliko įstatymų nustatyta tvarka notarinius veiksmus. Seniūnija rūpinosi vietinės reikšmės kelių būkle, nustatyta tvarka teikė valstybės ir savivaldybės institucijoms statistines žinias ir ataskaitas, atliko kitas tarybos sprendimu, mero potvarkiu ar administracijos direktoriaus įsakymus deleguotas funkcijas.

2009 m. spalio 29 d. Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-354 „Dėl rajono savivaldybės administracijos seniūnijų aptarnaujamų teritorijų gyvenamųjų vietovių ar jų dalių suskirstymo į seniūnaitijas“, Griškabūdžio seniūnijoje patvirtintos penkios seniūnaitijos: Griškabūdžio, Degutinės, Bliuviškių, Patašinės ir Paluobių.

DUOMENYS APIE SENIŪNIJĄ

| 1. | Seniūnijos plotas | ha | 14547 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Seniūnijoje prižiūrimų vietinės reikšmės kelių ir gatvių ilgis | km | 84 |
| 3. | Seniūnijos gyventojų gaunančių pašalpas | vnt. | 422 |
| 4. | Administruojamų būstų, nuomos būdu skaičius | vnt. | 7 |
| 5. | Prižiūrimų viešojo naudojimo teritorijų plotas | ha | 8 |
| 6. | Prižiūrimų seniūnijoje šviestuvų skaičius | vnt. | 351 |
| 7. | Tvarkomų veikiančių kapinių plotas | ha | 2,40 |
| 8. | Surinktų ir išvežtų atliekų kiekis, tonomis | t | 80 |
| 9. | Nuvažiuota kilometrų, vežant mokinius, per metus | km | 15000 |
| 10. | Savivaldybės administracinių paslaugų vykdymas | vnt. | 461 |
| 11. | Įdarbintų, per užimtumo didinimo programą, seniūnijos gyventojų skaičius | vnt. | 3 |

GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOS 2020 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO APŽVALGA

Įgyvendinant Griškabūdžio seniūnijos 2020 metų veiklos planą buvo siekiama prisidėti prie Šakių rajono savivaldybės strateginiame 2018–2024 metų plėtros plane numatytų prioritetų įgyvendinimo:

- tvariam ekonominiam augimui palanki aplinka;

- veikli, atvira, saugi, sveika ir tobulėjanti visuomenė;

- savitas, patrauklus ir ambicingas Zanavykų kraštas.

Griškabūdžio seniūnija įgyvendino:

 Šakių rajono savivaldybės strateginio 2020–2022 metų veiklos plano programos kodas 13 „Socialinės ir sveikatos apsaugos programa“ tikslo „Socialinių paslaugų aprėpties didinimas“ seniūnijos uždavinio „Finansinės pagalbos rajono gyventojams teikimas ir didinimas“ priemonę „Teikti socialines paslaugas seniūnijos gyventojams“. Įgyvendinant šią priemonę buvo naudojamos lėšos darbo priemonėms įsigyti asmenims, kurie atlieka visuomenei naudingą veiklą, vienkartinių socialinių pašalpų skyrimui ir neįgaliesiems kompensacinės technikos pristatymui į namus. Vykdė priemonės kitas veiklas, buvo atliekamas 7 socialinių būstų nuomos administravimas seniūnijoje ir negyvenamųjų patalpų administravimas seniūnijoje.

 Šakių rajono savivaldybės strateginio 2020–2022 metų veiklos plano programos kodas 13 „Socialinės ir sveikatos apsaugos programa“ seniūnijos tikslo „Socialinių paslaugų aprėpties didinimas“ seniūnijos uždavinio „Šakių rajono socialinio būsto fondo plėtra“ vykdė priemonę „Socialinio būsto remontas seniūnijoje“ buvo atliekamas socialinių, savivaldybės būstų remontas.

 Šakių rajono savivaldybės strateginio 2020–2022 metų veiklos plano programos kodas 12 „Ūkio plėtros programa“ tikslo „Šiuolaikiškos susisiekimo sistemos plėtra“ seniūnijos uždavinio „Modernizuoti ir plėtoti savivaldybės vietinės reikšmės kelius, gatves ir kitas susisiekimo komunikacijas„ priemonę „Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra“. Įgyvendinant šią priemonę buvo lyginami, žvyruojami seniūnijos keliai, prižiūrėti apie 85 km seniūnijai priskirtų kelių ir gatvių. Sniego valymas seniūnijos teritorijoje esančių kelių ir gyvenviečių gatvių buvo atliekamas pagal poreikį. Buvo remontuojamos kelių duobės.

 Šakių rajono savivaldybės strateginio 2020–2022 metų veiklos plano programos kodas 12 „Ūkio plėtros programa“ seniūnijos tikslo „Darnaus išteklių naudojimo skatinimas“ ir uždavinį „Kompleksiškai plėtoti ir puoselėti rekreacines teritorijas, želdynus bei viešąsias erdves, pritaikant jas gyventojų ir verslo poreikiams“ priemonę „Aplinkotvarkos darbų vykdymas seniūnijoje“. Įgyvendinant šią priemonę buvo vykdoma bendrojo naudojimo teritorijų priežiūra: kapinių, želdinių, gatvių, pakelių, šaligatvių valymas ir priežiūra, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimas, viešųjų tualetų priežiūros paslaugos teikimas.

 Griškabūdžio seniūnijos kelių, gatvių, pakelių, neveikiančių kapinių, takų tvarkymas, šaligatvių ir vietinės reikšmės kelių pakraščių priežiūra. Buvo pjaunama žolė gyvenviečių pakelėse,  parkuose, genėjami medžiai, nukirsta ir susmulkinta pakelių krūmų apie 1 km. Įgyvendinant šią priemonę buvo atlikta: veikiančių kapinių aplinkos tvarkymas, kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų tvarkymo pagalbiniai darbai. Buvo pagerintas apšvietimas seniūnijos gyvenvietėse, atlikti tvarkymo darbai, šiukšlių surinkimas ir išvežimas. Teritorijų aplink visuomeninius pastatus priežiūra, žolės pjovimas, šaligatvių ir gatvių pakraščių priežiūra, parkų šienavimas. Buvo tvarkomos ir prižiūrimos Griškabūdžio seniūnijoje, esančios gyvenvietės. Susidariusias prie civilinių kapinių žaliąsias atliekas seniūnija vežė savo jėgomis. Buvo vežamos buitinės atliekos iš Griškabūdžio ir Paluobių civilinių kapinių. Griškabūdžio civilinėse kapinėse nupjauti 2 avariniai uosiai, Degutinės gyvenvietėje – 2 gluosniai ir 1 sausas uosis. Pastatyta stoginė 14 x 5 m. biokurui sandėliuoti, atnaujintos krepšinio aikšteles: Patašinės ir Bliuviškių kaimuose. Pastatytas pėsčiųjų lieptas per Novos upelį Bliuviškių gyvenvietėje.

 Šakių rajono savivaldybės strateginio 2020–2022 metų veiklos plano programos kodas 13 „Socialinės ir sveikatos apsaugos programą“ tikslas „Gyventojų užimtumo didinimas“ uždavinys „Organizuoti užimtumo didinimo programą“ priemonę „Įgyvendinti užimtumo didinimo programą“ Įgyvendinant šią priemonę buvo vykdoma Griškabūdžio miestelio gatvių, pakelių, takų tvarkymas, šaligatvių ir vietinės reikšmės kelių pakraščių priežiūra. Žolės pjovimas ir medžių genėjimas, želdinių priežiūra. Pagal Užimtumo didinimo programą buvo įdarbinti 3 žmonės.

 Šakių rajono savivaldybės strateginio 2020–2022 metų veiklos plano programos kodas 01 „Mokymosi visą gyvenimą, jaunimo ir sporto programa“ tikslo „Švietimo kokybės gerinimas“ seniūnijos uždavinio „Kompleksiškai modernizuoti, renovuoti švietimo įstaigų mokymo(si) ir ugdymo(si) aplinką ir materialinę bazę (vaikų ir jaunimo ugdymo organizavimas)“ priemonę „Vykdyti mokinių pavežėjimo programą“. Įgyvendinant šią priemonę buvo vykdomas mokinių pavėžėjimas iki mokymo įstaigos, priemonės lėšos buvo skiriamos degalų įsigijimui, automobilio draudimui ir detalių įsigijimui.

 Šakių rajono savivaldybės strateginio 2020–2022 metų veiklos plano programos kodas 07 „Valdymo programa“ seniūnijos tikslo „Efektyvaus viešojo valdymo sistemos sukūrimas“ ir uždavinio „Vykdyti administracinės naštos mažinimą“ priemonę „Savivaldybės veiklos pagrindinių funkcijų vykdymas“. Įgyvendinant šią priemonę buvo naudojamos lėšos ryšiams, transportui, kanceliarinėms prekėms, komunalinėms paslaugoms, higienos ir sanitarinėms prekėms įsigyti. Seniūnijos administracinio pastato stogo ir buvusio pašto patalpų remontui. Seniūnijos negyvenamųjų patalpų administravimas – biudžetinių įstaigų pajamos. Administracinių patalpų remontui, statybinių medžiagų, kanceliarinių prekių įsigijimui.

Įgyvendinant priemonę „Administracinės naštos mažinimo priemonės“ buvo dirbama su gyvenamosios vietos deklaravimo sistema (GVDS), DVS programa (KONTORA), VIPIS viešųjų pirkimų sistema, su EAIS (Elektroninio archyvo informacine sistema). Buvo išduotos pažymos juridiniams faktams patvirtinti ir nuolat vykdomas susirašinėjimas su įvairiomis institucijomis, įstaigos veiklos klausimais. Išduoti leidimai saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams, taip pat laidojimo leidimai. Nuolat buvo vykdomos gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijos: faktinę gyvenamąją vietą pavirtinančių pažymų išdavimas, priimami prašymai, dėl gyvenamosios vietos adreso keitimo, tikslinimo, naikinimo, atitinkamų sprendimų priėmimas, gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaita.

 Įgyvendinant programose numatytą tikslą „Efektyvaus viešojo valdymo sistemos sukūrimas“, seniūnijos darbuotojai kartu su seniūnijos teritorijos gyvenamųjų vietovių atstovais - seniūnaičiais, bendruomenių pirmininkais aktyviai dalyvavo savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybinėse įstaigose, rengiant sprendimus bei vykdant jų įgyvendinimą.

Įgyvendinant 2020 metų planą buvo užtikrinamas priskirtos teritorijos visuomenės viešųjų poreikių ir interesų tenkinimas ir seniūnijos funkcijų vykdymas. Seniūnija laiku planavo ir efektyviai naudojo finansinius, žmogiškuosius bei materialinius išteklius, apibendrino statistinius praeitų metų veiklos duomenis ir pateikė juos veiklos ataskaitoje administracijos direktoriui.

Seniūnijos funkcijos:

- neviršydama savo įgaliojimų, seniūnijos teritorijoje organizavo ir kontroliavo savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendino;

- prireikus įvertino atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir pateikė savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdus;

- dalyvavo organizuojant civilinę saugą;

- dalyvavo rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje situacijoje;

- nustatyta tvarka dalyvavo rengiant gyventojų apklausas;

- dalyvavo kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

- organizavo viešuosius ir visuomenei naudingus darbus;

- organizavo ir (arba) kontroliavo savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą;

- nustatyta tvarka organizavo socialinės paramos teikimą ir pašalpų mokėjimą;

- tvarkė priskirtus registrus ir nustatyta tvarka teikė duomenis;

- tvarkė gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;

- išdavė laidojimo, saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams ir kitus leidimus;

- atliko notarinius veiksmus;

- laiku tvarkė archyvinius duomenis;

- išdavė pažymas juridiniams faktams patvirtinti ir kitus dokumentus.

Įgyvendinant Griškabūdžio seniūnijos 2020 metų veiklos plane iškeltus uždavinius ir tikslus, vykdant savarankiškas savivaldybės funkcijas, seniūnijos gyventojai buvo aptarnaujami laiku ir kokybiškai. Buvo suteikta reikalinga informacija, išduotos pažymos, suteikta reikalinga socialinė pagalba, deklaruota gyvenamoji vieta ir kitos funkcijos. Kurta   saugi ir švari aplinka bendruomenės nariams.

Seniūnas                                                                                                 Saulius Naumavičius

Parengė

specialistė

Valentina Liepuonienė