PATVIRTINTA

Šakių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2021 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. AT-346

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

LUKŠIŲ SENIŪNIJA

2020-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITA

Seniūnija yra Šakių rajono savivaldybės administracijos struktūrinis teritorinis padalinys, veikiantis tam tikroje savivaldybės teritorijos dalyje. Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos ribas savo sprendimu nustato savivaldybės taryba.

Šakių rajono savivaldybės misija – plėtoti ir skatinti vietos savivaldą, užtikrinti viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijų vykdymą tenkinant rajono bendruomenės viešuosius poreikius bei interesus.

LUKŠIŲ SENIŪNIJOS MISIJA – savo administraciniame padalinyje padėti įgyvendinti Vietos savivaldos įstatyme administracijai pavestus uždavinius, kūrybingai veikti pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus seniūnijos veiklos nuostatus, organizuoti ir užtikrinti efektyvų savarankiškų ir valstybės deleguotų funkcijų valdymą, bendradarbiauti su esamomis kaimo bendruomenėmis, apibendrinti seniūnijos gyventojų pastabas, pasiūlymus ir siekti juos įgyvendinti.

LUKŠIŲ SENIŪNIJOS VIZIJA – užtikrinti savivaldos plėtrą, sukurti sveiką, švarią, saugią ir patogią gyvenamąją aplinką, pagerinti gyvenimo kokybę kiekvienam bendruomenės nariui, efektyviai išnaudoti visus turimus gamtos resursus kaimo turizmo vystymui, pritraukti investicijas siekiant sukurti palankias sąlygas verslui.

Šakių rajono savivaldybės administracijos Lukšių seniūnija planuodama 2020 metų veiklą, vadovavosi Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 22 d. sprendimu Nr. T-353 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-378 „Dėl rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Šakių rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-54 „Dėl rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ bei išsikėlė sau tikslus:

- šiuolaikiškos susisiekimo sistemos plėtra;

- socialinių paslaugų aprėpties didinimas;

- darnaus išteklių naudojimo skatinimas;

- gyventojų užimtumo didinimas.

- efektyvaus viešojo valdymo sistemos sukūrimas.

Šakių rajono savivaldybės administracijos Lukšių seniūnijos 2020 metų veiklos plane, iškeltų tikslų įgyvendinimui, numatė uždavinius:

- modernizuoti ir plėtoti savivaldybės vietinės reikšmės kelius, gatves ir kitas susisiekimo komunikacijas;

- finansinės pagalbos rajono gyventojams teikimas ir didinimas;

- Šakių rajono socialinio būsto fondo plėtra;

- kompleksiškai plėtoti ir puoselėti rekreacines teritorijas, želdynus bei kitas viešąsias erdves, pritaikant jas gyventojų bei verslo poreikiams;

- organizuoti užimtumo didinimo programą;

- vykdyti administracinės naštos mažinimą.

2020 M. STRATEGINĮ (-IUS) TIKSLĄ (-US) ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS PRIEMONĖS

Šakių rajono savivaldybės administracijos Lukšių seniūnija, vykdydama savo veiklą, prisidėjo prie Šakių rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano dalies programų įgyvendinimo, tarp jų:

1. Valdymo programa (kodas 07);

2. Ūkio plėtros programa (kodas 12);

3. Socialinės ir sveikatos apsaugos programa (kodas 13).

VEIKLOS APŽVALGA PAGAL LUKŠIŲ SENIŪNIJOS METINĮ VEIKLOS PLANĄ

Lukšių seniūnijos pagrindinis tikslas buvo gerinti gyvenimo kokybę seniūnijoje. Įgyvendinant Lukšių seniūnijos 2020 metų veiklos plane iškeltus tikslus, buvo vykdomos savarankiškos ir deleguotos funkcijos, seniūnijos gyventojai buvo aptarnaujami laiku ir kokybiškai, buvo suteikiama reikalinga informacija, išduodamos pažymos ir kiti reikalingi dokumentai, suteikiama reikalinga socialinė pagalba, buvo vykdoma gyvenamosios vietos deklaravimo funkcija. Siekiama efektyviai išnaudoti visus esamus rezervus nedarbui mažinti, rūpintis kultūros, paveldo objektais ir paminklais, atlikti notarinius veiksmus, įstatymų nustatyta tvarka, pritraukti investicijas, siekiant sukurti palankias sąlygas verslui, siekiama kokybiškai organizuoti kapinių priežiūrą. Kūrybingai buvo kuriama saugi ir švari aplinka bendruomenės nariams.

Seniūnijoje 2020 m. sausio 1 d. duomenimis gyvenamąją vietą buvo deklaravę 2308 gyventojai. Seniūnija yra suskirstyta į 7 seniūnaitijas: Ežero, Siesarties, Lepšių, Plynių, Akėčių, Liepalotų ir Gerdžių.

DUOMENYS APIE SENIŪNIJĄ

| 1. | Seniūnijos plotas | ha | 16161,40 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Bendras kelių ir gatvių ilgis | km | 113 |
| 3. | Gatvių skaičius | vnt. | 33 |
| 4. | Valomų šaligatvių plotas | m2 | 9700,0 |
| 5. | Tvarkomų kapinių skaičius | vnt. | 8 |
| 6. | Kapinių teritorijų plotas: visuomeninės kapinės, senkapiai, karių kapai | ha | 4,83 |
| 7. | Seniūnijos prižiūrimų želdinių plotas | ha | 50 |
| 8. | Eksploatuojamų šviestuvų skaičius | vnt. | 408 |
| 9. | Socialiai remtinų šeimų skaičius | šeimų sk. | 43 |
| 10. | Vienkartinių pašalpų mokėjimas | vnt. | 8 |
| 11. | Įdarbintų gyventojų užimtumo didinimo programoje | vnt. | 5 |
| 12. | Išduodamos pažymos gyventojams | vnt. | 130 |
| 13. | Sudaromi notariniai veiksmai | vnt. | 80 |
| 14. | Atliekų tvarkymo darbai (surenkamos šiukšlės ) | t | 45 |

LUKŠIŲ SENIŪNIJOS 2020 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO APŽVALGA

Įgyvendinant Lukšių seniūnijos 2020 metų veiklos planą buvo siekiama prisidėti prie Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginiame plėtros plane numatytų prioritetų įgyvendinimo:

- Tvariam ekonominiam augimui palanki aplinka;

- Veikli, atvira, saugi, sveika ir tobulėjanti visuomenė;

- Savitas, patrauklus ir ambicingas Zanavykų kraštas.

Lukšių seniūnija 2020 m. įgyvendino:

- Šakių rajono savivaldybės strateginio 2020–2022 metų veiklos plano programos kodas 12 „Ūkio plėtros programa“ seniūnijos tikslo „Šiuolaikiškos susisiekimo sistemos plėtra“ uždavinio „Modernizuoti ir plėtoti savivaldybės vietinės reikšmės kelius, gatves ir kitas susisiekimo komunikacijas“ priemonė „Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra“. Įgyvendinant šią priemonę buvo lyginami ir žvyruojami seniūnijos keliai, buvo nulyginti 130,86 kilometrai kelio, planiruoti 3,8 kilometrai kelio griovių šlaitų, pašalintas grunto perteklius nuo kelkraščių paskleidžiant gruntą vietoje 10 km, pagal poreikį buvo valomas sniegas, buvo šalinami krūmai nuo kelio griovių šlaitų mechanizuotu būdu. Kelių tvarkymui buvo nupirkta ir suvežta 2996,9 t žvyro. Seniūnijoje yra 33 gatvės, kurių prižiūrimas ilgis 16,109 km ir 49 seniūnijos prižiūrimi keliai, kurių ilgis sudaro 96,913 km. Per 2020 m. keliai buvo lyginami 2 kartus pavasarį ir rudenį, paskleistas užpiltas žvyras, stengiantis atnaujinti žvyruotų kelių dangą, užtaisyti kelių įlūžimus. Gatvėse išdaužytos asfalto duobės buvo užtaisomos šaltu asfaltu.

- Šakių rajono savivaldybės strateginio 2020–2022 metų veiklos plano programos kodas 13 „Socialinės ir sveikatos apsaugos programa“ tikslo „Socialinių paslaugų aprėpties didinimas“ seniūnijos uždavinio „Finansinės pagalbos rajono gyventojams teikimas ir didinimas“ priemonę „Telkti socialines paslaugas seniūnijos gyventojams“. Įgyvendinant šią priemonę buvo siekiama, kad darbuotojai tobulintų savo žinias, jas taikytų savo darbe, dirbant su socialiai remtinais, socialinę atskirtį, socialinių problemų turinčiais žmonėmis, bei gaunančius priklausančias išmokas, lankytų vienišus senelius ir kitus socialiai remtinus žmones, kuriems reikalinga materialinė ar moralinė parama. Lukšių seniūnijoje buvo 51 socialiai remtina šeima, 43 šeimoms buvo mokama socialinė pašalpa, 9 šeimoms buvo suteikta vienkartinė piniginė parama, dėl sunkios materialinės padėties, pagal atsiradusį poreikį, dėl ligos ar kitos nelaimės. Taip pat seniūnijoje buvo priimami žmonės, kurie norėjo pateikti prašymus dėl socialinės finansinės, materialinės paramos, kompensacinės technikos įsigijimo, kuriems reikalingos konsultacijos dėl ligonių slaugos ar priežiūros bei kitais socialiniais klausimais. Lukšių seniūnija bendradarbiaudama su Asociacija ,,Lukšių bendruomenės centras“ vykdė tęstinį Lukšių vaikų dienos centro projektą, centrą lankė 20 vaikų iš probleminių šeimų. Projektas buvo finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Šakių rajono savivaldybės lėšomis. Lukšių seniūnijoje buvo vykdoma visuomenei naudinga veikla, kurią atliko 29 asmenys, remontuojami socialiniai būstai ir administruojamos negyvenamosios patalpos seniūnijoje.

- Numatyto tikslo ,,Socialinių paslaugų aprėpties didinimas“ įgyvendinimui, numatytas uždavinys ,,Šakių rajono socialinio būsto fondo plėtra“ priemonė „Socialinio būsto remontas seniūnijoje“. Šios priemonės „Socialinio būsto remontas seniūnijoje“ įgyvendinimui buvo renkamas socialinio būsto nuomos mokestis, kuris buvo panaudotas dviejų socialinių būstų remontui.

- Šakių rajono savivaldybės strateginio 2020–2022 metų veiklos plano programos kodas 12 „Ūkio plėtros programa“ seniūnijos tikslo „Darnaus išteklių naudojimo skatinimas“ ir uždavinio „Kompleksiškai plėtoti ir puoselėti rekreacines teritorijas, želdynus bei viešąsias erdves, pritaikant jas gyventojų ir verslo poreikiams“, priemonę „Aplinkotvarkos darbų vykdymas seniūnijoje“. Įgyvendinant šią priemonę, Lukšių seniūnijos buvo atliekami aplinkos tvarkymo darbai, buvo remontuojami ir nuolat tvarkomi pėsčiųjų takai ir šaligatviai, tvarkomi parkai ir skverai, pjaunama veja, sodinamos gėlės, prižiūrimi gėlynai, renkamos šiukšlės, puoselėjamas kraštovaizdis. Aplinkos priežiūrai ir tvarkymui seniūnijoje buvo pasitelkti 8 darbuotojai, iš jų 7 – nuolatiniai ir 1 – papildžius seniūnijos pareiginę struktūrą darbininko pareigybe, terminuotam darbui. Prižiūrima teritorija siekia daugiai nei 50 hektarų. Seniūnijoje buvo apšviestos 27 gatvės. Lukšių kultūros namuose projektinėmis lėšomis buvo planuojama įrengti rūsių patalpas, skirtas aktyviam laisvalaikiui praleisti. Buvo planuojami Lukšių kultūros namų pastato remonto darbai. Tačiau projekto įgyvendinimas buvo atidėtas vėlesniam laikui ir darbai liko nepadaryti. Nuolat buvo tvarkomas Zyplių dvaro parkas. Parke buvo įrengti pasivaikščiojimo takai (išpilti žvyru), buvo prižiūrimas Zyplių dvaro vynuogynas. Buvo prižiūrimi seniūnijai priklausantys pastatai, atliekami tvarkymo darbai. Buvo atnaujintas Nemuno ir A. Tatarės gatvių apšvietimas. Pakeisti visi šviestuvai bei padidintas jų skaičius, įkeliant į kiekvieną atramą. Buvo planuota sutvarkyti baseiną prie Lukšių miestelio herbo, tačiau šie darbai nebuvo pradėti dėl atidėto miestelio projekto įgyvendinimo. Lukšių seniūnijos kapinių tvora buvo nuimta, paruošti stulpeliai, nudažyti segmentai, atnaujintas ,,Pavasarininkų“ kryžius Lukšių miestelyje. Lukšių miestelio viešosiose erdvėse buvo atsodinti nunykę želdiniai. Miestelio parkeliuose, bei kitose viešose erdvėse buvo sodinamos gėlės ir prižiūrimi gėlynai. Buvo įrengti privažiavimo keliukai prie Lukšių tvenkinio, sutvarkyta rekreacinė zona. Buvo įrengtas privažiavimo kelias prie Pelenių kapinaičių, sutvarkyti šlaitai. Atnaujintas gatvių apšvietimas, pakeisti ir įrengianti 79 nauji šviestuvai. Surinktos šiukšlės buvo rūšiuojamos, žaliosios atliekos kompostuojamos seniūnijoje esančioje aikštelėje. Stiklo ir plastiko atliekos iš kapinių buvo išvežamos pagal grafiką.

- Šakių rajono savivaldybės strateginio 2020–2022 metų veiklos plano programos kodas 13 „Socialinės ir sveikatos apsaugos programa“ seniūnijos tikslo „Gyventojų užimtumo didinimas“ seniūnijos uždavinio „Organizuoti užimtumo didinimo programą“ priemonę „Įgyvendinti užimtumo didinimo programą“. Įgyvendinant šią priemonę buvo vykdoma Lukšių miestelio gatvių, pakelių, takų tvarkymas, prižiūrimi šaligatviai ir vietinės reikšmės kelių pakraščiai. Įgyvendinant priemonę, buvo vykdomas žolės pjovimas, želdinių priežiūra, tam panaudojant pagal užimtumo didinimo darbų programą įdarbinome 6 žmones, aprūpinome juos būtinomis darbo priemonėmis.

- Šakių rajono savivaldybės strateginio 2020–2022 metų veiklos plano programos kodas 07 „Valdymo programa“ seniūnijos tikslo „Efektyvaus viešojo valdymo sistemos sukūrimas“ ir uždavinio „Vykdyti administracinės naštos mažinimą“ priemonę „Savivaldybės veiklos pagrindinių funkcijų vykdymas“. Vykdant priemonę buvo naudojamos lėšos ryšiams, transportui, kanceliarinėms prekėms, komunalinėms paslaugoms, higienos ir sanitarinėms prekėms, komunalinėms paslaugoms, išlaidoms seniūnijos patalpų šildymui ir išlaikymui.

Seniūnijos uždavinio „Vykdyti administracinės naštos mažinimą“ priemonę „Administracinės naštos mažinimo priemonės“. Įgyvendinant šią priemonę buvo dirbama su gyvenamosios vietos deklaravimo sistema (GVDS), DVS programa (KONTORA), VIPIS viešųjų pirkimų sistema, su EAIS (Elektroninio archyvo informacine sistema). Buvo išduotos 69 pažymos juridiniams faktams patvirtinti ir nuolat vykdomas susirašinėjimas su įvairiomis institucijomis, įstaigos veiklos klausimais. Buvo išsiųsti 75 raštai ir užregistruoti 191 gautas raštas. Buvo išduota 10 leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams, taip pat 23 laidojimo leidimai. Nuolat buvo vykdomos gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijos: buvo išduotos 53 faktinę gyvenamąją vietą pavirtinančios pažymos, priimta 18 prašymų, dėl gyvenamosios vietos adreso keitimo, tikslinimo, naikinimo ir atitinkamai priimti sprendimai, į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaita buvo įrašyta 13 žmonių. Gyvenamąją vietą deklaravo 105 asmenys, iš jų 21 deklaracija buvo pateikta elektroniniu būdu. Išvykimą deklaravo 9 žmonės, iš jų 7 žmonės deklaraciją pateikė elektroniniu būdu. Vykdant deklaravimo funkciją buvo atlikti 208 veiksmai. Taip pat seniūnijoje buvo atlikti 59 notarinei veiksmai.

Įgyvendinant programose numatytą tikslą „Efektyvaus viešojo valdymo sistemos sukūrimas“, seniūnijos darbuotojai kartu su seniūnijos teritorijos gyvenamųjų vietovių atstovais - seniūnaičiais, bendruomenių pirmininkais aktyviai dalyvaus savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybinėse įstaigose rengiant sprendimus bei vykdant jų įgyvendinimą.

Įgyvendinant šio plano tikslų uždavinius bus užtikrinamas priskirtos teritorijos visuomenės viešųjų poreikių ir interesų tenkinimas ir seniūnijos funkcijų vykdymas. Seniūnija įsipareigoja laiku planuoti ir efektyviai naudoti finansinius, žmogiškuosius bei materialinius išteklius, apibendrinti statistinius praeitų metų veiklos duomenis ir pateikti juos ataskaitoje seniūnijos gyventojams ir administracijos direktoriui.

Seniūnijos funkcijos 2020 metais:

- neviršydama savo įgaliojimų, seniūnijos teritorijoje organizavo ir kontroliavo savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendino;

- prireikus įvertino atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir pateikė savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;

- dalyvavo organizuojant civilinę saugą;

- dalyvavo rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;

- nustatyta tvarka dalyvavo rengiant gyventojų apklausas;

- padėjo organizuoti rinkimus;

- dalyvavo kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

- organizavo viešuosius ir visuomenei naudingus darbus;

- organizavo ir (arba) kontroliavo savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą;

- nustatyta tvarkė organizavo socialinės paramos teikimą ir pašalpų mokėjimą;

- tvarkė priskirtus registrus ir nustatyta tvarka teikia duomenis;

- tvarkė gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;

- išdavė leidimus laidoti;

- atliko notarinius veiksmus;

- laiku sutvarkė archyvinius duomenis;

- išdavė pažymas juridiniams faktams patvirtinti ir kitus dokumentus.

Įgyvendinant Lukšių seniūnijos 2020 metų veiklos plane iškeltus uždavinius ir tikslus, vykdant savarankiškas ir valstybės deleguotas funkcijas, seniūnijos gyventojai buvo aptarnaujami laiku ir kokybiškai. Jiems buvo teikiama reikalinga informacija, išduodamos pažymos, suteikiama socialinė pagalba, deklaruojama gyvenamoji vieta ir kt. Seniūnijoje buvo kuriama saugi ir švari aplinka bendruomenės nariams.

Kriūkų seniūnijos seniūnė,

atliekanti Lukšių seniūno funkcijas                                                                      Ona Rakauskienė