PATVIRTINTA

Šakių rajono savivaldybės tarybos

2025 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. T-199

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2024 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PRIEMONIŲ PLANO

ATASKAITA

2025 M.

Vadovaujantis Strateginio planavimo Šakių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Šakių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 21 d. sprendimu Nr. T-143 „Dėl strateginio planavimo Šakių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginiu plėtros planu, patvirtintu Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-378 „Dėl rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ (su vėlesniais 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-387, 2019 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-353, 2020 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T-299, 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T-323, 2022 m. spalio 21 d. sprendimo Nr. T-313, 2023 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T-347 papildymais), pateikiama Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų plėtros strateginio plano priemonių plano ataskaita (pridedama).

Parengtos Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano ataskaitos tikslas – Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano pasiektų tikslų, uždavinių, priemonių rezultatų įvertinimas už visą plano laikotarpį.

Projekto rengimo metu gauti vertinimai ir išvados iš Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano Ekonomikos ir verslo (žemės ūkio, kaimo plėtros, turizmo), Socialinės apsaugos ir sveikatos, Švietimo ir kultūros (turizmo, sporto, NVO, jaunimo) darbo grupių ir jų vadovų ir Šakių rajono savivaldybės plėtros strateginio plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisijos. Gauti pasiektų rezultatų įvertinimai dėl Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano tikslų, uždavinių, priemonių įvykdymo.

Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano Ekonomikos ir verslo (žemės ūkio, kaimo plėtros, turizmo), Socialinės apsaugos ir sveikatos, Švietimo ir kultūros (turizmo, sporto, NVO, jaunimo) darbo grupių vadovai pateikė rajono savivaldybės strateginio plano darbo grupių 2024 m. ir 2025 m. posėdžių metu svarstytą Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano tikslų, uždavinių, priemonių įvykdymą, pagal priskirtą atsakomybę užpildydami Šakių rajono savivaldybės mero 2024 m. birželio 10 d. potvarkiu Nr. MT-311 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano įvykdymo ataskaitos už visą laikotarpį rengimo formų patvirtinimo“ parengtą ir patvirtintą formą: pateikiant tikslų ir uždavinių įgyvendinimui „ĮVYKDYMAS 2018–2024 m. Faktinė reikšmė“, priemonių  įgyvendinimui „ĮVYKDYMAS: ĮVYKDYTA; NEĮVYKDYTA; ĮVYKDYTA IŠ DALIES;  NEBUVO VYKDOMA; VYKDYMAS PERKELIAMAS Į 2025–2035 M. PLĖTROS STRATEGINĮ PLANĄ“.

# Surinkta informacija apibendrinta ir pateikiama Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano priemonių plano ataskaitoje.

# STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PRIORITETAI, TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS

Vizija –

Šakių rajonas – savo gamta, etnine kultūra ir istoriniu paveldu turtingas, teikiantis prioritetą verslui kraštas, patrauklus gyvenimui, poilsiui ir kūrybai. Jame puikiai dera tradicinės ir modernios visuomenės vertybės, kaimas ir miestas darniai papildo vienas kitą kuriant visuotinę gyvenimo kokybę.

Šakių rajono plėtros prioritetinės kryptys:

- TVARIAM EKONOMINIAM AUGIMUI PALANKI APLINKA;

- VEIKLI, ATVIRA, SAUGI, SVEIKA IR TOBULĖJANTI VISUOMENĖ;

- SAVITAS, PATRAUKLUS IR AMBICINGAS ZANAVYKŲ KRAŠTAS.

I. PRIORITETAS. „TVARIAM EKONOMINIAM AUGIMUI PALANKI APLINKA“

Tikslai:

| Nr. | Ilgalaikio tikslo pavadinimas | E/Kr. Nr. | Efekto kriterijaus pavadinimas | Mato vnt. | Siekiama laikotarpio reikšmė |  | Faktinė 2018–2024 m. reikšmė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2024 |  |
| 1.1. | Infrastruktūros modernizavimas ir plėtra | 1.1. | Lietuvos savivaldybių gerovės indeksas (Savivaldybių gerovės indeksas, Gyvybinga ekonomika) | Vieta tarp šalies savivaldybių | 45 | 40 | 29 |
| 1.2. | Augimui palankios investicinės ir verslo aplinkos kūrimas | 1.2. | Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičiaus augimas 1000-čiui gyventojų. | indeksas | 12,3 | 18 | 21,33 |
| 1.3. | Darni žemės ūkio plėtra | 1.3. | Perdirbtos žemės ūkio produkcijos dalis nuo visos pagamintos žemės ūkio produkcijos | proc. | 5 | 10 | 7 |

Uždaviniai:

| Nr. | Uždavinio pavadinimas | R/Kr. Nr. | Rezultato kriterijaus pavadinimas | Mato vnt. | Siekiama laikotarpio reikšmė |  | Faktinė 2018–2024 m. reikšmė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2024 |  |
| 1.1.1. | Darnaus išteklių naudojimo skatinimas | 1.1.1. | Renovuotų daugiabučių namų dalis | proc. | 2,7 | 8,0 | 7,4 |
| 1.1.2. | Inžinerinės viešosios ir verslo infrastruktūros modernizavimas | 1.1.2.1. | Verslo įmonių, kurioms pagerinta viešoji infrastruktūra dalis, (nuo veikiančių įmonių) | proc. | 2 | 15 | 12 |
|  |  | 1.1.2.2. | Centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens prieinamumas | proc. | 75 | 80 | 79 |
| 1.1.3. | Šiuolaikiškos susisiekimo sistemos plėtra | 1.1.3. | Vietinės reikšmės kelių su asfalto danga dalis | proc. | 14,4 | 17 | 20,5 |
| 1.1.4. | Turizmo plėtros skatinimas ir konkurencingumo didinimas | 1.1.4. | Lankytojų ir turistų srautų augimas (lyginant su 2017 m.) | proc. | kasmet po 30 | 100 | 80 |
| 1.1.5. | Kompleksinis miestelių ir kaimų bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros atnaujinimas | 1.1.5. | Per 100 gyventojų turinčių vietovių, kurių infrastruktūra atnaujinta, dalis | proc. | 30 | 50 | 50 |
| 1.2.1. | Rajono investicinio patrauklumo didinimas | 1.2.1.1. | Tiesioginių užsienio investicijų augimas (2017 m. – 17,06 mln. Eur) | proc. | 11,5 | 10 | 4,16 |
|  |  | 1.2.1.2 | Verslo materialinių investicijų augimas (2017 m. – 31,176 mln. .Eur) | proc. | 16,7 | 10 | 10,7 |
| 1.2.2. | Vietos valdžios ir verslo subjektų bendradarbiavimo efektyvinimas | 1.2.2. | Verslo pasitenkinimo (rekomendavimo kurti verslą Šakiuose) indekso (maksimali reikšmė- 10) augimas | indeksas | 5,3 | 8 | 7,29 |
| 1.2.3. | Rajono verslo subjektų konkurencingumo augimas | 1.2.3. | Pridėtinės vertės gamybos kainomis pagal veiklos vykdymo vietą augimas (2017 m. – 53,134 mln. Eur) | proc. | 22,3 | 35 | 88,37 |
| 1.2.4. | Rajono žmogiškųjų išteklių potencialo ir konkurencingumo didinimas. | 1.2.4.1. | Darbo vietų pokytis verslo įmonėse (2017 m. pab. – 4244 darbo vietos verslo įmonėse) | proc. | -0,02 | 1 | -6 |
|  |  | 1.2.4.2. | Vidutinio darbo užmokesčio dalies nuo šalies darbo užmokesčio augimas (2017 m. 79,1 proc.) | proc. | 80,3 | 85 | 80,2 |
| 1.2.5. | Vietos ekonomikos plėtojimas ir aplinkosaugos gerinimas | 1.2.5. | Su paramos gavėjais pasirašytų finansavimo sutarčių dalis (nuo visų planuojamų) | proc. | 10 | 100 | 100 |
| 1.2.6. | Gyventojų užimtumo didinimas | 1.2.6.1. | Užimtumo programoje įdarbintų asmenų skaičius | vnt. | 202 | 140 | 557 |
|  |  | 1.2.6.2. | Ekonomiškai neaktyvių darbingų gyventojų susikurtų verslų skaičius | vnt. | 0 | 24 | 24 |
| 1.2.7. | Lojalumo savo kraštui skatinimas | 1.2.7. | Gyventojų skaičiaus dinamika (mažėjimo tendencija) (2012–2017 m.– 9,63 proc. sumažėjimas) | Sumažėjimo proc. | 2,5 | 7 | 11,3 |
| 1.3.1. | Efektyvus melioracijos statinių funkcionavimas | 1.3.1. | Pagerintos žemės dalis nuo viso melioruotos žemės ploto | proc. | 2 | 13 | 13 |
| 1.3.2. | Inovatyvi, pažangi žemės ūkio veikla, tausojanti aplinką bei sveikatą | 1.3.2. | Ūkių, taikančių tiksliojo ūkininkavimo sistemas, dalis nuo visų užsiimančių aktyvia žemės ūkio veikla | proc. | 11 | 23 | 17 |

Priemonės:

| 1.1.1. Uždavinys. Darnaus išteklių naudojimo skatinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Priemonės pavadinimas | P/Kr. Nr. | Rodiklio pavadinimas |  | Mato vnt. | Siekiama laikotarpio reikšmė |  |  |  |  |  |  | Atsakingas už priemonę |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1.1.1.1. | Vykdyti visuomenės aplinkosauginį švietimą bei aplinkos stebėseną | 1.1.1.1. | Įgyvendintų aplinkosauginių priemonių skaičius |  | vnt. | 5 | 5 | 12 | 17 | 5 | 12 | 12 | Ūkio ir investicijų skyrius, Savivaldybės gydytoja |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  |  | 7 | 7 | 12 | 17 | 16 | 15 | 15 |  |
| 1.1.1.2. | Kompleksiškai plėtoti ir puoselėti rekreacines teritorijas, želdynus, tvenkinius bei kitas viešąsias erdves, pritaikant jas gyventojų bei verslo poreikiams | 1.1.1.2. | Pritaikyta viešųjų erdvių |  | vnt. | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | Ūkio ir investicijų skyrius, Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius, bendruomenės, seniūnai |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  |  | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 16 |  |
| 1.1.1.3. | Plėtoti ir tobulinti komunalinių atliekų surinkimo, tvarkymo ir pirminio rūšiavimo infrastruktūrą | 1.1.1.3. | Sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų dalis |  | proc. | 38 | 21 | 21 | 16 | 12 | 11 | 11 | Ūkio ir investicijų skyrius, UAB MAATC, seniūnai |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  |  | 38 | 21 | 21 | 16 | 50 | 40 | 35 |  |
| 1.1.1.4. | Plėtoti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą energijos gamyboje | 1.1.1.4.1. | Objektų, kuriuose įdiegtas atsinaujinančių šilumos energijos išteklių naudojimas, skaičius |  | vnt. | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | Ūkio ir investicijų skyrius, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Šakių kultūros centras, UAB „Šakių šilumos tinklai“, UAB „Šakių vandenys“, bendruomenės, verslo subjektai |
|  |  |  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  |  | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  | 1.1.1.4.2. | Objektų, kuriuose įdiegtas atsinaujinančių elektros energijos išteklių naudojimas, skaičius |  | vnt. |  |  | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | Ūkio ir investicijų skyrius, verslo subjektai |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 |  |
| 1.1.1.5. | Renovuoti šilumos gamybos ir tiekimo sistemas | 1.1.1.5. | Renovuota šilumos gamybos ir tiekimo sistemų |  | vnt. |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | Ūkio ir investicijų skyrius, UAB „Šakių šilumos tinklai“ |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |
| 1.1.1.6. | Modernizuoti ir / ar renovuoti viešuosius pastatus | 1.1.1.6. | Modernizuotų ir / ar renovuotų visuomeninių pastatų skaičius |  | vnt. | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 10 | 10 | Ūkio ir investicijų skyrius, UAB „Šakių autobusų parkas“, seniūnai, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  |  |  |  | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 |  |
| 1.1.1.7. | Renovuoti daugiabučius gyvenamuosius namus | 1.1.1.7. | Renovuotų namų skaičius |  | vnt. | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 9 | Ūkio ir investicijų skyrius, UAB „Šakių šilumos tinklai“, UAB „Mano Būstas Dainava“, daugiabučių namų bendrijos ir kt. valdytojai |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  |  |  |  | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 6 |  |
| 1.1.1.8. | Likviduoti arba pritaikyti eksploatacijai netinkamus naudoti pastatus ar atskiras patalpas | 1.1.1.8. | Pastatų skaičius |  | vnt. | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ūkio ir investicijų skyrius, seniūnai |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  |  | 0 | 1 | 10 | 2 | 3 | 4 | 3 |  |
| 1.1.1.9. | Vykdyti viešųjų kapinių plėtrą, įrengti kolumbariumą | 1.1.1.9.1. | Naujai įrengtų kapinių skaičius |  | vnt. |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | Ūkio ir investicijų skyrius |
|  |  |  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 1.1.1.9.2. | Naujai įrengtų kolumbariumų skaičius |  | vnt. |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.1.10. | Atnaujinti technines priemones seniūnijų bendro naudojimo teritorijų ir vietinių kelių priežiūrai | 1.1.1.10. | Įsigytų priemonių skaičius |  | vnt. | 7 | 13 | 18 | 20 | 50 | 50 | 50 | Seniūnai |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  |  |  |  | 7 | 13 | 18 | 20 | 24 | 31 | 31 |  |
| 1.1.1.11. | Rengti teritorijų planavimo dokumentus | 1.1.1.11. | Suplanuotų teritorijų skaičius |  | vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Architektūros ir urbanistikos skyrius |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 1.1.1.12. | Vykdyti daugiabučių gyvenamųjų namų administravimą bei daugiabučių gyvenamųjų namų valdytojų priežiūrą ir kontrolę | 1.1.1.12.1. | Administruojamų namų skaičius |  | vnt. |  | 111 | 111 | 107 | 107 | 105 | 110 | UAB „Šakių šilumos tinklai“ |
|  |  |  | ĮVYKDYTA |  |  | 111 | 111 | 111 | 107 | 107 | 105 | 113 |  |
|  |  | 1.1.1.12.2. | Daugiabučių namų skaičius |  | vnt. |  | 200 | 200 | 299 | 202 | 338 | 338 | UAB „Mano Būstas Dainava“, daugiabučių namų bendrijos ir kt. valdytojai, Ūkio ir investicijų skyrius |
|  |  |  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 200 | 200 | 299 | 202 | 338 | 338 |  |
| Nr. | Priemonės pavadinimas | P/Kr. Nr. |  | Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | Siekiama laikotarpio reikšmė |  |  |  |  |  |  | Atsakingas už priemonę |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1.1.2.1. | Plėtoti ir renovuoti viešąsias geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemas | 1.1.2.1. |  | Įgyvendintų vandentvarkos projektų skaičius | vnt. | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | Ūkio ir investicijų skyrius, UAB „Šakių vandenys“ |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 3 |  |
| 1.1.2.2. | Modernizuoti ir plėtoti paviršinių nuotekų sistemas | 1.1.2.2. |  | Modernizuota ir įrengta paviršinio vandens nuvedimo sistemų | km | 0,05 | 0,205 | 0,46 | 0,22 | 2 | 1 | 2 | Ūkio ir investicijų skyrius, Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius, UAB „Šakių vandenys“ |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  |  |  |  | 0,05 | 0,205 | 0,46 | 0,22 | 0,15 | 0,19 | 0,37 |  |
| 1.1.2.3. | Inventorizuoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemas | 1.1.2.3. |  | Inventorizuotų vietovių skaičius | vnt. | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ūkio ir investicijų skyrius, UAB „Šakių vandenys“ |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |
| 1.1.2.4. | Inicijuoti vandens kelio infrastruktūros kūrimą | 1.1.2.4. |  | Priemonių skaičius | vnt. |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 | Ūkio ir investicijų skyrius, Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |
| 1.1.2.5. | Kurti ir plėtoti pramonės zonas ir subzonas | 1.1.2.5. |  | Naujų verslo zonų ir subzonų skaičius | vnt. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ūkio ir investicijų skyrius, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyrius |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.1.2.6. | Plėtoti viešą privačią partnerystę verslo ir turizmo infrastruktūros bei kraštovaizdžio srityse | 1.1.2.6. |  | VPP sutarčių skaičius | vnt. | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | Ūkio ir investicijų skyrius, verslo subjektai |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |

| 1.1.3. Uždavinys. Šiuolaikiškos susisiekimo sistemos plėtra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Priemonės pavadinimas | P/Kr. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | Siekiama laikotarpio reikšmė |  |  |  |  |  |  | Atsakingas už priemonę |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1.1.3.1. | Modernizuoti ir plėtoti savivaldybės vietinės reikšmės kelius, gatves ir kitas susisiekimo komunikacijas | 1.1.3.1. | Modernizuotų ir įrengtų vietinės reikšmės kelių ir gatvių ilgis | km | 4,45 | 5,31 | 4,55 | 3,7 | 3 | 3 | 3 | Ūkio ir investicijų skyrius, fiziniai ir juridiniai asmenys |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  |  |  | 4,45 | 5,31 | 4,55 | 3,7 | 2,14 | 4,3 | 17 |  |
| 1.1.3.2. | Modernizuoti esamus, įrengti naujus pėsčiųjų ir dviračių takus | 1.1.3.2. | Modernizuotų ir įrengtų takų ilgis | km | 3,50 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 2 | 2 | 2 | Ūkio, architektūros ir investicijų skyrius, Ūkio ir investicijų skyrius |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  |  |  | 3,5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,32 | 0,9 | 2 |  |
| 1.1.3.3. | Renovuoti ir plėtoti savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, gyvenamųjų kvartalų apšvietimo tinklus, diegti energiją taupančias sistemas | 1.1.3.3. | Renovuotų ir įrengtų apšvietimo tinklų ilgis | km | 2,4 | 2,13 | 2,1 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | Ūkio ir investicijų skyrius, seniūnai |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  |  |  | 2,4 | 2,13 | 2,1 | 1,5 | 1,92 | 0,4 | 10,32 |  |
| 1.1.3.4. | Rekonstruoti ir įrengti naujas automobilių stovėjimo, vaikų žaidimo, poilsio aikšteles savivaldybės bendro naudojimo teritorijose | 1.1.3.4. | Rekonstruotų ir įrengtų infrastruktūros objektų skaičius | vnt. | 5 | 6 | 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | Ūkio ir investicijų skyrius, bendruomenės, seniūnai |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  |  |  | 5 | 6 | 8 | 12 | 3 | 4 | 13 |  |
| 1.1.3.5. | Diegti ir plėtoti modernias eismo saugumo, informavimo, aplinkosaugos ir reguliavimo priemones | 1.1.3.5. | Įdiegta eismo saugumo priemonių | vnt. | 102 | 71 | 104 | 88 | 100 | 100 | 100 | Ūkio ir investicijų skyrius, UAB „Šakių autobusų parkas“ |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 102 | 71 | 104 | 88 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.1.3.6. | Diegti ekologišką ir energiją efektyviai naudojantį viešąjį transportą. | 1.1.3.6. | Įsigyta viešojo transporto priemonių | vnt. | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ūkio ir investicijų skyrius, UAB „Šakių autobusų parkas“ |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  |  |  | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |  |
| 1.1.3.7. | Sukurti ir plėtoti elektromobilių pakrovimo stotelių tinklą | 1.1.3.7. | Pakrovimo stotelių skaičius | vnt. |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | Ūkio ir investicijų skyrius, verslo subjektai |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| 1.1.3.8. | Diegti ir plėtoti skaitmeninių paslaugų plėtrą | 1.1.3.8. | Diegiamų elektroninių paslaugų sistemų skaičius | vnt. |  |  |  |  |  |  | 1 | Ūkio ir investicijų skyrius, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, UAB „Šakių autobusų parkas“ |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |

| 1.1.4. Uždavinys. Turizmo plėtros skatinimas ir konkurencingumo didinimas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Priemonės rodiklio Nr./ PR. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | Siekiama laikotarpio reikšmė |  |  |  |  |  |  | Atsakingas už priemonę |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1.1.4.1. | Vykdyti aktyvią rinkodarą ir komunikaciją. | 1.1.4.1. | Suorganizuotų rinkodaros priemonių skaičius | vnt. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | VšĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 1.1.4.2. | Atnaujinti ir plėtoti turizmo infrastruktūrą. | 1.1.4.2. | Įrengtų ar atnaujintų objektų skaičius | vnt. | 8 | 5 | 6 | 15 | 3 | 3 | 3 | Ūkio ir investicijų skyrius, VšĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 |  |
| 1.1.4.3. | Plėtoti apgyvendinimo sektorių | 1.1.4.3. | Išplėstų arba naujai įkurtų apgyvendinimo įstaigų skaičius | vnt. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | VšĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras, verslo subjektai |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

| 1.1.5. Uždavinys. Kompleksinis miestelių ir kaimų bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros atnaujinimas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Priemonės rodiklio Nr./ PR. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | Siekiama laikotarpio reikšmė |  |  |  |  |  |  | Atsakingas už priemonę |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1.1.5.1. | Atnaujinti gyvenviečių, turinčių nuo 1000 iki 6000 gyventojų, viešąją infrastruktūrą | 1.1.5.1. | Atnaujintų gyvenviečių skaičius | vnt. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | Ūkio ir investicijų skyrius |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 2 |  |
| 1.1.5.2. | Atnaujinti gyvenviečių, turinčių iki 1000 gyventojų, viešąją infrastruktūrą | 1.1.5.2. | Atnaujintų gyvenviečių skaičius | vnt. | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |  | Ūkio ir investicijų skyrius, rajono seniūnijos |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |

| 1.2.1. Uždavinys. Rajono investicinio patrauklumo didinimas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Priemonės rodiklio Nr./ PR. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | Siekiama laikotarpio reikšmė |  |  |  |  |  |  | Atsakingas už priemonę |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1.2.1.1. | Parengti ir nuolat atnaujinti potencialiems investuotojams aktualią informaciją | 1.2.1.1. | Informacijos vienetų skaičius | vnt. | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | VšĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras, savivaldybės interneto svetainės tvarkytojas |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |  |
| 1.2.1.2. | Užtikrinti operatyvų aktualios informacijos apie verslo galimybes Šakių rajone pateikimą suinteresuotoms pusėms | 1.2.1.2. | Analizių skaičius | vnt. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ŠVIC, Kauno PPA rūmų Šakių atstovybė |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 1.2.1.3. | Inicijuoti, organizuoti ir vykdyti bendras savivaldos ir verslo misijas į tarptautinius kontaktų, investuotojų paieškos, galimybių verslui Šakių rajone pristatymo renginius | 1.2.1.3. | Renginių skaičius | vnt. | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Ūkio ir investicijų skyrius, ŠVIC, Kauno PPA rūmų Šakių atstovybė |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

| 1.2.2. Uždavinys. Vietos valdžios ir verslo subjektų bendradarbiavimo efektyvinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Priemonės rodiklio Nr./ PR. Nr. |  | Mato vnt. | Siekiama laikotarpio reikšmė |  |  |  |  |  |  | Atsakingas už priemonę |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1.2.2.1. | Sistemingai analizuoti verslo ketinimus ir poreikius, investicinius planus, žmogiškųjų išteklių paklausą/pasiūlą, verslo būklę ir tendencijas | 1.2.2.1. | Analizių skaičius | vnt. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | VšĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 1.2.2.2. | Tobulinti verslui aktualių savivaldos sprendimų priėmimo sistemą, trumpinant sprendimų priėmimo laiką, efektyvinant procesą, mažinant biurokratijos lygį savivaldoje | 1.2.2.2.1. | Įdiegtų sisteminių sprendimų skaičius | vnt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bendrųjų reikalų skyrius, VšĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras |
|  |  |  | ĮVYKDYTA |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | 1.2.2.2.2. | Maksimalaus leidimų, pažymų ir kt. dokumentų išdavimo termino sutrumpinimas | proc. | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ūkio ir investicijų skyrius, VšĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras |
|  | ĮVYKDYTA |  | ĮVYKDYTA |  | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 1.2.2.3. | Skatinant verslo ir savivaldos bendradarbiavimą formuoti palankią visuomenės nuomonę apie verslą ir verslumą. | 1.2.2.3. | Bendrų renginių skaičius | vnt. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | VšĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras, Kauno PPA rūmų Šakių atstovybė |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 1.2.2.4. | Skatinti verslo socialinę atsakomybę ir bendruomeniškumą | 1.2.2.4. | Priemonių skaičius | vnt. | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | VšĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras, Kauno PPA rūmų Šakių atstovybė |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |  |

| 1.2.3. Uždavinys. Rajono verslo subjektų konkurencingumo augimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Priemonės rodiklio Nr. PR. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | Siekiama laikotarpio reikšmė |  |  |  |  |  |  | Atsakingas už priemonę |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1.2.3.1. | Aktualizuoti paramos verslui sistemą siekiant tvaraus teigiamo poveikio verslo konkurencingumo augimui. | 1.2.3.1. | Suteiktų mokestinių lengvatų, SVVPF paramos projektų poveikis tolesniam verslo subjekto augimui. | proc. | 70 | 75 | 75 | 80 | 85 | 85 | 90 | VšĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras, Verslo plėtros taryba |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 70 | 75 | 75 | 80 | 85 | 85 | 90 |  |
| 1.2.3.2. | Skatinti viešųjų paslaugų prieinamumą verslo pradžiai. | 1.2.3.2.1. | Konsultuojamų jaunų verslo subjektų skaičius | vnt. | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | VšĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras |
|  |  |  | ĮVYKDYTA |  | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |  |
|  |  | 1.2.3.2.2. | Naujai įregistruotų įmonių skaičius | vnt. | 35 | 48 | 43 | 58 | 55 | 58 | 60 | VšĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  |  |  | 35 | 51 | 50 | 64 | 39 | 36 | 48 |  |
| 1.2.3.3. | Skatinti amatų ir smulkios prekybos vietų plėtojimą | 1.2.3.3. | Sukurtų vietų skaičius | vnt. | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | VšĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |

| 1.2.4. Uždavinys. Rajono verslo subjektų konkurencingumo augimas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Priemonės rodiklio Nr./ PR. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | Siekiama laikotarpio reikšmė |  |  |  |  |  |  | Atsakingas už priemonę |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1.2.4.1. | Rinkti bei analizuoti specializuotus ir tikslius duomenis apie esamą bei potencialią darbo jėgą | 1.2.4.1. | Analizių skaičius | vnt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | VšĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras, Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šakių skyrius, |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 1.2.4.2. | Inicijuoti aktualių verslui darbo jėgos ugdymo programų, priemonių sukūrimą ir vykdymą | 1.2.4.2.1. | Programa pasinaudojusių verslo subjektų skaičius | vnt. | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | VšĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras, Užimtumo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šakių skyrius |
|  |  |  | ĮVYKDYTA |  | 3 | 3 | 4 | 5 | 12 | 10 | 10 |  |
|  |  | 1.2.4.2.2. | Parengtų darbuotojų skaičius | vnt. | 12 | 12 | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 |  |
|  | ĮVYKDYTA |  | ĮVYKDYTA |  | 12 | 12 | 15 | 49 | 52 | 69 | 61 |  |

| 1.2.5. Uždavinys. Vietos ekonomikos plėtojimas ir aplinkosaugos gerinimas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Priemonės rodiklio Nr./ PR. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | Siekiama laikotarpio reikšmė |  |  |  |  |  |  | Atsakingas už priemonę |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1.2.5.1. | Plėtoti maisto tiekimo grandinę didinant vietos ištekliais pagrįstų produktų vertes | 1.2.5.1. | Sukurtų darbo vietų skaičius | vnt. |  | 2 | 4 | 17,5 |  |  |  | Šakių krašto VVG |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  |  |  |  | 2 | 4 | 8 | 3,5 |  |  |  |
| 1.2.5.2. | Integruoti Zanavykų krašto produktus ir tradicinius amatus į turizmo plėtrą. | 1.2.5.2. | Sukurtų darbo vietų skaičius | vnt. |  |  | 0 | 0,85 | 4 |  |  | Šakių krašto VVG |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  |  |  |  |  | 0 | 0,85 | 0 |  |  |  |
| 1.2.5.3. | Teikti aplinkos priežiūros paslaugas ir atsinaujinančių energijos išteklių gamybos paslaugas | 1.2.5.3. | Sukurtų darbo vietų skaičius | vnt. |  |  | 0 | 1 |  |  |  | Šakių krašto VVG |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.5.4. | Skatinti verslumą kaimo vietovėse | 1.2.5.4. | Sukurtų darbo vietų skaičius | vnt. |  |  | 17 | 11 |  |  |  | Šakių krašto VVG |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  |  |  | 17 | 11 | 7,38 |  |  |  |

| 1.2.6. Uždavinys. Gyventojų užimtumo didinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Priemonės rodiklio Nr./ PR. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | Siekiama laikotarpio reikšmė |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Atsakingas už priemonę |
| 1.2.6.1. | Organizuoti užimtumo didinimo programą | 1.2.6.1. | Įdarbintų asmenų skaičius | vnt. | 202 | 125 | 51 | 50 | 45 | 45 | 40 | Ūkio ir investicijų skyrius, Socialinės paramos skyrius, Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šakių skyrius |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  |  |  | 202 | 125 | 51 | 50 | 38 | 52 | 39 |  |
| 1.2.6.2. | Skatinti neaktyvių darbingų asmenų užimtumą ir verslumą Šakių mieste | 1.2.6.2. | Sukurtų sau darbo vietų (verslų) skaičius | vnt. |  |  | 2 | 22 | 6 | 4 |  | Šakių miesto VVG, VšĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  |  |  | 2 | 22 | 6 | 4 |  |  |

| 1.2.7. Uždavinys. Lojalumo savo kraštui skatinimas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Priemonės rodiklio Nr./ PR. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | Siekiama laikotarpio reikšmė |  |  |  |  |  |  | Atsakingas už priemonę |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1.2.7.1. | Įkurti ir plėtoti Zanavykų fondą | 1.2.7.1. | Priemonių skaičius | vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | VšĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras, Šakių verslo klubas, Ūkio ir investicijų skyrius |
|  | NEĮVYKDYTA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.7.2. | Sukurti jaunimo aprūpinimo būstu programą finansinei paskatai pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms | 1.2.7.2. | Jaunų šeimų kurie pasinaudojo subsidija, skaičius | vnt. | 3 | 8 | 10 | 12 | 12 | 3 | 2 | Jaunimo reikalų koordinatorius, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyrius |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 3 | 8 | 10 | 12 | 12 | 3 | 2 |  |
| 1.2.7.3. | Suformuoti ir įgyvendinti municipalinio būsto fondo programą | 1.2.7.3.1. | Įrengtų būstų skaičius | vnt. |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | Ūkio ir investicijų skyrius |
|  |  |  | NEVYKDYTA |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.7.3.2. | Išnuomotų būstų skaičius | vnt. |  |  | 2 | 0 |  | 1 |  | Verslo subjektai, VšĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyrius |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.2.7.4. | Sukurti ir plėtoti programą 100 +, skirtą šeimoms, nuo 2 vaiko gimimo | 1.2.7.4. | Gimstamumo padidėjimas | proc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Ūkio ir investicijų skyrius, VšĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras, Socialinės paramos skyrius |
|  | NEĮVYKDYTA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,6 | 0 | -15 |  |

| 1.3.1. Uždavinys. Efektyvus melioracijos statinių funkcionavimas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Priemonės pavadinimas | Priemonės rodiklio Nr./ PR. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | Siekiama laikotarpio reikšmė |  |  |  |  |  |  | Atsakingas už priemonę |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1.3.1.1. | Atlikti melioracijos statinių remonto rekonstrukcijos ir priežiūros darbus | 1.3.1.1. | Pagerintos žemės plotas | ha | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  |  |  | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 6500 | 2100 | 1500 |  |
| 1.3.1.2. | Skatinti efektyvesnį melioracijos statinių naudojimą ir priežiūrą | 1.3.1.2.1. | Įsteigtų melioracijos statinių naudotojų asociacijų skaičius | vnt. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius |
|  |  |  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 |  |
|  |  | 1.3.1.2.2. | Melioracijos statinių naudotojų projektų skaičius | vnt. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 5 | 2 |  |

| 1.3.2. Uždavinys. Inovatyvi, pažangi žemės ūkio veikla, tausojanti aplinką bei sveikatą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Priemonės pavadinimas | Priemonės rodiklio Nr./ PR. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | Siekiama laikotarpio reikšmė |  |  |  |  |  |  | Atsakingas už priemonę |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1.3.2.1. | Diegti pažangias inovacines ūkių technologijas bei mažinti aplinkos taršą | 1.3.2.1.1. | Ūkio subjektų, atliekančių dirvožemio tyrimus ir rengiančių tręšimo planus, skaičius | vnt. | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba |
|  |  |  | ĮVYKDYTA |  | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |  |
|  |  | 1.3.2.1.2. | Ūkių, taikančių tiksliojo ūkininkavimo sistemas, skaičius | vnt. | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |  |
| 1.3.2.2. | Organizuoti švietėjiškus renginius, kurie skatintų gyventojus ir ūkio subjektus ekonominės veiklos įvairovei kaime | 1.3.2.2. | Seminarų ir mokymų skaičius | vnt. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 1.3.2.3. | Organizuoti švietėjiškus renginius, kurie skatintų žemės ūkio subjektus dalyvauti KPP priemonėse „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas” bei „Ekologinis ūkininkavimas”, jaunųjų ūkininkų kūrimąsi ir smulkių ūkių specializaciją | 1.3.2.3. | Seminarų ir mokymų skaičius | vnt. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
| 1.3.2.4. | Organizuoti renginius ir priemones, kurie skatintų žemės ūkio produkcijos perdirbimą, rinkodarą, smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimą, trumpų maisto tiekimo grandinių kūrimą | 1.3.2.4. | Seminarų, mokymų, priemonių skaičius | vnt. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, VšĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras |
|  | ĮVYKDYTA |  | ĮVYKDYTA |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 1.3.2.5. | Teikti paslaugas, konsultuoti žemės ūkio subjektus ES ir nacionalinės paramos investicijų bei kitais žemės ūkio veiklos klausimais | 1.3.2.5.1 | Parengtų paraiškų | vnt. | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba |
|  |  |  | ĮVYKDYTA |  | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |  |
|  |  | 1.3.2.5.2 | Suteiktų paslaugų skaičius | vnt. | 5800 | 5600 | 5400 | 5200 | 5100 | 5000 | 4900 |  |
|  |  |  | ĮVYKDYTA |  | 5800 | 5600 | 5400 | 5200 | 5100 | 5000 | 4900 |  |
| 1.3.2.6. | Įsteigti rajono žemės ūkio fondą | 1.3.2.6. | Įsteigtų fondų skaičius | vnt. | 0 |  |  |  |  |  |  | Šakių rajono savivaldybės taryba, Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius |
|  | NEVYKDYTA |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

II PRIORITETAS. Veikli, atvira, saugi, SVEIKA ir tobulėjanti visuomenė

Tikslai:

| Nr. | Ilgalaikio tikslo pavadinimas | E/Kr. Nr. | Efekto kriterijaus pavadinimas | Mato vnt. | Siekiama laikotarpio reikšmė |  | Faktinė 2018–2024 m. reikšmė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2024 |  |
| 2.1. | Mokymasis visą gyvenimą | 2.1. | Besimokanti bendruomenės dalis | proc. | 40 | 65 | 50 |
| 2.2. | Sveikata ir sportas visiems | 2.2.1. | Bendruomenės dalis, dalyvaujanti sveikatinimo ir sporto veiklose | proc. | 45 | 75 | 50 |
|  |  | 2.2.2. | Mirtingumo rodiklio mažinimas | proc. | 5 | 10 | 2,3 |
| 2.3. | Pilietinės bendruomenės formavimas | 2.3. | Dalyvaujančių NVO ir savanorystės veiklose piliečių dalis/Pilietinės galios indeksas | proc. | 25 | 30 | 30 |
| 2.4. | Valdymo sistemos efektyvinimas | 2.4. | Visuomenės pasitenkinimas valdymo efektyvumu | proc. | 20 | 30 | 50 |
| 2.5. | Kompleksinė, kokybiška ir visiems prieinama socialinė pagalba. | 2.5. | Socialinių paslaugų gavėjų dalis nuo gyventojų skaičiaus | proc. | 10 | 20 | 17 |
| 2.6. | Viešojo saugumo užtikrinimas | 2.6. | Nusikalstamumo lygio mažėjimo pokytis | proc. | 30 | 20 | 29,5 |
| 2.7. | Lygių galimybių užtikrinimas | 2.7. | Gyventojų (vyrų ir moterų) užimtumas | tūkst. | 10,9 | 12 | 11,4 |

Uždaviniai:

| Nr. | Uždavinio pavadinimas | R/Kr. Nr. | Rezultato kriterijaus pavadinimas | Mato vnt. | Siekiama laikotarpio reikšmė |  | Faktinė 2018–2024 m. reikšmė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2024 |  |
| 2.1.1. | Švietimo kokybės gerinimas | 2.1.1. | Visuomenės pasitenkinimas teikiamomis švietimo paslaugomis | proc. | 50 | 60 | 60 |
| 2.1.2. | Švietimo prieinamumas ir paslaugų įvairovė | 2.1.2. | Visuomenės pasitenkinimas švietimo paslaugų prieinamumu ir įvairove | proc. | 50 | 60 | 70 |
| 2.1.3. | Suaugusiųjų mokymo (si) sistemos, sąlygų ir paskatų plėtojimas | 2.1.3. | Besimokančių suaugusių žmonių dalis | proc. | 70 | 90 | 80 |
| 2.2.1. | Sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros plėtojimas | 2.2.1. | Atnaujintų ir naujai įkurtų objektų dalis | proc. | 60 | 85 | 75 |
| 2.2.2. | Sveiko gyvenimo būdo ir sporto propagavimas, ligų prevencija, profilaktika | 2.2.2.1. | Besilaikančiųjų sveiko gyvenimo būdo dalis | proc. | 43 | 67 | 65 |
|  |  | 2.2.2.2. | Visuomenės pasitenkinimas visuomenės sveikatos teikiamomis prevencinėmis paslaugomis | proc. | 85 | 90 | 90 |
| 2.2.3. | Kokybiškas sveikatos priežiūros prieinamumas ir užtikrinimas | 2.2.3. | Visuomenės pasitenkinimas sveikatos apsaugos sistemos teikiamomis paslaugomis | proc. | 25 | 95 | 95 |
| 2.3.1. | Sąlygų sudarymas bendruomenių iniciatyvų įgyvendinimui | 2.3.1 | Dalyvaujančių bendruomeninių iniciatyvų veiklose piliečių dalis | proc. | 6 | 10 | 8 |
| 2.3.2. | NVO iniciatyvų skatinimas ir palaikymas | 2.3.2. | NVO veikloje bei savanorystės programose dalyvaujančių gyventojų dalis | proc. | 10 | 15 | 15 |
| 2.3.3. | Jaunimo politikos įgyvendinimas | 2.3.3. | Jaunimo iniciatyvų projektuose ir savanorystės programose dalyvaujančio jaunimo dalis | proc. | 5 | 10 | 10 |
| 2.3.4 | Regioninio ir tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimas | 2.3.4. | Įgyvendintų tarptautinių ir regioninių partnerysčių skaičius | vnt. | 8 | 10 | 4 |
| 2.3.5. | Darnios ir inovatyvios bendruomenės kūrimas | 2.3.5. | Su paramos gavėjais pasirašytų finansavimo sutarčių dalis (nuo visų planuojamų) | proc. | 10 | 100 | 100 |
| 2.3.6. | Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijos didinimas | 2.3.6. | Socialinę atskirtį patiriančių Šakių miesto gyventojų skaičiaus mažėjimas | proc. | 100 | 80 | 90 |
| 2.4.1. | Efektyvaus viešojo valdymo sistemos sukūrimas | 2.4.1 | Įdiegtų išmaniųjų sistemų aprėptis | proc. | 20 | 40 | 80 |
| 2.5.1 | Socialinių paslaugų prieinamumo ir pasirinkimo užtikrinimas | 2.5.1 | Patenkintų prašymų dalis | proc. | 90 | 95 | 93 |
| 2.5.2. | Socialinių paslaugų aprėpties didinimas | 2.5.2. | Naujai gavusių socialines paslaugas asmenų skaičius | proc. | 30 | 50 | 45 |
| 2.6.1. | Viešosios tvarkos palaikymo sistemų tobulinimas | 2.6.1 | Ištirtų nusikalstamų veikų skaičiaus pokytis, procentais | proc. | 0,5 | 0,5 | 4,9 |
| 2.6.2. | Saugumą užtikrinančių priemonių diegimas | 2.6.2 | Įdiegtų saugumo priemonių užtikrinimas | proc. | 80 | 90 | 85,7 |
| 2.7.1. | Lygių galimybių politikos įgyvendinimas | 2.7.1. | Padidinti lyčių lygybę ekonominiame, socialiniame, kultūriniame gyvenime rajone (vyrų / moterų užimtumo lygis procentais) | proc. | 54/61,7 | 64/64 | 64,9/59,3 |

Priemonės:

| 2.1.1. Uždavinys. Švietimo kokybės gerinimas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Priemonės rodiklio Nr./ PR. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | Siekiama laikotarpio reikšmė |  |  |  |  |  |  | Atsakingas už priemonę |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 2.1.1.1. | Kompleksiškai modernizuoti, renovuoti švietimo įstaigų mokymo (si) ir ugdymo (si) aplinką ir materialinę bazę | 2.1.1.1. | Modernizuotų švietimo įstaigų skaičius | vnt. | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  |  |  | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 |  |
| 2.1.1.2. | Tobulinti pedagoginio personalo kvalifikacijos kėlimą ir persikvalifikavimo galimybes | 2.1.1.2. | Pakėlusių kvalifikaciją pedagogų skaičius | vnt. | 150 | 150 | 325 | 315 | 120 | 120 | 120 | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 150 | 150 | 325 | 315 | 315 | 320 | 315 |  |
| 2.1.1.3. | Skatinti švietimo darbuotojų lyderystę | 2.1.1.3. | Lyderystės projektų iniciatyva studijuoti paskatintų švietimo darbuotojų skaičius | vnt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.1.4. | Skatinti IT plėtrą rajone | 2.1.1.4. | Atnaujinta kompiuterinė įranga procentais | proc. | 9,7 | 10,6 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  |  |  | 9,7 | 10,6 | 11 | 12 | 8,8 | 7,9 | 17 |  |
| 2.1.1.5. | Stiprinti profesinio mokymo bendradarbiavimą derinant prie vietos poreikio | 2.1.1.5.1. | Rajone atlikusių praktiką mokinių dalis | proc. | 10 | 20 | 35 | 67 | 55 | 55 | 57 | Marijampolės profesinio rengimo centras, Kudirkos Naumiesčio skyrius, VšĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras |
|  |  |  | ĮVYKDYTA |  | 10 | 20 | 35 | 67 | 55 | 55 | 57 |  |
|  |  | 2.1.1.5.2. | Rajone įsidarbinusių absolventų dalis | proc. | 10 | 15 | 20 | 33 | 30 | 35 | 35 | Marijampolės profesinio rengimo centras, Kudirkos Naumiesčio skyrius, rajono verslo subjektai |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  | 15 | 20 | 33 | 30 | 35 | 35 | 35 |  |

| 2.1.2. Uždavinys. Švietimo prieinamumas ir paslaugų įvairovė. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Priemonės rodiklio Nr./ PR. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | Siekiama laikotarpio reikšmė |  |  |  |  |  |  | Atsakingas už priemonę |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 2.1.2.1. | Sudaryti sąlygas visiems ikimokyklinio amžiaus vaikams lankyti ikimokyklines įstaigas | 2.1.2.1.1. | Lankančių vaikų skaičius | vnt. | 655 | 677 | 697 | 700 | 679 | 645 | 635 | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius |
|  |  |  | ĮVYKDYTA |  | 655 | 677 | 697 | 700 | 684 | 645 | 645 |  |
|  |  | 2.1.2.1.2. | Lankančių vaikų dalis, nuo esančių vaikų skaičiaus, procentais | proc. | 68,9 | 77,9 | 87,6 | 92 | 92 | 94 | 94 |  |
|  | ĮVYKDYTA |  | ĮVYKDYTA |  | 68,9 | 77,9 | 87,6 | 92 | 92 | 94 | 96 |  |
| 2.1.2.2. | Sudaryti tinkamas sąlygas ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui | 2.1.2.2. | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius | vnt. | 56 | 56 | 56 | 58 | 59 | 60 | 60 | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 56 | 56 | 56 | 58 | 59 | 60 | 60 |  |
| 2.1.2.3. | Sudaryti sąlygas 1-8 klasių mokiniams gauti kokybiškas ugdymo (si) paslaugas | 2.1.2.3. | Švietimo įstaigų skaičius | vnt. | 16 | 16 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 16 | 16 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 |  |
| 2.1.2.4. | Užtikrinti kokybiškas pagrindinio ugdymo (si) 2 pakopos ir vidurinio ugdymo (si) paslaugas | 2.1.2.4. | Švietimo įstaigų skaičius | vnt. | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 |  |
| 2.1.2.5. | Plėtoti vaikų ir jaunimo karjeros planavimo paslaugas ir neformaliojo ugdymo (si) galimybes | 2.1.2.5. | Programų skaičius | vnt. | 171 | 169 | 168 | 165 | 164 | 163 | 163 | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 171 | 169 | 168 | 165 | 164 | 163 | 163 |  |
| 2.1.2.6. | Stiprinti kultūros, sporto ir švietimo įstaigų galimybes teikti formalaus ir neformalaus ugdymo paslaugas | 2.1.2.6. | Programų skaičius | vnt. | 24 | 20 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 24 | 20 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 |  |

| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Priemonės rodiklio Nr./ PR. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | Siekiama laikotarpio reikšmė |  |  |  |  |  |  |  | Atsakingas už priemonę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 2.1.3.1. | Įkurti Švietimo pagalbos tarnybą | 2.1.3.1. | Įstaigų skaičius | vnt. | - | - | 1 | - | - | - | - | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius |  |
|  | ĮVYKDYTA 2020 M. |  |  |  | - | - | 1 | - | - | - | - |  |  |
| 2.1.3.2. | Didinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo prieinamumą ir galimybes | 2.1.3.2. | Programų skaičius | vnt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Šakių ŠPT |  |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 2.1.3.3. | Ugdyti suaugusiųjų bendrąsias ir profesines kompetencijas | 2.1.3.3. | Programų skaičius | vnt. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Šakių ŠPT |  |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |
| 2.1.3.4. | Plėtoti senjorų mokymo (si) galimybes | 2.1.3.4. | Įstaigų skaičius | vnt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Šakių TAU |  |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 2.1.3.5. | Mažinti suaugusiųjų socialinę ir skaitmeninę atskirtį, didinant neformalaus švietimo galimybes ir plėtojant neformalaus švietimo įvairovę. | 2.1.3.5. | Programų skaičius | vnt. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | Šakių miesto VVG, Šakių TAU, Šakių ŠPT, kitos NVO |  |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |  |  |

| 2.2.1. Uždavinys. Sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros plėtojimas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Priemonės rodiklio Nr./ PER. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | Siekiama laikotarpio reikšmė |  |  |  |  |  |  | Atsakingas už priemonę |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 2.2.1.1. | Atnaujinti esamas ir kurti naujas sporto ir aktyvaus laisvalaikio zonas bei viešąsias erdves | 2.2.1.1. | Atnaujintų ir naujai įkurtų objektų skaičius | vnt. | 14 | 15 | 16 | 14 | 2 | 3 | 5 | Seniūnijos, vietos bendruomenės, Ūkio ir investicijų skyrius, VšĮ „MOTORSPORT LT“, Futbolo klubas „Gelgaudiškis“, Sporto ir laisvalaikio klubas ,,Vėjas“ |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 14 | 15 | 16 | 14 | 8 | 11 | 14 |  |

| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Priemonės rodiklio Nr./ PR. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | Siekiama laikotarpio reikšmė |  |  |  |  |  |  | Atsakingas už priemonę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 2.2.2.1. | Skatinti sporto klubų ir masinių sportinių renginių veiklas | 2.2.2.1. | Renginių skaičius | vnt. | 170 | 175 | 100 | 110 | 180 | 180 | 184 | JKSC |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 170 | 175 | 100 | 110 | 180 | 180 | 184 |  |
| 2.2.2.2. | Plėtoti teikiamų sporto paslaugų įvairovę ir prieinamumą | 2.2.2.2. | Sporto klubų ir įstaigų skaičius | vnt. | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 31 | 32 | JKSC |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 31 | 32 |  |
| 2.2.2.3. | Skatinti sveiką gyvenseną ir vykdyti ligų prevenciją | 2.2.2.3.1. | Sveikatinimo renginių skaičius | vnt. | 15 | 17 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | BĮ Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, ASPĮ vadovai |
|  |  |  | ĮVYKDYTA |  | 15 | 17 | 12 | 15 | 15 | 17 | 15 |  |
|  |  | 2.2.2.3.2. | Vykdomų projektų skaičius | vnt. | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | BĮ Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, ASPĮ vadovai, Ūkio ir investicijų skyrius |
|  | ĮVYKDYTA |  | ĮVYKDYTA |  | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 |  |
| 2.2.2.4. | Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą savivaldybės švietimo įstaigose | 2.2.2.4. | Švietimo įstaigų, kuriose teikiamos visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos, skaičius | vnt. | 19 | 19 | 15 | 15 | 14 | 11 | 11 | Savivaldybės gydytojas, BĮ Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  | 19 | 19 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 |  |

| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Priemonės rodiklio Nr./ PR. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | Siekiama laikotarpio reikšmė |  |  |  |  |  |  | Atsakingas už priemonę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 2.2.3.1. | Atnaujinti sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių savivaldybės įstaigų infrastruktūrą | 2.2.3.1.1. | Rekonstruotų ar suremontuotų pastatų / patalpų plotas (m2) | m2 | 100 | 580 | 420 | 500 | 937 | 658 | 968 | Ūkio ir investicijų skyrius, VšĮ Šakių ligoninė, BĮ Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Sveikatos priežiūros įstaigų vadovai |
|  |  |  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  | 100 | 580 | 420 | 500 | 100 | 192,87 | 214,02 |  |
|  |  | 2.2.3.1.2. | Sutvarkytų teritorijų plotas (m2) | m2 | 1200 | 500 | 300 | 300 | 400 | 1375 | 200 |  |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  | 1200 | 500 | 300 | 300 | 0 | 0 | 1591 |  |
| 2.2.3.2. | Gerinti viešųjų sveikatos paslaugų prieinamumą ir kokybę, aprūpinimą medicinine įranga | 2.2.3.2. | Įstaigų, kuriose pagerintas sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir aprūpinimas nauja įranga, skaičius | vnt. | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 5 | Sveikatos priežiūros įstaigų vadovai |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 5 |  |
| 2.2.3.3. | Diegti ir plėsti elektronines sveikatos priežiūros paslaugas | 2.2.3.3. | Įdiegtų elektroninių paslaugų apimtis įstaigose | proc. | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | Sveikatos priežiūros įstaigų vadovai |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 |  |
| 2.2.3.4. | Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose diegti paslaugų kokybės gerinimo priemones | 2.2.3.4. | Įsidiegusių sveikatos priežiūros įstaigų kokybės gerinimo priemonių, skaičius | vnt. | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | Sveikatos priežiūros įstaigų vadovai |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 |  |
| 2.2.3.5. | Vykdyti sveikatos priežiūros specialistų pritraukimą ir kvalifikacijos tobulinimą | 2.2.3.5. | Mokymuose dalyvavusių gydytojų ir slaugytojų skaičius | vnt. | 200 | 220 | 240 | 250 | 200 | 200 | 200 | Sveikatos priežiūros įstaigų vadovai |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  |  |  | 200 | 220 | 240 | 250 | 115 | 217 | 201 |  |
| 2.2.3.6. | Vykdyti sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo specialistais priemones | 2.2.3.6. | Parengtų ir pritrauktų finansuojamų specialistų skaičius | vnt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | Sveikatos priežiūros įstaigų vadovai |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |  |
| 2.2.3.7. | Išlaikyti reikalingą rajonui stacionarinio gydymo profilio paslaugą | 2.2.3.7. | Išlaikytų reikalingų rajonui vaikų ligų stacionarinio gydymo profilių paslaugų, skaičius | vnt. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | VšĮ Šakių ligoninė |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

| Nr. | Priemonės pavadinimas | Nr./ PR. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | Siekiama laikotarpio reikšmė |  |  |  |  |  |  | Atsakingas už priemonę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 2.3.1.1. | Gerinti sąlygas bendruomenių iniciatyvų teikimui ir dalyvavimui sprendžiant vietos reikalus | 2.3.1.1. | Parengtų programų skaičius | vnt. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Bendruomenių centrų asociacija, bendruomenių centrai |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 2.3.1.2. | Užtikrinti veiksmingą pagalbą socialiai pažeidžiamoms grupėms ir jų nariams įtraukiant į bendruomenės gyvenimą | 2.3.1.2. | Įtrauktų į bendruomenės gyvenimą socialiai pažeidžiamų gyventojų skaičius | vnt. | 20 | 23 | 22 | 23 | 20 | 20 | 20 | Bendruomenių centrų asociacija, bendruomenių centrai, Socialinės paramos skyrius |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 20 | 23 | 22 | 23 | 20 | 20 | 20 |  |
| 2.3.1.3. | Įtraukti vietos bendruomenes ir privačių kultūros paveldo objektų savininkus į kultūros paveldo objektų priežiūrą, tvarkymą ir efektyvų pritaikymą kultūrinėms ir socialinėms reikmėms | 2.3.1.3. | Įtrauktų bendruomenių ir privačių savininkų skaičius | vnt. | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | Bendruomenių centrų asociacija, bendruomenių centrai, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, privatūs savininkai |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |

| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Nr./ PR. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | Siekiama laikotarpio reikšmė |  |  |  |  |  |  | Atsakingas už priemonę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 2.3.2.1. | Įgyvendinti nevyriausybinių organizacijų programą (NVO) | 2.3.2.1. | Programų skaičius | vnt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NVO taryba, specialistas atsakingas už nevyriausybinių organizacijų programą |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Nr./ PR. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | Siekiama laikotarpio reikšmė |  |  |  |  |  |  | Atsakingas už priemonę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 2.3.3.1. | Skatinti ir palaikyti jaunimo iniciatyvas | 2.3.3.1. | Programų skaičius | vnt. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Šakių rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė, rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba, BĮ Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
| 2.3.3.2. | Teikti atvirojo darbo su jaunimu bei mobiliojo darbo su jaunimu paslaugas | 2.3.3.2. | Paslaugų teikėjų skaičius | vnt. |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | Šakių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, BĮ Šakių socialinių paslaugų centras, Šakių kultūros centro Gelgaudiškio ir Lukšių padaliniai, rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 4 |  |
| 2.3.3.3. | Įgyvendinti dalyvaujamąjį biudžetą mokyklose | 2.3.3.3. | Įgyvendintų iniciatyvų/ priemonių skaičius | vnt. |  |  |  |  |  | 0 | 4 | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė), rajono mokyklos |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  |

| 2.3.4. Uždavinys. Regioninio ir tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Nr./ PR. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | Siekiama laikotarpio reikšmė |  |  |  |  |  |  | Atsakingas už priemonę |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 2.3.4.1. | ES lėšomis finansuojamų bendradarbiavimo projektų įgyvendinimas | 2.3.4.1. | Planuojamų ir vykdomų projektų skaičius | vnt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ūkio ir investicijų skyrius |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 |  |
| 2.3.4.2. | Išnaudoti regioninio ir tarptautinio bendradarbiavimo galimybes socialinės infrastruktūros plėtrai | 2.3.4.2. | Vykdomų partnerystės projektų skaičius | vnt. | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ūkio ir investicijų skyrius |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |  |

| 2.3.5. Uždavinys. Darnios ir inovatyvios bendruomenės kūrimas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Nr./ PR. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | Siekiama laikotarpio reikšmė |  |  |  |  |  |  | Atsakingas už priemonę |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 2.3.5.1. | Ugdyti bendruomeninį verslumą ir įtraukti jaunimą į vietos bendruomenės veiklą | 2.3.5.1. | Įvykdytų projektų skaičius | vnt. |  | 2 | 4 | 4 | 1 |  |  | Šakių krašto VVG |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 1 |  |  |  |
| 2.3.5.2. | Įtraukti gyventojus ir bendruomenes į viešųjų paslaugų teikimą | 2.3.5.2. | Sukurtų darbo vietų skaičius | vnt. |  |  | 4,5 | 5 | 1 |  |  | Šakių krašto VVG |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  |  |  | 4,5 | 5 | 1 |  |  |  |
| 2.3.5.3. | Aktyvinti vietos bendruomenes ir telkti per Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą | 2.3.5.3. | Įvykdytų projektų skaičius | vnt. |  | 4 | 5 | 7 | 4 |  |  | Šakių krašto VVG |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  |  | 4 | 5 | 7 | 4 |  |  |  |
| 2.3.5.4. | Mokyti vietos projektų pareiškėjus ir vykdytojus, įgūdžių įgijimas | 2.3.5.4. | Įvykdytų projektų skaičius | vnt. | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | Šakių krašto VVG |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.3.5.5. | Fizinių asmenų verslo kūrimas | 2.3.5.5. | Įvykdytų projektų skaičius | vnt. |  |  |  |  | 5 |  |  | Šakių krašto VVG |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1,25 |  |  |

| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Nr./ PR. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | Siekiama laikotarpio reikšmė |  |  |  |  |  |  | Atsakingas už priemonę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 2.3.6.1. | Darbingų asmenų ir jų šeimos narių užimtumo veiklų organizavimas | 2.3.6.1. | Įgyvendintų projektų skaičius | vnt. |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 0 | Šakių miesto VVG |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |
| 2.3.6.2. | Socialinių paslaugų teikimas savanoriškos pagalbos pagrindu | 2.3.6.2. | Įgyvendintų projektų skaičius | vnt. |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 0 | Šakių miesto VVG |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |  |  |

| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Nr./ PR. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | Siekiama laikotarpio reikšmė |  |  |  |  |  |  |  | Atsakingas už priemonę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 2.4.1.1. | Gerinti informacijos valdymo sistemą | 2.4.1.1.1 | Atnaujintų tinklų ir sistemų skaičius | vnt. | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Bendrųjų reikalų skyrius, seniūnijos |  |
|  |  |  | ĮVYKDYTA |  | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 2.4.1.1.2 | Atnaujintų interneto svetainės turinio valdymo sistemų skaičius | vnt. |  | 1 |  |  |  |  |  | Bendrųjų reikalų skyrius |  |
|  |  |  | ĮVYKDYTA |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.4.1.1.3. | IP telefonijos tinklų skaičius | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  | Bendrųjų reikalų skyrius |  |
|  | ĮVYKDYTA |  | ĮVYKDYTA |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.2. | Plėtoti miestų, miestelių ir kaimų geoinformacinę sistemą | 2.4.1.2. | Plėtojamų duomenų bazių skaičius | vnt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Architektūros ir urbanistikos skyrius |  |
|  | ĮVYKDYTA |  | ĮVYKDYTA |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 2.4.1.3. | Sukurti aukšta kvalifikacija ir darbo rezultatais paremtą darbuotojų skatinimo programą | 2.4.1.3.1 | Sukurtų skatinimo programų skaičius | vnt. |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 2 | Savivaldybės administracijos skyriai |  |
|  |  |  | NEVYKDYTA |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 2.4.1.3.2. | Parengtų ir pritrauktų specialistų skaičius |  |  |  |  |  |  | 2 | 6 |  |  |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 5 |  |  |
| 2.4.1.4. | Vykdyti viešojo administravimo veiklos tobulinimo programas | 2.4.1.4.1. | Įdiegtų ir vykdomų veiklos tobulinimo, skaidrinimo programų skaičius | vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Bendrųjų reikalų skyrius, Savivaldybės administracijos skyriai, seniūnijos, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai |  |
|  |  |  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |
|  |  | 2.4.1.4.2. | Vykdomų antikorupcijos programų skaičius | vnt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Savivaldybės administracijos specialistas, atsakingas už programos vykdymą |  |
|  |  |  | ĮVYKDYTA |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 2.4.1.4.3. | Vykdomų moterų vyrų lygių galimybių programų skaičius | vnt. |  |  |  |  | 1 |  |  | Savivaldybės administracijos specialistas, atsakingas už programos vykdymą |  |
|  |  |  | NEBUVO VYKDOMA |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2.4.1.4.4. | Įdiegtų turto valdymo programų skaičius | vnt. |  | 0 |  |  | 1 |  |  | Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyrius |  |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  | NEBUVO VYKDOMA |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2.4.1.5. | Vykdyti administracinės naštos mažinimą | 2.4.1.5. | Parengtų administracinės naštos priemonių planų skaičius | vnt. |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bendrųjų reikalų skyrius, Savivaldybės administracijos skyriai, seniūnijos, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai |  |
|  | ĮVYKDYTA |  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |

| Nr. | Priemonės pavadinimas | P/Kr. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | Siekiama laikotarpio reikšmė |  |  |  |  |  |  | Atsakingas už priemonę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 2.5.1.1. | Teikti socialinės globos paslaugas | 2.5.1.1. | Asmenų, gavusių socialinės globos paslaugas skaičius | vnt. | 280 | 298 | 291 | 311 | 320 | 330 | 340 | Kukarskės globos namai, VšĮ Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centras, VšĮ Šakių parapijos globos ir užimtumo centras, šeimynos, valstybinės įstaigos, BĮ Šakių socialinių paslaugų centras, UAB Dalios Zaleskienės ambulatorija,VšĮ Šakių Diakonija, Gelgaudiškio „Šaltinio“ ugdymo centras, Šakių socialinių paslaugų centro Neįgaliųjų dienos centras, VšĮ Namai visiems |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 280 | 298 | 291 | 311 | 325 | 462 | 498 |  |
| 2.5.1.2. | Teikti socialinės priežiūros paslaugas | 2.5.1.2.1 | Asmenų, gavusių socialinės priežiūros paslaugas skaičius | vnt. | 317 | 326 | 308 | 350 | 365 | 380 | 398 | BĮ Šakių socialinių paslaugų centras, UAB Dalios Zaleskienės ambulatorija, VšĮ „Vilties žiedas“ |
|  |  |  | ĮVYKDYTA |  | 317 | 326 | 308 | 350 | 380 | 1056 | 1082 |  |
|  |  | 2.5.1.2.2. | Įsteigtų krizių centrų skaičius | vnt. |  |  |  |  | 1 |  |  | BĮ Šakių socialinių paslaugų centras, Socialinės paramos skyrius |
|  | ĮVYKDYTA |  | ĮVYKDYTA |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.5.1.3. | Teikti bendrąsias paslaugas (asmeninės higienos ir priežiūros, sociokultūrinės, transporto, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne, maitinimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, konsultavimo, informavimo) | 2.5.1.3. | Asmenų, gavusių bendrąsias paslaugas skaičius | vnt. | 2640 | 3075 | 2570 | 2473 | 2200 | 2400 | 2600 | BĮ Šakių socialinių paslaugų centras, VšĮ „Namai visiems”, Šakių Caritas, NVO, Labdaros ir paramos fondas Maisto bankas |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  | 2640 | 3075 | 2570 | 2473 | 2200 | 993 | 4821 |  |
| 2.5.1.4. | Vykdyti neįgaliųjų integracijos programą | 2.5.1.4. | Programų skaičius | vnt. | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Socialinės paramos skyrius, NVO. |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |

| Nr. | Priemonės pavadinimas | P/Kr. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | Siekiama laikotarpio reikšmė |  |  |  |  |  |  | Atsakingas už priemonę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 2.5.2.1. | Socialinių paslaugų šeimoms plėtra | 2.5.2.1.1. | Asmenų, gavusių paslaugas, skaičius | vnt. | 191 | 243 | 235 | 260 | 265 | 275 | 285 | Šeimų taryba prie rajono savivaldybės, Vaikų dienos centrai seniūnijose, BĮ Socialinių paslaugų centras, Socialinės paramos skyrius |
|  |  |  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  | 191 | 243 | 235 | 260 | 265 | 159 | 200 |  |
|  |  | 2.5.2.1.2. | Asmenų, gavusių kompleksines paslaugas, skirtas šeimai, skaičius | vnt. | 443 | 832 | 1096 | 1377 | 1463 | 40 | 300 | Ūkio ir investicijų skyrius, VšĮ Šakių šeimos centras |
|  | ĮVYKDYTA |  | ĮVYKDYTA |  | 443 | 832 | 1096 | 1377 | 1463 | 159 | 525 |  |
| 2.5.2.2. | Socialinių paslaugų rizikos asmenims plėtra | 2.5.2.2. | Asmenų, gavusių paslaugas, skaičius | vnt. | 170 | 190 | 200 | 220 | 230 | 250 | 270 | VšĮ Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centras, Ūkio ir investicijų skyrius |
|  | ĮVYKDYTA |  | ĮVYKDYTA |  | 170 | 190 | 200 | 220 | 3515 | 3583 | 2919 |  |
|  | Socialinės globos ir priežiūros paslaugų plėtra | 2.5.2.3.1. | Įsteigtų ir veikiančių grupinio gyvenimo namų asmenims su daline protine negalia skaičius | vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | VšĮ Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centras (globos centras, grupinio gyvenimo namai), Šakių socialinių paslaugų centro Neįgaliųjų dienos centras, verslo subjektai, Socialinės paramos skyrius, Gelgaudiškio seniūnija, Griškabūdžio seniūnija, Kidulių seniūnija, Šakių seniūnija, BĮ Šakių socialinių paslaugų centras, VšĮ Šakių Diakonija, Gelgaudiškio „Šaltinio“ ugdymo centras |
|  |  |  | ĮVYKDYTA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  | 2.5.2.3.2. | Įsteigtų socialinių dirbtuvių skaičius | vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |
|  |  |  | ĮVYKDYTA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |
|  |  | 2.5.2.3.3 | Įsteigtos socialinės globos šeimynos, likusiems be tėvų globos vaikams su negalia / sunkia negalia skaičius | vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | NEBUVO VYKDOMA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2.5.2.3.4 | Įsteigtų privačių steigėjų socialinės globos namų skaičius | vnt. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  |  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2.5.2.3.5 | Įsteigtų ir veikiančių bendruomeninių vaikų globos namų (BVGN) skaičius | vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  | 2.5.2.3.6 | Įsteigtų ir veikiančių šeimynų, likusiems be tėvų globos vaikams, skaičius | vnt. | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |  |
|  |  |  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |  |
|  |  | 2.5.2.3.7 | Veikiančių vaikų dienos centrų skaičius | vnt. | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | Vaikų dienos centrai seniūnijose, Seniūnijos, BĮ Šakių socialinių paslaugų centras, Socialinės paramos skyrius |
|  |  |  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 |  |
|  |  | 2.5.2.3.8 | Naujai įrengtos infrastruktūros, įsteigtiems vaikų dienos centrams, skaičius | vnt. |  |  | 3 |  |  |  |  | Socialinės paramos skyrius |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.5.2.4. | Kompleksinių socialinių paslaugų plėtra globėjų ir įtėvių šeimoms | 2.5.2.4. | Parengtų globėjų ir įtėvių skaičius | vnt. | 14 | 8 | 5 | 4 | 10 | 10 | 10 | BĮ Šakių socialinių paslaugų centras, Socialinės paramos skyrius, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius. |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  |  |  | 14 | 8 | 5 | 4 | 7 | 33 | 6 |  |
| 2.5.2.5. | Socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir teikimo metodikos tobulinimas ir kokybės gerinimo priemonių diegimas | 2.5.2.5.1. | Parengtų socialinių paslaugų poreikio nustatymo metodikų skaičius | vnt. |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Socialinės paramos skyrius, seniūnijos, BĮ Socialinių paslaugų centras |
|  |  |  | ĮVYKDYTA |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5.2.5.2. | Socialinių paslaugų įstaigų, įdiegusių kokybės gerinimo priemones, skaičius | vnt. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5.2.6. | Socialinio darbo seniūnijose tobulinimas, darbuotojo statuso visuomenėje gerinimas | 2.5.2.6. | Parengtų priemonių skaičius | vnt. | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | Socialinės paramos skyrius, seniūnijos, |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |
| 2.5.2.7. | Finansinės pagalbos rajono gyventojams, patekusiems į kritines situacijas (gaisras, liga, avarija ir kt.) didinimas | 2.5.2.7. | Parengtų priemonių skaičius | vnt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Socialinės paramos skyrius, seniūnijos |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.5.2.8. | Sąlygų diasporai kurtis Šakių rajone sudarymas | 2.5.2.8. | Parengtų programų skaičius | vnt. | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Socialinės paramos skyrius, seniūnijos, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė, rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė, atsakingas asmuo už ryšius su diaspora |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |  |
| 2.5.2.9. | Universalaus dizaino aplinkos pritaikymas | 2.5.2.9. | Pritaikytų objektų skaičius | vnt. | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | Socialinės paramos skyrius, Ūkio ir investicijų skyrius, BĮ Socialinių paslaugų centras |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  |  |  | 1 | 0 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 |  |
| 2.5.2.10. | Šakių rajono socialinio būsto fondo plėtra | 2.5.2.10.1. | Įsigytų būstų skaičius | vnt. | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | Ūkio ir investicijų skyrius, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyrius |
|  |  |  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 |  |
|  |  | 2.5.2.10.2. | Rinkoje išsinuomotų būstų iš fizinių ir juridinių asmenų, skaičius | vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyrius, Socialinės paramos skyrius |
|  |  |  | NEBUVO VYKDOMA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2.5.2.10.3. | Socialinio būsto fondo plėtros programų skaičius | vnt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyrius, Socialinės paramos skyrius |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  | ĮVYKDYTA |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.5.2.11. | Vykdyti tarpinstitucinį bendradarbiavimą teikiant koordinuotą pagalbą vaikui ir šeimai | 2.5.2.11. | Gavusių koordinuotą pagalbą šeimų skaičius | vnt. | 4 | 10 | 21 | 19 | 15 | 20 | 20 | Šakių rajono savivaldybės Vaiko gerovės komisija, Šakių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė) |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  | 4 | 10 | 21 | 19 | 9 | 19 | 15 |  |

| Nr. | Priemonės pavadinimas | P/Kr. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | Siekiama laikotarpio reikšmė |  |  |  |  |  |  | Atsakingas už priemonę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 2.6.1.1. | Gerinti saugumą viešosiose erdvėse | 2.6.1.1.1. | Vaizdo kamerų ir stebėjimo sistemų viešose vietose diegimo projektų skaičius | vnt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ūkio ir investicijų skyrius, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šakių rajono policijos komisariatas |
|  |  |  | ĮVYKDYTA |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | 2.6.1.1.2. | Lokalių vaizdo stebėjimo sistemų įdiegimas ir plėtra | vnt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ūkio ir investicijų skyrius, Šakių rajono savivaldybės administracija |
|  |  |  | ĮVYKDYTA |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | 2.6.1.1.3. | Išmaniųjų saugos sistemų skaičius | vnt. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ūkio ir investicijų skyrius, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šakių rajono policijos komisariatas |
|  | ĮVYKDYTA |  | ĮVYKDYTA |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

| Nr. | Priemonės pavadinimas | P/Kr. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | Siekiama laikotarpio reikšmė |  |  |  |  |  |  | Atsakingas už priemonę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 2.6.2.1. | Užtikrinti viešojo saugumo paslaugas priešgaisrinės saugos srityje | 2.6.2.1. | Atnaujintų gaisrinių automobilių skaičius | vnt. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Šakių rajono savivaldybės administracija, VšĮ Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.6.2.2. | Užtikrinti priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų atliekamų gaisrų gesinimo ir kitų gelbėjimo darbų paslaugų teikimą | 2.6.2.2. | Sumontuotų GPS įrangų skaičius | vnt. | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Šakių rajono savivaldybės administracija, VšĮ Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba |
|  | ĮVYKDYTA |  | ĮVYKDYTA |  | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.6.2.3. | Įgyvendinti priemones, skirtas socialiai remtiniems asmenims | 2.6.2.3. | Įvykdytų priemonių, prižiūrint dūmtraukius ir aprūpinant dūmų detektoriais, skaičius | vnt. | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 133 | 0 | VšĮ Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, seniūnijos |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 125 | 50 |  |
| 2.6.2.4. | Organizuoti ūkio subjektų, gyventojų civilinės saugos, darbo saugos prevenciją | 2.6.2.4. | Įvykdytų priemonių skaičius | vnt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Šakių rajono savivaldybės administracija, specialistas civilinei saugai |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |  |
| 2.6.2.5. | Organizuoti darbuotojų saugos ir sveikatos prevenciją | 2.6.2.5. | Įvykdytų priemonių skaičius | vnt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Šakių rajono savivaldybės administracija, specialistas darbuotojų saugai ir sveikatai |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.6.2.6. | Įgyvendinti prevencines programas | 2.6.2.6.1. | Vykdyti kovos su prekyba žmonėmis programą | vnt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Šakių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisija, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šakių rajono policijos komisariatas |
|  |  |  | ĮVYKDYTA |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | 2.6.2.6.2. | Vykdyti smurto artimoje aplinkoje prevencijos programą | vnt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Socialinės paramos skyrius, BĮ Šakių socialinių paslaugų centras, BĮ Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, seniūnijos, NVO, Švietimo įstaigos, Probacijos tarnyba, Krizių centrai, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šakių rajono policijos komisariatas |
|  |  |  | ĮVYKDYTA |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | 2.6.2.6.3. | Vykdyti nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos programą | vnt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šakių rajono policijos komisariatas |
|  |  |  | ĮVYKDYTA |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | 2.6.2.6.4. | Vykdyti visuomenės saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo prevencijos programą. | vnt. |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Seniūnai, BĮ Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Šakių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba |
|  |  |  | ĮVYKDYTA |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | 2.6.2.6.5. | Vykdyti mokymo plaukti programą | vnt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BĮ Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centras |
|  | ĮVYKDYTA |  | ĮVYKDYTA |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.6.2.7. | Objektų, priskirtų kolektyvinės apsaugos statiniams ir priedangoms, modernizavimas ir pritaikymas nustatytiems reikalavimams | 2.6.2.7.1. | Nuolatinių savivaldybės gyventojų dalis procentais, kuriai nustatytas priedangų poreikis nuo bendro nuolatinių savivaldybės gyventojų skaičiaus | proc. |  |  |  |  |  | 68 | 70 | Atsakingas asmuo už mobilizaciją, civilinę, radiacinę saugą, Ūkio ir investicijų skyrius, Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Šakių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba |
|  |  |  | ĮVYKDYTA |  |  |  |  |  |  | 75 | 75 |  |
|  |  | 2.6.2.7.2. | Nuolatinių savivaldybės gyventojų dalis procentais, kuriai nustatytas kolektyvinės apsaugos statinių poreikis nuo bendro nuolatinių savivaldybės gyventojų skaičiaus | proc. |  |  |  |  |  | 25 | 30 |  |
|  |  |  | ĮVYKDYTA |  |  |  |  |  |  | 29 | 43 |  |
|  |  | 2.6.2.7.3. | Nustatytiems reikalavimams pritaikytų objektų dalis procentais, nuo visų objektų, priskirtų kolektyvinės apsaugos statiniams ir priedangoms | proc. |  |  |  |  |  |  | 60 |  |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  | NEĮVYKDYTA |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |

| Nr. | Priemonės pavadinimas | P/Kr. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | Siekiama laikotarpio reikšmė |  |  |  |  |  |  | Atsakingas už priemonę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 2.7.1.1. | Fizinio aktyvumo, užimtumo, sveikos gyvensenos puoselėjimas rajono savivaldybėje | 2.7.1.1.1. | Parengtų sveikatingumo programų skaičius | vnt. |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | BĮ Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
|  |  |  | ĮVYKDYTA |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  | 2.7.1.1.2 | Teikiamų fizinio aktyvumo, užimtumo, sveikos gyvensenos, subalansuotos mitybos, psichikos sveikatos paslaugų pagal SAM nustatytus kriterijus paketų skaičius | vnt. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  | ĮVYKDYTA |  | ĮVYKDYTA |  | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.7.1.2. | Automobilių eismo sureguliavimas prie ugdymo įstaigų | 2.7.1.2. | Ugdymo įstaigų, prie kurių sureguliuotas eismas, skaičius | vnt. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius, Saugaus eismo komisija, Švietimo įstaigų vadovai, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius |
|  | ĮVYKDYTA |  | ĮVYKDYTA |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
| 2.7.1.3. | Pritaikyti pastatus ir patalpas, infrastruktūros objektus, atsižvelgiant į lygias galimybes visoms socialinėms grupėms | 2.7.1.3.1 | Pritaikytų pastatų ir infrastruktūros objektų skaičius | vnt. | 2 | 6 | 23 | 16 | 8 | 3 | 3 | Švietimo įstaigų vadovai, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Ūkio ir investicijų skyrius, Socialinės paramos skyrius, Seniūnijos, Sveikatos priežiūros įstaigos, verslo subjektai |
|  |  |  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  | 2 | 6 | 23 | 16 | 4 | 4 | 3 |  |
|  |  | 2.7.1.3.2 | Pritaikytų gyvenamųjų patalpų skaičius | vnt. | 7 | 6 | 11 | 5 | 8 | 5 | 8 | Socialinės paramos skyrius |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  | 7 | 6 | 11 | 5 | 8 | 6 | 6 |  |
| 2.7.1.4. | Sudaryti sąlygas rajone mokytis visą gyvenimą | 2.7.1.4. | Vykdomų programų skaičius | vnt. |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | Šakių ŠPT, Šakių TAU, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius |
|  | ĮVYKDYTA |  | ĮVYKDYTA |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |

III PRIORITETAS. SAVITAS, PATRAUKLUS IR AMBICINGAS ZANAVYKŲ KRAŠTAS

Tikslai:

| Nr. | Ilgalaikio tikslo pavadinimas | E/Kr. Nr. | Efekto kriterijaus pavadinimas | Mato vnt. | Siekiama laikotarpio reikšmė |  | Faktinė 2018–2024 m. reikšmė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2024 |  |
| 3.1. | Krašto kultūrinio identiteto saugojimas, puoselėjimas ir sklaida | 3.1. | Visuomenės dalyvavimo krašto kultūrinėje veikloje lygis | proc. nuo gyventojų skaičiaus | 20 | 22 | 22 |
| 3.2. | Kokybiškų kultūros ir turizmo paslaugų plėtra ir jų prieinamumo didinimas | 3.2. | Paslaugų teigiamas vertinimas | proc. | 50 | 60 | 60 |

Uždaviniai:

| Nr. | Uždavinio pavadinimas | R/Kr. Nr. | Rezultato kriterijaus pavadinimas | Mato vnt. | Siekiama laikotarpio reikšmė |  | Faktinė 2018–2024 m. reikšmė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2024 |  |
| 3.1.1. | Sąlygų sudarymas visiems gyventojams dalyvauti etninės kultūros sklaidos procese | 3.1.1. | Etnokultūros veiklos proc. bendrame kultūrinės veiklos kontekste | proc. | 20 | 25 | 25 |
| 3.1.2. | Kultūros paveldo saugojimas, aktualizavimas ir pritaikymas viešiesiems poreikiams | 3.1.2. | Restauruotų ir pritaikytų kultūros paveldo objektų dalis nuo visų kultūros paveldo objektų (per 370 objektų) | proc. | 0,8 | 4,8 | 4,8 |
| 3.2.1. | Palankių sąlygų sudarymas kultūros ir turizmo paslaugų plėtrai ir paslaugų kokybės gerinimui | 3.2.1. | Vartotojų skaičiaus augimas nuo 2017 m. | proc. | 5 | 20 | 15 |

Priemonės:

| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Priemonės rodiklio Nr./ PR. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | Siekiama laikotarpio reikšmė |  |  |  |  |  |  | Atsakingas už priemonę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 3.1.1.1. | Plėtoti Zanavykų muziejų | 3.1.1.1. | Modernizuotų ir įrengtų ekspozicijų skaičius | vnt. |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Zanavykų muziejus |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 3.1.1.2. | Skleisti zanavykų krašto kultūrą, bendradarbiauti su kitų regionų ir šalių kultūros institucijomis | 3.1.1.2. | Surengtų ir dalyvautų festivalių, stovyklų, parodų ir kt. renginių skaičius | vnt. | 9 | 12 | 15 | 25 | 21 | 24 | 24 | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Kultūros įstaigos |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 9 | 12 | 15 | 25 | 21 | 24 | 24 |  |
| 3.1.1.3. | Įgyvendinti tautinio kostiumo ir liaudies instrumentų atnaujinimo programą | 3.1.1.3. | Įsigytų tautinių rūbų komplektų ir instrumentų skaičius | vnt. | 16 | 12 | 16 | 10 | 10 | 12 | 12 | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Kultūros įstaigos |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 16 | 12 | 16 | 10 | 10 | 12 | 17 |  |
| 3.1.1.4. | Rengti nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą | 3.1.1.4. | Parengtų vertybių bylų skaičius | vnt. | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Kultūros įstaigos |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  |  |  | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |  |
| 3.1.1.5. | Organizuoti etninės kultūros renginius | 3.1.1.5. | Renginių skaičius | vnt. | 55 | 65 | 70 | 106 | 75 | 75 | 75 | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Kultūros įstaigos |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 55 | 65 | 70 | 106 | 75 | 75 | 75 |  |
| 3.1.1.6. | Tyrinėti ir fiksuoti gyvenusių tautinių mažumų kultūrinį paveldą. | 3.1.1.6. | Parengtų aprašų ar ekspozicijų skaičius | vnt. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Kultūros įstaigos Bendruomenės Nevyriausybinės organizacijos |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |

| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Priemonės rodiklio Nr./ PR. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | Siekiama laikotarpio reikšmė |  |  |  |  |  |  | Atsakingas už priemonę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 3.1.2.1. | Restauruoti, pritaikyti viešiesiems poreikiams kultūros paveldo objektus. | 3.1.2.1.1. | Restauruotų ir pritaikytų statinių skaičius | vnt. |  |  | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | Ūkio ir investicijų skyrius, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius |
|  |  |  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | 3.1.2.1.2. | Restauruotų ir pritaikytų smulkiųjų kultūros paveldo objektų (kryžiai, koplytstulpiai, paminklai ir kt.) skaičius | vnt. | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Seniūnijos, VšĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras |
|  |  |  | ĮVYKDYTA |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | 3.1.2.1.3. | Restauruotų ir pritaikytų privačių objektų skaičius | vnt. |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | Privatūs asmenys, verslo subjektai |
|  | ĮVYKDYTA |  | ĮVYKDYTA |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 3.1.2.2. | Sutvarkyti dvarų sodybų parkus | 3.1.2.2.1. | Vykdyti Zyplių dvaro parko atkūrimą | vnt. |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ūkio ir investicijų skyrius, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, verslo subjektai |
|  |  |  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | 3.1.2.2.2. | Kidulių dvaro parko atkūrimas | vnt. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | NEBUVO VYKDOMA |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 3.1.2.2.3. | Vykdyti Gelgaudiškio dvaro parko atkūrimą | vnt. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | VYKDYMAS PERKELIAMAS Į 2025–2035 M. PLĖTROS STRATEGINĮ PLANĄ |  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.1.2.3. | Rūpintis krašto įžymių žmonių atminimo, įvykių vietų įamžinimu | 3.1.2.3. | Įamžinimo priemonių skaičius | vnt. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, seniūnijos, visuomeninės organizacijos |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |  |
| 3.1.2.4. | Inicijuoti religinio kultūros paveldo išsaugojimą | 3.1.2.4. | Restauruotų objektų skaičius | vnt. |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Religinės bendruomenės, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.1.2.5. | Rūpintis piliakalnių išsaugojimu, rekonstravimu ir pritaikymu viešiesiems poreikiams | 3.1.2.5. | Rekonstruotų ir pritaikytų piliakalnių skaičius (Sudargas, Maštaičiai, Kukarskė, Plokščiai) | vnt. |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Seniūnijos |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.1.2.6. | Parengti neveikiančių kapinių registracijos dokumentus | 3.1.2.6. | Parengtų nuosavybės įteisinimo dokumentų dalis (nuo esamų dokumentų) | proc. | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 30 | 30 | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius |
|  | ĮVYKDYTA |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 30 | 30 |  |
| 3.1.2.7. | Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio programos įgyvendinimas | 3.1.2.7.1. | Pastatytų paminklų, atminimo ženklų skaičius | vnt. | 14 | 2 | 1 |  |  |  |  | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Ūkio ir investicijų skyrius, kultūros įstaigos, seniūnijos |
|  |  |  | ĮVYKDYTA |  | 14 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.2.7.2. | Leidinių skaičius | vnt. | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ĮVYKDYTA |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.2.7.3. | Kitų priemonių skaičius | vnt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ĮVYKDYTA |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.2.7.4. | Nutiestų kelių / takų skaičius (S. Banaičio tėviškė) | vnt. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  | NEĮVYKDYTA |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |

| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Priemonės rodiklio Nr./ PR. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | Siekiama laikotarpio reikšmė |  |  |  |  |  |  | Atsakingas už priemonę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 3.2.1.1. | Skleisti profesionaliąją kūrybą, skatinti meno mėgėjų kūrybą, dainų švenčių tradiciją | 3.2.1.1.1. | Parengtų profesionalaus meno programų / projektų skaičius | vnt. | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Kultūros įstaigos |
|  |  |  | ĮVYKDYTA |  | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |  |
|  |  | 3.2.1.1.2 | Veikiančių kolektyvų skaičius | vnt. | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |  |
|  | ĮVYKDYTA |  | ĮVYKDYTA |  | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 |  |
| 3.2.1.2. | Remti krašto autorių kūrybą ir kraštą reprezentuojančius leidinius | 3.2.1.2. | Paremtų autorių skaičių | vnt. | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 |  |
| 3.2.1.3. | Remontuoti, rekonstruoti ir modernizuoti kultūros įstaigas | 3.2.1.3.1 | Remontuotų, rekonstruotų kultūros įstaigų skaičius | vnt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ūkio ir investicijų skyrius, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, kultūros įstaigos, seniūnijos |
|  |  |  | ĮVYKDYTA |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | 3.2.1.3.2. | Rekonstruotų ir modernizuotų Šakių kultūros centro pastatų skaičius | vnt. | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Ūkio ir investicijų skyrius, Šakių kultūros centras |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2.1.4. | Aprūpinti kultūros įstaigas šiuolaikine įranga ir transportu | 3.2.1.4. | Įsigytų įrangos komplektų ir transporto priemonių skaičius | vnt. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, kultūros įstaigos seniūnijos |
|  | ĮVYKDYTA |  | ĮVYKDYTA |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 3.2.1.5. | Plėsti ir tobulinti viešosios bibliotekos teikiamas paslaugas | 3.2.1.5.1. | Bibliotekos padalinių, kuriuose įdiegta LIBIS sistema, skaičius | vnt. | 5 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | Šakių rajono savivaldybės viešoji biblioteka |
|  |  |  | ĮVYKDYTA |  | 5 | 4 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.1.5.2. | Bibliotekos padalinių, kuriuose atnaujinta įranga, skaičius | vnt. | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | ĮVYKDYTA |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  | 3.2.1.5.3. | Sukurtų naujų paslaugų skaičius |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | ĮVYKDYTA |  | ĮVYKDYTA |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.2.1.6. | Plėtoti turizmo informacinę sistemą | 3.2.1.6.1 | Vartotojams tiesiogiai ir elektroniniu būdu suteiktų paslaugų skaičiaus augimas | proc. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | VšĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras |
|  |  |  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |  |
|  |  | 3.2.1.6.2 | Sukurtų naujų turizmo maršrutų skaičius | vnt. | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | VšĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras |
|  |  |  | ĮVYKDYTA |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | 3.2.1.6.3 | Naujai sukurtų ir/ar atnaujintų stendų skaičius |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 4 | VšĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras |
|  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  | ĮVYKDYTA |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 4 |  |
| 3.2.1.7. | Gerinti ir stiprinti turizmo sektoriaus paslaugas ir darbuotojų gebėjimus. | 3.2.1.7. | Mokymų skaičius | vnt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | VšĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras. |
|  | ĮVYKDYTA |  | ĮVYKDYTA |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 3.2.1.8. | Skatinti ir didinti turizmo produktų įvairovę ir pasiūlą | 3.2.1.8.1. | Sukurtų turizmo produktų ir informacinių iniciatyvų skaičius | vnt. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, VšĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras |
|  |  |  | ĮVYKDYTA |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  |  | 3.2.1.8.2. | Sukurtų maršrutų skaičius | vnt. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | VšĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius |
|  |  |  | ĮVYKDYTA |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  |  | 3.2.1.8.3. | Parengtų ir viešinamų turizmo paketų skaičius | vnt. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | VšĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras. |
|  | ĮVYKDYTA |  | ĮVYKDYTA |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 3.2.1.9. | Dalyvauti tarptautiniuose turizmą skatinančiuose renginiuose ir tarptautinių turizmo organizacijų veikloje | 3.2.1.9. | Renginių skaičius | vnt. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | VšĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras, BĮ Zanavykų muziejus, BĮ Šakių kultūros centras |
|  | ĮVYKDYTA |  | ĮVYKDYTA |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 3.2.1.10. | Užtikrinti turizmo sektoriaus stebėsenos sistemos funkcionavimą | 3.2.1.10. | Lankytojų srautų ir jų apklausų analizių skaičius | vnt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | VšĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras |
|  | ĮVYKDYTA |  | ĮVYKDYTA |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano priemonių plano ataskaitos

1 priedas

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2024 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO

PLANUOJAMI SVARBIAUSI INVESTICINIAI PROJEKTAI

- PRIORITETAS. „TVARIAM EKONOMINIAM AUGIMUI PALANKI APLINKA“

| Nr. | Plėtros plano priemonės kodas | Investicinio projekto pavadinimas | Projekto pradžia | Projekto pabaiga | Bendras lėšų poreikis tūkst. Eur | Atsakingas už investicinį projektą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1.1.2. | „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti: gamtos paveldo objekto Kurynės dendrologinio rinkinio tvarkymas ir pritaikymas lankyti“ | 2018 | 2021 | 99,377 | Saugomų teritorijų tarnyba, Ūkio, architektūros ir investicijų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2017 | 2021 | 99,377 |  |
| 2. | 1.1.1.3. | „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šakių rajone“ (R-008) | 2017 | 2022 | 895,461 | MAATC, Ūkio ir investicijų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2017 | 2023 | 895,461 |  |
| 3. | 1.1.1.3. | „Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir šalinimas regioniniame sąvartyne“ | 2019 | 2020 | 7,086 | Ūkio, architektūros ir investicijų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2019 | 2020 | 7,086 |  |
| 4. | 1.1.1.5. | „Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas“ UAB „Šakių šilumos tinklai“ (K-102) | 2020 | 2021 | 994,686 | UAB „Šakių šilumos tinklai“, Ūkio, architektūros ir investicijų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2020 | 2021 | 994,686 |  |
| 5. | 1.1.2.1. | „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šakių rajone“ (R-014) | 2017 | 2023 | 1879,008 | UAB „Šakių vandenys“, Ūkio ir investicijų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2017 | 2023 | 1949,301 |  |
| 6. | 1.1.2.1. | „Privačių namų prijungimas prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros“ | 2018 | 2019 | 101,346 | UAB „Šakių vandenys“, Ūkio, architektūros ir investicijų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2018 | 2019 | 101,346 |  |
| 7. | 1.1.3.1. | „Šakių miesto susisiekimo infrastruktūros modernizavimas“ (TID-511) | 2019 | 2023 | 1306,369 | Ūkio ir investicijų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2019 | 2023 | 107,365 |  |
| 8. | 1.1.3.1. | „Šakių rajono kaimo vietovės ribose esančios vietinės reikšmės Ilguvos kaimo Dvaro gatvės su žvyro danga tvarkymas“ (KM-19) | 2019 | 2022 | 249,971 | Ūkio, architektūros ir investicijų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2019 | 2022 | 249,971 |  |
| 9. | 1.1.3.2. | ,,Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas teritorijoje tarp V. Kudirkos ir Kęstučio gatvių Šakiuose” (R-516) | 2018 | 2022 | 88,856 | Ūkio, architektūros ir investicijų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2019 | 2020 | 88,856 |  |
| 10. | 1.1.1.6. | ,,Šakių rajono savivaldybės viešųjų pastatų atnaujinimas“ (R-724) | 2017 | 2021 | 122,370 | Ūkio, architektūros ir investicijų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2017 | 2021 | 122,370 |  |
| 11. | 1.1.1.6. | ,,UAB Šakių autobusų parkas“ autobusų stoties kompleksinis modernizavimas“ | 2022 | 2024 | 999,900 | Ūkio ir investicijų skyrius, UAB „Šakių autobusų parkas“ |
|  |  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES | 2022 | 2026 | 999,900 |  |
| 12. | 1.1.1.2. | „Draugystės parkai -2“ | 2017 | 2019 | 995,888 | Ūkio, architektūros ir investicijų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2017 | 2019 | 995,888 |  |
| 13. | 1.1.1.2. | „Draugystės parkai -3“ (R-019) | 2018 | 2022 | 195,649 | Ūkio, architektūros ir investicijų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2018 | 2022 | 195,649 |  |
| 14. | 1.1.1.2. | „Gelgaudiškio dvaro parko sutvarkymas“ (V-016) | 2018 | 2023 | 1000,675 | Ūkio ir investicijų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES | 2018 | 2022 | 597,961 |  |
| 15. | 1.1.1.11. | „Išmanusis mietas X“ priešprojektiniai pasiūlymai” | 2023 | 2024 | 16,940 | Architektūros ir urbanistikos skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2023 | 2024 | 16,940 |  |
| 16. | 1.3.1.2.2. | „Šakių rajono savivaldybės Giedručių, Šakių, Girėnų ir Lukšių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių remontas ir rekonstrukcija“ | 2017 | 2018 | 320,649 | Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2017 | 2018 | 188,267 |  |
| 17. | 1.3.1.2.2. | ,,Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų, Patašinės ir Paluobių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių remontas ir rekonstrukcija“ | 2017 | 2018 | 188,267 | Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2017 | 2019 | 345,154 |  |
| 18. | 1.3.1.2.2. | ,,Šakių rajono savivaldybės Būblelių, Žvirgždaičių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių remontas ir rekonstrukcija“ | 2017 | 2019 | 345,154 | Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2017 | 2019 | 345,154 |  |
| 19. | 1.3.1.2.2. | ,,Šakių rajono savivaldybės Kidulių ir Voverių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ | 2019 | 2022 | 345,154 | Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2019 | 2022 | 345,154 |  |
| 20. | 1.3.1.2.2. | ,,Šakių rajono savivaldybės Briedžių, Liepalotų ir Lukšių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ | 2019 | 2022 | 275,039 | Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2019 | 2022 | 275,039 |  |
| 21. | 1.3.1.2.2. | ,,Šakių rajono savivaldybės Išdagų, Sintautų ir Veršių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ | 2021 | 2023 | 304,252 | Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2021 | 2023 | 304,252 |  |
| 22. | 1.3.1.2.2. | ,,Šakių rajono savivaldybės Užsienių ir Žvirgždaičių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ | 2021 | 2023 | 350,612 | Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2021 | 2023 | 350,612 |  |
| 23. | 1.3.1.2.2. | „Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ | 2024 | 2026 | 460,000 | Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius |
|  |  | VYKDYMAS PERKELIAMAS Į 2025–2035 M. PLĖTROS STRATEGINĮ PLANĄ | 2024 | 2026 | 458,584 |  |
| 24. | 1.3.1.2.2. | „Šakių rajono savivaldybės Gerdžiūnų ir Kriūkų kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ | 2024 | 2026 | 461,597 | Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius |
|  |  | VYKDYMAS PERKELIAMAS Į 2025–2035 M. PLĖTROS STRATEGINĮ PLANĄ | 2024 | 2026 | 461,597 |  |
| 25. | 1.1.4.2 | „Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimas Kretkampyje“. | 2020 | 2021 | 19,927 | Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2020 | 2021 | 19,927 |  |
| 26. | 1.1.1.4.2. | ,,Saulės fotovoltinės jėgainės diegimas Šakių rajono savivaldybės administracijos pastate, esančiame Bažnyčios g. 4, Šakiuose“ | 2019 | 2022 | 42,07 | Ūkio, architektūros ir investicijų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2019 | 2022 | 41,90 |  |
| 27. | 1.1.1.4.2. | ,,Saulės fotovoltinės jėgainės diegimas Šakių ,,Žiburio" gimnazijoje, esančioje V. Kudirkos g. 33, Šakiuose“ | 2019 | 2022 | 38,968 | Ūkio, architektūros ir investicijų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2019 | 2023 | 41,9 |  |
| 28. | 1.1.1.4.2. | ,,Saulės fotovoltinės jėgainės diegimas Šakių lopšelyje darželyje ,,Berželis", esančiame Gimnazijos g. 7, Šakiuose“ | 2019 | 2022 | 21,270 | Ūkio, architektūros ir investicijų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2019 | 2022 | 21,270 |  |
| 29. | 1.1.1.4.2. | ,,Saulės fotovoltinės jėgainės diegimas Šakių darželyje ,,Klevelis“, esančiame Šaulių g. 20, Šakiuose“ | 2019 | 2022 | 20,674 | Ūkio, architektūros ir investicijų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2019 | 2022 | 20,674 |  |
| 30. | 1.1.1.4.2. | ,,Saulės fotovoltinės jėgainės diegimas Kukarskės globos namuose, esančiuose Nemuno g. 136, Kukarskės k. Kidulių sen., Šakių r.“ | 2019 | 2022 | 68,500 | Ūkio, architektūros ir investicijų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2019 | 2022 | 67,500 |  |
| 31. | 1.1.1.4.2. | ,,Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centre“ | 2019 | 2023 | 110,37 | Ūkio ir investicijų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2019 | 2023 | 110,37 |  |
| 32. | 1.1.1.4.2. | ,,Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijoje“ | 2020 | 2022 | 63,897 | Ūkio, architektūros ir investicijų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2020 | 2022 | 63,897 |  |
| 33. | 1.1.1.4.2. | ,,Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas Šakių rajono Sintautų kultūros centre“ | 2020 | 2022 | 12,078 | Ūkio, architektūros ir investicijų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2020 | 2022 | 12,078 |  |
| 34. | 1.1.1.4.2. | ,,Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas Šakių kultūros centre“ | 2020 | 2022 | 29,727 | Ūkio, architektūros ir investicijų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2020 | 2023 | 29,727 |  |
| 35. | 1.1.1.4.2. | „Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijoje“ | 2021 | 2022 | 15,881 | Šakių rajono Griškabūdžio gimnazija, Ūkio ir investicijų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2020 | 2022 | 15,881 |  |
| 36. | 1.1.1.4.2. | „Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas Šakių rajono Lekėčių DS“ | 2021 | 2022 | 41,945 | Šakių rajono Lekėčių daugiafunkcis centras, Ūkio ir investicijų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2020 | 2022 | 41,945 |  |
| 37. | 1.1.1.6. | „Šakių „Žiburio“ gimnazijos pastato modernizavimas/atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)“ | 2023 | 2024 | 1866,808 | Ūkio ir investicijų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES | 2023 | 2024 | 2151,111 |  |
| 38. | 1.1.5.1. | ,,Lukšių gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ (R-908) | 2018 | 2023 | 853,844 | Ūkio ir investicijų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2018 | 2024 | 1484,957 |  |
| 39. | 1.1.5.1. | „Gelgaudiškio gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ (R-908) | 2018 | 2021 | 420,634 | Ūkio, architektūros ir investicijų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2018 | 2021 | 420,634 |  |
| 40. | 1.1.5.1. | ,,Kudirkos Naumiesčio gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ (R-908) | 2018 | 2023 | 450,814 | Ūkio ir investicijų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2018 | 2024 | 454,813 |  |
| 41. | 1.1.5.2. | „Barzdų atnaujinimas ir plėtra“ (KPP) | 2018 | 2021 | 126,906 | Ūkio, architektūros ir investicijų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2018 | 2020 | 126,906 |  |
| 42. | 1.1.5.2. | „Lekėčių atnaujinimas ir plėtra“ (KPP) | 2018 | 2020 | 171,774 | Ūkio, architektūros ir investicijų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2018 | 2020 | 171,774 |  |
| 43. | 1.1.5.2. | „Griškabūdžio atnaujinimas ir plėtra“ (KPP) | 2018 | 2021 | 187,465 | Ūkio, architektūros ir investicijų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2018 | 2021 | 187,465 |  |
| 44. | 1.1.5.2. | „Plokščių atnaujinimas ir plėtra“ (KPP) | 2018 | 2020 | 91,294 | Ūkio, architektūros ir investicijų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2018 | 2020 | 91,294 |  |
| 45. | 1.1.5.2. | ,,Kriūkų atnaujinimas ir plėtra“ (KPP) | 2018 | 2021 | 155,614 | Ūkio, architektūros ir investicijų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2018 | 2021 | 155,614 |  |
| 46. | 1.1.5.2. | „Sudargo atnaujinimas ir plėtra“ (KPP) | 2018 | 2020 | 118,792 | Ūkio, architektūros ir investicijų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2018 | 2020 | 118,792 |  |
| 47. | 1.1.5.2. | „Žvirgždaičių atnaujinimas ir plėtra“ (KPP) | 2018 | 2020 | 104,138 | Ūkio, architektūros ir investicijų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2018 | 2020 | 104,138 |  |

II PRIORITETAS. Veikli, atvira,  saugi, SVEIKA ir tobulėjanti visuomenė

| Nr. | Plėtros plano priemonės kodas | Investicinio projekto pavadinimas | Projekto pradžia | Projekto pabaiga | Bendras lėšų poreikis tūkst. Eur | Atsakingas už investicinį projektą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48. | 2.1.1.1. | „Šakių rajono savivaldybės mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ (R-724) | 2018 | 2020 | 372,874 | Ūkio, architektūros ir investicijų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2018 | 2020 | 372,874 |  |
| 49. | 2.2.1.1. | „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Šakių mieste (R-725) | 2018 | 2020 | 374,285 | Ūkio, architektūros ir investicijų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2018 | 2020 | 374,285 |  |
| 50. | 2.2.1.1. | Šakių ,,Žiburio“ gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas (VIP) | 2017 | 2020 | 256,135 | - Ūkio, architektūros ir investicijų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2017 | 2020 | 256,135 |  |
| 51. | 2.5.1.2 | „Integralios pagalbos plėtra Šakių rajone“ | 2016 | 2022 | 740,809 | Socialinės paramos skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2016 | 2022 | 740,809 |  |
| 52. | 2.5.1.2. | „Integralios pagalbos plėtra Šakių rajone“ | 2023 | 2026 | 907,837 | BĮ Šakių socialinių paslaugų centras; UAB Dalios Zaleskienės ambulatorija |
|  |  | VYKDYMAS PERKELIAMAS Į 2025–2035 M. PLĖTROS STRATEGINĮ PLANĄ | 2017 | 2026 | 1073,163 |  |
| 53. | 2.5.2.1.2. | „Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Šakių savivaldybėje“(V-416) | 2017 | 2022 | 460,631 | Ūkio, architektūros ir investicijų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2017 | 2022 | 460,631 |  |
| 54. | 2.5.2.2. | „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Šakių rajone“ ( R-407) | 2017 | 2022 | 191,592 | VšĮ Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centras, Ūkio, architektūros ir investicijų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2017 | 2022 | 191,592 |  |
| 55. | 2.5.2.3. (2.5.2.3.1. 2.5.2.3.2.) | „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto (arba) psichikos negalia plėtra Šakių rajone“ (V-427) | 2020 | 2023 | 1193,181 | Socialinės paramos skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2020 | 2023 | 1193,181 |  |
| 56. | 2.5.2.3.5 | „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šakių rajone“ (V-427) | 2019 | 2023 | 348,00 | Socialinės paramos skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2019 | 2023 | 348,00 |  |
| 57. | 2.5.2.10. | „Šakių rajono savivaldybės socialinio būsto plėtra“ (R-408) | 2015 | 2022 | 382,769 | Ūkio, architektūros ir investicijų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2015 | 2022 | 382,769 |  |
| 58. | 2.2.2.3. | „Šakių rajono pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ (R-609) | 2018 | 2022 | 312,726 | Savivaldybės gydytojas, Ūkio, architektūros ir investicijų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2018 | 2022 | 312,726 |  |
| 59. | 2.2.2.3. | ,,Sveikos gyvensenos skatinimas Šakių rajone“ (R-630) | 2017 | 2019 | 132,323 | Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Ūkio, architektūros ir investicijų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2017 | 2019 | 132,323 |  |
| 60. | 2.2.2.3. | „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams įgyvendinimas Šakių rajone“ (R-615) | 2017 | 2019 | 15,906 | Savivaldybės gydytojas, Ūkio, architektūros ir investicijų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2017 | 2019 | 15,906 |  |
| 61. | 2.2.2.3. | „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems viešojoje įstaigoje „Šakių ligoninė““ (R-607) | 2017 | 2020 | 146,08 | VšĮ Šakių ligoninė |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2017 | 2020 | 146,08 |  |
| 62. | 2.2.2.3. | „Saugok sveikatą, kol jaunas!“ | 2015 | 2019 | 39,200 | Jaunimo reikalų koordinatorius, Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2015 | 2019 | 39,200 |  |
| 63. | 2.3.3.1., 2.2.2.3. | „Saugok sveikatą, kol jaunas – 2“ | 2021 | 2023 | 71,680 | BĮ Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2021 | 2023 | 71,680 |  |
| 64. | 2.2.2.3. | „Šakių, Vilkaviškio, Kazlų Rūdos savivaldybių ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“ | 2021 | 2023 | 116,351 | BĮ Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2021 | 2023 | 116,351 |  |
| 65. | 2.2.2.3. | „Psichologinio konsultavimo paslaugų plėtra Šakių rajono, Klaipėdos rajono, Rietavo ir Skuodo rajono savivaldybėse“ | 2019 | 2020 | 19,200 | BĮ Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2019 | 2020 | 19,200 |  |
| 66. | 2.2.2.3. (2.2.2.3.2.) | „Inovatyvaus, efektyvaus ir kompleksinio poliligotų pacientų sveikatos priežiūros modelio diegimas“ | 2021 | 2023 | 100,000 | BĮ Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (kaip projekto partneris),VšĮ Vilkijos PSPC, VšĮ Lekėčių ambulatorija |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2021 | 2023 | 100,000 |  |
| 67. | 2.2.2.3. | „Probleminio interneto ir skaitmeninių technologijų naudojimo keliami iššūkiai psichikos sveikatai“ | 2022 | 2022 | 20,000 | Kauno rajono PPT, BĮ Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (kaip projekto partneris) |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2022 | 2022 | 20,000 |  |
| 68. | 2.3.4.2. | „WiFi4EU Šakių rajono savivaldybėje“ | 2019 | 2020 | 15,000 | Ūkio, architektūros ir investicijų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2019 | 2020 | 15,000 |  |
| 69. | 2.4.1.1. | „Šakių rajono savivaldybės administracinių ir viešųjų paslaugų skaitmeninimas“ | 2023 | 2024 | 50,00 | Šakių rajono savivaldybės administracijos Bendrasis skyrius |
|  |  | VYKDYMAS PERKELIAMAS Į 2025–2035 M. PLĖTROS STRATEGINĮ PLANĄ | 2023 | 2024 | 50,00 |  |

III PRIORITETAS. SAVITAS, PATRAUKLUS IR AMBICINGAS ZANAVYKŲ KRAŠTAS

| Nr. | Plėtros plano priemonės kodas | Investicinio projekto pavadinimas | Projekto pradžia | Projekto pabaiga | Bendras lėšų poreikis tūkst. Eur | Atsakingas už investicinį projektą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70. | 3.1.2.1. | „Gelgaudiškio dvaro sodybos rūmų patalpų interjerų tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai“ (KPD) | 2017 | 2022 | 388,508 | Ūkio, architektūros ir investicijų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2017 | 2022 | 388,508 |  |
| 71. | 3.2.1.3. | „Šakių miesto kultūros centro modernizavimas“ (VIP) | 2015 | 2018 | 2677,00 | Ūkio, architektūros ir investicijų skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2015 | 2018 | 2677,00 |  |
| 72. | 3.2.1.8. | ,,Nemuno kelias“ (K-808) | 2017 | 2019 | 60,099 | VšĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras, Jurbarko rajono savivaldybė |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2017 | 2019 | 60,099 |  |
| 73. | 3.1.2.1. | „Kidulių dvaro sodybos svirno (u.k.24745) tvarkybos darbai (remontas, restauravimas, avarinės grėsmės pašalinimas)“ | 2018 | 2021 | 545,63 | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2018 | 2021 | 545,63 |  |
| 74. | 3.1.2.1. | „Zyplių dvaro sodybos amatininkų namo pritaikymas muziejinei - edukacinei veiklai“ | 2018 | 2021 | 409,369 | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Zanavykų muziejus |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2018 | 2021 | 409,369 |  |
| 75. | 3.1.2.1. | „Zyplių dvaro sodybos pirmojo svirno (u. k. 24743) Šakių rajono sav. Lukšių sen., Tubelių k. Beržų g. 3, tvarkybos: restauravimo, remonto darbai. (KPD ir SAV) | 2022 | 2024 | 318,00 | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Zanavykų muziejus |
|  |  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES | 2022 | 2024 | 450,00 |  |
| 76. | 3.1.2.1. | „Kriūkų –Svetošino dvaro sodybos fragmentų ponų namo (u. k. 593) tvarkybos darbai“ | 2022 | 2024 | 105,00 | Ūkio ir investicijų skyrius, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Šakių rajono Panemunių mokykla-daugiafunkcis centras |
|  |  | VYKDYMAS PERKELIAMAS Į 2025–2035 M. PLĖTROS STRATEGINĮ PLANĄ | 2022 | 2024 | 85,00 |  |
| 77. | 3.2.1.6 | „Marijampolės apskrities savivaldybes jungiančių turizmo maršrutų ir informacinės sistemos plėtra” | 2019 | 2020 | 65,00 | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius |
|  |  | ĮVYKDYTA | 2019 | 2020 | 65,00 |  |

Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano priemonių plano ataskaitos

2 priedas

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2024 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO

PAŽANGOS PRIEMONĖS

| Nuoroda (NPP nuo 2021 iki 2030 m.) | Nuoroda (SPP iki 2024 m.) | Nuoroda (SVP iki 2024 m.) | Pavadinimas | Rezultato kriterijaus pavadinimas | Mato vnt. | Siekiama laikotarpio reikšmė | Įgyvendinimo laikotarpis | Atsakingas vykdytojas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 TIKSLAS. Didinti gyventojų socialinę gerovę ir įtrauktį, stiprinti sveikatą ir gerinti Lietuvos demografinę padėtį |  | 13.07. | Tikslas. Didinti gyventojų socialinę gerovę ir įtrauktį, stiprinti sveikatą ir gerinti Lietuvos demografinę padėtį. | Asmenys, patiriantys skurdo riziką ar socialinę atskirtį, procentais | proc. | 17 | 2022–2024 | Socialinės paramos skyrius, Ūkio ir investicijų skyrius |
|  |  |  | VYKDYMAS PERKELIAMAS Į 2025–2035 M. PLĖTROS STRATEGINĮ PLANĄ |  |  |  |  |  |
| 2.2 uždavinys. Didinti neįgaliųjų ir jų šeimų, senyvo amžiaus žmonių bei kitų pažeidžiamų ir socialinėje atskirtyje esančių grupių gerovę |  |  | Uždavinys. Didinti neįgaliųjų ir jų šeimų, senyvo amžiaus žmonių bei kitų pažeidžiamų ir socialinėje atskirtyje esančių grupių gerovę | Socialines paslaugas gaunančių tikslinės grupės asmenų dalis nuo bendro su skurdo rizika ar socialine atskirtimi susiduriančių gyventojų skaičiaus | proc. | 17/20 | 2023–2024 | Socialinės paramos skyrius, Ūkio ir investicijų skyrius |
|  |  |  | VYKDYMAS PERKELIAMAS Į 2025–2035 M. PLĖTROS STRATEGINĮ PLANĄ |  |  |  | 2024–2027 |  |
|  |  |  | Priemonė. Plėtoti laiku atliekamo efektyvaus darbo su jaunimu sistemą | Dirbančių vieno langelio principu atvirų jaunimo centrų skaičius | vnt. | 1 | 2023–2024 | Socialinės paramos skyrius, savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė), BĮ Šakių socialinių paslaugų centras |
|  |  |  | VYKDYMAS PERKELIAMAS Į 2025–2035 M. PLĖTROS STRATEGINĮ PLANĄ |  |  |  | 2023–2024 |  |
|  |  |  | Priemonė. Įgyvendinti projektą “Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus Marijampolės regione“ (R) | Įsteigtų senyvo amžiaus asmenų dienos centrų skaičius | vnt. | 1 | 2024–2026 | Ūkio ir investicijų skyrius |
|  |  |  | VYKDYMAS PERKELIAMAS Į 2025–2035 M. PLĖTROS STRATEGINĮ PLANĄ |  |  |  | 2024-2027 |  |
|  |  |  | Priemonė. Įgyvendinti projektą „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus Marijampolės regione“ (R) | Naujai įsigytų/pastatytų ar rekonstruotų butų/gyvenamojo (-ų) namo (-ų) skaičius | vnt. | 12 | 2024–2026 | Ūkio ir investicijų skyrius |
|  |  |  | VYKDYMAS PERKELIAMAS Į 2025–2035 M. PLĖTROS STRATEGINĮ PLANĄ |  |  |  | 2024-2027 |  |
|  |  |  | Priemonė. Įgyvendinti projektą „Senatvė - likimo dovana“ (R) | Suteiktų ilgalaikės socialines globos paslaugų, laikino atokvėpio paslaugų, asmenų skaičius | vnt. | 10 | 2024–2026 | Ūkio ir investicijų skyrius |
|  |  |  | VYKDYMAS PERKELIAMAS Į 2025–2035 M. PLĖTROS STRATEGINĮ PLANĄ |  |  |  | 2024-2027 |  |
|  |  |  | Priemonė. Įgyvendinti projektą „Grupinio gyvenimo namų plėtra Šakių mieste“(R) | Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje, skaičius | vnt. | 10 | 2024–2026 | Ūkio ir investicijų skyrius |
|  |  |  | VYKDYMAS PERKELIAMAS Į 2025–2035 M. PLĖTROS STRATEGINĮ PLANĄ |  |  |  | 2024-2027 |  |
|  |  |  | Priemonė. Įgyvendinti projektą „Socialinių dirbtuvių modernizavimas ir plėtra Šakių rajone“ (R) | Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje, skaičius | vnt. | 16 | 2024–2026 | Ūkio ir investicijų skyrius |
|  |  |  | VYKDYMAS PERKELIAMAS Į 2025–2035 M. PLĖTROS STRATEGINĮ PLANĄ |  |  |  | 2024-2027 |  |
|  |  |  | Priemonė. Įgyvendinti projektą „Apsaugotų būstų infrastruktūros plėtra Šakių rajone“(R) | Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje, skaičius | vnt. | 12 | 2024–2026 | Ūkio ir investicijų skyrius |
|  |  |  | VYKDYMAS PERKELIAMAS Į 2025–2035 M. PLĖTROS STRATEGINĮ PLANĄ |  |  |  | 2024-2027 |  |
| 2.5 uždavinys. Gerinti aplinką šeimai, siekiant didinti gimstamumą ir gyvenimo kokybę bei sudaryti sąlygas derinti darbo ir šeiminius įsipareigojimus |  | 13.07.01. | Uždavinys. Gerinti aplinką šeimai, siekiant didinti gimstamumą ir gyvenimo kokybę bei sudaryti sąlygas derinti darbo ir šeiminius įsipareigojimus. | Namų ūkių su vaikais skurdo rizikos lygis | proc. | 62/80 | 2022–2024 | Socialinės paramos skyrius |
|  |  |  | VYKDYMAS PERKELIAMAS Į 2025–2035 M. PLĖTROS STRATEGINĮ PLANĄ |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.07.01.01. | Priemonė. Padidinti globojamiems (rūpinamiems) vaikams teikiamą paramą būtiniausiems poreikiams (mitybos, sveikatos priežiūros, ugdymo) užtikrinti | Globos (rūpybos) išmokos dydis, palyginti su minimalių vartojimo poreikių dydžiu ne mažiau kaip 80 proc. | vnt. | 1 | 2022–2024 | Socialinės paramos skyrius |
|  |  |  | ĮGYVENDINTA |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 13.07.01.02. | Priemonė. Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje | Įsteigtų etatų skaičius | vnt. | 2 | 2022–2024 | Socialinės paramos skyrius |
|  |  |  | ĮGYVENDINTA |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Priemonė. Stiprinti vaikų ir jaunimo lytiškumo ugdymą | Parengtų specialistų skaičius | vnt. | 2 | 2023–2024 | Socialinės paramos skyrius, Savivaldybės gydytoja, BĮ Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
|  |  |  | VYKDYMAS PERKELIAMAS Į 2025–2035 M. PLĖTROS STRATEGINĮ PLANĄ |  |  |  | 2023-2027 |  |
| 2.11. uždavinys. Didinti kokybiškų ir inovatyvių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir sveikatos atsparumą grėsmėms |  |  | Uždavinys. Didinti kokybiškų ir inovatyvių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir sveikatos atsparumą grėsmėms | Gydymo priemonėmis išvengiamas mirtingumas | mirusiųjų skaičius 100 tūkst. gyventojų (duomenų šaltinis Eurostatas) | 150/100 | 2024–2027 | Šakių rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigos |
|  |  |  | Priemonė. Įgyvendinti projektą „Visuomenės sveikatos paslaugų kokybės gerinimas Šakių rajone“ (R) | Planuojamas gyventojų, kuriems šio projekto metu bus skirtos viešosios paslaugos, skaičius | vnt. | 1327 | 2024–2027 | BĮ Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
|  |  |  | VYKDYMAS PERKELIAMAS Į 2025–2035 M. PLĖTROS STRATEGINĮ PLANĄ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Priemonė. Įgyvendinti projektą „ASPN mobiliosios komandos aprūpinimas įranga ir transporto priemone“ (SAM) | Įstaigų teikiančių asmens sveikatos priežiūros namuose paslaugas | vnt. | 1 | 2024–2027 | Šakių PASPC, Ūkio ir investicijų skyrius |
|  |  |  | VYKDYMAS PERKELIAMAS Į 2025–2035 M. PLĖTROS STRATEGINĮ PLANĄ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Priemonė. Įgyvendinti projektą „Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas“ (SAM) | Įstaigų sveikatos centrų skaičius | vnt. | 1 | 2024–2027 | ASPĮ ir Šakių ligoninė, Ūkio ir investicijų skyrius |
|  |  |  | VYKDYMAS PERKELIAMAS Į 2025–2035 M. PLĖTROS STRATEGINĮ PLANĄ |  |  |  | 2024-2027 |  |
|  |  |  | Priemonė. Įgyvendinti projektą „Psichiatrijos dienos stacionaras“ (SAM) | Įsteigtų psichiatrijos dienos stacionarų skaičius | vnt. | 1 | 2024–2027 | UAB Šakių sveikatos klinika |
|  |  |  | VYKDYMAS PERKELIAMAS Į 2025–2035 M. PLĖTROS STRATEGINĮ PLANĄ |  |  |  | 2024–2027 |  |
|  |  |  | Priemonė. Įgyvendinti projektą Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra (R) | Įsteigtų stacionarų skaičius | vnt. | 1 | 2024–2027 | VšĮ Šakių ligoninė |
|  |  |  | VYKDYMAS PERKELIAMAS Į 2025–2035 M. PLĖTROS STRATEGINĮ PLANĄ |  |  |  | 2024–2027 |  |
| 3 TIKSLAS. Didinti švietimo įtrauktį ir veiksmingumą, siekiant atitikties asmens ir visuomenės poreikiams |  | 01.08. | Tikslas. Švietimo įtraukties ir veiksmingumo didinimas siekiant atitikties asmens ir visuomenės poreikiams. | Mokinių pasiekimų atotrūkis, nuo esamo, proc. | proc. | 20 | 2022–2025 | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius |
| ĮVYKDYTA |  |  |  | ĮVYKDYTA |  | 20 | 2022–2025 |  |
| 3.1 uždavinys. Pagerinti ugdymosi rezultatus ir sumažinti jų atotrūkį |  | 01.08.01. | Uždavinys. Pagerinti ugdymosi rezultatus ir sumažinti jų atotrūkį. | Vaikų, dalyvaujančių programoje, dalis proc. | proc. | 100 | 2022–2024 | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius |
| ĮVYKDYTA |  |  |  | ĮVYKDYTA |  | 100 | 2022–2024 |  |
|  |  | 01.08.01.01. | Priemonė. Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą | Programą įgyvendinančių mokyklų skaičius | vnt. | 5 | 2022–2024 | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius |
|  |  |  |  | ĮVYKDYTA |  | 5 | 2022–2024 |  |
|  |  | 01.08.01.02. | Priemonė. Įgyvendinti vaikų, atvykusių iš Ukrainos, ugdymo ir pavėžėjimo programą | Programą įgyvendinančių įstaigų skaičius | vnt. | 6 | 2022–2024 | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius |
|  |  |  |  | ĮVYKDYTA |  | 4 | 2022–2024 |  |
| 3.2 uždavinys. Didinti švietimo įtrauktį ir prieinamumą, užtikrinti saugią aplinką kiekvienam asmeniui. |  |  | Uždavinys. Didinti švietimo įtrauktį ir prieinamumą, užtikrinti saugią aplinką kiekvienam asmeniui. | Švietimo pagalbą gaunančių mokinių dalis nuo visų, kuriems nustatytas pagalbos poreikis | proc. | 85/97 | 2023–2024 | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius |
| ĮVYKDYTA |  |  |  | ĮVYKDYTA |  | 85 | 2023–2024 |  |
|  |  |  | Priemonė. Įgyvendinti projektą pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos regioninės pažangos priemonę Nr. 12-003-03-02-17 (RE) „Plėtoti įvairialypį švietimą vykdant visos dienos mokyklų veiklą“ (R) | Mokyklų, pritaikytų visos dienos ugdymui, skaičius | vnt. | 2 | 2022–2024 | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius |
|  |  |  |  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Grupių, pritaikytų visos dienos ugdymui skaičius | vnt. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  | 0 |  |  |
| 3.4 uždavinys. Gerinti atitiktį tarp švietimo sistemoje įgyjamų ir darbo rinkoje bei prisitaikyti kintančioje aplinkoje reikalingų kompetencijų |  | 01.08.02. | 3.4 uždavinys. Gerinti atitiktį tarp švietimo sistemoje įgyjamų ir darbo rinkoje bei prisitaikyti kintančioje aplinkoje reikalingų kompetencijų | Mokinių (5–12 klasių), gavusių profesinio orientavimo paslaugas, dalis proc. | proc. | 100 | 2023–2025 | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius |
| ĮVYKDYTA |  |  |  | ĮVYKDYTA |  | 100 | 2023–2025 |  |
|  |  | 01.08.02.01. | Priemonė. Įgyvendinti projektą „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ | Karjeros specialistų etatų skaičius | vnt. | 3,2 | 2022–2025 | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius |
|  |  |  |  | ĮVYKDYTA IŠ DALIES |  | 3,1 | 2022–2025 |  |
| 4 TIKSLAS. Stiprinti tautinį ir pilietinį tapatumą, didinti kultūros skvarbą ir visuomenės kūrybingumą |  |  | Tikslas. Stiprinti tautinį ir pilietinį tapatumą, didinti kultūros skvarbą ir visuomenės kūrybingumą | Gyventojų, kurie patys aktyviai dalyvauja kultūrinėse veiklose, dalis | proc. | 50 | 2024–2027 | Ūkio ir investicijų skyrius |
|  |  |  | VYKDYMAS PERKELIAMAS Į 2025–2035 M. PLĖTROS STRATEGINĮ PLANĄ |  |  |  |  |  |
| 4.6 uždavinys. Atgaivinti visuomenei reikšmingą kultūros ir tautinį paveldą ir didinti jo naudojimą visuomenės poreikiams |  |  | Uždavinys. Atgaivinti visuomenei reikšmingą kultūros ir tautinį paveldą ir didinti jo naudojimą visuomenės poreikiams | Įveiklintų kultūros paveldo objektų dalis | proc. | 35 | 2024–2027 | Ūkio ir investicijų skyrius |
|  |  |  | VYKDYMAS PERKELIAMAS Į 2025–2035 M. PLĖTROS STRATEGINĮ PLANĄ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Priemonė. Įgyvendinti projektą „Viešosios turizmo infrastruktūros sukūrimas Šakių rajono savivaldybėje, pritaikant Sūduvos istorinius piliakalnius lankymui“ | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, hektarais | ha | 16,126 ha | 2024–2027 | Ūkio ir investicijų skyrius |
|  |  |  | VYKDYMAS PERKELIAMAS Į 2025–2035 M. PLĖTROS STRATEGINĮ PLANĄ |  |  |  | 2024-2027 |  |
|  |  |  | Priemonė. Įgyvendinti projektą „Dviračių takas Šakiai –Gelgaudiškis“ | Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama, kilometrai (jeigu įgyvendinant projektą investuojama į dviračiams skirtą infrastruktūrą) | km | 10 km | 2024–2027 | Ūkio ir investicijų skyrius |
|  |  |  | VYKDYMAS PERKELIAMAS Į 2025–2035 M. PLĖTROS STRATEGINĮ PLANĄ |  |  |  | 2024-2027 |  |
|  |  |  | Priemonė. Įgyvendinti projektą „Šakių miesto istorinis žiedas“ | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, hektarai | ha | 12,949 ha | 2024–2027 | Ūkio ir investicijų skyrius |
|  |  |  | VYKDYMAS PERKELIAMAS Į 2025–2035 M. PLĖTROS STRATEGINĮ PLANĄ |  |  |  | 2024-2027 |  |
|  |  |  | Priemonė. Įgyvendinti projektą „Zyplių dvaro sodybos pritaikymas lankymui“ | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, hektarai | ha | 45 ha | 2024–2027 | Ūkio ir investicijų skyrius |
|  |  |  | VYKDYMAS PERKELIAMAS Į 2025–2035 M. PLĖTROS STRATEGINĮ PLANĄ |  |  |  | 2024-2027 |  |
| 6 TIKSLAS. Užtikrinti gerą aplinkos kokybę ir gamtos išteklių naudojimo darną, saugoti biologinę įvairovę, švelninti Lietuvos poveikį klimato kaitai ir didinti atsparumą jos poveikiui |  |  | Tikslas. Užtikrinti gerą aplinkos kokybę ir gamtos išteklių naudojimo darną, saugoti biologinę įvairovę, švelninti Lietuvos poveikį klimato kaitai ir didinti atsparumą jos poveikiui | Atsinaujinančių energijos išteklių dalis nuo bendro galutinio energijos suvartojimo | proc. | 38 | 2022–2027 | Ūkio ir investicijų skyrius, UAB „Šakių autobusų parkas“ |
|  |  |  | VYKDYMAS PERKELIAMAS Į 2025–2035 M. PLĖTROS STRATEGINĮ PLANĄ |  |  |  |  |  |
| 6.4 Uždavinys: Švelninti poveikį klimato kaitai, įskaitant gyvenamųjų ir savivaldybių viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir energijos iš atsinaujinančių išteklių naudojimo skatinimą. | 1.1.1.4.2. | 04.01.03 | Uždavinys. Sutaupytas daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų ūkyje energijos suminis kiekis | Sutaupytas daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų ūkyje energijos suminis kiekis | GWh | 0,53 | 2023 | Ūkio ir investicijų skyrius |
|  |  |  | ĮVYKDYTA |  |  | 0,34 | 2024 |  |
| 6.5 uždavinys. Didinti viešųjų centrinės valdžios, individualių gyvenamųjų pastatų ir įmonių energijos vartojimo efektyvumą ir energijos iš atsinaujinančių išteklių juose naudojimą |  |  | Uždavinys. Didinti viešųjų centrinės valdžios, individualių gyvenamųjų pastatų ir įmonių energijos vartojimo efektyvumą ir energijos iš atsinaujinančių išteklių juose naudojimą | Sutaupytas viešųjų centrinės valdžios, individualių gyvenamųjų pastatų ir įmonių ūkyje energijos suminis kiekis | GWh | 0,0048 | 2023–2026 | Ūkio ir investicijų skyrius, UAB „Šakių autobusų parkas“ |
|  |  |  | NEĮVYKDYTA |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Priemonė. Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas UAB „Šakių autobusų parkas“ | Atsinaujinančių energijos šaltinių skaičius | vnt. | 1 | 2023–2026 | Ūkio ir investicijų skyrius, UAB „Šakių autobusų parkas“ |
|  |  |  | NEĮVYKDYTA |  |  |  |  |  |
| 6.7 uždavinys. Gerinti vandens telkinių būklę bei didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir efektyvumą |  |  | Uždavinys. Gerinti vandens telkinių būklę bei didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir efektyvumą | Gyventojų, aprūpinamų centralizuotai teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis, dalis, palyginti su visais gyventojais | proc. | 95 | 2024–2027 | Ūkio ir investicijų skyrius |
|  |  |  | VYKDYMAS PERKELIAMAS Į 2025–2035 M. PLĖTROS STRATEGINĮ PLANĄ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Priemonė. Įgyvendinti projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų sistemų plėtra“ (R) | Įrengtų nuotekų tvarkymo sistemų skaičius | vnt. | 1 | 2024–2027 | Ūkio ir investicijų skyrius |
|  |  |  | VYKDYMAS PERKELIAMAS Į 2025–2035 M. PLĖTROS STRATEGINĮ PLANĄ |  |  |  | 2024-2027 |  |
| 7.1 uždavinys. Stiprinti regionų ekonominį augimą, atsižvelgiant į jų potencialą |  |  | Uždavinys. Stiprinti regionų ekonominį augimą, atsižvelgiant į jų potencialą | Gyventojų užimtumo lygis (15–64 metų) procentais | proc. | 75 | 2024–2027 | Ūkio ir investicijų skyrius |
|  |  |  | Priemonė. Įgyvendinti projektą „Investicijoms tinkamų teritorijų išvystymo netolygumų šalinimas Šakių rajono savivaldybėje. (R) | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, hektarais | ha | 6,15 | 2024–2027 | Ūkio ir investicijų skyrius |
|  |  |  | VYKDYMAS PERKELIAMAS Į 2025–2035 M. PLĖTROS STRATEGINĮ PLANĄ |  |  |  | 2024-2027 |  |
| 9 TIKSLAS. Stiprinti Lietuvos įtaką pasaulyje ir ryšius su diaspora |  | 01.09. | Tikslas. Stiprinti ryšius su diaspora. | Lietuvos gyventojų dalis, mananti, kad Lietuvos interesų tarptautinėje bendruomenėje įgyvendinimas yra užtikrintas, proc. | proc. | 30/40 | 2022–2024 | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Socialinės paramos skyrius |
|  |  |  | VYKDYMAS PERKELIAMAS Į 2025–2035 M. PLĖTROS STRATEGINĮ PLANĄ |  |  |  |  |  |
| 9.1 uždavinys. Stiprinti atstovavimą Lietuvos interesams tarptautinėje erdvėje ir diasporos politiką |  | 01.09.01. | Uždavinys. Stiprinti diasporos politiką. | Užsienio lietuvių, įsitraukusių į Lietuvos gyvenimą ir gerovės joje kūrimą, dalis | proc. | 20/30 | 2022–2024 | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Socialinės paramos skyrius |
|  |  |  | VYKDYMAS PERKELIAMAS Į 2025–2035 M. PLĖTROS STRATEGINĮ PLANĄ |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.09.01.01. | Priemonė. Organizuoti vaikų vasaros stovyklą, įtraukiant diasporos vaikus. | Lankiusių stovyklą, diasporos vaikams, vaikų skaičius | vnt. | 5 | 2022–2024 | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius |
|  |  |  | ĮVYKDYTA IR VYKDYMAS PERKELIAMAS Į 2025–2035 M. PLĖTROS STRATEGINĮ PLANĄ |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.08.01.01 | Priemonė. Sąlygų sudarymas diasporai būstų nuomai. | Išnuomotų būstų, iš užsienio grįžusių diasporos atstovams, skaičius | vnt. | 1 | 2022–2024 | Socialinės paramos skyrius |
|  |  |  | NEVYKDOMA |  |  |  |  |  |

_________________