PATVIRTINTA

Šakių rajono savivaldybės tarybos

2026 m. gegužės 22 d. sprendimu Nr. T-112

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2025–2027 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO

2025 M. VYKDYMO ATASKAITA

2026 m.

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2025–2027 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO

2025 M. VYKDYMO ATASKAITA

ĮŽANGINĖ DALIS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos strateginio valdymo metodikos reikalavimais ir patvirtintu naujo periodo Šakių rajono savivaldybės 2025–2035 metų strateginiu plėtros planu, Šakių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-402 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2025–2035 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ ir Šakių rajono savivaldybės 2025–2027 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Šakių rajono savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-21 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2025–2027 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (su vėlesniais 2025 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T-122, 2025 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T-169, 2025 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. T-197, 2025 m. rugsėjo 19 d. sprendimo Nr. T-233, 2025 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T-254, 2025 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. T-287, 2025 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-309 papildymais) ir Šakių rajono savivaldybės mero 2025 m. sausio 7 d. potvarkiu Nr. MT-5 „Dėl Šakių rajono savivaldybės programų sąrašo patvirtinimo“, patvirtintomis strateginį veiklos planą sudarančiomis savivaldybės veiklos 2025–2027 metų programomis: Teritorijų vystymo ir ekonominės aplinkos gerinimo (kodas 001), Švietimo, sporto ir kultūros puoselėjimo (kodas 002), Sveikatos stiprinimo ir socialinės integracijos didinimo (kodas 003), Valdymo (kodas 004) parengta Šakių rajono savivaldybės 2025–2027 metų strateginio veiklos plano 2025 m. vykdymo ataskaita, parengtos ataskaitos tikslas –  Šakių rajono savivaldybės 2025–2027 metų strateginio veiklos plano 2025 m. vykdymo priemonių rezultatų įvertinimas.

Šakių rajono savivaldybės 2025–2027 metų strateginio veiklos plano 2025 m. vykdymo ataskaita rengiama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymu, Strateginio valdymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“. Šakių rajono savivaldybės 2025–2027 metų strateginio veiklos plano 2025 m. vykdymo ataskaitą parengė Šakių rajono savivaldybės mero potvarkiu paskirti rajono savivaldybės programų koordinatoriai ir už programas atsakingi asmenys pagal kuruojamas programas.

Įgyvendinant rajono savivaldybės 2025–2035 metų strateginį plėtros planą kasmet rengiami 3 metų veiklos planai, o metams pasibaigus sudaroma ir patvirtinama tų metų veiklos plano vykdymo ataskaita. Pridedamoje ataskaitoje nurodomos rajono veiklos strateginio plano 2025–2027 metų veiklos programų 2025 m. įgyvendintos priemonės ir jų rodikliai bei jų įgyvendinimui skirtos lėšos. Ataskaitą sudaro Šakių rajono savivaldybės 2025–2027 metų strateginio veiklos plano 2025 m. Teritorijų vystymo ir ekonominės aplinkos gerinimo (kodas 001), Švietimo, sporto ir kultūros puoselėjimo (kodas 002), Sveikatos stiprinimo ir socialinės integracijos didinimo (kodas 003), Valdymo (kodas 004) programų ataskaitos.

Informaciją apie Šakių rajono savivaldybės 2025–2027 metų strateginio veiklos plano 2025 m. vykdymo ataskaitos uždavinių, priemonių įvykdymą pagal veiklos sritis ir priskirtą atsakomybę parengė rajono savivaldybės programų koordinatoriai ir už programas atsakingi asmenys, pagal kuruojamas programas užpildydami Šakių rajono savivaldybės 2025–2027 metų strateginio veiklos plano 2025 m. vykdymo ataskaitą pagal programas per įdiegtą rajono savivaldybės administracijoje Strateginio planavimo informacinę sistemą. Informacija pagal kuruojamas sritis rajone pristatoma įžanginėje dalyje, ji parengta rajono savivaldybės programų koordinatorių ir už programas atsakingų asmenų bei prieduose, kurie suformuoti naudojantis strateginio planavimo įrankiu Strateginio planavimo informacine sistema bei pateikiami Šakių rajono savivaldybės 2025–2027 metų strateginio veiklos 2025 m. vykdymo ataskaitos 1, 2, 3, 4 prieduose.

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2025–2027 METŲ

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO

2025 M. VYKDYMO ATASKAITA

I SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS MISIJA IR VEIKLOS PRIORITETAI

Šakių rajono savivaldybės misija – plėtoti ir skatinti vietos savivaldą, užtikrinti viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijų vykdymą tenkinant rajono bendruomenės viešuosius poreikius bei interesus.

Pagrindiniai Šakių rajono savivaldybės veiklos prioritetai yra tapatintini su Šakių rajono savivaldybės 2025–2035 metų strateginiame plėtros plane, patvirtintame Šakių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-402 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2025–2035 metų strateginiu plėtros planu patvirtinimo“, suformuluotais tikslais:

- Skatinti ekonominę plėtrą ir užtikrinti teritorijų vystymą;

- Didinti švietimo ir kultūros paslaugų prieinamumą ir kokybę;

- Didinti socialinę gerovę;

- Stiprinti vietos savivaldą.

II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS PLĖTROS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR JŲ STEBĖSENOS RODIKLIAI

Šakių rajono savivaldybės 2025–2027 metų strateginio veiklos plano 2025 m. vykdymo ataskaita parengta remiantis Šakių rajono savivaldybės 2025–2035 metų strateginiu plėtros planu, patvirtintu Šakių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-402 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2025–2035 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“. Šakių rajono savivaldybės 2025–2035 metų strateginiame plėtros plane nustatyti Šakių rajono savivaldybės plėtros tikslai, uždaviniai ir jų stebėsenos rodikliai pateikti 1 lentelėje.

1 lentelė. Tikslai, uždaviniai ir jų stebėsenos rodikliai 2025 m.

| SSPP tikslai ir uždaviniai | Stebėsenos rodiklis (matavimo vnt.) | Koordinatorius | Pradinė stebėsenos rodiklio reikšmė (metai) | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės 2025 m. planas | Faktinės stebėsenos rodiklių reikšmės 2025 m. | Faktinė stebėsenos rodiklio reikšmė (metai) | Siekiama stebėsenos rodiklio reikšmė (metai) | Duomenų šaltinis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Skatinti ekonominę plėtrą ir užtikrinti teritorijų vystymą (01) | Gyventojų užimtumo lygis (15 – 64 metų) (proc.) | Ūkio ir investicijų skyrius, Šakių TVIC | 61,8 % (2023 m.) | 62,1 | 79,5 | 61,8 % (2023 m.) | 65,0 % (2035 m.) | VDA |
|  | Turistų skaičiaus apgyvendinimo įstaigose augimas (proc.) | Šakių TVIC | 0 % (2025 m.) | 0 | -18.4 | 0 % (2025 m.) | 300,0 % (2035 m.) | Nacionalinės sistemos E. turistas duomenimis |
|  | Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis pagal veiklos vykdymo vietą (ne finansų įmonių), tenkanti 1000 gyventojų per metus (tūkst. Eur) | Ūkio ir investicijų skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Šakių TVIC | 3 836,68 (2023 m.) | 4071,09 | 3914,73 | 3 836,68 (2023 m.) | 5 754,0 (2035 m.) | VDA |
|  | Teršalų, išmetamų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, kiekis (kg), tenkantis 1 gyventojui ir santykis su šalies rodikliu (proc.) | Ūkio ir investicijų skyrius | 3,85 21,3 % (2023 m.) | 3,87 21,2 | 5,199 30,9 % | 3,85 21,3 % (2023 m.) | 4,0 20,0 % (2035 m.) | Aplinkos apsaugos agentūros 2024 m. duomenimis |
|  | Sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų dalis (proc.) | Ūkio ir investicijų skyrius | 61.0 % (2023 m.) | 62,0 | 4,78 | 61.0 % (2023 m.) | 70 % (2035 m.) | UAB MAATC duomenimis |
|  | Vidutiniškai 1 gyventojui tenkantis kelionių autobusais skaičius (vnt.) ir santykis su šalies vidurkiu (proc.) | Ūkio ir investicijų skyrius | 14 15,7 % (2023 m.) | 15,7 16,7 | 13,53 22,72 | 14 15,7 % (2023 m.) | 30 25 % (2035 m.) | UAB Šakių autobusų parkas duomenimis/ Oficialiosios statistikos portalas |
| Pagerinti investicijų pritraukimo ir verslo plėtros sąlygas (01-01) | Materialinių investicijų (MI), tenkančių 1-am gyventojui, santykis su šalies vidurkiu (proc.) | Šakių TVIC | 27.6 % (2023 m.) | 28,4 | 31,5 | 27.6 % (2023 m.) | 35 % (2035 m.) | VDA 2024 m. duomenys |
|  | Tiesioginių užsienio investicijų (TUI), tenkančių 1-am gyv., santykis su šalies vidurkiu (proc.) | Šakių TVIC | 5,6 % (2023 m.) | 6,6 | 5,3 | 5,6 % (2023 m.) | 15 % (2035 m.) | VDA 2024 m. duomenys |
| Padidinti gyventojų verslumą, kompetencijas ir ekonominį mobilumą (01-02) | Verslumo lygio (veikiančių SVV įmonių skaičiaus, tenkančio 1 tūkstančiui gyventojų) santykis su šalies vidurkiu (proc.) | Šakių TVIC | 53.0 % (2023 m.) | 53,8 | 54,1 | 53.0 % (2023 m.) | 60.0 % (2035 m.) | Šakių TVIC duomenimis |
|  | Nedarbo lygio santykis su šalies vidurkiu (proc.) | Šakių TVIC | 87.2 % (2023 m.) | 85,9 | 79,07 | 87.2 % (2023 m.) | 75.0% (2035 m.) | 2025 m. Užimtumo tarnybos duomenys |
| Pagerinti turistinį patrauklumą ir turizmo paslaugų prieinamumą bei kokybę (01-03) | Vietos ir užsienio turistų pasitenkinimo turizmo paslaugomis lygis (apklausa), balais | Šakių TVIC | 6,0 (2023 m.) | 6,2 | 6,3 | 6,0 (2023 m.) | 7,5 (2035 m.) | Šakių TVIC duomenimis |
|  | Apgyvendinimo įstaigose esamų vietų užimtumas (proc.) | Šakių TVIC | 14,1 % (2023 m.) | 15,8 | 28,4 | 14,1 % (2023 m.) | 35.0% (2035 m.) | VDA |
| Pagerinti ūkininkavimo sąlygas, padidinti ūkininkų konkurencingumą (01-04) | Deklaruojamų ekologinių žemės ūkio naudmenų dalis nuo bendrų žemės ūkio naudmenų (proc.) | Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius | 0 (2025 m.) | 0,0 | 1,3 | 0 (2025 m.) | 1 % (2035 m.) | Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus duomenimis |
|  | Blogos būklės rekonstruoto / remontuoto sausinamo ploto dalis nuo bendrai sausinamo ploto (proc.) | Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius | 0 (2025 m.) | 0,0 | 3,41 | 0 (2025 m.) | 10 % (2035 m.) | Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus duomenimis |
| Tvariai plėtoti teritoriją, išsaugoti kraštovaizdį ir ekosistemas (01-05) | Užimta vieta Lietuvos savivaldybių aplinkosaugos reitinge | Ūkio ir investicijų skyrius | 41 (2023 m.) | 40 | 32 | 41 (2023 m.) | 35 (2035 m.) | LR Aplinkos ministerijos duomenimis |
| Gerinti aplinkos kokybę, modernizuojant inžinerinę infrastruktūrą (01-06) | Išvalytų iki normų ir (arba) nuotekų, kurių nereikia valyti, dalis nuo bendrojo išleistų nuotekų dydžio (proc.) | Ūkio ir investicijų skyrius | 100% (2023 m.) | 100 | 100 | 100% (2023 m.) | 100% (2035 m.) | UAB „Šakių vandenys“ duomenimis |
|  | Gyventojų, aprūpinamų geriamojo vandens tiekimo paslauga dalis, palyginti su visais gyventojais (proc.) | Ūkio ir investicijų skyrius | 75,0 % (2023 m.) | 76,1 | 73 | 75,0 % (2023 m.) | 85.0 % (2035 m.) | UAB „Šakių vandenys“ duomenimis |
|  | Gyventojų, aprūpinamų centralizuotai teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis, dalis, palyginti su visais gyventojais, (proc.) | Ūkio ir investicijų skyrius | 46.0 % (2023 m.) | 47,5 | 47 | 46.0 % (2023 m.) | 60,0% (2035 m.) | UAB „Šakių vandenys“ duomenimis |
| Užtikrinti švarią aplinką, plėtoti žiedinės ekonomikos principus (01-07) | Paruoštų pakartotiniam naudojimui ir perdirbtų komunalinių atliekų dalis (proc.) | Ūkio ir investicijų skyrius | 61 % (2023 m.) | 62,5 | 63,4 | 61 % (2023 m.) | 75 % (2035 m.) | UAB MAATC duomenimis |
|  | Mišrių komunalinių atliekų kiekis, tenkantis 1 gyventojui per metus (kg) | Ūkio ir investicijų skyrius | 329,0 (2023 m.) | 338,3 | 329,0 | 329,0 (2023 m.) | 415,0 (2035 m.) | UAB MAATC duomenimis |
| Tolygiai plėtoti žaliąją energetiką, sumažinti energijos vartojimą (01-08) | Savivaldybės įstaigų ir įmonių įdiegusių atsinaujinančių ir alternatyvių energijos išteklių priemones savo pastatuose, dalis (proc.) | Ūkio ir investicijų skyrius | 0 (2025 m.) | 0 | 0 | 0 (2025 m.) | 70 % (2035 m.) |  |
|  | Modernizuotų, renovuotų daugiabučių namų dalis nuo visų daugiabučių namų (proc.) | Ūkio ir investicijų skyrius | 8,4 % (2023 m.) | 9,1 | 10,9 | 8,4 % (2023 m.) | 15,0 % (2035 m.) | Ūkio ir investicijų skyriaus duomenimis |
| Tolygiai plėtoti žaliąją energetiką, sumažinti energijos vartojimą (01-09) | Vietinės reikšmės kelių su patobulinta danga ilgio dalis bendrame vietinės reikšmės kelių ilgyje (proc.) ir santykis su šalies vidurkiu (proc.) | Ūkio ir investicijų skyrius | 17 33.2 % (2023 m.) | 17 35,0 | 18 34,00 | 33.2 % (2023 m.) | 40,0 % (2035 m.) | Ūkio ir investicijų skyriaus duomenys/ Oficialiosios statistikos portalas |
|  | Žuvusiųjų keliuose skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų (atvejai) ir santykis su šalies vidurkiu (proc.) | Ūkio ir investicijų skyrius | 5,5 35,7% (2023 m.) | 5,2 34,5 | 4 88,3 | 5,5 35,7% (2023 m.) | 3 25 % (2035 m.) | Oficialiosios statistikos portalas |
|  | Viešojo transporto pritaikymas žmonėms su negalia, proc. | Ūkio ir investicijų skyrius | 0 (2025 m.) | 0 | 0 | 0 (2025 m.) | 100 % (2035 m.) |  |
|  | Netaršių viešojo transporto priemonių dalis nuo bendro viešojo transporto priemonių parko (proc.) | Ūkio ir investicijų skyrius | 0 (2025 m.) | 0 | 0 | 0 (2025 m.) | 100 % (2035 m.) |  |
| Didinti švietimo ir kultūros paslaugų prieinamumą ir kokybę (02) | Vaikų, dalyvaujančių ikimokyklinio ugdymo programose nuo 3 metų iki privalomo pradinio ugdymo amžiaus, dalis (proc.) | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | 28.8 % (2023 m.) | 32,7 | 93,47 | 28.8 % (2023 m.) | 65,0 % (2035 m.) | Švietimo valdymo informacinė sistema |
|  | Negalią turinčių mokinių, ugdomų įtraukiuoju būdu bendros paskirties švietimo įstaigose (bendrosiose klasėse), dalis (proc.) | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | 8,0 % (2023 m.) | 8,2 | 10,37 | 8,0 % (2023 m.) | 10,0 % (2035 m.) | Švietimo valdymo informacinė sistema |
|  | Neformaliojo vaikų švietimo galimybėmis pasinaudojusių mokinių dalis (išskyrus ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančius vaikus) (proc.) | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | 62,0 % (2023 m.) | 62,9 | 60,44 | 62,0 % (2023 m.) | 70,0 % (2035 m.) | Švietimo valdymo informacinė sistema |
|  | Kultūros centrų dalyvių skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų, (asmenys) | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | 25,34 (2023 m.) | 25,4 | 25,4 | 25,34 (2023 m.) | 26.0 (2035 m.) | Lietuvos Finansai.lt |
|  | Kultūros paslaugų kokybės vertinimas (gyventojų nuomonės tyrimas), balais | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | 7.26 (2023 m.) | 7,3 | 7,29 | 7.26 (2023 m.) | 8,0 (2035 m.) | www.sakiai.lt aplikta gyventojų nuomonės apklausa |
|  | Kultūros organizacijų skaičius, tenkantis 1 tūkstančiui gyventojų (vnt.) | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | 1,29 (2023 m.) | 1,3 | 1,3 | 1,29 (2023 m.) | 1,35 (2035 m.) | Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus duomenimis |
| Pagerinti mokinių ugdymo rezultatus, padidinti švietimo paslaugų prieinamumą ir kokybę (02-01) | Bendrojo ugdymo mokyklų, turinčių mokomąsias laboratorijas, dalis (proc.) | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | 40,0 % (2023 m.) | 42,9 | 45 | 40,0 % (2023 m.) | 60,0 % (2035 m.) | Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus duomenimis |
|  | Bendrojo ugdymo mokyklų, veikiančių pagal visos dienos mokyklos modelį, dalis (proc.) | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | 0 (2025 m.) | 0 | 0 | 0 (2025 m.) | 100,0 % (2035 m.) | Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus duomenimis |
|  | Į mokyklą ir atgal pavežamų mokykliniais autobusais ir kitais pavėžėjimo būdais mokinių dalis savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, kasmet (proc.) | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | 48,0 % (2023 m.) | 48,2 | 47,50 | 48,0 % (2023 m.) | 50,0 % (2035 m.) | Švietimo valdymo informacinė sistema |
| Pagerinti kultūros ir sporto paslaugų kokybę bei pasiekiamumą (02-02) | Kultūros renginių skaičiaus tenkantis 1 tūkstančiui gyventojų, kasmet (vnt.) | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | 6,29 (2023 m.) | 6,4 | 17,15 | 6,29 (2023 m.) | 7,4 (2035 m.) | Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus duomenimis |
|  | Apsilankymų kultūros įstaigose skaičius, tenkantis 1 tūkstančiui gyventojų | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | 1481 (2023 m.) | 1515,6 | 4811 | 1481 (2023 m.) | 1800 (2035 m.) | Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus duomenimis |
|  | Mokinių, pasinaudojusių Kultūros pasu, per metus, dalis (proc.) | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | 0 (2025 m.) | 0 | 91 | 0 (2025 m.) | 15,0 % (2035 m.) | Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus duomenimis |
|  | Gyventojų, kurie patys aktyviai dalyvauja kultūrinėse veiklose, dalis (proc.) | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | 0 (2025 m.) | 0 | 41,5 | 0 (2025 m.) | 45,0% (2035 m.) | Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus duomenimis |
|  | Sporto varžybose dalyvavusių asmenų skaičiaus augimas per metus (proc.) | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | 0 (2025 m.) | 0 | 7,6 | 0 (2025 m.) | 5 % (2035 m.) | Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centro duomenimis |
| Didinti socialinę gerovę (03) | Skurdo rizikos lygis (proc.) | Socialinės paramos skyrius | 31 % (2023 m.) | 31 | 31,8 | 31 % (2023 m.) | 31 % (2035 m.) | Oficialiosios statistikos portalas |
|  | Prevencinėmis priemonėmis išvengiamas mirtingumas (standartizuotas), mirusiųjų skaičius 100 tūkst. gyventojų | Sveikatos reikalų koordinatorius | 198.1 (2023 m.) | 196,1 | 202,7 | 198.1 (2023 m.) | 180,0 (2035 m.) | Šakių r. savivaldybės 2024 m. visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita |
|  | Gydymo priemonėmis išvengiamas mirtingumas, mirusiųjų skaičius 100 tūkst. gyventojų | Sveikatos reikalų koordinatorius | 254.7 (2023 m.) | 252,0 | 256,8 | 254.7 (2023 m.) | 230,0 (2035 m.) | Šakių r. savivaldybės 2024 m. visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita |
|  | Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė, metai | Sveikatos reikalų koordinatorius | 79.28 (2023 m.) | 79,56 | 79,28 | 79.28 (2023 m.) | 82.0 (2035 m.) | Oficialiosios statistikos portalas, Šakių r. savivaldybės 2024 m. visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita |
| Užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą (03-01) | Apsilankymų pas gydytojus skaičius 1 tūkst. gyventojų, santykis su šalies rodikliu (proc.) | Sveikatos reikalų koordinatorius | 8362 106.3 % (2023 m.) | 8285 105,9 | 8285 105,9 | 8362 106.3 % (2023 m.) | 7650 102,5 % (2035 m.) | Oficialiosios statistikos portalas |
|  | Šakių savivaldybėje sergančių asmenų skaičius 1 tūkst. gyventojų, santykis su šalies vidurkius (proc.) | Sveikatos reikalų koordinatorius | 949.0 100.3 % (2023 m.) | 938,3 100,1 | 938,3 100,1 | 949.0 100.3 % (2023 m.) | 850 98.5 (2035 m.) | Oficialiosios statistikos portalas |
|  | Stacionaro ligonių skaičius, tenkantis 1 tūkstančiui gyventojų, atvejai | Sveikatos reikalų koordinatorius | 186,5 (2023 m.) | 188,0 | 188,8 | 186,5 (2023 m.) | 200.0 (2035 m.) | Oficialiosios statistikos portalas |
|  | Praktikuojančių gydytojų skaičius, tenkantis 10 tūkst. gyventojų ir jo santykis su šalies vidurkiu (proc.) | Sveikatos reikalų koordinatorius | 45,7 100 % (2023 m.) | 46,4 99,5 | 48,9 99,2 | 45,7 100 % (2023 m.) | 52,0 95,0% (2035 m.) | Oficialiosios statistikos portalas |
| Paskatinti sveiką gyvenseną (sveikatinimą) (03-02) | Fizinio aktyvumo ir visuomenės sveikatos stiprinimo (sveikatinimo) renginių skaičius kasmet (vnt.) | Sveikatos reikalų koordinatorius | 272 (2023 m.) | 272 | 272 | 272 (2023 m.) | 272 (2035 m.) | Šakių r. savivaldybės 2024 m. visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita |
|  | Mokinių, dalyvavusių neformaliojo vaikų švietimo sporto ir kitose fizinį aktyvumą skatinančiose veiklose, dalis | Sveikatos reikalų koordinatorius | 0 (2025 m.) | 0 | 8,9 | 0 (2025 m.) | 45,0 % (2035 m.) | Švietimo valdymo informacinė sistema |
| Paskatinti socialinę integraciją (03-03) | Asmenų, gavusių socialinę pašalpą skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų, (vnt.) | Socialinės paramos skyrius | 59 (2023 m.) | 58,1 | 57,4 | 59 (2023 m.) | 51 (2035 m.) | Oficialiosios statistikos portalas ir 2025 metų IV ketvirčio savivaldybės teritorijoje gyvenantiems asmenims suteiktos piniginės socialinės paramos ataskaita |
|  | Smurto artimoje aplinkoje atvejų, tenkančių 1 tūkst. gyventojų, santykis su šalies vidurkiu (proc.) | Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius | 20 18,94 (2023 m.) | 19,9 17,88 | 18,24 19,36 | 20 (2023 m.) | 19 (2035 m.) | Lietuvos policija duomenimis https://policija.lrv.lt/lt/ |
| Pagerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, padidinti jų įvairovę (03-04) | Socialinių paslaugų nustatyto poreikio patenkinimas, kasmet (proc.) | Socialinės paramos skyrius | 80 (2023 m.) | 81,1 | 89,3 | 80 (2023 m.) | 90 (2035 m.) | Socialinės paramos skyriaus informacija |
|  | Pradėtų teikti naujų socialinių paslaugų (rūšies) skaičius kasmet (vnt.) | Socialinės paramos skyrius | 0 (2025 m.) | 0 | 0 | 0 (2025 m.) | 1 (2035 m.) |  |
|  | Socialinio būsto poreikio patenkinimas nuo jo laukiančių asmenų (šeimų) skaičiaus (proc.) | Socialinės paramos skyrius | 10 (2023 m.) | 17,8 | 9,26 | 10 (2023 m.) | 70 (2035 m.) | Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus duomenimis |
| Formuoti ir įgyvendinti jaunimo politiką (03-05) | Atvirų jaunimo erdvių, atvirų jaunimo centrų lankytojų skaičius, kasmet (asm.) | Jaunimo reikalų koordinatorius | 600 (2023 m.) | 600 | 600 | 600 (2023 m.) | 600 (2035 m.) | Šakių atviras jaunimo centras, 3 atviros jaunimo erdvės, jaunimo iniciatyvų projektų vykdytojai |
| Stiprinti vietos savivaldą (04) | Šakių rajono savivaldybės vieta gyvenimo kokybės indekse (GKI) | Bendrųjų reikalų skyrius | 44 (2022 m.) | 42 | 40 | 43 (2023 m.) | 35 (2035 m.) | Lietuvos Finansai.lt |
|  | Savivaldybės veiklos vertinimas (gyventojų nuomonės tyrimas), balais | Bendrųjų reikalų skyrius | 0 (2025 m.) | 1,1 | 1,7 | 0 (2025 m.) | 8,5 (2035 m.) | Bendrųjų reikalų skyriaus atlikta apklausa 2025 m. |
| Užtikrinti Savivaldybės teikiamų paslaugų efektyvumą ir pagerinti veiklos valdymą (04-01) | Elektroninių paslaugų dalis nuo bendro Savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų skaičiaus (proc.) | Bendrųjų reikalų skyrius | 70 (2023 m.) | 72,2 | 77,78 | 70 (2023 m.) | 90 (2035 m.) | Bendrųjų reikalų skyriaus duomenimis |
|  | Savivaldybės darbuotojų, per metus tobulinusių kvalifikaciją, dalis (proc.) | Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius | 0 (2025 m.) | 0 | 34,52 | 0 (2025 m.) | 80 % (2035 m.) | Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus duomenimis |
| Įgyvendinti gero valdymo principus ir vykdyti efektyvią komunikaciją (04-02) | Savivaldybės komunikacijos lygis (socialinių tinklų sekėjų, skaičius), kasmet (tūkst.) | Bendrųjų reikalų skyrius | 0 (2025 m.) | 0 | 1,5 | 0 (2025 m.) | 5 (2035 m.) | Bendrųjų reikalų skyriaus duomenimis |
|  | Savivaldybės teikiamų paslaugų vertinimas, gyventojų apklausa, balais, kasmet | Bendrųjų reikalų skyrius | 6 (2025 m.) | 6 | 7,2 | 6 (2025 m.) | 9 (2035 m.) | Bendrųjų reikalų skyriaus atlikta apklausa 2025 m. |
| Padidinti nevyriausybinio sektoriaus įtrauktį į viešąjį valdymą (04-03) | Savivaldybių viešųjų paslaugų dalis, kurias teikia nevyriausybinės ir bendruomeninės organizacijos, dalis | Bendrųjų reikalų skyrius | 0 (2025 m.) | 0 | 0 | 0 (2025 m.) | 10 % (2035 m.) |  |
| Užtikrinti efektyvią ekstremalių situacijų prevenciją ir valdymą, padidinti gyventojų saugumą (04-04) | Žuvusiųjų gaisruose skaičius (asm.) | Administracijos patarėjas (parengties pareigūnas) | 1 (2022 m.) | 0 | 0 | 0 (2023 m.) | 0 (2035 m.) |  |
|  | Gyventojų dalis, galinti pasinaudoti civilinės saugos infrastruktūra (proc.) | Administracijos patarėjas (parengties pareigūnas) | 40,0 % (2023 m.) | 43,3 | 66,65 | 40,0 % (2023 m.) | 70,0 % (2035 m.) | Administracijos patarėjo (parengties pareigūno) surinktais duomenimis |

III SKYRIUS

PLANUOTI PASIEKTI REZULTATAI

Įgyvendinant strateginį veiklos planą 2025 m. planuojami pasiekti rezultatai apėmė:

- Investicinio patrauklumo padidėjimą;

- Ekonominės plėtros teritorinio tolygumo augimą;

- Turizmo sektoriaus dalies ekonominėje struktūroje padidėjimą;

- Gyvenamosios aplinkos kokybės ir tvarumo pagėrėjimą;

- Susisiekimo infrastruktūros pagerėjimą ir darnaus judumo elementų išvystymą;

- Švietimo paslaugų išvystymo tolygumo augimą ir prieinamumo didėjimą;

- Socialinės įtraukties augimą;

- Sveikatos priežiūros paslaugų gyventojų poreikiams atitikties augimą;

- Kultūros pasaugų įvairovės ir prieinamumo padidėjimą;

- Sporto ir fizinio aktyvumo išvystymą;

- Vietos savivaldos efektyvumo augimą.

IV SKYRIUS

PROGRAMOS

Šakių rajono savivaldybės 2025–2027 m. strateginio veiklos plano 2025 m. vykdymo ataskaita apima 4 programas, kurios pasirinktos, atsižvelgiant į pagrindines Šakių rajono savivaldybės vykdomų funkcijų sritis (viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų sritis):

- Teritorijų vystymo ir ekonominės aplinkos gerinimo programa (kodas 001);

- Švietimo, sporto ir kultūros puoselėjimo programa (kodas 002);

- Sveikatos stiprinimo ir socialinės integracijos didinimo programa (kodas 003);

- Valdymo programa (kodas 004).

Vadovaujantis Šakių rajono savivaldybės mero 2025 m. sausio 7 d. potvarkiu Nr. MT-5 „Dėl Šakių rajono savivaldybės programų sąrašo patvirtinimo“, patvirtintos 4 Šakių rajono savivaldybės strateginį veiklos planą sudarančios savivaldybės veiklos programos. Pagal šias programas parengta Šakių rajono savivaldybės 2025–2027 m. strateginio veiklos plano 2025 m. vykdymo ataskaita. Šakių rajono savivaldybės 2025–2027 metų strateginio veiklos plano 2025 m. vykdymo ataskaitą parengė Šakių rajono savivaldybės mero potvarkiu paskirti rajono savivaldybės programų koordinatoriai ir už programas atsakingi asmenys pagal kuruojamas programas.

Programos suformuotos per įdiegtą Šakių rajono savivaldybės administracijoje strateginio planavimo įrankį Strateginio planavimo informacinę sistemą. Trumpuose programų aprašymuose pateikiama pagrindiniai uždaviniai, priemonės, rodikliai ir atsakomybės. Planuotos ir panaudotos lėšos, rodikliai pagal metodikos reikalavimus pateikiami atskira lentele bei kita informacija atsispindi ir Šakių rajono savivaldybės 2025–2027 metų strateginį veiklos plano 2025 m. vykdymo ataskaitą sudarančiose programose, kurios suformuotos naudojantis strateginio planavimo įrankiu Strateginio planavimo informacine sistema ir pateikiamos Šakių rajono savivaldybės 2025–2027 metų strateginio veiklos plano 2025 m. vykdymo ataskaitos 1, 2, 3, 4 prieduose.

2 lentelė. 2025 m. Šakių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas planuotais, patikslintais metais ir panaudojimo faktas, pagal programas, Eur

| Eil. Nr. | Programos kodas ir pavadinimas | Planuoti 2025 metų asignavimai ir kitos lėšos | Patikslinti metų eigoje 2025 metų asignavimai ir kitos lėšos | Panaudojimo faktas 2025 metų asignavimų ir kitų lėšų |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 001 Teritorijų vystymo ir ekonominės aplinkos gerinimo programa | 19 554 608,92 | 19 300 366,68 | 18 898 054,34 |
| 2 | 002 Švietimo, sporto ir kultūros puoselėjimo programa | 30 653 378,38 | 30 810 024,08 | 30 605 291,75 |
| 3 | 003 Sveikatos stiprinimo ir socialinės integracijos didinimo programa | 27 221 086,84 | 27 808 117,74 | 27 420 333,70 |
| 4 | 004 Valdymo programa | 8 833 890,19 | 8 434 734,06 | 8 117 745,50 |
| 1. SB | 1. savivaldybės biudžetas | 64 351 053,53 | 71 478 208,30 | 70 255 445,82 |
| 1.1. SB | savivaldybės biudžeto lėšos | 37 634 689,26 | 39 125 721,46 | 38 569 472,01 |
| 1.2. SB (IP) | biudžetinių įstaigų pajamos/įmokos | 1 695 087,34 | 1 849 147,34 | 1 727 433,02 |
| 1.3. SB (D) | valstybės tikslinė dotacija | 20 055 546,00 | 20 613 798,50 | 20 549 878,13 |
| 1.4. SB (KPP) | kelių priežiūros lėšos |  | 2 113 192,76 | 2 113 192,76 |
| 1.5. SB (SP) | savivaldybės banko paskola | 2 091 202,04 | 2 014 630,84 | 1 942 323,26 |
| 1.6. SB (AA) | Savivaldybės biudžeto (Gamtos lėšos) | 169 941,83 | 227 940,64 | 220 768,34 |
| 1.7. SB (ES) | į rajono savivaldybės biudžetą įeinančios ES paramos lėšos. |  |  |  |
| 1.8. SB (VB) | į rajono savivaldybės biudžetą įeinančios nacionalinio biudžeto (bendrojo finansavimo, valstybės investicijų programos (VIP) ir kt.) lėšos. | 1 872 967,03 | 2 301 911,33 | 2 110 758,40 |
| 1.9. ES ir kt. | ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšos (į rajono savivaldybės biudžetą įeinančios ir apskaitomos atskirose sąskaitose) | 715 502,39 | 2 963 687,86 | 2 794 649,07 |
| 1.10. VB ir kt. | VB ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšos (į rajono savivaldybės biudžetą įeinančios ir apskaitomos atskirose sąskaitose) | 105 444,64 | 262 116,63 | 220 909,89 |
| ES | ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 7 976 055,14 | 1 108 038,38 | 1 068 470,63 |
| VB | Nacionalinio biudžeto (bendrojo finansavimo, valstybės investicijų programos (VIP) ir kt.) lėšos; | 13 921 063,63 | 13 752 203,85 | 13 702 716,81 |
| KT | Kiti šaltiniai | 14 792,03 | 14 792,03 | 14 792,03 |
| KT | Nuosavos lėšos | 14 792,03 | 14 792,03 | 14 792,03 |
|  | IŠ VISO programoms finansuoti pagal finansavimo punktus | 86 262 964,33 | 86 353 242,56 | 85 041 425,29 |
|  | Iš jų: regioninės pažangos priemonių lėšos | 6 893 004,99 | 1 813 381,14 | 1 745 682,45 |
|  | Asignavimų ir kitų lėšų suma, palyginimui su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu | 101 104 935,75 |  |  |

1 grafikas. Šakių rajono savivaldybės 2025–2027 metų strateginio veiklos plano 2025 m. vykdymo asignavimų pasiskirstymas pagal programas vis	ų asignavimų šaltinių planuotais, patikslintais metais ir panaudojimo faktas, Eur.

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2025–2027 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2025 METŲ VYKDYMO ATASKAITOS TERITORIJŲ VYSTYMO IR EKONOMINĖS APLINKOS GERINIMO PROGRAMA (KODAS 001)

Bet kurio teritorinio-administracinio vieneto esminė paskirtis yra sudaryti palankias sąlygas gyvenimui (rezidavimui) ir veiklos vykdymui bei sukurti tinkamas prielaidas, skatinančias įsikūrimą, įsisteigimą ir veiklos plėtojimą konkrečioje teritorijoje. Kadangi savivaldybės, būdamos pagrindiniu teritoriniu-administraciniu vienetu Lietuvoje ir pagrindiniu mechanizmu, jungiančiu bendruomenės poreikius ir Valstybės politiką, racionalus ir efektyvus teritorijos vystymas ir palankios aplinkos formavimas yra pamatinė savivaldybių, siekiančių vystymosi ir pažangos visose srityse, prerogatyva. Tokie požymiai, kaip subalansuota ekonomikos plėtra, moderni gyvenamoji aplinka, kokybiškas ir tvarus susisiekimas yra svarbios bet kurios savivaldybės ekonominio ir socialinio vystymosi prielaidos.

Todėl Šakių rajono savivaldybės 2025–2027 metų strateginio veiklos plano struktūra be kitų elementų apima tikslinę Teritorijų vystymo ir ekonominės aplinkos gerinimo programą.

Programa buvo siekiama sukurti ir pagerinti administracines ir infrastruktūrines sąlygas, būtinas tolygiai Šakių rajono savivaldybės gyvenamųjų teritorijų plėtrai, aplinkos kokybei ir ekonominės veiklos vykdymui, suformuojant integralų kompleksą (įtraukiantį kokybišką viešąją inžinerinę infrastruktūrą, bendruomenės poreikius tenkinančias viešąsias erdves, patogią ir saugią susisiekimo sistemą, smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo mechanizmus ir kt. veiksnius), lemiantį įsikūrimo ir įsisteigimo bei rezidavimo ir veiklos vystymo patrauklumą.

Programa įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme numatytos savarankiškosios ir valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos: sąlygų verslo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas; konkurencingo žemės ūkio vystymas; savivaldybei nuosavybės teise priklausančios žemės ir kito turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo; savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas; teritorijų planavimas, savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimas; aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga; savivaldybės teritorijoje esančių želdynų tvarkymas ir apsauga; komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimas, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimas; sanitarijos ir higienos taisyklių tvirtinimas ir jų laikymosi kontrolės organizavimas, švaros ir tvarkos viešose vietose užtikrinimas; sąlygų turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas, turizmo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtotė, turizmo informacijos rinkodara ir informacijos sklaida; kaimo plėtros priemonių įgyvendinimo administravimas; Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymas ir naudojimas patikėjimo teise; savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise ir kt. bei kitų teisės aktų, pvz., Lietuvos Respublikos kelių įstatymo, Lietuvos Respublikos vandens įstatymo ir kt., nuostatas bei prisidedama prie ilgalaikių nacionalinių uždavinių, numatytų skirtingose strateginiuose, programiniuose ir planavimo dokumentuose, pvz., 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programoje, 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programoje, 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programoje, įgyvendinimo.

Taip pat Programa įgyvendino Šakių rajono savivaldybės 2025–2035 metų strateginiu plėtros plano 01 tikslo Skatinti ekonominę plėtrą ir užtikrinti teritorijų vystymą ir šio tikslo uždavinių Pagerinti investicijų pritraukimo ir verslo plėtros sąlygas (01-01), Padidinti gyventojų verslumą, kompetencijas ir ekonominį mobilumą (01-02), Pagerinti turistinį patrauklumą ir turizmo paslaugų prieinamumą bei kokybę (01-03), Pagerinti ūkininkavimo sąlygas, padidinti ūkininkų konkurencingumą (01-04), Tvariai plėtoti teritoriją, išsaugoti kraštovaizdį ir ekosistemas (01-05), Gerinti aplinkos kokybę, modernizuojant inžinerinę infrastruktūrą (01-06), Užtikrinti švarią aplinką, plėtoti žiedinės ekonomikos principus (01-07), Tolygiai plėtoti žaliąją energetiką, sumažinti energijos vartojimą (01-08), Pagerinti teritorijos junglumą, viešojo transporto paslaugų prieinamumą ir patrauklumą  (01-09) įgyvendinimo.

Programa sudaro tinkamas sąlygas rajono ekonominei, socialinei plėtrai ir skirtingų veiklos sričių darnumui, integralumui. Jos įgyvendinimas prisidėjo prie gamtinės, gyvenamosios ir ekonominės aplinkos kokybės gerinimo (aplinkos saugojimo ir puoselėjimo, ekologiškai mąstančios visuomenės ugdymo, geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo, komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtojimo, eismo saugumo ir tvarumo, investicinio ir turistinio patrauklumo augimo, verslumo didėjimo ir kt.).

Programa lemia kompleksinės veiksnių, aktualių esamiems ir būsimiems (potencialiems) Šakių rajono savivaldybės gyventojams ir ūkio subjektams, pasiūlos kokybę ir kiekybę, tokiu būdu užtikrinant Šakių rajono gamtinės, socialinės ir ekonominės aplinkos balansą, pasižymintį tokiais aspektais, kaip efektyvus atliekų ir antrinių žaliavų tvarkymas, Šakių rajono ekonominį bei socialinį aktyvumą, pasireiškianti tokiomis formomis, kaip augantis smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų skaičius, ir gerėjantį Šakių rajono įvaizdį bei didėjantį patrauklumą.

Programa apėmė 4 uždavinius:

- 001-01 Užtikrinti savivaldybės teritorijų vystymosi kryptingumą, jų prieinamumą ir atitiktį gyventojų poreikiams;

- 001-02 Formuoti šiuolaikinę susisiekimo infrastruktūrą;

- 001-03 Plėtoti verslo ir žemės ūkio skatinimo įrankius, paslaugų verslui ir ūkininkavimui pasiūlą ir aktualumą;

- 001-04 Suformuoti infrastruktūrines prielaidas verslo steigimuisi ir plėtrai.

001-01 uždaviniu buvo siekiama kryptingai, pagrįstai ir racionaliai vystyti Šakių rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijas, viešąsias erdves, puoselėti gyvenamąją aplinką, mažinti neigiamą poveikį aplinkai, užtikrinti Šakių rajono savivaldybės teikiamų komunalinių paslaugų aukštą kokybę ir nepertraukiamą tiekimą, kraštovaizdžio tvarkymą ir išsaugojimą, ypač kultūriniu, socialiniu aspektu reikšmingose vietovėse, taip pat užtikrinti ekonominį stabilumą, vietos verslo plėtros perspektyvas, inovatyvių verslų plėtrą, skatinti verslo plėtrą rajone, sukuriant verslo subjektams adekvačias infrastruktūrines sąlygas, taip pat teikiant institucinę ir finansinę pagalbą, prisidėti prie subalansuoto pažangaus žemės ūkio ir vietos specifika pagrįsto turizmo vystymosi.

Uždavinio įgyvendinimui buvo skirtos 8 priemonės:

- Kryptingo ir pagrįsto teritorijų planavimo užtikrinimas (001-01-01), kurios apimtyje numatoma sukurti tvarų skaitmeninį ir planinį pagrindą pagrįstam Šakių rajono savivaldybės teritorinių išteklių vystymui, kuriant ir atnaujinant geoferencinius pagrindus, tvarkant erdvinius dokumentus, atliekant teritorijų planavimo funkcijas. Priemonė apėmė šias veiklas: Geoinformacinės sistemos kūrimas ir plėtra -  2025 m. buvo suderinti 561 inžinerinės infrastruktūros planai bei parengtas – esamos būklės analizės įvertinimas Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano su Gis sistema keitimo bei Šakių rajono bendrojo plano keitimo.

- Gyvenamųjų teritorijų plėtra ir atitikties gyventojų poreikiams didinimas (001-01-02) buvo vykdomas, siekiant urbanizuotose teritorijose sukurti bendruomenės poreikių tenkinimui ir gyventojų saugumui užtikrinti būtinas infrastruktūrines prielaidas, kompleksiškai sutvarkant viešąsias erdves ir (arba) viešąją infrastruktūrą. Priemonė apėmė tokias veiklas kaip bendruomeninės ir (arba) viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, civilinės saugos infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, nenaudojamų pastatų nugriovimas, kapinių teritorijų ir infrastruktūros plėtra, bešeimininkių pastatų, statinių, kitos infrastruktūros objektų tvarkymas/ likvidavimas, renovuotų daugiabučių namų teritorijų tvarkymas, nenaudojamų teritorijų tvarkymas bei miesto stebėjimo sistema ir priežiūra;

- Energijos gamybos, tiekimo ir vartojimo efektyvumo didinimas (001-01-03) buvo vykdomas, siekiant užtikrinti Šakių rajono savivaldybės disponuojamos infrastruktūros atitiktį energijos gamybos, tiekimo ir naudojimo efektyvumo reikalavimams, skatinant atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą. Priemonė apėmė tokias veiklas kaip viešosios paskirties pastatų modernizavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą, šilumos gamybos ir tiekimo sistemų renovavimas, gatvių, kelių, viešųjų teritorijų apšvietimo modernizavimas, diegiant energiją taupančias priemones, šilumos ūkio modernizavimas, jį pritaikant atsinaujinančių ar alternatyvių išteklių naudojimui ir plėtrai; dalyvauti daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo programoje (investicinių planų bei energinio naudingumo sertifikatų rengime);

- Aplinkotvarkos ir atliekų tvarkymo sistemos gerinimas (001-01-04) buvo vykdomas, siekiant palaikyti švarią aplinką Šakių rajono savivaldybės teritorijoje bei didinti atliekų tvarkymo sistemos funkcionalumą. Priemonė apėmė tokias veiklas kaip aplinkotvarkos darbų seniūnijose atlikimas, komunalinių ir bešeimininkių atliekų rūšiuojamojo surinkimo pajėgumų didinimas, savavališkų sąvartynų ir aplinkos pažeidimų nustatymas ir tvarkymas, vandens telkinių ir jų pakrančių valymas ir tvarkymas, bešeimininkių gyvūnų gaudymo, karantinavimo, globos ir eutanazijos paslaugos, bešeimininkių kačių kastravimo programos vykdymas; Gyventojams priklausančių gaminių, turinčių neigiamą poveikį aplinkai darančių medžiagų (asbesto), atliekų tvarkymas;

- Vandentvarkos infrastruktūros vystymas (001-01-05) buvo vykdomas, siekiant užtikrinti Šakių rajono savivaldybės vandentvarkos sistemos atitiktį gyventojų poreikiams švariam geriamajam vandeniui bei mažinti Savivaldybės teritorijų užtvindinimo paviršinėmis nuotekomis grėsmes, taip pat paviršinių ir buitinių nuotekų neigiamą poveikį aplinkai. Priemonė apėmė tokias veiklas: vandentiekio ir nuotekų tinklų inventorizavimas, vandentvarkos objektų remonto, atnaujinimo ir plėtros darbai, nenaudojamų vandens gręžinių tamponavimas paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūros rekonstravimas ir įrengimas, centralizuotos vandentvarkos infrastruktūros perėmimas;

- Ekosistemų išsaugojimas ir pusiausvyros palaikymas (001-01-06) buvo vykdomas, siekiant išsaugoti unikalų Šakių rajono savivaldybės kraštovaizdį, puoselėjant Savivaldybės žinioje esantį botaninį turtą ir su juo susijusias ekosistemas. Priemonė apėmė šias veiklas: Šakių rajono savivaldybei priklausančių valstybinių miškų priežiūra, želdynų inventorizaciją.

- Priemonė buvo skirta Šakių rajono savivaldybės teritoriniam vystymuisi, įgyvendinant projektus, formuojančius patrauklią gamtinę, gyvenamąją ir ekonominę aplinką bei kuriant tiek materialinius, tiek nematerialinius jos elementus.

- Teritorinio vystymosi užtikrinimas įgyvendinant projektus (001-01-07): 2025 m. pagal šią priemonę buvo vykdomos pažangos ir tęstinės veiklos, apėmusios iš viso 37 projektus.

Siekiant didinti rūšiuojamųjų atliekų surinkimą ir mažinti bioskaidžių atliekų šalinimą regioniniame sąvartyne, buvo gerinama komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kokybė. Paveldo srityje buvo rengiamas Gelgaudiškio dvaro rūmų rūsio patalpų tvarkybos projektas, numatant jų restauravimą ir pritaikymą viešiesiems poreikiams.

Ši priemonė apėmė didžiąją dalį investicijų į rajono infrastruktūrą, finansuojamų iš Europos Sąjungos, valstybės ir savivaldybės biudžetų. Reikšminga savivaldybės biudžeto lėšų dalis 2025 m. buvo skirta projektui „Šakių „Žiburio“ gimnazijos pastato modernizavimas (energetinio efektyvumo didinimas)“.

Priemonės apimtyje taip pat įgyvendinami 2021–2027 m. ES programavimo laikotarpio pažangos lėšomis buvo finansuojami projektai, atitinkantys 2021–2030 m. nacionalinio pažangos plano tikslus ir Marijampolės regiono plėtros plane (2022–2030 m.) numatytus uždavinius. Pagrindinės projektų sritys – švietimas, sveikatos priežiūra, socialinė gerovė, turizmas ir vandentvarka.

Švietimo srityje daugiausia dėmesio skirta visos dienos mokyklų modelio diegimui ir ugdymo erdvių pritaikymui įvairių pakopų ugdymui. 2025 m. įgyvendinami projektai – „Visos dienos mokyklos įkūrimas Lukšių Vinco Grybo gimnazijoje“, „Visos dienos mokyklos įkūrimas Šakių „Varpo“ mokykloje“, „Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Šakių rajono savivaldybėje „Maži žingsneliai“, „Tūkstantmečio mokyklų programa“. Tolimesnės projektų veiklos bus įgyvendinamos ir 2026 m.

Sveikatos priežiūros srityje siekiama didinti ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę bei stiprinti sveikatos ir socialinių paslaugų integraciją. 2025 m. buvo įgyvendintas projektas „Šakių rajono mobilios komandos aprūpinimas įranga ir transporto priemone“. Kitų projektų veiklos buvo aktyviai vykdomos – spartūs infrastruktūros modernizavimo darbai vyko „Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas“, taip pat tęsti darbai įgyvendinant „Visuomenės sveikatos paslaugų kokybės gerinimas Šakių rajone“ projektą.

Socialinės gerovės srityje siekiant mažinti teritorinius skirtumus ir plėtoti paslaugas pažeidžiamoms gyventojų grupėms, įgyvendinami projektai: „Senatvė – likimo dovana“, „Grupinio gyvenimo namų plėtra Šakių mieste“, „Apsaugotų būstų infrastruktūros plėtra Šakių rajone“, „Socialinio būsto plėtra Šakių rajone ir senyvo amžiaus asmenų gerovės didinimas, steigiant dienos užimtumo centrą „Senjorų biuras“. 2025 m. šiuose projektuose vykdytos viešųjų pirkimų procedūros, taip pat pradėti projektavimo darbai, sudarant prielaidas tolimesniam projektų įgyvendinimui.

Turizmo ir ekonominės plėtros srityje buvo skatinamas regiono patrauklumas ir ekonominis augimas, modernizuojant ir kuriant viešąją infrastruktūrą. 2025 m. vykdyti projektai „Viešosios turizmo infrastruktūros sukūrimas Šakių rajono savivaldybėje, pritaikant Sūduvos istorinius piliakalnius lankymui“, „Šakių miesto istorinis žiedas“, „Zyplių dvaro sodybos pritaikymas lankymui“, „Viešosios turizmo infrastruktūros sukūrimas, pritaikant Nemuno pakrantę lankymui“, „Dviračių takas Šakiai–Gelgaudiškis“, „Šakių rajono vandentvarkos sistemos plėtra“ projektuose pradėti projektavimo darbai, reikalingi tolimesniam įgyvendinimui. Tolesniu laikotarpiu numatomos didžiausios investicijos įgyvendinant šios srities projektus.

Skaitmeninimo srityje 2025 m. įgyvendintas projektas „Prašymų priėmimo ir pasirašymo skaitmeniniu būdu platformos įdiegimas“, įsigyta projekto apimtyje numatyta įranga. Projekte „Šakių rajono skaitmeninės kapinių duomenų bazės sukūrimas ir administravimo procesų skaitmeninimas“ 2025 m. buvo suskaitmeninta 20 Šakių rajone veikiančių bei riboto laidojimo kapinių bei duomenys perkelti į skaitmeninę erdvę, likę darbai bus užbaigti 2026 m.

Taip pat vykdomos kitos programos veiklos, tokios kaip „Šakių rajono savivaldybės oro monitoringo stiprinimas“, „Investicijų skatinimo priemonių įgyvendinimas Marijampolės regione“. 2025 m. projekte „Šakių rajono bevariklio transporto infrastruktūros įrengimas“ panaudota reikšminga savivaldybės biudžeto lėšų dalis, skirta dviračių takų infrastruktūros įrengimui ir plėtrai.

- Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimas (001-01-08) buvo vykdomas, numatant Šakių rajono savivaldybės teritorijoje įgyvendinti aplinkos apsaugos priemones, siekiant sukurti ir išsaugoti subalansuotą bei sveiką aplinką.

Priemonė apėmė tokias veiklas kaip medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencijos priemonių kompensavimas, gyventojams priklausančių gaminių, kurių sudėtyje yra neigiamą poveikį aplinkai turinčių medžiagų, atliekų tvarkymas, bešeimininkių ar pavojingų atliekų surinkimas, teršalų, išmetamų į gilesnius žemės sluoksnius savivaldybės teritorijoje, mažinimas. Buvo vykdomas invazinių Lietuvoje rūšių sąraše esančių rūšių gausos reguliavimas ir naikinimas. Taip pat buvo organizuotos aplinkosauginės edukacijos ir renginiai, įsigyti laikraščiai, žurnalai Šakių rajono mokykloms, mokyklų bibliotekoms ir darželiams. Buvo vykdoma Šakių rajono želdynų ir želdinių įsigijimas, pavojų keliančių ir sergančių medžių genėjimas bei šalinimas. Taip pat buvo įgyvendinama Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa ir aplinkos monitoringo programa.

001-02 uždaviniu buvo siekiama Šakių rajono savivaldybėje sukurti tinkamas susisiekimo sąlygas, apimančias esamos automobilių kelių infrastruktūros tinkamos būklės palaikymą ir kokybės gerinimą, tiek pažangių darnaus judumo elementų formavimą ir integravimą į Savivaldybės susisiekimo sistemą.

Uždavinio įgyvendinimui skirtos 2 priemonės:

- Kelių ir gatvių kokybės užtikrinimas (001-02-01), kurios apimtyje buvo atlikti kasmetiniai rajono kelių ir miestų, miestelių ir kaimų gatvių priežiūros darbai (žvyrkelių lyginimas greideriu, asfaltbetonio duobių remontas ir t. t.), taip pat remontuoti, rekonstruoti ir įrengti nauji rajono keliai ir kelio statiniai, miestelių ir kaimų gatvės (įskaitant saugos priemonių pėstiesiems ir dviratininkams diegimą). Priemonė apėmė šias veiklas: susisiekimo infrastruktūros atnaujinimas, plėtra ir inventorizavimas, vietinės reikšmės kelių priežiūra, žiemos tarnyba, susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstravimo ir remonto darbai, dalyvaujant juridiniams asmenims ir ūkininkams;

- Darnaus judumo elementų diegimas ir plėtra (001-02-02) buvo vykdomas, siekiant užtikrinti viešojo transporto, kaip modalinės sistemos dalies, svorio augimą ir skatinti netaršių arba mažiau taršių susisiekimo būdų formavimą. Priemonė apėmė tokias veiklas: keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas, elektromobilių pakrovimo stotelių įrengimo skatinimas, viešojo transporto parko atnaujinimas, keičiant viešojo transporto priemones netaršiomis arba mažiau taršiomis ir pan.

001-03 uždaviniu buvo siekiama realizuoti vietos verslo plėtros perspektyvas, paskatinti verslumą ir prisidėti prie inovatyvių verslų ir ekonominės veiklos formų vystymosi, didelę reikšmę Šakių rajono savivaldybės ekonomikai turinčių sektorių, tokių kaip žemės ūkis, plėtros, taip pat sudaryti tinkamas prielaidas investavimui Šakių rajono savivaldybės teritorijoje.

Uždavinio įgyvendinimui skirtos 3 priemonės:

- Verslumo ir ekonominio aktyvumo skatinimas (001-03-01), kurios apimtyje skatinamas smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonių steigimasis ir plėtra, finansuotos išlaidos, susijusios su Šakių krašto vietos veiklos grupės strategijos veiksmų verslumo srityje įgyvendinimu, finansiškai ir administracinėmis priemonėmis remiamas Šakių rajone veikiantis verslas. Priemonė apėmė tokias veiklas kaip verslumą skatinančių renginių organizavimas, bendrų socialinių, kūrybinių ekonomikos ir bendro infrastruktūros naudojimo iniciatyvų plėtojimas ir veiklos skatinimas, turizmo produktų skirtingoms turistų tikslinėms grupėms sukūrimas, jaunųjų ūkininkų įsikūrimo skatinimas, bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra ir pan.;

- Sąveikos su verslo subjektais ir pagalbos prioritetinėms ekonomikos sritims plėtra (001-03-02), kurios apimtyje buvo siekiama užtikrinti ekonominį stabilumą įgyvendinant minkštas investicijų ir investuotojų pritraukimo veiklas, didelį dėmesį skiriant žemės ūkio plėtojimui ir turizmo sektoriaus potencialo išnaudojimui, buvo siekiama prisidėti prie pažangaus žemės ūkio vystymo rajone. Priemonė apėmė tokias veiklas kaip investicinės ir verslo aplinkos populiarinimas ir informacinė sklaida, Verslo plėtros strategijos iniciatyvų įgyvendinimas SVVP fondo ir kitų projektų lėšomis, sąlygų ir paskatų sudarymas kurtis ir plėtotis vietinėms, trumposioms maisto tiekimo grandinėms rajone, ekologinių, specializuotų, netradicinių žemės ūkio šakų stiprinimas ir plėtra, vietos ir užsienio viešojo bei privataus sektoriaus atstovų bendradarbiavimo skatinimas ir pan.;

- Prielaidų investicijų pritraukimui į savivaldybę formavimas (001-03-03), kurios apimtyje buvo numatoma atlikti specifinius jungtinius regioninio lygmens veiksmus pritraukiant investuotojus ir skatinant investicijas. Priemonė apėmė veiklą Tikslinės rinkodaros strategijos investuotojų pritraukimui parengimas ir investicijų skatinimo priemonių įgyvendinimas bendradarbiaujant su Marijampolės regiono savivaldybėmis. Įgyvendinti regioninį projektą  „Investicijų skatinimo priemonių įgyvendinimas Marijampolės regione“ VšĮ „Mokslinių ir taikomųjų projektų centras“ rengė informaciją apie investavimo tiksliniame regione galimybes bei tikslinio regiono rinkodaros ir investicijų pritraukimo strategiją.

001-04 uždaviniu buvo siekiama skatinti verslo plėtrą rajone, sukuriant verslo subjektams adekvačias infrastruktūrines sąlygas, atsižvelgiant į tai, kad didžiausią dalį darbo vietų kuria ir daugiausiai mokestinių įplaukų generuoja ūkio subjektai, kurių veikla neįmanoma be tinkamų materialinių sąlygų ir prielaidų.

Uždavinio įgyvendinimui buvo skirtos 3 priemonės:

- Pramonės ir komercinių teritorijų vystymas (001-04-01), kurios apimtyje numatoma įvykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus bei sudaryti galimybę finansuoti iš anksto negalimas suplanuoti išlaidas, taip pat tinkamai valdyti ir administruoti Savivaldybės žinioje esantį turtą. Priemonė apima šias veiklas: investicijoms tinkamų teritorijų išvystymo netolygumų šalinimas Savivaldybės teritorijoje, komercinės, pramoninės paskirties žemės sklypų suformavimas. 2025 m. žemės sklypų formavimas nebuvo atliktas.

- Ūkininkavimui būtinų infrastruktūrinių prielaidų užtikrinimas (001-04-02), vykdyta nuolatinė melioracijos įrenginių priežiūra, pašalinta hidrotechnikos statinių (tiltų, pralaidų, užtvankų, hidromazgų, drenažo, kitų hidrotechninių statinių) avariniai gedimai, rekonstruota esami melioracijos statiniai. Priemonė apėmė tokias veiklas kaip melioracijos statinių remonto priežiūros darbai, apsemtų teritorijų melioracijos remonto darbai ir pan.;

- Turizmo verslo vystymuisi palankios aplinkos formavimas (001-04-03), kurios apimtyje vykdytos  veiklos: dalyvavimas parodose, turizmo gatvėse, mugėse, informacinių leidinių rengimas ir leidyba, informacinių turų organizavimas prisidėjo prie krašto turistinio savitumo išnaudojimo skatinant vietinį ir atvykstamąjį turizmą, kaip didelį plėtros potencialą turinčią sritį. Plėtojant Šakių rajono turizmo ir verslo informacijos centro infrastruktūrą parengti nauji ir atnaujinti seni informaciniai stendai Šakių mieste, Kudirkos Naumiestyje. Vykdant priemonę inicijuojama ir įgyvendinama viešosios turizmo infrastruktūros plėtra viešosios ir privačios partnerystės pagrindu ir pan.

2 grafikas. Teritorijų vystymo ir ekonominės aplinkos gerinimo programa ir jos uždaviniai.

Programa yra tęstinė, neturi vykdymo pabaigos termino ir buvo įgyvendinama visu numatytu planavimo laikotarpiu 2025 m. ir jam pasibaigus.

3 lentelė. 2025–2027 m. Teritorijų vystymo ir ekonominės aplinkos gerinimo programos (kodas 001) uždaviniai, priemonės, 2025 m. asignavimai ir kitos lėšos, (Eur).

| Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis | Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai | 2025 metų, poreikis metų pradžioje, asignavimai ir kitos lėšos | Patikslinti metų eigoje 2025 metų asignavimai ir kitos lėšos | Panaudojimo faktas 2025 metų asignavimų ir kitų lėšų | Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 001-01 (T) | Uždavinys: Užtikrinti savivaldybės teritorijų vystymosi kryptingumą, jų prieinamumą ir atitiktį gyventojų poreikiams | 15 238 205,18 | 10 060 557,04 | 9 937 315,81 |  |
| 001-01-01 (TP) | Priemonė: Kryptingo ir pagrįsto teritorijų planavimo užtikrinimas | 55 000,00 | 26 795,00 | 25 795,15 | 01-05-06 |
| 001-01-02 (TP) | Priemonė: Gyvenamųjų teritorijų plėtra ir atitikties gyventojų poreikiams didinimas | 1 142 000,00 | 1 038 077,51 | 1 032 439,28 | 01-05-05 01-05-07 01-05-08 |
| 001-01-03 (TP) | Priemonė: Energijos gamybos, tiekimo ir vartojimo efektyvumo didinimas | 253 000,00 | 147 041,67 | 146 869,16 | 01-08-01 01-08-02 01-08-03 01-08-04 01-08-05 |
| 001-01-04 (TP) | Priemonė: Aplinkotvarkos ir atliekų tvarkymo sistemos gerinimas | 2 495 378,00 | 2 555 594,96 | 2 547 556,12 | 01-05-03 01-05-04 01-07-01 01-07-02 01-07-03 01-07-04 |
| 001-01-05 (TP) | Priemonė: Vandentvarkos infrastruktūros vystymas | 447 200,00 | 232 116,93 | 232 110,71 | 01-06-01 01-06-02 01-06-03 01-06-04 01-06-05 |
| 001-01-06 (TP) | Priemonė: Ekosistemų išsaugojimas ir pusiausvyros palaikymas | 25 500,00 | 15 431,71 | 15 431,71 | 01-05-01 01-05-02 |
| 001-01-07 (TP) | Priemonė: Teritorinio vystymosi užtikrinimas įgyvendinant projektus | 10 650 185,35 | 5 817 558,62 | 5 716 345,34 | 01-03-01 01-03-02 01-05-10 01-07-01 01-09-02 02-01-02 02-01-04 02-01-10 02-02-11 03-02-02 03-04-01 03-04-03 |
| 001-01-08 (TP) | Priemonė: Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimas | 169 941,83 | 227 940,64 | 220 768,34 | 01-05-01 01-05-02 01-05-03 01-05-10 01-06-05 01-07-03 03-02-02 |
| 001-02 (T) | Uždavinys: Formuoti šiuolaikinę susisiekimo infrastruktūrą | 2 409 200,00 | 7 723 102,82 | 7 444 054,20 |  |
| 001-02-01 (TP) | Priemonė: Kelių ir gatvių kokybės užtikrinimas | 2 101 200,00 | 7 252 987,19 | 6 973 938,57 | 01-09-01 01-09-02 01-09-03 |
| 001-02-02 (TP) | Priemonė: Darnaus judumo elementų diegimas ir plėtra | 308 000,00 | 470 115,63 | 470 115,63 | 01-09-04 01-09-05 01-09-06 01-09-08 01-09-09 01-09-10 |
| 001-03 (T) | Uždavinys: Plėtoti verslo ir žemės ūkio skatinimo įrankius, paslaugų verslui ir ūkininkavimui pasiūlą ir aktualumą | 649 334,00 | 530 014,45 | 529 993,45 |  |
| 001-03-01 (TP) | Priemonė: Verslumo ir ekonominio aktyvumo skatinimas | 513 334,00 | 394 014,45 | 394 014,45 | 01-02-01 01-02-02 01-02-03 01-03-05 01-04-04 |
| 001-03-02 (TP) | Priemonė: Sąveikos su verslo subjektais ir pagalbos prioritetinėms ekonomikos sritims plėtra | 136 000,00 | 136 000,00 | 135 979,00 | 01-01-04 01-02-04 01-02-06 01-03-03 01-03-07 01-04-02 01-04-03 |
| 001-03-03 (TP) | Priemonė: Prielaidų investicijų pritraukimui į savivaldybę formavimas |  |  |  | 01-01-02 |
| 001-04 (T) | Uždavinys: Suformuoti infrastruktūrines prielaidas verslo steigimuisi ir plėtrai | 1 257 869,74 | 986 692,37 | 986 690,88 |  |
| 001-04-01 (TP) | Priemonė: Pramonės ir komercinių teritorijų vystymas | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 01-01-01 01-01-03 |
| 001-04-02 (TP) | Priemonė: Ūkininkavimui būtinų infrastruktūrinių prielaidų užtikrinimas | 1 224 235,74 | 964 063,61 | 964 062,12 | 01-04-01 |
| 001-04-03 (TP) | Priemonė: Turizmo verslo vystymuisi palankios aplinkos formavimas | 31 634,00 | 22 628,76 | 22 628,76 | 01-02-05 01-03-01 01-03-02 01-03-04 01-03-06 01-03-08 |
| 1. SB | 1. savivaldybės biudžetas | 12 587 956,14 | 18 782 402,92 | 18 399 878,28 |  |
| 1.1. SB | savivaldybės biudžeto lėšos | 9 305 726,11 | 11 756 338,71 | 11 511 704,52 |  |
| 1.2. SB (IP) | biudžetinių įstaigų pajamos/įmokos | 16 719,33 | 16 719,33 |  |  |
| 1.3. SB (D) | valstybės tikslinė dotacija | 321 700,00 | 321 700,00 | 321 700,00 |  |
| 1.4. SB (KPP) | kelių priežiūros lėšos |  | 2 113 192,76 | 2 113 192,76 |  |
| 1.5. SB (SP) | savivaldybės banko paskola | 2 091 202,04 | 2 014 630,84 | 1 942 323,26 |  |
| 1.6. SB (AA) | Savivaldybės biudžeto (Gamtos lėšos) | 169 941,83 | 227 940,64 | 220 768,34 |  |
| 1.7. SB (ES) | į rajono savivaldybės biudžetą įeinančios ES paramos lėšos. |  |  |  |  |
| 1.8. SB (VB) | į rajono savivaldybės biudžetą įeinančios nacionalinio biudžeto (bendrojo finansavimo, valstybės investicijų programos (VIP) ir kt.) lėšos. | 73 407,59 | 73 407,59 | 31 823,59 |  |
| 1.9. ES ir kt. | ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšos (į rajono savivaldybės biudžetą įeinančios ir apskaitomos atskirose sąskaitose) | 546 132,30 | 2 123 276,54 | 2 123 276,54 |  |
| 1.10. VB ir kt. | VB ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšos (į rajono savivaldybės biudžetą įeinančios ir apskaitomos atskirose sąskaitose) | 63 126,94 | 135 196,51 | 135 089,27 |  |
| ES | ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 6 792 204,92 | 516 071,81 | 496 284,11 |  |
| VB | Nacionalinio biudžeto (bendrojo finansavimo, valstybės investicijų programos (VIP) ir kt.) lėšos; | 174 447,86 | 1 891,95 | 1 891,95 |  |
| KT | Kiti šaltiniai |  |  |  |  |
| KT | Nuosavos lėšos |  |  |  |  |
|  | IŠ VISO programoms finansuoti pagal finansavimo punktus | 19 554 608,92 | 19 300 366,68 | 18 898 054,34 |  |
|  | Iš jų: regioninės pažangos priemonių lėšos | 6 893 004,99 | 1 813 381,14 | 1 745 682,45 |  |
|  | Asignavimų ir kitų lėšų suma, palyginimui su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planais | 21 611 333,17 |  |  |  |

Nefinansinių priemonių, kurių įgyvendinimui naudojami išimtinai žmogiškieji, administraciniai ir laiko ištekliai, Programoje nenumatyta.

4 lentelė. 2025–2027 m. Teritorijų vystymo ir ekonominės aplinkos gerinimo programos (kodas 001) 2025 m. uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai.

| Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės 2025 m. | Faktinės stebėsenos rodiklių reikšmės 2025 m. | Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Uždavinys: Užtikrinti savivaldybės teritorijų vystymosi kryptingumą, jų prieinamumą ir atitiktį gyventojų poreikiams |  |  |  |
| E-001-01-01 | Gyventojų, teigiamai vertinančių gyvenamosios aplinkos kokybę, dalis, proc. | 90,00 | 90,00 | - |
| E-001-01-02 | Savivaldybės aplinkosaugos reitingas, balai | 35 | 40,72 | 01-05-01 01-05-02 01-05-03 01-05-10 01-06-05 01-07-03 01-07-04 |
|  | Priemonė: Kryptingo ir pagrįsto teritorijų planavimo užtikrinimas |  |  |  |
| R-001-01-01-01 | Šakių rajono savivaldybės dalis, padengta savivaldybės ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentais, proc. | 50,00 | 50,00 | - |
| R-001-01-01-02 | Išplėstų GIS posistemių skaičius, vnt. | 400,00 | 561,00 | - |
|  | Priemonė: Gyvenamųjų teritorijų plėtra ir atitikties gyventojų poreikiams didinimas |  |  |  |
| R-001-01-02-01 | Modernizuotų (rekonstruotų) ir gyventojų poreikiams pritaikytų viešųjų teritorijų ir viešosios paskirties pastatų skaičius, vnt. | 10 | 9,00 | 01-05-02-02 01-05-07-01 |
|  | Priemonė: Energijos gamybos, tiekimo ir vartojimo efektyvumo didinimas |  |  |  |
| R-001-01-03-01 | Metinis sutaupytos energijos kiekio pokytis, proc. | 10,00 | 62,20 | - |
| R-001-01-03-02 | Renovuotų arba naujai įrengtų energijos gamybos ir tiekimo pajėgumų apimtis, mW | 0,00 | 1 112,09 | - |
|  | Priemonė: Aplinkotvarkos ir atliekų tvarkymo sistemos gerinimas |  |  |  |
| R-001-01-04-01 | Atliekų tenkančių vienam gyventojui kiekis kg/1, gyv. | 347 | 329,00 | 01-07-02 |
|  | Priemonė: Vandentvarkos infrastruktūros vystymas |  |  |  |
| R-001-01-05-01 | Prisijungusių, turinčių galimybę prisijungti prie centralizuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų gyventojų (g. e.) dalis, proc. | 90 | 65,00 | 01-06-02 01-06-03 |
|  | Priemonė: Ekosistemų išsaugojimas ir pusiausvyros palaikymas |  |  |  |
| R-001-01-06-01 | Biologinei įvairovei tinkamos teritorijos plotas, ha | 135 | 135 | 01-05-01-01 01-05-03-01 |
|  | Priemonė: Teritorinio vystymosi užtikrinimas įgyvendinant projektus |  |  |  |
| R-001-01-07-01 | Projektų, kurių rezultatai pasiekti laiku ir nustatyta apimtimi dalis, proc. | 30,00 | 59,40 | - |
|  | Priemonė: Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimas |  |  |  |
| R-001-01-08-01 | Laiku ir nustatyta apimtimi įgyvendintų priemonių dalis, proc. | 80,00 | 80,00 | - |
|  | Uždavinys: Formuoti šiuolaikinę susisiekimo infrastruktūrą |  |  |  |
| E-001-02-01 | Gyventojų, teigiamai vertinančių savivaldybės susisiekimo sistemą, dalis, proc. | 45,00 | 47,00 | - |
|  | Priemonė: Kelių ir gatvių kokybės užtikrinimas |  |  |  |
| R-001-02-01-01 | Sutaisytų vietinės reikšmės kelių (gatvių) su patobulintomis dangomis ruožų ir bendro vietinės reikšmės kelių su patobulinta danga tinklo santykis, proc. | 5,00 | 2,00 | 01-09-01 |
| R-001-02-01-02 | Nutiestų, rekonstruotų vietinės reikšmės kelių (gatvių) su patobulintomis dangomis ruožų ir bendro vietinės reikšmės kelių su patobulinta danga tinklo santykis, proc. | 5,00 | 0,90 | 01-09-01 |
|  | Priemonė: Darnaus judumo elementų diegimas ir plėtra |  |  |  |
| R-001-02-02-01 | Individualių lengvųjų automobilių skaičius (neskaičiuojant elektromobilių), tenkantis 1000 gyventojų, vnt. | 500,00 | 673,00 | - |
|  | Uždavinys: Plėtoti verslo ir žemės ūkio skatinimo įrankius, paslaugų verslui ir ūkininkavimui pasiūlą ir aktualumą |  |  |  |
| E-001-03-01 | Savivaldybėje sukuriama pridėtinė vertė (gamybos sąnaudomis), mln. Eur | 102,59 | 98,71 | 01-03 |
|  | Priemonė: Verslumo ir ekonominio aktyvumo skatinimas |  |  |  |
| R-001-03-01-01 | Įmonių ir fizinių asmenų, tenkančių 1000 gyventojų, skaičius, vnt. | 185,89 | 70,15 | 01-02-01 |
|  | Priemonė: Sąveikos su verslo subjektais ir pagalbos prioritetinėms ekonomikos sritims plėtra |  |  |  |
| R-001-03-02-01 | Įgyvendintų paramos ir paslaugų verslui priemonių skaičius, vnt. | 5,00 | 6,00 | 01-02-06-01 |
|  | Priemonė: Prielaidų investicijų pritraukimui į savivaldybę formavimas |  |  |  |
| R-001-03-03-01 | Materialinių investicijų dydis, mln. EUR | 309,00 | 40,58 | 01-01-01 |
| R-001-03-03-02 | Tiesioginių užsienio investicijų dydis, mln. EUR | 19,55 | 18,39 | 01-01-02 |
|  | Uždavinys: Suformuoti infrastruktūrines prielaidas verslo steigimuisi ir plėtrai |  |  |  |
| E-001-04-01 | Vietos vienetų skaičiaus metinis pokytis, proc. | 7,39 | 2,82 | - |
|  | Priemonė: Pramonės ir komercinių teritorijų vystymas |  |  |  |
| R-001-04-01-01 | Pramonės ir komercinei veiklai pritaikytų naujų teritorijų dydis, ha | 3,00 | 0 | - |
|  | Priemonė: Ūkininkavimui būtinų infrastruktūrinių prielaidų užtikrinimas |  |  |  |
| R-001-04-02-01 | Atnaujintų melioracijos sistemų (griovių) dalis nuo visų melioracijos sistemų, proc. | 8,20 | 3,41 | 01-04-01-03 |
|  | Priemonė: Turizmo verslo vystymuisi palankios aplinkos formavimas |  |  |  |
| R-001-04-03-01 | Turistų skaičius, asm. | 3 320,00 | 2194 | 01-02 |
| R-001-04-03-02 | Naujų turizmo traukos ir paslaugų objektų skaičius, vnt. | 3,00 | 3,00 | 01-03-04-01 01-03-05-01 |

Programos koordinatorius – Ūkio ir investicijų skyriaus vedėjas Martynas Remeikis, tel. +370 612 32 103, el. p. martynas.remeikis@sakiai.lt.

Už programą atsakingi asmenys: Iveta Ignatjevaitė, Šakių rajono savivaldybės administracijos Ūkio ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė, Rasa Tubutienė Šakių rajono savivaldybės administracijos Ūkio ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė, Irena Žemaitienė, Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėja, Šakių turizmo ir verslo informacijos centro direktorė.

Programą vykdo Šakių rajono savivaldybės administracija, jos struktūriniai ir teritoriniai padaliniai: seniūnijos, Šakių rajono savivaldybės administracijos Ūkio ir investicijų skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius, Asociacija Šakių krašto vietos veiklos grupė, Asociacija Šakių miesto vietos veiklos grupė, VšĮ Šakių PASPC, UAB MAATC, UAB „Šakių vandenys“, Šakių turizmo ir verslo informacijos centras.

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2025–2027 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2025 METŲ VYKDYMO ATASKAITOS ŠVIETIMO, SPORTO IR KULTŪROS PUOSELĖJIMO PROGRAMA (KODAS 002)

Švietimo kokybei ir prieinamumui būnant ne tik neginčijamu bet kurios visuomenės ir valstybės klestėjimo bei visuomenės gerovės pagrindu ilgojo laikotarpio perspektyvoje, lemiančiu ekonominę sėkmę, vidinį ir tarptautinį konkurencingumą, bet ir kertiniu faktoriumi veiksmingam asmens dalyvavimui socialiniame, kultūriniame visuomenės gyvenime, kaip ir kultūros ir sporto paslaugų kokybė, aprėptis ir prieinamumas, nuo kurių sėkmingo įgyvendinimo priklauso vietos bendruomenės pasitenkinimas gyvenamąja aplinka, glaudžių tarpusavio ryšių palaikymas ir kūrimas, savirealizacija, taip pat teritorinio-administracinio vieneto matomumas ir įvaizdis regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. Galimybės dalyvauti švietimo, kultūros ir sporto veiklose nulemia ne tik gyventojų pasitenkinimą esama situacija jo aplinkoje, bet ir visavertės, kūrybingos ir atsakingos asmenybės suformavimo galimybę.

Šakių rajono savivaldybė, siekdama užtikrinti šių svarbių visuomeninio gyvenimo aspektų prieinamumą ir atitiktį Šakių rajono gyventojų poreikiams privalo vykdyti švietimo, kultūros ir sporto sistemų plėtrą, gerinti švietimo, kultūros ir sporto paslaugų kokybę, plėsti jų spektrą.

Todėl, siekiant tokių tobulinimo veiksmų kryptingumo ir tikslingumo, Šakių rajono savivaldybės 2025–2027 metų strateginio veiklos plano struktūra, be kitų elementų, apima Švietimo, sporto ir kultūros puoselėjimo programą.

Programa siekiama Šakių rajono savivaldybėje plėtoti visiems prieinamą ir efektyviai veikiančią modernią švietimo sistemą, vykdyti ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programas, organizuoti įvairių sporto ir kultūros paslaugų teikimą, gerinti kultūrinę, edukacinę, sportinę aplinkas, didinti paslaugų prieinamumą, modernizuojant švietimo, sporto ir kultūros įstaigų infrastruktūrą.

Programa įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu reglamentuojamos savarankiškosios savivaldybių ir valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos: savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas; švietimo pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai, vaiko minimaliosios priežiūros priemonių vykdymo organizavimas ir koordinavimas; bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimas; ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas, priešmokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo, profesinio orientavimo organizavimas, savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas, mokyklų (klasių), vykdančių bendrojo ugdymo programas ir skirtų šalies mokiniams, turintiems išskirtinių gabumų ar specialiųjų poreikių, išlaikymas, gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas (dalyvavimas kultūros plėtros projektuose, muziejų, teatrų, kultūros centrų ir kitų kultūros įstaigų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas, likvidavimas ir jų veiklos priežiūra, savivaldybių viešųjų bibliotekų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas ir jų veiklos priežiūra); nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymas ir apsauga; kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio organizavimas, sporto infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra ir kt. bei kitų teisės aktų, pvz., Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo, Lietuvos Respublikos sporto įstatymo ir kt. nuostatas bei prisidedama prie ilgalaikių nacionalinių uždavinių, numatytų skirtingose strateginiuose, programiniuose ir planavimo dokumentuose, pvz., 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programoje, 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programoje, 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sporto plėtros programoje, įgyvendinimo.

Taip pat Programa įgyvendina Šakių rajono savivaldybės 2025–2035 metų strateginio plėtros plano 02 tikslo Didinti švietimo ir kultūros paslaugų prieinamumą ir kokybę ir šio tikslo uždavinių Pagerinti mokinių ugdymo rezultatus, padidinti švietimo paslaugų prieinamumą ir kokybę (02-01), Pagerinti kultūros ir sporto paslaugų kokybę bei pasiekiamumą (02-02), Pagerinti kultūros paslaugų kokybę ir pasiekiamumą (02-03), Plėtoti gyventojų poreikius atitinkančią kultūros, laisvalaikio ir sporto infrastruktūrą, pagerinti jos prieinamumą (02-04), įgyvendinimo.

Programos įgyvendinimas sudarė sąlygas asmenims, dalyvaujantiems švietimo ir ugdymo procese, mokytis ir tobulinti savo gebėjimus prieinamoje ir kokybiškoje aplinkoje, praturtinti formalųjį švietimą neformaliomis formomis, leidžiančiomis tenkinti saviraiškos poreikius, suformuoti ir įgyvendinti problemų, kylančių ugdymo įstaigose, sprendinius, taip pat prisidėjo prie Šakių rajono savivaldybės kultūrinio savitumo ir identiteto stiprinimo, skatino gyventojų kultūrinį aktyvumą, kultūros tvarumą ir sklaidą, sporto veiklų įgyvendinimą ir sporto infrastruktūros atnaujinimą.

Programa apėmė 4 uždavinius:

- 002-01 Didinti švietimo paslaugų prieinamumą;

- 002-02 Vystyti švietimo kokybę;

- 002-03 Formuoti sąlygas kultūrinės savimonės ugdymui;

- 002-04 Sudaryti prielaidas sporto vystymuisi ir gyventojų fizinio aktyvumo didėjimui.

002-01 uždaviniu buvo siekiama užtikrinti, kad švietimo ir ugdymo paslaugos būtų prieinamos ir pasiekiamos kiekvienam Šakių rajono savivaldybės gyventojui, kuriam aktuli švietimo veikla, nepriklausomai nuo jo gyvenamosios vietos, socialinės padėties, sveikatos būklės, amžiaus ar kitų veiksnių, galinčių būti tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos pagrindu.

Uždavinio įgyvendinimui buvo skirtos 4 priemonės:

- Ugdymo įstaigų pasiekiamumo gerinimas (002-01-01), kurios apimtyje buvo didinamas geografinis ugdymo paslaugų prieinamumas, užtikrinant, kad kiekvienas mokinys galėtų patogiai pasiekti švietimo įstaigą saugiai ir laiku, nepriklausomai nuo jo gyvenamosios vietos. Priemonė apėmė tokias veiklas kaip naujų transporto priemonių (mokyklinių autobusų) mokinių pavėžėjimui įsigijimas, Mokinių pavėžėjimo programa, Mokinius vežančių mokyklų autobusų išlaikymo programa ir pan.;

- Integracinių prielaidų specialiųjų poreikių turintiems asmenims vystymas (002-01-02), kurios apimtyje buvo numatoma plėsti integralaus ir įtraukaus švietimo praktikas, suteikiant sąlygas mokytis visiems norintiems ir galintiems atitinkamo amžiaus vaikams, nepriklausomai nuo jų poreikių ar socialinės padėties, tokiu paslaugų, kaip švietimo pagalbos teikimas, dėka mažinant šių vaikų ilgalaikės socialinės dezintegracijos rizikas. Priemonė apėmė tokias veiklas kaip švietimo pagalbos specialistų pareigybių steigimas, vaikų, atvykusių iš Ukrainos, ugdymo ir pavėžėjimo programos įgyvendinimas, projekto „Švietimo prieinamumo didinimas, įdiegiant įtraukiojo švietimo modelį Šakių rajono mokyklose“ įgyvendinimas, projekto „Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų” įgyvendinimas ir pan.;

- Neformalaus ugdymo galimybių didinimas (002-01-03), kurios apimtyje buvo numatoma plėsti Šakių rajono savivaldybės ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus gyventojų švietimo poreikių tenkinimą, išeinančių už formaliųjų ugdymo programų ribų ir turiningo laisvalaikio praleidimo poreikių (organizuojant mokinių vasaros poilsį, finansuojant formaliojo švietimo programas papildančių ir mokinių saviraiškos poreikius tenkinančių programų modulius neformaliojo vaikų švietimo mokyklose, neformaliojo vaikų švietimo programas bendrojo ugdymo švietimo įstaigose). Priemonė apėmė šias veiklas: Vaikų vasaros stovyklų programa, Neformaliojo vaikų švietimo programa, lituanistinio švietimo plėtotė, vaikų vasaros stovyklos, įtraukiant diasporos vaikus, organizavimas;

- Suaugusiųjų mokymo(si) pasiūlos užtikrinimas (002-01-04), kurios apimtyje buvo numatoma suteikti Šakių rajono savivaldybėje gyvenantiems suaugusiems asmenims galimybes mokytis, įgyti kvalifikaciją ir darbo rinkoje reikalingas kompetencijas bei gauti galimybę sklandžiai integruotis į visuomenę ir darbo rinką. Priemonė apėmė šias veiklas: Trečiojo amžiaus universiteto veiklos vykdymas, suaugusiųjų asmenų, atvykusių iš Ukrainos, lietuvių kalbos mokymo programos vykdymas, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2022–2025 m. veiksmų plano vykdymas.

002-02 uždaviniu buvo siekiama suformuoti adekvačią švietimo paslaugų gavėjų poreikiams ir šiandienos reikalavimams išteklių bazę, apimančią tiek pakankamus (kokybine ir kiekybine prasmėmis) materialinius išteklius ir žmogiškuosius išteklius (apimančius ne tik pakankamą aukštos kompetencijos švietimo specialistų terpę, bet ir pakankamą ekspertizės lygį, leidžiantį diegti, taikyti, plėtoti ir vystyti pažangias ir aktualias švietimo praktikas), didinant švietimo formų įvairovę, taip pat sudaryti motyvacines prielaidas švietimo sistemos lyderiams.

Uždavinio įgyvendinimui buvo skirtos 4 priemonės:

- Pedagogų ir švietimo specialistų pasiūlos užtikrinimas (002-02-01), kurios apimtyje buvo numatoma užtikrinti švietimo procesų organizavimo ir vyksmo kertinio elemento – pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų pakankamumą ir jų aukštą kvalifikaciją. Priemonė apėmė tokias veiklas kaip Mokytojų perkvalifikavimo programa, kvalifikacijos kėlimo kursų švietimo įstaigų vadovams, pavaduotojams, dalykų mokytojams, mokytojams, dirbantiems neformaliojo švietimo srityje organizavimą, dalinį kelionės išlaidų kompensavimą pedagogams, projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas” įgyvendinimą ir pan.;

- Ugdymo įstaigų infrastruktūros vystymas ir aplinkos gerinimas (002-02-02), kurios apimtyje buvo numatoma pagerinti ugdymo aplinką Šakių rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose, pagrindinėse mokyklose, gimnazijose ir neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose (atnaujinant ugdymo priemones, įrangą ir baldus, prižiūrint, remontuojant bei išlaikant patalpas ir teritorijas. Priemonė apėmė šias veiklas: Mokymo reikmėms skirtų lėšų naudojimo programa, Ugdymo aplinkos išlaikymo programa, brandos egzaminų vykdymo įrangos švietimo įstaigose atnaujinimas;

- Švietimo sistemos dalyvių skatinimas ir motyvavimas (002-02-03), kurios apimtyje buvo numatoma įgyvendinti švietimo sistemos dalyvių motyvavimo priemones siekiant ugdyti švietimo lyderystę ir viešinti geruosius švietimo pavyzdžius. Priemonė apėmė šią veiklą: Renginių organizavimo, mokinių ir darbuotojų skatinimo programą.

- Dalyvavimo švietimo plėtros projektuose didinimas (002-02-04), kurios apimtyje buvo numatoma skatinti ir didinti švietimo sistemos subjektų aktyvumą dalyvaujant skirtingo tipo ir pobūdžio programose ir projektuose, orientuotuose į pažangių švietimo sistemos elementų diegimą ir taikymą. Priemonė apėmė tokias veiklas kaip STEAM programos įgyvendinimas, „Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinimas, informatikos ir technologinės kūrybos mokymo programą „Vedliai” įgyvendinimas ir pan.

002-03 uždaviniu siekta sudaryti prielaidas Šakių rajono savivaldybės gyventojų kultūrinės ir meninės saviraiškos poreikių tenkinimui bei kultūrinio pažinimo galimybėms, pagerinti galimybes naudotis paveldo objektais, plėsti kultūrinį bendradarbiavimą, gerinti krašto kultūros srities kokybę.

Uždavinio įgyvendinimui buvo skirtos 3 priemonės:

- Kultūros ir meno įstaigų veiklos ir plėtros užtikrinimas (002-03-01), kurios apimtyje numatytas sklandžios Šakių rajono savivaldybės kultūros įstaigų (bibliotekų, kultūros centrų, muziejų) veiklos užtikrinimas, apimantis ir šių įstaigų funkcionavimo sąlygų gerinimą (įrangos atnaujinimą, išlaikymą, priežiūrą ir kt.). Priemonė apėmė tokias veiklas kaip Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos finansavimas, Zanavykų muziejaus veiklos finansavimas, Šakių kultūros centro veiklos finansavimas ir kt.;

- Kultūrinės ir meninės veiklos skatinimas ir jos prieinamumo didinimas (002-03-02), kurios apimtyje numatytas kultūros ir meno pasiūlos didinimas ir gerinimas, įtraukiantis tokius elementus kaip valstybinių švenčių, tradicinių žanrinių renginių organizavimas, projektinės veiklos plėtotė ir t. t. Priemonė apėmė tokias veiklas kaip Kultūros paslaugų ir produktų plėtra, Dainų švenčių tradicijų tęstinumo užtikrinimas, Kultūros ir meno darbuotojų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas, NVO iniciatyvų skatinimas kultūros srityje, tradicinių žanrinių renginių ir švenčių organizavimas ir pan.;

- Istorinės atminties ir kultūros paveldo prieinamumo ir panaudojamumo didinimas (002-03-03), kurios apimtyje buvo numatyta Šakių rajono savivaldybės teritorijoje esančių kultūros paveldo objektų apsauga, aktualizavimas ir pritaikymas įvairiai kultūrinei veiklai, etnokultūros, nematerialaus kultūros paveldo vertybių išsaugojimas ir kt. Priemonė apėmė tokias veiklas kaip Zyplių dvaro sodybos restauravimas, Sudargo piliakalnių tvarkyba, krašto įžymių žmonių atminimo, įvykių, vietų išsaugojimas ir įamžinimas, etninės kultūros populiarinimo ir etnopaveldo fiksavimo, tyrimo bei kaupimo rėmimas, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugojimas ir įveiklinimas ir pan.

002-04 uždaviniu buvo siekiama suformuoti prielaidas sporto ir fizinio aktyvumo praktikų įsišaknijimui Šakių rajono savivaldybės gyventojų tarpe sudarant sąlygas Šakių rajono savivaldybės gyventojams naudotis įvairiomis sporto ir fizinio aktyvumo paslaugomis, sporto infrastruktūros objektais.

Uždavinio įgyvendinimui buvo skirtos 2 priemonės:

- Sporto ir sveikatingumo propagavimas (002-04-01), kurios apimtyje buvo numatoma didinti Šakių rajono savivaldybės gyventojų susidomėjimą sportu, remti sporto ir fizinio aktyvumo projektų įgyvendinimą. Priemonė apėmė tokias veiklas kaip sporto klubų finansavimo programa, sveikatingumo ir sporto paslaugų programa ir pan.;

- Sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros plėtra (002-04-02), kurios apimtyje buvo numatoma vykdyti sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros atnaujinimą ir plėtrą, viešųjų erdvių, skirtų sporto ir aktyvaus laisvalaikio praleidimui, sutvarkymą. Priemonė apėmė šias veiklas: sporto infrastruktūros prie švietimo įstaigų atnaujinimas ir plėtra, sportui skirtos infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, bendruomenės fizinio aktyvumo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra.

3 grafikas. Švietimo, sporto ir kultūros puoselėjimo programa ir jos uždaviniai.

Programa yra tęstinė, neturi vykdymo pabaigos termino ir buvo įgyvendinama visu numatytu planavimo laikotarpiu 2025 m. ir jam pasibaigus.

5 lentelė. 2025–2027 m. Švietimo, sporto ir kultūros puoselėjimo programos (kodas 002) uždaviniai, priemonės, 2025 m.  asignavimai ir kitos lėšos, (Eur).

| Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis | Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai | 2025 metų, poreikis metų pradžioje, asignavimai ir kitos lėšos | Patikslinti metų eigoje 2025 metų asignavimai ir kitos lėšos | Panaudojimo faktas 2025 metų asignavimų ir kitų lėšų | Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 002-01 (T) | Uždavinys: Didinti švietimo paslaugų prieinamumą | 1 723 472,37 | 1 394 127,25 | 1 264 782,21 |  |
| 002-01-01 (TP) | Priemonė: Ugdymo įstaigų pasiekiamumo gerinimas | 670 117,00 | 626 603,00 | 621 276,28 | 02-01-07 |
| 002-01-02 (TP) | Priemonė: Integracinių prielaidų specialiųjų poreikių turintiems asmenims vystymas | 779 855,37 | 492 034,25 | 389 440,93 | 02-01-01 |
| 002-01-03 (TP) | Priemonė: Neformalaus ugdymo galimybių didinimas | 259 000,00 | 261 990,00 | 240 565,00 | 02-01-02 |
| 002-01-04 (TP) | Priemonė: Suaugusiųjų mokymo(si) pasiūlos užtikrinimas | 14 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 02-01-08 |
| 002-02 (T) | Uždavinys: Vystyti švietimo kokybę | 25 243 227,34 | 25 751 551,16 | 25 698 768,19 |  |
| 002-02-01 (TP) | Priemonė: Pedagogų ir švietimo specialistų pasiūlos užtikrinimas | 156 070,00 | 173 648,42 | 167 301,24 | 02-01-05 02-01-06 |
| 002-02-02 (TP) | Priemonė: Ugdymo įstaigų infrastruktūros vystymas ir aplinkos gerinimas | 25 037 157,34 | 25 495 252,34 | 25 462 614,94 | 02-01-03 02-01-09 |
| 002-02-03 (TP) | Priemonė: Švietimo sistemos dalyvių skatinimas ir motyvavimas | 30 000,00 | 40 410,00 | 40 410,00 | - |
| 002-02-04 (TP) | Priemonė: Dalyvavimo specializuotose švietimo ir ugdymo programose didinimas | 20 000,00 | 42 240,40 | 28 442,01 | 02-01-04 |
| 002-03 (T) | Uždavinys: Formuoti sąlygas kultūrinės savimonės ugdymui | 3 576 678,67 | 3 539 345,67 | 3 516 741,35 |  |
| 002-03-01 (TP) | Priemonė: Kultūros ir meno įstaigų veiklos ir plėtros užtikrinimas | 3 256 783,67 | 3 351 050,67 | 3 328 496,95 |  |
| 002-03-02 (TP) | Priemonė: Kultūrinės ir meninės veiklos skatinimas ir jos prieinamumo didinimas | 126 000,00 | 68 900,00 | 68 852,79 | 02-02-02 02-02-03 02-02-04 02-02-05 02-02-06 02-02-07 02-02-09 02-02-10 |
| 002-03-03 (TP) | Priemonė: Istorinės atminties ir kultūros paveldo prieinamumo ir panaudojamumo didinimas | 193 895,00 | 119 395,00 | 119 391,61 | 02-02-01 02-02-08 |
| 002-04 (T) | Uždavinys: Sudaryti prielaidas sporto vystymuisi ir gyventojų fizinio aktyvumo didėjimui | 110 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |  |
| 002-04-01 (TP) | Priemonė: Sporto ir sveikatingumo propagavimas | 105 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 02-02-13 |
| 002-04-02 (TP) | Priemonė: Sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros plėtra | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 02-01-10 02-02-11 02-02-12 |
| 1. SB | 1. savivaldybės biudžetas | 30 017 250,88 | 30 790 244,03 | 30 605 291,75 |  |
| 1.1. SB | savivaldybės biudžeto lėšos | 14 398 127,00 | 14 410 981,42 | 14 399 248,93 |  |
| 1.2. SB (IP) | biudžetinių įstaigų pajamos/įmokos | 983 940,85 | 1 078 300,85 | 1 023 109,73 |  |
| 1.3. SB (D) | valstybės tikslinė dotacija | 14 029 400,00 | 14 304 900,00 | 14 304 900,00 |  |
| 1.7. SB (ES) | į rajono savivaldybės biudžetą įeinančios ES paramos lėšos. |  |  |  |  |
| 1.8. SB (VB) | į rajono savivaldybės biudžetą įeinančios nacionalinio biudžeto (bendrojo finansavimo, valstybės investicijų programos (VIP) ir kt.) lėšos. | 490 391,00 | 497 853,00 | 476 428,00 |  |
| 1.9. ES ir kt. | ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšos (į rajono savivaldybės biudžetą įeinančios ir apskaitomos atskirose sąskaitose) | 91 543,97 | 457 480,69 | 380 508,93 |  |
| 1.10. VB ir kt. | VB ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšos (į rajono savivaldybės biudžetą įeinančios ir apskaitomos atskirose sąskaitose) | 23 848,06 | 40 728,07 | 21 096,16 |  |
| ES | ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 568 069,23 | 19 780,05 | 0,00 |  |
| VB | Nacionalinio biudžeto (bendrojo finansavimo, valstybės investicijų programos (VIP) ir kt.) lėšos; | 68 058,27 | 0,00 | 0,00 |  |
| KT | Kiti šaltiniai |  |  |  |  |
| KT | Nuosavos lėšos |  |  |  |  |
|  | IŠ VISO programoms finansuoti pagal finansavimo punktus | 30 653 378,38 | 30 810 024,08 | 30 605 291,75 |  |
|  | Iš jų: regioninės pažangos priemonių lėšos |  |  |  |  |
|  | Asignavimų ir kitų lėšų suma, palyginimui su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu | 27 443 919,07 |  |  |  |

Nefinansinių priemonių, kurių įgyvendinimui naudojami išimtinai žmogiškieji, administraciniai ir laiko ištekliai Programoje nenumatyta.

6 lentelė. Švietimo, sporto ir kultūros puoselėjimo programos (kodas 002) 2025 m. uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai.

| Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės 2025 m. | Faktinės stebėsenos rodiklių reikšmės 2025 m. | Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|  | Uždavinys: Didinti švietimo paslaugų prieinamumą |  |  |  |
| E-002-01-01 | Mokinių, ugdomų savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose dalis nuo savivaldybės teritorijoje gyvenančių atitinkamo amžiaus (3–16 metų) vaikų skaičiaus, proc. | 99,40 | 99,36 | 02-01 |
|  | Priemonė: Ugdymo įstaigų pasiekiamumo gerinimas |  |  |  |
| R-002-01-01-01 | Didesniu nei 3 km atstumu nuo švietimo įstaigos gyvenančių mokinių, pavežamų į ir iš švietimo įstaigos dalis, proc. | 48,30 | 47,50 | 02-01-03 |
|  | Priemonė: Integracinių prielaidų specialiųjų poreikių turintiems asmenims vystymas |  |  |  |
| R-002-01-02-01 | Švietimo pagalbą gaunančių mokinių dalis nuo visų mokinių, proc. | 100,00 | 100,00 | - |
| R-002-01-02-02 | Mokinių, turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius, dalis nuo visų mokinių, proc. | 29,20 | 14,50 | - |
| R-002-01-02-03 | Pritaikytų specialiųjų poreikių turintiems asmenims švietimo įstaigų tinklo subjektų dalis, proc. | 100,00 | 100,00 | - |
|  | Priemonė: Neformalaus ugdymo galimybių didinimas |  |  |  |
| R-002-01-03-01 | Neformaliojo švietimo veiklose dalyvaujančių mokinių dalis, proc. | 60,44 | 60,44 | 02-01 02-01-02-01 02-01-02-02 |
|  | Priemonė: Suaugusiųjų mokymo(si) pasiūlos užtikrinimas |  |  |  |
| R-002-01-04-01 | Suaugusiųjų asmenų, gaunančių neformalaus švietimo paslaugas Šakių rajono savivaldybėje, skaičius, asm. | 605 | 268 | - |
|  | Uždavinys: Vystyti švietimo kokybę |  |  |  |
| E-002-02-01 | Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent 6-10 balų pasiekusių mokinių dalis (lietuvių kalba ir matematika), proc. | 35,50 | 70,67 | - |
| E-002-02-02 | Tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusiųjų abiturientų dalis, proc. | 49,70 | 73,39 | - |
|  | Priemonė: Pedagogų ir švietimo specialistų pasiūlos užtikrinimas |  |  |  |
| R-002-02-01-01 | Pedagogų ir švietimo specialistų trūkumas Šakių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose, vnt. | 3,00 | 3,00 | - |
| R-002-02-01-02 | Pedagogų ir švietimo specialistų per paskutinius 3 m. pakėlusių kvalifikaciją skaičius, asm. | 12,00 | 28,00 | 02-01-06-01 |
| R-002-02-01-03 | Pedagogų ir švietimo specialistų per paskutinius 3 m. įgijusių naują (gretutinę) kvalifikaciją dalis, proc. | 5,00 | 8,00 | 02-01-06-02 |
|  | Priemonė: Ugdymo įstaigų infrastruktūros vystymas ir aplinkos gerinimas |  |  |  |
| R-002-02-02-01 | Švietimo įstaigų, kuriuose atnaujinta infrastruktūra ir/ar aplinka, dalis, vnt. | 5,00 | 5,00 | 02-01-09-01 02-01-09-02 02-01-09-03 |
|  | Priemonė: Švietimo sistemos dalyvių skatinimas ir motyvavimas |  |  |  |
| R-002-01-03-01 | Paskatintų premijomis švietimo sistemos dalyvių skaičius, asm. | 12,00 | 39,00 | - |
|  | Priemonė: Dalyvavimo specializuotose švietimo ir ugdymo programose didinimas |  |  |  |
| R-002-02-04-01 | Švietimo įstaigų, dalyvaujančių švietimo plėtros projektuose, dalis nuo bendro švietimo įstaigų skaičiaus, proc. | 100,00 | 100,00 | - |
|  | Uždavinys: Formuoti sąlygas kultūrinės savimonės ugdymui |  |  |  |
| E-002-03-01 | Kultūros paslaugų kokybės vertinimas (gyventojų nuomonės tyrimas), balai | 7,26 | 7,29 | 02-05 |
|  | Priemonė: Kultūros ir meno įstaigų veiklos ir plėtros užtikrinimas |  |  |  |
| R-002-03-01-01 | Santykinis kultūros įstaigų suminio lankytojų skaičius, lankytojai/1000 gyv. | 5 384,00 | 4 423,00 | - |
|  | Priemonė: Kultūrinės ir meninės veiklos skatinimas ir jos prieinamumo didinimas |  |  |  |
| R-002-03-02-01 | Organizuotų kultūros renginių skaičius, vnt. | 500,00 | 551,00 | 02-02-02-01 02-02-02-02 |
| R-002-03-02-02 | Kultūros renginių lankytojų skaičius, asm. | 140 000,00 | 115 000,00 | 02-02-02-03 |
|  | Priemonė: Istorinės atminties ir kultūros paveldo prieinamumo ir panaudojamumo didinimas |  |  |  |
| R-002-03-03-01 | Įgyvendintų kultūros paveldo objektų išsaugojimo ir prieinamumo didinimo iniciatyvų skaičius, vnt. | 4,00 | 4,00 | 02-02-08-01 02-02-08-02 |
| R-002-03-03-02 | Įgyvendintų istorinės atminties išsaugojimo iniciatyvų skaičius, vnt. | 6,00 | 6,00 | - |
|  | Uždavinys: Sudaryti prielaidas sporto vystymuisi ir gyventojų fizinio aktyvumo didėjimui |  |  |  |
| E-002-04-01 | Organizuotai sportuojančių ŠJKSC ir kt. sporto klubuose gyventojų dalis tarp visų gyventojų, proc. | 12,00 | 12,00 | - |
|  | Priemonė: Sporto ir sveikatingumo propagavimas |  |  |  |
| R-002-04-01-01 | Finansuojamų sporto projektų skaičius, vnt. | 22,00 | 23,00 | - |
| R-002-04-01-02 | Šakių rajono savivaldybės sporto varžybų, sporto ir sveikatinimo renginių dalyvių skaičius, asm. | 3 248,00 | 3 495,00 | 02-02-01 |
|  | Priemonė: Sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros plėtra |  |  |  |
| R-002-04-02-01 | Įrengtų ar renovuotų sporto objektų skaičius, vnt. | 5,00 | 2,00 | 02-02-11-01 02-02-12-01 |

Programa buvo vykdoma 2025 m.

Programos koordinatorius – Darius Aštrauskas, Šakių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, tel. +370 345 60 762, el. p. darius.astrauskas@sakiai.lt.

Už programą atsakingi asmenys: Ingrida Kasparavičienė, Šakių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, Eglė Plančiūnienė, rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja, Gintaras Demenius, Šakių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas, Asta Kėvelaitytė, rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, Inga Navlickienė, rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

Programą vykdo Šakių rajono savivaldybės administracija, jos struktūriniai ir teritoriniai padaliniai, švietimo įstaigos, kultūros įstaigos, sporto įstaigos, Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyrius, gimnazijos, bendrojo lavinimo mokyklos, mokykla-daugiafunkcis centras, ikimokyklinio ugdymo mokykla, Šakių rajono jaunimo kūrybos ir sporto centras, Šakių rajono meno mokykla, Gelgaudiškio ,,Šaltinio” ugdymo centras, Šakių socialinių paslaugų centras, seniūnijos, Šakių kultūros centras su jo sudėtyje esančiais 5 padaliniais, Zanavykų muziejus, Šakių rajono viešoji biblioteka ir 17 jos padalinių.

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2025–2027 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2025 METŲ VYKDYMO ATASKAITOS SVEIKATOS STIPRINIMO IR SOCIALINĖS INTEGRACIJOS DIDINIMO PROGRAMA (KODAS 003)

Visapusė asmens fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė yra pamatas, formuojantis ne tik individualią gyvenimo kokybę (gyvenimo trukmę, gerą savijautą, pasitenkinimą gyvenimu) bei ir visos visuomenės integralumą ir klestėjimą. Tačiau kiekvienas visuomenės narys susiduria su laikinomis arba permanentinėmis sveikatos arba socialinės padėties situacijomis, kai jam reikalinga specifinė kompetentinga pagalba, leisianti išspręsti problemas arba sumažinti (minimizuoti) šių problemų riziką, apraiškas ir neigiamą poveikį. Viešojo sektoriaus pareiga yra sumažinti tokių situacijų tikimybę, o joms iškilus užtikrinti kiekvienam asmeniui tokios pagalbos prieinamumą, efektyvumą (savalaikiškumą) ir kokybę bei atitiktį specifinei situacijai ir konkretiems poreikiams.

Kokybiškų sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų teikimas, tinkama gyventojų sveikatos priežiūra, įvairių socialinių grupių integracija į visuomenę yra būtini veiksniai efektyviai sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos sistemai funkcionuoti ir užtikrinti kiekvienam kokybiško gyvenimo galimybę ir, atitinkamai, svaresnio indėlio į visuomenės pažangą įtraukimo galimybę.

Todėl siekiant gyvenimo kokybės gerėjimo Šakių rajono savivaldybės 2025–2027 metų strateginio veiklos plano struktūra, be kitų elementų, apima Sveikatos stiprinimo ir socialinės integracijos didinimo programą.

Programa siekiama stiprinti Šakių rajono savivaldybės gyventojų sveikatą ir  mažinti socialinę atskirtį, užtikrinant nenutrūkstamą sveikatos priežiūros paslaugų ir socialinių paslaugų teikimą Šakių rajono savivaldybės gyventojams, kuriems tokios paslaugos reikalingos, gerinti šių paslaugų kokybę, didinti šių jų paslaugų prieinamumą skirtingoms, pirmiausia, labiausiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms, užtikrinant paslaugų kokybės atitikimą gyventojų poreikiams.

Programa įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme numatytos savarankiškosios ir valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos: pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra (įstaigų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas, išlaikymas), įskaitant visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos stiprinimą ir visuomenės sveikatos stebėseną; savivaldybių sveikatinimo priemonių ir projektų planavimas ir įgyvendinimas; sveikatos apsaugos kokybės gerinimas įsigyjant reikalingą įrangą, teikiant naujas sveikatos priežiūros paslaugas, įdarbinant kvalifikuotus jaunus specialistus; parama savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai; sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas bei sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas tikslinėms grupėms – vaikams, asmenims su negalia bei senyvo amžiaus asmenims, siekiant sudaryti palankias sąlygas jų socialinei integracijai į visuomenę; sveikos gyvensenos iniciatyvų įgyvendinimas ir plėtotė; socialinių paslaugų planavimas ir teikimas, socialinių paslaugų įstaigų steigimas, išlaikymas ir bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis; sąlygų savivaldybės teritorijoje gyvenančių asmenų su negalia socialiniam integravimui į bendruomenę sudarymas; savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymas ir jo remontas, socialinio būsto nuoma; socialinių pašalpų, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, teikimas; dalyvavimas sprendžiant gyventojų užimtumo, kvalifikacijos įgijimo ir perkvalifikavimo klausimus, viešųjų darbų organizavimas; lygių moterų ir galimybių darbo rinkoje ir plėtojant verslą užtikrinimas; socialinių išmokų ir kompensacijų, išskyrus socialinę pašalpą, nustatytą Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, skaičiavimas ir mokėjimas; socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia užtikrinimas ir kt. bei kitų teisės aktų, pvz., Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo ir kt., nuostatas bei prisidedama prie ilgalaikių nacionalinių uždavinių, numatytų skirtingose strateginiuose, programiniuose ir planavimo dokumentuose, pvz., 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programoje, 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programoje įgyvendinimo.

Taip pat Programa įgyvendina Šakių rajono savivaldybės 2025–2035 metų strateginio plėtros plano 03 tikslo Didinti socialinę gerovę ir šio tikslo uždavinių Užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą (03-01), Paskatinti sveiką gyvenseną (sveikatinimą) (03-02), Paskatinti socialinę integraciją (03-03) ir Pagerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, padidinti jų įvairovę (03-04) ir Formuoti ir įgyvendinti jaunimo politiką (03-05) įgyvendinimo.

Programos įgyvendinimas užtikrino socialinės paramos teikimą su didžiausiomis socialinėmis problemomis susiduriantiems Šakių rajono savivaldybės gyventojams, ir asmenims, kuriems pagalba reikalinga dėl kitų objektyvių priežasčių, būtiniausių, socialines ir kt. problemas patiriančių asmenų, poreikių tenkinimą, taip pat sudaro prielaidas visų pažeidžiamų asmenų grupių socialinės atskirties mažinimui, minimizuos segregaciją, taip pat padeda diegti sveikos gyvensenos principus visuomenėje ir formuoti sveikos gyvensenos įpročius, skatino rūpintis savo ir artimųjų sveikata, sudarė prielaidas sveikatingumo gerėjimui bei fizinio aktyvumo didėjimui bendruomenėje, o kiekvienam gyventojui, pasireiškus sveikatos problemoms, užtikrino galimybę laiku gauti kokybiškas ir veiksmingas sveikatos priežiūros paslaugas.

Programa apėmė 4 uždavinius:

- 003-01 Gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą;

- 003-02 Vystyti visuomenės sveikatos priežiūros praktikas;

- 003-03 Mažinti socialinės dezintegracijos ir skurdo prielaidas;

- 003-04 Didinti socialinių paslaugų prieinamumą, kokybę ir atitiktį poreikiams.

003-01 uždaviniu buvo siekiama užtikrinti sveikatos priežiūros įstaigų galimybes suteikti gyventojams kokybiškas ir efektyvias paslaugas, sukuriant tam tvarią išteklinę bazę ir vystant inovatyvias ir šiandienos kontekste aktualias sveikatos priežiūros paslaugas bei jų teikimo formas.

Uždavinio įgyvendinimui buvo skirtos 2 priemonės:

- Asmens sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros ir teikimo sąlygų gerinimas (003-01-01), padidintas sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir kokybė vystant paslaugų teikimui reikalingą materialinę bazę ir pritraukiant bei išlaikant kompetentingus sveikatos priežiūros specialistus. Priemonė apėmė tokias veiklas kaip sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų infrastruktūros ir įrangos atnaujinimą, sveikatos priežiūros specialistų pritraukimą į rajoną, sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos/kompetencijų tobulinimą ir pan.;

- Inovatyvių ir aktualių asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir formų diegimas ir taikymas (003-01-02), reorganizuota sveikatos priežiūros paslaugų pasiūla, mažinant stacionariai teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų apimtį (didinama ambulatoriškai teikiamų paslaugų)  ir vystant vis aktualesnes (atsižvelgiant į demografinius procesus) slaugos paslaugas. Priemonė apėmė šias veiklas: teikiamų ambulatorinių sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugų plėtrą, mobilių sveikatos priežiūros ir ASPN (ambulatorinių slaugos paslaugų namuose) slaugos paslaugų plėtrą.

003-02 uždaviniu buvo siekiama mažinti rizikas, susijusias su visuotiniu sveikatos būklės prastėjimu ir sveikatą lemiančių veiksnių negatyviomis apraiškomis (pvz., blogų įpročių paplitimu), taikytos  specifinės intervencijos ir teiktos visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos.

Uždavinio įgyvendinimui buvo skirtos 2 priemonės:

- Visuomenės sveikatos priežiūros valdymo ir prevencinių programų įgyvendinimo gerinimas (003-02-01), kompleksiškai buvo įgyvendintos visuomenės sveikatos priežiūros valdymo priemonės (renkant, analizuojant, interpretuojant visuomenės sveikatą atspindinčius duomenis),  sergamumo profilaktika, vykdyta ligų prevencija. Priemonė apėmė tokias veiklas kaip psichikos sveikatos stiprinimas, psichosocialinė pagalba ir savižudybių prevencijos intervencijų plėtojimas, ligų prevencija per visuomenės sveikatos aplinkos monitoringą, prevencinių, visuomenės sveikatą  bei psichologinę gerovę ir atsparumą stiprinančių priemonių diegimas ir pan.

- Sveikatingumo propagavimas ir sveiko gyvenimo įgūdžių formavimas (003-02-02), vykdytos visuomenės sveikatos rėmimo priemonės, siekiant ugdyti atsakingą gyventojų požiūrį į visuomenės sveikatą, stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius. Priemonė apėmė šias veiklas: Fizinio aktyvumo ir visuomenės sveikatos stiprinimo (sveikatinimo) programų įgyvendinimą ir plėtrą, projekto „Saugok sveikatą, kol jaunas – 2“ įgyvendinimą, sveikos gyvensenos plėtojimą bei sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo įstaigose ir bendruomenėse stiprinimą, visuomenės sveikatos stebėsenos vykdymą.

003-03 uždaviniu buvo siekiama administracinėmis, finansinėmis, infrastruktūrinėmis ir kt. priemonėmis sumažinti Šakių rajono savivaldybės gyventojų ir jų grupių socialinės atskirties riziką, padedant jiems išspręsti socialines problemas ir jų apraiškas bei (re)integruotis į visuomenę neteikiant jiems institucinių arba bendruomeninių paslaugų, t. y. sudarant sąlygas ir padedant gyventojams dėl patiriamų sunkumų neatsiskirti nuo visuomenės.

Uždavinio įgyvendinimui buvo skirtos 6 priemonės:

- Savivaldybės gyventojų užimtumo skatinimas (003-03-01), kurios apimtyje buvo numatoma suteikti galimybę Šakių rajono savivaldybės gyventojams, iškritusiems iš darbo rinkos į ją sugrįžti. Priemonė apėmė tokias veiklas kaip užimtumo didinimo programų įgyvendinimas, Užimtumo veiklų organizavimas, didinant socialiai pažeidžiamų asmenų integracija į visuomenę ir pan.;

- Finansinės pagalbos ir materialinės paramos teikimas savivaldybės gyventojams (003-03-02), kurios apimtyje buvo numatoma garantuoti reikalingos piniginės ir nepiniginės socialinės paramos teikimą įvairioms socialinėms žmonių grupėms, taip pat vykdyti kompensacijų teikimą ir pan. Priemonė apėmė tokias veiklas kaip socialinių pašalpų rajono gyventojams mokėjimą, išmokų vaikui skyrimas ir mokėjimą, globos (rūpybos) išmokų ir jų tikslių priedų mokėjimą, finansinės pagalbos teikimo Šakių rajono savivaldybės seniūnijų gyventojams užtikrinimą, kompensacijas už transporto išlaidas, šildymą, geriamąjį vandenį mokėjimas, „Materialinio nepritekliaus mažinimo programos“ įgyvendinimą ir pan.;

- Atskiroms socialinėms grupėms prieinamo būsto pasiūlos didinimas (003-03-03), kurios apimtyje buvo numatyta padidinti Šakių rajono savivaldybės socialinio būsto fondą, siekiant išplėsti galimybes apsirūpinti būstu asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą. Priemonė apėmė tokias veiklas kaip socialinio būsto paslaugų rajono gyventojams teikimą, būstų nuomą iš fizinių ir juridinių asmenų ir pan.;

- Tikslinių prevencinių intervencijų vykdymas (003-03-04), kurios apimtyje buvo numatoma įgyvendinti priemones, orientuotas į neigiamų socialinės plotmės reiškinių (pvz., smurto artimoje aplinkoje), prevenciją. Priemonė apėmė tokias veiklas kaip smurto artimoje aplinkoje prevenciją, lygių galimybių užtikrinimo veiksmų plano įgyvendinimą, kovos su prekyba žmonėmis programos vykdymą ir pan.;

- Įgyvendinant tikslines prevencines intervencijas, organizuoti, Smurto artimoje aplinkoje ir Kovos su prekyba žmonėmis komisijų posėdžiai, kurių metu priimti sprendimai dėl prevencinių priemonių įgyvendinimo. Parengti, užsakyti ir išplatinti informaciniai plakatai bei lankstinukai, vykdyta jų sklaida institucijose, bendruomenėse ir seniūnijose. Parengtas informacinis stendas, vykdytas viešinimas Šakių rajone, surengti mokymai „Prekybos vaikais aukų atpažinimas ir pagalbos teikimas“, organizuotas prevencinis renginys „Saugi šeima – saugus aš“ skirtas mokinių sąmoningumui smurto prevencijos srityje didinti. Minint Tarptautinę kovos prieš moterų prievartą dieną, įgyvendinta iniciatyva „16 aktyvizmo dienų prieš smurtą prieš moteris“, surengta konferencija. Įgyvendinant Lygių galimybių užtikrinimo veiksmų planą vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtu Moterų ir vyrų lygių galimybių 2026–2028 metų veiksmų plano projektu bei siekiant užtikrinti nuoseklų lygių galimybių politikos įgyvendinimą parengtas rajone Lygių galimybių užtikrinimo 2026–2028 metų veiksmų planas.

- Prielaidų atskirčiai mažinti asmenins su negalia sukūrimas (003-03-05), kurios apimtyje buvo numatoma suformuoti prielaidas asmenims, turintiems judėjimo ar kt. negalią, laisvai funkcionuoti ir tenkinti poreikius jų asmeninėje ir viešoje aplinkoje. Priemonė apėmė tokias veiklas kaip viešosios aplinkos pritaikymas asmenų su negalia poreikiams, asmeninės pagalbos teikimo organizavimas, būsto aplinkos pritaikymas asmenims su negalia ir pan.;

- Jaunimo socialinės dezintegracijos rizikos mažinimas (003-03-06), kurios apimtyje numatyta užtikrinti Šakių rajono savivaldybės jaunimo iškritimo iš visuomenės tikimybės minimizavimą, suformuojat jiems būtiną ir jų poreikius atitinkančią socialinę terpę, leidžiančią ugdyti teigiamus socialinius ir bendruomeninius įgūdžius ir pasireikšti teigiamoms visuomenėje aktualioms savybės, pvz., lyderystei. Priemonė apėmė šias veiklas: jaunimo iniciatyvų skatinimas ir palaikymas, socialinių stipendijų skyrimas jaunimui.

003-04 uždaviniu buvo siekiama Šakių rajono savivaldybėje sukurti pakankamos aprėpties, prieinamumo, kokybės, veiksmingumo ir diversifikuotumo bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų sistemą, gebančią reaguoti į skirtingus socialinę riziką patiriančių ir/ar savimi (laikinai) negalinčių pasirūpinti asmenų, jų grupių poreikius ir padėsiančią jiems efektyviai spręsti esamas problemas (mažinti šių problemų neigiamas apraiškas) ir (esant galimybei) (re)integruotis į visuomenę.

Uždavinio įgyvendinimui buvo skirtos 3 priemonės:

- Socialinių paslaugų administravimo ir vadybos gerinimas (003-04-01), kurios apimtyje buvo numatoma didinti socialinių paslaugų efektyvumą kiekviename jų etape. Priemonė apėmė tokias veiklas kaip socialinių paslaugų poreikio nustatymo tobulinimas, socialinių darbuotojų išlaikymas ir kvalifikacijos kėlimas, NVO materialinės bazės stiprinimas ir pan.;

- Socialinių paslaugų prieinamumo užtikrinimas (003-04-02), kurios apimtyje buvo numatoma užtikrinti sklandų įvairių socialinių paslaugų teikimą ir tęstinumą vykdant socialinių paslaugų įstaigų darbo koordinavimą, išlaikymą ir kt., skatinti skirtingų socialinių grupių integraciją į visuomenę teikiant būtinas socialines paslaugas – socialinės rizikos šeimų priežiūra, socialinių paslaugų teikimas asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims ir kt. Priemonė apėmė tokias veiklas, kaip socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugų teikimas institucijoje ir / ar namuose, vaikų dienos centrų tinklo finansavimas, socialinės reabilitacijos asmenims su negalia bendruomenėje organizavimas, specialaus transporto paslaugų asmenims su negalia teikimas, koordinuotos pagalbos vaikui ir šeimai teikimas ir pan.;

- Inovatyvių socialinių paslaugų ir aktualių formų plėtojimas (003-04-03), kurios apimtyje numatoma vystyti paslaugas, kurių pasiūla Šakių rajono savivaldybėje kol kas nėra adekvati fiksuojamai paklausai bei pradėti tiekti naujas paslaugas ir formas, kurių efektyvumas pagrįstas gerąja praktika, ir kurių aprėptis nėra pakankama. Priemonė apėmė tokias veiklas kaip socialinių paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas, socialinės paramos veiksmingumo kriziniais atvejais šeimoje didinimas, naujų socialinių globėjų paieška ir rengimas, projekto „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“ įgyvendinimas, projekto „Integralios pagalbos plėtra Šakių rajone“ įgyvendinimas, projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų sostinės regione, vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ įgyvendinimas, projekto „Jungtys“ įgyvendinimas.

Šakių rajono savivaldybėje buvo teikiamos šios socialinės paslaugos – prevencinės (potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieška, kompleksinės paslaugos šeimai, darbas su bendruomene, šeimos konferencija, atviras darbas su jaunimu, mobilus darbas su jaunimu, sociokultūrinės paslaugos), bendrosios (konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo organizavimas, aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne, transporto organizavimas, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas, darbas su jaunimu gatvėje), socialinės priežiūros (pagalbos į namus, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo, palydėjimo paslaugų jaunuoliams, socialinė priežiūra šeimoms, apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, socialinės reabilitacijos asmenims su negalia bendruomenėje, laikinas apnakvindinimas, intensyvios krizių įveikimo pagalbos, psichosocialinės pagalba, apgyvendinimo nakvynės namuose, pagalbos globėjams (rūpintojams), budintiems ir nuolatiniams globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiesiems jais tapti, apgyvendinimas apsaugotame būste, vaikų dienos socialinės priežiūros, socialinių dirbtuvių paslaugos), socialinės globos (dienos, trumpalaikės, ilgalaikės), laikino atokvėpio.

Šakių rajone socialines paslaugas organizavo ir administravo Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius. Socialines paslaugas Šakių rajono gyventojams teikė Šakių rajone esančios biudžetinės, viešosios ir privačios socialinių paslaugų įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, o trūkstamos socialinės paslaugos buvo perkamos iš kituose rajonuose veikiančių socialinių paslaugų įstaigų.

Šakių rajone socialinių paslaugų infrastruktūra yra plėtojama atsižvelgiant į gyventojų poreikius sąlygojančius veiksnius – visuomenės senėjimą, negalią, socialinių įgūdžių stoką, nedarbą ir kt. Šakių rajone socialinių paslaugų tinklas gana tolygus – socialines paslaugas teikiančios įstaigos yra išsidėsčiusios Šakių mieste ir Šakių rajono seniūnijose. Šakių rajone siekiama, kad socialinių paslaugų prieinamumas būtų užtikrintas visiems Šakių rajono gyventojams. Transporto paslaugų pagalba asmenys su negalia iš kaimiškų teritorijų yra vežami į dienos centrus, siekiama, kad įstaigos (ar teikiamos paslaugos) vieta nesąlygotų klientų socialinės atskirties. Pagalbos namuose paslaugos yra teikiamos visose Šakių rajono seniūnijose.

Šakių rajono gyventojams teikiama asmeninė pagalba, kurią 2025 m. gavo 100 asmenų. Asmeninę pagalbą teikė VšĮ „Namai visiems“ ir Šakių šeimos centras. 2025 m. gruodžio mėnesį dar viena įstaiga – Šakių socialinių paslaugų centras, mero potvarkiu paskirta asmeninės pagalbos teikėju.

2025 m. rugpjūčio mėnesį Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Kukarskės globos namams suteikta teisė teikti akredituotą laikino atokvėpio paslaugą – asmeniui (šeimai), prižiūrinčiam (-čiai) prižiūrimą asmenį institucijoje. Kukarskės globos namuose 2025 m. laikino atokvėpio paslaugą gavo 6 asmenys.

2024 m. IV ketvirtyje veiklą pradėjo vykdyti Gelgaudiškio „Šaltinio“ grupinio gyvenimo namai. 2025 m. šiuose grupinio gyvenimo namuose gyveno 10 asmenų, iš jų 5 Šakių rajono savivaldybės gyventojai.

2025 m. nutraukta bendradarbiavimo sutartis su Jurbarko rajono savivaldybės administracija dėl apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos teikimo Šakių rajono savivaldybės gyventojams.

7 lentelė. Socialinių paslaugų teikimo mastas 2025 m.

| Eil. Nr. | Socialinės paslaugos pavadinimas | Paslaugų teikėjas | Pavaldumas | Vietų (gavėjų) skaičius/Teikimo mastas (unikalių gavėjų skaičius) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vietų / gavėjų skaičius | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės 2025 m. | Faktinės stebėsenos rodiklių reikšmės 2025 m. |
| 1. | Prevencinės socialinės paslaugos | Šakių socialinių paslaugų centras | Sav. | – | 450 | 807 |
|  |  | VšĮ „Šakių šeimos centras “ | NVO | – | 540 | 450 |
| 2. | Bendrosios socialinės paslaugos | Šakių socialinių paslaugų centras | Sav. | 299 | 300 | 301 |
|  |  | VšĮ „Namai visiems“ | NVO | 386 | 400 | 359 |
| 3. | Socialinės priežiūros paslaugos |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Pagalba į namus | Šakių socialinių paslaugų centras | Sav. | 136 | 145 | 141 |
|  |  | UAB Dalios Zaleskienės ambulatorija | NVO | 19 | 25 | 26 |
|  |  | VšĮ „Namai visiems“ | NVO | 17 | 20 | 83 |
|  |  | VšĮ „Nuoširdus rūpestis “ | NVO | 6 | 6 | 0 |
| 3.2. | Palydėjimo paslaugų jaunuoliams | VšĮ Šakių Diakonija | NVO | 10 | 10 | 9 |
| 3.3. | Socialinė priežiūra šeimoms | Šakių socialinių paslaugų centras | Sav. | 135 | 135 | 191 |
| 3.4. | Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose | VšĮ „Vilties žiedas“ mišrių socialinių paslaugų centras | NVO | 15 | 8 | 15 |
| 3.5. | Socialinė reabilitacija asmenims su negalia bendruomenėje | Kitos socialinės įstaigos | NVO | 301 | 301 | 305 |
| 3.6. | Laikinas apnakvindinimas | VšĮ „Namai visiems “ | NVO | 20 | 20 | 42 |
| 3.7. | Intensyvi krizių įveikimo pagalba | Šakių socialinių paslaugų centras | Sav. | 19 | 30 | 18 |
|  |  | VšĮ „Vilties žiedas“ | NVO | 3 | 2 | 0 |
| 3.8. | Psichosocialinė pagalba | VšĮ „Šakių šeimos centras “ | NVO | – | 100 | 0 |
| 3.9. | Apgyvendinimas nakvynės namuose | VšĮ Jurbarko socialinės paslaugos | NVO | 5 | 5 | 0 |
| 3.10. | Pagalba globėjams (rūpintojams, budintiems ir nuolatiniams globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiesiems jais tapti | Šakių socialinių paslaugų centras | Sav. | 100 | 100 | 80 |
| 1.11. | Apgyvendinimas apsaugotame būste | VšĮ „Namai visiems “ | NVO | 10 | 10 | 11 |
| 3.12. | Vaikų dienos socialinės priežiūra | Kitos socialinės įstaigos | NVO | 266 | 266 | 266 |
| 3.13. | Socialinių dirbtuvių paslauga | Gelgaudiškio „Šaltinio“ ugdymo centras | Sav. | 10 | 12 | 12 |
|  |  | VšĮ Šakių Diakonija | NVO | 10 | 12 | 15 |
| 4. | Socialinės globos paslaugos |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Dienos socialinės globa | Šakių socialinių paslaugų centras institucijoje | Sav. | 15 | 16 | 12 |
|  |  | namuose |  | 30 | 45 | 41 |
|  |  | Gelgaudiškio „Šaltinio“ ugdymo centras (institucijoje) | Sav. | 15 | 15 | 14 |
|  |  | VšĮ Šakių Diakonija (institucijoje) | NVO | 15 | 15 | 14 |
|  |  | VšĮ „Namai visiems “ (namuose) | NVO | – | 20 | 28 |
|  |  | UAB Dalios Zaleskienės ambulatorija (namuose) | NVO | 25 | 33 | 32 |
| 4.2. | Trumpalaikė / ilgalaikė socialinė globa | Kukarskės globos namai | Sav. | 45 | 70 | 56 |
|  |  | VšĮ Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės globos centras | NVO | – | 75 | 71 |
|  |  | VšĮ Šakių parapijos globos ir užimtumo centras | NVO | 15 | 16 | 18 |
|  |  | VšĮ Šakių Diakonija | NVO | 20 | 6 | 6 |
|  |  | Kitos socialinės įstaigos | Valstybė, kitos savivaldybės, parapijos, privatus sektorius, NVO | – | 63 | 69 |
| 4.3. | Šeimynos | I. Leleivienės šeimyna | Šeimyna | 8 | 4 | 6 |
|  |  | D. Jasukynienės šeimyna | Šeimyna | 8 | 8 | 6 |
|  |  | Pedzevičių šeimyna | Šeimyna | 8 | 7 | 6 |
| 5. | Laikino atokvėpio paslaugų | VšĮ „Namai visiems“ | NVO | 12 | 12 | 18 |
|  |  | Šakių socialinių paslaugų centras | Sav. | 5 | 5 | 0 |
|  |  | VšĮ „Vilties žiedas“ | NVO | 3 | 3 | 0 |

Šaltinis. Šakių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus duomenys.

4 grafikas. Sveikatos stiprinimo ir socialinės integracijos didinimo programa ir jos uždaviniai.

Programa yra tęstinė, neturi vykdymo pabaigos termino ir buvo įgyvendinama visu numatytu planavimo laikotarpiu 2025 m. ir po jo pabaigos.

8 lentelė. 2025–2027 m. Sveikatos stiprinimo ir socialinės integracijos didinimo programos (kodas 003) uždaviniai, 2025 m. priemonės, asignavimai ir kitos lėšos, (Eur).

| Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis | Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai | 2025 metų, poreikis metų pradžioje, asignavimai ir kitos lėšos | Patikslinti metų eigoje 2025 metų asignavimai ir kitos lėšos | Panaudojimo faktas 2025 metų asignavimų ir kitų lėšų | Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 003-01 (T) | Uždavinys: Gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą | 135 238,33 | 42 804,54 | 42 804,02 |  |
| 003-01-01 (TP) | Priemonė: Asmens sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros ir teikimo sąlygų gerinimas | 135 238,33 | 42 804,54 | 42 804,02 | 03-01-04 03-01-05 03-01-06 03-01-07 |
| 003-01-02 (TP) | Priemonė: Inovatyvių ir aktualių asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir formų diegimas ir taikymas |  |  |  | 03-01-01 03-01-02 |
| 003-02 (T) | Uždavinys: Vystyti visuomenės sveikatos priežiūros praktikas | 408 873,00 | 432 386,36 | 432 386,36 |  |
| 003-02-01 (TP) | Priemonė: Visuomenės sveikatos priežiūros valdymo ir prevencinių programų įgyvendinimo gerinimas | 95 110,00 | 119 475,36 | 119 475,36 | 03-01-03 03-02-01 03-02-03 |
| 003-02-02 (TP) | Priemonė: Sveikatingumo propagavimas ir sveiko gyvenimo būdo įgūdžių formavimas | 313 763,00 | 312 911,00 | 312 911,00 | 03-02-02 |
| 003-03 (T) | Uždavinys: Mažinti socialinės dezintegracijos ir skurdo prielaidas | 18 495 687,13 | 18 732 595,85 | 18 564 607,74 |  |
| 003-03-01 (TP) | Priemonė: Savivaldybės gyventojų užimtumo skatinimas | 184 305,00 | 183 975,00 | 182 723,79 |  |
| 003-03-02 (TP) | Priemonė: Finansinės pagalbos ir materialinės paramos teikimas savivaldybės gyventojams | 17 448 573,11 | 17 593 662,19 | 17 489 425,55 |  |
| 003-03-03 (TP) | Priemonė: Atskiroms socialinėms grupėms prieinamo būsto pasiūlos didinimas | 118 728,58 | 115 525,58 | 82 338,21 | 03-04-01 |
| 003-03-04 (TP) | Priemonė: Tikslinių prevencinių intervencijų vykdymas | 19 100,00 | 19 100,00 | 19 100,00 | 03-04-04 |
| 003-03-05 (TP) | Priemonė: Prielaidų atskirčiai mažinti asmenims su negalia sukūrimas | 689 750,44 | 786 038,08 | 756 725,19 | 03-03-01 03-03-02 |
| 003-03-06 (TP) | Priemonė: Jaunimo socialinės dezintegracijos rizikos mažinimas | 35 230,00 | 34 295,00 | 34 295,00 | 03-05-01 03-05-02 03-05-03 03-05-04 03-05-05 |
| 003-04 (T) | Uždavinys: Didinti socialinių paslaugų prieinamumą, kokybę ir atitiktį poreikiams | 8 181 288,38 | 8 600 330,99 | 8 380 535,58 |  |
| 003-04-01 (TP) | Priemonė: Socialinių paslaugų administravimo ir vadybos gerinimas | 353 088,00 | 331 063,00 | 289 773,60 | - |
| 003-04-02 (TP) | Priemonė: Socialinių paslaugų prieinamumo užtikrinimas | 7 067 839,46 | 7 226 230,85 | 7 172 590,95 | 03-03-03 03-03-04 03-04-02 03-04-03 |
| 003-04-03 (TP) | Priemonė: Inovatyvių socialinių paslaugų ir aktualių formų plėtojimas | 760 360,92 | 1 043 037,14 | 918 171,03 | - |
| 1. SB | 1. savivaldybės biudžetas | 12 911 956,32 | 13 470 827,29 | 13 132 530,29 |  |
| 1.1. SB | savivaldybės biudžeto lėšos | 7 259 694,11 | 6 753 313,92 | 6 739 481,40 |  |
| 1.2. SB (IP) | biudžetinių įstaigų pajamos/įmokos | 691 716,01 | 751 416,01 | 703 383,33 |  |
| 1.3. SB (D) | valstybės tikslinė dotacija | 3 596 350,00 | 3 832 220,00 | 3 777 466,63 |  |
| 1.7. SB (ES) | į rajono savivaldybės biudžetą įeinančios ES paramos lėšos. |  | 6 060,94 | 6 060,94 |  |
| 1.8. SB (VB) | į rajono savivaldybės biudžetą įeinančios nacionalinio biudžeto (bendrojo finansavimo, valstybės investicijų programos (VIP) ir kt.) lėšos. | 1 267 900,44 | 1 658 693,74 | 1 550 549,93 |  |
| 1.9. ES ir kt. | ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšos (į rajono savivaldybės biudžetą įeinančios ir apskaitomos atskirose sąskaitose) | 77 826,12 | 382 930,63 | 290 863,60 |  |
| 1.10. VB ir kt. | VB ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšos (į rajono savivaldybės biudžetą įeinančios ir apskaitomos atskirose sąskaitose) | 18 469,64 | 86 192,05 | 64 724,46 |  |
| ES | ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 615 780,99 | 572 186,52 | 572 186,52 |  |
| VB | Nacionalinio biudžeto (bendrojo finansavimo, valstybės investicijų programos (VIP) ir kt.) lėšos; | 13 678 557,50 | 13 750 311,90 | 13 700 824,86 |  |
| KT | Kiti šaltiniai | 14 792,03 | 14 792,03 | 14 792,03 |  |
| KT | Nuosavos lėšos | 14 792,03 | 14 792,03 | 14 792,03 |  |
|  | IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo punktus | 27 221 086,84 | 27 808 117,74 | 27 420 333,70 |  |
|  | Iš jų: regioninės pažangos priemonių lėšos |  |  |  |  |
|  | Asignavimų ir kitų lėšų suma, palyginimui su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu | 25 020 704,51 |  |  |  |

Nefinansinių priemonių, kurių įgyvendinimui naudojami išimtinai žmogiškieji, administraciniai ir laiko ištekliai Programoje nenumatyta.

9 lentelė. Sveikatos stiprinimo ir socialinės integracijos didinimo programos (kodas 003) 2025 m. uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai.

| Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės 2025 m. | Faktinės stebėsenos rodiklių reikšmės 2025 m. | Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|  | Uždavinys: Gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą |  |  |  |
| E-003-01-01 | Asmens sveikatos priežiūros įstaigų materialinės bazės atnaujinimas (objektų skaičius), vnt.; | 74,30 | 81,10 | 03-01-01-01 03-01-04-01 03-01-04-02 03-01-05-01 |
|  | Priemonė: Asmens sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros ir teikimo sąlygų gerinimas |  |  |  |
| R-003-01-01-01 | Asmens sveikatos priežiūros įstaigų materialinės bazės atnaujinimas (objektų skaičius), vnt.; | 6,00 | 6,00 | 03-01-01-01 03-01-04-01 03-01-04-02 03-01-05-01 |
| R-003-01-01-02 | Sveikatos priežiūros specialistų skaičiaus, tenkančio 10000 gyv., santykis su šalies rodiklio reikšme, proc. | 68,00 | 58,40 | 03-01-04 |
|  | Priemonė: Inovatyvių ir aktualių asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir formų diegimas ir taikymas |  |  |  |
| R-003-01-02-01 | Stacionariai teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų gavėjų dalies bendrame sveikatos priežiūros gavėjų metinis pokytis, proc. | 0,20 | 0,20 | - |
|  | Uždavinys: Vystyti visuomenės sveikatos priežiūros praktikas |  |  |  |
| E-003-02-01 | Vidutinė tikėtina gyventojų gyvenimo trukmė metai, proc. | 76,70 | 74,60 | 03-04 |
| E-003-02-02 | Sergamumas, atv./100 tūkst. gyv. | 9,49 | 8,88 | 03-01-01 |
|  | Priemonė: Visuomenės sveikatos priežiūros valdymo ir prevencinių programų įgyvendinimo gerinimas |  |  |  |
| R-003-02-01-01 | Šakių rajono savivaldybės gyventojų, dalyvavusių sveikatos prevencinėse programose, dalis nuo planuotų patikrinti asmenų skaičiaus, proc. | 56,00 | 57,54 | - |
|  | Priemonė: Sveikatingumo propagavimas ir sveiko gyvenimo būdo įgūdžių formavimas |  |  |  |
| R-003-02-02-01 | Sveikatos stiprinimo programų, seminarų, diskusijų ir kitų renginių bei akcijų skaičius, vnt. | 15,00 | 15,00 | 03-02-01-01 03-02-02-01 03-02-03-01 |
|  | Uždavinys: Mažinti socialinės dezintegracijos ir skurdo prielaidas |  |  |  |
| E-003-03-01 | Skurdo rizikos lygis, proc. | 31,50 | 31,80 | 03-01 |
|  | Priemonė: Savivaldybės gyventojų užimtumo skatinimas |  |  |  |
| R-003-03-01-01 | Užimtų gyventojų dalis bendrame darbingo amžiaus gyventojų skaičiuje (užimtumo lygis), proc. | 65,60 | 79,50 | 01-01 |
| R-003-03-01-02 | Dalyvavusių savivaldybės užimtumo didinimo programose ir projektuose asmenų, per 6 mėn. įdarbintų, baigus dalyvauti programoje arba projekte, dalis, proc. | 31,50 | 24,10 | - |
|  | Priemonė: Finansinės pagalbos ir materialinės paramos teikimas savivaldybės gyventojams |  |  |  |
| R-003-03-02-01 | Asmenų, gaunančių socialines išmokas ir (ar) kompensacijas bei kitokią paramą, skaičius, vnt. | 10 675,00 | 10 513,00 | 03-03-01 |
|  | Priemonė: Atskiroms socialinėms grupėms prieinamo būsto pasiūlos didinimas |  |  |  |
| R-003-03-03-01 | Savivaldybės būsto fondo bendrasis naudingas plotas, kv. m | 7 025,00 | 6 988,00 | - |
| R-003-03-03-02 | Įsigytų, atnaujintų, pagerintų, pritaikytų socialinių būstų skaičius, vnt. | 13,00 | 11,00 | 03-04-01-01 |
| R-003-03-03-03 | Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, skaičiaus metinis pokytis, proc. | 20,00 | 11,00 | 03-04-03 |
|  | Priemonė: Tikslinių prevencinių intervencijų vykdymas |  |  |  |
| R-003-03-04-01 | Įgyvendintų finansuojamų prevencinių programų ir iniciatyvų priemonių skaičius, vnt. | 4,00 | 4,00 | - |
|  | Priemonė: Prielaidų atskirčiai mažinti asmenims su negalia sukūrimas |  |  |  |
| R-003-03-05-01 | Asmenų su negalia poreikiams pritaikytų viešųjų objektų skaičius, vnt. | 1,00 | 3,00 | 03-03-02-01 |
| R-003-03-05-02 | Asmenų su negalia, kuriems pritaikytas būstas, dalis nuo asmenų su negalia, pateikusių prašymą pritaikyti būstą skaičiaus, proc. | 19,00 | 30,00 | 03-03-01-01 |
| R-003-03-05-03 | Asmenų su negalia, kuriems teikiama asmeninė pagalba, dalis nuo asmenų su negalia, pateikusių prašymą asmeninei pagalbai, skaičiaus, proc. | 13,00 | 14,00 | - |
|  | Priemonė: Jaunimo socialinės dezintegracijos rizikos mažinimas |  |  |  |
| R-003-03-06-01 | Atviro darbo su jaunimu paslaugų apimčių pokytis, proc. | 100,00 | 100,00 | 03-05-02-02 |
| R-003-03-06-02 | Įtrauktų (įsitraukusių) į jaunimo ir jaunimui skirtas iniciatyvas unikalių jaunų žmonių skaičius, asm. | 400,00 | 600,00 | 03-05-05-01 |
| R-003-03-06-03 | Šakių rajono savivaldybės jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių vykdytų veiklų, projektų skaičius, vnt. | 20,00 | 20,00 | - |
|  | Uždavinys: Didinti socialinių paslaugų prieinamumą, kokybę ir atitiktį poreikiams |  |  |  |
| E-003-04-01 | Šakių rajono savivaldybės šeimų, patiriančių socialinę riziką, skaičius, tenkantis 1000-iui gyventojų, vnt. | 5,60 | 7,70 | - |
|  | Priemonė: Socialinių paslaugų administravimo ir vadybos gerinimas |  |  |  |
| R-003-04-01-01 | Akredituotos socialinės priežiūros, teikiamos NVO, paslaugų gavėjų dalis nuo visų akredituotų socialinės priežiūros paslaugų gavėjų, proc. | 58,00 | 50,00 | - |
| R-003-04-01-02 | Socialinės paslaugos, kurių poreikio įvertinimas, tikslinimas ir pan. užsakomas elektroniniu ar nuotoliniu būdu, dalis nuo visų šių paslaugų užsakymo, proc. | 0,00 | 2,00 | 04-01-01-01 |
|  | Priemonė: Socialinių paslaugų prieinamumo užtikrinimas |  |  |  |
| R-003-04-02-01 | Teikiamų socialinių paslaugų poreikio patenkinimo lygis nuo įvertinto socialinių paslaugų poreikio, proc. | 86,00 | 91,00 | 03-04-01 |
| R-003-04-02-02 | Vidutinis socialinių paslaugų prieinamumo laikotarpis, mėn. | 3,00 | 3,00 | - |
|  | Priemonė: Inovatyvių socialinių paslaugų ir aktualių formų plėtojimas |  |  |  |
| R-003-04-03-01 | Socialinių paslaugų pasiūlos didinimo projektų, kurių rezultatai pasiekti laiku ir nustatyta apimtimi dalis, proc. | 70,00 | 88,00 | - |

Programos koordinatorius: Daiva Pilypaitytė, Šakių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. +370 345 66 102, el. p. daiva.pilypaityte@sakiai.lt.

Už programą atsakingi asmenys: Edita Zubrickienė, Sveikatos reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė), Aistė Būdvytienė, Šakių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, Judita Ambrasienė, Šakių rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė (patarėja), Daiva Danielė, Šakių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė), Šakių turizmo ir verslo informacijos centro direktorė, Milda Savukaitienė, savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, Jolita Žemaitienė, savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, Edita Macevičiūtė-Orentienė, savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė, Ugnė Mikštienė, savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė, Rima Valaitienė, savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus socialinė darbuotoja, Sonata Černauskienė, savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistė, Audronė Matusienė, Socialinės paramos skyriaus nedirbančių asmenų atvejo vadybininkė, Sonata Gruzdaitienė, savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė.

Programą vykdo Šakių rajono savivaldybės administracija, Šakių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius, švietimo įstaigos, sveikatos priežiūros įstaigos, socialinių paslaugų įstaigos, Sveikatos reikalų koordinatorė, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius, Jaunimo reikalų koordinatorius, Šakių rajono savivaldybės Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyrius, Šakių rajono savivaldybės Apskaitos skyrius, Kukarskės globos namai, Šakių socialinių paslaugų centras, VšĮ Šakių vaikų globos namai, Šeimynos, Neįgaliųjų NVO, VšĮ „Vilties žiedas“ Plokščių mišrių socialinių paslaugų centras, VšĮ Šakių šeimos centro vaikų dienos centras, Labdaros fondo Lekėčių bendruomenės centro vaikų dienos centras, Gelgaudiškio bendruomenės centro „Atgaiva“ vaikų dienos centras, Kudirkos Naumiesčio bendruomenės centro „Santaka“ vaikų dienos centras, Sintautų bendruomenės centro vaikų dienos centras, Griškabūdžio bendruomenės centro vaikų dienos centras, Lukšių bendruomenės centro vaikų dienos centras, Plokščių bendruomenės centro vaikų dienos centras, Paluobių kaimo bendruomenės „Pagirys“ vaikų dienos centras, Kriūkų bendruomenės centro vaikų dienos centras, VšĮ Šakių Diakonijos vaikų dienos centras, VšĮ „Namai visiems“, VšĮ Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centras, VšĮ Šakių parapijos globos ir užimtumo centras, Gelgaudiškio „Šaltinio“ ugdymo centras, UAB „Šakių laidotuvių namai“, Vilkaviškio vyskupijos Šakių dekanatas, Savivaldybės administracija, BĮ Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, VšĮ Šakių ligoninė, VšĮ Kudirkos Naumiesčio PSPC, VšĮ Šakių PASPC, VšĮ Kidulių ambulatorija, VšĮ Lekėčių ambulatorija, UAB Dalios Zaleskienės ambulatorija, Asociacija Šakių miesto vietos veiklos grupė, Šakių rajono savivaldybės administracijos struktūriniai ir teritoriniai padaliniai: Barzdų seniūnija, Gelgaudiškio seniūnija, Griškabūdžio seniūnija, Kidulių seniūnija, Kriūkų seniūnija, Kudirkos Naumiesčio seniūnija, Lekėčių seniūnija, Lukšių seniūnija, Plokščių seniūnija, Sintautų seniūnija, Slavikų seniūnija, Sudargo seniūnija, Šakių seniūnija, Žvirgždaičių seniūnija.

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2025–2027 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2025 METŲ VYKDYMO ATASKAITOS VALDYMO PROGRAMA (KODAS 002)

Savivaldybės valdymo, jos institucijų ir administravimo subjektų veiklos efektyvumo didinimas, funkcionalumo vystymas, vykdomos veiklos ir teikiamų paslaugų kokybės tobulinimas yra viena svarbiausių prielaidų viešojo sektoriaus kryptingumui, produktyvumui ir veiksmingumui užtikrinti bei palaikyti vietos lygmenyje. Nuo savivaldybės institucijų ir administravimo subjektų, kaip pagrindinio mechanizmo, sujungiančio bendruomenės poreikius ir savivaldybės bei visos Valstybės politiką, priklauso savivaldybės plėtros perspektyvos ir galimybės tinkamai tenkinti esamus poreikius, reaguoti į pokyčius bei užtikrinti veiklos ir paslaugų adekvatumą (pvz., užtikrinant grįžtamojo ryšio mechanizmų veikimą).

Todėl Šakių rajono savivaldybės 2025–2027 metų strateginio veiklos plano struktūra be kitų elementų apima atskirą Valdymo programą.

Programa buvo siekiama organizuoti, užtikrinti ir palaikyti Šakių rajono savivaldybės institucijų ir administravimo subjektų veiklą, sklandų darbą ir užtikrinti tinkamą jų funkcijų įgyvendinimą bei teikiamų paslaugų prieinamumą, efektyvumą ir vystymą.

Programa įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme numatytos savarankiškosios ir valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos bei kitų teisės aktų, pvz., Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo ir kt., nuostatas bei prisidedama prie ilgalaikių nacionalinių uždavinių, numatytų skirtingose strateginiuose, programiniuose ir planavimo dokumentuose, pvz., 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos viešojo valdymo plėtros programoje, įgyvendinimo.

Taip pat Programa įgyvendina Šakių rajono savivaldybės 2025–2035 metų strateginiu plėtros plano 04 tikslo Stiprinti vietos savivaldą ir šio tikslo uždavinių Užtikrinti Savivaldybės teikiamų paslaugų efektyvumą ir pagerinti veiklos valdymą (04-01), Įgyvendinti gero valdymo principus ir vykdyti efektyvią komunikaciją (04-02), Padidinti nevyriausybinio sektoriaus įtrauktį į viešąjį valdymą (04-03) ir Užtikrinti efektyvią ekstremalių situacijų prevenciją ir valdymą, padidinti gyventojų saugumą (04-04) įgyvendinimo.

Programos įgyvendinimas užtikrino Šakių rajono savivaldybės institucijų ir administravimo subjektų finansinių, administracinių ir žmogiškųjų išteklių priskyrimą, paskirstymą, panaudojimą, kontrolę ir tobulinimą siekiant nustatytų tikslų, įgyvendinant funkcijas ir tenkinant Šakių rajono savivaldybės gyventojų, ūkio subjektų ir Valstybės poreikius.

Programa sudarė prielaidas efektyviam Šakių rajono savivaldybės institucijų ir administravimo subjektų darbui, kokybiškam jo organizavimui, jo tobulinimui ir proaktyvumo bei reaktyvumo gebėjimų ir galimybių formavimui ir plėtojimui.

Tokiu būdu programos įgyvendinimas lėmė ne tik funkcionalumo užtikrinimą ir savivaldybės savarankiškųjų bei valstybės perduotų  funkcijų atlikimą ir teisės aktų nuostatų išpildymą, viešojo(-ųjų) intereso(-ų) tenkinimą, bet ir viešojo sektoriaus valdymo, administravimo ir funkcionavimo kokybės ir atitikties suinteresuotų šalių (pirmiausia, Šakių rajono savivaldybės gyventojų) poreikiams bei lūkesčiams didėjimą.

Programa apėmė 2 uždavinius:

- 004-01 Užtikrinti savivaldybės funkcijų ir įsipareigojimų vykdymą;

- 004-02 Gerinti viešojo valdymo praktiką.

004-01 uždaviniu buvo siekiama sudaryti sąlygas Savivaldybei teisės aktais priskirtų funkcijų vykdymui ir įgyvendinti šias funkcijas bei užtikrinti Savivaldybės finansinių ir turtinių pareigų bei teisių tinkamą įgyvendinimą.

Uždavinio įgyvendinimui buvo skirtos 2 priemonės:

- Finansinių ir turtinių įsipareigojimų vykdymo užtikrinimas (004-01-01), kurios apimtyje buvo siekiama įvykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus bei sudaryti galimybę finansuoti iš anksto negalimas suplanuoti išlaidas, taip pat tinkamai valdyti ir administruoti Savivaldybės žinioje esantį turtą. Priemonė apėmė tokias veiklas kaip paskolų grąžinimas ir paskolų palūkanų mokėjimas, savivaldybės turto vertinimo organizavimas, valstybinės žemės sklypų realizavimo pajamų administravimas ir pan.;

- Savivaldybės valdymo ir funkcionalumo užtikrinimas (004-01-02), kurios apimtyje buvo siekiama užtikrinti Savivaldybės funkcijų atlikimą, įskaitant išteklių, būtinų šių funkcijų atlikimui, priskyrimą. Priemonė apėmė tokias veiklas kaip Savivaldybės tarybos ir vykdomosios institucijos bei Savivaldybės administracijos darbo ir funkcionalumo užtikrinimas (apimant išteklių skyrimą ne tik einamosioms užduotims atlikti (finansinis, ūkinis bei materialinis aptarnavimas), bet ir funkcionalumo tobulinimui, pvz., gebėjimų stiprinimui ir kompetencijų tobulinimui, įskaitant Savivaldybės darbuotojų administracinių gebėjimų ekstremalioms situacijoms valdyti tobulinimui), Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų poreikio specialistams užtikrinimas ir pan.

004-02 uždaviniu buvo siekiama organizuoti Savivaldybės veiklą vadovaujantis šiuolaikiniais vadybos principais diegiant ir plečiant inovatyvius viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų valdymo įrankius, procesus ir formas, taikytinus Savivaldybės praktikoje, tobulinant teikiamų paslaugų organizavimo ir suinteresuotų šalių (Savivaldybės gyventojų ir ūkio subjektų) aptarnavimo procesus.

Uždavinio įgyvendinimui buvo skirtos 4 priemonės:

- Savivaldos efektyvumo didinimas ir pažangių formų taikymas (004-02-01), kurios apimtyje buvo numatoma plėsti informacinių technologijų ir skaitmeninių įrankių naudojimą ir gerinti vidinius organizacinius procesus. Priemonė apėmė tokias veiklas kaip Savivaldybės administracijos teikiamų elektroninių ir skaitmenizavimo paslaugų ir įrankių plėtra, vartotojų skatinimas naudotis elektroninėmis Savivaldybės teikiamomis paslaugomis, vidinės komunikacijos Savivaldybėje gerinimas, organizacinės kultūros gerinimas, antikorupcinio sąmoningumo dindinimo priemonių įgyvendinimas ir pan.;

- Savivaldybės veiklos žinomumo ir valorizavimo didinimas (004-02-02), kurios apimtyje numatoma didinti savivaldybės matomumą ir žinomumą, aktualios viešosios informacijos apie Savivaldybę sklaidą bei plėtoti visų suinteresuotų šalių (tiek nacionaliniame, tiek tarptautiniame lygmenyje) informuotumą apie savivaldybės veiklą. Priemonė apėmė tokias veiklas kaip reprezentacijų organizavimas ir dalyvavimas švenčių ir renginių organizavime, Šakių rajono savivaldybės atstovavimas Lietuvoje ir užsienyje, humanitarinės pagalbos teikimas ir vystomojo bendradarbiavimo veiksmų įgyvendinimas ir pan.;

- Bendruomenių ir nevyriausybinio sektoriaus įsitraukimo į savivaldą skatinimas (004-02-03), kurios apimtyje buvo numatoma skatinti pilietiškumą ir bendruomeniškumą per savivaldybės gyventojų ir jas jungiančių organizacijų įgalinimą ir įsitraukimą į viešųjų problemų sprendimą, tokiu būdu įgyvendinant subsidiarumo principą. Priemonė apėmė tokias veiklas kaip bendruomenių centrų, asociacijų projektinės veiklos rėmimas, gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti veiklą, įgyvendinimas, konsultavimo su visuomene mechanizmo plėtojimas, nevyriausybinių organizacijų plėtros ir bendradarbiavimo su savivalda skatinimas, dalyvaujamojo biudžeto modelio plėtojimas ir pan.

Įgyvendinant veiklą gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, 2025 m. skirta lėšų dviem dalyvaujamojo biudžeto projektams daugiausiai gyventojų balsų surinkusiai iniciatyvai Lekėčių seniūnijoje (prie tvenkinio sukurta nauja poilsio ir aktyvaus laisvalaikio erdvė) bei antrajai vietai balsavime užėmusiai iniciatyvai Žvirgždaičių seniūnijoje (įrengtas sporto aikštyno apšvietimas);

- Administracinės naštos priemonių įgyvendinimas (004-02-04), kurios apimtyje buvo numatoma kontroliuoti administracinius savivaldybės funkcijų atlikimo ir paslaugų teikimo kaštus bei diegti sprendinius, leisiančius atlikti funkcijas ir teikti paslaugas efektyvesniu būdu. Priemonė apėmė tokias veiklas kaip administracinės naštos mažinimas diegiant naujas ir tobulinant veikiančias informacines sistemas, licencijas, leidimus ir pažymas išduoti per trumpesnį laiką, nelaukiant, kol sueis teisės aktuose nustatytas terminas, teisės aktų sukeliamos administracinės naštos stebėsenos užtikrinimas ir pan.

5 grafikas. Valdymo programa ir jos uždaviniai.

Programa yra tęstinė, neturi vykdymo pabaigos termino ir buvo įgyvendinama visu numatytu planavimo laikotarpiu 2025 m. ir jam pasibaigus.

10 lentelė. 2025–2027 m. Valdymo programos (kodas 004) uždaviniai, priemonės, 2025 m.  asignavimai ir kitos lėšos, (Eur).

| Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis | Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai | 2025 metų, poreikis metų pradžioje, asignavimai ir kitos lėšos | Patikslinti metų eigoje 2025 metų asignavimai ir kitos lėšos | Panaudojimo faktas 2025 metų asignavimų ir kitų lėšų | Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 004-01 (T) | Uždavinys: Užtikrinti savivaldybės funkcijų ir įsipareigojimų vykdymą | 8 673 913,19 | 8 265 654,69 | 7 954 885,60 |  |
| 004-01-01 (TP) | Priemonė: Finansinių ir turtinių įsipareigojimų vykdymo užtikrinimas | 908 299,04 | 901 834,54 | 650 050,88 | - |
| 004-01-02 (TP) | Priemonė: Savivaldybės valdymo ir funkcionalumo užtikrinimas | 7 765 614,15 | 7 363 820,15 | 7 304 834,72 | 04-04-03 04-05-06 04-05-07 |
| 004-02 (T) | Uždavinys: Gerinti viešojo valdymo praktiką | 159 977,00 | 169 079,37 | 162 859,90 |  |
| 004-02-01 (TP) | Priemonė: Savivaldos efektyvumo didinimas ir pažangių formų taikymas | 2 000,00 | 117,37 | 117,37 | 04-01-01 04-01-02 04-01-07 04-01-08 04-02-02 04-02-03 |
| 004-02-02 (TP) | Priemonė: Savivaldybės veiklos žinomumo ir valorizavimo didinimas | 85 455,00 | 78 135,00 | 71 915,69 | 04-02-01 |
| 004-02-03 (TP) | Priemonė: Bendruomenių ir nevyriausybinio sektoriaus įsitraukimo į savivaldą skatinimas | 72 522,00 | 90 827,00 | 90 826,84 | 04-01-06 04-03-01 04-03-02 04-03-03 |
| 004-02-04 (TP) | Priemonė: Administracinės naštos priemonių įgyvendinimas (priemonių planas) |  |  |  | - |
| 1. SB | 1. savivaldybės biudžetas | 8 833 890,19 | 8 434 734,06 | 8 117 745,50 |  |
| 1.1. SB | savivaldybės biudžeto lėšos | 6 671 142,04 | 6 205 087,41 | 5 919 037,16 |  |
| 1.2. SB (IP) | biudžetinių įstaigų pajamos/įmokos | 2 711,15 | 2 711,15 | 939,96 |  |
| 1.3. SB (D) | valstybės tikslinė dotacija | 2 108 096,00 | 2 154 978,50 | 2 145 811,50 |  |
| 1.8. SB (VB) | į rajono savivaldybės biudžetą įeinančios nacionalinio biudžeto (bendrojo finansavimo, valstybės investicijų programos (VIP) ir kt.) lėšos. | 51 941,00 | 71 957,00 | 51 956,88 |  |
|  | IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo punktus | 8 833 890,19 | 8 434 734,06 | 8 117 745,50 |  |
|  | Asignavimų ir kitų lėšų suma, palyginimui su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu | 7 168 226,26 |  |  |  |

Nefinansinių priemonių, kurių įgyvendinimui naudojami išimtinai žmogiškieji, administraciniai ir laiko ištekliai Programoje nenumatyta.

11 lentelė. Valdymo programos (kodas 004) uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai.

| Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės 2025 m. | Faktinės stebėsenos rodiklių reikšmės 2025 m. | Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|  | Uždavinys: Užtikrinti savivaldybės funkcijų ir įsipareigojimų vykdymą |  |  |  |
| E-004-01-01 | Gyventojų pasitenkinimo savivaldybės vykdoma veikla lygis, proc. | 50,00 | 68,00 | 04-02 |
|  | Priemonė: Finansinių ir turtinių įsipareigojimų vykdymo užtikrinimas |  |  |  |
| R-004-01-01-01 | Finansinių įsipareigojimų įvykdymas, proc. | 100 | 100 | - |
| R-004-01-01-02 | Turto operacijų skaičius, vnt. | 95 | 104,00 | - |
|  | Priemonė: Savivaldybės valdymo ir funkcionalumo užtikrinimas |  |  |  |
| R-004-01-02-01 | Įgyvendintų patvirtinto priemonių plano dalis, proc. | 80 | 99,20 | - |
|  | Uždavinys: Gerinti viešojo valdymo praktiką |  |  |  |
| E-004-02-01 | Savivaldybės vykdomų funkcijų ir sričių, kuriose teikiamos paslaugos, kuriose pradėtos taikyti naujos viešojo valdymo priemonės, dalis, proc. | 80,00 | 80,00 | - |
|  | Priemonė: Savivaldos efektyvumo didinimas ir pažangių formų taikymas |  |  |  |
| R-004-02-01-01 | Elektroninių paslaugų dalis nuo bendro Šakių rajono savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų skaičiaus, proc. | 70,00 | 77,78 | 04-01-01 |
| R-004-02-01-02 | Informacinių komunikacinių technologijų pokytis, proc. | 5,00 | 7,69 | 04-01-01-01 04-01-01-02 |
| R-004-02-01-03 | Vartotojų, besinaudojančių elektroninėmis savivaldybės teikiamomis paslaugomis, pokytis, proc. | 5,00 | 40,68 | - |
| R-004-02-01-04 | Elektroninių paslaugų vartotojų skaičius, vnt. | 50,00 | 59,00 | - |
|  | Priemonė: Savivaldybės veiklos žinomumo ir valorizavimo didinimas |  |  |  |
| R-004-02-02-01 | Savivaldybės išorinės komunikacijos auditorijos dydžio pokytis, proc. | 10,00 | 14,00 | 04-02-01 |
|  | Priemonė: Bendruomenių ir nevyriausybinio sektoriaus įsitraukimo į savivaldą skatinimas |  |  |  |
| R-004-02-03-01 | Finansuotų gyventojų iniciatyvų projektų dalis nuo pateiktų ir įvertintų projektų paraiškų skaičiaus, proc. | 80,00 | 90,00 | 04-03-02-01 |
|  | Priemonė: Administracinės naštos priemonių įgyvendinimas (priemonių planas) |  |  |  |
| R-004-02-04-02 | Laiku ir nustatyta apimtimi įgyvendintų priemonių dalis, proc. | 80,00 | 50,00 | - |
| R-004-02-04-03 | Diegiamų ir tobulinamų informacinių sistemų kiekis, vnt. | 3,00 | 3,00 | 04-01-01-01 04-01-01-02 |
| R-004-02-04-04 | Licencijų, leidimų ir pažymų, išduotų per trumpesnį nei teisės aktuose nustatytas terminas, dalis nuo visų išduotų licencijų, leidimų, prašymų, proc. | 80,00 | 94,52 | - |
| R-004-02-04-05 | Įvertintų teisės aktų pokytis, proc. | 10,00 | 40,00 | - |

Programą buvo vykdoma 2025 m.

Programos koordinatorius: Šakių rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus vedėja Vitalija Tumienė, tel. +370 345 60 770, el. paštas vitalija.tumiene@sakiai.lt.

Už programą atsakingi asmenys: Rita Vaičiūnienė, Šakių rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja, Jūratė Šneideraitienė, Šakių rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja, Vilija Tamošaitienė, Šakių rajono savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė, Renata Maciukevičienė, Šakių rajono savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė, Sonata Gruzdaitienė, Šakių rajono savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė, Irmunda Čepulionienė, Šakių rajono savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė, Jolita Matusevičienė, Šakių rajono savivaldybės vyriausioji specialistė (už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą), Asta Kėvelaitytė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, Martynas Remeikis, Ūkio ir investicijų skyriaus vedėjas.

Programą vykdo Šakių rajono savivaldybės administracija, Savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyrius, Bendrųjų reikalų skyrius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Ūkio ir investicijų skyrius, Šakių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, VšĮ Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, Šakių rajono bendruomenių centrai (pagal patvirtintą tvarką), Šakių rajono bendruomenių centrų asociacija, Šakių rajono savivaldybės administracijos struktūriniai ir teritoriniai padaliniai: Barzdų seniūnija, Gelgaudiškio seniūnija, Griškabūdžio seniūnija, Kidulių seniūnija, Kriūkų seniūnija, Kudirkos Naumiesčio seniūnija, Lekėčių seniūnija, Lukšių seniūnija, Plokščių seniūnija, Sintautų seniūnija, Slavikų seniūnija, Sudargo seniūnija, Šakių seniūnija, Žvirgždaičių seniūnija.

V SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ PASIEKTŲ PAGRINDINIŲ VEIKLOS RODIKLIŲ REIKŠMĖS

12 lentelė. Savivaldybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų planuojami pasiekti 2025 m. pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų reikšmės.

| Eil. Nr. | Savivaldybės valdomos įmonės ar viešosios įstaigos pavadinimas | Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt. | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės 2025 m. | Faktinės stebėsenos rodiklių reikšmės 2025 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Uždaroji akcinė bendrovė „Šakių šilumos tinklai“ | Renovuotų daugiabučių namų dalis, proc. | 7,5 | 8,8 |
| 2. | Uždaroji akcinė bendrovė „Šakių šilumos tinklai“ | Plėtotų ir renovuotų šilumos gamybos ir tiekimo sistemų skaičius, vnt. | 3 | 1 |
| 3. | Uždaroji akcinė bendrovė „Šakių vandenys“ | Centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens prieinamumas, proc. | 78 | 79 |
| 4. | Uždaroji akcinė bendrovė „Šakių vandenys“ | Atsinaujinančių energijos išteklių dalis nuo bendro galutinio energijos suvartojimo, proc. | 0 | 1,2 |
| 5. | Uždaroji akcinė bendrovė „Šakių vandenys“ | Sutaupytas įmonės ūkyje energijos suminis keikis, GWh | 0 | 0,024 |
| 6. | Uždaroji akcinė bendrovė „Šakių autobusų parkas“ | Atnaujintų įmonės transporto priemonių dalis, proc. | 13,87 | 11,97 |
| 7. | Uždaroji akcinė bendrovė „Šakių autobusų parkas“ | Įdiegta eismo saugumo priemonių, proc. | 60 | 75,50 |

VI SKYRIUS

KITA SVARBI INFORMACIJA

Remiantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo nuostatomis, administracinės naštos mažinimo priemonės įtraukiamos į savivaldybių strateginių veiklos planų projektus. Administracinės naštos mažinimo priemonės yra integrali Valdymo programos (kodas 004) dalis, o Administracinės naštos mažinimo priemonių vertinimas ir viešinimas yra išskirti kaip atskira priemonė (04-02-04), užtikrinti administracinės naštos stebėseną, vykdymą administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo kontrolę siekiant informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimo informuojant asmenis apie galimybę Savivaldybės administracijos teikiamas paslaugas gauti naudojantis elektroninėmis priemonėmis.

Remiantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. A1-795 „Dėl socialinių paslaugų planavimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“, socialinių paslaugų rūšių pagal gyventojų poreikius, jų teikimo masto prognozavimas ir finansavimas įtrauktas į savivaldybės strateginio planavimo dokumentus. Socialinių paslaugų rūšių pagal gyventojų poreikius, jų teikimo masto prognozavimas ir finansavimo planavimo ataskaita yra 3 Sveikatos stiprinimo ir socialinės integracijos didinimo programos dalis kuri prisidėjo prie 003-04 uždavinio „Didinti socialinių paslaugų prieinamumą, kokybę ir atitiktį poreikiams“ įgyvendinimo.

VII SKYRIUS

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2025–2027 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2025 METŲ VYKDYMO ATASKAITOS PROGRAMŲ APRAŠYMAI

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2025–2027 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2025 METŲ VYKDYMO ATASKAITOS TERITORIJŲ VYSTYMO IR EKONOMINĖS APLINKOS GERINIMO PROGRAMA (KODAS 001)

Bendroji informacija apie programą

Programa įgyvendina Šakių rajono savivaldybės 2025–2035 metų plėtros strateginio plano 1. Tikslą – Skatinti ekonominę plėtrą ir užtikrinti teritorijų vystymą. Uždavinius: 1.1. Uždavinys. Pagerinti investicijų pritraukimo ir verslo plėtros sąlygas. 1.2. Uždavinys. Padidinti gyventojų verslumą, kompetencijas ir ekonominį mobilumą. 1.3. Uždavinys. Pagerinti turistinį patrauklumą ir turizmo paslaugų prieinamumą bei kokybę. 1.4. Uždavinys. Pagerinti ūkininkavimo sąlygas, padidinti ūkininkų konkurencingumą. 1.5. Uždavinys. Tvariai plėtoti teritoriją, išsaugoti kraštovaizdį ir ekosistemas. 1.6. Uždavinys. Gerinti aplinkos kokybę, modernizuojant inžinerinę infrastruktūrą. 1.7. Uždavinys. Užtikrinti švarią aplinką, plėtoti žiedinės ekonomikos principus. 1.8. Uždavinys. Tolygiai plėtoti žaliąją energetiką, sumažinti energijos vartojimą. 1.9. Uždavinys. Pagerinti teritorijos junglumą, viešojo transporto paslaugų prieinamumą ir patrauklumą. 001 Teritorijų vystymo ir ekonominės aplinkos gerinimo programos uždaviniai: 001-01 Uždavinys. Užtikrinti savivaldybės teritorijų vystymosi kryptingumą, jų prieinamumą ir atitiktį gyventojų poreikiams. 001-02 Uždavinys. Formuoti šiuolaikinę susisiekimo infrastruktūrą. 001-03 Uždavinys. Plėtoti verslo ir žemės ūkio skatinimo įrankius, paslaugų verslui ir ūkininkavimui pasiūlą ir aktualumą. 001-04 Uždavinys. Suformuoti infrastruktūrines prielaidas verslo steigimuisi ir plėtrai.

Programos trukmė Programa tęstinė

Programos vykdytojai: Šakių rajono savivaldybės administracija, Šakių rajono savivaldybės administracijos Ūkio ir investicijų skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius, Šakių krašto vietos veiklos grupė, Šakių miesto vietos veiklos grupė, UAB MAATC, Šakių turizmo ir verslo informacijos centras, UAB „Šakių vandenys“, seniūnijos: Barzdų, Gelgaudiškio, Griškabūdžio, Kidulių, Kriūkų, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Lukšių, Plokščių, Sintautų, Slavikų, Sudargo, Šakių, Žvirgždaičių.

Programos koordinatorius: Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas: Martynas Remeikis, tel. +370 345 66141, el. paštas martynas.remeikis@sakiai.lt,

Atsakingi už programą asmenys: Iveta Ignatjevaitė, Ūkio ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. +370 345 66100, el. p. iveta.ignatjevaite@sakiai.lt, Rasa Tubutienė, Šakių rajono savivaldybės administracijos Ūkio ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė. tel. +370 345 66136, el. paštas rasa.tubutienė @sakiai.lt, Jurgita Bosikienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja, tel. +370 345 43523, el. paštas jurgita.bosikiene@sakiai.lt, Irena Žemaitienė, Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėja, tel. +370 345 60771, el. p. irena.zemaitiene@sakiai.lt, Šakių turizmo ir verslo informacijos centro direktorė, tel. +370 637 47773, el. p. turizmas@visitsakiai.lt.

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2025–2027 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2025 METŲ VYKDYMO ATASKAITOS ŠVIETIMO, SPORTO IR KULTŪROS PUOSELĖJIMO PROGRAMA (KODAS 002)

Bendroji informacija apie programą

Programa įgyvendina Šakių rajono savivaldybės 2025–2035 metų plėtros strateginio plano 2. Tikslą – Didinti švietimo ir kultūros paslaugų prieinamumą ir kokybę Uždavinius: 2.1. Uždavinys. Pagerinti mokinių ugdymo rezultatus, padidinti švietimo paslaugų prieinamumą ir kokybę 2.2. Uždavinys. Pagerinti kultūros ir sporto paslaugų kokybę bei pasiekiamumą. 002 Švietimo, sporto ir kultūros puoselėjimo programos uždaviniai: 002-01 Uždavinys. Didinti švietimo paslaugų prieinamumą. 002-02 Uždavinys. Vystyti švietimo kokybę. 002-03 Uždavinys. Formuoti sąlygas kultūrinės savimonės ugdymui. 002-04 Uždavinys. Sudaryti prielaidas sporto vystymuisi ir gyventojų fizinio aktyvumo didėjimui.

Programos trukmė: programa tęstinė

Programos vykdytojai: Savivaldybės administracija, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyrius, gimnazijos, bendrojo lavinimo mokyklos, mokykla-daugiafunkcis centras, ikimokyklinio ugdymo mokykla, Šakių rajono jaunimo kūrybos ir sporto centras, Šakių rajono meno mokykla, Gelgaudiškio ,,Šaltinio” ugdymo centras, Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba, Šakių socialinių paslaugų centras, seniūnijos, Šakių kultūros centras su jo sudėtyje esančiais 5 padaliniais, Zanavykų muziejus, Šakių rajono viešoji biblioteka ir 17 jos padalinių.

Programos koordinatorius Darius Aštrauskas, Šakių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, tel. +370 345 60 762, el. p. darius.astrauskas@sakiai.lt

Už programą atsakingi asmenys: Ingrida Kasparavičienė, Šakių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, tel. +370 345 60 764, el. p. ingrida.kasparaviciene@sakiai.lt; Eglė Plančiūnienė, rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja, tel. +370 345 60 761, el. paštas egle.planciuniene@sakiai.lt; Asta Kėvelaitytė, rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, tel. +370 345 66 110, el. paštas asta.kevelaityte@sakiai.lt; Inga Navlickienė, rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, tel. +370 345 66 114, el. paštas inga.navlickiene@sakiai.lt; Gintaras Demenius, Šakių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. +370 345 60 774, el. paštas gintaras.demenius@sakiai.lt

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2025–2027 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2025 METŲ VYKDYMO ATASKAITOS SVEIKATOS STIPRINIMO IR SOCIALINĖS INTEGRACIJOS DIDINIMO PROGRAMA (KODAS 003)

Bendroji informacija apie programą

Programa įgyvendina Šakių rajono savivaldybės 2025–2035 metų plėtros strateginio plano 3. Tikslą - Didinti socialinę gerovę. Uždavinius: 3.1. Uždavinys. Užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą. 3.2. Uždavinys. Paskatinti sveiką gyvenseną (sveikatinimą). 3.3. Uždavinys. Paskatinti socialinę integraciją. 3.4. Uždavinys. Pagerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, padidinti jų įvairovę. 3.5. Uždavinys. Formuoti ir įgyvendinti jaunimo politiką. 003 Sveikatos stiprinimo ir socialinės integracijos didinimo programos uždaviniai: 003-01 Uždavinys. Gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą. 003-02 Uždavinys. Vystyti visuomenės sveikatos priežiūros praktikas. 003-03 Uždavinys. Mažinti socialinės dezintegracijos ir skurdo prielaidas. 003-04 Uždavinys. Didinti socialinių paslaugų prieinamumą, kokybę ir atitiktį poreikiams.

Programos trukmė 3 metai

Programos vykdytojai: Šakių rajono savivaldybės administracija, Šakių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius, švietimo įstaigos, sveikatos priežiūros įstaigos, socialinių paslaugų įstaigos, Sveikatos reikalų koordinatorė, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius, Jaunimo reikalų koordinatorius, Šakių rajono savivaldybės Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyrius, Šakių rajono savivaldybės Apskaitos skyrius, Kukarskės globos namai, Šakių socialinių paslaugų centras, VšĮ Šakių vaikų globos namai, Šeimynos, Neįgaliųjų NVO, VšĮ „Vilties žiedas“ Plokščių mišrių socialinių paslaugų centras, VšĮ Šakių šeimos centro vaikų dienos centras, Labdaros fondo Lekėčių bendruomenės centro vaikų dienos centras, Gelgaudiškio bendruomenės centro „Atgaiva“ vaikų dienos centras, Kudirkos Naumiesčio bendruomenės centro „Santaka“ vaikų dienos centras, Sintautų bendruomenės centro vaikų dienos centras, Griškabūdžio bendruomenės centro vaikų dienos centras, Lukšių bendruomenės centro vaikų dienos centras, Plokščių bendruomenės centro vaikų dienos centras, Paluobių kaimo bendruomenės „Pagirys“ vaikų dienos centras, Kriūkų bendruomenės centro vaikų dienos centras, VšĮ Šakių Diakonijos vaikų dienos centras, VšĮ „Namai visiems“, VšĮ Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centras, VšĮ Šakių parapijos globos ir užimtumo centras, Gelgaudiškio „Šaltinio“ ugdymo centras, UAB „Šakių laidotuvių namai“, Vilkaviškio vyskupijos Šakių dekanatas, Savivaldybės administracija, BĮ Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, VšĮ Šakių ligoninė, VšĮ Kudirkos Naumiesčio PSPC, VšĮ Šakių PASPC, VšĮ Kidulių ambulatorija, VšĮ Lekėčių ambulatorija, UAB Dalios Zaleskienės ambulatorija, Asociacija Šakių miesto vietos veiklos grupė, Šakių rajono savivaldybės administracijos struktūriniai ir teritoriniai padaliniai: Barzdų seniūnija, Gelgaudiškio seniūnija, Griškabūdžio seniūnija, Kidulių seniūnija, Kriūkų seniūnija, Kudirkos Naumiesčio seniūnija, Lekėčių seniūnija, Lukšių seniūnija, Plokščių seniūnija, Sintautų seniūnija, Slavikų seniūnija, Sudargo seniūnija, Šakių seniūnija, Žvirgždaičių seniūnija.

Programos koordinatorius: Daiva Pilypaitytė, savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja, +370 345 66102, el. p. daiva.pilypaityte@sakiai.lt.

Už programą atsakingi asmenys: Edita Zubrickienė, sveikatos reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė), tel. +370 345 66101, el. p. edita.zubrickiene@sakiai.lt; Aistė Būdvytienė, savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. +370 345 66104, el. p. aiste.budvytiene@sakiai.lt; Judita Ambrasienė, Šakių rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė (patarėja), tel. +370 345 66115, el. p. judita.ambrasiene@sakiai.lt; Daiva Danielė, Šakių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė), tel. +370 345 66 153, el. p. daiva.daniele@sakiai.lt.

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2025–2027 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2025 METŲ VYKDYMO ATASKAITOS VALDYMO PROGRAMA (KODAS 004)

Bendroji informacija apie programą

Programa įgyvendina Šakių rajono savivaldybės 2025–2035 metų plėtros strateginio plano 3. Tikslą – Stiprinti vietos savivaldą Uždavinius: 4.1. Uždavinys. Užtikrinti Savivaldybės teikiamų paslaugų efektyvumą ir pagerinti veiklos valdymą. 4.2. Uždavinys. Įgyvendinti gero valdymo principus ir vykdyti efektyvią komunikaciją. 4.3. Uždavinys. Padidinti nevyriausybinio sektoriaus įtrauktį į viešąjį valdymą. 4.4. Uždavinys. Užtikrinti efektyvią ekstremalių situacijų prevenciją ir valdymą, padidinti gyventojų saugumą. 004 Valdymo programos uždaviniai: 004-01 Uždavinys. Užtikrinti savivaldybės funkcijų ir įsipareigojimų vykdymą. 004-02 Uždavinys. Gerinti viešojo valdymo praktiką.

Programos trukmė - Tęstinė

Programos vykdytojai – Šakių rajono savivaldybės administracija, Savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyrius, Bendrųjų reikalų skyrius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Ūkio ir investicijų skyrius, Šakių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, VšĮ Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, Šakių rajono bendruomenių centrai (pagal patvirtintą tvarką), Šakių rajono bendruomenių centrų asociacija, Barzdų seniūnija, Gelgaudiškio seniūnija, Griškabūdžio seniūnija, Kidulių seniūnija, Kriūkų seniūnija, Kudirkos Naumiesčio seniūnija, Lekėčių seniūnija, Lukšių seniūnija, Plokščių seniūnija, Sintautų seniūnija, Slavikų seniūnija, Sudargo seniūnija, Šakių seniūnija, Žvirgždaičių seniūnija.

Programos koordinatorius Šakių rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus vedėja Vitalija Tumienė, tel. +370 345 60770, el. paštas vitalija.tumiene@sakiai.lt

Už programą atsakingi asmenys: Rita Vaičiūnienė, Šakių rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja, tel. +370 345 60760, el p. rita.vaiciuniene@sakiai.lt, Jūratė Šneideraitienė, Šakių rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja, tel. +370 345 66 130, el. p. jurate.sneideraitiene@sakiai.lt, Jolita Matusevičienė, Šakių rajono savivaldybės vyriausioji specialistė (už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą), tel. +370 345 66 129, el. paštas jolita.matuseviciene@sakiai.lt; Asta Kėvelaitytė, rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, tel. +370 345 66110, el. paštas asta.kevelaityte@sakiai.lt; Martynas Remeikis, Ūkio ir investicijų skyriaus vedėjas tel. +370 345 66141 el. paštas martynas.remeikis@sakiai.lt; Vilija Tamošaitienė, Šakių rajono savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. +370 345 66112, e. p. vilija.tamosaitiene@sakiai.lt, Renata Maciukevičienė, Šakių rajono savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. +370 345 66 119, e. p. renata.maciukeviciene@sakia.lt, Sonata Gruzdaitienė Šakių rajono savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. +370 345 66 108, e. p. sonata.gruzdaitiene@sakiai.lt, Irmunda Čepulionienė, Šakių rajono savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. +370 345 66 109, e. p. irmunda.cepulioniene@sakiai.lt.

___________________

Šakių rajono savivaldybės 2025–2027 metų strateginio veiklos plano 2025 m. vykdymo ataskaitOS

PROGRAMŲ ATASKAITOS (PRIEDAI 1, 2, 3, 4)