## 2 priedas
PATVIRTINTA Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. AT-370
ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽVIRGŽDAIČIŲ SENIŪNIJOS 2021 METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITA
Programos kodas | Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Veiklos kodas | Pavadinimas | Finansavimo šaltinis | Lėšos biudžetiniams 2021-iesiems metams, tūkst. Eur | Finansavimo lėšos | [7 empty] | Panaudotos lėšos biudžetiniais 2021-ais metais, tūkst. Eur | Finansavimo lėšos | [7 empty] | Atsakingi vykdytojai | Indėlio vertinimo kriterijaus
[8 empty] | SB | SB(ĮP) | SB(D) | SP | ES | VB | VIP | KT |  | SB | SB(ĮP) | SB(D) | SP | ES | VB | VIP | KT |  | pavadinimas | mato vnt. | Planuojama reikšmė | Faktinė reikšmė | Nukrypimų nuo plano priežastys ir tolesni veiksmai, komentarai
01 | Savivaldybės administracijos Žvirgždaičių seniūnijos 2020 metų veiklos planas
01 | 01 | Tikslas. Šiuolaikiškos susisiekimo sistemos plėtra.
01 | 01 | 01 | Uždavinys. Modernizuoti ir plėtoti savivaldybės vietinės reikšmės kelius, gatves ir kitas susisiekimo komunikacijas
01 | 01 | 01 | 01 | Priemonė: Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra
|  |  |  | 01 | Veikla: Seniūnijos kelių greideriavimas, žvyravimas, sniego valymas | SB | 14.03 | 14.03 | [7 empty] | 13.3299 | 13.3299 | [7 empty] | Žvirgždaičių seniūnija | Seniūnijoje prižiūrimų vietinės reikšmės kelių ir gatvių ilgis | km. | 34.68 | 34.68
|  |  | Iš viso: |  |  |  | 14.03 | 14.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3299 | 13.3299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  | 14.03 | 14.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3299 | 13.3299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 01 | Iš viso tikslui: |  |  |  |  | 14.03 | 14.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3299 | 13.3299 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 02 | Tikslas. Socialinių paslaugų aprėpties didinimas.
01 | 02 | 01 | Uždavinys. Finansinės pagalbos rajono gyventojams teikimas ir didinimas.
01 | 02 | 01 | 01 | Priemonė: Teikti socialinias paslaugas seniūnijos gyventojams
|  |  |  | 01 | Veikla: Socialinių paslaugų administravimas seniūnijoje | SB | 2.67 | 2.67 | [7 empty] | 2.2775 | 2.2775 | [7 empty] | Žvirgždaičių seniūnija | Seniūnijos gyventojų gaunančių pašalpas, skaičius | vnt. | 32 | 35 | gauta daugiau prašymų
|  |  | Iš viso: |  |  |  | 2.67 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2775 | 2.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 02 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  | 2.67 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2775 | 2.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 02 | Iš viso tikslui: |  |  |  |  | 2.67 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2775 | 2.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 03 | Tikslas. Darnaus išteklių naudojimo skatinimas.
01 | 03 | 01 | Uždavinys. Kompleksiškai plėtoti ir puoselėti rekreacines teritorijas, želdynus bei kitas viešąsias erdves, pritaikant jas gyventojų bei verslo poreikiams
01 | 03 | 01 | 01 | Priemonė: Aplinkotvarkos darbų vykdymas seniūnijoje
|  |  |  | 01 | Veikla: Vykdyti bendrojo naudojimo teritorijų priežiūra: kapinių, želdinių, gatvių, pakelių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų priežiūros paslaugų teikimą | SB | 35.27 | 35.27 | [7 empty] | 35.8492 | 35.8492 | [7 empty] | Žvirgždaičių seniūnija | Prižiūrimų viešojo naudojimo teritorijų plotas ha | ha | 35 | 35
[26 empty] | Prižiūrimų seniūnijoje gatvės šviestuvų skaičius | vnt. | 91 | 96 | ekonomiškesni šviestuvai
[26 empty] | Tvarkomų veikančių ir neveikiančių kapinių plotas ha | ha | 1.76 | 1.76
[26 empty] | Surinktų ir išvežtų atliekų kiekis, tonomis | t. | 6 | 5 | sumažėjo poreikis
|  |  | Iš viso: |  |  |  | 35.27 | 35.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8492 | 35.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 03 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  | 35.27 | 35.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8492 | 35.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 03 | Iš viso tikslui: |  |  |  |  | 35.27 | 35.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8492 | 35.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 04 | Tikslas. Efektyvaus viešojo valdymo sistemos sukūrimas.
01 | 04 | 01 | Uždavinys: Vykdyti administracinės naštos mažinimą
01 | 04 | 01 | 01 | Priemonė: Savivaldybės veiklos pagrindinių funkcijų vykdymas
|  |  |  | 01 | Veikla: Priemonės bei kitos paslaugos skirtos seniūnijos išlaikymui | SB | 3.48 | 3.48 | [7 empty] | 9.9011 | 9.9011 | [7 empty] | Žvirgždaičių seniūnija | Seniūnijoje dirbančių darbuotojų skaičius | vnt. | 5 | 6 | Atsirado poreikis kūrikui persikėlus į naujas patalpas
|  |  | Iš viso: |  |  |  | 3.48 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9011 | 9.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 04 | 01 | 02 | Priemonės: Administracinės naštos mažinimo priemonės
|  |  |  | 01 | Pažymos juridiniams faktams patvirtinti ir susirašinėjimo su kitomis institucijomis | [19 empty] | Žvirgždaičių seniūnija | Išrašytų pažymų skaičius | vnt. | 40 | 60 | padidėjo poreikis
|  |  |  | 02 | Laidojimo leidimai | [19 empty] | Žvirgždaičių seniūnija | Išduotų leidimų skaičius | vnt. | 5 | 11 | padidėjo poreikis
|  |  |  | 03 | Gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijos vykdymas | [19 empty] | Žvirgždaičių seniūnija | Išduotų pažymų skaičius | vnt. | 45 | 53 | padidėjo poreikis
|  |  |  | 04 | Leidimai saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams | [19 empty] | Žvirgždaičių seniūnija | Išduotų leidimų skaičius | vnt | 5 | 13 | padidėjo poreikis
|  |  |  | 05 | Notariniai veiksmai, testamentai | [19 empty] | Žvirgždaičių seniūnija | Notarinių veiksmų, testamentų skaičius | vnt. | 30 | 20 | sumažėjo poreikis
|  |  | Iš viso: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 04 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  | 3.48 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9011 | 9.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 04 | Iš viso tikslui: |  |  |  |  | 3.48 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9011 | 9.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | Iš viso programai: | [5 empty] | 55.45 | 55.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3577 | 61.3577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on F28: User:

## KMSA išlaikymas (hidden)
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Funkcinės klasifikacijos kodas | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai biudžetiniams 2011-iesiems metams |  |  |  | Asignavimų poreikis biudžetiniams 2012-iesiems metams
[8 empty] | Iš viso | Išlaidoms |  | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti | Iš viso | Išlaidoms |  | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti
[9 empty] | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui |  |  | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui
Buhalterija
01 | 01 | 01 | Savivaldybės administracijos darbo užmokestis | 01 |  |  | SB | 2078 | 2078 | 1565.1 |  | 2335.7 | 2335.7 | 1761.9
|  |  |  | 02 |  |  |  | 1994.7 | 1994.7 | 1522.9 |  | 2221.5 | 2221.5 | 1696
|  |  |  | 07 |  |  |  | 985 | 985 | 752 |  | 1058.1 | 1058.1 | 807.9
|  |  |  | 08 |  |  |  | 66.1 | 66.1 | 50.5 |  | 65.8 | 65.8 | 50.3
|  |  |  | 09 |  |  |  | 17.3 | 17.3 | 13.2 |  | 45 | 45 | 34.4
|  |  |  | 10 |  |  |  | 185.5 | 185.5 | 141.6 |  | 227.7 | 227.7 | 173.8
|  |  |  | 11 |  |  |  | 221.2 | 221.2 | 168.9 |  | 241.8 | 241.8 | 184.6
|  |  |  | 12 |  |  |  | 1214.1 | 1214.1 | 926.9 |  | 1325.7 | 1325.7 | 1012.2
|  |  |  | 13 |  |  |  | 190.2 | 190.2 | 145.2 |  | 203.7 | 203.7 | 155.5
|  |  |  | 15 |  |  |  | 159.3 | 159.3 | 121.6 |  | 151.3 | 151.3 | 115.5
|  |  |  | 16 |  |  |  | 1218.4 | 1218.4 | 930.2 |  | 1274.8 | 1274.8 | 973.3
|  |  |  | 17 |  |  |  | 200.7 | 200.7 | 153.2 |  | 224.7 | 224.7 | 171.5
|  |  |  | 18 |  |  |  | 165.4 | 165.4 | 126.3 |  | 161.2 | 161.2 | 123.1
|  |  |  | 19 |  |  |  | 185.3 | 185.3 | 141.5 |  | 198.9 | 198.9 | 151.8
|  |  |  | 20 |  |  |  | 876.8 | 876.8 | 669.4 |  | 944.4 | 944.4 | 721
|  |  |  | 21 |  |  |  | 504.5 | 504.5 | 385.2 |  | 542.9 | 542.9 | 414.5
|  |  |  | 25 |  |  |  | 218.6 | 218.6 | 161.3 |  | 290.3 | 290.3 | 221.7
|  |  |  | 26 |  |  |  | 49.9 | 49.9 | 38.1 |  | 49.9 | 49.9 | 38.1
|  |  |  | 27 |  |  |  | 21.2 | 21.2 | 16.2 |  | 21.1 | 21.1 | 16.1
|  |  |  | 28 |  |  | SPN | 40.4 | 40.4 | 0 | 0 | 40.4 | 40.4 | 0 | 0
[7 empty] | Iš viso: | 10592.6 | 10592.6 | 8029.3 | 0 | 11624.9 | 11624.9 | 8823.2 | 0
Dokumentų valdymo sk.
01 | 01 | 02 | Pašto paslaugų įsigijimas |  | 01 |  | SB | #N/A | 60 |  |  | 147 | 147
[7 empty] | Iš viso: | #N/A | 60 |  |  | 147 | 147
01 | 01 | 03 | Laikraščių ir kitų periodinių paslaugų įsigijimas |  | 01 |  | SB | #N/A | 10.5 |  |  | 10.5 | 10.5
[7 empty] | Iš viso: | #N/A | 10.5 |  |  | 10.5 | 10.5
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [5 empty] | 70.5 | 70.5 | 0 | 0 | 157.5 | 157.5 | 0 | 0
Teisės sk.
02 | 01 | 04 | Atstovavimas teismuose ir teismo sprendimų vykdymas (įskaitant Investicijų į pastatą S. Daukanto g. 15 nuomininkui atlyginimą pagal 1996-11-20 nuomos sutartį Nr. 231, Nuostolių atlyginimą AB „City service“ pagal teismo sprendimą) |  |  |  | SB | #N/A | 1010.7 |  | 162.8 | 160 | 160 |  | 162.8
[7 empty] | Iš viso: | #N/A | 1010.7 |  | 162.8 | 160 | 160 |  | 162.8
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [5 empty] | 1173.5 | 1010.7 | 0 | 162.8 | 333.3 | 170.5 | 0 | 162.8
Mokesčių sk.
02 | 01 | 05 | PVM srautų valdymo konsultavimo paslaugų Klaipėdos miesto savivaldybėje pirkimas |  |  |  | SB | 8.4 | 8.4 |  |  | 79.9 | 79.9
[7 empty] | Iš viso: | 8.4 | 8.4 |  | 0 | 79.9 | 79.9 |  | 0
02 | 01 | 06 | Daugiabučių gyvenamųjų namų žemės nuomos mokesčio paskirstymo ir administravimo paslaugos iš namų administratorių pirkimas |  |  |  | SB | 71.6 | 71.6 |  |  | 71.6 | 71.6
[7 empty] | Iš viso: | 71.6 | 71.6 |  | 0 | 71.6 | 71.6 |  | 0
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [5 empty] | 80 | 80 | 0 | 0 | 151.5 | 151.5 | 0 | 0
Ūkio sk.
01 | 01 | 05 | Dalyvavimas organizuojant rinkimus |  | 01 | 188710823 | SB | 70 | 70 |  |  | 75 | 75 |  | 0
[7 empty] | Iš viso: | 70 | 70 |  | 0 | 75 | 75 |  | 0
02 | 01 | 06 | Ryšių paslaugos |  | 01 |  | SB | 266.8 | 266.8 |  |  | 266.825 | 266.8
[7 empty] | Iš viso: | 266.8 | 266.8 |  | 0 | 266.825 | 266.8 |  | 0
02 | 01 | 07 | Transporto išlaikymas |  | 01 |  | SB | 98.53 | 98.5 |  |  | 116 | 116
[7 empty] | Iš viso: | 98.53 | 98.5 |  | 0 | 116 | 116 |  | 0
02 | 01 | 09 | Darbo kėdžių įsigijimas |  | 01 |  | SB | 1.86 | 1.9 |  |  | 2.8 | 2.8
[7 empty] | Iš viso: | 1.86 | 1.9 |  | 0 | 2.8 | 2.8 |  | 0
02 | 01 | 10 | Dažų kopijavimo aparatams pirkimas |  | 01 |  | SB | 24 | 24 |  |  | 43.9 | 43.9
[7 empty] | Iš viso: | 24 | 24 |  | 0 | 43.9 | 43.9 |  | 0
02 | 01 | 11 | Kopijavimo popieriaus pirkimas |  | 01 |  | SB | 49.8 | 49.8 |  |  | 57 | 57
[7 empty] | Iš viso: | 49.8 | 49.8 |  | 0 | 57 | 57 |  | 0
02 | 01 | 12 | Ūkinių prekių pirkimas |  | 01 |  | SB | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
[7 empty] | Iš viso: | 4 | 4 |  | 0 | 4 | 4 |  | 0
02 | 01 | 13 | Kanceliarinių prekių pirkimas |  | 01 |  |  | 25.5 | 25.5 |  |  | 30 | 30
[7 empty] | Iš viso: | 25.5 | 25.5 |  | 0 | 30 | 30
02 | 01 | 14 | Klaipėdos miesto ir Lietuvos Respublikos vėliavų pirkimas |  | 01 |  | SB | 3.47 | 3.5 |  |  | 4.3 | 4.32
[7 empty] | Iš viso: | 3.47 | 3.5 |  | 0 | 4.3 | 4.32 |  | 0
02 | 01 | 15 | Spaudų ir antspaudų gamyba |  | 01 |  | SB | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2
[7 empty] | Iš viso: | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1.2 | 1.2 |  | 0
02 | 01 | 16 | Elektroninių bilietų pirkimas |  | 01 |  | SB | 5.49 | 5.5 |  |  | 10.08 | 10.1
[7 empty] | Iš viso: | 5.49 | 5.5 |  | 0 | 10.08 | 10.1 |  | 0
02 | 01 | 19 | Savivaldybės administracijos kopijavimo aparatų techninis aptarnavimas bei remontas |  | 01 |  | SB | 18 | 18 |  |  | 29.25 | 29.3
[7 empty] | Iš viso: | 18 | 18 |  | 0 | 29.25 | 29.3 |  | 0
02 | 01 | 21 | Savivaldybės administracijos pastatų šildymo, karšto vandens sistemų bei dujininių katilų įrenginių priežiūra |  | 01 |  | SB | 21 | 21 |  |  | 20.12 | 20.1
[7 empty] | Iš viso: | 21 | 21 |  | 0 | 20.12 | 20.1 |  | 0
02 | 01 | 22 | Klaipėdos m. savivaldybės administracijos vidinių ir išorinių oro kondicionierių techninis aptarnavimas |  | 01 |  | SB | 10.1 | 10.1 |  |  | 5.8 | 5.8
[7 empty] | Iš viso: | 10.1 | 10.1 |  | 0 | 5.8 | 5.8 |  | 0
02 | 01 | 25 | Savivaldybės administracijos pastatų ir patalpų techninė priežiūra |  | 01 |  | SB | 4.356 | 4.4 |  |  | 4.74 | 4.7
[7 empty] | Iš viso: | 4.356 | 4.4 |  | 0 | 4.74 | 4.7 |  | 0
02 | 01 | 26 | Pastato Vytauto g. 13 nuoma |  | 01 |  | SB | 142.6 | 142.6 |  |  | 74.355 | 74.4
[7 empty] | Iš viso: | 142.6 | 142.6 |  | 0 | 74.355 | 74.4 |  | 0
02 | 01 | 27 | Kopijavimo aparatų nuoma |  | 01 |  | SB | 40.7 | 40.7 |  |  | 40.7 | 40.7
[7 empty] | Iš viso: | 40.7 | 40.7 |  | 0 | 40.7 | 40.7 |  | 0
02 | 01 | 28 | Stotelės įrangos nuoma (telefonija) |  | 01 |  | SB | 6.95 | 7 |  |  | 7 | 7
[7 empty] | Iš viso: | 6.95 | 7 |  | 0 | 7 | 7 |  | 0
02 | 01 | 30 | Komunalinės paslaugos - šildymas |  | 01 |  | SB | 176 | 176 |  |  | 200 | 200
[7 empty] | Iš viso: | 176 | 176 |  | 0 | 200 | 200 |  | 0
02 | 01 | 31 | Komunalinės paslaugos - elektros energija |  | 01 |  | SB | 173 | 173 |  |  | 200 | 200
[7 empty] | Iš viso: | 173 | 173 |  | 0 | 200 | 200 |  | 0
02 | 01 | 32 | Komunalinės paslaugos - vandentiekis ir kanalizacija |  | 01 |  | SB | 25.65 | 25.65 |  |  | 30 | 30
[7 empty] | Iš viso: | 25.65 | 25.65 |  | 0 | 30 | 30 |  | 0
02 | 01 | 33 | Komunalinės paslaugos - dujos |  | 01 |  | SB | 5.09 | 5.1 |  |  | 6 | 6
[7 empty] | Iš viso: | 5.09 | 5.1 |  | 0 | 6 | 6 |  | 0
02 | 01 | 34 | Reprezentacinės išlaidos |  | 01 |  | SB | 36 | 36 |  |  | 36.6 | 36.6
[7 empty] | Iš viso: | 36 | 36 |  | 0 | 36.6 | 36.6 |  | 0
02 | 01 | 35 | Gesintuvų užpildymas |  | 01 |  | SB | 0.5 | 0.5 |  |  | 1 | 1
[7 empty] | Iš viso: | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0
02 | 01 | 36 | Atliekų surinkimas |  | 01 |  | SB | 9.6 | 9.6 |  |  | 9.6 | 9.6
[7 empty] | Iš viso: | 9.6 | 9.6 |  | 0 | 9.6 | 9.6 |  | 0
02 | 01 | 37 | Deratizacija, dezinfekcija, dezinsekcija |  | 01 |  | SB | 1.8 | 1.8 |  |  | 2.4 | 2.4
[7 empty] | Iš viso: | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 2.4 | 2.4 |  | 0
02 | 01 | 38 | Balticum TV |  | 01 |  | SB | 0.348 | 0.3 |  | 0 | 0.3 | 0.3
[7 empty] | Iš viso: | 0.348 | 0.3 |  | 0 | 0.3 | 0.3 |  | 0
02 | 01 | 39 | Vietinių telefoninių tinklų techninis aptarnavimas |  | 01 |  | SB | 2 | 2 |  |  | 2 | 2
[7 empty] | Iš viso: | 2 | 2 |  | 0 | 2 | 2 |  | 0
02 | 01 | 40 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patalpų kasdieninis valymas |  | 01 |  | SB | 109.771 | 109.8 |  |  | 135.738 | 135.7
[7 empty] | Iš viso: | 109.771 | 109.8 |  | 0 | 135.738 | 135.7 |  | 0
02 | 01 | 41 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos liftų techninė priežiūra |  | 01 |  | SB | 3.3 | 3.3 |  |  | 3.3 | 3.3
[7 empty] | Iš viso: | 3.3 | 3.3 |  | 0 | 3.3 | 3.3 |  | 0
02 | 01 | 42 | Nežinybinė apsauga - Klaipėdos m. savivaldybės administracijos pastatų ir patalpų elektroninė apsauga ir sistemų techninis aptarnavimas |  | 01 |  | SB | 29.058 | 29.1 |  |  | 27.8 | 27.8
[7 empty] | Iš viso: | 29.058 | 29.1 |  | 0 | 27.8 | 27.8 |  | 0
02 | 01 | 43 | Nežinybinė apsauga pastato Debreceno g. 41 |  | 01 |  | SB | 7.99 | 8 |  |  | 8 | 8
[7 empty] | Iš viso: | 7.99 | 8 |  | 0 | 8 | 8 |  | 0
02 | 01 | 46 | Pastato Danės g. 17 išlaikymas pagal panaudos sutartį |  | 01 |  | SB | 49.5 | 49.5 |  |  | 50 | 50
[7 empty] | Iš viso: | 49.5 | 49.5 |  | 0 | 50 | 50 |  | 0
02 | 01 | 47 | Puokščių ir gėlių pirkimas |  | 01 |  | SB | 8.86 | 8.9 |  | 0 | 8.9 | 8.9
[7 empty] | Iš viso: | 8.86 | 8.9 |  | 0 | 8.9 | 8.9 |  | 0
02 | 01 | 49 | Komunaliniai mokesčiai UAB"Vitės valdos" (už I. Kanto g.11 ir H. Manto g.51 patalpas) |  | 01 |  | SB | 5.89 | 5.9 |  |  | 5.13 | 5.1
[7 empty] | Iš viso: | 5.89 | 5.9 |  | 0 | 5.13 | 5.1 |  | 0
02 | 01 | 50 | Komunaliniai mokesčiai UAB"Pamario vyturys"(už Laukininkų g. 19a patalpas) |  | 01 |  | SB | 16.29 | 16.3 |  | 0 | 17 | 17
[7 empty] | Iš viso: | 16.29 | 16.3 |  | 0 | 17 | 17 |  | 0
02 | 01 | 08 | Viešosios tvarkos skyriaus darbuotojų aprūpinimas |  | 01 |  | SB |  |  |  |  | 42.9 | 42.9
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 0 |  | 0 | 42.9 | 42.9 |  | 0
02 | 01 | 17 | Fotoaparatų ir diktofonų pirkimas |  | 01 |  | SB |  |  |  |  | 2.5 | 2.5
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 | 2.5 |  | 0
02 | 01 | 18 | Trijų lengvųjų automobilių nuoma |  | 01 |  | SB |  |  |  |  | 79.2 | 79.2
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 0 |  | 0 | 79.2 | 79.2 |  | 0
02 | 01 | 20 | Savivaldybės administracijos vidinio kiemo pakeliamų vartų sistemos priežiūra |  | 01 |  | SB |  |  |  |  | 1.12 | 1.1
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 0 |  | 0 | 1.12 | 1.1 |  | 0
02 | 01 | 23 | Aliuminio durų ir pertvarų sumontavimas su įėjimo kontrolės įvedimu |  | 01 |  | SB |  |  |  |  | 26 | 26
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 0 |  | 0 | 26 | 26 |  | 0
02 | 01 | 29 | Pastatų ir patalpų einamasis remontas - Liepų g. 11 stogo einamasis remontas su lietvamzdžių ir lovelių apšildymu dvigubais elektriniais kabeliais |  | 01 |  | SB |  |  |  |  | 168 | 168
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 0 |  | 0 | 168 | 168 |  | 0
02 | 01 | 44 | Vienkartinių maišų ir pirštinių pirkimas akcijos "Darom" dalyviams |  | 01 |  | SB |  |  |  |  | 9.2 | 9.2
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 0 |  | 0 | 9.2 | 9.2 |  | 0
02 | 01 | 45 | Autobuso nuoma nuvežti dalyvius į "Grybavimo čempionatą" Varėnoje |  | 01 |  | SB |  |  |  |  | 2 | 2
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 |  | 0
02 | 01 | 48 | Žaliuzių pirkimas |  | 01 |  | SB |  |  |  |  | 1.5 | 1.5
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 0 |  | 0 | 1.5 | 1.5 |  | 0
02 | 01 | 51 | Dokumentų paskirstymo lentynų įsigijimas |  |  |  | SB |  |  |  |  | 2 | 2
Iš viso:
02 | 01 | 52 | Apsauginės bei priešgaisrinės signalizacijos sistemų administracijos pastatuose įrengimas |  | 01 |  | SB |  |  |  | 0 | 36.15 | 36.2
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 0 |  | 0 | 36.15 | 36.2 |  | 0
02 | 01 | 24 | Sniego ir ledo valymas nuo savivaldybės administracijos pastatų stogų |  | 01 |  | SB |  |  |  |  | 10 | 10
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 10 |  | 0
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: | [5 empty] | 1455.25 | 1455.25 | 0 | 0 | 1915.42 | 1915.42 | 0 | 0
01 | 02 | Iš viso : | [5 empty] | 13209.05 | 13209.05 | 0 | 0 | 14182.62 | 14019.82 | 8823.2 | 162.8