__________         _ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ________________________

(Įstaigos pavadinimas)

DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANAS 2026-2027 METAMS ĮGYVENDINIMO

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Laikotarpis | Vykdymas | Vykdytojai | Įvykdymas | Priežastys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tikslas – supažindinti Šakių rajono gyventojus su įvairiomis smurto apraiškomis, aptarti jo padarinius ir pabrėžti būtinybę užkirsti jam kelią, ugdyti nepakantumą smurtiniam elgesiui |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Uždavinys – užtikrinti informacijos sklaidą smurto artimoje aplinkoje klausimais (smurto rūšys, apraiškas, ugdyti nepakantumą smurtui) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Organizuoti paskaitas mokiniams visų klasių mokiniams „Kas yra smurtas?“ (smurto rūšys, atpažinimas, smurtas santykiuose). | 2026 – 2027 m. | Ne mažiau kaip po 4 paskaitas kasmet. | Bendruomenės pareigūnas Šakių rajono savivaldybės ugdymo įstaigos |  |  |
| 1.1.2. | Organizuoti grupinius užsiėmimus vaikams, gaunantiems vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas Šakių r. vaikų dienos centruose bei jų tėvams smurto prevencijos temomis. | 2026 – 2027 m. | Pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 2 kartus per metus. | Šakių r. savivaldybės Socialinės paramos skyrius Šakių rajono visuomenės sveikatos biuras Šakių vaikų dienos centras |  |  |
| 1.1.3. | Organizuoti renginius vaikams, gaunantiems vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas Šakių r. savivaldybės vaikų dienos centruose (toliau -VDC) skirtus smurto prevencijai. | 2026 – 2027 m. | Nemažiau kaip 2 renginiai viename VDC) | Šakių r. savivaldybės Socialinės paramos skyrius Šakių vaikų dienos centras |  |  |
| 1.1.4. | Organizuoti grupinius užsiėmimus, filmų peržiūras, diskusijas, pranešimus, paskaitų ciklus Krizių centre paslaugų gavėjams smurto prevencijos temomis. | 2026 – 2027 m. | Apgyvendinus naujas šeimas, bet ne rečiau kaip 4 kartus per metus | Viešoji įstaiga Šakių Diakonija |  |  |
| 1.1.5. | Siekiant didinti asmenų nuteistų už smurtą artimoje aplinkoje priežiūros veiksmingumą, lankyti nuteistuosius jų gyvenamose vietose. | 2026 – 2027 m. | Ne mažiau kaip kartą į ketvirtį. | Lietuvos probacijos tarnybos vidurio Lietuvos skyrius |  |  |
| 1.1.6. | Aktyvinti bendradarbiavimą dalyvaujant šeimos atvejo vadybos posėdžiuose, aptarimuose, esant šeimoje narių, nuteistų už smurtą artimoje aplinkoje. | 2026 – 2027 m. | Pagal situaciją. | Lietuvos probacijos vidurio Lietuvos skyrius Šakių socialinių paslaugų centras” |  |  |
| 1.1.7. | Organizuoti susitikimų bendruomenėse (seniūnijose, Lietuvos samariečių bendrijoje) dėl smurto artimoje aplinkoje prevencijos | 2026 – 2027 m. | Kasmet po 1 susitikimą kiekvienoje seniūnijoje | Bendruomenės pareigūnas Savivaldybės seniūnijų seniūnai, seniūnaičiai Smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisija |  |  |
| 1.1.8. | Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo užsiėmimai vaikams ir paaugliams smurto prevencijos temomis. | 2026 – 2027 m. | Po dvi grupes per metus. | Viešoji įstaiga Šakių Diakonija Šakių r. savivaldybės ugdymo įstaigos |  |  |
| 1.1.9. | Organizuoti individualias psichologo konsultacijas vaikams, paaugliams patiriantiems smurtą/smurtaujantiems, smurto liudininkams. | 2026 – 2027 m. | Pagal poreikį | Šakių r. visuomenės sveikatos biuras Švietimo pagalbos tarnybą |  |  |
| 1.1.10. | Vykdyti Gyvenimo įgūdžių bendrąją programą. | 2026 – 2027 m. | Nuosekliai pagal priimtas Nacionalinės švietimo agentūros rekomendacijas | Šakių r. savivaldybės ugdymo įstaigos |  |  |
| 1.1.11. | Organizuoti jaunesnių klasių mokiniams klasės valandėles smurto prevencijos temomis. | 2026 – 2027 m. | Pagal poreikį, tačiau ne rečiau kaip kartą per metus. | Šakių r. savivaldybės ugdymo įstaigos |  |  |
| 1.1.12. | Organizuoti akcijas „Savaitė be pykčio ir patyčių“ | 2026 – 2027 m. | Ne mažiau kaip vienas renginys per metus. | Šakių r. savivaldybės ugdymo įstaigos |  |  |
| 1.1.13. | Vykdyto Nacionalinės švietimo agentūros rekomendacija dėl „Prekybos žmonėmis“ Organizuoti paskaitas, dėl „Saugaus elgesio socialiniuose tinkluose“ | 2026 – 2027 m. | Ne mažiau kaip 2 kartus metuose Ne mažiau kaip 2 kartus metuose | Bendruomenės pareigūnas. Visuomenės sveikatos biuro specialistai |  |  |
| 1.1.14. | Organizuoti paskaitas, „Vaikų saugus elgesys socialiniuose tinkluose. Teisinė atsakomybė tėvams“ | 2026 – 2027 m. | Ne rečiau kaip kartą per metus | Šakių r. savivaldybės ugdymo įstaigos Bendruomenės pareigūnas Visuomenės sveikatos biuro specialistai |  |  |
| 1.2. | Uždavinys - tobulinti savivaldybės institucijų ir įstaigų darbuotojų profesines kompetencijas |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Organizuoti seminarą vaiko gerovės srityje dirbantiems specialistams bei pagalbą teikiantiems specialistams smurto artimoje aplinkoje atpažinimo tema. | 2026 – 2027 m. | Ne mažiau kaip vienas. | Šakių švietimo pagalbos tarnyba Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius |  |  |
| 1.2.2. | Organizuoti tarpinstitucinius pasitarimus dėl socialinių paslaugų teikimo asmenims, kuriems skirtas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis. | 2026 – 2027 m. | Du susitikimai per metus | Šakių šeimos centras Šakių rajono policijos komisariatas Lietuvos probacijos vidurio Lietuvos skyrius Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius |  |  |
| 1.2.3. | Informacinės medžiagos apie smurtą artimoje aplinkoje atpažinimą bei pagalbos galimybes rengimas ir platinimas | 2026 – 2027 m. | Ne mažiau kaip po vieną informacinį pranešimą | Šakių rajono savivaldybės ugdymo įstaigos Šakių rajone dirbančios vyriausybinės organizacijos dirbančios su smurto artimoje aplinkoje apraiškomis Šakių švietimo pagalbos tarnyba |  |  |
| 1.2.4. | Akcijos „Be smurto prieš moteris“ (16 dienų be smurto prieš moteris) organizavimas. | Kasmet nuo lapkričio 25 iki gruodžio 10 d. | Vienas renginys per metus | Šakių socialinių paslaugų centras Smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos nariai Šakių rajone dirbančios vyriausybinės organizacijos ir nevyriausybinės organizacijos dirbančios su smurto artimoje aplinkoje apraiškomis Viešoji įstaiga Šakių Diakonija Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius. |  |  |
| 1.3. | Uždavinys - tobulinti paslaugų ir pagalbos teikimą smurtą artimoje aplinkoje pavojų keliantiems asmenims sistemą, gerinti paslaugų kokybę bei prieinamumą bei stiprinti institucijų ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą. |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Organizuoti tarpinstitucinius pasitarimus dėl pagalbos teikimo smurtą patyrusiems, smurto pavojų patiriantiems asmenims. | 2026 – 2027 m. | Pagal poreikį, tačiau ne rečiau kaip 2 karus per metus) | Šakių socialinių paslaugų centras Šakių švietimo pagalbos tarnyba Viešoji įstaiga Šakių Diakonija Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius |  |  |
| 1.3.2. | Organizuoti tarpinstitucinius pasitarimus dėl pagalbos teikimo smurtą artimoje aplinkoje pavojų keliantiems asmenims. |  | Pagal poreikį, tačiau ne rečiau kaip 2 karus per metus) | Šakių socialinių paslaugų centras Šakių švietimo pagalbos tarnyba Šakių rajone dirbančios vyriausybinės organizacijos dirbančios su smurto artimoje aplinkoje apraiškomis Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius |  |  |
| 1.3.3. | Organizuoti paskaitas dėl pagalbos teikimo seksualinį smurtą patyrusiems asmenims ar seksualinio smurto pavojų patiriantiems asmenims |  | Vienas renginys per metus | Šakių socialinių paslaugų centras Šakių švietimo pagalbos tarnyba Šakių rajone dirbančios vyriausybinės organizacijos dirbančios su smurto artimoje aplinkoje apraiškomis Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius |  |  |