PAGE  
2


PATVIRTINTA 

Šakių rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 29 d. 

įsakymu Nr. AT-817 
PASIRENGIMO EURO ĮVEDIMUI PRIEMONIŲ PLANAS
	Eil. Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Priemonės vykdytojas
	Vykdymo (įvykdymo) terminas

	1.
	Paskirti asmenis, atsakingus už šio plano įgyvendinimą, sprendimų koordinavimą ir vykdymą
	Administracijos direktorius
	Iki 2014 -06-01

	2.
	Sudaryti su euro įvedimu susijusių keistinų teisės aktų sąrašą ir pateikti atsakingiems asmenims
	Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai 
	Iki 2014 -09-30

	3.
	Sudaryti keistinų sutarčių su viešųjų paslaugų teikėjais sąrašą ir pateikti atsakingiems asmenims
	Administracijos padaliniai ir į padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai
	Iki 2014-09-30

	4. 
	Parengti teisės aktų projektus
	Administracijos padaliniai ir į padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai
	Iki 2014-12-31

	5.
	Parengti sutarčių ir susitarimų pakeitimus
	Administracijos padaliniai ir į padalinius neįeinantis valstybės tarnautojai
	Iki 2014-12-31

	6.
	Numatyti, kokie nauji teisės aktai turi būti priimti iki euro įvedimo 
	Administracijos padaliniai ir į padalinius neįeinantys valstybės darbuotojai
	Iki 2014-12-31

	7.
	Parengti naujas dokumentų formas, nustatyti jų pildymo reikalavimus ir informuoti gyventojus
	Administracijos padaliniai ir į padalinius neįeinantys valstybės darbuotojai
	Iki 2014-12-31

	8.
	Organizuoti informacinių sistemų pritaikymą dirbti su euru
	Informacinių technologijų specialistai
	Iki 2014-12-31

	9. 
	Informuoti socialinės paramos gavėjus apie išmokų dydžius, keičiant litus į eurus
	Socialinės paramos skyrius
	Iki 2014-12-31

	10.
	Kviesti verslo atstovus, savivaldybės biudžetines įstaigas ir įmones prisijungti prie Geros verslo praktikos memorandumo
	Biudžeto ir turto bei Centralizuotos buhalterijos skyriai, Šakių verslo ir informacijos centras
	Iki 2014-12-31

	11.
	Organizuoti savivaldybės administracijos darbuotojams pasitarimus ir seminarus dėl euro įvedimo
	Bendrasis skyrius
	Iki 2014-12-31

	12.
	Sudaryti sąlygas renginiams rengti savivaldybės gyventojams apie euro įvedimą

	Seniūnijų seniūnai
	Iki 2014-12-31

	13.
	Skleisti informaciją apie euro įvedimą per masines informacijos priemones, Šakių  rajono savivaldybės interneto svetainėje 
	Bendrasis skyrius (kalbos tvarkytoja, informatikos specialistas)
	Nuolat

	14.
	Pagal kompetenciją nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų skundus, pareiškimus ir ginčus, susijusius su euro įvedimu
	Savivaldybės administracija
	Gavus skundus ar pareiškimus

	15.
	Pateikti ataskaitą Savivaldybės tarybai apie priemonių įgyvendinimą
	Administracijos direktoriaus paskirti atsakingi asmenys
	Iki 2015-03-31


___________________________________
