PATVIRTINTA

Šakių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m.                      d. įsakymu Nr. AT-

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ŽVIRGŽDAIČIŲ SENIŪNIJA

2016-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITA

Šakių rajono savivaldybės administracijos Žvirgždaičių seniūnijos iškeltas tikslas 2016 m. yra:

- gerinti gyvenimo kokybę seniūnijoje, kuriant sveiką, saugią ir švarią aplinką.

Šakių rajono savivaldybės administracijos Žvirgždaičių seniūnijos uždavinys 2016 m. yra:

- efektyviai organizuoti seniūnijos darbą, kad užtikrinti gyventojų poreikių tenkinimą.

2016 M. STRATEGINĮ (-IUS) TIKSLĄ (-US) ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS PRIEMONĖS

Šakių rajono savivaldybės administracijos Žvirgždaičių seniūnija, vykdydama savo veiklą, 2016 m. prisidėjo prie Šakių rajono savivaldybės strateginio 2016-2018 metų veiklos plano šių programų  įgyvendinimo:

- Mokymosi visą gyvenimą ir sporto programa (Nr.1);

2.   Kultūros plėtros programa (Nr.6);

3.   Savivaldybės veiklos pagrindinių funkcijų programa (Nr.7);

4.   Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo programa (Nr.8);

5.  Žemės ūkio plėtros programa (Nr.11);

6.  Švarios, sveikos aplinkos ir energijos taupymo programa (Nr.12);

7.  Socialinės apsaugos programa (Nr.13).

2016 m. Žvirgždaičių seniūnijos numatytos ir vykdomos funkcijos vadovaujantis patvirtintu seniūnijos 2016 metų veiklos planu buvo įgyvendinama:

2016 m. Žvirgždaičių seniūnijos pagrindinis tikslas gerinti gyvenimo kokybę seniūnijoje, kuriant sveiką, saugią ir švarią aplinką. Įgyvendinant Žvirgždaičių seniūnijos 2016-2018 metų plėtros strateginio plano programoje iškeltą tikslą, vykdant savarankiškas ir deleguotas funkcijas, seniūnijos gyventojai buvo aptarnaujami laiku ir kokybiškai, suteikiama reikalinga informacija, išduodamos pažymos ir kiti reikalingi dokumentai, registruojamos mirtys, suteikiama reikalinga socialinė pagalba, žemės ūkio subjektams suteikiama reikalinga informacija, deklaruoti gyvenamą vietą ir gauti pažymas. Siekiama efektyviai išnaudoti visus esamus rezervus nedarbui mažinti, pritraukti investicijas, siekiant sukurti palankias sąlygas verslui. Kuriama saugi ir švari aplinka bendruomenės nariams. Seniūnijoje 2016 gruodžio 31 d. duomenimis gyveno apie 650 gyventojų. Seniūnija yra suskirstyta į 2 seniūnaitijas: Janukiškių ir Žvirgždaičių.

DUOMENYS APIE SENIŪNIJĄ

| 1. | Seniūnijos plotas | ha | 5644 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Bendras kelių ir gatvių ilgis | km | 34,21 |
| 3. | Gatvių skaičius | sk. | 11 |
| 4. | Valomų gatvių ir šaligatvių plotas | ha | 14,2 |
| 5. | Tvarkomų kapinių skaičius | sk. | 2 |
| 6. | Kapinių teritorijų plotas | ha | 1,06 |
| 7. | Lankytinų vietų seniūnijoje skaičius | sk. | 3 |
| 8. | Eksploatuojamų šviestuvų skaičius | sk. | 59 |
| 9. | Seniūnijos prižiūrimų želdinių plotas | ha | 9 |
| 10. | Socialiai remtinų rizikos šeimų skaičius | vnt. | 3 |

ŽVIRGŽDAIČIŲ  SENIŪNIJOS 2016 METŲ  VEIKLOS  PLANO

ĮGYVENDINIMO  APŽVALGA

Įgyvendinant Žvirgždaičių seniūnijos 2016 metų veiklos planą buvo siekiama prisidėti prie Šakių rajono savivaldybės strateginiame 2011-2017 metų plėtros plane numatytų prioritetų įgyvendinimo:

- Verslo bei ekonomikos, infrastruktūros plėtros ir saugios aplinkos skatinimas

- Visuomenės švietimo, mokymo(si) ir sveikatingumo gerinimas, socialinio saugumo   užtikrinimas

- Krašto kultūrinio savitumo, patrauklumo puoselėjimas ir turizmo skatinimas

- Kaimo ir žemės ūkio sektoriaus plėtra

2016 m. Žvirgždaičių seniūnija įgyvendino:

- Šakių rajono savivaldybės strateginio 2016-2018 metų veiklos plano programos Nr. 12 „Švarios, sveikos aplinkos ir energijos taupymo programa“ tikslo „Gerinti gyvenimo kokybę seniūnijoje, kuriant sveiką, saugią ir švarią aplinką“ seniūnijos uždavinio priemonę „Objektų priežiūros valdymas“. Įgyvendinant šią priemonę buvo greideriuojami, žvyruojami seniūnijos keliai. Planuojamos lėšos 2,800 tūkst. Eur, tačiau lėšų buvo panaudota daugiau 4,240 tūkst. Eur, nes daugiau kilometrų kelių buvo nugreideriuota. Vietoje planuotų nugreideriuoti 30-ties kilometrų, nugreideriuota 40 kilometrų. Lėšos atkeltos iš priemonės „Atliekų tvarkymo darbų vykdymas“. Sniego valymas seniūnijos teritorijoje esančių kelių ir gyvenviečių gatvių buvo atliekamas pagal poreikį.

- Įgyvendinat priemonę „Atliekų tvarkymo darbų vykdymas“ susitaupė lėšos, buvo nepanaudoti visi etatai, sutaupytos lėšos buvo perkeltos į priemonę „Objektų priežiūros valdymas“ kelių greideriavimui. Planuotos lėšos - 19,778 tūkst. Eur, tačiau panaudota tik 18,429 tūkst. Eur. Išlaidos pėsčiųjų takų, pakelių bei viešojo naudojimo teritorijų tvarkymui ir priežiūrai, skirta mažiau lėšų, nupirkta mažiau degalų žolės nupjovimui. Seniūnijos esančių teritorijų apšvietimui lėšų panaudota mažiau dėl elektros energijos kainos sumažėjimo, sutaupytos lėšos perkeltos ilgalaikio turto įsigijimui. Perkeltos į priemonę „Savivaldybės veiklos pagrindinių funkcijų vykdymas“, už 800 Eur nupirktas stacionarus kompiuteris.

- Šakių rajono savivaldybės strateginio 2016-2018 metų veiklos plano programos Nr. 13 „Socialinės apsaugos programa“  tikslo „Gerinti gyvenimo kokybę seniūnijoje, kuriant sveiką, saugią ir švarią aplinką“ seniūnijos  uždavinio  priemonę „Darbo su rizikos šeimomis organizavimas“  lėšos liko socialiniam draudimui nuo priskaityto darbo užmokesčio. Planuotos lėšos 5,300 tūkst. Eur, panaudota 5,240 tūkst. Eur. „Darbo su socialiai remtinomis šeimomis organizavimas“. Pagal šią priemonę planuotos lėšos buvo 2,169 tūkst. Eur, panaudota 2,158 tūkst.  Eur. Įgyvendinant šią priemonę likusios lėšos nuo socialinio draudimo, 11 Eur,  perkeltos darbo priemonių įsigijimui. Padidintos transporto išlaidos socialiai remtinų šeimų lankymui, aplankyta daugiau šeimų. Vienkartinių socialinių pašalpų skyrimui buvo panaudotos visos numatytos lėšos. Vietoje planuotų aplankyti 160 žmonių, aplankyti 175 seniūnijos gyventojai.

- Šakių rajono savivaldybės strateginio 2016-2018 metų veiklos plano programos Nr. 8 „Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo programa“ seniūnijos tikslo ir uždavinio priemonę „Viešųjų darbų organizavimas“. Įgyvendinant šią priemonę buvo vykdoma Žvirgždaičių miestelio gatvių, pakelių, takų tvarkymas, šaligatvių ir vietinės reikšmės kelių pakraščių  priežiūra. Miestelio parko žolės pjovimas ir medžių genėjimas, želdinių priežiūra. Įdarbinti pagal viešųjų darbų programą 2 žmones, nukrypimų nuo plano nebuvo. Planuotos lėšos - 408 Eur, tiek ir panaudota.

- Šakių rajono savivaldybės strateginio 2016-2018 metų veiklos plano programos Nr. 11 „Žemės ūkio plėtros programa“ seniūnijos tikslo „Gerinti gyvenimo kokybę seniūnijoje, kuriant sveiką, saugią ir švarią aplinką“ ir uždavinio priemonę „Žemės ūkio funkcijų vykdymas“. Įgyvendinant šią priemonę skirtos papildomos lėšos transportui 105 Eur, kadangi žemės ūkio specialistui reikėjo lankyti seniūnijos gyventojų kiaulių ūkius. Planuotos lėšos pagal šią priemonę buvo 105 Eur, panaudota 210 Eur.

- Šakių rajono savivaldybės strateginio 2016-2018 metų veiklos plano programos Nr. 7 „Savivaldybės veiklos pagrindinių funkcijų programa“ seniūnijos tikslo ir uždavinio priemonę „Savivaldybės veiklos pagrindinių funkcijų vykdymas“. Įgyvendinant šią priemonę esminių nukrypimų nuo plano nebuvo, tik iš sutaupytų lėšų  pagal priemonę „Atliekų tvarkymo darbų vykdymas“ sutaupytos lėšos 800 Eur, skirtos ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui, kompiuteriui.

- Šakių rajono savivaldybės strateginio 2016-2018 metų veiklos plano programos Nr. 6 „Kultūros plėtros programa‘ seniūnijos tikslo ir uždavinio priemonę „Kultūrinės veiklos, jaunimo užimtumo organizavimas“.  Įgyvendinant šią priemonę buvo sutaupytos lėšos dėl darbuotojo ligos. Planuota 5,047 tūkst. Eur, panaudota 4,628 tūkst.  Eur, sutaupyta 419 Eur. Dėl didesnio renginių skaičiaus daugiau lėšų išleista įvairioms prekėms, suvenyrams, reprezentacinėms išlaidoms, skirtoms renginiams organizuoti, vietoje planuotų 526 Eur, panaudota 826 Eur. Planuota suorganizuoti šešis renginius, tačiau suorganizuoti septyni. Papildomai skirtos lėšos, 1,218 tūkst. Eur,  iš savivaldybės biudžeto materialiojo turto įsigijimui, paminklinio akmens pastatymui.

- Šakių rajono savivaldybės strateginio 2016-2018 metų veiklos plano programos Nr. 1 „Mokymosi visą gyvenimą ir sporto programa“ tikslo „Gerinti gyvenimo kokybę seniūnijoje, kuriant sveiką, saugią ir švarią aplinką“ seniūnijos  uždavinio  priemonę „Mokymasis visą gyvenimą“. Įgyvendinant šią priemonę lėšų skiriama mokinio reikmėms įsigyti, daugiau, kadangi didesnis mokinių skaičius. Vietoje planuotų dviejų mokinio reikmėms prašymų, pateikti keturi prašymai, todėl planas viršytas 114 Eur.

Įgyvendinant  programose numatytą tikslą „Gerinti gyvenimo kokybę seniūnijoje, kuriant sveiką, saugią ir švarią aplinką“, seniūnijos darbuotojai kartu su seniūnijos teritorijos gyvenamųjų vietovių atstovais- seniūnaičiais, bendruomenių pirmininkais  dalyvavo savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybinėse įstaigose rengiant sprendimus bei vykdant jų įgyvendinimą.

Įgyvendinant seniūnijos 2016 metų veiklos planą bei tikslą buvo užtikrinamas priskirtos teritorijos visuomenės viešųjų poreikių ir interesų tenkinimas ir seniūnijos funkcijų vykdymas. Seniūnija savalaikiai vykdė savo įsimariojamus, planavo ir efektyviai naudojo finansinius, žmogiškuosius bei materialinius išteklius, apibendrino statistinius 2016 metų veiklos duomenis ir pateikė juos ataskaitoje seniūnijos gyventojams ir administracijos direktoriui.

Seniūnijos kitos vykdytos 2016 m. funkcijos:

- neviršydama savo įgaliojimų, seniūnijos teritorijoje organizavo ir kontroliavo savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendino;

- prireikus vertino atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir teikė savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;

- dalyvavo organizuojant civilinę saugą;

- dalyvavo rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje situacijoje;

- nustatyta tvarka dalyvavo rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų kitus visuotinius surašymus;

- padėjo organizuoti Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus;

- dalyvo kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

- organizavo viešuosius ir visuomenei naudingus darbus;

- organizavo ir (arba) kontroliavo savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą;

- nustatyta tvarka organizavo socialinės paramos teikimą ir pašalpų mokėjimą;

- tvarkė priskirtus registrus ir nustatyta tvarka teikė duomenis;

- tvarkė gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.

- registravo mirtis, buvo išduodami laidojimo leidimai;

- atliekami notariniai veiksmai;

- išduodamos pažymos ir kiti reikalingi dokumentai;

- žemės ūkio subjektams suteikiama informacija, deklaruojami pasėliai, vykdomas kiaulių deklaravimas, kiaulių ūkių lankymas.

Seniūnas                                                                                                    Algimantas Baubonis