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ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
KRIŪKŲ SENIŪNIJA


2017-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITA


        Šakių rajono savivaldybės administracijos Kriūkų seniūnijos 2017 m. iškeltas tikslas yra:
gerinti gyvenimo kokybę seniūnijoje, kuriant sveiką, saugią ir švarią aplinką.

 Šakių rajono savivaldybės administracijos Kriūkų seniūnijos 2017 metais vykdyti uždaviniai:
· prižiūrėta gatvių, kelių ir teritorijų infrastruktūra;
· gatvių ir teritorijų priežiūra;
· užtikrintas tinkamas seniūnijos funkcijų įgyvendinimas;
· socialiai remtinų žmonių gyvenimo sąlygų gerinimas.


2017 M. STRATEGINĮ (-IUS) TIKSLĄ (-US) ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS PRIEMONĖS

          Šakių rajono savivaldybės administracijos Kriūkų seniūnija, vykdydama savo veiklą, prisidėjo prie Šakių rajono savivaldybės strateginio 2017 metų veiklos plano šių programų  įgyvendinimo:
1.   Mokymosi visą gyvenimą ir sporto programa (Nr.1);
2.   Kultūros plėtros programa (Nr.6);
3.   Savivaldybės veiklos pagrindinių funkcijų programa (Nr.7);
4.   Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo programa (Nr.8);
5.  Žemės ūkio plėtros programa (Nr.11);
6.  Švarios, sveikos aplinkos ir energijos taupymo programa (Nr.12);
7.  Socialinės apsaugos programa (Nr.13).


2017 m. Kriūkų seniūnijos numatytos ir vykdomos funkcijos vadovaujantis patvirtintu seniūnijos 2017 metų veiklos planu įgyvendinama:
	Kriūkų seniūnijos pagrindinis tikslas 2017 m.-gerinti gyvenimo kokybę seniūnijoje, kuriant sveiką, saugią ir švarią aplinką. Kriūkų seniūnija 2017 m. įgyvendino strateginio plano programoje iškeltą tikslą, vykdant savarankiškas ir deleguotas funkcijas, seniūnijos gyventojai buvo aptarnaujami laiku ir kokybiškai, suteikta reikalinga informacija, išduoti 6 leidimai saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams,  išduotos įvairaus pobūdžio 228 pažymos ir kiti reikalingi dokumentai, išduoti 35 leidimai laidoti, atlikta 18 notarinių veiksmų, suteikta reikalinga socialinė pagalba 13 vienišų, 28 neįgaliesiems ir 26 turintiems specialiųjų nuolatinės slaugos poreikius asmenims, 9 rizikos šeimoms, 7 stebimoms šeimoms  ir kitoms socialiai remtinoms šeimoms.  Iš viso 283 asmenims, bet buvo planuota suteikti 396,  keitėsi minimali alga, kuri turėjo įtakos socialiai remtinų žmonių skaičiui. Žemės ūkio subjektams buvo suteikta reikalinga informacija. Išduotos 112  pažymų deklaruoti gyvenamąją vietą. Sukurta saugi ir 


švari aplinka bendruomenės nariams. Seniūnijoje 2017 m. sausio 1 d. duomenimis gyveno 1822 gyventojai. Seniūnijoje įgyvendinta DVS sistema ir visi dokumentai registruojami ir siunčiami naudojantis ja. Seniūnija yra suskirstyta į 6 seniūnaitijas: Joginiškių, Paežerėlių, Gerdžiūnų, Ilguvos, Žeimio, Žemosios Panemunės.


DUOMENYS APIE SENIŪNIJĄ

	1.
	Seniūnijos plotas
	ha
	9660

	2.
	Bendras kelių ir gatvių ilgis
	km
	95,125

	3.
	Atliekų tvarkymo darbai
	m³
	160

	4.
	Šienaujamų , prižiūrimų pakelių
	km
	23

	5.
	Aptarnautų ūkių  skaičius
	vnt.
	352

	6.
	Kapinių teritorijų plotas
	ha
	12

	7.
	Kultūrinių renginių organizavimas
	vnt.
	29

	8.
	Aptarnaujamų šviestuvų skaičius
	vnt.
	120

	9.
	Seniūnijos prižiūrimų želdinių, piliakalnių plotas, 
	ha
	3

	10.
	Socialiai remtinų rizikos šeimų skaičius
	vnt.
	9 (36 asm.)

	11.
	Prižiūrimų kelių ilgis
	km
	77

	12.
	Socialinio būsto remontas
	vnt.
	1

	13.
	Socialiai remtinų asmenų skaičius
	vnt.
	283

	14.
	Mokinių pavėžėjimas kasdien, km
	km
	26




KRIŪKŲ  SENIŪNIJOS 2017 METŲ VEIKLOS  PLANO
ĮGYVENDINIMO  APŽVALGA

          Įgyvendinant Kriūkų seniūnijos 2017 metais veiklos planą prisidėjome prie Šakių rajono savivaldybės 2011-2017 metų strateginiame plėtros plane numatytų prioritetų įgyvendinimo:
• Verslo bei ekonomikos, infrastruktūros plėtros ir saugios aplinkos skatinimo;
• Visuomenės švietimo, mokymo(si) ir sveikatingumo gerinimo, socialinio saugumo   užtikrinimo;
• Krašto kultūrinio savitumo, patrauklumo puoselėjimo ir turizmo skatinimo;
• Kaimo ir žemės ūkio sektoriaus plėtros .

Kriūkų seniūnija 2017 m. įgyvendino :  
• Šakių rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano programos Nr. 12 „Švarios, sveikos aplinkos ir energijos taupymo programa“  tikslo „Gerinti gyvenimo kokybę seniūnijoje, kuriant sveiką, saugią ir švarią aplinką“ seniūnijos uždavinio priemonę „Objektų priežiūros valdymas“. Įgyvendinant šią priemonę, 3 kartus nulyginti 77 km žvyruotų seniūnijos kelių, nupirkta 87 m³ žvyro, o planuota 62 m³, įsigyta daugiau žvyro, nes pigiau kainavo kelių lyginimas. Sniegą valėme pagal poreikį. Įgyvendinant priemonę „Atliekų tvarkymo darbų vykdymas“, buvo pagerintas apšvietimas seniūnijos teritorijoje, iš sutaupytų lėšų nupirkti 9 šviestuvai, aptarnauta 120 šviestuvų. Seniūnijos teritorijoje buvo atlikti šaligatvių, gatvių priežiūros ir valymo darbai. Želdinių plotai buvo prižiūrimi ir tvarkomi pagal poreikį. Nupirkta 10 daugiamečių želdinių seniūnijos teritorijai puošti, gėlių, skirtų apsodinti seniūnijos lankytinas vietas, kapinėse esančių kryžius, stogastulpius. Buvo prižiūrimos 4 veikiančios ir 3 neveikiančios kapinės, kiti saugomi bei turintys išliekamąją vertę objektai, tvarkoma teritorija aplink visuomeninius pastatus, prižiūrimi šaligatviai, gatvių pakraščiai. Buvo pašalinti 5 avariniai medžiai kapinėse ir kitose visuomeninės paskirties vietose, o planuota 8 – nebuvo pakankamai lėšų. Seniūnija prižiūrėjo viešąsias erdves: Jaunimo parką, Pušyno skverą, V. Tamulaičio Vabalų kalnelį, „Skausmo kalnelį“, ąžuolyną knygnešiams Liepalotėlių k., atnaujinti jose esantys stogastulpiai, koplytėlės, kryžiai. Buvo mokamas darbo užmokestis ir socialinis draudimas aplinkos tvarkymo darbuotojams. 

• Šakių rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano programos Nr. 13 „Socialinės apsaugos programa“  tikslo „Gerinti gyvenimo kokybę seniūnijoje, kuriant sveiką, saugią ir švarią aplinką“ seniūnijos uždavinio priemonę „Darbo su rizikos šeimomis organizavimas“ ir „Darbo su socialiai remtinomis šeimomis organizavimas“. Įgyvendinant šias priemones buvo mokamas darbo užmokestis ir socialinis draudimas socialinei darbuotojai darbui su rizikos šeimomis išlaikyti, taip pat darbo užmokestis ir socialinis draudimas socialinio darbo organizatorei išlaikyti. Suteikta reikalinga socialinė pagalba 13 vienišų, 28 neįgaliesiems ir 26 asmenims, turintiems specialiųjų nuolatinės slaugos poreikių. Metų pradžioje buvo teikiama pagalba socialiai remtiniems 396 asmenims, o vėliau – 283 asmenims, nes keitėsi minimali alga, kuri turėjo įtakos socialiai remtinų žmonių skaičiui  ir 9 rizikos ir 7 stebimoms šeimoms. Buvo skirtos transporto išlaidos socialiai remtinų šeimų lankymui, taip pat rizikos šeimų, turinčių negalią gyventojų lankymui. Pagal poreikį asmenys buvo aprūpinami techninės pagalbos priemonėmis, 9 asmenims, kurie atliko visuomenei naudingą veiklą, nupirktos darbo priemonės. Išmokėtos 1,200 tūkst. Eur vienkartinės socialinės pašalpos 10 asmenų, nors buvo planuota išmokėti 15 asmenų.  Suremontuotas 1 socialinis būstas. Išmokėta vienkartinė 2,285 tūkst. Eur išeitinė kompensacija kultūros darbuotojai.
• Šakių rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano programos Nr. 8 „Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo programa“ seniūnijos tikslo ir uždavinio priemonę „Viešųjų darbų organizavimas“. Įgyvendinant 2017 m. šią priemonę buvo vykdomas Kriūkų miestelio gatvių, piliakalnių, pakelių, takų tvarkymas, šaligatvių ir vietinės reikšmės kelių pakraščių priežiūra. Buvo pjaunam miestelio parko žolė, genimi medžiai, prižiūrimi želdiniai. Įdarbinti pagal viešųjų darbų programą 7 žmonės, nors buvo numatyta įdarbinti 6. Negauta papildomų lėšų iš užimtumo programos.
• Šakių rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano programos Nr. 11 „Žemės ūkio plėtros programa“ seniūnijos tikslo „Gerinti gyvenimo kokybę seniūnijoje, kuriant sveiką, saugią ir švarią aplinką“ ir uždavinio priemonę „Žemės ūkio funkcijų vykdymas“. Įgyvendinant šią priemonę lėšos buvo panaudotos kanceliarinėms  prekėms, transportui, seniūnijos žemės ūkio specialistui išlaikyti. Jis aptarnavo 352 ūkius, suteikė žemės ūkio subjektams informaciją, deklaravo pasėlius, kiaules.
• Šakių rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano programos Nr. 6 „Kultūros plėtros programa“ seniūnijos tikslo ir uždavinio priemonę „Kultūrinės veiklos, jaunimo užimtumo organizavimas“. Įgyvendinant šią priemonę buvo išmokėtas darbo užmokestis ir socialinis draudimas kultūrinių renginių organizatoriams ir kolektyvo vadovui išlaikyti. Renginiams buvo perkamos įvairios prekės, suvenyrai. Suorganizuoti 29 kultūriniai renginiai, planuota  40, bet dėl darbuotojų ligos planas neįvykdytas. Taip pat lėšos buvo panaudotos komunalinėms išlaidoms. Pastatyta įamžinimo lenta 1919-1920 m. nepriklausomybės kovų Paežerėlių valsčiaus savanoriams, atstatytas kryžius savanoriui Vincui Gvildžiui.
• Šakių rajono savivaldybės strateginio 2017-2019 metų veiklos plano programos Nr.1 „Mokymosi visą gyvenimą ir sporto programa“ tikslo „Gerinti gyvenimo kokybę seniūnijoje, kuriant sveiką, saugią ir švarią aplinką“ seniūnijos uždavinio priemonę „Mokymasis visą gyvenimą“. Įgyvendinant šią priemonę lėšos buvo panaudotos mokinių pavėžėjimui. Kasdien pavėžėjome mokinius į mokyklą 26 km. 
         Įgyvendinant programose numatytą tikslą „Gerinti gyvenimo kokybę seniūnijoje, kuriant sveiką, saugią ir švarią aplinką“, seniūnijos darbuotojai kartu su seniūnijos teritorijos gyvenamųjų vietovių atstovais – seniūnaičiais, bendruomenių pirmininkais aktyviai dalyvavo savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybinėse įstaigose rengiant sprendimus bei vykdant jų įgyvendinimą.
        

  Įgyvendinant šį planą bei tikslą buvo užtikrintas priskirtos teritorijos visuomenės viešųjų poreikių ir interesų tenkinimas ir seniūnijos funkcijų vykdymas. Seniūnija vykdė ir laiku planavo ir efektyviai išnaudojo finansinius, žmogiškuosius bei materialinius išteklius, buvo apibendrinami statistiniai praėjusių metų veiklos duomenys ir pateikti ataskaitoje seniūnijos gyventojams ir administracijos direktoriui.
• Šakių rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano programos Nr.7 „Savivaldybės veiklos pagrindinių funkcijų programa“ tikslo „Padidinti savivaldybės valdymo efektyvumą“ seniūnijos uždavinio priemonę „Administracinės naštos mažinimo priemonės“. Įgyvendinant šią priemonę buvo išduodamos pažymos juridiniams faktams patvirtinti ir nuolat vykdomas susirašinėjimas su įvairiomis institucijomis įstaigos veiklos klausimais. Išduoti leidimai saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams, taip pat laidojimo leidimai. Nuolat buvo vykdomos gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijos: faktinę gyvenamąją vietą patvirtinančių pažymų išdavimas, priimami prašymai dėl gyvenamosios vietos adreso keitimo, tikslinimo, naikinimo, atitinkamų sprendimų priėmimas, gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaita. Įgyvendinant programose numatytą tikslą „Gerinti gyvenimo kokybę seniūnijoje, kuriant sveiką, saugią ir švarią aplinką“, seniūnijos darbuotojai kartu su seniūnijos teritorijos gyvenamųjų vietovių atstovais – seniūnaičiais, bendruomenių pirmininkais aktyviai dalyvavo savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybinėse įstaigose rengiant sprendimus bei vykdant jų įgyvendinimą .
          Įgyvendinant 2017 metų planą bei tikslą buvo užtikrintas priskirtos teritorijos visuomenės viešųjų poreikių ir interesų tenkinimas ir seniūnijos funkcijų vykdymas. Seniūnija įsipareigojo laiku planuoti ir efektyviai naudoti finansinius, žmogiškuosius bei materialinius išteklius, apibendrinti statistinius praėjusių metų veiklos duomenis ir pateikti juos ataskaitoje seniūnijos gyventojams ir administracijos direktoriui.

Seniūnijos kitos vykdytos 2017 m. funkcijos:
· prireikus įvertino atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir pateikė savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;
· dalyvavo rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje situacijoje;
· organizavo  viešuosius ir visuomenei naudingus darbus;
· organizavo ir (arba) kontroliavo savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą;
· nustatyta tvarka organizavo socialinės paramos teikimą ir pašalpų mokėjimą;
· tvarkė  priskirtus registrus ir nustatyta tvarka teikė duomenis;
· tvarkė gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
· išdavė leidimus laidoti; atliko notarinius veiksmus; išdavė pažymas ir kitus reikalingus dokumentus;
· žemės ūkio subjektams teikė informaciją, deklaravo pasėlius, kiaules;
· tvarkė archyvinius duomenis.


Seniūnė                                                                                      Ona Rakauskienė
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