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ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITA  

Šakių rajono savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos plano ataskaita parengta pagal Šakių rajono savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos planą, patvirtinta Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr.AT-667 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos plano patvirtinimo“ (su vėlesniais 2018 m. liepos 2 d. įsakymo Nr.AT-708, 2018 m. spalio 2 d. įsakymo Nr.AT-933, 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr.AT-1261 papildymais), rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimu Nr.T-41 „Dėl rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ (su vėlesniais 2018 m. birželio 22 d. sprendimo Nr.T-240, 2018 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr.T-298, 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr.T-418 papildymais) ir strateginį veiklos planą sudarančias savivaldybės veiklos 2018–2020 metų programas, patvirtintas Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-376 „Dėl rajono savivaldybės programų sąrašo patvirtinimo“: Mokymosi visą gyvenimą, jaunimo ir sporto (kodas 01), Regioninės plėtros ir bendruomeninių iniciatyvų (kodas 04), Kultūros ir turizmo plėtros (kodas 06), Valdymo (kodas 07), Ūkio plėtros (kodas 12),  Socialinės ir sveikatos apsaugos (kodas 13) programas. 
	Savivaldybės administracijos metinį veiklos planą parengė Šakių rajono savivaldybės  administracijos  direktoriaus 2018 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr.AT-1095 „Dėl rajono savivaldybės programų koordinatorių ir už programą atsakingų asmenų skyrimo“ skirti rajono savivaldybės programų koordinatoriai ir už programas bei metinių veiklos planų rengimą atsakingi asmenys pagal kuruojamas programas.
	Vadovaujantis Strateginio planavimo rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T-216 „Dėl strateginio planavimo rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, parengta Šakių rajono savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos plano ataskaita. 	
	Šakių rajono savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos plano ataskaitą sudaro dvi dalys: bendroji ir veiklos plano dalys (2 priedas). 

















ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANO
ATASKAITOS

	BENDROJI DALIS	

MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ, JAUNIMO IR SPORTO (KODAS 01) 
2018-ŲJŲ METŲ PLANO ATASKAITA

[bookmark: _Toc54414035][bookmark: OLE_LINK3]PRIORITETAS 
Veikli, atvira, saugi ir tobulėjanti visuomenė. Skatinimas ir palaikymas jaunimo, jaunimo organizacijų, neformalių jaunimo grupių ir organizacijų, dirbančių su jaunimu, iniciatyvų.

2018 METŲ STRATEGINIAI  TIKSLAI 
Mokymosi visą gyvenimą, jaunimo ir sporto programa (01) apėmė Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų plėtros strateginio plano II prioritetą: 
II Prioritetas. Veikli, atvira, saugi, sveika ir tobulėjanti visuomenė.
            
ĮGYVENDINANT MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ, JAUNIMO IR SPORTO PROGRAMĄ (01) 2018-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANĄ PAGRINDINIAI TIKSLAI BUVO:

· Švietimo kokybės gerinimas.
· Skatinti ir palaikyti jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų iniciatyvas.


ĮGYVENDINANT PROGRAMĄ 2018 METAIS SIEKĖME ŠIŲ UŽDAVINIŲ 

· Kompleksiškai modernizuoti, renovuoti švietimo įstaigų mokymo (si) ir ugdymo (si) aplinką ir materialinę bazę (vaikų ir jaunimo ugdymo organizavimas).
· Įgyvendinti jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų programą.

MŪSŲ SIEKIAI 2018 METAIS: 

1. Planuota, kad į aukštąsias universitetines mokyklas įstos 38 proc. abiturientų. Faktas –29,36 proc.
2. Planuota, kad į aukštąsias neuniversitetines mokyklas įstos 21 proc. abiturientų. Faktas –24,91 proc.
3. Brandos egzaminų įvertinimas planuotas per 95 balų – 25 mokinių. Faktas –26.
4. Respublikinių olimpiadų, konkursų prizininkų skaičius buvo planuotas 20 mokinių. Faktas – 8 mokiniai.
5. Į vasaros poilsio stovyklas buvo planuota išsiųsti 30 aktyvių, gerai besimokančių mokinių iš sunkiai gyvenančių šeimų. Pasiųsta 30 mokinių.

DARBAI, ATLIKTI 2018 METAIS: 

1. Įvestas pedagogų etatinio apmokėjimo modelis. 
2. Įvesta nauja švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimo tvarka.
3. Išspręstas Lekėčių mokykloje-daugiafunkciame centre vaikų darželio įkūrimo klausimas,  baigiamas išspręsti Kriūkų mokykloje-daugiafunkciame centre vaikų darželio įkūrimo klausimas.
4. Pasirengta vaikų priėmimo tvarkai į pirmąsias klases ir priešmokyklinio ugdymo grupes.
5. Atlikti svarbiausi Griškabūdžio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ,,Pumpurėlis“ vidaus patalpų remonto darbai.


ŠVIETIMO SITUACIJA RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2018 METAIS

           2018 m. vyko nežymus švietimo įstaigų tinklo reorganizavimas. Paluobių mokykla-daugiafunkcis centras prijungtas prie Griškabūdžio gimnazijos. Lekėčių mokykloje-daugiafunkciame centre įkurta vaikų darželio grupės.
Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų, struktūros, mokinių ir mokytojų pokyčiai:
	
	2011-2012 m.
	2012-2013 m.
	2013-2014 m.
	2014-2015 m.
	2015-2016 m.
	2016-2017 m.
	2017-2018 m.
	2018-2019 m. m.

	Iš viso švietimo įstaigų:
	25
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21

	Iš jų:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gimnazijos
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	Vidurinės mokyklos
	5
	5
	0
	0
	-
	-
	-
	-

	Pagrindinės mokyklos
	9
	4
	8
	8
	7
	6
	5
	5

	Mokykla-daugiafunkcis centras
	0
	0
	1
	1
	2
	3
	4
	3

	Progimnazija
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Savarankiški vaikų darželiai
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Šakių meno mokykla
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Jaunimo kūrybos ir sporto centras
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Specialiojo  mokykla
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	Gelgaudiškio ,,Šaltinio” specialiojo ugdymo centras
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1

	Pedagoginė - psichologinė tarnyba
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Iš viso mokosi bendrojo lavinimo mokyklose
	4769
	4433
	4088
	3841
	3648
	3482
	3257
	3097

	Iš viso ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų
	829
	825
	823
	828
	858
	879
	885
	891

	Lanko meno mokyklą
	327
	327
	327
	383
	387
	387
	352
	371

	Lanko jaunimo kūrybos ir sporto centrą
	317
	309
	337
	307
	331
	334
	336
	292

	Bendrojo lavinimo mok. dirba  pedagogų
	510
	489
	468
	444
	440
	419
	391
	342

	Iš jų:
	
	
	
	
	
	
	
	

	ekspertai
	2
	2
	3
	2
	2
	2
	2
	2

	mokytojai metodininkai
	122
	117
	122
	122
	118
	125
	133
	101

	vyresnieji  mokytojai
	279
	254
	255
	262
	265
	240
	213
	178



Vaikų ir jaunimo  laisvalaikio užimtumas

	Bendrojo lavinimo mokyklose veikia 173 neformalaus ugdymo būreliai. Užsiėmimuose registruoti 2827 mokiniai. 1029 mokiniai neformalaus ugdymo užsiėmimus lanko ne mokyklose. Švietimo ir sporto skyrius specialistai per mokslo metus organizuoja apie 50 įvairių rajoninių dalykinių olimpiadų, konkursų, švenčių, festivalių, viktorinų, peržiūrų, kuriuose dalyvauja per 700 moksleivių. 2018 m. savivaldybėje toliau buvo vykdomos neformaliojo mokinių švietimo veiklos. Tam tikslui skirta 105359,00 Eur tikslinė dotacija. 2019 m. neformaliojo mokinių švietimo vystymui Švietimo ir mokslo ministerija skiria 112129,00 Eur.          
            Didelis dėmesys praėjusiais metais skirtas meno saviveiklos kolektyvų parengimui 2018 metų Lietuvos Šimtmečio dainų šventei ,,Vardan tos“. Vilniuje Šakių rajonui atstovavo 17 moksleiviškų kolektyvų, per 350 moksleivių.
            Šakių rajono meno mokyklą lanko 371 mokinys.

	 	

Švietimo  įstaigų mokymosi sąlygų gerinimas

 	           Švietimo įstaigos aprūpintos grožine, dalykine, metodine literatūra, mokykline dokumentacija daugiau kaip už 3000,00 Eur. 
           2018 m. gavo naujus geltonuosius autobusus Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazija ir Gelgaudiškio šaltinio specialiojo ugdymo centras.  
           Visiems švietimo įstaigų mokiniams ir ikimokyklinukams sudaromos sąlygos maitintis karštu maistu.  Nemokamą maitinimą (pietus už 1,52 Eur) gauna 961 mokinys. Tai sudaro 31,03 procento  visų 1–12 klasių mokinių.
944 mokiniams skirta 57,00 Eur vienkartinė išmoka mokinio reikmenims įsigyti. 
2018 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, į mokyklą ir iš jos pavežama 1516 mokinių. Maršrutiniu transportu – 585, geltonaisiais autobusais – 420, kitu mokyklų transportu – 136, privatūs vežėjai – 93, kitais pavėžėjimo būdais – 282. Nepavežamų mokinių, gyvenančių toliau nei 3 km nuo mokyklos, nėra. Mokyklų ir seniūnijų autobusai, veždami mokinius, per savaitę nuvažiuoja 16341 kilometrą.


Ugdymo rezultatai

                            2018 metais į aukštąsias universitetines mokyklas įstojo 79 mokiniai. Tai sudaro 29,36 proc. (2017 m. – 39,62 proc.) Į aukštąsias neuniversitetines – 67 mokiniai (24,91 proc.) Aukštosiose universitetinėse mokyklose iš Šakių ,,Žiburio“ gimnazijos mokosi 57 mokiniai (41,30 proc. nuo gimnaziją baigusių), 3 – iš Lukšių Vinco Grybo gimnazijos, 7 – iš Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos, 12 – iš Griškabūdžio gimnazijos. 
             Laikant valstybinius brandos egzaminus, 11 (2017 m. – 16) darbų buvo įvertinti aukščiausiu, šimto balų vertinimu.  Visus šimtukus gavo Šakių ,,Žiburio” gimnazijos gimnazistai.
             Aštuoni Šakių ,,Žiburio“ gimnazijos moksleiviai tapo respublikinių olimpiadų ir konkursų prizininkais.
             Slavikų pagrindinės mokyklos jaunųjų dviratininkų komanda respublikiniame etape užėmė 1-ąją vietą. Vienas komandos narys pakviestas į Lietuvos moksleivių dviratininkų rinktinę. 


Sąlygų plėtoti sveiką gyvenimo būdą, sportą ir jaunimo veiklą sudarymas

                  Šakių rajono mokiniai ir priešmokyklinio amžiaus vaikai fizinį aktyvumą lavina Šakių bendrojo ugdymo mokyklose dviejų savaitinių kūno kultūros pamokų metu, neformaliame ugdyme Šakių rajono jaunimo kūrybos ir sporto centre ir rajono sporto klubuose.
        Šakių rajono jaunimo kūrybos ir sporto centrą lanko 292 mokiniai. Centras kasmet vidutiniškai organizuoja 38 sporto renginius, iš jų didžioji dalis (per 27) sporto renginių yra skirti bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, likę sporto renginiai skirti suaugusiems asmenims. Šakių JKSC organizuoja bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams sporto varžybas rajonui atstovauti Lietuvos mokyklų žaidynėse (16 finalinių rajono sporto varžybų). Šakių JKSC organizuojamuose sporto renginiuose dalyvauja per 2000 sportininkų iš įvairių mokyklų ir daugiau kaip 3000 suaugusiųjų. Gana noriai moksleiviai naudojasi Šakių JKSC baseino paslaugomis, vykdomas „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje – 2018“ projektas. Per 2018 metus išmoko plaukti per 400 vaikų. Aktyvi rajono sporto klubų veika. Jų turime 22. Sporto klubų sąjunga koordinuoja 19 klubų veiklą. Rajonui NKL varžybose atstovauja krepšinio komanda „Vytis“. Rajonui RKL varžybose atstovauja krepšinio komanda Šakių „Šakiai“.
	2019 m. planuojamos sporto veiklos: tęsiamas projektas „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje – 2019“, dalyvavimas projektinėse veiklose, organizuojama didžioji dalis sporto renginių, skirtų bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, netradicinės sporto veiklos suaugusiems ir miesto svečiams. NKL varžybose sezoną tęs Šakių krepšinio komanda ,,Vytis“. Rajonui RKL varžybose atstovauja krepšinio komanda Šakių „Šakiai“.  
          2018 m. buvo vykdomos Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rekomendacijos dėl Jaunimo politikos įgyvendinimo Šakių rajono savivaldybėje.
         Jaunimo organizacijos, neformalios jaunimo grupės ir organizacijos, dirbančios su jaunimu, įgyvendino 20 projektų, tam panaudota 8540,00 Eur. Projektų veiklose dalyvavo 845 jauni žmonės (14-29 metų).
         Buvo organizuojamos  konferencijos, susitikimai, mokymai, lėšos skirtos nacionalinių ir tarptautinių projektų bendrafinansavimui, tam panaudota 2900,00 Eur.
         Įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, bendruomenių centrai, religinės bendrijos ir kitos nevyriausybinės organizacijos įgyvendino 23 projektus, tam panaudota 20407,00 Eur valstybės biudžeto lėšų, projektų veiklose dalyvavo 900 gyventojų.
         Socialinės stipendijos skirtos 12 studentų, tam panaudota 5790,00 Eur.
         Įvyko penki rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdžiai, išnagrinėti 24 klausimai, rajono savivaldybės taryboje priimta 15 sprendimų, kurie įtakojo jaunimo politikos įgyvendinimą rajono  savivaldybėje 2018 metais.
 
MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ, JAUNIMO IR SPORTO PROGRAMOS (01) 2018 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO APŽVALGA

	Šakių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reiklų skyrius, įgyvendindamas 2018 metų Mokymosi visą gyvenimą, jaunimo ir sporto programos (01) priemones,  atliko šiuos svarbiausius darbus ir pasiekė tokių rezultatų:
Vykdant šią (01) Mokymosi visą gyvenimą, jaunimo ir sporto (01) programa siekiama:
1. Tikslo „Švietimo kokybės gerinimas“
1.1. Uždavinio „Kompleksiškai modernizuoti, renovuoti švietimo įstaigų mokymo (si) ir ugdymo (si) bazę (vaikų ir jaunimo ugdymo organizavimas)“
Įgyvendinant 1.1.1. priemonę „Atnaujinti švietimo įstaigų mokymo priemonių bazę“ gautomis iš Švietimo ir mokslo ministerijos mokymo priemonėmis. Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius gavo 185 vnt. mokymo priemonių.
Įgyvendinant 1.1.2. priemonę „Dalyvauti „Geltonojo autobusiuko“ programose“. Švietimo ir sporto skyrius gavo tris transporto priemones trims švietimo įstaigoms.
Įgyvendinant 1.1.3. priemonę „Mokinio krepšelio lėšų naudojimo programa“ lėšos buvo naudojamos egzaminų vykdymui, tarifinių atlygių koeficientų skirtumams išlyginti, mažiau pasirenkamų užsienio kalbų mokymosi finansavimui 21 švietimo įstaigoje.
Įgyvendinant 1.1.4. priemonę „Ūkinių išlaidų naudojimo programa“ valstybės lėšos buvo naudojamos moksleivių neformaliojo ugdymo organizavimui, 21 programos finansavimui.
Įgyvendinant 1.1.6. priemonę „Mokinių pavėžėjimo programa“ lėšos buvo naudojamos atsiskaitymui su vežėjais už 678 mokinių pavėžėjimą maršrutiniu transportu.
Įgyvendinant 1.1.8. priemonę „Rajono reprezentacija mokomųjų dalykų ir neformaliojo ugdymo renginiuose programa“ lėšos buvo skirtos švietimo įstaigų, kurių mokiniai reprezentuoja rajoną įvairiuose renginiuose, išlaidoms padengti. 
Įgyvendinant 1.1.9. priemonę „Rajoninių renginių (olimpiadų, konkursų, viktorinų, peržiūrų, švenčių, festivalių) organizavimo, švietimo darbuotojų skatinimo, mokinių vasaros poilsio programa“ lėšos buvo skirtos rajoninių renginių organizavimui, mokinių vasaros poilsio organizavimui, kolektyvų pasirengimui respublikinei dainų šventei (rūbai šokių kolektyvams), šimtukininkų apdovanojimui.
 Įgyvendinant 1.1.10. priemonę „Aprūpinti švietimo įstaigas metodine literatūra, mokykline dokumentacija“ Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius aprūpino švietimo įstaigas Švietimo ir mokslo ministerijos skiriamais leidiniais. Jų gauta 1452 vienetai ir visa reikalinga mokyklinė dokumentacija.                                                                                                                                                                                                                                                                                  
5.tikslo „Skatinti ir palaikyti jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų iniciatyvas“.
5.1. uždavinio „Įgyvendinti jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų programą“  
Įgyvendinant 5.1.1. priemonę „Skatinti jaunimo organizacijų, neformalių jaunimo grupių ir organizacijų, dirbančių su jaunimu patirties mainų, mokymų, seminarų organizavimą ir kitas iniciatyvas“, jaunimo organizacijoms, neformalioms jaunimo grupėms ir organizacijoms dirbančioms su jaunimu, atviriems jaunimo centrams bei atviroms jaunimo erdvėms buvo organizuojami projektų finansavimo konkursai, vykdomas konkursų administravimas ir monitoringas.  Priemonės vertė 7,290 tūkst. Eur. Įgyvendinta 20 projektų. Projektų veiklose dalyvavo 845 jauni žmonės.
Įgyvendinant 5.1.2. priemonę „Viešinti ir populiarinti sėkmingai veikiančias jaunimo organizacijas, jų tikslus, motyvuoti jaunimą dalyvauti įvairiose veiklose, skirti bendrafinansavimą nacionaliniams ir tarptautiniams projektams“ buvo organizuojamos konferencijos, kiti informaciniai renginiai, mokymai, seminarai, steigiamos nominacijos, išaiškinant geriausiai veikiančias organizacijas, lyderius, geriausias jaunimo iniciatyvas ir t.t. Buvo skiriamos lėšos jaunimui, jaunimo ir kitoms organizacijoms, dirbančioms su jaunimu, atviriems jaunimo centrams ir atviroms jaunimo erdvėms nacionalinių ir tarptautinių projektų bendrafinansavimui, piniginių prizų steigimui ir kt. Priemonės vertė 2,900 tūkst. Eur.  Suorganizuoti 6 renginiai.
Įgyvendinant 5.1.3. priemonę „Remti gabius jaunuolius, neturinčius galimybių studijuoti dėl materialinių sunkumų skiriant jiems socialines stipendijas“ buvo organizuojamas Studijų rėmimo konkursas, administravimas, monitoringas. Programos lėšomis siekiama sudaryti galimybę gabiems, tačiau dėl materialinių sunkumų negalintiems studijuoti jaunuoliams siekti mokslo, skiriant jiems rajono savivaldybės Studijų rėmimo komisijos nustatyto dydžio stipendijas. Priemonės vertė –5,790 tūkst. Eur. Skirtos socialinės stipendijos 12 studentų. 
 
































REGIONINĖS PLĖTROS IR BENDRUOMENINIŲ INICIATYVŲ PROGRAMOS (04)

2018-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITA

PRIORITETAS
Pasiruoštas ir pradėtas įgyvendinti 2014–2020 m. ES programavimo periodo lėšų investavimas į rajoną.
STRATEGINIAI  TIKSLAI 
Regioninės plėtros programa apima visus Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano prioritetus: 
· tvariam ekonominiam augimui palanki aplinka;
· veikli, atvira, saugi, sveika ir tobulėjanti visuomenė;
· savitas, patrauklus ir ambicingas zanavykų kraštas.
Įgyvendinami Šakių rajono savivaldybės administracijos (04) Regioninės plėtros ir bendruomeninių iniciatyvų programą pagal Šakių rajono savivaldybės strateginio 2018–2024 metų strateginį plėtros planą atitinkantys 04 programos 2018 metų veiklos plano strateginiai tikslai:
1. Darnaus išteklių naudojimo skatinimas.  
2. Inžinerinės infrastruktūros modernizavimas.
3. Šiuolaikiškos susisiekimo sistemos plėtra.
4. Efektyvus melioracijos statinių funkcionavimas.
5.Kompleksinis miestelių ir kaimų bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros atnaujinimas.
6. Gerinti kultūros ir turizmo traukos objektų materialinę bazę.
7. Švietimo kokybės gerinimas.
8. Sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros plėtojimas.
9. Sveiko gyvenimo  būdo ir sporto propagavimas, ligų prevencija, profilaktika.
10. Regioninio ir tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimas.
11. Socialinių paslaugų prieinamumo  ir pasirinkimo užtikrinimas.
12. Socialinių paslaugų aprėpties didinimas.   
13. Viešosios tvarkos palaikymo sistemų tobulinimas.
14.Kultūros paveldo saugojimas, aktualizavimas ir pritaikymas viešiesiems poreikiams.
15.Palankių sąlygų sudarymas kultūros ir turizmo paslaugų plėtrai ir paslaugų kokybės gerinimui.
Regioninės plėtros ir bendruomeninių iniciatyvų programos (04) 2018-ųjų metų veiklos plano 04 programoje  buvo įgyvendindama 15 tikslų, kurie atitiko 2018-2024 metų plėtros strateginio plano tikslus. Šių tikslų įgyvendinimui buvo formuojama 14 uždavinių, kuriems įgyvendinti buvo numatytos 49 priemonės. 
Regioninės plėtros programa skirta kurti rajono subalansuotos plėtros strategiją, organizuoti ir koordinuoti jos įgyvendinimą. Ji reikalinga ne tik siekiant koordinuoti rajono strateginio plano įgyvendinimą, į rajoną pritraukiamų ES ir kitų fondų lėšų judėjimą, bet ir vykdyti savivaldybės tarptautinio ir vietinio bendradarbiavimo programas.
Regioninės plėtros programa apima didžiąją dalį visų į rajono įvairių sričių infrastruktūrą investuojamų ES, nacionalinių ir rajono biudžeto lėšų. Didelę dalį programoje numatomos veiklos sudaro iš ES Regioninės plėtros fondo gaunamų lėšų koordinavimas bei stebėsena.
2014–2020 m. ES programavimo periodo metu planuojama įgyvendinti per 50 projektų, bendra projektų numatoma vertė per 20 mln. Eur (iš jų apie 17 mln. – ES lėšos). Regioninės plėtros ir bendruomeninių iniciatyvų programoje (04) 2018-ųjų metų veiklos plano 04 programoje buvo įgyvendinami 29 projektai. Iš jų buvo tęsiami pradėti įgyvendinti 21 projektas bei pradėti įgyvendinti dar 8 nauji projektai.
                        

 REGIONINĖS PLĖTROS IR BENDRUOMENINIŲ INICIATYVŲ PROGRAMOS (04) 2018 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO APŽVALGA

Šakių rajono savivaldybės administracijos Ūkio, architektūros ir investicijų skyrius bei kiti priemonių vykdytojai įgyvendindami 2018 metų (04) Regioninės plėtros ir bendruomeninių iniciatyvų programos priemones 2018-ųjų metų veiklos plane, atliko šiuos svarbiausius darbus ir pasiekė šiuos rezultatus, vykdant šios programos:
4.1. Tikslo  „Darnaus išteklių naudojimo skatinimas.“
4.1.1. Uždavinio „Kompleksiškai plėtoti ir puoselėti  rekreacines teritorijas, želdynus bei kitas viešąsias erdves, pritaikant jas gyventojų bei verslo poreikiams“ 
Įgyvendinant priemonės 4.1.1.1. projektą „Draugystės parkai -3“ buvo atlikti želdinių tvarkymo, mažosios architektūros įrengimo, kietosios dangos takų įrengimo darbai Šakių miesto skvere.
Įgyvendinant priemonės 4.1.1.2. projektą „Draugystės parkai -1“ buvo vykdomi projekto sutartiniai įsipareigojimai –atliekamas Šakių miesto skvero priežiūros darbų vykdymas po projekto užbaigimo.
Įgyvendinant priemonės 4.1.1.3. projektą „Gelgaudiškio dvaro parko sutvarkymas“, bei užsitęsus LRV nutarimo projekto derinimo procedūroms, nebuvo atliktas techninio projekto pirkimas ir parengimas, projekte numatyti priežiūros darbai, kanalizacijos, vandens nuotekų, elektros įvedimo darbai planuojami pradėti 2019 metais.
[bookmark: _Hlk512264459]Įgyvendinant priemonę 4.1.1.4. ,,Šešupės upės Kudirkos Naumiestyje būklės gerinimas“ buvo vykdomi sutartiniai įsipareigojimai - buvo sutvarkyta 2,35 ha pakrančių apsaugos juostų, kas ketvirtį atlikti vandens kokybės tyrimai. 
Įgyvendinant priemonę 4.1.1.5. „Lukšių tvenkinio ant Lenkupio upės būklės gerinimas Šakių rajono savivaldybėje“ buvo vykdomi sutartiniai įsipareigojimai - pavasarį ir rudenį buvo sutvarkytos pakrančių apsaugos juostos 2,00 ha plote, kas ketvirtį atlikti vandens kokybės tyrimai. 
Įgyvendinant priemonę 4.1.1.6. ,,Gelgaudiškio dvaro sodybos tvenkinių būklės gerinimas“ buvo vykdomi sutartiniai įsipareigojimai - buvo sutvarkyta 0,44 ha pakrančių apsaugos juostų, atlikti kas ketvirtį vandens kokybės tyrimai. 
Įgyvendinant priemonę 4.1.1.7. „Šakių miesto riboženklių įrengimas“ buvo įrengtas vienas Šakių miesto riboženklis bei jo pagrindas.
Įgyvendinant priemonę 4.1.1.8. „E. Steponaičio ir Kęstučio gatvėse esamų gyvenamųjų namų fasadų atnaujinimas“ buvo planuotas rangos darbų pirkimas E. Steponaičio ir Kęstučio g. gyvenamųjų namų dažymo ir tinkavimo darbams, tačiau atsižvelgiant į sudėtingą rajono biudžeto situaciją, buvo nuspręsta šiuo darbus nukelti į kitus metus.
4.1.3. Uždavinio „Uždavinys: Modernizuoti ir renovuoti viešuosius pastatus“: 
Įgyvendinant priemonės 4.1.3.1. projektą ,,Šakių rajono savivaldybės viešųjų pastatų atnaujinimas“ (R-724), buvo planuojama nupirkti ir parengti techninį projektą Šakių seniūnijos pastato atnaujinimui, tačiau atsižvelgiant į sudėtingą rajono biudžeto situaciją, nuspręsta šiuos darbus pradėti 2019 metais.
4.1.4. Uždavinio „Rengti teritorijų planavimo dokumentus“: 
Įgyvendinant priemonę 4.1.4.1. „Teritorijų planavimo dokumentų rengimas“ buvo atlikti atskirų žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektai Šakių rajono savivaldybės Kudirkos Naumiesčio miesto teritorijoje.
 Įgyvendinant priemonę 4.1.4.2. „Plėtoti Geoinformacinės sistemos kūrimą Šakių rajono savivaldybės teritorijoje“, buvo įdiegta Šakių rajono savivaldybės teritorijoje Geoinformacinė sistema.
4.2. Tikslo “Inžinerinės infrastruktūros modernizavimas“.
4.2.2. Uždavinio „Kurti ir plėtoti pramonės zonas ir subzonas“.
Įgyvendinant priemonę 4.2.2.1. „Suformuoti sklypą pramoninei zonai. Žemės paėmimas visuomenės poreikiams.“ Buvo pabaigtas įgyvendinti žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas.
Įgyvendinant priemonę 4.2.2.2. „Šakių pramonės zonos įrengimas/sklypų atskyrimas“ buvo parengti dokumentai žemės sklypų atskyrimui.
Įgyvendinant priemonę 4.2.2.3. „Šakių pramonės zonos įrengimas /melioracijos darbai“ buvo atliktas techninio projekto pirkimas ir parengimas bei rangos darbų vykdymas. Parengtas pramonės teritorijos dalies tarp Kęstučio ir Griškabūdžio gatvių Šakių mieste paviršinio vandens nuvedimo techninio darbo projektas bei atliktas paviršinio vandens sutvarkymo darbų pirkimas.
Įgyvendinant priemonę 4.2.2.4. „Šakių pramonės zonos įrengimas/ infrastruktūros įrengimo darbai“, buvo vykdomi plane numatyti darbai - techninio projekto, rangos darbų pirkimas ir infrastruktūros įrengimo rangos darbų vykdymas. 
4.2.3. Uždavinio „Plėtoti viešą privačią partnerystę  verslo ir turizmo srityse“
Įgyvendinant priemonę 4.2.3.1. „Bendrafinansuoti vietinių užimtumo iniciatyvų projektus“ buvo dalyvaujama įgyvendinant projektą, skatinantį investicijas į Šakių rajono ekonomiką, įmonėms dalyvaujant Lietuvos darbo biržos organizuojamame vietinių užimtumo iniciatyvų projekte (VUI).
4.3. Tikslo „Šiuolaikiškos susisiekimo sistemos plėtra.“
4.3.1. Uždavinio „Modernizuoti ir plėtoti savivaldybės vietinės reikšmės kelius, gatves ir kitas susisiekimo komunikacijas“
Įgyvendinant priemonės 4.3.1.1. projektą „Šakių miesto susisiekimo infrastruktūros modernizavimas„ (TID-511) dėl projektuotojų kaltės planuoti darbai šioje priemonėje nusikėlė į 2019 metus. 
4.3.2. Uždavinio „Modernizuoti esamus, įrengti naujus pėsčiųjų ir dviračių takus“ 	Įgyvendinant priemonės 4.3.2.1. projektą ,,Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas teritorijoje tarp V. Kudirkos ir Kęstučio gatvių Šakiuose” (R-516), užsitęsė projektinės paraiškos derinimo bei finansavimo sutarties pasirašymo su Agentūra procedūros ir planuoti darbai nusikėlė į 2019 metus. 
4.4. Tikslo „Efektyvus melioracijos statinių funkcionavimas“.
4.4.1. Uždavinio „Skatinti efektyvesnį melioracijos statinių naudojimą ir priežiūrą“
Įgyvendinant priemonės 4.4.1.1. projektą „Šakių rajono savivaldybės Giedručių, Šakių, Girėnų ir Lukšių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių remontas ir rekonstrukcija“ buvo atlikti 6,314 km griovių rekonstravimo darbai,  rekonstruoti du tiltai, rekonstruota 107 drenažo žiotys, pagerinta žemės ūkio naudmenų būklė apie 505 ha plote. 
Įgyvendinant priemonės 4.4.1.2. projektą ,,Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų, Patašinės ir Paluobių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių remontas ir rekonstrukcija“ buvo atlikti 11,2 km griovių rekonstravimo darbai,  rekonstruoti du tiltai, rekonstruoti 4 pėsčiųjų tiltai, rekonstruotos 183 drenažo žiotys, pagerinta žemės ūkio naudmenų būklė apie 700 ha plote.
Įgyvendinant priemonės 4.4.1.3. projektą ,,Šakių rajono savivaldybės Būblelių ir Žvirgždaičių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“, kuris bus baigtas 2019 metais, buvo atlikti apie 5,0 km griovių rekonstravimo darbai,  iš dalies rekonstruoti keturi tiltai, iš dalies atlikta Būblelių užtvankos ant Nopaičio upelio vandens numetėjo rekonstrukcija, atlikti viešinimo darbai vadovaujantis ES direktyvomis, pagerinta žemės ūkio naudmenų būklė apie 400 ha plote.
4.5. Tikslo „Kompleksinis miestelių ir kaimų bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros atnaujinimas.
4.5.1. Uždavinio „Atnaujinti gyvenviečių, turinčių nuo 1000 iki 6000 gyventojų viešąją infrastruktūrą“.
Įgyvendinant priemonės 4.5.1.1. projektą „Kudirkos Naumiesčio gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ (R-908) 2018 m. paaiškėjo, kad į projekto įgyvendinimą būtina įtraukti trečią šalį- Lietuvos automobilių kelių direkciją, todėl užtruko projektavimo darbų derinimas bei rangos darbų pirkimas nusikėlė į 2019 metus. 
Įgyvendinant priemonės 4.4.1.2. projektą ,,Lukšių gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ (R-908) buvo planuota parengti techninį projektą, bet užtrukus viešųjų pirkimų dokumentų parengimui bei viešųjų pirkimų procedūroms, techninio projekto parengimo paslaugos nebuvo nupirktos. Projektavimo paslaugų sutartis pasirašyta 2019-01-14.
Įgyvendinant priemonės 4.4.1.3. projektą „Gelgaudiškio gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ (R-908)  buvo planuojama  parengti 2 techninius projektus bei nupirkti ir atlikti rangos darbus: pėsčiųjų takų ir apšvietimo įrengimo, rekreacinių zonų įrengimo ir miesto turgaus aikštės įrengimo darbus, tačiau užtrukus pirkimo dokumentų rengimui bei derinimui su Agentūra, buvo parengtas tik 1 techninis projektas bei suderinti rangos darbų pirkimo dokumentai.
4.5.2. Uždavinio „Atnaujinti gyvenviečių, turinčių iki 1000 gyventojų, viešąją infrastruktūrą“.
 Įgyvendinant 5.2.2.2. priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ projektą „Griškabūdžio atnaujinimas ir plėtra“ buvo planuojamas techninio projekto pirkimas ir parengimas, tačiau užtruktus pirkimo dokumentų rengimui, techninio projekto pirkimo paslaugos nebuvo nupirktos 2018 metais. Projektavimo paslaugų sutartis pasirašyta 2019-01-29.
Įgyvendinant 5.2.2.3. priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ projektą „Lekėčių atnaujinimas ir plėtra“ planuojamas techninio projekto pirkimas ir parengimas, tačiau užtruktus pirkimo dokumentų rengimui techninio projekto parengimo paslaugos nebuvo nupirktos. Projektavimo paslaugų sutartis pasirašyta 2018-12-28.
Įgyvendinant 5.2.2.4. priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ projektą „Kriūkų atnaujinimas ir plėtra“ buvo paskelbtas techninio projekto bei rangos darbų pirkimas, tačiau atrinktas rangovas atsisakė pasirašyti sutartį ir rangos darbų pirkimas buvo skelbiamas dar kartą. 
Įgyvendinant 5.2.2.7. priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ projektą „Slavikų atnaujinimas ir plėtra“ buvo planuojamas techninio projekto parengimo pirkimas, tačiau, užsitęsus projekto paraiškos derinimui, projekto finansavimo sutartis buvo pasirašyta 2019 m. sausio mėn.
Įgyvendinant 5.2.2.8. priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ projektą „Žvirgždaičių atnaujinimas ir plėtra“ buvo planuojamas techninio projekto pirkimas ir parengimas, tačiau užtruktus pirkimo dokumentų rengimui techninis projektas neparengtas. Projektavimo paslaugų sutartis pasirašyta 2018-12-21.
4.8. Tikslo „Švietimo kokybės gerinimas.“
4.8.1. Uždavinio „Kompleksiškai modernizuoti, renovuoti švietimo įstaigų mokymo (si) ir ugdymo (si) aplinką ir materialinę bazę“.
Įgyvendinant priemonės 4.8.1.1. projektą „Modernių ir saugių erdvių kūrimas Šakių rajono ugdymo įstaigose“ (R-705) – buvo atsisakyta šio projekto dėl priemonės apraše numatytų per aukštų reikalavimų įgyvendinamam projektui. Griškabūdžio vaikų darželis „Pumpurėlis“ buvo sutvarkytas iš savivaldybės lėšų. 
Įgyvendinant priemonės 4.8.1.2. projektą Šakių rajono savivaldybės mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ (R-724) buvo atlikti techninio darbo projekto parengimo bei ekspertizės pirkimai. Buvo nupirkti rangos darbai bei pradėtos tvarkyti projekte planuotos patalpos Kriūkų ir Lekėčių miesteliuose.
4.9. Tikslo „Sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros plėtojimas.
4.9.1. Uždavinio „Atnaujinti esamas ir kurti naujas sporto ir aktyvaus laisvalaikio zonas bei viešąsias erdves“.
Įgyvendinant priemonės 4.9.1.1. projektą „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Šakių mieste“ (R-725) 2018 metais pradėti remonto darbai sporto, infrastruktūros, laisvalaikio paslaugų infrastruktūros objektuose – Šakių meno mokyklos palėpės kapitalinis remontas, Šakių meno mokyklos rūbinių paprastasis remontas, rajono savivaldybės Jaunimo ir kūrybos centro kontaktinės sporto salės paprastasis remontas, kūno rengybos salės paprastasis remontas, rūbinių kapitalinis remontas.
Įgyvendinant priemonę 4.9.1.2. „Šakių Žiburio gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas“ buvo nupirktas Šakių Žiburio gimnazijos sporto aikštyno techninio projekto parengimas.
Įgyvendinant priemonės 4.9.1.3. projektą „Įkurti Palankinės jaunimo užimtumo centrą”  pateiktos pastabos sklypo suformavimo projektui. Matininkai koreguoja projektą pagal pateiktas pastabas. 
4.10. Tikslo „Sveiko gyvenimo  būdo ir sporto propagavimas, ligų prevencija, profilaktika.“
4.10.1. Uždavinio „Skatinti sveiką gyvenseną ir vykdyti ligų prevenciją“.
Įgyvendinant priemonės 4.10.1.1. projektą „Šakių rajono  pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ (R-609) buvo planuojama nupirkti Šakių rajono savivaldybės sveikatos įstaigoms medicininę įrangą, bet pirkimai neįvyko, nes finansavimo sutartis projektui pasirašyta tik 2019-02-15.
Įgyvendinant priemonės 4.10.1.2. projektą ,,Sveikos gyvensenos skatinimas Šakių rajone“ (R-630) buvo vykdomos veiklos numatytos projekte - nupirkta sveikatinimo įranga ir įrengimai sveikatinimo renginiams rajone, planuojamiems projekte vykdyti informavimo, švietimo ir mokymo renginiams bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose. Organizuoti sveikatos raštingumą didinantys renginiai (informavimo, švietimo ir mokymo srityse), pritraukti 335 dalyviai.
Įgyvendinant priemonės 4.10.1.3. projektą „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams įgyvendinimas Šakių rajone“ (R-615) planuojama teikti paslaugas Šakių rajone tuberkulioze sergantiems pacientams perkant maisto talonus ir padengiant kelionės išlaidas pas pacientus. Buvo planuota, kad šias paslaugas 2018 m. gaus 38 asmenys, tačiau paslaugas gavo  tik 5 asmenys, nes pagal tikslintus duomenis  Šakių rajone ambulatoriškai besigydantys ir vartojantys vaistus yra tik 5 asmenys. Duomenys tikslinti ir gauti iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų filialo Romainių tuberkuliozės ligoninės.
4.12. Tikslo „Regioninio ir tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimas.“
4.12.1. Uždavinio „ES lėšomis finansuojamų bendradarbiavimo projektų įgyvendinimas“.
Įgyvendinant priemonę 4.12.1.1. planuojama finansuoti netinkamas, bet projektų įgyvendinimui būtinas išlaidas. 
4.12.2. Uždavinio „Išnaudoti regioninio ir tarptautinio bendradarbiavimo galimybes socialinės infrastruktūros plėtrai“.
Įgyvendinant priemonės 4.12.2.2. projektą „Draugystės parkai - 2“ toliau buvo tęsiami Šakių miesto skvero rekonstravimo darbai, organizuota sveikatingumo šventė Šakių mieste, kuri buvo integruota į Pasaulio Zanavykų susibūrimo renginį „Apkabink savo kraštą“ bei buvo tęsiami sveikatinimo užsiėmimai.
4.14. Tikslo „Socialinių paslaugų prieinamumo  ir pasirinkimo užtikrinimas.
4.14.1. Uždavinio „Teikti socialinės globos paslaugas“.
 Įgyvendinant priemonės 4.14.1.1. projektą „Bendruomeninių šeimos namų steigimas Šakių rajone“ (V-416) buvo teikiamos projekte numatytos paslaugos šeimos vertybėms stiprinti, skirtos šeimoms ir asmenims (įgūdžių formavimui šeimoje mokymai, sociokultūrines paslaugos, psichologo paslaugos ir kt. paslaugos). Šias paslaugas 2018 m. gavo 526 asmenys. 
4.15. Tikslo „Socialinių paslaugų aprėpties didinimas.“    
4.15.1. Uždavinio „Socialinių paslaugų rizikos asmenims plėtra“.
Įgyvendinant priemonės 4.15.1.1. projektą „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Šakių rajone“ (R-407) 2018 metais projektas neprasidėjo dėl užsitęsusių projekto paraiškos derinimo procedūrų. 
4.15.2. Uždavinio „Socialinių paslaugų rizikos asmenims plėtra“.
Įgyvendinant priemonės 4.15.1.2. projektą „Šakių rajono savivaldybės socialinio būsto plėtra“ (R-408) buvo įvertinti ir įsigyti 4 socialiniai būstai.
4.16. Tikslo „Viešosios tvarkos palaikymo sistemų tobulinimas.“    
4.16.1. Uždavinio „Gerinti saugumą viešosiose erdvėse“.
Įgyvendinant priemonę „Miesto stebėjimo sistemos įrengimas“ 2018 metais kamerų viešajam saugumui užtikrinti mieste pirkimas nebuvo atliekamas.
4.17. Tikslo „Kultūros paveldo saugojimas, aktualizavimas ir pritaikymas viešiesiems poreikiams.
4.17.1. Uždavinio „Restauruoti, pritaikyti viešiesiems poreikiams kultūros paveldo objektus.“
Įgyvendinant priemonės 4.17.1.1. projektą „Gelgaudiškio dvaro sodybos restauravimas ir kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“ buvo apdraustos projekto „Gelgaudiškio dvaro sodybos restauravimas ir kompleksiškas pritaikymas  turizmo reikmėms“ investicijos bei perkamos apsaugos paslaugos Gelgaudiškio dvaro sodybos kompleksui.
Įgyvendinant priemonę 4.17.1.2. projektą „Mažųjų miestelių turizmo galimybės. Sintautai“ buvo perkamos apsaugos paslaugos projekto „Mažųjų miestelių turizmo galimybės. Sintautai“ pastatams.
Įgyvendinant priemonę 4.17.1.3. projektą „Gelgaudiškio dvaro sodybos restauravimas ir kompleksiškas pritaikymas  turizmo reikmėms“ II etapas buvo apdraustos projekto „Gelgaudiškio dvaro sodybos restauravimas ir kompleksiškas pritaikymas  turizmo reikmėms“ II etapo investicijos bei nupirktos apsaugos paslaugos Gelgaudiškio dvaro sodybos pastatams (oranžerijai, kumetynui, bei varpinės pastatams).
Įgyvendinant priemonę 4.17.1.4. projektą „Gelgaudiškio dvaro sodybos rūmų, Parko g. 5, Gelgaudiškis, Šakių r., (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 586) 111, 118, 115 patalpų interjerų tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai“ (lipdybos darbai)“ buvo vykdomi Gelgaudiškio dvaro rūmų 115 patalpos interjero tvarkybos darbai.
Įgyvendinant priemonę 4.17.1.5. „Elektros energijos tiekimas Gelgaudiškio dvaro sodyboje“ buvo apmokama už elektrą Gelgaudiškio dvaro sodyboje, kol bus surastas Gelgaudiškio dvaro sodybos operatorius.
Įgyvendinant 4.17.1.6. projektą „Šakių kultūros centro pastato rekonstravimas“ 2018 metais baigtas rekonstruoti Šakių kultūros centro pastatas – atlikti vidaus apdailos darbai, apšvietimo ir įgarsinimo įrangos, baldų, scenos užuolaidų pirkimai, aplinkotvarkos darbai.
4.18. Tikslo „Palankių sąlygų sudarymas kultūros ir turizmo paslaugų plėtrai ir paslaugų kokybės gerinimui.
4.18.1. Uždavinio „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara. Nemuno kelias“
Įgyvendinant priemonės 4.18.1.1 projektą „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara. Nemuno kelias“ toliau buvo vykdomas rinkodaros projektas.




























                                                                                          
KULTŪROS IR TURIZMO PLĖTROS (06) PROGRAMOS 2018 M. VEIKLOS PLANO ATASKAITA

PRIORITETAS. Savitas, patrauklus ir ambicingas zanavykų kraštas.

STRATEGINIAI  TIKSLAI 	
	Šakių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo plėtros (06) programa siekiama įgyvendinti šio Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano (patvirtinto Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr.T-378) strateginius tikslus:
1. Krašto kultūrinio identiteto saugojimas, puoselėjimas ir sklaida. 
2. Kokybiškų kultūros ir turizmo paslaugų plėtra ir jų  prieinamumo didinimas.

STRATEGINIAI  UŽDAVINIAI
1. Sąlygų sudarymas visiems gyventojams dalyvauti etninės kultūros sklaidos procese.
2. Kultūros paveldo saugojimas, aktualizavimas ir pritaikymas viešiesiems poreikiams.
3. Palankių  sąlygų sudarymas kultūros ir turizmo paslaugų plėtrai ir paslaugų kokybės gerinimui.

ĮGYVENDINTI PROGRAMĄ 2018 METŲ VEIKLOS PLANO 06 PROGRAMĄ BUVO SIEKIAMA ŠIAIS UŽDAVINIAIS
1. Skleisti zanavykų krašto kultūrą, bendradarbiauti  su kitų regionų ir šalių institucijomis
1. Įgyvendinti  tautinio kostiumo ir liaudies instrumentų atnaujinimo programą
1. Rengti nematerialaus paveldo vertybių sąvadą
1. Organizuoti etninės kultūros renginius
1. Restauruoti, pritaikyti viešiesiems poreikiams kultūros paveldo objektus
1. Rūpintis krašto įžymių žmonių atminimo, įvykių, vietų išsaugojimu
1. Inicijuoti religinio kultūros paveldo išsaugojimą
1. Skleisti profesionaliąją kūrybą, skatinti mėgėjų meno veiklą, dainų švenčių tradiciją.
1.  Remti krašto autorių kūrybą ir kraštą reprezentuojančius leidinius.
1. Vykdyti aktyvią rinkodarą ir komunikaciją.
1. Atnaujinti ir plėtoti turizmo infrastruktūrą 
1. Plėtoti Šešupės euroregiono TIC veiklą ir turizmo informacinę sistemą.
1. Gerinti ir stiprinti turizmo sektoriaus paslaugas ir darbuotojų gebėjimus.
1. Skatinti ir didinti turizmo produktų įvairovę ir pasiūlą.
1. Dalyvauti tarptautiniuose turizmą skatinančiuose renginiuose ir tarptautinių turizmo organizacijų veikloje. 
1. Užtikrinti turizmo sektoriaus stebėsenos sistemos funkcionavimą.


KULTŪROS IR TURIZMO PLĖTROS PROGRAMOS (06) 2018 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO APŽVALGA

[bookmark: _Hlk512589885]	I. Savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyrius įgyvendina Šakių rajono savivaldybės strateginio 2018-2020 m. veiklos plano Kultūros ir turizmo plėtros programos (Nr.6)  1 tikslo „Sąlygų sudarymas visiems gyventojams dalyvauti etninės kultūros sklaidos procese“ šiuos uždavinius ir priemones: 
	1.2. uždavinio „Skleisti zanavykų krašto kultūrą, bendradarbiauti su kitų regionų ir šalių institucijomis“  priemonės:
	1.2.1. priemonė „Išleisti etninės kultūros leidinius“. Įgyvendinant šią priemonę, buvo parengta medžiaga „Gelgaudiškio“ kapelos, Arbatos šventės Jablonskynėje ir Zyplių dvaro kapelos kompaktinėms plokštelėms; 
	1.2.2. priemonė „Organizuoti ir dalyvauti tarptautiniuose, respublikiniuose, regionų seminaruose, festivaliuose, konkursuose, šventėse (šokių, armonikierių, kapelų, vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų, tautodailininkų; reginiai Lenkijoje, Kaliningrado sr. ir kt. šalyse)“. Buvo dalyvauta ir organizuota: 
1. Folkloro festivalis „Oi kieno žali sodai“;
2. Seminaras „Simbolizmas liaudies kūryboje“;
3. Respublikinis armonikierių čempionatas ;
4. Respublikinis tautodailininkų pleneras „Zyplių žiogai“;
5. Folkloro, tautinių šokių kolektyvai ir kapelos dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose Lietuvoje („Atataria lamzdziai“, „Parbėk, laiveli“, „Saulės žiedas“, „Hanzos dienos“), Lenkijoje, Slovakijoje, Rusijoje, Latvijoje;
	1.3. uždavinio „Įgyvendinti  tautinio kostiumo ir liaudies instrumentų atnaujinimo programą“ priemonės:
	1.3.1. priemonė „Įsigyti tautinių kostiumų“. Įgyvendinant šią priemonę buvo įsigyti   tautiniai kostiumai ir kostiumų elementai folkloro kolektyvams „Užnovietis“ ir „Šakija“, „Vijūro“ ir „Virangės“ tautinių šokių, choro „Lituanica“ kolektyvams.  
	1.3.2. priemonė „Įsigyti liaudies instrumentų“. Basetlė Sintautų kultūros centro folkloro kolektyvui „Santaka“ ir būgnelis Plokščių daugiafunkcio centro folkloro kolektyvui „Vaiguva“ kolektyvui.
	1.4. uždavinio „Rengti nematerialaus paveldo vertybių sąvadą“ priemonės:
	1.4.1. priemonė. „Parengti sąvado bylas“. Parengta viena nematerialaus paveldo sąvado byla. Respublikos nematerialaus paveldo sąvadui buvo pateikta viena paraiška, tačiau pati byla nebuvo parengta dėl kvalifikuotų žmogiškųjų išteklių trūkumo.
	1.5. uždavinio „Organizuoti etninės kultūros renginius“ priemonės:
	1.5.1. priemonė „Organizuoti kalendorines, folkloro kolektyvų, liaudiškos muzikos kapelų šventes, tautodailės parodas ir kt. renginius kultūros renginius“. Įgyvendinant šią priemonę buvo organizuotos 33 kalendorinės, folkloro, tautinių šokių, liaudies muzikos kapelų šventės (be tautodailės parodų). Svarbiausios jų buvo: kaimo kapelų šventė „Pašešupių armonika“, Sekminių šventė Jablonskynėje, Joninių šventė Sudargo piliakalniuose, kanklininkų  stovykla, armonikierių šventė Gelgaudiškyje, tradicinė keramikos šventė „Pirksiu molio puodynėlę“ Zypliuose, tautodailininkų pleneras Sintautuose, duonos šventė Zanavykų muziejuje, Arbatos šventė Jablonskynėje, rajoninė verpėjų šventė Kudirkos Naumiestyje, Mojavinių šventė Veršiuose, folkloro festivalis Šakiuose, tradicinių amatų diena Zanavykų muziejuje, Žolinė Paluobiuose ir Gelgaudiškyje ir kt. renginiai.
	II. Savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyrius įgyvendina Šakių rajono savivaldybės strateginio 2018-2020 m. veiklos plano Kultūros ir turizmo plėtros programos (Nr.6) 2 tikslo „Kultūros paveldo saugojimas, aktualizavimas ir pritaikymas viešiesiems poreikiams“ šiuos uždavinius ir priemones: 
	2.1. uždavinio „Restauruoti, pritaikyti viešiesiems poreikiams kultūros paveldo objektus“ priemonės:
[bookmark: _Hlk512349014]	2.1.3. priemonė „Vinco Kudirkos paminklo restauravimas (u. k. 10045)“. Įgyvendinant šią priemonę buvo numatyta atlikti objekto restauravimo darbus. Kultūros paveldo departamentui nepirkus restauravimo darbų, numatyta, kad savivaldybės administracija 2019 m. pateiks naują paraišką, o Kultūros paveldo departamentas skelbs naujus paminklo restauravimo darbų pirkimus. Paminklo restauravimo darbai buvo  nukelti į 2019 m.
	2.1.4. priemonė. „Ženklų į Batiškių ir Baltrušių  genocido aukų kapines pastatymas“. Įgyvendinant šią priemonę, vietoj numatytų 2 vnt. įsigyti 5 ženklai, kartu su projektavimo, pagaminimo ir pastatymo paslaugomis. 2018 m. pastatydami ženklus, paženklinome šiuos lankomus objektus: Baltrušių holokausto aukų vietas 2 vnt., Batiškių holokausto vieta 2 vnt. ir dalinai, iš draudimo už ženklo autoįvykio metu suniokojimą sugražintų lėšų, atstatėme 1 ženklą į partizanų kovų ir žūties vietą - Valkų kalvas. 
	2.1.6. priemonė „Batiškių (Šakių sen.) žydų genocido aukų paminklo restauravimas“. 
Buvo numatyta parengti restauravimui skirtą dokumentaciją ir pradėti pagrindinio paminklo  restauravimo-priežiūros darbus. Užtrukus dokumentų derinimui, pagrindinio paminklo priežiūros darbai nukelti į 2019 m.
                      Kultūros paveldo objektų pritaikymo viešiesiems poreikiams uždavinyje buvo įgyvendinta papildomos priemonės: 
· Kidulių dvaro svirno pastato techninio projekto parengimas. Taip pat parengta paraiška kartu su partneriais Bendradarbiavimo abipus sienos programai, rekonstrukcijos ir pritaikymo darbų finansavimui gauti; 
-    Renginių, skirtų partizanų kovoms atminti J. Būtėno žūties vietoje ir Valkų kalvose organizavimas. Bendradarbiauta organizuojant 2 renginius.
	2.4. uždavinio „Inicijuoti religinio kultūros paveldo išsaugojimą“ priemonė:
	2.4.1. priemonė „Baltrušių žydų genocido aukų kapinių (u. k 11175, u. k. 38553) tvarkybos - restauravimo darbai“. Įgyvendinant šią priemonę atliktas techninės dokumentacijos parengimas ir dviejų holokausto aukų kapų priežiūros darbai: aplinkos, želdinių ir privažiavimų sutvarkymas, pastatyti 2  paminklai, 2 teritorijos iš dalies aptvertos metalinėmis tvoromis, jų tvėrimo darbai numatomi pabaigti 2019 m. pavasarį. Pastatytas informacinis stendas.
	2.7. uždavinio „Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio programos įgyvendinimas“ priemonė:
	2.7.1  priemonė „Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio programa“.  Įgyvendinant šią priemonę buvo vykdomi šie darbai ir organizuojami renginiai: paminklo, skirto krašto signatarams atidengimas Šakiuose,  1919-1923 m. Nepriklausomybės kovų savanorių ir Vyčio kryžiaus kavalierių atminimo lentų–paminklų atidengimas visose seniūnijose, Nepriklausomybės akto signatarų S. Banaičio, J. Staugaičio, J. Vailokaičio tėviškės vietų sutvarkymas, Interaktyvios ekspozicijos „Sūduvos krašto signatarų keliais“ pristatymas Zanavykų muziejuje, Iškilmingas Lietuvos valstybės atkūrimo  100-mečio minėjimai, ,,Aitvaro”, „Varpo“, „Dobilo“, „Žmogus yra didis“ apdovanojimų įteikimo šventės, konferencija ,,Šakių kraštas  šimtmečio kelyje” (ekonomikos, kultūros, pramonės ir žemės ūkio, švietimo ir kitų sričių apžvalga), šventinė konferencija ,,100 valstybės metų. Lietuva. Suomija.”, Šakių miesto šventė „Apkabink savo kraštą”, lietuviškos patriotinės dainos šventė ,,Zanavykų balsai -2018”, regioninis skaitovų konkursas ,,Ne tas yra didis”, žygis ,,Knygos kelias” ir kt.
	III. Savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyrius įgyvendina Šakių rajono savivaldybės strateginio 2018-2020 m. veiklos plano Kultūros ir turizmo plėtros programos (Nr.6)  2 tikslo „Palankių sąlygų sudarymas kultūros ir turizmo paslaugų plėtrai ir paslaugų gerinimui“
[bookmark: _Hlk512410568]	 3.1.uždavinio „Skleisti profesionaliąją kūrybą, skatinti mėgėjų meno veiklą, dainų švenčių tradiciją“ šias priemones:
	3.1.1. priemonė „Klasikinės muzikos festivalis „Beatričės vasaros“. Įgyvendinant šią priemonę įvyko VIII muzikos festivalis „Beatričės vasaros“ 2018 m. gegužės - rugpjūčio mėnesiais. Buvo surengti 9 klasikinės muzikos koncertai. Savivaldybės biudžeto lėšomis buvo finansuojamos viešinimo priemonės. 
	3.1.2. priemonė „Remti naujų kolektyvų, palaikančių Dainų šventę, kūrimąsi (apmokant autorines sutartis kolektyvų vadovams). Pagal šią priemonę apmokėta  autorinė sutartis Šakių orkestro vadovui, dalyvaujančiam  Dainų švenčių programoje. 
	3.1.3. priemonė „Dalyvauti žanriniuose respublikiniuose konkursuose, tarptautiniuose, respublikiniuose festivaliuose ir renginiuose, suteikiant transportą“. Suteiktas transportas mėgėjų meno kolektyvų dalyvavimui respublikiniuose konkursuose, festivaliuose.
	3.1.4. priemonė „Organizuoti žanrinius tradicinius renginius ir šventes“. Suorganizuoti ir  finansuoti  renginiai: solistų ir vokalinių ansamblių šventė „Zanavykų balsai“, 46 - oji Kalbos diena, „Aitvarų“ apdovanojimų įteikimo šventė, Kultūros diena, eglutės įžiebimo šventė Šakiuose ir kt.
	3.1.5. priemonė „Kasmetinė kultūros darbuotojų premija“ numatyta 500,00 Eur. Kasmetinė kultūros premija įteikta Rūtai Bučinskaitei.
	3.1.6. priemonė „Koncertinių rūbų ir muzikos instrumentų įsigijimas“. Koncertinius rūbus įsigijo Lekėčių mėgėjų teatras, Kidulių laisvalaikio salės XIX a. istorinių dvaro šokių kolektyvas.
	3.1.7. priemonė „Koofinansavimo lėšos kultūros įstaigų projektams“. Prisidėta prie Zanavykų muziejaus vykdyto projekto ,,Tekstilės lobiai zanavykų krašto bažnyčiose”.
	3.1.7. priemonė ,,Svarbiausių renginių finansavimas”. Iš dalies finansuoti 22 kultūriniai renginiai.
	3.2. uždavinio „Remti krašto autorių kūrybą ir kraštą reprezentuojančius leidinius“  priemonė:
	3.2.1. priemonė „Iš dalies paremti leidiniai“, finansuoti 7 leidiniai.
V. Savivaldybės administracijos Šešupės euroregiono turizmo informacijos centras (toliau – TIC) - viešoji įstaiga, veikianti pagal įstatus, įgyvendina Šakių rajono savivaldybės Kultūros ir turizmo plėtros programą (06).
4. Tikslo „Turizmo infrastruktūros plėtra.“ 
4.1. Uždavinio „Vykdyti aktyvią rinkodarą ir komunikaciją.“ Įstaigos veiklos plane numatyta įgyvendinti šias strateginio plano priemones:
Įgyvendinant  priemonę 4.1.1. „Formuoti Šakių rajono turizmo reprezentacinį įvaizdį.“  buvo numatoma parengti 3 reprezentuojančias priemones ir derinti/koreguoti/patvirtinti 3 reprezentacines priemones. Buvo sukurtos 3 reprezentuojančios priemonės: skrajutės, afišų ir renginių maketų komplektai, vizualizacijų rinkiniai.
Įgyvendinant  priemonę 4.1.2. „Pagal 2018-2020 m. Regioninės plėtros bendruomenės iniciatyvų programą vykdyti priemonę ,,Prioritetinių turizmo plėtros regiono e-rinkodara. Buvo įgyvendinamas projektas „Nemuno kelias“, sukurti 2 vaizdo klipai, pristatantys Šakių rajoną rudens, vasaros, žiemos laikotarpiu, fotografijų rinkiniai, sukurtas projekto tinklalapis ir Facebook paskyra, audio gidų scenarijai. 2019 m. planuojama tęsti 1 projekto įgyvendinimą. 
Įgyvendinant priemonę 4.1.3. „Parengti ir įgyvendinti leidybinius projektus“ buvo numatyta parengti 1 leidybos maketą ir koreguoti bei tvirtinti 1 leidybos maketą, įvykdyti 1 pirkimą. Buvo parengtas leidybos maketas ir išleistas leidinys „Poniškos privilegijos“.
Įgyvendinant  priemonę 4.1.4. „Parengti ir tiksliniams adresatams  išplatinti informaciją“ buvo numatyta parengti 3 maketus ir išplatinti 3 informacijos rinkinius. Sukurti 3 maketai ir išplatinti 3 informacijos rinkiniai–tikslinėms auditorijoms „Business to business“ susitikimuose su kelionių organizatoriais, skaidrėmis pristatant regioną įvairiose konferencijose ir renginiuose, rengta padalomoji medžiaga.
Įgyvendinant priemonę 4.1.5. „Organizuoti informacinį turą“ numatyta parengti 1 infoturo programą, išplatinti informaciją ir registruoti dalyvius ir vesti 1 infoturą. Dėl didelės darbuotojų kaitos 2018 m. informacinis turas neįvykdytas ir perkeltas į 2019 m. Lėšos perkeltos į 4.1.6. Priemonę: Bendradarbiauti su žiniasklaida, buvo parengti 4 informacijos komplektai.
Įgyvendinant priemonę 4.1.6. „Bendradarbiauti su žiniasklaida“ buvo numatyta teikti informaciją ir fotonuotraukas parengiant 3 informacijos rinkinius, parengti 3 pranešimus ir fotonuotraukas. Buvo parengti ir išplatinti 3 informacijos komplektai. Parengti pranešimai spaudai, feisbuko renginiai ir kitos informacinės priemonės, skirtos rinkodarai, bendradarbiauta su vietos žiniasklaida.
Įgyvendinant priemonę 4.1.7. „Palaikyti ir nuolat atnaujinti informacijos srautą http://www.sakiaitic.lt ir socialiniuose tinkluose.“ Numatyta nuolat kelti aktualią informaciją įkeliant 3 informacijos rinkinius ir ją išplatinant 3 adresatų grupėms. Buvo nuolat keliama aktuali informacija į Facebook ir www.sakiaitic.lt pildant skiltis „Naujienos“, „Renginiai“, atnaujinant informaciją apie „Lankytinus objektus“, parengti 3 informacijos komplektai, palaikoma interneto platforma turizmo informacijai.
4.2. Uždavinio „Atnaujinti ir plėtoti turizmo infrastruktūrą“ per įstaigos veiklos planą įgyvendinamos šios strateginio plano priemonės:
Įgyvendinant  priemonę 4.2.1. „Parengti turizmo informacijos centro strategiją“ numatyta parengti 1 situacijos analizę ir 1 strategiją. Buvo parengta 1 situacijos analizė ir 1strategija.
Įgyvendinant priemonę 4.2.2. „Dalyvauti rengiant/koreguojant savivaldybės strateginius veiklos dokumentus turizmo srityje“ numatyta teikti pasiūlymus strateginio planavimo darbo grupėje pateikiant 1 pasiūlymų rinkinį. Buvo pateiktas 1 pasiūlymų komplektas.
5 tikslo 3 „Palankių sąlygų sudarymas kultūros ir turizmo paslaugų plėtrai ir paslaugų kokybės gerinimui.“
5.1. Uždavinio „Plėtoti Šešupės euroregiono TIC veiklą ir turizmo informacinę sistemą. Per įstaigos veiklos planą įgyvendinamos šios strateginio plano priemonės:
Įgyvendinant  priemonę 5.1.1. „Nemokamai teikti informaciją TIC lankytojams apie turizmo išteklius ir paslaugas, atsakyti į gautas užklausas, sudaryti individualias programas atvykstantiems turistams“ buvo numatoma aptarnauti 3900 TIC lankytojų, atsakyti į 650 užklausų telefonu, atsakyti į 5850 el. užklausas. Aptarnauti atvykę lankytojai – 3900, atsakyta į 650 užklausų telefonu ir 5850 el. paštu.
Įgyvendinant  priemonę 5.1.2. „Įtraukti vaikus ir jaunimą į Šakių krašto pažinimą“ buvo numatoma inicijuoti 3 aktyvias turistines veiklas. Inicijuotos 3 aktyvios turistinės veiklos – ekskursijos Šakių darželio auklėtiniams po Šakių miestą.
Įgyvendinant  priemonę 5.1.3. „Sukurti suvenyrus reprezentuojančius Šakių rajoną ir juos platinti“ buvo numatoma užmegzti kontaktus su potencialiais kūrėjais, suderinti maketus, pakuotes, gamybos vietas, sukurti 3 suvenyrus. Su kūrėjais buvo užmegzti kontaktai, suderinti maketai ir pakuotės, tačiau suvenyrų gamyba perkelta į 2019 m. Lėšos panaudotos vykdant 5.1.1. Priemonę:  Nemokamai teikti informaciją TIC lankytojams apie turizmo išteklius ir paslaugas, atsakyti į gautas užklausas, sudaryti individualias programas atvykstantiems turistams, atsiradus poreikiui lankytojai aptarnauti ir savaitgaliais.
5.2. Uždavinio „Gerinti ir stiprinti turizmo sektoriaus paslaugas ir darbuotojų gebėjimus“.  Per įstaigos veiklos planą įgyvendinamos šios strateginio plano priemonės:
Įgyvendinant  priemonę 5.2.1. „Kelti TIC darbuotojų kvalifikaciją. Numatyta dalyvauti VTD, LTICA, LiMA, LTVA, ir partnerių, 30 kvalifikacijos kėlimo ir kt. mokymų, informacinių turų. Buvo sudalyvauta 30 mokymų/ konferencijų/ informacinių turų. 
Įgyvendinant  priemonę 5.2.1. „Rengti konferencijas“ numatyta rengti 3 turizmo verslo ir įstaigų atstovų konferencijas. Surengti 3 mokymai/susirinkimai/konferencijos.
5.3. Uždavinio „Skatinti ir didinti turizmo produktų įvairovę ir pasiūlą“. Per įstaigos veiklos planą įgyvendinamos šios strateginio plano priemonės:
Įgyvendinant 5.3.1.priemonę „Kurti turizmo produktus“ buvo numatyta sukurti 3 turizmo produktus. Sukurti 3 turizmo produktai – maršrutai populiariausiuose objektuose, vaikams ir klasikinės muzikos mėgėjams.
5.4. Uždavinio „Skatinti Dalyvauti tarptautiniuose turizmą skatinančiuose renginiuose ir tarptautinių turizmo organizacijų veikloje“. Per įstaigos veiklos planą įgyvendinamos šios strateginio plano priemonės:
Įgyvendinant 5.4.1  priemonę „Dalyvauti parodose, mugėse, konferencijose, renginiuose atstovaujant Šakių rajono turizmo tiekėjus“, buvo numatyta rengti koncepcijas, įsigyti rekvizitus, dalyvauti 1 parodoje. Sudalyvauta parodoje „Adventur“.
5.5. Uždavinio „Užtikrinti turizmo sektoriaus stebėsenos sistemos funkcionavimą“. Per įstaigos veiklos planą įgyvendinamos šios strateginio plano priemonės:
Įgyvendinant 3.2.1.10.1. priemonę „Rinkti statistinę informaciją apie turistų srautus“, buvo numatyta nuolat fiksuoti statistinius duomenis, sudaryti 8 statistines ataskaitas. Buvo surinkti, sudaryti ir pateikti 8 fiksuotų duomenų komplektai.








VALDYMO PROGRAMOS (07) 2018 - ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA


 PRIORITETAS 
Realizuoti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytas savarankiškas savivaldybių funkcijas, priskirtas (ribotai savarankiškas) savivaldybių funkcijas, valstybės (perduotas savivaldybėms) funkcijas.

STRATEGINIAI  TIKSLAI 
	Šakių rajono savivaldybės administracijos Valdymo programoje  buvo įgyvendinamas šis Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų plėtros strateginio plano (patvirtinto Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-378 „Dėl rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“) strateginis tikslas:
· Sukurti efektyviai veikiančią savivaldybės funkcijų vykdymo strategiją.

ĮGYVENDINTI PROGRAMĄ BUVO SIEKIAMA ŠIAIS UŽDAVINIAIS 
■ užtikrinti efektyvų savivaldybės funkcijų vykdymą;
■ užtikrinti efektyvų valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymą;
■užtikrinti efektyvų priskirtųjų (ribotai savarankiškų) savivaldybių funkcijų vykdymą;
■ formuoti savivaldybės veiklos įvaizdį; 
■ užtikrinti nenumatytų reikmių finansavimą;
■ dengti su savivaldybės turto disponavimu ir įteisinimu susijusias išlaidas;
■ užtikrinti finansinių įsipareigojimų vykdymą;
■ tobulinti savivaldybės administracijos valdymo kokybę


VEIKLOS PROGRAMOS (07) 2018 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO APŽVALGA

Šakių rajono savivaldybės administracija įgyvendindama 2018 metų Valdymo  (07) programos priemones, atliko šiuos svarbiausius darbus ir pasiekė tokių rezultatų: 
Vykdant 07 Programos:
1.Tikslo „Sukurti efektyviai veikiančią savivaldybės funkcijų vykdymo strategiją“.
1 uždavinio „Užtikrinti efektyvų savivaldybės funkcijų vykdymą“ priemones:
■ 1 priemonę „Užtikrinti savivaldybės tarybos darbo funkcionalumą“, buvo užtikrintas kokybiškas tarybos narių darbas (laiku išmokėtas darbo užmokestis, apmokėtos kvalifikacijos, komandiruočių, darbo priemonių įsigijimo išlaidos). Priemonei įgyvendinti panaudota 192,3 tūkst. Eur.  Kvalifikaciją kėlė 9 tarybos nariai.
■  2 priemonę „Užtikrinti kontrolės ir audito tarnybos darbo funkcionalumą“, buvo užtikrintas kokybiškas Kontrolės ir audito tarnybos darbas (laiku išmokėtas darbo užmokestis, aprūpinta darbo priemonėmis, apmokėtos kvalifikacijos kėlimo, komandiruočių išlaidos). Priemonei įgyvendinti panaudota 73,226 tūkst. Eur. Kvalifikaciją kėlė 2 Kontrolės ir audito tarnybos  darbuotojai. 
■ 3 priemonę „Užtikrinti savivaldybės administracijos darbo funkcionalumą“, buvo užtikrintas kokybiškas savivaldybės administracijos darbuotojų darbas (laiku išmokėtas darbo užmokestis, aprūpinta darbo priemonėmis, apmokėtos kvalifikacijos kėlimo, komandiruočių, administracijos darbuotojų funkcijų atlikimui būtinų paslaugų ir prekių įsigijimo išlaidos). Priemonei įgyvendinti panaudota 1969,408 tūkst. Eur. Kvalifikaciją kėlė 83 darbuotojai.
■ 4 priemonę „Užtikrinti savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių darbo funkcionalumą“, buvo užtikrintas kokybiškas seniūnijų darbuotojų darbas (aprūpinta darbo priemonėmis, apmokėtos kvalifikacijos kėlimo, komandiruočių, administracijos darbuotojų funkcijų atlikimui būtinų paslaugų ir prekių įsigijimo išlaidos). Priemonei įgyvendinti panaudota 121,261 tūkst. Eur. Kvalifikaciją kėlė 9 darbuotojai, pajamų planas įvykdytas 56,8 proc.
2  uždavinio „Užtikrinti efektyvų valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymą“:
■ 1 priemonę „Vykdyti valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas“, buvo užtikrintas kokybiškas savivaldybės administracijos darbuotojų, atliekančių valstybės (deleguotų savivaldybėms) funkcijas, darbas (laiku išmokėtas darbo užmokestis, aprūpinta darbo priemonėmis, apmokėtos kvalifikacijos kėlimo, komandiruočių išlaidos)  Priemonei įgyvendinti panaudota 356,245 tūkst. Eur. Kvalifikaciją kėlė 33 darbuotojai.
3 uždavinio „Užtikrinti efektyvų priskirtųjų (ribotai savarankiškų) savivaldybių funkcijų vykdymą“:
■ 1 priemonę „Organizuoti keleivių vežimą vietiniais maršrutais“, buvo kompensuoti nuostoliai, patirti vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, vykdoma pavėžėjimo kontrolės funkcija. Priemonei įgyvendinti panaudota 216,00 tūkst. Eur. Keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susiekimo autobusais savikaina - 0,84 Eur/km.
4  uždavinio „Formuoti savivaldybės veiklos įvaizdį“ :
■ 1 priemonę „Organizuoti reprezentacijas ir dalyvauti švenčių ir renginių organizavime“, buvo reprezentuojama savivaldybė, organizuojamos šventės ir renginiai. Priemonei įgyvendinti panaudota 29,729 tūkst. Eur. Suorganizuota 181 šventė ir renginiai. Įvykdyta 17 reprezentacinių pavėžėjimų.
5  uždavinio „Nenumatytų reikmių finansavimas“:
■ 1 priemonę „Ekstremalių situacijų padarinių likvidavimas“, nebuvo gauta prašymų dėl ekstremalių situacijų likvidavimo (padėtis, kuri atsiranda dėl gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio pobūdžio priežasčių ar karo veiksmų ir sąlygoja staigų bei didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba žmonių žūtį, sužalojimą ar turtinius nuostolius). 
6 uždavinio „Dengti su savivaldybės turto disponavimu ir įteisinimu susijusias išlaidas“:
■ 1 priemonę „Organizuoti savivaldybės nekilnojamojo turto įteisinimą, kadastrinių matavimų ir detaliųjų planų rengimą, nekilnojamojo turto vertinimą, užtikrinti žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo darbų apmokėjimą“, buvo atliekamas savivaldybės nekilnojamojo turto įteisinimas, kadastrinių matavimų ir detaliųjų planų rengimas, nekilnojamojo turto vertinimas, užtikrinamas žemėtvarkos projektų rengimas ir darbų įgyvendinimas. Priemonei įgyvendinti panaudota 22,508 tūkst. Eur. Įvykdyti 102 užsakymai.
7 uždavinio  „Užtikrinti finansinių įsipareigojimų vykdymą“:
■ 1 priemonę „Grąžinti paskolas“, buvo laiku grąžintos paskolos. Priemonei įgyvendinti panaudota 672,400 tūkst. Eur. Paskolos grąžintos pagal patvirtintą grafiką 100 procentų.
■ 2 priemonę „Mokėti palūkanas“, buvo laiku dengiamos paskolų palūkanos. Priemonei įgyvendinti panaudota 92,600 tūkst. Eur. Paskolų palūkanos padengtos pagal patvirtintą grafiką 100 procentų.
8 uždavinio  „Tobulinti savivaldybės administracijos valdymo kokybę“:
■ 1 priemonę „Administracinės naštos mažinimo priemonės“, buvo panaudota 8,470 tūkst. Eur.
Įsigyta VŽNM administravimo kompiuterinė programa (nauja versija).
	Nuo 2018 m. sausio 1 d. rajono savivaldybės administracijoje įdiegta UAB „NEVDA“ Dokumentų valdymo sistema. Į šią sistemą buvo perkeltos 2018 m. Dokumentacijos plane, suderintame su Kauno regioninio valstybės archyvo Marijampolės filialu, esančios bylos, perkelti registrai, kurie analogiškai buvo suderinti su savivaldybės administraciją kuruojančio valstybės archyvo specialistais. Rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų darbuotojams buvo organizuoti mokymai, kaip dirbti su Dokumentų valdymo sistema KONTORA. Dokumentų valdymo sistemos priemonėmis buvo rengiami dokumentai, pasirašomi nekvalifikuoto ir  kvalifikuoto parašo sertifikatu, keičiamasi dokumentais tarp administracijos skyrių, seniūnijų.

	■ 2 priemonę „Efektyvinti rengiamų dokumentų, teikiamų administracinių paslaugų, tarybos posėdžių transliavimo reglamentavimo procesus:
	1. Parengta šablonų (4 vnt.), kuriais naudojantis greičiau ir be klaidų parengiami skaitmeniniai dokumentai. Bendradarbiaujama su DVS paslaugos teikėju dėl techninių sprendimų įgyvendinimo.
	2.  Rengiamas tvarkos aprašo projektas, kuriuo vadovaujantis, būtų didinamas viešojo valdymo proceso atvirumas ir skatinami gyventojai juose aktyviau dalyvauti.
	3. Rengiamas skaitmeninis paslaugų katalogas rajono savivaldybės interneto svetainėje. Dalis paslaugų sukelta ir naudojamasi, naudojant VIISP priemones. Parengtas rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašo ir administracinių paslaugų aprašymų patvirtinimo.
	4. Atnaujintos asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo taisyklės ir asmenų aptarnavimo taisyklės bei visa informacija paviešinta savivaldybės interneto svetainėje atskiroje skiltyje.
	■ 3 priemonę „Organizuoti prašymų ir skundų nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo pagerinimą Šakių rajono savivaldybės administracijoje“ buvo parengtas anoniminės apklausos įvertinti asmenų kokybės aptarnavimui projektas.





































ŪKIO PLĖTROS PROGRAMOS (12) 2018-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANO
 ATASKAITA

I PRIORITETAS „TVARIAM EKONOMINIAM AUGIMUI PALANKI APLINKA“

STRATEGINIAI  TIKSLAI

Šakių rajono savivaldybės administracijos Ūkio plėtros programoje įgyvendinami šie Šakių rajono savivaldybės strateginio 2018–2024 metų plėtros plano strateginiai tikslai:
1. Darnaus išteklių naudojimo skatinimas;
2. Inžinerinės infrastruktūros modernizavimas;
3.  Šiuolaikiškos susisiekimo sistemos plėtra;
4.  Gyventojų užimtumo didinimas;
5.  Efektyvus melioracijos statinių funkcionavimas;
6.  Intensyvi, pažangi žemės ūkio veikla, tausojanti aplinką bei sveikatą;
7.  Rajono investicinio patrauklumo didinimas;
8.  Vietos valdžios ir verslo subjektų  bendradarbiavimo intensyvinimas;
9.  Rajono verslo subjektų konkurencingumo augimas;
10. Rajono žmogiškųjų išteklių potencialo ir konkurencingumo didinimas.
11. Lojalumo savo kraštui skatinimas.

SPECIALIOSIOS PROGRAMOS
Šakių rajono savivaldybės administracijos Ūkio plėtros  programoje įgyvendinamos rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros, Aplinkos apsaugos rėmimo ir Visuomenės sveikatos rėmimo specialiųjų programų priemonės. Taip pat priemonės pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 3D-846 ,,Dėl 2018 metų skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų žemės ūkio ministerijai priskirtoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti. Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos ,,Parama žemės ūkio vandentvarkai“ priemonė. 

ĮGYVENDINTI PROGRAMĄ 2018 METŲ VEIKLOS PLANO 12 PROGRAMĄ BUVO SIEKIAMA:
· įgyvendinti aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemones; 
· diegti komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, užtikrinti sąvartynų eksploatavimą bei nelegalių likvidavimą; 
· diegti pavojingų atliekų tvarkymo sistemas;
· organizuoti antrinių žaliavų surinkimo bei perdirbimo sistemų sukūrimą; 
· diegti vandens tiekimo, jo kokybės gerinimo bei nuotekų tvarkymo sistemas; dalyvauti įgyvendinant vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros investicinius projektus;
· organizuoti lietaus kanalizacijos sistemų kūrimą;
· vykdyti vietinės reikšmės gamtos bei kultūros paveldo objektų apžiūrą bei paskelbti savivaldybės saugomais objektais; 
· tvarkyti kraštovaizdžio, gyvenviečių želdynų, parkų, rekreacines bei saugomas teritorijas, rūpintis jų apsauga;
· kompensuoti medžiojamų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimą; 
· remti diegiamas sveikatos fondo priemones, užtikrinančias aplinkos kokybės gerinimą bei  formuojančias sveiką gyvenseną; 
· organizuoti kraštovaizdžio apsaugos atkūrimo ir tvarkymo pažintinę bei švietėjišką veiklą, tyrimus bei stebėjimus;
·  remti aplinkosauginių projektų įgyvendinimą;
· vykdyti šilumos tiekimo priežiūrą, rekonstrukciją, bei modernizavimą, plėtojant ekologinę energetiką;
· vykdyti vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą, taisymą, tiesimą bei saugaus eismo sąlygų užtikrinimą;
· vykdyti gatvių apšvietimo sistemos modernizavimą, bei gatvių apšvietimo elektros tinklų atnaujinimą;
· organizuoti daugiabučių gyvenamųjų namų infrastruktūros atnaujinimą;
· skatinti žemės ūko subjektus perdirbti vietinę produkciją;
· užtikrinti paslaugų tiekimą žiemės ūkio subjektams;
· padidinti gyventojų užimtumą;
· parengti ir nuolat atnaujinti potencialiems investuotojams aktualią informaciją;
· užtikrinti operatyvų aktualios informacijos apie verslo galimybes Šakių rajone pateikimą suinteresuotoms pusėms;
· inicijuoti, organizuoti ir vykdyti bendras savivaldos ir verslo misijas į tarptautinius kontaktų, investuotojų paieškos, galimybių verslui Šakių rajone pristatymo renginius;
· sistemingai analizuoti verslo ketinimus ir poreikius, investicinius planus, žmogiškųjų išteklių paklausą/pasiūlą, verslo būklę ir tendencijas;
· tobulinti verslui aktualių savivaldos sprendimų priėmimo sistemą, trumpinant sprendimų priėmimo laiką, efektyvinant procesą, mažinant biurokratijos lygį savivaldoje;
· skatinant verslo ir savivaldos bendradarbiavimą formuoti palankią visuomenės  nuomonę apie verslą ir verslumą;
· organizuoti, vykdyti asocijuotų verslo struktūrų, savivaldos institucijų ir verslo bendrus projektus, skirtus bendruomenei telkti;
· aktualizuoti paramos verslui sistemą siekiant tvaraus teigiamo poveikio verslo konkurencingumo augimui;
· skatinti viešųjų paslaugų prieinamumą verslo pradžiai;
· rinkti bei analizuoti specializuotus ir tikslius duomenis apie esamą bei potencialią darbo jėgą;
· inicijuoti aktualių verslui darbo jėgos ugdymo programų, priemonių sukūrimą ir vykdymą;
· skatinti vaikų ir jaunimo lyderystę ir verslumą, pasirengimą darbo rinkai;
· įkurti ir plėtoti Zanavykų fondą;
· užtikrinti efektyvų melioracijos statinių funkcionavimą;
· padidinti visų žemės ūkio veiklų konkurencingumą, atliekant investicijas į žemės ūkiui būtiną infrastruktūrą.

ŪKIO PLĖTROS PROGRAMOS (12) 2018-ŲJŲ METŲ 
VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO APŽVALGA

	Šakių rajono savivaldybės administracijos Ūkio, investicijų ir architektūros skyrius, Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius bei verslo centras, įgyvendindamas 2018 metų veiklos plano Ūkio plėtros programos priemones, atliko šiuos darbus ir pasiekė tokius rezultatus, vykdant šias programos priemones:
	1 tikslo „Darnaus išteklių naudojimo skatinimas“.
	1 uždavinio „Vykdyti visuomenės aplinkosauginį švietimą bei aplinkos stebėseną“ priemones:
	1 priemonę „Skatinti gyventojų ekologinį švietimą“, stambiausioms rajono mokykloms užprenumeruotos žurnalo „Miškai“ ir savaitraščio „Žaliasis pasaulis“ po 8 prenumeratas. Priemonės vertė 0,952 tūkst. Eur.
	2 priemonę „Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai įgyvendinti“, pravesta 20 procentų aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšų savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonėms įgyvendinti. Priemonės vertė 8,328 tūkst. Eur.
 	2  uždavinio „Kompleksiškai plėtoti ir puoselėti rekreacines teritorijas, želdynus, bei kitas viešąsias erdves, pritaikant jas gyventojų ir verslo poreikiams“:
	1 priemonę „Želdinių įsigijimui“, bus pagal  seniūnų pateiktas paraiškas už 5,811 tūkst. Eur nupirkta ir išdalinta seniūnijoms medelių ir krūmų sodinukai skirti visuomeninių teritorijų apželdinimui.
	2 priemonę „Pavojų keliančių ir sergančių medžių šalinimui“ pagal seniūnų pateiktas paraiškas už 6,564 tūkst. Eur iš visuomeninių teritorijų likviduota 40 vnt. avarinių medžių.
	3 priemonę „Aplinkotvarkos darbai seniūnijose“ pagal nustatytus kriterijus (seniūnijos plotą, gyventojų skaičių) paskirstytos pagal seniūnijas 1254,025 tūkst. Eur  aplinkotvarkos lėšos. Lėšų panaudojimas konkrečioms reikmėms matomas seniūnijų 2018 m. veiklos planų ataskaitose.
	4 priemonę „Kompensuoti medžiojamų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo išlaidas“ medžiojamų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių vertinimo ir kompensuojamos sumos už jas nustatymo komisijos sprendimu kompensuotos VĮ Šakių miškų urėdijos medžioklės plotų vienetuose įdiegtos prevencinės priemonės (repelentų panaudojimas, apsaugų ąžuolams uždėjimas ir kt.) skiriant 30,00 tūkst. Eur.
	5  priemonę „Atlyginti vilkų padarytą žalą ūkiniams gyvūnams“ medžiojamų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių vertinimo ir kompensuojamos sumos už jas nustatymo komisijos sprendimu atlyginta 4 asmenims vilkų padaryta žala ūkiniams gyvūnams, skiriant priemonei 0,576 tūkst. Eur.
	6 priemonę „Avarinių padarinių likvidavimas“ nesusidarius aplinkosauginių avarinių situacijų, priemonei lėšų neskirta.
	7  priemonę „Bešeimininkių gyvūnų gaudymo, karantinavimo, globos ir eutanazijos paslaugos“ pagal gyventojų bei pareigūnų signalus kvietėme VšĮ „Mindraja“ ir bendrai koordinavome veiksmus bešeimininkių gyvūnų gaudymo, karantinavimo, globos ir eutanazijos paslaugoms atlikti, per metus priemonei skirta 4,975 tūkst. Eur.
 	3 uždavinio „Plėtoti ir tobulinti komunalinių atliekų surinkimo, tvarkymo ir pirminio rūšiavimo infrastruktūrą“:
	1 priemonę „Vykdyti bešeimininkių atliekų tvarkymą“ koordinuota akcijos „Darom 2018“ veikla rajone: nustatytos talkų rinkimosi, tvarkymo vietos, atsakingi asmenys, organizuoti surinktų bešeimininkių atliekų bei padangų išvežimo, jų sutvarkymo darbai 3,544 tūkst. Eur. Utilizavimui išvežta 20,96 t bešeimininkių padangų; į Marijampolės regioninį sąvartyną pakrauta ir pristatyta 23,52 t bešeimininkių atliekų, surinktų  akcijos „Darom 2018“ metu.
	2 priemonę „Biudžetinių įmonių pajamos“ apskaitytos seniūnijų surinktos lėšos už paslaugas: už prekybos vietų, mokamų tualetų naudojimąsi ir kt. Surinkta 13,123 tūkst. Eur.
	3 priemonę „Įrengti žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles seniūnijose“ pagal seniūnų paraiškas už 1500,00 Eur parengti 2 aikštelių sklypų formavimo projektai. Kitų aikštelių sklypų formavimas perkeltas į 2019 m. dėl užtrukusio NŽT vykdytų žemėtvarkos projektų įgyvendinimo.
	4 priemonę „Asbesto turinčių gaminių surinkimas, apvažiavimo būdu, saugus šalinimas“ surinkta ir išvežta utilizavimui 81 t asbesto iš rajono gyventojų. Apmokėjimas – 10,29 tūkst. Eur bus atliktas 2019 m., gavus iš APVA dotaciją. 
	6 uždavinio „Modernizuoti ir renovuoti viešuosius pastatus“
	2 priemonę „Rajono savivaldybės administracinio pastato remonto darbai“ atlikti remonto darbai už 37,359 tūkst. Eur.
	3 priemonę „Bendrieji mažų apimčių statybos darbai“  nugriautas avarinis namas Šaulių g. Šakiuose, 10,132 tūkst. Eur.
7 uždavinio „Renovuoti daugiabučius gyvenamuosius namus“
	1 priemonę „Dalyvauti daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo programoje (investicinių planų bei energinio naudingumo sertifikatų pirkimas)“, toliau koordinuotas rajono savivaldybės daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo 2013 – 2020 m. programos įgyvendinimas, bei pagal gyventojų prašymus atliktas 6 daugiabučių namų modernizavimo investicijų planų koregavimas ar rengimas naujai už 2,060 tūkst. Eur.
	3 priemonę „Daugiabučių namų rėmimo fondas (UAB "Šakių komunalinis ūkis")“ lėšos priemonei nebuvo panaudotos.
	2  tikslo „Inžinerinės infrastruktūros modernizavimas“.
	1 uždavinio „Plėtoti ir renovuoti viešąsias geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemas“:
	1 priemonę „Įrengti naujus artezinius gręžinius su vandens gerinimo įranga“ priemonė nevykdyta.
	5 priemonę „Šakių miesto vandenvietės dyzelinio elektros generatoriaus pirkimas ir pastatymas“ Šakių miesto vandenvietės dyzelinio elektros generatoriaus pirkimui ir pastatymui skirta  50,000 tūkst. Eur.
	2 Uždavinio „Modernizuoti ir plėtoti paviršinių nuotekų sistemas“. 
	1 priemonę „Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros projektavimo ir remonto darbams“ atliktas, būtinų remontuojant kelius, paviršinio vandens nuvedimo sistemų remontas už 19,999 tūkst. Eur.
	2 priemonę „Paviršinių nuotekų tvarkymo paslauga biudžetinės įstaigos, bendro naudojimo teritorijos“ apmokėti  UAB „Šakių vandenys“ paviršinių nuotekų tvarkymo darbai atlikti bendro naudojimo teritorijose bei savivaldybės biudžetinėms įstaigoms už 44,590 tūkst. Eur.
	3 priemonės „Paviršinių nuotekų tinklų įrengimas Šakių m. L. Giros g.“ 2018 m. vykdymas atidėtas, priemonė bus vykdoma kartu su projektu „Šakių miesto susisiekimo infrastruktūros modernizavimas“ 2019 m.
	4  priemonės „Paviršinių nuotekų remonto darbai Girėnų k. Siesarties g.“  įvykdyta skiriant 3,701 tūkst. Eur, atlikti 0,2 km paviršinių nuotekų tinklų įrengimo darbai Siesarties g.
	3 tikslo „Šiuolaikiškos susisiekimo sistemos plėtra“.
	1 uždavinio „Modernizuoti ir plėtoti savivaldybės vietinės reikšmės kelius, gatves ir kitas susisiekimo komunikacijas“:
	1 priemonę „Taisyti miestų ir miestelių gatves“ atlikti rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2018 metais objektų sąraše patvirtintų objektų statybos ir remonto darbai už 1308,560 tūkst. Eur (sutvarkyta apie 4,0 km kelių ir gatvių).
	2 priemonę „Vietinės reikšmės kelių priežiūra, žiemos tarnyba“ paskirstytos 304,634 tūkst. Eur lėšos pagal seniūnijas apie 652,9 km vietinės reikšmės kelių su žvyro danga priežiūrai bei  smėlio - druskos mišinio įsigijimui ir išbarstymui. Lėšų panaudojimas konkrečioms reikmėms pateiktas seniūnijų 2018 m. veiklos planų ataskaitose. 
	3 priemonę „Apsemtų teritorijų melioracijos ir remonto darbai“ atlikti darbai Valiulių ir Sintautų gyvenviečių melioracijos statinių remonto už 24,983 tūkst. Eur.
  	2 uždavinio „Modernizuoti esamus įrengti naujus pėsčiųjų ir dviračių takus“:
	1 priemonę „Pėsčiųjų ir dviračių takų  rekonstravimo ir įrengimo darbai Šakių m.“ nutiesta ir rekonstruota apie 3,5 km pėsčiųjų ir dviračių takų už 26,562 tūkst. Eur.
	2 priemonę „Panemunių regioniniame parke dviračių tako remonto darbai“ atlikti Panemunių regioninio parko teritorijoje esančių informacinių ženklų, stendų bei kitų infrastruktūros elementų remonto ir priežiūros darbai už 7,453 tūkst. Eur.
	3. uždavinio „Renovuoti ir plėtoti savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, gyvenamųjų kvartalų apšvietimo tinklus, diegti energiją taupančias sistemas“:
	1 priemonę „Renovuoti gatvių apšvietimo tinklus miestuose ir miesteliuose“ už 20,140 tūkst. Eur renovuoti gatvių apšvietimo tinklai miestuose ir miesteliuose gatvėse, kur keičiamos orinės elektros energijos tiekimo linijos, renovuotų tinklų ilgis 1,2 km.
	4 uždavinio „Rekonstruoti ir įrengti naujas automobilių stovėjimo, vaikų žaidimo, poilsio aikšteles savivaldybės bendro naudojimo teritorijos“:
	1 priemonę „Renovuotų daugiabučių namų teritorijų sutvarkymas“ atliktas 2 renovuotų daugiabučių namų teritorijų sutvarkymas už  59,967  tūkst. Eur.
	5 uždavinio „Diegti ir plėtoti modernias eismo saugumo, informavimo, aplinkosaugos ir reguliavimo priemones“:
	1 priemonę „Statyti ir atnaujinti kelio ženklus ir diegti kitas eismo saugumo priemones“, įgyvendinta virš 20 vnt. Saugaus eismo komisijos numatytų eismo saugumo priemonių rajone. Lėšos apskaitytos kartu su 12.3.1.1.priemone.
	2 priemonę „Investicinių projektų ir konsultacijų pirkimas“ už 5,00 tūkst. Eur  atliktas 3 investicinių projektų ir konsultacijų paslaugų pirkimas.
	4 tikslo „Gyventojų užimtumo didinimas“.
	1 Uždavinio „ Organizuoti užimtumo programą“:
	1 priemonę „Įgyvendinti užimtumo didinimo programą“, įgyvendinant užimtumo didinimo programą įdarbinti 202 asmenys. Programai skirta 182,302 tūkst. Eur.
	5 tikslo ,,Efektyvus melioracijos statinių funkcionavimas“.
	1 uždavinio ,,Atlikti melioracijos statinių remonto, rekonstrukcijos ir priežiūros darbus“;
	1 priemonę ,,Griovių valymo, drenažo žiočių ir pralaidų remonto darbai“, buvo numatyta skirti 182,810 tūkst. Eur. Išlaidos priemonės vykdymui surengus konkursą sumažėjo iki 161,566 tūkst. Eur. Sutaupyta 21,244 tūkst. Eur. Įvykdyti visi numatyti darbai: suremontuotos 163 vnt. drenažo žiočių, suremontuota 15 pralaidų, atlikti 15,040 km. magistralinių griovių remonto darbai. Sutaupytos lėšos - 21,244 tūkst. Eur, buvo panaudotos avariniams remonto darbams atlikti. 
	2 priemonę ,,Techninių darbo projektų paruošimas“ buvo numatyta skirti 15,000 tūkst. Eur.  Išlaidos priemonės vykdymui surengus konkursą sumažėjo iki 6,921 tūkst. Eur. Sutaupyta 8,079 tūkst. Eur. Įvykdyti visi numatyti darbai: paruošta 10 techninių darbo projektų. 
	3 priemonę ,,Techninių darbo projektų ekspertizė“ buvo numatyta skirti 2,500 tūkst. Eur. Išlaidos priemonės vykdymui surengus konkursą sumažėjo iki 1,687 tūkst. Eur. Sutaupyta 0,813 tūkst. Eur. Įvykdyti visi numatyti darbai:  atlikta projektų ekspertizė dešimčiai projektų.  
	4 priemonę ,,Melioruotų žemių ir melioracijos statinių apskaita“ buvo numatyta atlikti melioruotos žemės ir melioracijos statinių kompiuterinės apskaitos, centrinės duomenų bazės palaikymo, tobulinimo, duomenų koregavimo, melioracijos darbuotojų apmokymo, operatyvinės mėnesinės informacijos apie atliktus melioracijos darbus surinkimo bei apdorojimo ir respublikinės ir rajoninės melioruotų žemių būklės duomenų bazės palaikymo ir koregavimo paslaugos. Šioms paslaugoms atlikti buvo numatyta skirti 5,000 tūkst. Eur. Išlaidos priemonės vykdymui po konkursų pravedimo sumažėjo iki 4,778 tūkst. Eur. Sutaupyta 0,222 tūkst. Eur. Atliktos visos numatytos paslaugos.
	5 priemonę ,,Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechikos statinių avarinių gedimų remontas“ buvo numatyta atlikti trisdešimties avarinių gedimų, pagal žemių naudotojų prašymus, remonto darbus. Šiems darbams atlikti buvo numatyta skirti 40,000 tūkst. Eur. Išlaidos priemonės vykdymui surengus konkursą buvo padidintos iki 67,897 tūkst. Eur, atlikti avariniai remonto darbai 95 ūkiniams subjektams. Daugiau darbų buvo galima atlikti surengus konkursą, kurio metu darbų įkainiai sumažėjo 31 procentu.
6 priemonę ,,Valstybei nuosavybės teise priklausančių tvenkinių hidrotechnikos statinių priežiūra (išskyrus išnuomotus ar kitaip perleistus kitiems naudotojams) įskaitant sargšulių bei apsauginių turėklų atnaujinimą“  buvo numatyta atlikti devynių žemių užtvankų bei jų hidrotechninių statinių priežiūros bei remonto darbus. Šiems darbams atlikti buvo numatyta skirti 6,490 tūkst. Eur. Išlaidos priemonės vykdymui po konkursų surengimo sumažėjo iki 6,173 tūkst. Eur. Sutaupyta 0,317 tūkst. Eur. Atlikti visi numatyti darbai. 
	7 priemonę ,,Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remontas gyvenvietėse“ buvo numatyta atlikti trijų gyvenviečių melioracijos statinių remonto darbus. Šiems darbams atlikti buvo numatyta skirti 25,000 tūkst. Eur. Atlikti Lekėčių, Šilgalių ir Gelgaudiškio gyvenviečių melioracijos statinių remonto darbai. Šie darbai atlikti už 7,003 tūkst. Eur. 
	8 priemonę ,,Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos griovių ir jų statinių remontas ir priežiūra“ buvo numatyta atlikti septyniolikos avarinių gedimų remonto darbus. Šiems darbams atlikti buvo numatyta skirti 40,000 tūkst. Eur. Iš sutaupytų lėšų skirta  41,640 tūkst. Eur. Atlikti visi numatyti darbai. Daugiau darbų, kurie nebuvo numatyti preliminariose sąmatose, buvo  atlikta surengus konkursą, kurio metu darbų įkainiai sumažėjo 21 procentu.
	9 priemonę ,,Melioracijos projektinės dokumentacijos analoginės medžiagos skenavimas ir archyvavimas, vektorizavimas ir atributinių duomenų rinkinio parengimas parengimas pagal MelGIS specifikaciją“  buvo atliekama melioracijos projektų M1:2000 planinės medžiagos (griovių, rinktuvų, hidrotechnikos statinių, pylimų, užtvankų, tvenkinių) vektorizavimas ir atributinių duomenų rinkinio parengimas pagal MelGIS specifikaciją. Šiems darbams atlikti, iš sutaupytų lėšų, lėšos buvo padidintos iki 21,335 tūkst. Eur. Atlikti visi numatyti darbai. 
	6 tikslo „Inovatyvi, pažangi žemės ūkio veikla, tausojanti aplinką bei sveikatą“.
	1 uždavinio „Organizuoti renginius ir priemones, kurie skatintų žemės ūkio subjektų bedradarbiavimą, trumpų maisto tiekimo grandinių kūrimą“:
1 priemonę „Įgyvendinti rajono žemės ūkio produkcijos perdirbimo ir rinkodaros strategiją“ buvo surengti du seminarai-lauko dienos tema „Pasinaudojimo ES parama galimybės“ ir seminaras „Maisto tvarkymo pažymėjimo išdavimo ir registracijos tvarka. Gyvūninės kilmės produkcijos tiekimas mažais kiekiais“. Priemonės vykdymo išlaidos – 1,500 tūkst. Eur. 
	2 uždavinio „Teikti paslaugas, konsultuoti žemės ūkio subjektus ES ir nacionalinės paramos investicijų bei kitais žemės ūkio veiklos klausimais“.
	1 priemonę „Ūkinių subjektų konsultavimas pasėlių deklaravimo, žemės ūkio ir kaimo valdos įregistravimo, išmokų už pieną ir ūkinius gyvūnus ir kitais klausimais“ buvo atliktos šios paslaugos: žemės ūkio  kaimo valdų įregistravimas, išregistravimas, duomenų keitimas, paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2017–2020 metų tiesioginių išmokų administravimas, pažymų apie žemės ūkio valdos EDV ir VED išdavimas, gamtos ir ne gamtos reiškinių, medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos nustatymas, ataskaitų apie nuimtą derlių ir augintojų sandėliuose laikomų grūdų kiekius, žieminių pasėlių ir iššalusių pasėlių plotus teikimas, valstybinės žemės nuomos  mokesčio deklaracijų išdalinimas, ūkinių gyvūnų deklaravimas, pranešimų dėl planuojamo žydinčių augalų purškimo ar rapsų sėjos datą bei laiką registravimas, kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų aprašymas, konsultavimas, dėl paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą, išmokų už pieną ir ūkinius gyvūnus ir kitais klausimais. Paslaugos suteiktos 7898 žemės ūkio subjektams. Priemonės vykdymui buvo panaudota 6,55 tūkst. Eur.
[bookmark: _Hlk535413578]	2 priemonę „Žemės ūkio technikos įregistravimas, išregistravimas, duomenų keitimas, techninių apžiūrų rengimas“ 2018 metais kreipėsi 733 subjektai dėl žemės ūkio technikos įregistravimo, išregistravimo bei duomenų keitimo. Išduotos 5 pažymos dėl naujų pažymėjimų išdavimo praradus (pametus)  traktorininko pažymėjimą. Atlikta 1 467 žemės ūkio technikos apžiūros  traktoriams, kombainams ir kitai žemės ūkio technikai. Priemonės vykdymo išlaidos – 4,000 tūkst. Eur.
7 tikslo „Rajono investicinio patrauklumo didinimas“.
	1 uždavinio „Parengti ir nuolat atnaujinti potencialiems investuotojams aktualią informaciją“:
	1 priemonę „Parengti, paskelbti ir kartą per ketvirtį atnaujinti laisvų teritorijų ir pastatų registrą“ registras rengiamas, bus paskelbtas naujoje svetainėje. Vykdymui panaudota 0,700 tūkst. Eur.
	2 priemonę „Parengti ir nuolat atnaujinti verslo finansavimo, paramos galimybių, mokestinių lengvatų aprašą“, registras rengiamas, bus paskelbtas naujoje svetainėje. Vykdymui panaudota 0,6 tūkst. Eur.
	2 uždavinio „Užtikrinti operatyvų aktualios informacijos apie verslo galimybes Šakių rajone pateikimą suinteresuotoms pusėms“:
	1 priemonę „Kiekvieną savaitę atnaujinti verslui aktualią informaciją internete (taip pat ir anglų kalba)“, buvo paskelbti 48 informacijos vienetai, bet tik  lietuvių kalba. Įdiegus naują įstaigos svetainę, bus skelbiama ir informacija anglų kalba. Vykdymui panaudota 4,000 tūkst. Eur.
	3 uždavinio „Inicijuoti, organizuoti ir vykdyti bendras savivaldos ir verslo misijas į tarptautinius kontaktų, investuotojų paieškos, galimybių verslui Šakių rajone pristatymo renginius“:
	1 priemonę „Organizuoti savivaldos ir verslo misiją į Lenkiją susipažinti su verslo skatinimo patirtimi ir pristatyti verslo galimybes Šakiuose“, nebuvo organizuota  verslo misija, jos organizavimas perkeltas į 2019-2020 metus iš projektinių arba privačių lėšų.  
	8 tikslo „Vietos valdžios ir verslo subjektų bendradarbiavimo efektyvinimas“.
	1 uždavinio „Sistemingai analizuoti verslo ketinimus ir poreikius, investicinius planus, žmogiškųjų išteklių paklausą/pasiūlą, verslo būklę ir tendencijas“:
	1 priemonę „Rengti analizes, išsiaiškinant situaciją tiesioginių susitikimų ir elektroninių apklausų būdu“, buvo suorganizuoti 3 susitikimai ir 1 apklausa. Vykdymui panaudota 2,500 tūkst. Eur.
	2 priemonę „Periodiškai organizuoti verslo ir valdžios susitikimus  (ne rečiau kaip kartą per ketvirtį), rinkti aktualią informaciją susitikimams“, buvo suorganizuoti 3 susitikimai – verslo pusryčiai, 1 verslo tarybos posėdis, jiems surinkta informacija. Vykdymui panaudota 1,500 tūkst. Eur.
	2 uždavinio „Tobulinti verslui aktualių savivaldos sprendimų priėmimo sistemą, trumpinant sprendimų priėmimo laiką, efektyvinant procesą, mažinant biurokratijos lygį savivaldoje“:
	1 priemonę „Inicijuoti  visų verslui aktualių institucijų atstovų susitikimus, siekiant susitarimo dėl verslo sąlygų lengvinimo, sprendimų priėmimo greitinimo“, įvyko 1 susitikimas kitų institucijų iniciatyva,  papildomi susitikimai neorganizuoti, lėšų nesunaudota. 
	3 uždavinio „Skatinant verslo ir savivaldos bendradarbiavimą formuoti palankią visuomenės  nuomonę apie verslą ir verslumą“:
	1 priemonę „Organizuoti reprezentacinius verslą pristatančius renginius:  forumą (1), konkursą, mugę, konferenciją“ buvo suorganizuotos mugės „Žemei bundant“ (220 prekybininkų) ir „Derliaus mugė“ (110 dalyvių), forumas „Profesinis rengimas verslui ir investicijoms“ (27 dalyviai), konkursas „Sukurta Šakių krašte“ (4 paraiškos), šventė Verslininko dienai paminėti (65 dalyviai). Vykdymui panaudota 3,00 tūkst. Eur.
	4 uždavinio „Organizuoti, vykdyti asocijuotų verslo struktūrų, savivaldos institucijų ir verslo bendrus projektus, skirtus bendruomenei telkti“:
	1 priemonę „Bendradarbiauti su Kauno PPAR, savivaldybe, Sintautų akademija,  įamžinant J. Vailokaičio atminimą“ buvo aktyviai dalyvaujama paminklo atidengimo šventėje, telkiama verslo bendruomenė šiam tikslui, išsiųsti 200 elektroninių pakvietimų turimiems verslo kontaktams, viešintas projektas. Vykdymui panaudota 0,200 tūkst. Eur.
	9 tikslo „Rajono verslo subjektų konkurencingumo augimas“.
	1 uždavinio „Aktualizuoti  paramos verslui sistemą siekiant tvaraus teigiamo poveikio verslo konkurencingumo augimui“:
	1 priemonę „Skatinti beprocentinių verslo paskolų teikimą rajono SVV subjektams“, buvo skelbiami 4 paraiškų rinkimo etapai (2 vien paskoloms, kiti 2 kartu su negrąžintinos paramos priemonėmis) ir suteiktos 9 paskolos bendrai 47,300 tūkst. Eur sumai, iš jų - 23,500 tūkst. Eur planuotų 2018 m. lėšų, o kitos - iš Fondo lankstesnių metų likučio. Administravimui sunaudota 0,300 tūkst. Eur.
	2 priemonę „Teikti paramą SVV subjektams, plėtojantiems verslo plėtros strategijoje numatytas vertės grandinę papildančias veiklas, kuriantiems bendradarbiavimo struktūras“, buvo skelbiami 2 paraiškų rinkimo etapai ir paremti 3 verslo subjektai 5,500 tūkst. Eur įrangos įsigijimui bei 4,000 tūkst. Eur finansuota 1 jaunimo verslo idėja. 3,223 tūkst. Eur paramos gavo 3 pareiškėjai pagal  naują priemonių - mokinių ir studentų darbo vasaros atostogų metu darbo užmokesčio sąnaudų kompensavimą, 5,600 tūkst. Eur šiam tikslui perkeltas iš kitų priemonių, kurioms paraiškų negauta arba finansuota iš Fondo ankstesnių metų likučio. Administravimui sunaudota 0,100 tūkst. Eur. 
	2 uždavinio „Skatinti viešųjų paslaugų prieinamumą verslo pradžiai“.
	1 priemonę „Teikti konsultacijas verslo pradžios klausimais: įmonės steigimo, dokumentų tvarkymo, finansavimo, mokesčių, buhalterinės apskaitos ir kt.“ buvo suteikta konsultacijų verslo pradžios klausimais 160 asmenų, planuojančių kurti verslą ir 100 konsultacijų valandų verslo pradžios klausimais jauniems verslo subjektams. Vykdymui panaudota 6,500 tūkst. Eur.
	2 priemonę „Organizuoti mokymus verslui, jo pradžiai aktualiomis temomis“, buvo suorganizuoti 2 mokymai viešųjų pirkimų ir BDAR temomis, parengta 1 paraiška mokymų organizavimui Šakių krašto VVG, gautas finansavimas. Vykdymui panaudota 1,000 tūkst. Eur.
	3 priemonę „Kompensuoti dalį įmonių įsteigimo išlaidų iš SVVPF“  buvo konsultuota 11 pareiškėjų ir kompensuotos išlaidos 10 pareiškėjų 1,500 tūkst. Eur, dalis lėšų perkelta iš kitų priemonių.  
10 tikslo „Rajono žmogiškųjų išteklių potencialo ir konkurencingumo didinimas“. 
	1 uždavinio „Rinkti bei analizuoti specializuotus ir tikslius duomenis apie esamą bei potencialią darbo jėgą“:
	1 priemonę „Periodiškai rengti darbo išteklių analizes, bendradarbiaujant su darbo birža“ , buvo parengtos 2 analizės ir jos panaudotos 1 renginyje mokykloje bei 3 Užimtumo tarnybos jaunimo darbo centre. Vykdymui panaudota 1,000 tūkst. Eur.
	2 priemonę „Organizuoti profesinio mokymo įstaigų susitikimus su verslo įmonių atstovais“, buvo suorganizuoti 3 susitikimai, apie profesinio mokymo problemas diskutuota forume.  Vykdymui panaudota 0,500 tūkst. Eur.
	2 uždavinio „Inicijuoti aktualių verslui darbo jėgos ugdymo programų, priemonių sukūrimą ir vykdymą“:
	1 priemonę „Remti darbo jėgos rengimo, perkvalifikavimo projektus SVVPF lėšomis“, buvo atnaujinti SVVPF nuostatai, įtraukiant mokymosi išlaidų dalinį kompensavimą bet paraiškų negauta, lėšos perkeltos kitoms SVVPF priemonėms finansuoti. Vykdymui panaudota 0,100  tūkst. Eur.
	3 uždavinio „Skatinti vaikų ir jaunimo lyderystę ir verslumą, pasirengimą darbo rinkai“:
	1 priemonę „Organizuoti jaunimo verslumą ugdančius renginius, konkursus“, buvo suorganizuoti 6 užsiėmimai jaunimui mokyklose, darbo biržoje bei suorganizuotas rajoninis verslumo renginys, kuriame dalyvavo 6 mokyklų komandos. Vykdymui panaudota 3,000 tūkst. Eur.
	2 priemonę „Dalyvauti ir skatinti verslo atstovų dalyvavimą jaunimo verslumo, karjeros ugdymo renginiuose, supažindinti mokinius su rajono verslo aplinka“, buvo parengti 2 verslo įmonių pristatymai ir dalyvauta dviejose Karjeros dienose mokyklose. Vykdymui panaudota 1,500  tūkst. Eur..
	11 tikslo „Lojalumo savo kraštui skatinimas“.
	1 uždavinio „Įkurti ir plėtoti Zanavykų fondą“:
	1 priemonę „Skatinti SVVPF paramos teikimą verslą pradedantiems grįžtantiems emigrantams“, nebuvo suteikta SVVPF parama verslą kuriantiems grįžusiems emigrantams pagal esamas priemones, nes negauta paraiškų. Lėšos perkeltos kitoms SVVPF priemonėms















SOCIALINĖS APSAUGOS IR SVEIKATOS PROGRAMOS (13)
2018 METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITA


             STRATEGINIAI  TIKSLAI  IR UŽDAVINIAI

	Šakių rajono savivaldybės administracijos Socialinės  ir sveikatos apsaugos  programoje (13) įgyvendinami  rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-378 „Dėl rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“) II prioritete – Veikli, atvira, saugi, sveika ir tobulėjanti visuomenė -  numatyti tikslai ir uždaviniai.  

                2018 m. įgyvendinti numatyti įgyvendinti tikslai:     
· Sveiko gyvenimo būdo ir sporto propagavimas, ligų prevencija, profilaktika;
· Kokybiškas sveikatos priežiūros prieinamumas ir užtikrinimas;
· Socialinių paslaugų prieinamumo  ir pasirinkimo užtikrinimas;
· Socialinių paslaugų aprėpties didinimas;
· Viešosios tvarkos palaikymo sistemų tobulinimas;

                  2018 m. įgyvendinti numatyti įgyvendinti uždaviniai:
· Teikti socialinės globos paslaugas;
· Teikti socialinės priežiūros paslaugas;
· Teikti bendrąsias paslaugas;
· Vykdyti  neįgaliųjų integracijos programą;
· Socialinių paslaugų šeimoms plėtra;
· Socialinių paslaugų rizikos asmenims plėtra;
· Socialinės globos ir priežiūros paslaugų plėtra;
· Kompleksinių socialinių paslaugų plėtra globėjų ir įtėvių šeimoms;
· Socialinio darbo seniūnijose tobulinimas, socialinio darbuotojo statuso visuomenėje gerinimas;
· Finansinės pagalbos  rajono gyventojams teikimas ir didinimas;
· Sąlygų imigrantams kurtis Šakių rajone sudarymas;
· Universalaus dizaino aplinkos pritaikymas;
· Šakių rajono socialinio būsto fondo plėtra;
· Užtikrinti viešojo saugumo paslaugas priešgaisrinės saugos srityje;
· Sudaryti tinkamas darbo sąlygas  seniūnijų ugniagesiams;
· Įgyvendinti priemones, skirtas socialiai remtiniems asmenims;
· Skatinti sveiką gyvenseną ir vykdyti ligų prevenciją;
· Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą savivaldybės švietimo įstaigose;
· Atnaujinti sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių savivaldybės įstaigų infrastruktūrą;
· Gerinti viešųjų sveikatos paslaugų prieinamumą ir kokybę, aprūpinimą medicinine įranga;
· Diegti ir plėsti elektronines sveikatos priežiūros paslaugas;
· Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose diegti paslaugų kokybės gerinimo priemones;
· Vykdyti sveikatos priežiūros specialistų pritraukimą ir kvalifikacijos tobulinimą;
· Vykdyti sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo specialistais priemones.

	                     





SOCIALINĖS  IR SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMOS (13) 
2018 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO APŽVALGA

Šakių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, įgyvendindamas 2018 metų veiklos plano Socialinės apsaugos ir sveikatos programos priemones, 2018 m. atliko šiuos svarbiausius darbus ir pasiekė tokių rezultatų: 
2018 m. įgyvendinant šios Programos:
1 tikslo „Socialinių paslaugų prieinamumo ir pasirinkimo 
užtikrinimas“.
1 uždavinio „Teikti socialinės globos paslaugas“ :
1 priemonę „Teikti dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose (Integralios pagalbos plėtra)“  buvo toliau įgyvendinamas projektas „Integralios pagalbos namuose plėtra Šakių rajone“, finansuojamas ES lėšomis. Priemonės vertė 111,210 tūkst. Eur  ES lėšų.
 2 priemonę „Teikti dienos socialinės globos paslaugas institucijoje“ 2018 m. buvo užtikrinamas dienos socialinės globos paslaugų teikimas neįgaliems asmenims dienos užimtumo centruose prie „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro, VšĮ Šakių vaikų globos namų, Paluobių daugiafunkciame centre. Priemonės vertė – 180,004 tūkst. Eur.
 4 priemonę „Teikti trumpalaikės globos paslaugas vaikams, likusiems be tėvų globos (Budintys globotojai)“  buvo mokami pagalbos pinigai, šeimoms globojančioms vaikus po 2 BSI (76,00 Eur) už kiekvieną globotinį, numatytas atlyginimas budinčiam globotojui. Priemonės vertė – 70,474 tūkst. Eur. 
 5 priemonę „Teikti ilgalaikės ir trumpalaikės globos paslaugas socialinės rizikos šeimų vaikams“ buvo užtikrinamas socialinės globos paslaugų teikimas likusiems be tėvų globos vaikams VšĮ Šakių vaikų globos namuose. Priemonės vertė – 261,412 tūkst. Eur.
 6 priemonę „Teikti ilgalaikės ir trumpalaikės globos paslaugas socialinės rizikos šeimų vaikams šeimynose“ buvo užtikrinamas socialinės globos paslaugų teikimas likusiems be tėvų globos vaikams 3 rajono šeimynose. Priemonės vertė – 132,912 tūkst. Eur.
 7 priemonę „Finansuoti ilgalaikės socialinės globos paslaugas asmenims, kuriems paslaugas teikia valstybinės  ir kitos socialinių paslaugų įstaigos“ buvo užtikrinamas socialinės globos paslaugų teikimas asmenims su proto negalia valstybės biudžeto įstaigose. Priemonės vertė – 313,466 tūkst. Eur.
 8 priemonę „Organizuoti socialinių paslaugų pirkimą, poreikio apklausų vykdymą“. 2018 m. buvo finansuojamas socialinės rizikos šeimų koordinavimo centro darbuotojo etatas, teikiamos koordinavimo paslaugos seniūnijose socialinės rizikos šeimoms. Priemonės vertė – 16,806 tūkst. Eur.
 9 priemonę “Plėsti bendradarbiavimą su nevyriausybinių organizacijų įsteigtais globos namais“ buvo užtikrinamas socialinės globos paslaugų teikimas neįgaliems ir pagyvenusiems asmenims  VšĮ  Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centre ir VšĮ Šakių parapijos globos ir užimtumo centre. Priemonės vertė – 115,270 tūkst. Eur.
2 uždavinio „Teikti socialinės priežiūros paslaugas“:
2 priemonę „Teikti laikino apgyvendinimo paslaugas socialiai pažeidžiamiems asmenims VšĮ Vilties žiedas Plokščių mišrių socialinių paslaugų centre“ dienos centrų tinklą socialiai remtiniems asmenims” 2018 m. buvo teikiamos savarankiško gyvenimo namų bei mamoms su vaikais atsidūrusioms krizinėje situacijoje laikino apgyvendinimo paslaugos. Priemonės vertė – 26,060 tūkst. Eur.
3 priemonę „Teikti socialines priežiūros paslaugas dienos centruose“. 2018 m. buvo teikiamos socialinės paslaugos 6 vaikų dienos centruose. 2018 m.  Kriūkų sen. pradėjo veiklą vaikų dienos centras. Priemonės vertė – 22,214 tūkst. Eur. 
 4 uždavinio „Vykdyti neįgaliųjų  integracijos programą“:
 1 priemonę „Teikti specialaus transporto paslaugas neįgaliesiems“ buvo užtikrinamas specialaus transporto paslaugų teikimas neįgaliems rajono asmenims. Paslaugas teikė Šakių r. žmonių su negalia sąjunga bei Šakių neįgaliųjų žmonių draugija. Priemonės vertė – 20,000 tūkst. Eur.
 2 priemonę „Pritaikyti būsto aplinką neįgaliesiems“. Per 2018 m. buvo pritaikyta gyvenamoji aplinka 7 neįgaliems rajono gyventojams. Priemonės vertė – 13,305 tūkst. Eur.
 3 priemonę „Remti tikslines socialinių paslaugų teikimo žmonėms su negalia programas“. Pagal pateiktas paraiškas iš dalies buvo finansuojamos sutrikusio intelekto asmenų „Šakių viltis“, pensininkų bendrijos „Šakių bočiai“, aklųjų ir silpnaregių Šakių skyriaus ir kt. neįgaliuosius vienijančių  draugijų programos. Priemonės vertė – 4,1300 tūkst. Eur. 
 5 priemonę „Finansuoti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų įgyvendinimą (funkcija iš SADM NDT perduota savivaldybėms nuo 2012 m. sausio 1 d.) buvo skiriamas tikslinis finansavimas iš valstybės biudžeto savivaldybėms socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje įgyvendinimui. Savivaldybė prisidėjo 20 proc. savo lėšų. Priemonės vertė – 10,584 tūkst. Eur. 
6 priemonę „Teikti paramą laidojimo namams,  pervežant ekspertizei žuvusius asmenis“ buvo skirta parama laidojimo namams, pervežant ekspertizei žuvusius asmenis. Priemonės vertė – 10,500 tūkst. Eur.
2 tikslo „Socialinių paslaugų aprėpties didinimas”.
2 uždavinio „Socialinių paslaugų rizikos asmenims plėtra”:
 1 priemonę „Remti naujas NVO iniciatyvas“. Buvo skiriamos lėšos Šakių mieste
veikiančios labdaros valgyklos daliniam išlaikymui. VšĮ „Namai visiems“ organizuojama veikla – labdaros valgykla pamaitina kasdien iki 120 asmenų. Darbo laikas nuo 10 val. iki 13 val. Įstaiga atlieka ir dienos centro funkcijas: čia susirinkę vieniši asmenys bendrauja, vaišinasi kava, arbata. Priemonės vertė – 10,000 tūkst. Eur. 
6 uždavinio „Socialinio darbo seniūnijose tobulinimas, socialinio darbuotojo statuso visuomenėje gerinimas”.
 1 priemonę „Socialinių darbuotojų išlaikymas ir kvalifikacijos kėlimas“, buvo finansuojamos seniūnijose dirbančių socialinių darbuotojų išlaikymo išlaidos. Priemonės vertė –427,642 tūkst. Eur
                       7 uždavinio „Finansinės pagalbos rajono gyventojams teikimas ir didinimas“.
 1 priemonę „Mokėti  socialines išmokas rajono gyventojams“  buvo skiriamos lėšos vykdyti savivaldybės savarankiškajai funkcijai – socialinių pašalpų, kompensacijų mokėjimui nepasiturintiems rajono gyventojams, vadovaujantis LR Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems gyventojams įstatymo bei savivaldybės tarybos patvirtintų tvarkų nuostatomis. 
Iš valstybės iždo kas mėnesį  buvo pervedamos lėšos mokėjimui išmokoms pagal LR išmokų vaikams, šalpos pensijų bei tikslinių kompensacijų įstatymus. Priemonės vertė – 9263,188 tūkst. Eur.
 2 priemonę „Mokėti vienkartines tikslines išmokas rajono gyventojams“ buvo skiriama parama rajono gyventojams atsitikus stichinei nelaimei ar nelaimingam įvykiui. Paramos teikimo atvejai svarstomi savivaldybės administracijos Paramos teikimo komisijoje, atsižvelgiant į seniūnijų rekomendacijas. Priemonės vertė – 71,794 tūkst. Eur.  Buvo išmokamos 200,00 Eur dydžio tikslinės išmokos rajono gyventojams, gimus kūdikiui šeimoje.  Priemonės vertė – 41,000 tūkst. Eur. 
 4 priemonę „Teikti transporto išlaidų kompensacijas“ buvo kompensuojamos patirtos išlaidos transporto paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios negauna lėšų pervežant keleivius su neįgaliųjų pažymėjimais, taikant jiems 80 ar 50 proc. važiavimo nuolaidą. Priemonės vertė – 76,364 tūkst. Eur.
8 uždavinio „Sąlygų imigrantams kurtis Šakių rajone sudarymas“:
1 priemonę „Inicijuoti programų, imigrantams įsikurti, parengimą“ buvo planuojamos panaudoti savivaldybės lėšos esant būtinybei pagelbės asmenims iš  kitų šalių įsikurti mūsų rajone. Planuota priemonės vertė – 1,000 tūkst. Eur. Priemonei 2018 m. lėšos nebuvo naudotos.
9 uždavinio „Universalaus dizaino aplinkos pritaikymas“:
 1 priemonę „Pritaikyti visuomeninės paskirties objektus neįgaliesiems“ įgyvendinat planuota prisidėti savivaldybės administracija prie rajono visuomeninės paskirties objektų, gatvių, stovėjimo vietų pritaikymo neįgaliesiems. Priemonei 2018 m. lėšos nebuvo naudotos.
10 uždavinio „Šakių rajono socialinio būsto plėtra“:
1 priemonę „Suteikti rajono gyventojams socialinio būsto paslaugas”  savivaldybės administracija prisidėjo prie rajono socialinių būstų išlaikymo. Priemonės vertė –32,519 tūkst. Eur
 2 priemonę „Socialinio būsto remontas” įgyvendinant savivaldybės administracija prisidėjo prie rajono socialinių būstų remonto. Priemonės vertė – 8,204 tūkst. Eur. 
 3 tikslo „Saugumą užtikrinančių priemonių diegimas”.
                       1 uždavinio „Užtikrinti viešojo saugumo  paslaugas priešgaisrinės saugos srityje”:
 1 priemonę „Atnaujinti gaisrinius automobilius” įgyvendinant savivaldybės administracija prisidėjo prie priemonės įgyvendinimo savivaldybės lėšomis. Priemonės vertė – 681,100 tūkst. Eur.
                      2  uždavinio „Sudaryti tinkamas darbo sąlygas seniūnijų ugniagesiams”.
                      1 priemonę „Sumontuoti GPS įrangą” įgyvendinant savivaldybės administracija prisidėjo prie priemonės įgyvendinimo savivaldybės lėšomis. Priemonės vertė – 1,000  tūkst. Eur.
	2 uždavinio „Įgyvendinti priemones, skirtas socialiai remtiniems asmenims”.
1 priemonę „Aprūpinti socialiai remtinus asmenis dūmų detektoriais” įgyvendinant savivaldybės administracija prisidėjo prie priemonės įgyvendinimo savivaldybės lėšomis. Priemonės vertė – 1,000  tūkst. Eur.
4. tikslo „Sveiko gyvenimo būdo ir sporto propagavimas, ligų prevencija, profilaktika“.
4.1. uždavinio „Skatinti sveiką gyvenseną ir vykdyti ligų prevenciją“ priemones:
4.1.1. priemonę „Vykdyti ligų prevenciją per visuomenės sveikatos aplinkos monitoringą“. 2018 m. rajono savivaldybės teritorijoje stebėtos 6, gyventojų ir rajono svečių pamėgtos, maudyklos, tai: 1. Lukšių tvenkinys; 2. Ritinių tvenkinys; 3. Šakių miesto ežeras; 4. Upė Nemunas; 5. Upė Šešupė; 6. Valiulių tvenkinys.
Maudyklų stebėsena buvo atliekama nuo gegužės iki rugsėjo mėnesių ir tyrimų mėginiai imami kas dvi savaites. Nuo 2018 m. buvo tiriamas ir paplūdimių dirvožemis (dėl helmintų ir salmonelių). Maudyklų vandenyje buvo atliekamas mikrobiologinis ir fizinis / cheminis tyrimai. Buvo planuojama atlikti apie 60 tyrimų, atlikta 66 tyrimai.
4. tikslo „Sveiko gyvenimo būdo ir sporto propagavimas, ligų prevencija, profilaktika“.
5. tikslo „Kokybiškas sveikatos priežiūros prieinamumas ir užtikrinimas“.
5.1. uždavinio „Atnaujinti sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių savivaldybės įstaigų infrastruktūrą“ priemones:
5.1.2. priemonę „Įgyvendinti projektą „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems VšĮ Šakių ligoninėje Nr. 08.1.3-CPVA-V-607-02-0014“.
Neįgalieji nuolat susiduria su socialinę atskirtį didinančiomis kliūtimis. Dėl nepritaikytos infrastruktūros su sveikatos priežiūros paslaugų riboto prieinamumo problema susiduria fizinę ir kitą negalią turintys pacientai. VšĮ Šakių ligoninės kieme esantys pagrindiniai įėjimai į stacionaro korpusą ir Konsultacijų skyrių nepritaikyti žmonėms su negalia savarankiškai į juos patekti. 2017 metais buvo pateikta paraiška Centrinei projektų valdymo agentūrai ir pasirašyta administravimo ir finansavimo sutartis, pagal kurią finansuojami įėjimų į ligoninės skyrių korpusą ir Konsultacijų skyrių pritaikymo neįgaliųjų poreikiams darbai, įrengiant keltuvus, pandusą, automatines duris. Laikotarpyje 2017-05-01 - 2018-07-31 buvo įgyvendinamo veiklos. Ligoninės vidiniame kieme buvo suformuota terasa ir įrengta pandusų sistema, rekonstruoti ir papildomai įrengti laiptai į terasą, pakeistos senos takų dangos naujomis. Įrengti nauji pėsčiųjų takai bei apšvietimas
5.1.3. priemonę „Atnaujinti rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų patalpas (Šakių GMPS)“.
     Buvo atnaujinti viešosios įstaigos Šakių greitosios medicinos pagalbos stoties garažai. Pakeisti 2 dideli pakeliamieji garažo vartai, 6 suveriamos durys, 6 garažo langai.
5.6. uždavinio „Vykdyti sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo specialistais priemones“.
5.6.1. priemonę „Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti Šakių ligoninėje“. VšĮ Šakių ligoninė 2017 m. yra sudariusi specialistų rengimo partnerystės sutartį su LR Sveikatos apsaugos ministerija dėl projekto „Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-617 įgyvendinimo. 2018 m. buvo rengiamas vienas specialistas, tai bus tęsiama ir 2019 m.
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