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ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲPREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS

	Eil.
Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Laukiamas rezultatas (tikslas)
	Priemonės tikslams pasiekti
	Atsakingi vykdytojai
	Įvykdymo terminai
	Vertinimo kriterijai
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	2018
	2019
	2020
	
	

	1. [bookmark: _Hlk534882152]Savivaldybės lygio ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų rizikos mažinimas ir (ar) šalinimas:

	1.1. 
	Šakių rajono savivaldybės 2018-2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano parengimas
	Numatytos priemonės, šalinančios ir (ar) mažinančios savivaldybės lygio ekstremaliųjų situacijų riziką, didinančios žmonių saugumą įvykus nelaimei ir užtikrinančios tinkamą pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms savivaldybės teritorijoje
	Prevencijos priemonių plano rengimas
	Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (atsakingas už civilinę saugą)
	I ket.
	-
	-
	Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano parengimas
	100 proc.

	1.2. 
	Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano tikslinimas
	Patikslintos priemonės, šalinančios ir (ar) mažinančios savivaldybės lygio ekstremaliųjų situacijų riziką, didinančios žmonių saugumą įvykus nelaimei ir užtikrinančios tinkamą pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms savivaldybės teritorijoje
	Prevencijos priemonių plano atnaujinimas
	Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (atsakingas už civilinę saugą)
	-
	III ket.
	I ket.
	Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano tikslinimas
	100 proc.

	1.3. 
	Operatyvus informacijos apie įvykusį įvykį ar susidariusią ekstremaliąją situaciją gavimas ir  pateikimas laiku atsakingoms tarnyboms
	Operatyvus civilinės saugos sistemos pajėgų reagavimas į susidariusią ekstremaliąją situaciją, siekiant kuo greitesnio neigiamo poveikio padarinių mažinimo ar visiško panaikinimo
	Laikytis nustatytos keitimosi apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją tvarkos. Patikslinti atsakingų asmenų kontaktinius duomenis ir sukvietimo schemas
	Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (atsakingas už civilinę saugą), seniūnai, ūkio subjektų ir įstaigų vadovai, specialiųjų tarnybų specialistai
	Nuolat
	Nuolat
	Nuolat
	Operatyvus informacijos apie įvykusį įvykį ar susidariusią ekstremaliąją situaciją gavimas ir  pateikimas laiku atsakingoms tarnyboms
	100 proc.

	1.4. 
	Savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė, jos peržiūra ir atnaujinimas
	Ekstremaliųjų situacijų prognozavimas laiku, gyventojų apsaugojimas nuo galimų pavojų sveikatai, turtui ir aplinkai
	Vadovaujantis metodinėmis rekomendacijomis savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės peržiūrėjimas, pagal būtinybę atnaujinimas
	Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (atsakingas už civilinę saugą)


	II ket.
	Peržiūra ir atnaujinimas kas 3 metai arba įvykus ekstremaliems įvykiams ar ekstremalioms situacijoms
	Peržiūra ir atnaujinimas kas 3 metai arba įvykus ekstremaliems įvykiams ar ekstremalioms situacijoms
	Savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė, jos peržiūra ir atnaujinimas
	100 proc.

	1.5. 
	Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti tarpusavio pagalbos su gretimomis (kaimyninėmis) savivaldybėmis planus
	Bus pasirengta sąveikai su gretimomis (kaimyninėmis) savivaldybėsmis likviduojant ekstremalių įvykių ar situacijų padarinius
	Stiprinti tarpusavio sąveiką su gretimomis (kaimyninėmis) savivaldybėmis 
	Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (atsakingas už civilinę saugą)

	
	Kartą metuose arba įvykus rizikos pasikeitimui
	Kartą metuose arba įvykus rizikos pasikeitimui
	Kasmet peržiūrėti ir prireikus patikslinti tarpusavio pagalbos planus
	100 proc.

	1.6. 
	Peržiūrėti ir prireikus patikslinti Savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos (ESK) ir Ekstremalių situacijų operacijų centro m(ESOP) sudėtis ir kontaktinius duomenis
	Bus pasirengta greičiau valdyti ir koordinuoti ekstremaliąsias situacijas
	Užtikrinti tinkamą pasirengimą ekstremaliųjų situacijų prognozavimui, skelbimui ir jų padarinių likvidavimui
	Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (atsakingas už civilinę saugą)

	[bookmark: _GoBack]
	Kasmet 
II–III ketvirtyje pagal aktualumą
	Kasmet 
II–III ketvirtyje pagal aktualumą
	Savivaldybės ESK ir ESOC duomenų patikslinimas
	100 proc.

	1.7. 
	Tinkamo pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms savivaldybės teritorijoje užtikrinimas
	Kontroliuoti kaip ūkio subjektai vykdo civilinės saugos teisės aktų reikalavimus
	Ūkio subjektų civilinės saugos būklės patikrinimai
	Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (atsakingas už civilinę saugą)
	Kasmet pagal sudaromą CS būklės patikrinimų planą
	Kasmet pagal sudaromą CS būklės patikrinimų planą
	Kasmet pagal sudaromą CS būklės patikrinimų planą
	Tinkamo pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms savivaldybės teritorijoje užtikrinimas
	100 proc.

	2. Pavojingos užkrečiamos ligos:

	2.1. 
	Informacijos sklaida savivaldybės gyventojams apie priemones, kurias reikėtų naudoti ligų epidemijų metu
	Sumažinti ir apsaugoti gyventojus  nuo sergamumo, ligų komplikacijų tikimybės
	Informacijos sklaida savivaldybės interneto svetainėje
	Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (atsakingas už civilinę saugą), savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas)
	Gavus informaciją apie gresiančią epidemiją ar jos metu
	Gavus informaciją apie gresiančią epidemiją ar jos metu
	Gavus informaciją apie gresiančią epidemiją ar jos metu
	Informacijos sklaida savivaldybės gyventojams apie priemones, kurias reikėtų naudoti ligų epidemijų metu
	100 proc.

	3. Gyvūnų ligos

	3.1. 
	Organizuoti gyventojų perspėjimą apie gyvūnų ligų plitimą, teikti specialistų rekomendacijas, kaip elgtis plintant ligoms
	Sumažės pavojingos ligos plitimas ir padariniai
	Informacijos sklaida savivaldybės interneto svetainėje
	Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šakių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas – valstybinis veterinarijos inspektorius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (atsakingas už civilinę saugą)
	Gavus informaciją
	Gavus informaciją
	Gavus informaciją
	Organizuota perspėjimų pagal gautus pranešimus
	

	4. Augalų ligos

	4.1. 
	Organizuoti informacijos teikimą gyventojams apie augalų pavojingų ligų protrūkį bei teikti specialistų siūlomas vykdyti priemones
	Sumažės pavojingos ligos padariniai
	Informacijos sklaida savivaldybės interneto svetainėje
	Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (atsakingas už civilinę saugą)
	Gavus informaciją
	Gavus informaciją
	Gavus informaciją
	Organizuota perspėjimų pagal gautus pranešimus
	

	5. Pavojingas radinys

	5.1. 
	Informuoti gyventojus apie likusių nuo karo sprogmenų keliamą pavojų ir kaip elgesį aptikus tokius sprogmenis
	Gyventojai bus supažindinti kaip elgtis radus sprogmenį
	Perspėti ir informuoti gyventojus, teikti rekomendacijas
	Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (atsakingas už civilinę saugą)
	Pagal gyventojų švietimo grafiką
	Pagal gyventojų švietimo grafiką
	Pagal gyventojų švietimo grafiką
	Informuoti gyventojus apie likusių nuo karo sprogmenų keliamą pavojų ir kaip elgesį aptikus tokius sprogmenis
	

	6. Gaisrai

	6.1. 
	Gaisras pastatuose ir atvirose teritorijose (miškuose, durpynuose)
	Numatyti prevencines priemones gaisrams išvengti ir pasirengti gaisrų likvidavimo darbams
	Organizuoti savivaldybės ESK posėdžius dėl galimų gaisrų pavojaus deginant žolę, neatsargaus elgesio miškuose, apie tai savivaldybės interneto svetainėje
	Administracijos direktorius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (atsakingas už civilinę saugą), Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėja,  VĮ Valstybinių miškų urėdijos Šakių regioninio padalinio vyriausiasis miškininkas, seniūnijų seniūnai
	Kasmet 
II–III ketvirtyje pagal aktualumą
	Kasmet 
II–III ketvirtyje pagal aktualumą
	Kasmet 
II–III ketvirtyje pagal aktualumą
	Oficiali informacijos sklaida dėl gaisrų pastatuose ir atvirose teritorijose
	

	7. Meteorologiniai reiškiniai, sukeliantys didelius padarinius (snygis, pūga, speigas, kaitra, sausra, uraganas)

	7.1. 
	Gyventojų, valstybės institucijų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų perspėjimo organizavimas ir rekomendacijų, kaip elgtis prieš stichinį ar katastrofinį meteorologinį reiškinį ir jo metu, teikimas
	Gyventojai, valstybės institucijos, ūkio subjektai ir kitos įstaigos bus perspėti apie prognozuojamą stichinį ir katastrofinį meteorologinį reiškinį bei supažindinti, kaip elgtis prieš ir reiškinio metu
	Gyventojų informavimas kaip elgtis  prieš stichinį ar katastrofinį meteorologinį reiškinį
	Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (atsakingas už civilinę saugą)
	Gavus informaciją
	Gavus informaciją
	Gavus informaciją
	Gyventojų, valstybės institucijų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų perspėjimo organizavimas ir rekomendacijųkaip elgtis prieš stichinį ar katastrofinį meteorologinį reiškinį ir jo metu, teikimas
	

	8. Stichinis potvynis; Hidrotechnikos statinių (įrenginių) avarijos ir (ar) gedimai:

	8.1. 
	Organizuoti hidrotechnikos statinių apžiūras
	Sumažės potvynių rizika ir jų daroma žala
	Organizuoti savivaldybės ESK posėdžius, kuriuose bus numatytas apžiūros organizavimas
	Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (atsakingas už civilinę saugą)
	Esant greitam sniego ir 
ledo tirpsmui
	Esant greitam sniego ir ledo tirpsmui
	Esant greitam sniego ir ledo tirpsmui
	Organizuoti hidrotechnikos statinių apžiūras
	

	9. Įvykiai transportuojant pavojingą krovinį:

	9.1. 
	Kelių transporto avarijos, transportuojant pavojingą krovinį
	Siekti išvengti transporto priemonių avarijų ir sumažinti taršą, išsiliejus pavojingoms medžiagoms
	Greitai reaguoti ir veiksmingai organizuoti teršimo incidento padarinių likvidavimą
	Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (atsakingas už civilinę saugą), Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Šakių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas 
	Gavus informaciją
	Gavus informaciją
	Gavus informaciją
	Kelių transporto avarijos, transportuojant pavojingą krovinį
	

	10. Naftos produktų išsiliejimas:

	10.1. 
	Organizuoti gyventojų, valstybės institucijų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų perspėjimą apie naftos produktų išsiliejimą ir teikti rekomendacijas apie apsisaugojimo būdus
	Padidės gyventojų saugumas, pagerės visuomenės savisaugos kultūros lygis
	Informacijos sklaida savivaldybės interneto svetainėje
	Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (atsakingas už civilinę saugą)
	Gavus informaciją
	Gavus informaciją
	Gavus informaciją
	Organizuoti gyventojų, valstybės institucijų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų perspėjimą apie naftos produktų išsiliejimą ir teikti rekomendacijas apie apsisaugojimo būdus
	

	11. Vandens, oro, grunto, maisto tarša:

	11.1. 
	Visuomenės informavimas apie maudymosi vietų vandens kokybę, trumpalaikės taršos arba išskirtinių situacijų atvejus viso maudymosi sezono metu ir rekomendacijų, kurių reikia laikytis brendant į vandens telkinį, teikimas
	Gyventojai bus informuoti apie maudymosi vietų vandens kokybę, supažindinti, kaip saugiai elgtis prie vandens telkinių, pagerės visuomenės savisaugos kultūros lygis
	Informacijos sklaida savivaldybės interneto svetainėje
	savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas), Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (atsakingas už civilinę saugą)
	Maudymosi
sezono metu
	Maudymosi
sezono metu
	Maudymosi
sezono metu
	Visuomenės informavimas apie maudymosi vietų vandens kokybę, trumpalaikės taršos arba išskirtinių situacijų atvejus viso maudymosi sezono metu ir rekomendacijų, kurių reikia laikytis brendant į vandens telkinį, teikimas
	100 proc.

	11.2. 
	Maudymosi vietų vandens kokybės stebėsenos organizavimas
	Bus nustatyta pagrindinių savivaldybės maudyklų vandens kokybė
	Informacijos sklaida savivaldybės interneto svetainėje
	savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas), Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (atsakingas už civilinę saugą)
	Maudymosi
sezono metu
	Maudymosi
sezono metu
	Maudymosi
sezono metu
	Maudymosi vietų vandens kokybės stebėsenos organizavimas
	100 proc.

	12. Visuomenės neramumai, susibūrimai, riaušės; Nusikaltimai, nusikalstami neramumai, gaujų siautėjimas; Karinė ataka, maištas, sukilimas; Masinis užsieniečių antplūdis; Žmonių grobimas, įkaitų paėmimas; Streikai; Sabotažas, diversija:

	12.1. 
	Organizuoti informacijos teikimą gyventojams apie galimą situaciją ir būtinas vykdyti priemones
	Gyventojai bus supažindinti, kaip elgtis tam tikroje situacijoje.
	Informacijos sklaida savivaldybės interneto svetainėje
	Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (atsakingas už civilinę saugą)
	Gavus informaciją
	Gavus informaciją
	Gavus informaciją
	Organizuoti informacijos teikimą gyventojams apie galimą situaciją ir būtinas vykdyti priemones
	

	13. Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai; Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai; Vandens tiekimo sutrikimas; Komunikacijų sistemų nutraukimas ir (ar) gedimai:

	13.1. 
	Inicijuoti savivaldybės ekstremaliųjų situacijų (ESK) komisijos posėdį dėl pasirengimo šaltajam metų periodui ir organizuoti priimtų nutarimų įgyvendinimą
	Bus priimti optimalūs sprendimai galimų ekstremaliųjų situacijų  padarinių sumažinimui
	Organizuoti savivaldybės ESK posėdžius
	Rajono savivaldybės ESK pirmininkas
	IV ket.
	IV ket.
	IV ket.
	Inicijuoti savivaldybės ekstremaliųjų situacijų (ESK) komisijos posėdį dėl pasirengimo šaltajam metų periodui ir organizuoti priimtų nutarimų įgyvendinimą
	100 proc.

	13.2. 
	Organizuoti informacijos teikimą gyventojams apie galimą situaciją ir būtinas vykdyti priemones
	Gyventojai bus supažindinti, kaip reikia elgtis tam tikroje situacijoje.
	Informacijos sklaida savivaldybės interneto svetainėje
	Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (atsakingas už civilinę saugą)



	Gavus informaciją


	Gavus informaciją
	Gavus informaciją
	Organizuoti informacijos teikimą gyventojams apie galimą situaciją ir būtinas vykdyti priemones
	100 proc.

	14. Priemonės, gerinančios savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos subjektų pasirengimą reaguoti ir likviduoti ekstremaliąsias situacijas ir jų padarinius:

	14.1. 
	Gresiančių ar susidariusių ekstremaliųjų situacijų likvidavimo ir jų padarinių šalinimo organizavimas ir koordinavimas
	Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano ir jo priedų vykdymas, atnaujinimas bei tikslinimas
	Atnaujinti (tikslinti) Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą ir jo priedus, vadovaujantis metodinėmis rekomendacijomis
	Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (atsakingas už civilinę saugą), plano rengimo darbo grupė
	Kasmet
	Kasmet
	Kasmet
	Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano atnaujinimas
	100 proc.

	14.2. 
	Civilinės saugos sistemos pajėgų pasirengimas veikti ekstremaliųjų situacijų metu
	Užtikrinti tinkamą civilinės saugos sistemos pajėgų pasirengimą reaguoti ir veikti ekstremaliųjų įvykių ar situacijų metu
	Rengti savivaldybės lygio civilinės saugos pratybas
	Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (atsakingas už civilinę saugą), ESOC koordinatorius
	-
	Funkcinės pratybos
III-IV ketv.
	Kompleksinės pratybos
III-IV ketv.
	Surengtos civilinės saugos pratybos
	100 proc.

	15. Priemonės, gerinančios gyventojų saugumą gresiant ar susidarius ekstremalioms situacijoms:

	15.1. 
	Gyventojų perspėjimo ir informavimo organizavimas
	Užtikrinti įspėjamojo garsinio civilinės saugos signalo ir informacijos perdavimą ekstremaliųjų situacijų metu
	Atlikti gyventojų Perspėjimo sirenomis sistemos periodinius techninius priežiūros darbus, atlikti patikrinimus įjungiant sirenas
	Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (atsakingas už civilinę saugą), ūkio subjektas, atsakingas už sirenų priežiūrą, seniūnijų seniūnai
	Kasmet II ir IV ketvirtį pagal numatytas datas
	Kasmet II ir IV ketvirtį pagal numatytas datas
	Kasmet II ir IV ketvirtį pagal numatytas datas
	Gyventojų perspėjimo ir informavimo organizavimas
	100 proc.

	15.2. 
	Savivaldybės gyventojų švietimas civilinės ir gaisrinės saugos klausimais
	Informuoti savivaldybės gyventojus apie civilinės saugos uždavinius, mokyti apsisaugoti nuo gresiančių ekstremaliųjų situacijų
	Parengti Šakių rajono savivaldybės gyventojų civilinės saugos švietimo renginių planą, parengti ir platinti lankstinukus ir atmintines civilinės ir priešgaisrinės saugos tematika savivaldybės interneto svetainėje, platinti mokyklose, seniūnijose ir skelbti rajoninėje spaudoje
	Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (atsakingas už civilinę saugą), Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Šakių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas, seniūnijų seniūnai
	Kasmet pagal aktualumą
	Kasmet pagal aktualumą
	Kasmet pagal aktualumą
	Savivaldybės gyventojų švietimas civilinės ir gaisrinės saugos klausimais
	



Santrumpos naudojamos plane: CS – civilinė sauga; ESK – ekstremalių situacijų komisija; ESOC – ekstremaliųjų situacijų operacijų centras; Marijampolės APGV – Marijampolės apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; PAGD prie VRM – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;
_____________________________________________________
