PATVIRTINTA

Šakių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 6 d.

įsakymu Nr. AT-255

Šakių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo   d.

įsakymo Nr. AT-              redakcija

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲprevenciJOS priemonių PLANAS

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamas rezultatas (tikslas) | Priemonės tikslams pasiekti | Atsakingi vykdytojai | Įvykdymo terminai |  |  |  |  | Vertinimo kriterijai | Reikšmė vnt./ proc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 |  | 2020 |  |  |  |
| - Savivaldybės lygio ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų rizikos mažinimas ir (ar) šalinimas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Šakių rajono savivaldybės 2018-2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano parengimas | Numatytos priemonės, šalinančios ir (ar) mažinančios savivaldybės lygio ekstremaliųjų situacijų riziką, didinančios žmonių saugumą įvykus nelaimei ir užtikrinančios tinkamą pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms savivaldybės teritorijoje | Prevencijos priemonių plano rengimas | Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (atsakingas už civilinę saugą) | I ket. | - |  | - |  | Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano parengimas | 100 proc. |
|  | Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano tikslinimas | Patikslintos priemonės, šalinančios ir (ar) mažinančios savivaldybės lygio ekstremaliųjų situacijų riziką, didinančios žmonių saugumą įvykus nelaimei ir užtikrinančios tinkamą pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms savivaldybės teritorijoje | Prevencijos priemonių plano atnaujinimas | Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (atsakingas už civilinę saugą) | - | III ket. |  | I ket. |  | Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano tikslinimas | 100 proc. |
|  | Operatyvus informacijos apie įvykusį įvykį ar susidariusią ekstremaliąją situaciją gavimas ir pateikimas laiku atsakingoms tarnyboms | Operatyvus civilinės saugos sistemos pajėgų reagavimas į susidariusią ekstremaliąją situaciją, siekiant kuo greitesnio neigiamo poveikio padarinių mažinimo ar visiško panaikinimo | Laikytis nustatytos keitimosi apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją tvarkos. Patikslinti atsakingų asmenų kontaktinius duomenis ir sukvietimo schemas | Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (atsakingas už civilinę saugą), seniūnai, ūkio subjektų ir įstaigų vadovai, specialiųjų tarnybų specialistai | Nuolat | Nuolat |  | Nuolat |  | Operatyvus informacijos apie įvykusį įvykį ar susidariusią ekstremaliąją situaciją gavimas ir pateikimas laiku atsakingoms tarnyboms | 100 proc. |
|  | Savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė, jos peržiūra ir atnaujinimas | Ekstremaliųjų situacijų prognozavimas laiku, gyventojų apsaugojimas nuo galimų pavojų sveikatai, turtui ir aplinkai | Vadovaujantis metodinėmis rekomendacijomis savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės peržiūrėjimas, pagal būtinybę atnaujinimas | Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (atsakingas už civilinę saugą) | II ket. | Peržiūra ir atnaujinimas kas 3 metai arba įvykus ekstremaliems įvykiams ar ekstremalioms situacijoms |  | Peržiūra ir atnaujinimas kas 3 metai arba įvykus ekstremaliems įvykiams ar ekstremalioms situacijoms |  | Savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė, jos peržiūra ir atnaujinimas | 100 proc. |
|  | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti tarpusavio pagalbos su gretimomis (kaimyninėmis) savivaldybėmis planus | Bus pasirengta sąveikai su gretimomis (kaimyninėmis) savivaldybėsmis likviduojant ekstremalių įvykių ar situacijų padarinius | Stiprinti tarpusavio sąveiką su gretimomis (kaimyninėmis) savivaldybėmis | Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (atsakingas už civilinę saugą) |  | Kartą metuose arba įvykus rizikos pasikeitimui |  | Kartą metuose arba įvykus rizikos pasikeitimui |  | Kasmet peržiūrėti ir prireikus patikslinti tarpusavio pagalbos planus | 100 proc. |
|  | Peržiūrėti ir prireikus patikslinti Savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos (ESK) ir Ekstremalių situacijų operacijų centro m(ESOP) sudėtis ir kontaktinius duomenis | Bus pasirengta greičiau valdyti ir koordinuoti ekstremaliąsias situacijas | Užtikrinti tinkamą pasirengimą ekstremaliųjų situacijų prognozavimui, skelbimui ir jų padarinių likvidavimui | Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (atsakingas už civilinę saugą) |  | Kasmet II–III ketvirtyje pagal aktualumą |  | Kasmet II–III ketvirtyje pagal aktualumą |  | Savivaldybės ESK ir ESOC duomenų patikslinimas | 100 proc. |
|  | Tinkamo pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms savivaldybės teritorijoje užtikrinimas | Kontroliuoti kaip ūkio subjektai vykdo civilinės saugos teisės aktų reikalavimus | Ūkio subjektų civilinės saugos būklės patikrinimai | Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (atsakingas už civilinę saugą) | Kasmet pagal sudaromą CS būklės patikrinimų planą | Kasmet pagal sudaromą CS būklės patikrinimų planą |  | Kasmet pagal sudaromą CS būklės patikrinimų planą |  | Tinkamo pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms savivaldybės teritorijoje užtikrinimas | 100 proc. |
| - Pavojingos užkrečiamos ligos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Informacijos sklaida savivaldybės gyventojams apie priemones, kurias reikėtų naudoti ligų epidemijų metu | Sumažinti ir apsaugoti gyventojus nuo sergamumo, ligų komplikacijų tikimybės | Informacijos sklaida savivaldybės interneto svetainėje | Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (atsakingas už civilinę saugą), savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas) | Gavus informaciją apie gresiančią epidemiją ar jos metu | Gavus informaciją apie gresiančią epidemiją ar jos metu |  | Gavus informaciją apie gresiančią epidemiją ar jos metu |  | Informacijos sklaida savivaldybės gyventojams apie priemones, kurias reikėtų naudoti ligų epidemijų metu | 100 proc. |
| - Gyvūnų ligos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Organizuoti gyventojų perspėjimą apie gyvūnų ligų plitimą, teikti specialistų rekomendacijas, kaip elgtis plintant ligoms | Sumažės pavojingos ligos plitimas ir padariniai | Informacijos sklaida savivaldybės interneto svetainėje | Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šakių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas – valstybinis veterinarijos inspektorius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (atsakingas už civilinę saugą) | Gavus informaciją | Gavus informaciją |  | Gavus informaciją |  | Organizuota perspėjimų pagal gautus pranešimus |  |
| - Augalų ligos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Organizuoti informacijos teikimą gyventojams apie augalų pavojingų ligų protrūkį bei teikti specialistų siūlomas vykdyti priemones | Sumažės pavojingos ligos padariniai | Informacijos sklaida savivaldybės interneto svetainėje | Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (atsakingas už civilinę saugą) | Gavus informaciją |  | Gavus informaciją | Gavus informaciją | Organizuota perspėjimų pagal gautus pranešimus |  |  |
| - Pavojingas radinys |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Informuoti gyventojus apie likusių nuo karo sprogmenų keliamą pavojų ir kaip elgesį aptikus tokius sprogmenis | Gyventojai bus supažindinti kaip elgtis radus sprogmenį | Perspėti ir informuoti gyventojus, teikti rekomendacijas | Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (atsakingas už civilinę saugą) | Pagal gyventojų švietimo grafiką | Pagal gyventojų švietimo grafiką |  | Pagal gyventojų švietimo grafiką |  | Informuoti gyventojus apie likusių nuo karo sprogmenų keliamą pavojų ir kaip elgesį aptikus tokius sprogmenis |  |
| - Gaisrai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gaisras pastatuose ir atvirose teritorijose (miškuose, durpynuose) | Numatyti prevencines priemones gaisrams išvengti ir pasirengti gaisrų likvidavimo darbams | Organizuoti savivaldybės ESK posėdžius dėl galimų gaisrų pavojaus deginant žolę, neatsargaus elgesio miškuose, apie tai savivaldybės interneto svetainėje | Administracijos direktorius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (atsakingas už civilinę saugą), Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėja, VĮ Valstybinių miškų urėdijos Šakių regioninio padalinio vyriausiasis miškininkas, seniūnijų seniūnai | Kasmet II–III ketvirtyje pagal aktualumą | Kasmet II–III ketvirtyje pagal aktualumą |  | Kasmet II–III ketvirtyje pagal aktualumą |  | Oficiali informacijos sklaida dėl gaisrų pastatuose ir atvirose teritorijose |  |
| - Meteorologiniai reiškiniai, sukeliantys didelius padarinius (snygis, pūga, speigas, kaitra, sausra, uraganas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gyventojų, valstybės institucijų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų perspėjimo organizavimas ir rekomendacijų, kaip elgtis prieš stichinį ar katastrofinį meteorologinį reiškinį ir jo metu, teikimas | Gyventojai, valstybės institucijos, ūkio subjektai ir kitos įstaigos bus perspėti apie prognozuojamą stichinį ir katastrofinį meteorologinį reiškinį bei supažindinti, kaip elgtis prieš ir reiškinio metu | Gyventojų informavimas kaip elgtis prieš stichinį ar katastrofinį meteorologinį reiškinį | Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (atsakingas už civilinę saugą) | Gavus informaciją | Gavus informaciją |  | Gavus informaciją |  | Gyventojų, valstybės institucijų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų perspėjimo organizavimas ir rekomendacijųkaip elgtis prieš stichinį ar katastrofinį meteorologinį reiškinį ir jo metu, teikimas |  |
| - Stichinis potvynis; Hidrotechnikos statinių (įrenginių) avarijos ir (ar) gedimai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Organizuoti hidrotechnikos statinių apžiūras | Sumažės potvynių rizika ir jų daroma žala | Organizuoti savivaldybės ESK posėdžius, kuriuose bus numatytas apžiūros organizavimas | Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (atsakingas už civilinę saugą) | Esant greitam sniego ir ledo tirpsmui | Esant greitam sniego ir ledo tirpsmui |  | Esant greitam sniego ir ledo tirpsmui |  | Organizuoti hidrotechnikos statinių apžiūras |  |
| - Įvykiai transportuojant pavojingą krovinį: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kelių transporto avarijos, transportuojant pavojingą krovinį | Siekti išvengti transporto priemonių avarijų ir sumažinti taršą, išsiliejus pavojingoms medžiagoms | Greitai reaguoti ir veiksmingai organizuoti teršimo incidento padarinių likvidavimą | Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (atsakingas už civilinę saugą), Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Šakių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas | Gavus informaciją | Gavus informaciją |  | Gavus informaciją |  | Kelių transporto avarijos, transportuojant pavojingą krovinį |  |
| - Naftos produktų išsiliejimas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Organizuoti gyventojų, valstybės institucijų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų perspėjimą apie naftos produktų išsiliejimą ir teikti rekomendacijas apie apsisaugojimo būdus | Padidės gyventojų saugumas, pagerės visuomenės savisaugos kultūros lygis | Informacijos sklaida savivaldybės interneto svetainėje | Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (atsakingas už civilinę saugą) | Gavus informaciją | Gavus informaciją |  | Gavus informaciją |  | Organizuoti gyventojų, valstybės institucijų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų perspėjimą apie naftos produktų išsiliejimą ir teikti rekomendacijas apie apsisaugojimo būdus |  |
| - Vandens, oro, grunto, maisto tarša: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Visuomenės informavimas apie maudymosi vietų vandens kokybę, trumpalaikės taršos arba išskirtinių situacijų atvejus viso maudymosi sezono metu ir rekomendacijų, kurių reikia laikytis brendant į vandens telkinį, teikimas | Gyventojai bus informuoti apie maudymosi vietų vandens kokybę, supažindinti, kaip saugiai elgtis prie vandens telkinių, pagerės visuomenės savisaugos kultūros lygis | Informacijos sklaida savivaldybės interneto svetainėje | savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas), Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (atsakingas už civilinę saugą) | Maudymosi sezono metu | Maudymosi sezono metu |  | Maudymosi sezono metu |  | Visuomenės informavimas apie maudymosi vietų vandens kokybę, trumpalaikės taršos arba išskirtinių situacijų atvejus viso maudymosi sezono metu ir rekomendacijų, kurių reikia laikytis brendant į vandens telkinį, teikimas | 100 proc. |
|  | Maudymosi vietų vandens kokybės stebėsenos organizavimas | Bus nustatyta pagrindinių savivaldybės maudyklų vandens kokybė | Informacijos sklaida savivaldybės interneto svetainėje | savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas), Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (atsakingas už civilinę saugą) | Maudymosi sezono metu | Maudymosi sezono metu |  | Maudymosi sezono metu |  | Maudymosi vietų vandens kokybės stebėsenos organizavimas | 100 proc. |
| - Visuomenės neramumai, susibūrimai, riaušės; Nusikaltimai, nusikalstami neramumai, gaujų siautėjimas; Karinė ataka, maištas, sukilimas; Masinis užsieniečių antplūdis; Žmonių grobimas, įkaitų paėmimas; Streikai; Sabotažas, diversija: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Organizuoti informacijos teikimą gyventojams apie galimą situaciją ir būtinas vykdyti priemones | Gyventojai bus supažindinti, kaip elgtis tam tikroje situacijoje. | Informacijos sklaida savivaldybės interneto svetainėje | Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (atsakingas už civilinę saugą) | Gavus informaciją | Gavus informaciją |  | Gavus informaciją |  | Organizuoti informacijos teikimą gyventojams apie galimą situaciją ir būtinas vykdyti priemones |  |
| - Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai; Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai; Vandens tiekimo sutrikimas; Komunikacijų sistemų nutraukimas ir (ar) gedimai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inicijuoti savivaldybės ekstremaliųjų situacijų (ESK) komisijos posėdį dėl pasirengimo šaltajam metų periodui ir organizuoti priimtų nutarimų įgyvendinimą | Bus priimti optimalūs sprendimai galimų ekstremaliųjų situacijų padarinių sumažinimui | Organizuoti savivaldybės ESK posėdžius | Rajono savivaldybės ESK pirmininkas | IV ket. | IV ket. |  | IV ket. |  | Inicijuoti savivaldybės ekstremaliųjų situacijų (ESK) komisijos posėdį dėl pasirengimo šaltajam metų periodui ir organizuoti priimtų nutarimų įgyvendinimą | 100 proc. |
|  | Organizuoti informacijos teikimą gyventojams apie galimą situaciją ir būtinas vykdyti priemones | Gyventojai bus supažindinti, kaip reikia elgtis tam tikroje situacijoje. | Informacijos sklaida savivaldybės interneto svetainėje | Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (atsakingas už civilinę saugą) | Gavus informaciją | Gavus informaciją |  | Gavus informaciją |  | Organizuoti informacijos teikimą gyventojams apie galimą situaciją ir būtinas vykdyti priemones | 100 proc. |
| - Priemonės, gerinančios savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos subjektų pasirengimą reaguoti ir likviduoti ekstremaliąsias situacijas ir jų padarinius: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gresiančių ar susidariusių ekstremaliųjų situacijų likvidavimo ir jų padarinių šalinimo organizavimas ir koordinavimas | Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano ir jo priedų vykdymas, atnaujinimas bei tikslinimas | Atnaujinti (tikslinti) Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą ir jo priedus, vadovaujantis metodinėmis rekomendacijomis | Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (atsakingas už civilinę saugą), plano rengimo darbo grupė | Kasmet | Kasmet |  | Kasmet |  | Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano atnaujinimas | 100 proc. |
|  | Civilinės saugos sistemos pajėgų pasirengimas veikti ekstremaliųjų situacijų metu | Užtikrinti tinkamą civilinės saugos sistemos pajėgų pasirengimą reaguoti ir veikti ekstremaliųjų įvykių ar situacijų metu | Rengti savivaldybės lygio civilinės saugos pratybas | Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (atsakingas už civilinę saugą), ESOC koordinatorius | - | Funkcinės pratybos III-IV ketv. |  | Kompleksinės pratybos III-IV ketv. |  | Surengtos civilinės saugos pratybos | 100 proc. |
| - Priemonės, gerinančios gyventojų saugumą gresiant ar susidarius ekstremalioms situacijoms: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gyventojų perspėjimo ir informavimo organizavimas | Užtikrinti įspėjamojo garsinio civilinės saugos signalo ir informacijos perdavimą ekstremaliųjų situacijų metu | Atlikti gyventojų Perspėjimo sirenomis sistemos periodinius techninius priežiūros darbus, atlikti patikrinimus įjungiant sirenas | Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (atsakingas už civilinę saugą), ūkio subjektas, atsakingas už sirenų priežiūrą, seniūnijų seniūnai | Kasmet II ir IV ketvirtį pagal numatytas datas | Kasmet II ir IV ketvirtį pagal numatytas datas |  | Kasmet II ir IV ketvirtį pagal numatytas datas |  | Gyventojų perspėjimo ir informavimo organizavimas | 100 proc. |
|  | Savivaldybės gyventojų švietimas civilinės ir gaisrinės saugos klausimais | Informuoti savivaldybės gyventojus apie civilinės saugos uždavinius, mokyti apsisaugoti nuo gresiančių ekstremaliųjų situacijų | Parengti Šakių rajono savivaldybės gyventojų civilinės saugos švietimo renginių planą, parengti ir platinti lankstinukus ir atmintines civilinės ir priešgaisrinės saugos tematika savivaldybės interneto svetainėje, platinti mokyklose, seniūnijose ir skelbti rajoninėje spaudoje | Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (atsakingas už civilinę saugą), Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Šakių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas, seniūnijų seniūnai | Kasmet pagal aktualumą | Kasmet pagal aktualumą |  | Kasmet pagal aktualumą |  | Savivaldybės gyventojų švietimas civilinės ir gaisrinės saugos klausimais |  |

Santrumpos naudojamos plane: CS – civilinė sauga; ESK – ekstremalių situacijų komisija; ESOC – ekstremaliųjų situacijų operacijų centras; Marijampolės APGV – Marijampolės apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; PAGD prie VRM – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;

_____________________________________________________