PATVIRTINTA

Šakių rajono savivaldybės tarybos

2026 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. T-26

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2025 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA

1. Informacija apie Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programa) lėšas:

| Eil. Nr. | (1) Programos finansavimo šaltiniai | Surinkta lėšų, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką | 95 020,56 |
| 1.2. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (naudingąsias iškasenas, vandenį, statybinį gruntą ir angliavandenilius) | 17 402,2 |
| 1.3. | Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija | 21 109 |
| 1.4. | Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos | 33,74 |
| 1.5. | Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4): | 133 565,50 |
| 1.6. | Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 41 643,61 |
| 1.7. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 3 000 |
| 1.8. | Iš viso (1.6 + 1.7) | 44 643,61 |
| 1.9. | Faktinės ataskaitinio laikotarpio Programos lėšos (1.5 + 1.8) | 178 209,11 |

| Eil. Nr. | (2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos | Lėšos Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.10. | 20 procentų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 26 713,10 |
| 1.11. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 9 962,74 |
| 1.12. | Iš viso (1.10 + 1.11) | 36 675,84 |

| Eil. Nr. | (3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos | Lėšos Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.13. | 80 procentų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 106 852,40 |
| 1.14. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 42 979,09 |
| 1.15. | Iš viso (1.13 + 1.14) | 149 831,49 |

2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą:

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas | Panaudota lėšų Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos |  |  |
| 2.1.1. | Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencijos priemonių kompensavimui | Priemonės vykdytojas VĮ Valstybinė miškų urėdija. Darbų pradžia 2025 m. rugsėjo mėn., pabaiga 2025 m. lapkričio mėn. Darbai atlikti 17 medžioklės plotų: sodinukų aptepimas repelentais – 753,20 ha plote, apsauginių tvorų aptvėrimas – 23,20 ha plote. Bendra įgyvendintų priemonių vertė – 118762,89 Eur. Vadovaujantis Medžiojamų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių vertinimo bei kompensuojamos sumos už jas nustatymo komisijos 2025-12-05 posėdžio protokolu Nr. 2025/1, kompensuojama paskirstant proporcingai lėšoms, panaudotoms prevencinėms priemonėms įdiegti atskiruose medžioklės ploto vienetuose. | 43 375 |
| 2.2. | Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektų parengimo priemonės |  | 0 |
|  | Iš viso |  | 43 375 |

3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai:

| Programos pavadinimas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- |
| Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa | 30 142,27 |

4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos:

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas |  | Detalus priemonės vykdymo aprašymas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės |  |  |  |
| 4.1.1. | Gyventojams priklausančių gaminių, turinčių neigiamą poveikį aplinkai darančių medžiagų, atliekų tvarkymas |  | Apmokėta už gyventojams priklausančių gaminių, kurių sudėtyje yra neigiamą poveikį aplinkai turinčių medžiagų, atliekų surinkimą ir išvežimą. Iš viso surinkta 212,1 t asbesto atliekų už 53 632,84 Eur. Dalis (48 632,84 Eur) apmokėta iš AARSP lėšų, likusi dalis (5000 Eur) finansuota iš savivaldybės biudžeto. Darbus atliko UAB „Ecoservice“ pagal 2025 m. spalio 10 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. VPS-234. 2025-10-31 PVM sąskaita faktūra – ECO Nr. 00021270; 2024-11-30 PVM sąskaita faktūra – ECO Nr. 00028489. UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ atliekų priėmimo pažymos su kvitais: 2025-10-27 deklaracija Nr. ŠAK-25-1, kvitas Nr. 149248; 2025-10-28 deklaracija Nr. ŠAK-25-1, kvitas Nr. 149283; 2025-10-29 deklaracija Nr. ŠAK-25-1, kvitas Nr. 149326; 2025-10-30 deklaracija Nr. ŠAK-25-1, kvitas Nr. 149360; 2025-11-03 deklaracija Nr. ŠAK-25-1, kvitas Nr. 149474; 2025-11-04 deklaracija, Nr. ŠAK-25-1, kvitas Nr. 149511; 2025-11-05 deklaracija Nr. ŠAK-25-9, kvitas Nr. 149547; 2025-11-06 deklaracija Nr. ŠAK-25-10, kvitas Nr. 149596; 2025-11-07 deklaracija Nr. ŠAK-25-10, kvitas Nr. 149641; 2025-11-10 deklaracija Nr. ŠAK-25-12, kvitas Nr. 149705; 2025-11-14 deklaracija Nr. ŠAK-25-14, kvitas Nr. 149862; 2025-11-17 deklaracija Nr. ŠAK-25-15, kvitas Nr. 149920; 2025-11-19 deklaracija Nr. ŠAK-25-1, kvitas Nr. 150015; 2025-11-24 deklaracija Nr. ŠAK-25-19, kvitas Nr. 150137; 2025-11-25 deklaracija Nr. ŠAK-25-21, kvitas Nr. 150171; 2025-11-27 deklaracija Nr. ŠAK-25-22, kvitas Nr. 150228. | 48 632,84 |
| 4.1.2. | Vandentvarkos objektų projektavimas, statyba ir remontas |  | 2025 m. priemonė nebuvo vykdoma. | 0 |
| 4.1.3. | Savivaldybei priklausančių statinių tamponavimo darbai |  | 2025 m. priemonė nebuvo vykdoma. | 0 |
| 4.1.4. | Teršalų, išmetamų į gilesnius žemės sluoksnius savivaldybės teritorijoje, mažinimas |  | Iš dalies kompensuotos individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidos Šakių rajono gyventojams pagal 2021 m. birželio 25 d. Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-211 „Dėl Šakių rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidų kompensavimo iš dalies tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2025 m. birželio 24 d. aktualia redakcija) patvirtintą tvarką. 2025 m. spalio 27 d. komisijos posėdžio protokolu Nr. 2025/1/VL-951 patvirtinti 47 gyventojų prašymai, kurie atitinka reikalavimus bei jiems buvo numatyta ir pervesta kompensavimo suma. Iš viso kompensuota suma – 46 723,79 Eur. | 46 723,79 |
| 4.1.5. | Invazinių Lietuvoje rūšių sąraše esančių rūšių gausos reguliavimas ir naikinimas |  | Įsigyta priemonė Lima Oro iš UAB „Scandagra“ Šakių rajono Žvirgždaičių, Kudirkos Naumiesčio, Griškabūdžio, Gelgaudiškio, Plokščių, Lukšių, Lekėčių, Barzdų, Slavikų, Kidulių, Kriūkų, Sudargo, Šakių, Sintautų seniūnijose apsaugai nuo invazinių rūšių, esančių invazinių Lietuvoje Luizitaninių arionų sąraše (nuo šliužų) (2025-06-03 PVM sąskaita faktūra Nr. SCAA79614, 2025-06-17 PVM sąskaita faktūra Nr. SCAA81196). | 8 046,50 |
|  |  |  | Paslaugas teikė UAB „Arbora LT“. Atliktos invazinės rūšies (Sosnovskio barščio) naikinimo paslaugos Šakių rajono Gelgaudiškio, Šakių, Kudirkos Naumiesčio, Griškabūdžio seniūnijose. 2025-08-26 PVM sąskaita faktūra Nr. ARB233965. Darbai atlikti 2025 m. rugpjūčio mėnesį. | 1 161,16 |
| 4.2. | Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės |  |  |  |
| 4.3. | Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės |  |  |  |
| 4.3.1. | Bešeimininkių ar pavojingų atliekų surinkimui, nelegalių sąvartynų likvidavimui |  | 2025 m. priemonė nebuvo vykdoma. | 0 |
| 4.4. | Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės |  |  |  |
| 4.4.1. | Savivaldybės aplinkos monitoringo programos parengimas | Pagal Šakių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2023-2028 metų parengtą programą (2022-11-25 patvirtinta rajono taryboje sprendimu Nr. T-344), vykdytas aplinkos oro (taškai Nr. 1, Nr. 2) ir aplinkos triukšmo 2025 m. monitoringas. Paslaugos teikėjas UAB „Darnaus vystymosi institutas“ (2025-04-07 paslaugų pirkimo sutartis Nr. VPS-88; 2025-08-12 PVM sąskaita faktūra DVI Nr. 692, 2025-12-02 PVM sąskaita faktūra DVI Nr. 718). |  | 9 800 |
| 4.5. | Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės |  |  |  |
| 4.5.1. | Seminarams, komandiruotėms, fotografijos prekėms, knygoms, bukletams pirkti, laikraščiams ar kt. leidiniams užsakyti, ekologiškiems suvenyrams įsigyti |  | Priemonės vykdytojas UAB „Stumera“. Už virtualios realybės edukacijos apie ekologiją „Žalioji žinutė“ Šakių rajono moksleiviams (pagal 2025-05-06 PVM sąskaitą faktūrą STU Nr. 454). | 6 000 |
|  |  |  | Priemonės vykdytojas VšĮ „Lututės leidykla“. Už 18 vnt. žurnalo „Lututė“ prenumeratų 2026 metams, skirtų Šakių rajono mokykloms bei vaikų darželiams (pagal 2025-12-03 PVM sąskaitą faktūrą VLU Nr. 7374). | 583,20 |
|  |  |  | Priemonės vykdytojas VšĮ „Ekologinio švietimo centras“. Už 7 vnt. savaitraščio „Žaliasis pasaulis“ prenumeratas 2026 metams, skirtas rajono mokyklų bibliotekoms (pagal 2025-12-04 PVM sąskaitą faktūrą ESC Nr. 251956). | 308 |
|  |  |  | Priemonės vykdytojas MB „Kita forma agentūra“. Už aplinkosauginio renginio organizavimą švietimo įstaigoms 2025 m. vasario – kovo mėn. (2025-03-26 PVM sąskaita faktūra KF Nr. 2450). | 1 210 |
| 4.6. | Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės |  |  |  |
| 4.6.1. | Želdinių įsigijimui _________________ |  | Priemonės vykdytojas VĮ Valstybinių miškų urėdija, Raudondvario medelynas. Už želdinius, skirtus miestų ir miestelių visuomeninių teritorijų apželdinimui (2025-04-07 PVM sąskaita faktūra Nr. SM791002834). | 2 957,88 |
|  |  |  | Priemonės vykdytojas ūkininkas Donatas Venckevičius. Už želdinius, skirtus miestų ir miestelių visuomeninių teritorijų apželdinimui, (2025-05-07 PVM sąskaita faktūra AJ Nr. 25/084; 2025-05-07 PVM sąskaita faktūra AJ Nr. 25/085). | 7 102 |
| 4.6.2. | Pavojų keliančių ir sergančių medžių genėjimas bei šalinimas |  | Priemonės vykdytojas UAB „Pjovėjai“. Už pavojų keliančių ir sergančių medžių iš civilinių kapinių ir kitų visuomeninių teritorijų pašalinimą bei genėjimą. Iš viso nupjauta 37 vnt. medžių ir 49 vnt. medžių buvo išgenėta (pagal 2025-03-19 sutartį Nr. VPS-57; 2025-03-17 PVM sąskaita faktūra MP Nr. 2788; 2025-05-16 PVM sąskaita faktūra MP Nr. 2823; 2025-10-23 PVM sąskaita faktūra MP Nr. 2966; 2025-11-07 PVM sąskaita faktūra MP Nr. 2980; atliktų darbų aktai iš kiekvienos seniūnijos, kurioje vyko darbai). Darbų pradžia 2025-02, darbų pabaiga 2025-11. | 14 725,70 |
| 4.6.3. | Šakių rajono želdynų ir želdinių inventorizavimas ir apskaita |  | 2024 m. priemonė nebuvo vykdoma, nes nebuvo poreikio. | 0 |
| 4.6.4. | Viešųjų želdynų ir želdinių priežiūrai reikalingų ekspertų konsultacinių paslaugų pirkimas |  | 2024 m. priemonė nebuvo vykdoma, nes nebuvo poreikio. | 0 |
|  | Iš viso |  |  | 147 251,07 |

5. Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos):

| Eil. Nr. | Programos priemonių grupės pavadinimas | Lėšų likutis Eur |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.8–2) | 1 268,61 |
| 5.2. | Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3) | 6 533,57 |
| 5.3. | Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.15–4) | 2 580,42 |
| 5.4. | Iš viso | 10 382,60 |