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Rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr.51-2254; 2007, Nr.130-5259) 35 str. ir rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr.T-94 patvirtinto šilumos tiekimo įmonių investicinių planų derinimo su  rajono savivaldybės taryba tvarkos aprašo 5 p., n u s p r e n d ž i a,

pritarti UAB ,,Šakių šilumos tinklai“ 2010-2012 m. investiciniam planui (pridedama). 
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Tūkst. Lt.

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Gamyba
	Perdavimas
	Pardavimas
	Kita veikla

	
	
	2010
	2011
	2012
	2010
	2011
	2012
	2010
	2011
	2012
	2010
	2011
	2012

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Ilgalaikio turto įsigijimo šaltiniai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Paskolos investicijų projektams įgyvendinti, įvairios fondų lėšos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	4  MW vandens šildymo katilo projektavimas ir statyba apkūrenamu biokuru
	4100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	Termofikacinių tinklų remontas keičiant vamzdžius su poliuretano izoliacija, kas metai po 300 m.
	
	
	
	75
	75
	75
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Lėšų investicijų įgyvendinimui naujam turtui įsigyti, atstatyti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.
	Šilumos tinklų sužiedinimas
	
	
	
	70
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2.
	Kompiuterinės sistemos ir darbo programų sukūrimas, atnaujinimas
	
	
	
	
	
	
	10
	10
	10
	
	
	

	3.1.3.
	Administracinio pastato remontavimas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100
	

	3.1.4.
	Ekskavatoriaus įsigijimas
	
	
	
	
	200
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.5.
	Tarnybinio automobilio įsigijimas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50
	


Įmonės vadovas_______________________________


      Savivaldybės atstovas________________________________

                                                                                                   Priedas Nr. 1

                                                                                                   Prie 2009-10-15 d. rašto Nr. R- 553

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

             Dėl Gimnazijos gatvės katilinės 4 MW vandens šildymo katilo apkūrenamo biokuru techninio projekto parengimo ir katilo statybos būtinumo.

             Per 2008 metus Gimnazijos gatvės katilinėje buvo pagaminta 11246 MWh šiluminės energijos. Kad pagaminti šį kiekį šiluminės energijos, buvo sunaudota 1 milijonas 270 tūkstančių m³ gamtinių dujų. Šiuo metu 1000 m³ gamtinių dujų kaina su galios mokesčiu 1284 Lt. Visas gamtinių dujų kiekis, sunaudotas per 2008 metus, kainuotų:

1,270 mln.  m³ × 1284   Lt/1000 m³ =  1630680 Lt.

                         Iš kainos

Šiuo atveju, kad pagaminti 1 MWh šiluminės energijos, sąnaudos kurui būtų tokios:

1630680                    : 11246 MWh  (per 2008m)  = 145,00 Lt/MWh pagaminti.

Lt viso dujų kiekio kaina

            Suprojektavus ir pastačius 4 MW vandens šildymo katilą, apkūrenamą biokuru, rezultatai būtų tokie:

             Šiuo metu iš tiekėjų smulkintą medieną „čipsus“ su pristatymu perkame mokant už 1 ktm. 80 litų. Su 1 ktm smulkintos medienos galima pagaminti 2 MWh šiluminės energijos. Tokiu būdu, kad pagaminti šiluminę energiją per 2008 m. reikėtų tokio kiekio malkinės medienos:

11246 ktm : 2 MWh = 5623 ktm (tam šilumos kiekiui pagaminti)

             Įvertinant katilo NVK (70%) 

5623 ktm : 0,70 (katilo NVK) = 8032 ktm (biokuro sąnaudos)

Šiai medienai būtų tokios sąnaudos:

8032 ktm × 80 Lt/ktm = 642560 Lt ( malkinei medienai) sąnaudos

Šiuo atveju 1 MWh pagaminti būtų šios sąnaudos:

642560                     : 11246                                =  57 Lt/MWh pagaminti

visos med. sąnaud.             iš gamyb per 2008 m MWh

Skirtumas tarp kuro sąnaudų būtų toks:

1630680 Lt (už gamtines dujas) – 642560 Lt (mediena) = 988120 Lt/metus.

            Paaiškinama, kad 4MW katilo įdiegimas apytikriai kainuotų  4 milijonus litų, techninio projekto parengimas 100 tūkst. litų.  

           Šios priemonės atsipirkimo laikas būtų 4,2 metai.

           Šiluminės energijos perdavime numatoma per 3 metus tinklų atkarpas pakeisti po 300 metrų vamzdžiais su poliuretano izoliacija (be kanale sistema) 2010-2012 metais, mažinant šilumos nuostolius termofikaciniuose tinkluose.

            Dėl šilumos tinklų darbo saugumo ir patikimumo, numatomas šilumos tinklų sužiedinimas, kad ženklia dalimi sumažėtų abejonės nuo galimų šilumos tinklų perdavimo sutrikimų.

           Dėl laikas nuo laiko keičiamų šiluminės energijos realizacijos skaičiavimų pasikeitimų ir programų atnaujinimo bei pasenusių kompiuterių keitimo numatoma per 3 metus šios sistemos finansavimas.

            Paaiškiname, kad dėl ekskavatoriaus įsigijimo būtinumo, priežastis yra ta, kad tiek Gelgaudiškio padalinyje katilus apkūrenant šiaudais, tiek Šakių mieste, V.Kudirkos katilinėje, apkūrenant katilus smulkinta mediena, kad nesutriktų kuro padavimas apkūrenamiems katilams, o tuo pačiu užtikrinant patikimumą, dviems objektams būtina turėti patikimą techniką. Įvertinant tai, kad ekskavatorius, esantis Šakiuose, yra senas, o gedimų padažnėjo. Be to, ši technika nėra pritaikyta tokio pobūdžio darbams.

           Pažymėtina tai, kad pagrindinis tarnybinis bendrovės transportas yra 1990 metų gamybos senumo, kuris nuolat genda, tai yra nepatikimas. Tuo tikslu numatoma dėl kito automobilio įsigijimo 2011 m. finansavimas.

           Administracinio pastato rekonstrukcija bendrovės buhalterijoje apskaitoma kaip nebaigta statyba.

          Pagal bendrovės finansines galimybes, iš amortizacinių priskaitymų manome, kad šio objekto vykdymo darbus reikia tęsti, todėl  2011 m. numatomas finansavimas.

Finansavimo pagrindimas

         Dėl 4 MW vandens šildymo katilo, apkūrenamo biokuru, techninio projekto parengimo ir statybos, konkurso būdu bus ieškomas rangovas, kuris iš savo apyvartinių lėšų ir maksimaliai pritraukdamas  ES struktūrinių fondų lėšas, suprojektuos ir įrengs 4 MW galios katilą.

        Orientuojantis, kad 4 MW katilo statyba su techninio projekto parengimu kainuos apie 4,1 milijono litų, bendrovė tarp kainų skirtumo, t.y. gamtinių dujų ir biokuro, šią investiciją galėtų padengti per 4,2 metų atsiskaitymo iš pelno.

       Dėl šilumos tinklų (trasų) keitimo vamzdžiais su poliuretano izoliacija (be kanale sistema), dėl šilumos tinklų sužiedinimo, kompiuterinės sistemos programų diegimo, ekskavatoriaus įsigijimo, tarnybinio automobilio, Šakių „Šilumos tinklai“ administracinio pastato rekonstrukcijos – finansavimas numatomas iš bendrovės amortizacinių priskaitymo lėšų. 

       Bendrovė amortizacinių atskaitymų per finansinius metus priskaičiuoja apie 400 t. Lt.

Generalinis direktorius                                                                             Laimutis Kasparavičius

Ruošė:

Simanas Valaitis, tel. 861233631

Kęstutis Bauža , tel. 861233635
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