PATVIRTINTA

Šakių rajono savivaldybės mero

2024 m. vasario    d. potvarkiu Nr.

GLOBĖJŲ PRITRAUKIMO IR VISUOMENĖS ŠVIETIMO APIE GLOBĄ 2024 M. PLANAS

| BENDROJI INFORMACIJA |  |
| --- | --- |
| Už plano įgyvendinimą atsakingo asmens vardas, pavardė, el. pašto adresas ir tel.nr. | Globos koordinatorė – Monika Gylytė, el. p. monika.gylyte@sakiuspcentras.lt, tel. nr. +370 657 54 561. Šakių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė – Milda Savukaitienė, el. p. milda.savukaitiene@sakiai.lt, tel. nr. (8 345) 43530. |
| Biudžetas, planuojamas plano įgyvendinimui 2024 m. | 600 Eur – Šakių socialinių paslaugų centras. 5 720 Eur – Šakių rajono savivaldybė. |
| Gyventojų skaičius savivaldybėje | 2023 m. – 25 918 gyventojų. |
| Budinčių globotojų skaičius | 1 |
| Giminystės ryšiais susijusių globėjų (rūpintojų) skaičius | 20 |
| Ne giminystės ryšiais susijusių globėjų (rūpintojų) skaičius | 26 |
| Šeimynų skaičius | 3 |
| Iš viso globėjų (rūpintojų) skaičius | 46 |
| Siekiamybė (kiek ir kokių budinčių globotojų siekiate šiais metais surasti) | 1 |
| Siekiamybė (kiek ir kokių nuolatinių globėjų siekiate šiais metais surasti) | 3 |
| Siekiamybė (kiek nuolatinių globotojų šiais metais surasti) | 1 |

AMBASADORIAI IR PARTNERIAI Konkrečiai įvardinkite bent 3 partnerius (organizacijos, vietiniai verslai, gerbiami bendruomenės nariai, lyderiai, gydytojai, politikai ir pan.), su kuriais bendradarbiaujate bei sieksite bendradarbiauti 2024 m. viešinant globos centro veiklą. Prie kiekvieno įvardinkite pasirinkimo priežastį ir tikslą, ką planuojate su jais nuveikti ateinančiais metais.

Partneriai: - Šakių rajono savivaldybės viešoji biblioteka – viešinimo partneris, kurio patalpose bus platinami lankstinukai, knygų skirtukai, plakatai. - Šakių rajono seniūnijos – viešinimo partneris, kurio patalpose bus platinami lankstinukai, knygų skirtukai, plakatai. - Gulbelė, UAB – paramos teikėjas viešinimo ir globos skatinimo veikloms. - Šakių turizmo ir verso informacijos centras – viešinimo partneris, kurio patalpose bus platinami lankstinukai, knygų skirtukai, plakatai. - Psichologė Jurgita Martinaitienė. - Šakių rajono visuomenės sveikatos biuras – viešinimo partneris, kurio patalpose bus platinami lankstinukai, knygų skirtukai, plakatai. - Šakių rajono savivaldybė – viešinimo partneris, kurio patalpose bus platinami lankstinukai, knygų skirtukai, plakatai - Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba – viešinimo partneris, padėsiantis organizuoti mokymus apie traumas patyrusių vaikų elgesį bei šių vaikų auklėjimą. - Šakių rajono laikraštis „Draugas”. - Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba. - Šakių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius. - Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centras. Ambasadoriai: - Šakių rajono Gelgaudiškio seniūnijos seniūnas – Valdas Dumčius. - Buvusi globėja – Dinara Gudaitienė. - Šakių rajono šeimynos steigėja – Inga Pedzevičienė. - Šakių bendruomenės pareigūnė – Aušra Mockevičiūtė.

| SSGG analizė (šioje lentelėje analizuokite TIK su komunikacija ir viešinimu susijusius dėmenis) |  |
| --- | --- |
| STIPRYBĖS (Kokie organizacijos gebėjimai, jos patirtis ar aplinkybės yra palankios, stiprinančios galimybę pasiekti komunikacinių tikslų stipriosios organizacijos pusės (savybė, būdas, ištekliai – juos paaiškinti)) | SILPNYBĖS (Kokios organizacijos VIDINĖS savybės (turima patirtis ar esamos aplinkybės) trukdo siekti užsibrėžtų komunikacinių tikslų (darbuotojai, jų kaita, vidaus tvarka, žinių stoka, biudžetas ir kt.)) |
| - Darbuotojų motyvacija ieškoti inovatyvių idėjų. - Glaudus bendradarbiavimas su socialiniais pedagogais. - Globos centro ir Šakių rajono savivaldybės bendra strategija viešinant globą (rūpybą). | - Darbuotojų kaita. - Finansinių išteklių trūkumas/ribotumas. - Laiko resursų stoka. |
| GALIMYBĖS (Potencialiai naudingos sąlygos organizacijos komunikacijai (darbuotojų kvalifikacija, stipri bendruomenė – jas paaiškinti)) | GRĖSMĖS (Potencialiai nenaudingos sąlygos organizacijos komunikacijai IŠORĖS VEIKSNIAI) |
| - Palanki įstaigos įsikūrimo vieta (miesto centras). - Darbuotojų kompetencijų tobulinimas. - Ambasadorių įsitraukimas viešinant „Vaikai yra vaikai. Šakių rajonas“. | - Karas, pandemija. - Neigiama visuomenės nuostata apie globą. - Visuomenės motyvacijos stoka domėtis ir/ar dideli informaciniai srautai socialinėse erdvėse, tai sunkina tikslinės grupės pasiekiamumą. |

| Tikslas | Uždaviniai | Priemonės | Kada bus įgyvendinama? Kas atsakingas? | Kokiai tikslinei grupei skirta? | Materialiniai resursai | Planuojamas rezultatas. Kaip matuosite? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Neigiamų visuomenės nuostatų keitimas apie vaikų globą, globėjus, globojamus vaikus. | - Mažinti su vaikų globa susijusių mitų plitimą/ didinti žinojimą apie vaikų globos pozityviuosius aspektus. | Lankstinukų, plakatų, knygos skirtukų apie globą gamyba ir platinimas lankytinose vietose, įstaigose. | Iki 2024 m. lapkričio 30 d. Globos centro komanda. | Šakių rajono gyventojams. | Šakių socialinių paslaugų centro lėšos priemonių gamybai. | Šakių rajono gyventojų viešosios nuomonės apie vaikų globą pokyčiai. 2024 m. lapkričio mėn. bus atlikta internetinė apklausa apie su globa susijusius mitus. |
|  | 1.2. Didinti Šakių rajono šeimų, auginančių vaikus, žinias apie vaikų netinkamo elgesio priežastis, susijusias su nepatenkintais poreikiais ir traumuojančiomis patirtimis. | Ugdomojo pobūdžio pranešimai švietimo įstaigų organizuojamuose tėvų susirinkimuose. | Balandžio ir spalio mėn. VVTAĮT atestuoti asmenys. | Ikimokyklinio ir pagrindinio ugdymo įstaigų specialistams bei šeimos, auginančioms vaikus. | – | Pranešimus išklausiusių dalyvių požiūrio pokyčiai. Po pranešimo bus užpildytas trumpas klausimynas apie pranešimo naudą ir nuomonės pokyčius. |
| - Visuomenės supažindinimas su globos centro veikla, profesionalaus ir teigiamo globos centro įvaizdžio formavimas, palaikymas. | 2.1. Stiprinti globos centro bendradarbiavimą su globėjų šeimomis bei aktyvinti globėjų bendruomenės tarpusavio palaikymą. | Globėjų ir įtėvių šeimoms skirti renginiai. | Birželio mėn. paskutinė savaitė. Globos centro komanda, Šakių rajono savivaldybė. | Globėjų bei globojamų vaikų bendruomenei. | Šakių socialinių paslaugų centro lėšos. | 3 renginiai, dalyvių skaičiaus augimas lyginant su 2023 m. renginių dalyvių skaičiumi. |
|  | 2.2. Plėsti žinias apie globos centro teikiamas paslaugas. | Globos centro paslaugų pristatymas ir globos skatinimas Šakių miesto šventėje. | Liepos mėn. Globos centro komanda ir Šakių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė M. Savukaitienė. | Šakių rajono gyventojams (šventės dalyviams). | Žmogiškieji ištekliai. | 1 šventė. Globos centro palapinėje apsilankiusių šventės dalyvių skaičius. |
|  | 2.3. Formuoti teigiamą ir profesionalų globos centro įvaizdį. | Bendradarbiaujant su Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba, organizuoti mokymus apie traumą patyrusius vaikus ir jų pozityvų auklėjimą. | Lapkričio mėn. Globos centras. | Specialistams, dirbantiems su vaikais. | Žmogiškieji ištekliai. | 1 paskaita, 1 dalyvių sąrašas. |
|  | 2.4. Inicijuoti lengvatų atsiradimą esamiems budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams) šeimynos dalyviams ir jų globojamiems vaikams. | Bendradarbiaujant su Šakių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriumi organizuoti „žaliųjų koridorių“ atsiradimą Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centre bei Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyboje. Bendradarbiaujant su Šakių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi organizuoti nemokamą maitinimą globojamiems vaikams. | Iki rugsėjo mėn. Globos centro komanda ir Šakių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius Švietimo, kultūros ir sporto skyrius. | Esamiems budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams) šeimynos dalyviams ir jų globojamiems vaikams. | Žmogiškieji ištekliai. | 40 pateiktų prašymų dėl globojamų vaikų nemokamo maitinimo ugdymo įstaigose. Atsiradus poreikiui bus suteikta galimybė gauti pagalbą pirmumo tvarka globojamam/prižiūrimam vaikui. |
| - Globėjų pritraukimas, paieška. | 3.1. Skatinti tapti globėjais viešojo informavimo priemonėmis. | Mobilaus stendo įsigijimas ir jo pastatymas dažnai lankomose Šakių rajono įstaigose. | Mobilaus stendo gamyba vasario mėn., o jo pastatymas – kiekvieną mėnesį vis kitoje įstaigoje. Globos centro komanda. | Šakių rajono gyventojams. | Šakių socialinių paslaugų centro lėšos. | 1 mobilus stendas, jo pastatymas 9 įstaigose. Interesantų, besidominčių vaikų globa, skaičiaus padidėjimas. |
|  | 3.2. Skatinti tapti globėjais viešojo informavimo priemonėmis. | Automobilio išorės reklamos įsigijimas – magnetinis lipdukas. | Magnetinio lipduko gamyba kovo mėn. – balandžio mėn. Globos centras. | Šakių rajono gyventojams. | Šakių socialinių paslaugų centro lėšos. | 1 – 3 magnetiniai lipdukai, skirti automobiliui. Interesantų, besidominčių vaikų globa, skaičiaus padidėjimas. |
|  | 3.3. Skatinti globoti ir įsivaikinti per vizualinę medžiagą. | Lauko plakato pakabinimas ant Šakių socialinių paslaugų centro pastato sienos. | Kovo mėn. Globos centro komanda, Šakių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius vyriausioji specialistė M. Savukaitienė. | Šakių rajono gyventojams. | Šakių rajono savivaldybės lėšos. Šakių socialinių paslaugų centro lėšos. | Vienas plakatas. Interesantų, besidominčių vaikų globa, skaičiaus padidėjimas. |
|  | 3.4. Skleisti globos gerąją patirtį per publikacijas spaudoje. | Straipsnių publikavimas apie gerąsias globos patirtis vietinėje spaudoje. | Vieno straipsnio spausdinimas per ketvirtį – kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėnesiais. Globos centras. | Šakių rajono gyventojams. | – | 4 straipsniai. |
|  | 3.5. Didinti informacijos sklaidą apie globą ir įvaikinimą. | Vyks bendradarbiavimas su Šakių rajono ugdymo įstaigomis skleidžiant informaciją apie globėjo (rūpintojo) poreikį Šakių rajone, norint pasiekti kuo didesnį žmonių skaičių, kviečiant globoti (rūpintis), įsivaikinti vaikus, netekusius tėvų globos. Informacijos sklaida per „Tamo“ dienynus. | Gegužės mėn. Globos centras ir Šakių rajono savivaldybė. | Šakių rajono gyventojams. | Žmogiškieji ištekliai. | 13 Šakių rajono udymo įstaigų. |
|  | 3.6. Naujos tikslinės pašalpos įtraukimas į Šakių rajono savivaldybės tarybos patvirtintą tvarkos aprašą „Dėl vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. | Numatytos lėšos 2024 m. Šakių rajono savivaldybės biudžete. | Kovo mėn. Šakių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius. | Budintiems globotojams. | Šakių rajono savivaldybės lėšos. | 1 naujas budintis globotojas. |

Parengė:

Globos koordinatorė Monika Gylytė

Šakių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Milda Savukaitienė

Plano peržiūra (kada bus vykdoma) – 2024 m. liepos 8 d.