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PATVIRTINTA
Šakių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2024 m.              d. įsakymu Nr. AT-     

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2023 METŲ VEIKLOS PLANO 
ATASKAITA

Šakių rajono savivaldybės administracijos 2023 metų veiklos plano ataskaita parengta pagal rajono savivaldybės administracijos 2023 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Šakių rajono savivaldybės administracijos 2023 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. AT-214 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos 2023 metų veiklos plano tvirtinimo“ (su vėlesniais 2023 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. AT-361, 2023 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. AT-467, 2023 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. AT-620, 2023 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. AT-771, 2023 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. AT-821, 2023 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. AT-915, 2023 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. AT-993 papildymais), Šakių rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Šakių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T-1 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (su vėlesniais 2023 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-101, 2023 m. gegužės 5 d. sprendimo Nr. T-153, 2023 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-225, 2023 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T-256, 2023 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. T-295, 2023 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. T-318, 2023 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T-345, 2023 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-362 papildymais) ir strateginį veiklos planą sudarančias rajono savivaldybės veiklos 2023–2025 metų programas, patvirtintas Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-376 „Dėl rajono savivaldybės programų sąrašo patvirtinimo“: Mokymosi visą gyvenimą, jaunimo ir sporto (kodas 01), Regioninės plėtros ir bendruomeninių iniciatyvų (kodas 04), Kultūros ir turizmo plėtros (kodas 06), Valdymo (kodas 07), Ūkio plėtros (kodas 12), Socialinės ir sveikatos apsaugos (kodas 13) programas.
Savivaldybės administracijos metinio veiklos plano ataskaitą parengė Šakių rajono savivaldybės mero 2024 m. sausio 5 d. potvarkiu Nr. MT-9 „Dėl Šakių rajono savivaldybės programų koordinatorių ir už programą atsakingų asmenų paskyrimo“ (su vėlesniu 2024 m. kovo 12 d. potvarkio Nr. MT-93 pakeitimu) paskirti rajono savivaldybės programų koordinatoriai ir už programas atsakingi asmenys pagal kuruojamas programas.
Vadovaujantis Strateginio planavimo Šakių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Šakių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 21 d. sprendimu Nr. T-143 „Dėl strateginio planavimo Šakių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, parengta Šakių rajono savivaldybės administracijos 2023 metų veiklos plano ataskaita. 
Informaciją apie Šakių rajono savivaldybės administracijos 2023 metų veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių įvykdymą pagal priskirtą Šakių rajono savivaldybės mero 2024 m. sausio 5 d. potvarkiu Nr. MT-9 „Dėl Šakių rajono savivaldybės programų koordinatorių ir už programą atsakingų asmenų paskyrimo“ (su vėlesniu 2024 m. kovo 12 d. potvarkio Nr. MT-93 pakeitimu) skirti rajono savivaldybės programų koordinatoriai ir už programas bei metinių veiklos planų rengimą atsakingi asmenys pagal kuruojamas programas, užpildydami Šakių rajono savivaldybės administracijos 2023 m. veiklos plano ataskaitą per rajono savivaldybės administracijoje Strateginio planavimo informacinę sistemą (STRAPIS).
Šakių rajono savivaldybės administracijos 2023 metų veiklos plano ataskaitą sudaro dvi dalys: bendroji dalis ir veiklos plano dalis, kuri pateikiama lentelėse.
Surinkta, suformuota per Strateginio planavimo informacinę sistemą (STRAPIS) informacija pateikiama Šakių rajono savivaldybės administracijos 2023 metų veiklos plano ataskaitoje.




ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2023 METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITOS BENDROJI DALIS

MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ, JAUNIMO IR SPORTO PROGRAMOS (01) 
[bookmark: _Hlk135383305]2023 M. VEIKLOS PLANO ATASKAITA

PRIORITETAS 
Mokymosi visą gyvenimą, jaunimo ir sporto programa (01) apima Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų plėtros strateginio plano II prioritetą: 
II Prioritetas. Veikli, atvira, saugi, sveika ir tobulėjanti visuomenė.
Mokymosi visą gyvenimą, jaunimo ir sporto programa (01) įgyvendina Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 m. plėtros strateginio plano II prioriteto – Veikli, atvira, saugi, sveika ir tobulėjanti visuomenė – numatytus tikslus ir uždavinius, programa taip pat skirta skatinti ir palaikyti jaunimo, jaunimo organizacijų, neformalių jaunimo grupių ir organizacijų, dirbančių su jaunimu, iniciatyvas.

MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ, JAUNIMO IR SPORTO PROGRAMOS (01) 2023 METŲ VEIKLOS PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS


1 lentelė. 01 Mokymosi visą gyvenimą, jaunimo ir sporto programa ir jos tikslai, uždaviniai, priemonės.
	Švietimo, mokslo ir sporto sritis
	
	
	

	01 Mokymosi visą gyvenimą, jaunimo ir sporto programa
	
	
	

	Kodas
	Programos veiklos tikslai
	
	
	

	01.01.
	Švietimo kokybės gerinimas
	
	
	

	01.03.
	Suaugusiųjų mokymo (si) sistemos, sąlygų ir paskatų plėtojimas
	
	
	

	01.04.
	Sveiko gyvenimo būdo ir sporto propagavimas
	
	
	

	01.05.
	Jaunimo politikos įgyvendinimas
	
	
	

	01.06.
	Socialinių paslaugų aprėpties didinimas
	
	
	

	01.07.
	Efektyvaus viešojo valdymo sistemos sukūrimas
	
	
	

	01.08.
	Didinti švietimo įtrauktį ir veiksmingumą, siekiant atitikties asmens ir visuomenės poreikiams
	
	
	

	01.09.
	Stiprinti ryšius su diaspora
	
	
	

	Kodas
	Programos veiklos uždaviniai
	
	
	

	01.01.01
	Kompleksiškai modernizuoti, renovuoti švietimo įstaigų mokymo (si) ir ugdymo (si) aplinką ir materialinę bazę (vaikų ir jaunimo ugdymo organizavimas)
	
	
	

	01.01.02.
	Tobulinti pedagoginio personalo kvalifikacijos kėlimą ir persikvalifikavimo galimybes
	
	
	

	01.03.02.
	Didinti neformaliojo švietimo prieinamumą ir galimybes
	
	
	

	01.04.01.
	Skatinti sporto klubų ir masinių sportinių renginių veiklas
	
	
	

	01.05.01.
	Skatinti ir palaikyti jaunimo iniciatyvas
	
	
	

	01.05.02.
	Teikti atvirojo darbo su jaunimu bei mobiliojo darbo su jaunimu paslaugas
	
	
	

	01.06.01.
	Vykdyti tarpinstitucinį bendradarbiavimą teikiant koordinuotą pagalbą vaikui ir šeimai
	
	
	

	01.07.01.
	Sukurti aukšta kvalifikacija ir darbo rezultatais paremtą darbuotojų skatinimo programą
	
	
	

	01.08.02.
	Gerinti atitiktį tarp švietimo sistemoje įgyjamų ir darbo rinkoje bei prisitaikyti kintančioje aplinkoje reikalingų kompetencijų
	
	
	

	01.09.01.
	Stiprinti diasporos politiką
	
	
	

	Kodas
	Programos priemonės

	01.01.01.01.
	Atnaujinti švietimo įstaigų mokymo priemonių bazę

	01.01.01.02
	Atnaujinti mokyklinį transportą

	01.01.01.03
	Mokymo reikmėms skirtų lėšų naudojimo programa, valdoma administracijoje

	01.01.01.05.
	Mokinių pavėžėjimo programa

	01.01.01.08.
	Renginių (olimpiadų, konkursų, viktorinų, peržiūrų, švenčių, festivalių, vasaros poilsio) organizavimo, mokinių ir darbuotojų skatinimo programos

	01.01.01.09.
	Aprūpinti švietimo įstaigas metodine literatūra, mokykline dokumentacija

	01.01.01.11.
	Vaikų vasaros stovyklų ir neformaliojo vaikų švietimo finansavimo programa

	01.01.01.14
	Kokybės krepšelio lėšos

	01.01.01.15
	Apdrausti priemones, įsigytas iš Kokybės krepšelio lėšų

	01.01.01.18
	Įsteigti švietimo pagalbos specialistų pareigybes

	01.01.01.22.
	Mokinius vežančių Griškabūdžio seniūnijos autobusų išlaikymo programa

	01.01.01.23.
	Mokinius vežančių Kriūkų seniūnijos autobusų išlaikymo programa

	01.01.01.24.
	Mokinius vežančių Kudirkos Naumiesčio seniūnijos autobusų išlaikymo programa

	01.01.01.25.
	Mokinius vežančių Lekėčių seniūnijos autobusų išlaikymo programa

	01.01.01.26.
	Mokinius vežančių Sudargo seniūnijos autobusų išlaikymo programa

	01.01.02.01.
	Organizuoti kvalifikacijos kėlimo kursus švietimo įstaigų vadovams, pavaduotojams, dalykų mokytojams, mokytojams, dirbantiems neformaliojo švietimo srityje

	01.01.02.02.
	Mokytojų perkvalifikavimo programa

	01.03.02.01.
	Vykdyti Trečiojo amžiaus universiteto veiklą

	01.04.01.01.
	VšĮ Šakių krepšinio klubas finansavimo programa

	01.04.01.05.
	Organizuoti „3 prieš 3“ turnyrą

	01.05.01.01
	Skatinti ir palaikyti jaunimo iniciatyvas

	01.05.02.01.
	Užtikrinti atvirojo darbo su jaunimu ir mobiliojo darbo su jaunimu teikiamų paslaugų įvairovę ir kokybę

	01.06.01.01.
	Teikti koordinuotą pagalbą vaikui ir šeimai

	01.07.01.01.
	Vykdyti Šakių rajono savivaldybėje biudžetinių ir viešųjų įstaigų specialistų pritraukimą ir kvalifikacijos tobulinimą

	01.08.02.01.
	Įgyvendinti projektą „Karjeros specialistų tinklo vystymas”

	01.09.01.01.
	Organizuoti vaikų vasaros stovyklą įtraukiant diasporos vaikus

	01.09.01.02.
	Plėsti lituanistinį švietimą


Šakių rajono savivaldybės teritorijoje nuo 2022 m. rugsėjo mėnesio veikė 17 švietimo įstaigų: 4 gimnazijos, 4 pagrindinės mokyklos, 1 mokykla-daugiafunkcis centras, 1 ikimokyklinio ugdymo mokykla, Šakių rajono meno mokykla, Gelgaudiškio ,,Šaltinio ugdymo centras“, Šakių rajono jaunimo kūrybos ir sporto centras, Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba. 
Bendrojo lavinimo mokyklose dirbo 381 pedagogas, iš jų 2 ekspertai, 123 mokytojai metodininkai, 186 vyresnysis mokytojas, 41 mokytojas. Bendrojo lavinimo mokyklose, 2022 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, 1–12 klasėse mokėsi 2706 mokiniai, 900 ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų. Prieš metus atitinkamai buvo 2737 mokiniai ir 921 ikimokyklinukas ir priešmokyklinukas.
Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba teikė mokiniui, mokytojui ir (ar) mokyklai pedagoginę, psichologinę, informacinę, konsultacinę pagalbą, kvalifikacijos tobulinimo pagalbą, vykdo neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinavimą.
2023 m. programoje buvo skiriamas dėmesys jaunimo organizacijų, neformalių jaunimo grupių ir organizacijų, dirbančių su jaunimu, mokymams bei gerosios patirties sklaidai, jaunimo iniciatyvų skatinimui, Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos finansavimui, skiriamos bendrojo finansavimo lėšos nacionaliniams ir tarptautiniams projektams, remiami gabūs jaunuoliai, neturintys galimybių studijuoti dėl materialinių sunkumų, skiriant jiems socialines stipendijas.
Vykdant tarpinstitucinį bendradarbiavimą su institucijų atstovais, siekiant gerinti šeimos gyvenimo, ugdymosi, sveikatos, asmeninių bei socialinių ryšių kokybę bei įvertinus pagalbos ir paslaugų poreikį, vaikams buvo skiriamos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės bei jų įstatyminiams atstovams koordinuotai teikiamos paslaugos. Vykdoma nepilnamečių asmenų teisės pažeidimų, psichoaktyvių medžiagų vartojimo, smurto, nusikaltimų, kitų socialinės rizikos veiksnių stebėsena. Vaikai, kurie gyvena šeimose, patiriančiose socialinę riziką, privalomai buvo nukreipiami lankyti ikimokyklines ugdymo įstaigas, esant poreikiui, organizuojama pavėžėjimo paslauga. Vaikams, turintiems didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 m., bei jų šeimoms buvo skiriamos tarpusavyje derinamos kompleksinės švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos. Organizuojami tarpinstituciniai susirinkimai/ pasitarimai/posėdžiai dėl paslaugų ar pagalbos poreikio vertinimo ir prevencijos taikymo. 
Programa buvo vykdoma 2023 m. Programos koordinatorius – Darius Aštrauskas, Šakių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, tel. +370 345 60762, el. p. darius.astrauskas@sakiai.lt. 
Už programą atsakingas asmuo Ingrida Kasparavičienė, Šakių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, Danutė Jurgutienė, Šakių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė), Aušra Pavydienė, Šakių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė).
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REGIONINĖS PLĖTROS IR BENDRUOMENINIŲ INICIATYVŲ PROGRAMOS (04)
2023 METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITA

PRIORITETAS
Regioninės plėtros ir bendruomeninių iniciatyvų programa (04) apima visus Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano prioritetus: 
· tvariam ekonominiam augimui palanki aplinka;
· veikli, atvira, saugi, sveika ir tobulėjanti visuomenė;
· savitas, patrauklus ir ambicingas zanavykų kraštas.

REGIONINĖS PLĖTROS IR BENDRUOMENINIŲ INICIATYVŲ PROGRAMOS (04)
2023-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS

2 lentelė. (04) Regioninės plėtros ir bendruomeninių iniciatyvų programa ir jos tikslai, uždaviniai, priemonės. 
	Regioninė politikos ir viešojo administravimo sritis

	04 Regioninės plėtros ir bendruomeninių iniciatyvų programa

	Kodas
	Programos tikslai

	04.01.
	Darnaus išteklių naudojimo skatinimas.  

	04.02.
	Inžinerinės infrastruktūros modernizavimas.

	04.03.
	Šiuolaikiškos susisiekimo sistemos plėtra.

	04.04.
	Efektyvus melioracijos statinių funkcionavimas

	04.05.
	Kompleksinis miestelių ir kaimų bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros atnaujinimas.

	04.10.
	Sveiko gyvenimo būdo ir sporto propagavimas, ligų prevencija, profilaktika.

	04.12.
	Regioninio ir tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimas.

	04.14.
	Socialinių paslaugų prieinamumo ir pasirinkimo užtikrinimas.

	04.15.
	Socialinių paslaugų aprėpties didinimas.      

	04.16.
	Viešosios tvarkos palaikymo sistemų tobulinimas.

	04.17.
	Kultūros paveldo saugojimas, aktualizavimas ir pritaikymas viešiesiems poreikiams.

	Kodas
	Programos uždaviniai

	04.01.01.
	Kompleksiškai plėtoti ir puoselėti  rekreacines teritorijas, želdynus, tvenkinius bei kitas viešąsias erdves, pritaikant jas gyventojų bei verslo poreikiams.

	04.01.03.
	Švelninti poveikį klimato kaitai, įskaitant gyvenamųjų ir savivaldybių viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir energijos iš atsinaujinančių išteklių naudojimo skatinimą.

	04.01.04.
	Rengti teritorijų planavimo dokumentus.

	04.02.02.
	Kurti ir plėtoti pramonės zonas ir subzonas.

	04.03.01.
	Modernizuoti ir plėtoti savivaldybės vietinės reikšmės kelius, gatves ir kitas susisiekimo komunikacijas.

	04.04.01.
	Skatinti efektyvesnį melioracijos statinių naudojimą ir priežiūrą.

	04.05.01.
	Atnaujinti gyvenviečių, turinčių nuo 1000 iki 6000 gyventojų, viešąją infrastruktūrą.

	04.05.02.
	Atnaujinti gyvenviečių, turinčių iki 1000 gyventojų, viešąją infrastruktūrą.

	04.10.01.
	Skatinti sveiką gyvenseną ir vykdyti ligų prevenciją.

	04.12.01.
	ES lėšomis finansuojamų bendradarbiavimo projektų įgyvendinimas.

	04.12.02.
	Išnaudoti regioninio ir tarptautinio bendradarbiavimo galimybes socialinės infrastruktūros plėtrai.

	04.14.01.
	Teikti socialinės globos paslaugas.

	04.15.02.
	Šakių rajono socialinio būsto fondo plėtra.

	04.16.01.
	Gerinti saugumą viešosiose erdvėse.

	04.17.01
	Restauruoti, pritaikyti viešiesiems poreikiams kultūros paveldo objektus.

	Kodas
	Programos priemonės

	04.01.01.03.
	Įgyvendinti projektą „Gelgaudiškio dvaro parko sutvarkymas“ (V-016)

	04.01.03.03.
	Įgyvendinti projektą ,,Saulės fotovoltinės jėgainės diegimas Šakių rajono savivaldybės administracijos pastate, esančiame Bažnyčios g. 4, Šakiuose“

	04.01.03.04.
	Įgyvendinti projektą ,,Saulės fotovoltinės jėgainės diegimas Šakių ,,Žiburio" gimnazijoje, esančioje V. Kudirkos g. 33, Šakiuose“

	04.01.03.05.
	Įgyvendinti projektą ,,Saulės fotovoltinės jėgainės diegimas Šakių lopšelyje-darželyje ,,Berželis“, esančiame Gimnazijos g. 7, Šakiuose“

	04.01.03.06.
	Įgyvendinti projektą ,,Saulės fotovoltinės jėgainės diegimas Šakių darželyje ,,Klevelis“, esančiame Šaulių g. 20, Šakiuose“

	04.01.03.07.
	Įgyvendinti projektą ,,Saulės fotovoltinės jėgainės diegimas Kukarskės globos namuose, esančiuose Nemuno g. 136, Kukarskės k. Kidulių sen., Šakių r.“

	04.01.03.08.
	Įgyvendinti projektą ,,Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centre“

	04.01.03.09.
	Įgyvendinti projektą ,,Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijoje“

	04.01.03.11.
	Įgyvendinti projektą ,,Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas Šakių kultūros centre"

	04.01.03.12.
	Įgyvendinti projektą „Šakių „Žiburio“ gimnazijos pastato modernizavimas/atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)“

	04.01.04.01.
	Teritorijų planavimo dokumentų rengimas

	04.01.04.02.
	Plėtoti Geoinformacinės sistemos kūrimą Šakių rajono savivaldybės teritorijoje

	04.01.04.03.
	Šakių rajono teritorijų pritaikymo šiandienos poreikiams parengtų priešprojektinių pasiūlymų parengimas ir viešinimo paslaugos, konkurso „Išmanusis mietas X“ metu

	04.02.02.01.
	„Šakių pramonės zonos įrengimas“ / infrastruktūros įrengimo darbai.

	04.03.01.01.
	Įgyvendinti projektą „Šakių miesto susisiekimo infrastruktūros modernizavimas“ (TID-511)

	04.04.01.05.
	Įgyvendinti projektą ,,Šakių rajono savivaldybės Briedžių, Liepalotų ir Lukšių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“

	04.04.01.06.
	Įgyvendinti projektą ,,Šakių rajono savivaldybės Kidulių ir Voverių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“

	04.04.01.07.
	Įgyvendinti projektą ,,Šakių rajono savivaldybės Išdagų, Sintautų ir Veršių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“

	04.04.01.08.
	Įgyvendinti projektą „Šakių rajono savivaldybės Užsienių ir Žvirgždaičių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“

	04.04.01.09.
	Įgyvendinti projektą „Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“

	04.05.01.01
	Įgyvendinti projektą „Kudirkos Naumiesčio gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ (R-908)

	04.05.01.02.
	Įgyvendinti projektą ,,Lukšių gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ (R-908)

	04.05.02.01.
	Įgyvendinti priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ projektą „Barzdų atnaujinimas ir plėtra“

	04.05.02.04.
	Įgyvendinti priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ projektą „Kriūkų atnaujinimas ir plėtra“

	04.05.02.05.
	Įgyvendinti priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra „projektą „Plokščių atnaujinimas ir plėtra“

	04.05.02.06.
	Įgyvendinti priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ projektą „Sudargo atnaujinimas ir plėtra“

	04.05.02.08.
	Įgyvendinti priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ projektą „Žvirgždaičių atnaujinimas ir plėtra“

	04.10.01.01.
	Įgyvendinti projektą „Šakių rajono  pirminės asmens  sveikatos priežiūros  veiklos efektyvumo didinimas“ (R-609)

	04.10.01.03.
	Įgyvendinti projektą „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams įgyvendinimas Šakių rajone“ (R-615)

	04.12.01.01.
	Finansuoti apyvartines Regioninės plėtros programos išlaidas

	04.12.02.02.
	Įgyvendinti projektą „WiFi4EU Šakių rajono savivaldybėje“

	04.14.01.01.
	Įgyvendinti projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Šakių savivaldybėje“ (V-416)

	04.15.02.01.
	Įgyvendinti projektą „Šakių rajono savivaldybės socialinio būsto plėtra“ (R-408)

	04.16.01.01.
	„Miesto stebėjimo sistemos įrengimas“

	04.17.01.10.
	Įgyvendinti projektą „Gelgaudiškio dvaro sodybos rūmų, Parko g. 5, Gelgaudiškis, Šakių r. rūsio patalpų tvarkybos darbų projektas“


Įgyvendinant 2023 m. Regioninės plėtros ir bendruomeninių iniciatyvų programą buvo vykdoma pažangos ir tęstinė veikla strateginiame veiklos plane numatytų tikslų bei uždavinių įgyvendinimui:
Kompleksiškai plėtojant ir puoselėjant rekreacines teritorijas, želdynus, tvenkinius bei kitas viešąsias erdves, pritaikant jas gyventojų bei verslo poreikiams, buvo sutvarkytas Gelgaudiškio dvaro parkas.
Modernizuojant ir renovuojant viešuosius pastatus jau įdiegus fotovoltines jėgaines ant viešųjų pastatų, tokių kaip Šakių rajono savivaldybės administracijos pastatas, mokyklos, kultūros centrų pastatai, parengtos ŠESD (šiltnamio efektą sukeliančių dujų) ataskaitos, išskyrus Šakių rajono savivaldybėje, kur nebuvo atliktos viešųjų pirkimų procedūros.
Rengiant teritorijų planavimo dokumentus planuota parengti 2 teritorijų planavimo dokumentus, tačiau rodikliai nebuvo pasiekti, nes pirmiau buvo privaloma atlikti bendrojo plano stebėseną (monitoringo ataskaita). GIS GeoMap programinė įranga buvo atnaujinta.
Kuriant ir plėtojant pramones zonas ir subzonas parengtas privažiavimų į pramoninę zoną investicinis projektas bei rengiamas techninis projektas.
Modernizuojant ir plėtojant savivaldybės vietinės reikšmės kelius, gatves ir kitas susisiekimo komunikacijas rekonstruota 670 metrų vietinės reikšmės gatvių.
Siekiant skatinti efektyvesnį melioracijos statinių naudojimą ir priežiūrą, pagerinti melioruotos žemės plotai, sudaromos geresnės sąlygos žemdirbystei, išsaugomas dirvos derlingumas, naudojant hidrotechnines priemones.
Įgyvendintiems 2014–2020 m. ES finansuojamiems projektams vykdoma 5 metų priežiūra. Projekto „Šakių rajono savivaldybės Briedžių, Liepalotų ir Lukšių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“, 2023 m. buvo prižiūrima 20,410 km melioracijos griovių. Įgyvendinant projektą „Šakių rajono savivaldybės Kidulių ir Voverių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“, 2023 m. buvo prižiūrima 15,944 km griovių.
[bookmark: _Hlk94183871]Toliau tęsiami pradėti 2014–2020 m. ES fondų finansuojami projektai. Vykdant projektą ,,Šakių rajono savivaldybės Išdagų, Sintautų ir Veršių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“, 2023 m. buvo rekonstruojama 18,644 km melioracijos griovių, 23 vnt. pralaidų, atlikti Sintautų kadastro vietovės Sintautų tvenkinio ant Pentos upelio gamtinės žemių užtvankos su šachtiniu vandens numetėju rekonstrukciją. Vykdant projektą ,,Šakių rajono savivaldybės Užsienių ir Žvirgždaičių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“, 2023 m. buvo rekonstruojama 25,76 km griovių. Abu projektai buvo užbaigti, vykdoma 5 metų priežiūra. 
Pateikta paraiška projekto „Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ 2023–2027 m. ES fondų finansavimui. Kitų planuotų darbų vykdymas nukeltas į 2024 m.
Atnaujinant gyvenviečių, turinčių nuo 1000 iki 6000 gyventojų, viešąją infrastruktūrą užbaigti 2014–2020 m. ES fondų finansuojami projektai Kudirkos Naumiestyje ir Lukšiuose. 
Atnaujinant gyvenviečių, turinčių iki 1000 gyventojų, viešąją infrastruktūrą 2014–2020 m. ES finansuojamiems projektams vykdoma 5 metų priežiūra, todėl buvo įsigyjamos sukurtos infrastuktūros draudimo paslaugos. 
Skatinant sveiką gyvenseną ir vykdant ligų prevenciją baigti pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimo bei tuberkulioze sergančių pacientų projektai, nupirkta medicininė įranga ambulatorijoms bei dalinami maisto talonai, jei yra tuberkulioze ambulatoriškai besigydančių pacientų.
Išnaudojant regioninio ir tarptautinio bendradarbiavimo galimybes socialinės infrastruktūros plėtrai buvo toliau palaikomi bevielio interneto prieigos taškai.
Vykdant Šakių rajono socialinio būsto fondo plėtrą 2023 m. buvo įsigytas 1 socialinis būstas, antrasis būstas nebuvo nupirktas, kadangi nebuvo 1 kambario būstų pasiūlos, kuri atitiktų keliamus reikalavimus. 
Gerinant saugumą viešosiose erdvėse toliau tęsiamas stebėjimo sistemų įrangos įsigijimas.
Restauruojant, pritaikant viešiesiems poreikiams kultūros paveldo objektus buvo rengiamas Gelgaudiškio dvaro rūmų rūsio patalpų tvarkybos projektas, tačiau rodiklio reikšmė nepasiekta, nes buvo tikslinama tvarkybos darbų paraiška.
Regioninės plėtros ir bendruomeninių iniciatyvų programa apima didžiąją dalį visų į rajono įvairių sričių infrastruktūrą investuojamų ES, nacionalinių ir rajono biudžeto lėšų. Didelę dalį programoje numatomos veiklos sudaro iš Regioninės plėtros ir bendruomeninių iniciatyvų programos gaunamų lėšų koordinavimas bei stebėsena.
Programos koordinatorius: Ūkio ir investicijų skyriaus vedėjas Martynas Remeikis, tel. (8 345) 66 121, el. p. martynas.remeikis@sakiai.lt. 
Už programą atsakingas asmuo Iveta Ignatjevaitė, Šakių rajono savivaldybės administracijos Ūkio ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė. Programos vykdytojai: Šakių rajono savivaldybės administracija, Šakių rajono savivaldybės administracijos Ūkio, architektūros ir investicijų skyrius, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius.
































KULTŪROS IR TURIZMO PLĖTROS (06) PROGRAMOS 2023 M. VEIKLOS PLANO ATASKAITA

PRIORITETAS 
Kultūros ir turizmo plėtros (01) programa apima Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų plėtros strateginio plano III prioritetą: 
III prioritetas. Savitas, patrauklus ir ambicingas zanavykų kraštas.

Kultūros ir turizmo plėtros (01) programa įgyvendina Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 m. plėtros strateginio plano III prioriteto – Savitas, patrauklus ir ambicingas zanavykų kraštas – numatytus tikslus: 
1. Krašto kultūrinio identiteto saugojimas, puoselėjimas ir sklaida.  
2. Kokybiškų kultūros ir turizmo paslaugų plėtra ir jų prieinamumo didinimas.

KULTŪROS IR TURIZMO PLĖTROS PROGRAMOS (06) 2023 METŲ VEIKLOS PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS

3 lentelė. (06) Kultūros ir turizmo plėtros programa ir jos tikslai, uždaviniai, priemonės.
	Kultūros sritis

	06 Kultūros ir turizmo plėtros programa

	Kodas
	Programos tikslai

	06.01
	Sąlygų sudarymas visiems gyventojams dalyvauti etninės kultūros sklaidos procese

	06.02
	Kultūros paveldo saugojimas, aktualizavimas ir pritaikymas viešiesiems poreikiams

	06.03
	Palankių sąlygų sudarymas kultūros ir turizmo paslaugų plėtrai ir paslaugų kokybės gerinimui.

	06.04
	Turizmo plėtros skatinimas ir konkurencingumo didinimas

	Kodas
	Programos uždaviniai

	06.01.01.
	Skleisti zanavykų krašto kultūrą, bendradarbiauti su kitų regionų ir šalių institucijomis

	06.01.02.
	Įgyvendinti tautinio kostiumo ir liaudies instrumentų atnaujinimo programą

	06.02.01.
	Atgaivinti visuomenei reikšmingą kultūros ir tautinį paveldą ir didinti jo naudojimą visuomenės poreikiams

	06.02.02.
	Rūpintis krašto įžymių žmonių atminimo, įvykių, vietų išsaugojimu

	06.03.01
	Skleisti profesionaliąją kūrybą,  skatinti mėgėjų meno veiklą, dainų švenčių tradiciją

	06.03.02.
	Remti krašto autorių kūrybą ir kraštą reprezentuojančius leidinius

	06.04.01.
	Vykdyti aktyvią rinkodarą ir komunikaciją.

	06.05.01.
	Plėtoti turizmo informacinę sistemą.

	Kodas
	Programos priemonės

	06.01.01.01
	Organizuoti ir dalyvauti tarptautiniuose, respublikiniuose, regionų seminaruose, festivaliuose, konkursuose, šventėse (šokių, armonikierių, kapelų, vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų, tautodailininkų; reginiai Lenkijoje, Latvijoje ir kt. šalyse)

	06.01.02.01.
	Įsigyti tautinių kostiumų ir liaudies instrumentų 

	06.02.01.05.
	Zyplių dvaro sodybos svirno stogo ir fasado restauravimas

	06.02.01.07.
	Zyplių dvaro sodybos parko restauravimas

	06.02.01.08.
	Kultūros paveldo objektų priežiūros ir tvarkybos darbai

	06.02.02.01.
	Krašto įžymių žmonių atminimo, įvykių, vietų išsaugojimas ir įamžinimas

	06.03.01.01.
	Organizuoti žanrinius tradicinius renginius ir šventes

	06.03.01.02.
	Kasmetinė kultūros darbuotojų premija

	06.03.01.03.
	Kofinansavimo lėšos kultūros įstaigų projektams

	06.03.02.01
	Iš dalies paremti leidiniai

	06.04.01.01.
	Formuoti Šakių rajono turizmo reprezentacinį įvaizdį

	06.05.01.01.
	Sukurti viešųjų paslaugų turistams ir turizmo paslaugų teikėjams plėtros modelį



Įgyvendinant Kultūros ir turizmo plėtros programą 2023 m. buvo vykdomi šios programos tęstiniai veiklos uždaviniai ir numatytos priemonės. 
Skleidžiant zanavykų krašto kultūrą, buvo bendradarbiaujama su kitų regionų ir šalių institucijomis organizuojant ir dalyvaujant tarptautiniuose, respublikiniuose, regionų seminaruose, festivaliuose, konkursuose, šventėse, kituose renginiuose (šokių, armonikierių, kapelų, vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų, tautodailininkų ir kt.). 
Įgyvendinant tautinio kostiumo ir liaudies instrumentų atnaujinimo programą buvo palaipsniui atnaujinami tautiniai kostiumai ir liaudies instrumentai Šakių rajono kultūros įstaigose.
Restauruojant, pritaikant viešiesiems poreikiams kultūros paveldo objektus buvo toliau rengiami Zyplių dvaro sodybos svirno restauravimo bei perkamas pritaikymo projektas, Zyplių dvaro sodybos parko hidrologiniai, inžineriniai techniniai ir archeologiniai tyrimai bei techninis projektas, vykdomi dviejų Sudargo piliakalnių projektavimo ir mažosios infrastruktūros atnaujinimo darbai, kiti kultūros paveldo objektų priežiūros ir tvarkybos darbai. 
Rūpinanti krašto įžymių žmonių atminimo, įvykių, vietų išsaugojimu, tęsiamas Liorentų paminklo pastatymas, įrengti nauji ženklai į kultūros paveldo objektus, restauruoti mediniai kultūros paveldo elementai (mediniai kryžiai), sutvarkytos kitų žymių žmonių reikšmingos vietos.
Skleidžiant profesionaliąją kūrybą, skatinant mėgėjų meno veiklą, dainų švenčių tradicijas buvo organizuojami žanriniai renginiai ir tradicinės šventės, teikiama kasmetinė kultūros premija. Remiant krašto autorių kūrybą ir kraštą reprezentuojančius leidinius, buvo prisidedama prie krašto autorių ir kraštą reprezentuojančių leidinių leidybos projektų. 
Skatinant turizmo plėtrą ir konkurencingumą nuolat vykdoma aktyvi rinkodara ir komunikacija, buvo formuojamas turizmo reprezentacinis įvaizdis, įgyvendinamos rinkodaros priemonės, organizuojami turizmo renginiai, platinama turizmo informacija. Plėtojant turizmo informacinę sistemą kuriamas viešųjų paslaugų turistams ir turizmo paslaugų teikėjams plėtros modelis.
Programa buvo vykdoma 2023 m. Programos koordinatorius – Eglė Plančiūnienė, Šakių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja, el. p. egle.planciuniene@sakiai.lt, tel. +370 345 60761. Už programos priemones atsakingi asmenys: Eglė Plančiūnienė, rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja; Asta Kėvelaitytė, rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė; Inga Navlickienė, rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė; Daiva Palukaitienė – Šakių turizmo ir verslo informacijos centro direktorė.




















VEIKLOS PROGRAMOS (07) 2023 METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITA


PRIORITETAS 
Realizuoti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytas savarankiškas savivaldybių funkcijas, priskirtas (ribotai savarankiškas) savivaldybių funkcijas, valstybės (perduotas savivaldybėms) funkcijas.

STRATEGINIAI TIKSLAI 
Šakių rajono savivaldybės administracijos Valdymo programoje įgyvendinamas šis Šakių rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano (patvirtinto Šakių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 31 d. sprendimu Nr.T-1 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2023– 2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“) strateginis tikslas:
· Efektyvaus viešojo sektoriaus valdymo sistemos sukūrimas.


VEIKLOS PROGRAMOS (07) 2023-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS

5 lentelė. 07 Valdymo programa ir jos tikslai, uždaviniai, priemonės.
	Viešasis administravimo sritis

	07 Valdymo programa

	[bookmark: _Hlk98754871]Kodas
	Tęstinės veiklos tikslas

	07.01.
	Efektyvaus viešojo valdymo sistemos sukūrimas

	07.02.
	Stiprinti Lietuvos įtaką pasaulyje ir ryšius su diaspora

	Kodas
	Tęstinės veiklos uždaviniai

	07.01.01.
	Užtikrinti efektyvų savivaldybės funkcijų vykdymą

	07.01.02.
	Užtikrinti efektyvų priskirtųjų (ribotai savarankiškų) savivaldybių funkcijų vykdymą

	07.01.03.
	Formuoti savivaldybės veiklos įvaizdį

	07.01.04.
	Nenumatytų reikmių finansavimas

	07.01.05.
	Dengti su savivaldybės turto disponavimu ir įteisinimu susijusias išlaidas

	07.01.06.
	Užtikrinti finansinių įsipareigojimų vykdymą

	07.01.07.
	Vykdyti administracinės naštos mažinimą.

	07.02.01.
	Uždavinys: Stiprinti atstovavimą Lietuvos interesams tarptautinėje erdvėje ir diasporos politiką

	Kodas
	Tęstinės veiklos priemonės

	07.01.01.01.
	Užtikrinti savivaldybės tarybos darbo funkcionalumą

	07.01.01.02.
	Užtikrinti Kontrolės ir audito tarnybos darbo funkcionalumą

	07.01.01.03.
	Užtikrinti savivaldybės administracijos darbo funkcionalumą

	07.01.01.03
	Užtikrinti savivaldybės administracijos darbo funkcionalumą. Nario mokestis.

	07.01.01.04.
	Užtikrinti savivaldybės administracijos darbo funkcionalumą. Seniūnijų ryšių išlaidos.

	07.01.01.04
	Užtikrinti savivaldybės administracijos darbo funkcionalumą. Teisinės paslaugos ir kitos funkcijos.

	07.01.01.05.
	Užtikrinti savivaldybės administracijos Barzdų seniūnijos darbo funkcionalumą.

	07.01.01.06.
	Užtikrinti savivaldybės administracijos Gelgaudiškio seniūnijos darbo funkcionalumą.

	07.01.01.07.
	Užtikrinti savivaldybės administracijos Griškabūdžio seniūnijos darbo funkcionalumą

	07.01.01.08.
	Užtikrinti savivaldybės administracijos Kidulių seniūnijos darbo funkcionalumą.

	07.01.01.09.
	Užtikrinti savivaldybės administracijos Kriūkų seniūnijos darbo funkcionalumą.

	07.01.01.10.
	Užtikrinti savivaldybės administracijos Kudirkos Naumiesčio seniūnijos darbo funkcionalumą.

	07.01.01.11.
	Užtikrinti savivaldybės administracijos Lekėčių seniūnijos darbo funkcionalumą.

	07.01.01.12.
	Užtikrinti savivaldybės administracijos Lukšių seniūnijos darbo funkcionalumą.

	07.01.01.13.
	Užtikrinti savivaldybės administracijos Plokščių seniūnijos darbo funkcionalumą.

	07.01.01.14.
	Užtikrinti savivaldybės administracijos Sintautų seniūnijos darbo funkcionalumą.

	07.01.01.15.
	Užtikrinti savivaldybės administracijos Slavikų seniūnijos darbo funkcionalumą.

	07.01.01.16.
	Užtikrinti savivaldybės administracijos Sudargo seniūnijos darbo funkcionalumą.

	07.01.01.17.
	Užtikrinti savivaldybės administracijos Šakių seniūnijos darbo funkcionalumą.

	07.01.01.18.
	Užtikrinti savivaldybės administracijos Žvirgždaičių seniūnijos darbo funkcionalumą.

	07.01.02.01.
	Organizuoti keleivių vežimą vietiniais maršrutais

	07.01.03.01.
	Organizuoti reprezentacijas ir dalyvauti švenčių ir renginių organizavime

	07.01.03.02.
	Reprezentacinis pavėžėjimas

	07.01.03.03.
	Organizuoti mero fondo reprezentacijas ir atstovauti Šakių rajono savivaldybę Lietuvoje ir užsienyje

	07.01.04.01.
	Ekstremalių situacijų padarinių likvidavimas

	07.01.05.01
	Organizuoti savivaldybės turto vertinimą.

	07.01.05.02.
	Organizuoti savivaldybės turto kadastrinius matavimus

	07.01.05.03.
	Organizuoti savivaldybės turto teisinę registraciją

	07.01.05.04.
	Administruoti valstybinės žemės sklypų realizavimo pajamas

	07.01.06.01.
	Grąžinti paskolas

	07.01.06.02.
	Mokėti palūkanas

	07.01.07.05
	Mažinant administracinę naštą, diegti naujas ir tobulinti veikiančias informacines sistemas.

	07.01.07.07
	Mažinant administracinę naštą, licencijas, leidimus ir pažymas išduoti per trumpesnį laiką, nelaukiant, kol sueis teisės aktuose nustatytas terminas

	07.01.07.08
	Užtikrinti teisės aktų sukeliamos administracinės naštos stebėseną, įvertinti teisės aktų sukeliamą administracinę naštą.

	07.02.01.01.
	Teikti humanitarinę pagalbą ir įgyvendinti vystomąjį bendradarbiavimą

	07.02.01.02.
	Teisinių konsultacijų teikimas diasporai.


Šakių rajono savivaldybės administracija, įgyvendino 2023 m. Veiklos programos priemones, ir atliko šiuos svarbiausius darbus ir pasiekė tokių rezultatų: 
Valdymo programa (07) tęstinė. Valdymo programoje realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytos savarankiškosios savivaldybių funkcijos, priskirtosios (ribotai savarankiškos) savivaldybių funkcijos, valstybės (perduotos savivaldybėms) funkcijos. Nuo savivaldybės institucijų, kaip pagrindinio mechanizmo, sujungiančio bendruomenės poreikius ir savivaldybės bei visos valstybės politiką, veiklos priklauso savivaldybės ateitis, plėtros perspektyvos. Valdymo programos įgyvendinimas pagrįstas savivaldybės viešojo administravimo sistemos, pagrįstos profesionalia tarnyba, žinių ir informacinės visuomenės plėtote, optimizavimu.
Siekiant sukurti efektyvią viešojo valdymo sistemą Šakių rajone buvo vykdomi savivaldybės administracijos darbuotojų, politikų, vadovų mokymai, skatinamas kvalifikacijos kėlimas, gerinama informacinių technologijų bazė, diegiamos įvairios programos, atnaujinami savivaldybės ir įstaigų interneto tinklalapiai, gerinamas elektroninių paslaugų teikimas, siekiama įgyvendinti lygių teisių galimybes, įgyvendinamos korupcijos mažinimo, administracinės naštos mažinimo priemonės, vykdomas teritorinis, finansinis ir strateginis planavimas. Savivaldybė vykdė savivaldybės administracijos bei savivaldybės įstaigų valdomos IT infrastruktūros konsolidavimą, valdymo optimizavimą, kokybiško interneto tinklo plėtrą, didino informacijos pateikimo elektroniniais kanalais, socialiniais tinklais plėtrą.
Mažinant administracinę naštą buvo diegiamos naujos ir tobulinamos veikiančios informacinės sistemos, išduodamos rajono savivaldybės administracijoje licencijos, leidimai ir pažymos per trumpesnį laiką, nelaukiant, kol sueis teisės aktuose nustatytas terminas. 
Mažinant administracinę naštą 2023 m. buvo įdiegta „Mano konkursas“ analitinis įrankis (MK AI) programa, leidžianti savivaldybei pavaldžioms įstaigoms suvienodinti metinius planus, taip savivaldybės administracijai suteikiama galimybė vykdyti jų administravimą bei kontrolę. Taip pat buvo planuota ir buvo atlikti parengiamieji darbai (atlikti įvadiniai mokymai, supažindinimas su programa) dėl viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų centralizuotos apskaitos diegimo. Tačiau metų eigoje dėl viešųjų įstaigų optimizavimo procesas buvo sustabdytas ir apskaita neįdiegta.
2023 m. buvo išduodamos rajono savivaldybės administracijoje licencijos, leidimai ir pažymos per trumpesnį laiką, nelaukiant, kol sueis teisės aktuose nustatytas terminas (pasiektas 94,13 proc. rodiklis).
Mažinant administracinę naštą, buvo užtikrinta teisės aktų sukeliamos administracinės naštos stebėsena, įvertinta teisės aktų sukeliama administracinė našta (parengti 9 teisės aktai, kuriais sumažinta administracinė našta).
Šakių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) yra savivaldybės įstaiga, kurią sudaro struktūriniai ir struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos (toliau padaliniai). Administracijos darbuotojai, vadovaudamiesi vietos savivaldos principais, įgyvendina Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme savivaldybių funkcijoms priskirtas Savivaldybės savarankiškąsias, priskirtąsias ir valstybės (perduotas savivaldybei) funkcijas. 
Programa buvo vykdoma 2023 m. Programos koordinatorius – Šakių rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus vedėja Vitalija Tumienė, tel. +370 345 60770, el. paštas vitalija.tumiene@sakiai.lt. Už programą atsakingi asmenys: Rita Vaičiūnienė, Šakių rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja, Jūratė Šneideraitienė, Šakių rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja, Vilija Tamošaitienė, Šakių rajono savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė, Renata Maciukevičienė, Šakių rajono savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė, Sonata Gruzdaitienė Šakių rajono savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė, Irmunda Čepulionienė, Šakių rajono savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė, Barzdų seniūnijos seniūnė Jurgita Didžiulienė, Gelgaudiškio seniūnijos seniūnas Valdas Dumčius, Griškabūdžio seniūnijos seniūnas Saulius Naumavičius, Kidulių seniūnijos seniūnė Renata Švelnytė-Mykolaitienė, Kriūkų seniūnijos seniūnas Anatolijus Kazlauskas, Kudirkos Naumiesčio seniūnijos seniūnas Edvardas Belevičius, Lekėčių seniūnijos seniūnas Ričardas Krikštolaitis, Lukšių seniūnijos seniūnas Vytautas Andziulevičius, Plokščių seniūnijos seniūnas Danas Bendoraitis, Sintautų seniūnijos seniūnas Kęstutis Birbilas, Slavikų seniūnijos seniūnas Redas Juškaitis, Sudargo seniūnijos seniūnė Rita Grigaitienė, Šakių seniūnijos seniūnas Dalius Jasevičius, Žvirgždaičių seniūnijos seniūnė Giedrė Snudaitienė.
























ŪKIO PLĖTROS PROGRAMOS (12) 2023 METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITA

PRIORITETAS
Ūkio plėtros programa (12) apima Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano I prioritetą: 
I Prioritetas. Tvariam ekonominiam augimui palanki aplinka.

ŪKIO PLĖTROS PROGRAMOS (12) 2023 METŲ VEIKLOS PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS

5 lentelė. (12) Ūkio plėtros programa ir jos tikslai, uždaviniai, priemonės.
	Transporto, aplinkos, žemės ūkio, ekonomikos konkurencingumo sritys

	12 Ūkio plėtros programa

	Kodas
	Programos tikslai

	12.01
	Darnaus išteklių naudojimo skatinimas.

	12.02.
	Inžinerinės infrastruktūros modernizavimas

	12.03.
	Šiuolaikiškos susisiekimo sistemos plėtra

	12.05.
	Efektyvus melioracijos statinių funkcionavimas

	12.06.
	Inovatyvi, pažangi žemės ūkio veikla, tausojanti aplinką bei sveikatą

	12.07.
	Rajono investicinio patrauklumo didinimas

	12.08.
	Vietos valdžios ir verslo subjektų bendradarbiavimo efektyvinimas

	12.09.
	Rajono verslo subjektų konkurencingumo augimas.

	Kodas
	Programos uždaviniai

	12.01.01
	Vykdyti visuomenės aplinkosauginį švietimą bei aplinkos stebėseną

	12.01.02.
	Kompleksiškai plėtoti ir puoselėti rekreacines teritorijas, želdynus, tvenkinius bei kitas viešąsias erdves, pritaikant jas gyventojų bei verslo poreikiams

	12.01.03.
	Plėtoti ir tobulinti komunalinių atliekų surinkimo, tvarkymo ir pirminio rūšiavimo infrastruktūrą

	12.01.05.
	Renovuoti šilumos gamybos ir tiekimo sistemas

	12.01.07.
	Vykdyti daugiabučių gyvenamųjų namų administravimą bei daugiabučių gyvenamųjų namų valdytojų priežiūrą ir kontrolę

	12.01.10.
	Didinti viešųjų centrinės valdžios, individualių gyvenamųjų pastatų ir įmonių energijos vartojimo efektyvumą ir energijos iš atsinaujinančių išteklių juose naudojimą.

	12.02.01
	Plėtoti ir renovuoti viešąsias geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemas 

	12.02.02.
	Modernizuoti ir plėtoti paviršinių nuotekų sistemas

	12.02.03.
	Inventorizuoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemas

	12.03.01
	Modernizuoti ir plėtoti savivaldybės vietinės reikšmės kelius, gatves ir kitas susisiekimo komunikacijas

	12.03.02.
	Modernizuoti esamus, įrengti naujus pėsčiųjų ir dviračių takus

	12.03.03.
	Renovuoti ir plėtoti savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, gyvenamųjų kvartalų apšvietimo tinklus, diegti energiją taupančias sistemas

	12.03.04.
	Rekonstruoti ir įrengti naujas automobilių stovėjimo, vaikų žaidimų, poilsio aikšteles savivaldybės bendro naudojimo teritorijose

	12.03.05.
	Diegti ir plėtoti modernias eismo saugumo, informavimo, aplinkosaugos ir reguliavimo priemones

	12.05.01.
	Atlikti melioracijos statinių remonto rekonstrukcijos ir priežiūros darbus

	12.06.01.
	Organizuoti renginius ir priemones, kurie skatintų žemės ūkio subjektų bendradarbiavimą, trumpų maisto tiekimo grandinių kūrimą

	12.06.02.
	Teikti paslaugas, konsultuoti žemės ūkio subjektus ES ir nacionalinės paramos investicijų bei kitais žemės ūkio veiklos klausimais

	12.07.01
	Parengti ir nuolat atnaujinti potencialiems investuotojams aktualią informaciją

	12.07.02.
	Užtikrinti operatyvų aktualios informacijos apie verslo galimybes Šakių rajone pateikimą suinteresuotoms pusėms

	12.08.01
	Sistemingai analizuoti verslo ketinimus ir poreikius, investicinius planus, žmogiškųjų išteklių paklausą / pasiūlą, verslo būklę ir tendencijas

	12.08.02.
	Skatinant verslo ir savivaldos bendradarbiavimą, formuoti palankią visuomenės nuomonę apie verslą ir verslumą

	12.09.01
	Aktualizuoti paramos verslui sistemą siekiant tvaraus teigiamo poveikio verslo konkurencingumo augimui

	12.09.02.
	Skatinti viešųjų paslaugų prieinamumą verslo pradžiai.

	Kodas
	Programos priemonės

	12.01.01.01.
	Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencijos priemonių kompensavimas

	12.01.01.02.
	Vilkų ūkiniams gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonių kompensavimas

	12.01.01.03.
	Įgyvendinti savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą

	12.01.01.04.
	Gyventojams priklausančių gaminių, turinčių neigiamą poveikį aplinkai  darančių medžiagų (asbesto), atliekų tvarkymas

	12.01.01.05.
	Vandentvarkos objektų projektavimas, statyba ir remontas

	12.01.01.06.
	Savivaldybei priklausančių statinių tamponavimo darbai

	12.01.01.07.
	Teršalų, išmetamų į gilesnius žemės sluoksnius savivaldybės teritorijoje, mažinimas

	12.01.01.08.
	Invazinių Lietuvoje rūšių sąraše esančių rūšių gausos reguliavimas ir naikinimas

	12.01.01.10.
	Bešeimininkių ar pavojingų atliekų surinkimas, nelegalių sąvartynų likvidavimas

	12.01.01.11
	Savivaldybės aplinkos monitoringo programos įgyvendinimas

	12.01.01.12.
	Seminarams, komandiruotėms, fotografijos prekėms, knygoms, bukletams pirkti, laikraščiams ar kt. leidiniams užsakyti, ekologiškiems suvenyrams įsigyti

	12.01.01.13.
	Želdinių įsigijimas

	12.01.01.14.
	Pavojų keliančių ir sergančių medžių genėjimas bei šalinimas

	12.01.01.15.
	Šakių rajono želdynų ir želdinių inventorizavimas ir apskaita

	12.01.01.16.
	Viešųjų želdynų ir želdinių priežiūrai reikalingų ekspertų konsultacinių paslaugų pirkimas

	12.01.02.02.
	Bešeimininkių gyvūnų gaudymo, karantinavimo, globos ir eutanazijos paslaugos

	12.01.02.03.
	Bešeimininkių kačių kastravimo programa „Pagauk-sterilizuok-paleisk“ (PSP)

	12.01.02.04.
	Aplinkotvarkos darbai Barzdų seniūnijoje

	12.01.02.05
	Aplinkotvarkos darbai Gelgaudiškio seniūnijoje

	12.01.02.06
	Aplinkotvarkos darbai Griškabūdžio seniūnijoje

	12.01.02.07
	Aplinkotvarkos darbai Kidulių seniūnijoje

	12.01.02.08
	Aplinkotvarkos darbai Kriūkų seniūnijoje

	12.01.02.09
	Aplinkotvarkos darbai Kudirkos Naumiesčio seniūnijoje

	12.01.02.10
	Aplinkotvarkos darbai Lekėčių seniūnijoje

	12.01.02.11
	Aplinkotvarkos darbai Lukšių seniūnijoje

	12.01.02.12
	Aplinkotvarkos darbai Plokščių seniūnijoje

	12.01.02.13
	Aplinkotvarkos darbai Sintautų seniūnijoje

	12.01.02.14
	Aplinkotvarkos darbai Slavikų seniūnijoje

	12.01.02.15
	Aplinkotvarkos darbai Sudargo seniūnijoje

	12.01.02.16
	Aplinkotvarkos darbai Šakių seniūnijoje

	12.01.02.17
	Aplinkotvarkos darbai Žvirgždaičių seniūnijoje

	12.01.02.18
	Šakių rajono savivaldybei priklausančių valstybinių miškų priežiūra

	12.01.03.02.
	Biudžetinių įstaigų pajamos

	12.01.03.03
	Gyventojams priklausančių gaminių, kurių sudėtyje yra neigiamą poveikį aplinkai turinčių medžiagų, atliekų tvarkymas

	12.01.03.06.
	Įgyvendinti projektą „Bešeimininkių padangų atliekų sutvarkymas Šakių rajono savivaldybėje“ 2023 m.

	12.01.05.02.
	Griškabūdžio gimnazijos šildymo katilų keitimas

	12.01.07.01.
	Dalyvauti daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo programoje (investicinių planų bei energinio naudingumo sertifikatų rengimas)

	12.01.10.01.
	Visuomeninių pastatų modernizavimas

	12.02.01.01.
	Įrengti naujus artezinius gręžinius su vandens gerinimo įranga

	12.02.01.02.
	Vandens gerinimo įrenginių statyba

	12.02.01.05.
	Nenaudojamų vandens gręžinių tamponavimas

	12.02.01.06.
	Vandentvarkos objektų remonto ir statybos darbai

	12.02.02.01.
	Paviršinių nuotekų tvarkymo  paslauga (biudžetinės įstaigos, bendro naudojimo teritorijos)

	12.02.03.01.
	Inventorizuota vandentiekio ir nuotekų tinklų

	12.03.01.01.
	Kelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų takų ir kitų infrastruktūros elementų remonto ir statybos darbai

	12.03.01.02
	Vietinės reikšmės kelių priežiūra, žiemos tarnyba Barzdų seniūnijoje

	12.03.01.03
	Vietinės reikšmės kelių priežiūra, žiemos tarnyba Gelgaudiškio seniūnijoje

	12.03.01.04
	Vietinės reikšmės kelių priežiūra, žiemos tarnyba Griškabūdžio seniūnijoje

	12.03.01.05
	Vietinės reikšmės kelių priežiūra, žiemos tarnyba Kidulių seniūnijoje

	12.03.01.06
	Vietinės reikšmės kelių priežiūra, žiemos tarnyba Kriūkų seniūnijoje

	12.03.01.07
	Vietinės reikšmės kelių priežiūra, žiemos tarnyba Kudirkos Naumiesčio seniūnijoje

	12.03.01.08
	Vietinės reikšmės kelių priežiūra, žiemos tarnyba Lekėčių seniūnijoje

	12.03.01.09
	Vietinės reikšmės kelių priežiūra, žiemos tarnyba Lukšių seniūnijoje

	12.03.01.10
	Vietinės reikšmės kelių priežiūra, žiemos tarnyba Plokščių seniūnijoje

	12.03.01.11
	Vietinės reikšmės kelių priežiūra, žiemos tarnyba Sintautų seniūnijoje

	12.03.01.12
	Vietinės reikšmės kelių priežiūra, žiemos tarnyba Slavikų seniūnijoje

	12.03.01.13
	Vietinės reikšmės kelių priežiūra, žiemos tarnyba Sudargo seniūnijoje

	12.03.01.14
	Vietinės reikšmės kelių priežiūra, žiemos tarnyba Šakių seniūnijoje

	12.03.01.15
	Vietinės reikšmės kelių priežiūra, žiemos tarnyba Žvirgždaičių seniūnijoje

	12.03.02.01.
	Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstravimo ir įrengimo darbai Šakių m.

	12.03.03.01.
	Įrengti, remontuoti gatvių apšvietimo tinklus miestuose ir miesteliuose

	12.03.04.01.
	Renovuotų daugiabučių namų teritorijų sutvarkymas

	12.03.04.02.
	Statinių ir kitų infrastruktūros objektų viešose erdvėse remonto ir įrengimo darbai

	12.03.05.01.
	Gatvių pavadinimų, adresų objektų numerių, informacinių rodyklių pirkimas ir pastatymas

	12.03.05.02.
	Investicinių projektų ir konsultacijų pirkimas

	12.05.01.01.
	Melioracijos statinių remonto priežiūros darbai

	12.05.01.02.
	Apsemtų teritorijų melioracijos remonto darbai

	12.06.01.01.
	Įgyvendinti rajono žemės ūkio produkcijos perdirbimo ir rinkodaros strategiją

	12.06.02.01.
	Žemės ūkio technikos įregistravimas, išregistravimas, duomenų keitimas, techninių  apžiūrų rengimas

	12.07.01.01.
	Parengti, paskelbti ir kartą per ketvirtį atnaujinti laisvų teritorijų ir pastatų registrą

	12.07.01.02.
	Parengti ir nuolat atnaujinti verslo finansavimo, paramos galimybių, mokestinių lengvatų aprašą

	12.07.02.01.
	Kiekvieną savaitę atnaujinti verslui aktualią informaciją internete (taip pat ir anglų kalba)

	12.08.01.01.
	Rengti susitarimus, organizuoti susitikimus dėl verslo sąlygų gerinimo, ruošti jiems informaciją

	12.08.02.01.
	Organizuoti reprezentacinius verslą pristatančius renginius, ugdyti jaunimo verslumą

	12.09.01.01.
	Skatinti verslo plėtrą per smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondą.

	12.09.02.01.
	Sukurti verslo informacijos centro veiklos modelį, užtikrinantį visokeriopą informacinę, konsultacinę pagalbą verslo subjektams.

	12.09.02.02.
	Paremti jauno verslus subjektus konsultacine, mokymų pagalba bei įranga, vykdant projektą „Verslumo ir jauno verslo skatinimas Šakių mieste“


Įgyvendinant 2023 m. Ūkio veiklos programą buvo vykdoma pažangos ir tęstinė veikla veiklos plane numatytų tikslų bei uždavinių įgyvendinimui.
Vykdant Aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą buvo įgyvendinamos aplinkos kokybės gerinimo ir aplinkos apsaugos priemonės; atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės; aplinkos monitoringo, prevencinės, atkūrimo, švietimo ir mokymo priemonės; želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, kūrimo, veisimo ir inventorizavimo priemonės; medžiojamų gyvūnų daromos žalos gamtai kompensavimo priemonės, buvo skirta lėšų savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai.
Kompleksiškai plėtojant ir puoselėjant rekreacines teritorijas, želdynus bei kitas viešąsias erdves, siekiant pritaikyti jas gyventojų bei verslo poreikiams buvo vykdomi aplinkotvarkos darbai seniūnijose, organizuojamos bešeimininkių gyvūnų gaudymo, karantinavimo, globos ir eutanazijos paslaugos, vykdoma bešeimininkių kačių kastravimo programa „Pagauk-sterilizuok-paleisk“ (PSP)“.
Plėtojant ir tobulinant komunalinių atliekų surinkimo, tvarkymo ir pirminio rūšiavimo infrastruktūrą, buvo įgyvendinamas projektas „Bešeimininkių padangų atliekų sutvarkymas Šakių rajono savivaldybėje“, organizuojamas gyventojams priklausančių gaminių, kurių sudėtyje yra neigiamą poveikį aplinkai turinčių medžiagų, atliekų tvarkymas. 
Siekiant modernizuoti ir renovuoti viešuosius pastatus rajone, buvo parengtas Šakių autobusų stoties rekonstrukcijos techninis projektas. Griškabūdžio gimnazijoje buvo pakeistas 1 šildymo katilas. 
Vykdant daugiabučių gyvenamųjų namų administravimą bei daugiabučių gyvenamųjų namų priežiūrą ir kontrolę, toliau buvo rengiami daugiabučių namų modernizavimo investicijų planai siekiant dalyvauti modernizavimo programoje.
Plėtojant ir renovuojant viešąsias geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemas, buvo įrengiami nauji arteziniai gręžiniai Bizierių ir Bridžių kaimuose, perkami vandens gerinimo įrenginiai Gotlybiškių, Kretkampio, Duobiškių, Prūselių, Jakaičių, Baltrušių, Jotyškių, Joginiškių ir Kubilių vandenvietėms, tamponuojami nenaudojami vandens gręžiniai pagal UAB „Šakių vandenys“ pateiktą sąrašą, inventorizuoti Giedručių ir Girėnų kaimuose esantys tinklai. 
Modernizuojant ir plėtojant savivaldybės vietinės reikšmės kelius, gatves ir kitas susisiekimo komunikacijas, skirtos lėšos buvo naudotos apmokėti už atliktus vietinės reikšmės kelių objektų statybos ir remonto darbus, nefinansuojamus iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, paviršinių (lietaus) nuotekų nuvedimo tinklų įrengimui keliuose, privažiavimo kelių, bendro naudojimo automobilių aikštelių atnaujinimui, vietinės reikšmės kelių priežiūrai. 
Modernizuojant esamus bei įrengiant naujus pėsčiųjų ir dviračių takus, užbaigti Šakių m. V. Kudirkos g. atkarpos nuo V. Grybo g. iki Zanavykų g. pėsčiųjų tako atnaujinimo darbai, įrengtas Joginiškių k., Kriūkų sen. Mokyklos gatvės pėsčiųjų takas. 
Renovuojant ir plėtojant savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, gyvenamųjų kvartalų apšvietimo tinklus, buvo atnaujintas Šakių m. Bažnyčios g., Kidulių sen. Šiaudinių k. Nemuno g., Šakių Varpo mokyklos krepšinio aikštelės, Gelgaudiškio dvaro prieigų apšvietimas. 
Renovuojant daugiabučių namų teritorijas buvo remontuojamos bendro naudojimo automobilių stovėjimo aikštelės, esančios prie renovuotų daugiabučių gyvenamųjų namų Šakiuose, atlikti kiti bendro naudojimo automobilių aikštelių remonto darbai.
2023 m. buvo atliekama tęstinė veikla, vykdant efektyvų melioracijos statinių funkcionavimą, melioracijos statinių remonto rekonstrukciją ir priežiūrą. Suremontuota 10,00 km melioracijos griovių, 20 vnt. pralaidų, sutvarkytos 3 gyvenvietės (Šakių rajone esančių Sintautų sen., Sintautų gyvenvietė, Barzdų sen., Barzdų ir Baltrušių gyvenvietės). 
Vykdant inovatyvią, pažangią žemės ūkio veiklą, tausojant aplinką bei sveikatą, įgyvendinama rajono žemės ūkio produkcijos perdirbimo ir rinkodaros strategija. 2023 m. buvo suorganizuotas seminaras – lauko diena. Siekiama, kad seminarų metu gautos žinios ir praktiniai pavyzdžiai skatintų pasinaudoti teikiama Lietuvos kaimo plėtros programos parama ir ūkininkai rinktųsi didesnę pridėtinę vertę duodančias bei alternatyvias veiklas, skatintas verslumo ugdymas.
Toliau teiktos tęstinės paslaugos konsultuojant žemės ūkio subjektus ES ir nacionalinės paramos investicijų bei kitais žemės ūkio klausimais, taip pat vykdyta žemės ūkio technikos registracija - buvo atlikta 5800 vnt. techninės apžiūrų.
Skatinant rajono investicinio patrauklumo didinimą potencialiems investuotojams atnaujinama aktuali informacija apie laisvas teritorijas ir pastatus, verslo finansavimo, paramos galimybes, mokestines lengvatas, kiekvieną savaitę buvo atnaujinama verslui aktuali informacija internete. Vietos valdžios ir verslo subjektų bendradarbiavimo efektyvinimui buvo rengiami susitarimai, susitikimai ir diskusijos dėl verslo sąlygų gerinimo, ruošiama aktuali informacija verslui. Skatinant verslo ir savivaldos bendradarbiavimą bei formuojant palankią visuomenės nuomonę apie verslą ir verslumą buvo organizuojami reprezentaciniai verslą pristatantys renginiai, ugdomas jaunimo verslumas. Siekiant rajono verslo subjektų konkurencingumo augimo nuolat aktualizuojama paramos verslui sistema, per Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondą skatinamas beprocentinių verslo paskolų teikimas rajono SVV subjektams, teikiama negrąžintina parama SVV subjektams, plėtojantiems verslo plėtros strategijoje numatytas vertės grandinę papildančias veiklas, kuriantiems bendradarbiavimo struktūras. Skatinant viešųjų paslaugų prieinamumą verslo pradžiai kuriamas viešųjų paslaugų teikimo verslui modelis, užtikrinantis visapusišką informacinę, konsultacinę pagalbą verslo subjektams. Nuolat konsultuojama verslo pradžios ir plėtros klausimais, registruojamos naujos įmonės, organizuojami mokymai ir informaciniai renginiai, konsultuojami verslo klientai  paraiškų rengimo klausimais, administruojami SVVP fondo kvietimai.
Programa buvo vykdoma 2023 m. programos koordinatorius: Martynas Remeikis, Šakių rajono savivaldybės administracijos Ūkio ir investicijų skyriaus vedėjas, tel. +370 345 66121, el. p. martynas.remeikis@sakiai.lt.
Atsakingi už programą asmenys: Ūkio ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Rasita Staugaitienė, Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėja Irena Žemaitienė, Šakių turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Daiva Palukaitienė, Ūkio ir investicijų skyrius, Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius, Šakių turizmo ir verslo informacijos centras. seniūnijos: Barzdų, Gelgaudiškio, Griškabūdžio, Kidulių, Kriūkų, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Lukšių, Plokščių, Sintautų, Slavikų, Sudargo, Šakių, Žvirgždaičių.







































SOCIALINĖS IR SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMOS (13) 
2023 METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITA

PRIORITETAS
Socialinės ir sveikatos programa (13) apima Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano II prioritetą:
· veikli, atvira, saugi, sveika ir tobulėjanti visuomenė.

Socialinės ir sveikatos apsaugos programa įgyvendina Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 m. plėtros strateginio plano II prioritete – Veikli, atvira, saugi, sveika ir tobulėjanti visuomenė – numatytus tikslus ir uždavinius. Programa reikalinga užtikrinti saugią socialinę ir sveikatos aplinką savivaldybės gyventojams, naudojant tam visas įmanomas priemones bei skatinant bendradarbiavimą tarp skirtingų žinybų.

SOCIALINĖS IR SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMOS (13) 2023-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS

6 lentelė. (13) Socialinės ir sveikatos apsaugos programa ir jos tikslai, uždaviniai, priemonės.
	Socialinė apsaugos ir užimtumo, sveikatos sritys

	13. Socialinės ir sveikatos apsaugos programa

	Kodas
	Programos tikslai

	13.01.
	Socialinių paslaugų prieinamumo ir pasirinkimo užtikrinimas.

	13.02.
	Socialinių paslaugų aprėpties didinimas.

	13.03.
	Saugumą užtikrinančių priemonių diegimas

	13.04.
	Sveiko gyvenimo būdo ir sporto propagavimas, ligų prevencija, profilaktika.

	13.05.
	Kokybiškas sveikatos priežiūros prieinamumas ir užtikrinimas.

	13.06.
	Gyventojų užimtumo didinimas.

	13.07.
	Didinti gyventojų socialinę gerovę ir įtrauktį, stiprinti sveikatą ir gerinti Lietuvos demografinę padėtį.

	13.08.
	Stiprinti ryšius su diaspora.

	Kodas
	Programos uždaviniai

	13.01.01.
	Teikti socialinės globos paslaugas

	13.01.02.
	Teikti socialinės priežiūros paslaugas

	13.01.03.
	Vykdyti neįgaliųjų integracijos programą.

	13.01.04.
	Teikti bendrąsias paslaugas

	13.02.01.
	Socialinių paslaugų rizikos asmenims plėtra

	13.02.02.
	Socialinės globos ir priežiūros paslaugų plėtra

	13.02.04.
	Socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir teikimo metodikos tobulinimas ir kokybės gerinimo priemonių diegimas.

	13.02.05.
	Socialinio darbo seniūnijose tobulinimas, socialinio darbuotojo statuso visuomenėje gerinimas.

	13.02.06.
	Finansinės pagalbos rajono gyventojams teikimas ir didinimas.

	13.02.08.
	Universalaus dizaino aplinkos pritaikymas

	13.02.09.
	Šakių rajono socialinio būsto fondo plėtra

	13.03.01.
	Užtikrinti viešojo saugumo paslaugas priešgaisrinės saugos srityje

	13.03.02.
	Užtikrinti priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų atliekamų gaisrų gesinimo ir kitų gelbėjimo darbų paslaugų teikimą

	13.03.03.
	Įgyvendinti priemones, skirtas socialiai remtiniems asmenims

	13.03.04.
	Įgyvendinti prevencines programas

	13.04.01.
	Skatinti sveiką gyvenseną ir vykdyti ligų prevenciją

	13.05.01.
	Atnaujinti sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių savivaldybės įstaigų infrastruktūrą

	13.06.01.
	Organizuoti užimtumo didinimo programą

	13.07.01.
	Gerinti aplinką šeimai, siekiant didinti gimstamumą ir gyvenimo kokybę bei sudaryti sąlygas derinti darbo ir šeiminius įsipareigojimus.

	13.07.02.
	Didinti neįgaliųjų ir jų šeimų, senyvo amžiaus žmonių bei kitų pažeidžiamų ir socialinėje atskirtyje esančių grupių gerovę

	13.08.01.
	Stiprinti diasporos politiką.

	Kodas
	Programos priemonės

	13.01.01.02.
	Teikti dienos socialinės globos paslaugas institucijoje. D. C.

	13.01.01.04.
	Teikti trumpalaikės globos paslaugas vaikams, likusiems be tėvų globos.

	13.01.01.05.
	Teikti ilgalaikės ir trumpalaikės globos paslaugas socialinės rizikos šeimų  vaikams 

	13.01.01.06.
	Teikti ilgalaikės ir trumpalaikės globos paslaugas socialinės rizikos šeimų vaikams šeimynose

	13.01.01.07
	Finansuoti socialinės globos paslaugas globos įstaigose, socialinės priežiūros paslaugas teikiančiose socialinę priežiūrą įstaigose, savivaldybės biudžeto lėšomis

	13.01.01.10.
	Finansuoti socialinės globos paslaugas  globos įstaigose valstybės biudžeto lėšomis

	13.01.02.02
	Administruoti vaikų dienos centrų tinklo veiklą

	13.01.02.03.
	Plėtoti vaikų dienos centrų tinklo veiklą

	13.01.02.04
	Organizuoti socialinę reabilitaciją bendruomenėje.

	13.01.02.05
	Administruoti socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje teikimą.

	13.01.03.01.
	Teikti specialaus transporto paslaugas neįgaliesiems

	13.01.03.02.
	Pritaikyti būsto aplinką neįgaliesiems.

	13.01.03.02
	Administruoti būsto aplinkos pritaikymą neįgaliesiems

	13.01.03.03.
	Remti tikslines socialinių paslaugų teikimo žmonėms su negalia programas

	13.01.03.05.
	Organizuoti asmeninės pagalbos teikimą.

	13.01.03.05
	Administruoti asmeninės pagalbos teikimą.

	13.01.03.06.
	Vykdyti neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimą

	13.01.04.02.
	Žmogaus palaikų patologinės anatomijos tyrimams ar teismo ekspertizei vežimo, saugojimo ir laidojimo paslaugos teikimas

	13.02.01.02.
	Įgyvendinti projektą ,,Parama maisto produktais ir higienos prekėmis"

	13.02.02.02.
	Įgyvendinti projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šakių rajone“

	13.02.02.03.
	Įgyvendinti projektą „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto (arba) psichikos negalia plėtra Šakių rajone“ (V-427)

	13.02.04.01.
	Tobulinti socialinių paslaugų poreikio nustatymą.

	13.02.05.01.
	Socialinių darbuotojų išlaikymas ir kvalifikacijos kėlimas. 

	13.02.06.01.
	Mokėti socialines pašalpas rajono gyventojams.

	13.02.06.02.
	Mokėti vienkartines pašalpas rajono gyventojams (susidarius sunkiai mat. padėčiai, ligos atveju, nukentėjus nuo gaisro ir kt.)

	13.02.06.02
	Mokėti vienkartines  pašalpas rajono gyventojams (vienkartinė pašalpa vaikui gimus).

	13.02.06.03.
	Mokėti vienkartines  pašalpas rajono gyventojams (vienkartinės pašalpos grįžus iš įkalinimo vietų).

	13.02.06.04.
	Teikti transporto išlaidų 50 proc. kompensacijas.

	13.02.06.04
	Teikti transporto išlaidų 80 proc. kompensacijas.

	13.02.06.05.
	Socialinės paramos programa mokiniams (Administracija).

	13.02.06.05
	Socialinės paramos programa mokiniams (Marijampolės PRC).

	13.02.06.06.
	Skirti paramą mirties atveju (laidojimo pašalpų mokėjimas)

	13.02.06.09.
	Mokėti būsto išlaidų kompensacijas rajono gyventojams už šildymą (UAB).

	13.02.06.10.
	Mokėti būsto išlaidų kompensacijas rajono gyventojams už geriamąjį vandenį.

	13.02.06.11.
	Mokėti būsto išlaidų kompensacijas rajono gyventojams už karštą vandenį.

	13.02.06.12.
	Mokėti būsto išlaidų kompensacijas rajono gyventojams už kreditus ir palūkanas asmenims, turintiems teisę į būsto išlaidų kompensaciją.

	13.02.06.13.
	Mokėti būsto išlaidų kompensacijas rajono gyventojams už šildymą kitu kuru.

	13.02.06.14.
	Mokėti vienkartines išmokas vaikui

	13.02.06.15.
	Skirti ir mokėti išmokas vaikui

	13.02.06.16.
	Mokėti išmokas gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui

	13.02.06.17.
	Mokėti išmokas privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui

	13.02.06.18.
	Mokėti išmokas besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai

	13.02.06.19.
	Mokėti vienkartines išmokas nėščiai moteriai

	13.02.06.20.
	Mokėti globos (rūpybos) išmokas

	13.02.06.21.
	Mokėti globos (rūpybos) išmokos tikslinius priedus

	13.02.06.22.
	Mokėti vaiko laikinosios priežiūros išmokas

	13.02.06.23.
	Mokėti vienkartines išmokas įsikurti

	13.02.06.24.
	Mokėti išmokas įvaikinus vaiką

	13.02.06.25.
	Skirti ir mokėti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją

	13.02.06.26.
	Skirti ir mokėti priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensaciją

	13.02.06.27.
	Administruoti tikslines kompensacijas

	13.02.06.28.
	Administruoti išmokas vaikams

	13.02.06.31.
	Užtikrinti finansinės pagalbos teikimą Barzdų seniūnijos gyventojams (išmokos mokėjimams ir kt.)

	13.02.06.32.
	Užtikrinti finansinės pagalbos teikimą Gelgaudiškio seniūnijos gyventojams (išmokos mokėjimams ir kt.)

	13.02.06.33.
	Užtikrinti finansinės pagalbos teikimą Griškabūdžio seniūnijos gyventojams (išmokos mokėjimams ir kt.)

	13.02.06.34.
	Užtikrinti finansinės pagalbos teikimą Kidulių seniūnijos gyventojams (išmokos mokėjimams ir kt.)

	13.02.06.35.
	Užtikrinti finansinės pagalbos teikimą Kriūkų seniūnijos gyventojams (išmokos mokėjimams ir kt.)

	13.02.06.36.
	Užtikrinti finansinės pagalbos teikimą  Kudirkos Naumiesčio seniūnijos gyventojams (išmokos mokėjimams ir kt.)

	13.02.06.37.
	Užtikrinti finansinės pagalbos teikimą Lekėčių seniūnijos gyventojams (išmokos mokėjimams ir kt.)

	13.02.06.38.
	Užtikrinti finansinės pagalbos teikimą Lukšių seniūnijos gyventojams (išmokos mokėjimams ir kt.)

	13.02.06.39.
	Užtikrinti finansinės pagalbos teikimą Plokščių seniūnijos gyventojams (išmokos mokėjimams ir kt.)

	13.02.06.40.
	Užtikrinti finansinės pagalbos teikimą Sintautų seniūnijos gyventojams (išmokos mokėjimams ir kt.)

	13.02.06.41.
	Užtikrinti finansinės pagalbos teikimą Slavikų seniūnijos gyventojams (išmokos mokėjimams ir kt.)

	13.02.06.42.
	Užtikrinti finansinės pagalbos teikimą Sudargo seniūnijos gyventojams (išmokos mokėjimams ir kt.)

	13.02.06.43.
	Užtikrinti finansinės pagalbos teikimą Šakių seniūnijos gyventojams (išmokos mokėjimams ir kt.)

	13.02.06.44.
	Užtikrinti finansinės pagalbos teikimą Žvirgždaičių seniūnijos gyventojams (išmokos mokėjimams ir kt.)

	13.02.08.01.
	Viešosios aplinkos pritaikymas neįgaliųjų poreikiams

	13.02.09.01.
	Suteikti socialinio būsto paslaugas rajono gyventojams.

	13.02.09.02.
	Socialinio būsto remontas (Administracija).

	13.02.09.03.
	Socialinio būsto remontas Šakių seniūnijoje

	13.02.09.04.
	Socialinio būsto remontas Gelgaudiškio seniūnijoje

	13.02.09.05.
	Socialinės paskirties patalpų remontas Griškabūdžio seniūnijoje

	13.02.09.06.
	Socialinio būsto remontas Kidulių seniūnijoje

	13.02.09.07.
	Socialinio būsto remontas Kriūkų seniūnijoje

	13.02.09.08.
	Socialinio būsto remontas Kudirkos Naumiesčio seniūnijoje

	13.02.09.09.
	Socialinio būsto remontas Lekėčių seniūnijoje

	13.02.09.10.
	Socialinio būsto remontas Lukšių seniūnijoje

	13.02.09.11.
	Socialinio būsto remontas Plokščių seniūnijoje

	13.02.09.12.
	Socialinio būsto remontas Sintautų seniūnijoje

	13.02.09.13
	Būstų nuoma iš fizinių ir juridinių asmenų.

	13.03.01.01.
	Atnaujinti gaisrinius automobilius.

	13.03.02.02.
	Užtikrinti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbuose teikiamas paslaugas

	13.03.03.01.
	Aprūpinti socialiai remtinus asmenis dūmų detektoriais.

	13.03.04.01.
	Plėtoti psichikos sveikatos stiprinimo, psichosocialinės pagalbos ir savižudybių prevencijos intervencijas

	13.03.04.02.
	Vykdyti kovos su prekyba žmonėmis programą

	13.03.04.05.
	Smurto artimoje aplinkoje prevencija

	13.03.04.06.
	Finansuoti policijos rėmėjų priemonių įsigijimą vykdant prevencines programas

	13.04.01.01.
	Vykdyti ligų prevenciją per visuomenės sveikatos aplinkos monitoringą

	13.05.01.01.
	Užtikrinti kokybišką sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą

	13.06.01.01.
	Įgyvendinti užimtumo didinimo programą.

	13.06.01.02.
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2023 m. įgyvendinant Socialinės ir sveikatos apsaugos programą, buvo vykdoma pažangos ir tęstinė veikla strateginiame veiklos plane numatytų tikslų bei uždavinių įgyvendinimas.
Siekiant socialinių paslaugų prieinamumo ir pasirinkimo užtikrinimo, buvo teikiamos ir įgyvendinamos socialinės globos paslaugos. Teiktos dienos socialinės globos paslaugos institucijoje – VšĮ Šakių vaikų globos namų dienos užimtumo centre sutrikusio intelekto žmonėms bei Gelgaudiškio „Šaltinio“ ugdymo centre. Teiktos trumpalaikės globos paslaugos vaikams, likusiems be tėvų globos, ilgalaikės ir trumpalaikės globos paslaugos socialinės rizikos šeimų vaikams bei ilgalaikės ir trumpalaikės globos paslaugos socialinės rizikos šeimų vaikams šeimynose. Finansuotos ilgalaikės socialinės globos paslaugos asmenims, kuriems paslaugas teikia valstybinės ir kitos socialinių paslaugų įstaigos.
Vykdytos socialinės priežiūros paslaugos. Vaikų dienos socialinę priežiūrą teikė 11 rajono vaikų dienos centrų. Nuo 2023 m. suteikta akreditacija 8 organizacijoms teikti socialinės priežiūros paslaugą – socialinę reabilitaciją asmenims su negalia bendruomenėje. 
Vykdyta neįgaliųjų integracijos programa. Teiktos specialaus transporto paslaugos, būsto aplinkos pritaikymas neįgaliesiems. Remtos tikslinės socialinių paslaugų teikimo žmonėms su negalia programos. Teikta asmeninė pagalba ir vykdyti Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos posėdžiai.
Vykdytos bendrosios paslaugos: teiktos žmogaus palaikų patologinės anatomijos tyrimo ar teismo ekspertizės vežimo, saugojimo ir laidojimo paslaugos. 
Didinant socialinių paslaugų aprėptį plėstas socialinių paslaugų rizikos asmenims teikimas, plėstas socialinės globos ir priežiūros paslaugų teikimas, įgyvendinant projektus – „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šakių rajone“ ir „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto (arba) psichikos negalia plėtra Šakių rajone“ (minėtų projektų įgyvendinimą (iki paslaugų teikimo pradėjimo), vykdė Šakių rajono savivaldybės administracijos Ūkio ir investicijų skyrius).
Tobulinta socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir teikimo metodika bei diegtas kokybės priemonių gerinimas ir socialinis darbas seniūnijose bei gerintas socialinio darbuotojo statusas visuomenėje, buvo parengtos programas, kurios kėlė socialinių darbuotojų kvalifikaciją ir statusą.
Teikta ir didinta finansinė pagalba rajono gyventojams. 8711 žmonių išmokėtos socialinės išmokos, 370 asmenų – vienkartinės išmokos. Įgyvendinta socialinės paramos mokiniams programa, kurios metu 1174 vaikams teiktas nemokamas maitinimas ir 784 vaikams suteikti nemokami mokymo reikmenys. Laidojimo pašalpa išmokėta 420 asmenų, 4553 vaikams skirta išmoka vaikui bei 1240 asmenų skirtos tikslines (slaugos ir priežiūros (pagalbos)) kompensacijos, suteiktos 35603 asmenims transporto išlaidų kompensacijos (50 ir 80 procentų lengvata).
Pritaikyta universalaus dizaino aplinka, viešosios paskirties objektus pritaikant neįgaliųjų poreikiams. Plėstas Šakių rajono socialinio būsto fondas, suteikiant socialinių būsto paslaugas 12 rajono gyventojų bei atliekant 10 socialinio būstų remonto darbų.
Diegtos saugumą užtikrinančios priemonės rajono gyventojams: užtikrinant viešojo saugumo paslaugas priešgaisrinės saugos srityje, atnaujintas 1 gaisrinis automobilis; užtikrintas priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų atliekamų gaisrų gesinimo ir kitų gelbėjimo darbų paslaugų teikimas, išlaikant 9 ugniagesių komandas; įgyvendintos priemonės, skirtos socialiai remtiniems asmenims, aprūpinti socialiai remtinus asmenis dūmų detektoriais; įgyvendintos prevencinės savižudybių, kovos su prekyba žmonėmis, smurto artimoje aplinkoje programos. Atlikti Savivaldybės maudyklų vandens kokybės tyrimai.
Siekiant visuomenės pasitenkinimo sveikatos apsaugos sistemos teikiamomis paslaugomis, reikalingas kokybiškas sveikatos priežiūros prieinamumas ir užtikrinimas. Atnaujinta sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių savivaldybės įstaigų infrastruktūra. Rekonstruota ar suremontuota sveikatos priežiūros įstaigų pastatų/patalpų 192,87 m2 ploto. Gerinant elektroninių paslaugų kokybę įdiegta 59,84 procentai elektroninių paslaugų. Kvalifikacijos tobulinimo mokymuose dalyvavo 217 gydytojų ir slaugytojų. Finansuotas vienas naujas specialistas darbui Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. 
Didintas gyventojų užimtumas, organizuojant užimtumo didinimo programą, kurios priemonių pagalba buvo įdarbinti 52 asmenys, o įgyvendinant paslaugas teiktos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugos 64 darbo rinkai besirengiantiems asmenims ir 21 bedarbiui.
Programa buvo vykdoma 2023 m. Programos koordinatorius: Daiva Pilypaitytė, Šakių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. +370 345 66102, el. p. daiva.pilypaityte@sakiai.lt. 
Už programą atsakingi asmenys: Edita Zubrickienė, vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja), Asta Jankauskienė, savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, Justė Grumulaitienė, savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistė, Aistė Būdvytienė, savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, Jolita Žemaitienė, savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, Edita Macevičiūtė-Orentienė, savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė, Ugnė Mikštienė, savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė, Rima Valaitienė, savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus socialinė darbuotoja, Sonata Černauskienė, savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atvejo vadybininkė, Miglė Kriaučiūnienė, savivaldybės administracijos Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus projektų koordinatorė, Sonata Gruzdaitienė, savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė, Jurgita Didžiulienė, savivaldybės administracijos Barzdų seniūnijos seniūnė, Valdas Dumčius, savivaldybės administracijos Gelgaudiškio seniūnijos seniūnas, Saulius Naumavičius, savivaldybės administracijos Griškabūdžio seniūnijos seniūnas, Renata Švelnytė, savivaldybės administracijos Kildulių seniūnijos seniūnė, Anatolijus Kazlauskas, savivaldybės administracijos Kriūkų seniūnijos seniūnas, Edvardas Belevičius, savivaldybės administracijos Kudirkos Naumiesčio seniūnas, Ričardas Krikštolaitis, savivaldybės administracijos Lekėčių seniūnijos seniūnas, Vytautas Andziulevičius, savivaldybės administracijos Lukšių seniūnijos seniūnas, Danas Bendoraitis, savivaldybės administracijos Plokščių seniūnijos seniūnas, Kęstutis Birbilas, savivaldybės administracijos Seniūnijos seniūnas, Rita Grigaitienė, savivaldybės administracijos Sudargo seniūnijos seniūnė, Dalius Jasevičius, savivaldybės administracijos Šakių seniūnijos seniūnas, Giedrė Snudaitienė, savivaldybės administracijos Žvirgždaičių seniūnijos seniūnė.
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