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                                                                                                                                                               PATVIRTINTA
                 Šakių rajono savivaldybės mero
                      2025 m. vasario   d. potvarkiu   Nr.

                                                                                                                                                    

[bookmark: _gjdgxs] GLOBĖJŲ PRITRAUKIMO IR VISUOMENĖS ŠVIETIMO APIE GLOBĄ 2024 M. PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

	BENDROJI INFORMACIJA

	Už plano įgyvendinimą atsakingo asmens vardas, pavardė, el. pašto adresas ir tel.nr.
	Globos centro vadovė Simona Stankevičienė, el. p. simona.stankeviciene@sakiuspcentras.lt, tel. +370 657 54 561 
Globos koordinatorė Monika Gylytė, el. p. monika.gylyte@sakiuspcentras.lt, tel. +370 657 54 561 (nuo 2024 m. rugpjūčio mėn. Globos centre nedirba)
Šakių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė – Milda Savukaitienė, el. p. milda.savukaitiene@sakiai.lt, tel. +370 345 43530

	Biudžetas, planuojamas plano įgyvendinimui 2024 m.
	600 Eur – Šakių socialinių paslaugų centras
5 720 Eur – Šakių rajono savivaldybė

	Gyventojų skaičius savivaldybėje
	2023 m. – 25 918 gyventojų

	Budinčių globotojų skaičius
	1

	Giminystės ryšiais susijusių globėjų (rūpintojų) skaičius
	20

	Ne giminystės ryšiais susijusių globėjų (rūpintojų) skaičius
	26

	Šeimynų skaičius
	3 

	Iš viso globėjų (rūpintojų) skaičius 
	46

	Siekiamybė (kiek ir kokių budinčių globotojų siekiate šiais metais surasti)
	1

	Siekiamybė (kiek ir kokių nuolatinių globėjų siekiate šiais metais surasti)
	3 

	Siekiamybė (kiek nuolatinių globotojų šiais metais surasti)
	1



	AMBASADORIAI ir PARTNERIAI 
Konkrečiai įvardinkite bent 3 partnerius (organizacijos, vietiniai verslai, gerbiami bendruomenės nariai, lyderiai, gydytojai, politikai ir pan.), su kuriais bendradarbiaujate bei sieksite bendradarbiauti 2024 m. viešinant globos centro veiklą. 
Prie kiekvieno įvardinkite pasirinkimo priežastį ir tikslą, ką planuojate su jais nuveikti ateinančiais metais.

	Partneriai:
1. Šakių rajono savivaldybės viešoji biblioteka – viešinimo partneris, kurio patalpose bus platinami lankstinukai, knygų skirtukai, plakatai.
2. Šakių rajono seniūnijos – viešinimo partneris, kurio patalpose bus platinami lankstinukai, knygų skirtukai, plakatai.
3. UAB Gulbelė – paramos teikėjas viešinimo ir globos skatinimo veikloms.
4. VšĮ „Šakių turizmo ir verslo informacijos centras“ –  viešinimo partneris, kurio patalpose bus platinami lankstinukai, knygų skirtukai, plakatai.
5. Psichologė Jurgita Martinaitienė.
6. Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – viešinimo partneris, kurio patalpose bus platinami lankstinukai, knygų skirtukai, plakatai.
7. Šakių rajono savivaldybė – viešinimo partneris, kurio patalpose bus platinami lankstinukai, knygų skirtukai, plakatai.
8. Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba – viešinimo partneris, padėsiantis organizuoti mokymus apie traumas patyrusių vaikų elgesį bei šių vaikų auklėjimą.
9. Šakių rajono laikraštis „Draugas”.
10. Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba.
11. Šakių rajono savivaldybės administracijos  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.
12. VšĮ „Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centras“.

Ambasadoriai:
1. Šakių rajono Gelgaudiškio seniūnas Valdas Dumčius.
2. Buvusi globėja Dinara Gudaitienė.
3. Šakių rajono šeimynos steigėja Inga Pedzevičienė.
4. Šakių bendruomenės pareigūnė Aušra Mockevičiūtė.



	SSGG analizė (šioje lentelėje analizuokite TIK su komunikacija ir viešinimu susijusius dėmenis)

	STIPRYBĖS (Kokie organizacijos gebėjimai, jos patirtis ar aplinkybės yra palankios, stiprinančios galimybę pasiekti komunikacinių tikslų stipriosios organizacijos pusės (savybė, būdas, ištekliai – juos paaiškinti))
	SILPNYBĖS (Kokios organizacijos VIDINĖS savybės (turima patirtis ar esamos aplinkybės) trukdo siekti užsibrėžtų komunikacinių tikslų (darbuotojai, jų kaita, vidaus tvarka, žinių stoka, biudžetas ir kt.))

	1. Darbuotojų motyvacija ieškoti inovatyvių idėjų.
2. Glaudus bendradarbiavimas su socialiniais pedagogais.
3. Globos centro ir Šakių rajono savivaldybės bendra strategija viešinant globą (rūpybą).
	1. Darbuotojų kaita.
2. Finansinių išteklių trūkumas/ribotumas.
3. Laiko resursų stoka.

	GALIMYBĖS (Potencialiai naudingos sąlygos organizacijos komunikacijai (darbuotojų kvalifikacija, stipri bendruomenė – jas paaiškinti))
	GRĖSMĖS (Potencialiai nenaudingos sąlygos organizacijos komunikacijai IŠORĖS VEIKSNIAI)

	1. Palanki įstaigos įsikūrimo vieta (miesto centras).
2. Darbuotojų kompetencijų tobulinimas.
3. Ambasadorių įsitraukimas viešinant „Vaikai yra vaikai. Šakių rajonas“.
	1. Karas, pandemija.
2. Neigiama visuomenės nuostata apie globą.
3. Visuomenės motyvacijos stoka domėtis ir/ar dideli informaciniai srautai socialinėse erdvėse, kas sunkina tikslinės grupės pasiekiamumą.



	Tikslas

	Uždaviniai

	Priemonės
	Kada bus įgyvendinama? Kas atsakingas?
	Kokiai tikslinei grupei skirta?
	Materialiniai resursai
	Planuojamas rezultatas. Kaip matuosite?
	Veiklos ataskaita
Įgyvendinta/
neįgyvendinta

	1. Neigiamų visuomenės nuostatų keitimas apie vaikų globą, globėjus, globojamus vaikus

	1.1. Mažinti su vaikų globa susijusių mitų plitimą / didinti žinojimą apie vaikų globos pozityviuosius aspektus
	Lankstinukų, plakatų, knygos skirtukų apie globą gamyba ir platinimas lankytinose vietose, įstaigose.
	Iki 2024 m. lapkričio 30 d.
Globos centro  komanda

	Šakių rajono gyventojams



	Šakių socialinių paslaugų centro lėšos priemonių gamybai 


	Šakių rajono gyventojų viešosios nuomonės apie vaikų globą pokyčiai.
2024 m. lapkričio mėn. bus atlikta internetinė apklausa apie su globa susijusius mitus.
	Įgyvendinta iš dalies
Lankstinukai, plakatai buvo dalinami lankytinose vietose, tačiau internetinė apklausa nebuvo atlikta.

	
	1.2. Didinti Šakių rajono šeimų, auginančių vaikus, žinias apie vaikų netinkamo elgesio priežastis, susijusias su nepatenkintais poreikiais ir traumuojančiomis patirtimis
	Ugdomojo pobūdžio pranešimai švietimo įstaigų organizuojamuose tėvų susirinkimuose 
	Balandžio ir spalio mėn. VVTAĮT atestuoti asmenys.
	Ikimokyklinio ir pagrindinio ugdymo įstaigų specialistams bei šeimos, auginančioms vaikus.
	–
	Pranešimus išklausiusių dalyvių požiūrio pokyčiai
Po pranešimo bus užpildytas klausimynas apie pranešimo naudą ir nuomonės pokyčius.
	Neįgyvendinta
 Nuo 2024 m. Globos centre nedirbo VVTAĮT atestuotas asmuo, o likęs dirbo 0,5 %, dėl padidinto darbo krūvio nebuvo įmanoma įgyvendinti.

	2. Visuomenės supažindinimas su globos centro veikla, profesionalaus ir teigiamo globos centro įvaizdžio formavimas, palaikymas.

	2.1. Stiprinti globos centro bendradarbiavimą su globėjų šeimomis bei aktyvinti globėjų bendruomenės tarpusavio palaikymą
	Globėjų ir įtėvių šeimoms skirti renginiai 
	Birželio mėnesio paskutinė savaitė. Globos centro komanda, Šakių rajono savivaldybė
	Globėjų bei globojamų vaikų  bendruomenei
	Šakių socialinių paslaugų centro lėšos
	3 renginiai, dalyvių skaičiaus augimas lyginant su 2023 metų renginių dalyvių skaičiumi.
	Įgyvendinta
2024 m. birželio 26 d. pažintinė ekskursija po Gelgaudiško m.;
2024 m.  birželio 25 d. globos savaitės renginys  „Pasimatuok sparnus“;

2024 m. birželio 29 d. globėjų festivalis „Sparnai“, Druskininkuose.


	
	2.2. Plėsti žinias apie globos centro teikiamas paslaugas
	Globos centro paslaugų pristatymas ir globos skatinimas Šakių miesto šventėje
	Liepos mėn.
Globos centro komanda ir Šakių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Milda Savukaitienė
	Šakių rajono gyventojmas (šventės dalyviams)
	Žmogiškieji ištekliai
	1 šventė. Globos centro palapinėje apsilankiusių šventės dalyvių skaičius.
	Įgyvendinta
2024 m. birželio 28 d. dalyvavimas Šakių miesto šventėje, viešinant globą šeimoje.

	
	2.3. Formuoti teigiamą ir profesionalų globos centro įvaizdį



	Bendradarbiaujant su Švietimo pagalbos tarnyba, organizuoti mokymus apie traumą patyrusius vaikus ir pozityvų jų auklėjimą.
	Lapkričio mėn. Globos centras


	Specialistams, dirbantiems su vaikais
	Žmogiškieji ištekliai
	1 paskaita, 1 dalyvių sąrašas.
	Įgyvendinta
2024 m. lapkričio 20 d. suorganizuotas seminaras Šakių ikimokyklinio ugdymo mokyklos specialistams dirbantiems su vaikais „Vaiko elgesys – traumos atspindys“.
19 dalyvių, lektorė VVTAĮT atestuotas asmuo – Monika Kornikienė,
Mokymų dalyviai gavo pažymėjimus.

	
	2.4. Inicijuoti lengvatų atsiradimą esamiems budintiems globojams, globėjams (rūpintojams) šeimynos dalyviams ir jų globojamiems vaikams.
	Bendradarbiaujant su Šakių rajono savivaldybės socialinės paramos skyriumi organizuoti „žaliųjų koridorių“ atsiradimą Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centre bei Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyboje. Bendradarbiaujant su Šakių r. savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriumi organizuoti nemokamą maitinimą globojamiems vaikams. 
	Iki rugsėjo mėn.
Globos centro komanda ir Šakių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Milda Savukaitienė
	Esamiems budintiems globojams, globėjams (rūpintojams) šeimynos dalyviams ir jų globojamiems vaikams
	Žmogiškieji ištekliai
	40 pateiktų prašymų dėl globojamų vaikų nemokamo maitinimo ugdymo įstaigose.
Atsiradus poreikiui bus suteikta galimybė gauti pagalba pirmumo tvarka globojamam/prižiūrimam vaikui.
	Neįgyvendinta
2024 m. lapkričio mėnesį buvo atlikta anketinė apklausa dėl „Žaliojo koridoriaus“ poreikio Šakių rajono savivaldybėje.
30% respondentų nurodė, kad ši paslauga reikalinga, 60 % respondentų nurodė, kad nežino ar ši paslauga reikalinga.
70% respondentų nurodė, kad neteko susidurti su situacija, kai ši paslauga būtų buvus naudinga
Ar šios paslaugos atsiradimas paskatintų asmenis rinktis globos kelia
35% nurodė, kad ne, o 65 % nurodė, kad nežino.

	3. Globėjų pritraukimas, paieška.

	3.1. Skatinti tapti globėjais viešojo informavimo priemonėmis

	Mobilaus stendo įsigijimas ir jo demonstravimas dažnai lankomose Šakių rajono įstaigose
	Mobilaus stendo gamyba vasario mėn., o jo demonstravimas – kiekvieną mėnesį vis kitoje įstaigoje. 
Globos centro komanda
	Šakių rajono gyventojams
	Šakių socialinių paslaugų centro lėšos
	1 mobilus stendas, jo demonstravimas 9 įstaigose
Interesantų, besidominčių vaikų globa, skaičiaus padidėjimas. 

	Įgyvendinta
Stendas buvo pastatytas šiose įstaigose: Šakių rajono savivaldybės patalpose, UAB Zanavykų klinika, Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centre, Užimtumo tarnyboje, Šakių rajono viešojoje bibliotekoje, degalinėje „Circle K“, Šakių socialinių paslaugų centre ir kt.
[image: ]

	
	3.2. Skatinti tapti globėjais viešojo informavimo priemonėmis


	Automobilio išorės reklamos priemonės įsigijimas – magnetinis lipdukas

	Magnetinio lipduko gamyba kovo mėn. – balandžio mėn.
Globos centras
	Šakių rajono gyventojams


	Šakių socialinių paslaugų centro lėšos


	1 – 3 magnetiniai lidpukai skirti automobiliui.
Interesantų, besidominčių vaikų globa, skaičiaus paadidėjimas. 
	Įgyvendinta
[image: ]2024 m. rugsėjo mėnesį pagaminti lipdukai automobiliui.

	
	3.3. Skatinti globoti ir įsivaikinti per vizualinę medžiagą
	Lauko plakato pakabinimas ant Šakių socialinių paslaugų centro pastato sienos.  
	Kovo mėn.  
Globos centro komanda, Šakių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Milda Savukaitienė
	Šakių rajono gyventojams
	Šakių rajono savivaldybės lėšos. Šakių socialinių paslaugų centro lėšos
	Vienas plakatas.
Interesantų, besidominčių vaikų globa, skaičiaus padidėjimas. 
	Įgyvendinta
[image: ]2024 m. gruodžio 20 d. pakabintas lauko plakatas.

	
	3.4. Skleisti globos gerąją patirtį per publikacijas spaudoje



	Straipsnių publikavimas apie gerąsias globos patirtis vietinėje spaudoje



	Vieno straipsnio spausdinimas per ketvirtį. Kovo, birželio, rugsėjo gruodžio mėnesiais. Globos centras
	Šakių rajono gyventojams
	–
	4 straipsniai.
	Įgyvendinta
2024 m. kovo 15 d. parengtas straipsnis laikraštyje „Draugas“ „Budintys globotojai – laikina užuovėja be tėvų globos likusiems vaikams“
2024 m. birželio 28 d. parengtas straipsnis laikraštyje „Draugas“ „Kviečia sparnus pasimatuoti, jais apglėbti ir auginti“.
2024 m. rugsėjo 27 d. parengtas straipsnis laikraštyje „Draugas“ „Globėjai, kurie girdi širdimi“.
2024 m. gruodžio 20d. Globos kelias - reikšminga ir prasminga misija (straipsnis patalpintas Šakių socialinių paslaugų centro puslapyje).

	
	3.5. Didinti informuotumą apie globą ir įvaikinimą 



	Norint pasiekti kuo platesnį žmonių skaičių kviečiant globoti (rūpintis), įvaikinti vaikus netekusius tėvų globos vyks bendradarbiavimas su Šakių rajono ugdymo įstaigomis skleidžiant informaciją apie globėjo (rūpintojo) poreikį Šakių rajone.
Informacijos sklaida per „Tamo“ dienynus
	Gegužės mėn. Globos centras pasitelkiant Šakių rajono savivaldybės pagalbą

	Šakių rajono gyventojams

	Žmogiškieji ištekliai

	13 Šakių rajono udymo įstaigų.

	Įgyvendinta
2024 m. spalio mėnesį bendradarbiaujant su Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi paviešinta informaciją apie globą  per „Tamo“.

	
	3.6. Papildomų išmokų įtraukimas į Šakių rajono savivaldybės tarybos patvirtintą tvarkos aprašą „Dėl vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
	Numatytos lėšos 2024 m. Šakių rajono savivaldybės biudžete



	Balandžio mėn.
Šakių rajono savivaldybė
	Budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams)
	Šakių rajono savivaldybės lėšos
	1 naujas budintis globotojas

	Įgyvendinta
2024 m. kovo 15d. patvirtinta vienkartinė 10 BSI išmoka (vieną kartą per metus), skiriama vaikų, apgyvendintų budinčio globotojo šeimoje, buities gyvenimo sąlygų pagerinimui, laisvalaikio organizavimui. Nuo 2024 m. lapkričio mėnesio pasirašyta sutartis su nauju budinčiu globotoju.



Parengė:
Globos koordinatorė Monika Gylytė
Šakių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Milda Savukaitienė
Plano peržiūra (kada bus vykdoma) 2024 m. liepos 8 d.
1 priedas. Globėjų pritraukimo ir visuomenės švietimo apie globą 2024 m. plano papildymas ir peržiūra
	Tikslas
	Uždaviniai
	Priemonės
	Kada bus įgyvendinama? Kas atsakingas?
	Kokiai tikslinei grupei skirta?
	Materialiniai resursai
	Planuojamas rezultatas.
Kaip matuosite?
	Veiklos ataskaita
Įgyvendinta/
neįgyvendinta

	1. Šakių rajono savivaldybėjepaslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimas, siekiant pritraukti globėjus
	1.1. Užtikrinti kokybiškų socialinių paslaugų teikimą
	Sukurti anketinę apklausą Globos centro klientams, kurioje būtų galimybė pateikti grįžtamąjį ryšį apie Globos centro teikiamas paslaugas
	Lapkričio mėnuo

Globos koordinatorė Agnė Višinskienė 
	Esamiems budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams) šeimynos dalyviams
	Žmogiškieji ištekliai
	Atlikta 1 anketinė apklausa, gauti duomenys susisteminti ir pateikti Globos centro vadovei
	Įgyvendinta
2024 m. lapkričio – gruodžio mėnesį atlikta anketinė apklausa.

	
	1.2. Sužinoti  konkrečių paslaugų poreikį bei trūkumą Šakių rajono savivaldybėje
	Sukurti anketinę apklausą Globos centro klientams, kurioje asmenys galėtų įvardinti konkrečių paslaugų poreikį ar trūkumą Šakių rajono savivaldybėje
	Lapkričio mėnuo

Globos koordinatorė
Agnė Višinskienė
	Esamiems budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams) šeimynos dalyviams
	Žmogiškieji ištekliai
	Atlikta 1 anketinė apklausa, gauti duomenys susisteminti ir kartu su Šakių rajono savivaldybės atstovais aptariamos konkrečios galimybės   dėl GC klientų poreikių atliepimo.
	Įgyvendinta
2024 m. lapkričio – gruodžio mėnesiais atlikta anketinė apklausa.

	2. Efektyvinti globėjų (rūpintojų) paieškos procesą
	2.1.Bendradarbiauti su Paramos šeimai skyriaus atvejo vadybininkais, siekiant efektyvinti globėjų (rūpintojų) paieškos procesą
	Organizuoti bendrus susitikimus, situacijų aptarimus ir analizes
	Rugsėjo ir lapkričio mėnuo

Globos centro vadovė
	Atvejo vadybininkai

Globos centro komanda
	Žmogiškieji ištekliai


	Suorganizuoti 2 bendri susitikimai 
	Įgyvendinta
2024 m. spalio ir gruodžio mėnesiais vyko tarpinstituciniai pasitarimai 

	
	2.2.Organizuoti bendrus pasitarimus su VVTAĮT specialistais
	Bendri susitikimai su VVTAĮT specialistais, kurių metu aptariamos situacijos susijusios su globojamais (rūpinamais), laikinai prižiūrimais vaikais
	Spalio mėnuo

Globos centro vadovė
	VVTAĮT specialistai

Globos centro komanda
	Žmogiškieji ištekliai
	Suorganizuotas 1 bendras susitikimas 
	Įgyvendinta
2024 m. spalio mėnesį vyko tarpinstitucinis pasitarimas
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