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	Šakių rajono savivaldybės administracijos 2022 metų veiklos plano ataskaita



PATVIRTINTA
Šakių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2023 m.                d. įsakymu Nr. AT-       

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2022 METŲ VEIKLOS PLANO 
ATASKAITA


Šakių rajono savivaldybės administracijos 2022 metų veiklos plano ataskaita parengta pagal rajono savivaldybės administracijos 2022 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Šakių rajono savivaldybės administracijos 2022 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. T-253 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos 2022 metų veiklos plano tvirtinimo“ (su vėlesniais 2022 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. AT-301, 2022 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. AT-469, 2022 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. AT-586, 2022 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. AT-668, 2022 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. AT-867, 2022 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. AT-963, 2022 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. AT-1106, 2022 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. AT-1225 papildymais), Šakių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (su vėlesniais 2022 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T-99, 2022 m. gegužės 20 d. sprendimo Nr. T-184, 2022 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-226 , 2022 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. T-253, 2022 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. T-282, 2022 m. spalio 21 d. sprendimo Nr. T-311, 2022 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T-346, 2022 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-363 papildymais) ir strateginį veiklos planą sudarančias rajono savivaldybės veiklos 2022–2024 metų programas, patvirtintas Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-376 „Dėl rajono savivaldybės programų sąrašo patvirtinimo“: Mokymosi visą gyvenimą, jaunimo ir sporto (kodas 01), Regioninės plėtros ir bendruomeninių iniciatyvų (kodas 04), Kultūros ir turizmo plėtros (kodas 06), Valdymo (kodas 07), Ūkio plėtros (kodas 12), Socialinės ir sveikatos apsaugos (kodas 13) programas.
Savivaldybės administracijos metinio veiklos plano ataskaitą parengė Šakių rajono savivaldybės  administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. AT-704 „Dėl rajono savivaldybės programų koordinatorių ir už programą atsakingų asmenų paskyrimo“ paskirti rajono savivaldybės programų koordinatoriai ir už programas atsakingi asmenys pagal kuruojamas programas.
Vadovaujantis Strateginio planavimo Šakių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Šakių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 21 d. sprendimu Nr. T-143 „Dėl strateginio planavimo Šakių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, parengta Šakių rajono savivaldybės administracijos 2022 metų veiklos plano ataskaita. 
Informaciją apie Šakių rajono savivaldybės administracijos 2022 metų veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių įvykdymą pagal priskirtą atsakomybę parengė Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. AT-704 „Dėl rajono savivaldybės programų koordinatorių ir už programą atsakingų asmenų paskyrimo“ skirti rajono savivaldybės programų koordinatoriai ir už programas bei metinių veiklos planų rengimą atsakingi asmenys pagal kuruojamas programas, užpildydami Šakių rajono savivaldybės administracijos 2022 m. veiklos plano ataskaitą per rajono savivaldybės administracijoje Strateginio planavimo informacinę sistemą (STRAPIS).
Šakių rajono savivaldybės administracijos 2022 metų veiklos plano ataskaitą sudaro dvi dalys: bendroji dalis ir veiklos plano dalis, kuri pateikiama lentelėse.
Surinkta, suformuota per Strateginio planavimo informacinę sistemą (STRAPIS) informacija pateikiama Šakių rajono savivaldybės administracijos 2022 metų veiklos plano ataskaitoje.



[bookmark: _Hlk135925462]ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2022 METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITOS BENDROJI DALIS

MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ, JAUNIMO IR SPORTO PROGRAMOS (01) 
[bookmark: _Hlk135383305]2022–ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITA

PRIORITETAS 
Mokymosi visą gyvenimą, jaunimo ir sporto programa (01) apima Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų plėtros strateginio plano II prioritetą: 
II Prioritetas. Veikli, atvira, saugi, sveika ir tobulėjanti visuomenė.
Mokymosi visą gyvenimą, jaunimo ir sporto programa (01) įgyvendina Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 m. plėtros strateginio plano II prioriteto – Veikli, atvira, saugi, sveika ir tobulėjanti visuomenė – numatytus tikslus ir uždavinius, programa taip pat skirta skatinti ir palaikyti jaunimo, jaunimo organizacijų, neformalių jaunimo grupių ir organizacijų, dirbančių su jaunimu, iniciatyvas.

MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ, JAUNIMO IR SPORTO PROGRAMOS (01) 2022-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS


1 lentelė. 01 Mokymosi visą gyvenimą, jaunimo ir sporto programa ir jos tikslai, uždaviniai, priemonės.
	Švietimo, mokslo ir sporto sritis
	
	
	

	01 Mokymosi visą gyvenimą, jaunimo ir sporto programa
	
	
	

	Kodas
	Pažangos tikslai
	
	
	

	01.09.
	Stiprinti ryšius su diaspora.
	
	
	

	Kodas
	Pažangos uždaviniai
	
	
	

	01.09.01.
	Stiprinti diasporos politiką.
	
	
	

	Kodas
	Pažangos priemonės
	
	
	

	01.09.01.01.
	Organizuoti vaikų vasaros stovyklą įtraukiant diasporos vaikus.
	
	
	

	Kodas
	Tęstinės veiklos tikslai
	
	
	

	01.01.
	Švietimo kokybės gerinimas
	
	
	

	01.02
	Švietimo prieinamumas ir paslaugų įvairovė
	
	
	

	01.03.
	Suaugusiųjų mokymo (si) sistemos, sąlygų ir paskatų plėtojimas
	
	
	

	01.04.
	Sveiko gyvenimo būdo ir sporto propagavimas
	
	
	

	01.05.
	Jaunimo politikos įgyvendinimas
	
	
	

	01.06.
	Socialinių paslaugų aprėpties didinimas.
	
	
	

	01.07.
	Efektyvaus viešojo valdymo sistemos sukūrimas.
	
	
	

	Kodas
	Tęstinės veiklos uždaviniai
	
	
	

	01.01.01
	Kompleksiškai modernizuoti, renovuoti švietimo įstaigų mokymo (si) ir ugdymo (si) aplinką ir materialinę bazę (vaikų ir jaunimo ugdymo organizavimas)
	
	
	

	01.01.02.
	Tobulinti pedagoginio personalo kvalifikacijos kėlimą ir persikvalifikavimo galimybes
	
	
	

	01.02.01.
	Plėtoti vaikų ir jaunimo karjeros paslaugas ir neformaliojo ugdymosi galimybes
	
	
	

	01.03.02.
	Didinti neformaliojo švietimo prieinamumą ir galimybes
	
	
	

	01.04.01.
	Skatinti sporto klubų ir masinių sportinių renginių veiklas
	
	
	

	01.05.01.
	Skatinti ir palaikyti jaunimo iniciatyvas
	
	
	

	01.05.02.
	Teikti atvirojo darbo su jaunimu bei mobiliojo darbo su jaunimu paslaugas.
	
	
	

	01.06.01.
	Vykdyti tarpinstitucinį bendradarbiavimą teikiant koordinuotą pagalbą vaikui ir šeimai
	
	
	

	01.07.01.
	Sukurti aukšta kvalifikacija ir darbo rezultatais paremtą darbuotojų skatinimo programą
	
	
	

	Kodas
	Tęstinės priemonės

	01.01.01.01.
	Atnaujinti švietimo įstaigų mokymo priemonių bazę

	01.01.01.02.
	Dalyvauti „Geltonojo autobusiuko“ programose

	01.01.01.03
	Mokymo reikmėms skirtų lėšų naudojimo programa, valdoma administracijoje

	01.01.01.04
	Ūkinių išlaidų naudojimo programa, valdoma administracijoje

	01.01.01.05.
	Mokinių pavėžėjimo programa

	01.01.01.07.
	Rajono reprezentacija mokomųjų dalykų ir neformaliojo ugdymo renginiuose

	01.01.01.08.
	Renginių (olimpiadų, konkursų, viktorinų, peržiūrų, švenčių, festivalių, vasaros poilsio) organizavimo, mokinių ir darbuotojų skatinimo programos

	01.01.01.09.
	Aprūpinti švietimo įstaigas metodine literatūra, mokykline dokumentacija

	01.01.01.14
	Kokybės krepšelio lėšos

	01.01.01.15
	Apdrausti priemones, įsigytas iš Kokybės krepšelio lėšų

	01.01.01.22.
	Mokinius vežančių Griškabūdžio seniūnijos autobusų išlaikymo programa

	01.01.01.23.
	Mokinius vežančių Kriūkų seniūnijos autobusų išlaikymo programa

	01.01.01.24.
	Mokinius vežančių Kudirkos Naumiesčio seniūnijos autobusų išlaikymo programa

	01.01.01.25.
	Mokinius vežančių Lekėčių seniūnijos autobusų išlaikymo programa

	01.01.01.26.
	Mokinius vežančius Sudargo seniūnijos autobusų išlaikymo programa

	01.01.02.01.
	Organizuoti kvalifikacijos kėlimo kursus švietimo įstaigų vadovams, pavaduotojams, dalykų mokytojams, mokytojams, dirbantiems neformaliojo švietimo srityje.

	01.01.02.02.
	Mokytojų perkvalifikavimo programa

	01.02.01.01.
	Vykdyti ugdymo karjerai ir neformaliojo ugdymo programas mokyklose

	01.03.02.01.
	Vykdyti Trečiojo amžiaus universiteto veiklą

	01.04.01.01.
	VšĮ Šakių krepšinio klubas finansavimo programa

	01.04.01.05.
	Organizuoti „3 prieš 3“ turnyrą

	01.05.01.01
	Skatinti ir palaikyti jaunimo iniciatyvas

	01.05.01.02.
	Skirti socialines stipendijas jaunimui

	01.05.02.01.
	Užtikrinti atvirojo darbo su jaunimu ir mobiliojo darbo su jaunimu teikiamų paslaugų įvairovę ir kokybę.

	01.06.01.01.
	Teikti koordinuotą pagalbą vaikui ir šeimai

	01.07.01.01.
	Vykdyti Šakių rajono savivaldybėje biudžetinių ir viešųjų įstaigų specialistų pritraukimą ir kvalifikacijos tobulinimą.


[bookmark: _Hlk135398787]Šakių rajono savivaldybės teritorijoje nuo 2022 m. rugsėjo mėnesio veikė 14 švietimo įstaigų: 4 gimnazijos, 4 pagrindinės mokyklos, 1 mokykla-daugiafunkcis centras, 1 savarankiškas vaikų darželiai, Šakių rajono meno mokykla, Gelgaudiškio ,,Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras, Šakių rajono jaunimo kūrybos ir sporto centras, Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba. 
 Bendrojo lavinimo mokyklose dirbo 398 pedagogai, iš jų 2 ekspertai, 135 mokytojai metodininkai, 201 vyresnysis mokytojas. Bendrojo lavinimo mokyklose, 2022 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, 1–12 klasėse mokėsi 2706 mokiniai, 900 ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų. Prieš metus atitinkamai buvo 2737 mokiniai ir 921 ikimokyklinukas ir priešmokyklinukas.
Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba teikė mokiniui, mokytojui ir (ar) mokyklai pedagoginę, psichologinę, informacinę, konsultacinę pagalbą, kvalifikacijos tobulinimo pagalbą, vykdo neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinavimą.
2022 m. programoje buvo skiriamas dėmesys jaunimo organizacijų, neformalių jaunimo grupių ir organizacijų, dirbančių su jaunimu, mokymams bei gerosios patirties sklaidai, jaunimo iniciatyvų skatinimui, Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos finansavimui, skiriamos bendrojo finansavimo lėšos nacionaliniams ir tarptautiniams projektams, remiami gabūs jaunuoliai, neturintys galimybių studijuoti dėl materialinių sunkumų, skiriant jiems socialines stipendijas.
Vykdant glaudų tarpinstitucinį bendradarbiavimą, siekiant gerinti šeimos gyvenimo, ugdymosi, asmeninių bei socialinių ryšių kokybę bei įvertinus pagalbos poreikį, vaikams skiriamos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės bei jų įstatyminiams atstovams koordinuotai teikiamos paslaugos. Vaikai, kurie gyvena šeimose, patiriančiose socialinę riziką,  privalomai nukreipiami lankyti ikimokyklines ugdymo įstaigas. Vaikams, turintiems didelių specialiųjų poreikių iki 21 m. bei jų šeimoms skiriamos tarpusavyje derinamos kompleksinės  švietimo pagalbos, socialines ir sveikatos priežiūros paslaugos. 
[bookmark: _Hlk135398811]Programa buvo vykdoma 2022 m.
Programos koordinatorius – Darius Aštrauskas, Šakių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, tel. (8 345) 60762, el. p. darius.astrauskas@sakiai.lt. 
Už programą atsakingas asmuo Ingrida Kasparavičienė, Šakių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, Danutė Jurgutienė, Šakių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė), Aušra Pavydienė, Šakių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė).



[bookmark: _Hlk98768819]REGIONINĖS PLĖTROS IR BENDRUOMENINIŲ INICIATYVŲ PROGRAMOS (04)
2022-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITA

PRIORITETAS
Regioninės plėtros ir bendruomeninių iniciatyvų programa (04) apima visus Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano prioritetus: 
· tvariam ekonominiam augimui palanki aplinka;
· veikli, atvira, saugi, sveika ir tobulėjanti visuomenė;
· savitas, patrauklus ir ambicingas zanavykų kraštas.


REGIONINĖS PLĖTROS IR BENDRUOMENINIŲ INICIATYVŲ PROGRAMOS (04)
2022-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS

2 lentelė. (04) Regioninės plėtros ir bendruomeninių iniciatyvų programa ir jos tikslai, uždaviniai, priemonės. 
	Regioninė politikos ir viešojo administravimo sritis

	04 Regioninės plėtros ir bendruomeninių iniciatyvų programa

	Kodas
	Tęstinės veiklos tikslai

	04.01.
	Darnaus išteklių naudojimo skatinimas.  

	04.02.
	Inžinerinės infrastruktūros modernizavimas.

	04.03.
	Šiuolaikiškos susisiekimo sistemos plėtra.

	04.04.
	Efektyvus melioracijos statinių funkcionavimas

	04.05.
	Kompleksinis miestelių ir kaimų bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros atnaujinimas.

	04.09.
	Sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros plėtojimas.

	04.10.
	Sveiko gyvenimo  būdo ir sporto propagavimas, ligų prevencija, profilaktika.

	04.12.
	Regioninio ir tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimas.

	04.14.
	Socialinių paslaugų prieinamumo  ir pasirinkimo užtikrinimas.

	04.15.
	Socialinių paslaugų aprėpties didinimas.      

	04.16.
	Viešosios tvarkos palaikymo sistemų tobulinimas.

	04.17.
	Kultūros paveldo saugojimas, aktualizavimas ir pritaikymas viešiesiems poreikiams.

	Kodas
	Tęstinės veiklos uždaviniai

	04.01.01.
	Kompleksiškai plėtoti ir puoselėti  rekreacines teritorijas, želdynus, tvenkinius bei kitas viešąsias erdves pritaikant jas gyventojų bei verslo poreikiams.

	04.01.03.
	Švelninti poveikį klimato kaitai, įskaitant  gyvenamųjų ir savivaldybių viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir energijos iš atsinaujinančių išteklių naudojimo skatinimą

	04.01.04.
	Rengti teritorijų planavimo dokumentus.

	04.02.02.
	Kurti ir plėtoti pramonės zonas ir subzonas.

	04.03.01.
	Modernizuoti ir plėtoti savivaldybės vietinės reikšmės kelius, gatves ir kitas susisiekimo komunikacijas.

	04.04.01.
	Skatinti efektyvesnį melioracijos statinių naudojimą ir priežiūrą.

	04.05.01.
	Atnaujinti gyvenviečių, turinčių nuo 1000 iki 6000 gyventojų, viešąją infrastruktūrą.

	04.05.02.
	Atnaujinti gyvenviečių, turinčių iki  1000 gyventojų, viešąją infrastruktūrą.

	04.09.01.
	Atnaujinti esamas ir kurti naujas sporto ir aktyvaus laisvalaikio zonas bei viešąsias erdves.

	04.10.01.
	Skatinti sveiką gyvenseną ir vykdyti ligų prevenciją.

	04.12.01.
	ES lėšomis finansuojamų bendradarbiavimo projektų įgyvendinimas.

	04.12.02.
	Išnaudoti regioninio ir  tarptautinio bendradarbiavimo galimybes socialinės infrastruktūros plėtrai.

	04.14.01.
	Teikti socialinės globos paslaugas.

	04.15.01.
	Socialinių paslaugų rizikos asmenims plėtra.

	04.15.02.
	Šakių rajono socialinio būsto fondo plėtra.

	04.16.01.
	Gerinti saugumą viešosiose erdvėse.

	04.17.01
	Restauruoti, pritaikyti viešiesiems poreikiams kultūros paveldo objektus.

	Kodas
	Tęstinės veiklos priemonės

	04.01.01.01.
	Įgyvendinti projektą „Draugystės parkai -3“

	04.01.01.03.
	Įgyvendinti projektą  „Gelgaudiškio dvaro parko sutvarkymas.“ (V-016)

	04.01.03.03.
	Įgyvendinti projektą ,,Saulės fotovoltinės jėgainės diegimas Šakių rajono savivaldybės administracijos pastate, esančiame Bažnyčios g. 4, Šakiuose“

	04.01.03.09.
	Įgyvendinti projektą ,,Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijoje“

	04.01.03.10.
	Įgyvendinti projektą ,,Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas Šakių rajono Sintautų kultūros centre“

	04.01.03.11.
	Įgyvendinti projektą ,,Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas Šakių kultūros centre“

	04.01.03.12.
	Įgyvendinti projektą „Šakių „Žiburio“ gimnazijos pastato modernizavimas/atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)“

	04.01.03.13.
	Įgyvendinti projektą „Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijoje“

	04.01.03.14.
	Įgyvendinti projektą „Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas Šakių rajono Lekėčių DS“

	04.01.04.01. 
	Teritorijų planavimo dokumentų rengimas

	04.01.04.02.
	Plėtoti geoinformacinės sistemos kūrimą Šakių rajono savivaldybės teritorijoje

	04.02.02.01.
	„Šakių pramonės zonos įrengimas“ / infrastruktūros įrengimo darbai.

	04.03.01.01.
	Įgyvendinti projektą „Šakių miesto susisiekimo infrastruktūros modernizavimas“ (TID-511)

	04.03.01.02.
	Gatvių apšvietimas projekto „Šakių miesto susisiekimo infrastruktūros modernizavimas“ (TID-511)

	04.03.01.03.
	Įgyvendinti projektą ,,Šakių rajono kaimo vietovės ribose esančios vietinės reikšmės Ilguvos kaimo Dvaro gatvės Nr. ILG-1 su žvyro danga tvarkymas“

	04.04.01.01.
	Įgyvendinti projektą ,,Šakių rajono savivaldybės Būblelių ir Žvirgždaičių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“

	04.04.01.02.
	ES solidarumo fondo lėšos pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti ir prevencinėms priemonėms taikyti

	04.04.01.05.
	Įgyvendinti projektą ,,Šakių rajono savivaldybės Briedžių, Liepalotų ir Lukšių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“

	04.04.01.06.
	Įgyvendinti projektą ,,Šakių rajono savivaldybės Kidulių ir Voverių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“

	04.04.01.07.
	Įgyvendinti projektą ,,Šakių rajono savivaldybės Išdagų, Sintautų ir Veršių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“

	04.04.01.08.
	Įgyvendinti projektą „Šakių rajono savivaldybės Užsienių ir Žvirgždaičių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“

	04.05.01.01
	Įgyvendinti projektą „Kudirkos Naumiesčio gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ (R-908)

	04.05.01.02.
	Įgyvendinti projektą ,,Lukšių gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ (R-908)

	04.05.01.03.
	Įgyvendinti projektą „Gelgaudiškio gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ (R-908)

	04.05.02.01.
	Įgyvendinti priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ projektą „Barzdų atnaujinimas ir plėtra“

	04.05.02.04.
	Įgyvendinti priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ projektą „Kriūkų atnaujinimas ir plėtra“

	04.05.02.05.
	Įgyvendinti priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra „projektą „Plokščių atnaujinimas ir plėtra“

	04.05.02.06.
	Įgyvendinti priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ projektą „Sudargo atnaujinimas ir plėtra“

	04.05.02.08.
	Įgyvendinti priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ projektą „Žvirgždaičių atnaujinimas ir plėtra“

	04.09.01.06.
	„Dviračių trasos (Velotreko) J. Lingio parke, Šakių mieste, įrengimas“

	04.10.01.01.
	Įgyvendinti projektą „Šakių rajono  pirminės asmens  sveikatos priežiūros  veiklos efektyvumo didinimas“ (R-609)

	04.10.01.03.
	Įgyvendinti projektą „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimas Šakių rajone“ (R-615)

	04.12.01.01.
	Finansuoti apyvartines Regioninės plėtros programos išlaidas

	04.12.02.02.
	„Įgyvendinti projektą „WiFi4EU Šakių rajono savivaldybėje“

	04.14.01.01.
	Įgyvendinti projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Šakių savivaldybėje“ (V-416)

	04.15.01.01.
	Įgyvendinti projektą „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Šakių rajone“ (R-407)

	04.15.02.01.
	Įgyvendinti projektą „Šakių rajono savivaldybės socialinio būsto plėtra“ (R-408)

	04.16.01.01.
	„Miesto stebėjimo sistemos įrengimas“

	04.17.01.07.
	Įgyvendinti projektą „Kultūros paveldas abipus sienos – turizmui ir bendradarbiavimui“

	04.17.01.09.
	Įgyvendinti projektą „Gelgaudiškio dvaro sodybos rūmų, Parko g. 5, Gelgaudiškis, Šakių r. 113 ir 114 patalpų interjero tyrimai, tvarkybos darbai“



Įgyvendinant 2022 metais Regioninės plėtros ir bendruomeninių iniciatyvų programą buvo vykdoma tęstinė veikla strateginiame veiklos plane numatytų tikslų bei uždavinių įgyvendinimui:
Kompleksiškai plėtojant ir puoselėjant rekreacines teritorijas, želdynus, tvenkinius bei kitas viešąsias erdves, pritaikant jas gyventojų bei verslo poreikiams užbaigtas projektas „Draugystės parkai – 3“
Modernizuojant ir renovuojant viešuosius pastatus buvo įdiegiamos fotovoltinės jėgainės ant viešųjų pastatų, tokių kaip Šakių rajono savivaldybės administracijos pastatas, mokyklų, kultūros centrų pastatai. 
Rengiant teritorijų planavimo dokumentus buvo parengti 2 teritorijų planavimo dokumentai bei atnaujinta GIS GeoMap programinė įranga.
Modernizuojant ir plėtojant savivaldybės vietinės reikšmės kelius, gatves ir kitas susisiekimo komunikacijas buvo vykdoma vietinės reikšmės gatvių rekonstrukcija.
Siekiant skatinti efektyvesnį melioracijos statinių naudojimą ir priežiūrą, buvo pagerinti melioruotos žemės plotai, sudaromos geresnės sąlygos žemdirbystei, išsaugomas dirvos derlingumas, naudojant hidrotechnines priemones.
Įgyvendintiems 2014–2020 m. ES finansuojamiems projektams vykdoma 5 metų priežiūra. projekto „Šakių rajono savivaldybės Būblelių ir Žvirgždaičių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“, 2022 m. buvo prižiūrima 12,04 km griovių. Įgyvendintiems projektams iš ES solidarumo fondo lėšų pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti, 2022 m. buvo prižiūrima 11,54 km griovių. Įgyvendinant projektą „Šakių rajono savivaldybės Briedžių, Liepalotų ir Lukšių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“, 2022 m. buvo prižiūrima 20,41 km griovių.
[bookmark: _Hlk94183871]Toliau tęsiami pradėti 2014–2020 m. ES fondų finansuojami projektai. Vykdant projektą „Šakių rajono savivaldybės Kidulių ir Voverių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“, 2022 m. buvo rekonstruojama 15,94 km griovių. Vykdant projektą „Šakių rajono savivaldybės Išdagų, Sintautų ir Veršių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“, 2022 m. buvo rekonstruojama 18,64 km griovių. Vykdant projektą „Šakių rajono savivaldybės Užsienių ir Žvirgždaičių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“, 2022 m. buvo rekonstruojama 25,76 km griovių.
Atnaujinant gyvenviečių, turinčių nuo 1000 iki 6000 gyventojų, viešąją infrastruktūrą buvo toliau tęsiami pradėti 2014 –2020 m. ES fondų finansuojami projektai. Atnaujinama infrastruktūra Kudirkos Naumiestyje bei Lukšiuose. 
Atnaujinant gyvenviečių, turinčių iki 1000 gyventojų, viešąją infrastruktūrą 2014–2020 m. ES finansuojamiems projektams vykdoma 5 metų priežiūra, todėl buvo įsigyjamos sukurtos infrastuktūros draudimo paslaugos. 
Atnaujinant esamas ir kuriant naujas sporto ir aktyvaus laisvalaikio zonas bei viešąsias erdves buvo įrengta dviračių trasa (Velotrekas) J. Lingio parke.
Skatinant sveiką gyvenseną ir vykdant ligų prevenciją buvo toliau tęsiami jau įgyvendinami projektai, t. y. perkama medicininė įranga ambulatorijoms bei dalinami maisto talonai, jei yra tuberkulioze ambulatoriškai besigydančių pacientų.
Išnaudojant regioninio ir tarptautinio bendradarbiavimo galimybes socialinės infrastruktūros plėtrai buvo toliau palaikomi bevielio interneto prieigos taškai.
Per tęsiamus projektus buvo teikiamos socialinės globos paslaugos ir kompleksinės paslaugos šeimai bei buvo vykdoma socialinių paslaugų rizikos asmenims plėtra, tęsiamas grupinių gyvenimo namų įrengimas. Vykdant Šakių rajono socialinio būsto fondo plėtrą buvo toliau tęsiamas socialinių būstų įsigijimas.
Gerinant saugumą viešosiose erdvėse buvo toliau tęsiamas stebėjimo sistemų įrangos įsigijimas.
Restauruojant, pritaikant viešiesiems poreikiams kultūros paveldo objektus buvo tęsiami Gelgaudiškio dvaro rūmų 113 ir 114 patalpų tvarkybos darbai.
Programa  buvo vykdoma 2022 m. Programos koordinatorius 2022 m.: Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas Arvydas Šlėderis. 
Už programą atsakingas asmuo Janina Povilaitytė, Šakių rajono savivaldybės administracijos Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė. Programos vykdytojai: Šakių rajono savivaldybės administracija, Šakių rajono savivaldybės administracijos Ūkio, architektūros ir investicijų skyrius, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius. 


[bookmark: _Hlk135403325]
KULTŪROS IR TURIZMO PLĖTROS (06) PROGRAMOS 2022 M. VEIKLOS PLANO ATASKAITA



PRIORITETAS 
Kultūros ir turizmo plėtros (01) programa apima Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų plėtros strateginio plano III prioritetą: 

III prioritetas. Savitas, patrauklus ir ambicingas zanavykų kraštas.

Kultūros ir turizmo plėtros (01) programa įgyvendina Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 m. plėtros strateginio plano III prioriteto – Savitas, patrauklus ir ambicingas zanavykų kraštas – numatytus tikslus: 
1. Krašto kultūrinio identiteto saugojimas, puoselėjimas ir sklaida.  
2. Kokybiškų kultūros ir turizmo paslaugų plėtra ir jų prieinamumo didinimas.


KULTŪROS IR TURIZMO PLĖTROS PROGRAMOS (06) 2022-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS

3 lentelė. (06) Kultūros ir turizmo plėtros programa ir jos tikslai, uždaviniai, priemonės.
	Kultūros sritis

	06 Kultūros ir turizmo plėtros programa

	Kodas
	Tęstinės veiklos tikslai

	06.01
	Sąlygų sudarymas visiems gyventojams dalyvauti etninės kultūros sklaidos procese

	06.02
	Kultūros paveldo saugojimas, aktualizavimas ir pritaikymas viešiesiems poreikiams

	06.03
	Palankių sąlygų sudarymas kultūros ir turizmo paslaugų plėtrai ir paslaugų kokybės gerinimui.

	06.04
	Turizmo infrastruktūros plėtra.

	Kodas
	Tęstinės veiklos uždaviniai

	06.01.01.
	Skleisti zanavykų krašto kultūrą, bendradarbiauti su kitų regionų ir šalių institucijomis

	06.01.02.
	Įgyvendinti tautinio kostiumo ir liaudies instrumentų atnaujinimo programą

	06.02.01.
	Atgaivinti visuomenei reikšmingą kultūros ir tautinį paveldą ir didinti jo naudojimą visuomenės poreikiams

	06.02.02.
	Rūpintis krašto įžymių žmonių atminimo, įvykių, vietų išsaugojimu

	06.03.01
	Skleisti profesionaliąją kūrybą,  skatinti mėgėjų meno veiklą, dainų švenčių tradiciją

	06.03.02.
	Remti krašto autorių kūrybą ir kraštą reprezentuojančius leidinius

	06.04.01.
	Vykdyti aktyvią rinkodarą ir komunikaciją.

	06.05.01.
	Plėtoti turizmo informacinę sistemą.

	Kodas
	Tęstinės veiklos priemonės

	06.01.01.01
	Organizuoti ir dalyvauti tarptautiniuose, respublikiniuose, regionų seminaruose, festivaliuose, konkursuose, šventėse (šokių, armonikierių, kapelų, vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų, tautodailininkų; reginiai Lenkijoje, Latvijoje ir kt. šalyse)

	06.01.02.01.
	 Įsigyti tautinių kostiumų ir liaudies instrumentų 

	06.02.01.05.
	Zyplių dvaro sodybos svirno stogo ir fasado restauravimas

	06.02.01.07.
	 Zyplių dvaro sodybos parko restauravimas

	06.02.01.08.
	 Kultūros paveldo objektų priežiūros ir tvarkybos darbai

	06.02.02.01.
	 Krašto įžymių žmonių atminimo, įvykių, vietų išsaugojimas ir įamžinimas

	06.03.01.01.
	Organizuoti žanrinius tradicinius renginius ir šventes

	06.03.01.02.
	 Kasmetinė kultūros darbuotojų premija

	06.03.01.03.
	Kofinansavimo lėšos kultūros įstaigų projektams

	06.03.02.01
	Dalinai paremti leidiniai

	06.04.01.01.
	Formuoti Šakių rajono turizmo reprezentacinį įvaizdį

	06.05.01.01.
	Sukurti viešųjų paslaugų turistams ir turizmo paslaugų teikėjams plėtros modelį


Įgyvendinant Kultūros ir turizmo plėtros programą, 2022 m. buvo vykdomi šios programos tęstinės veiklos uždaviniai ir numatytos priemonės. 
Skleidžiant zanavykų krašto kultūrą, buvo bendradarbiaujama su kitų regionų  institucijomis organizuojant ir dalyvaujant respublikiniuose, regionų seminaruose, festivaliuose, konkursuose, šventėse, kituose renginiuose (įgyvendinta Sūduvos metų minėjimo programa, šokių, armonikierių, kapelų, vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų, tautodailininkų ir kt.). 
Įgyvendinant tautinio kostiumo ir liaudies instrumentų atnaujinimo programą, buvo atnaujinami tautiniai kostiumai „Vijūro“ ir „Sintuolos“ kolektyvams, Panemunių mokyklai- daugiafunkciam centrui, nupirktos kostiumo detalės liaudiškų šokių kolektyvui „Pynė“. 
Restauruojant, pritaikant viešiesiems poreikiams kultūros paveldo objektus, rengiamas Zyplių dvaro sodybos svirno stogo ir fasadų restauravimo projektas, parengti Zyplių dvaro sodybos parko istoriniai-kraštovaizdiniai tyrimai, buvo vykdomi kiti kultūros paveldo objektų priežiūros ir tvarkybos darbai (pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos reikalavimus atlikta 11 vnt. blogiausios būklės statinių naudojimo priežiūra). 
Rūpinantis krašto įžymių žmonių atminimo, įvykių, vietų išsaugojimu, buvo įgyvendintas skulptoriaus V. Grybo paminklo Lukšiuose projektas, sutvarkytos kitų žymių žmonių reikšmingos vietos (Šilgalių kaimo senųjų kapininės, atlikti knygnešių M. Sederevičiaus ir S. L. Kušeliauskio kapavietės priežiūros darbai, kt.).
Skleidžiant profesionaliąją kūrybą, skatinant mėgėjų meno veiklą, dainų švenčių tradicijas, buvo organizuojami žanriniai renginiai ir tradicinės šventės, teikiama kasmetinė kultūros premija, vykdomas NVO kultūros projekto „Beatričės vasaros“ kofinansavimas. Remiant krašto autorių kūrybą ir kraštą reprezentuojančius leidinius, prisidėta prie keturių krašto autorių ir kraštą reprezentuojančių leidinių leidybos projektų. 
Plėtojant turizmo sritį, buvo vykdoma aktyvi rinkodara ir komunikacija, įgyvendinamos rinkodaros priemonės: dalyvauta Adventure, Sostinės dienose, organizuoti vietiniai turizmo renginiai, mokymai, seminarai, infoturai, formuojami turizmo maršrutai, skelbta informacija nacionalinėje ir užsienio žiniasklaidoje. Plėtojant turizmo informacinę sistemą, suformuota turizmo informacijos sklaidos komanda Šakių turizmo ir verslo informacijos centro struktūroje, įstaigai perdavus likviduoto turizmo centro funkcijas, aktyviai vykdyta turizmo informacijos sklaida, vykdomas turizmo politikos krypčių formavimas.
Programa  buvo vykdoma 2022 m. Programos koordinatorius – Eglė Plančiūnienė, Šakių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja, el. p. egle.planciuniene@sakiai.lt, tel. (8 345) 60761. Už programos priemones atsakingi asmenys: 
Eglė Plančiūnienė, rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja; Asta Kėvelaitytė, rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė; Inga Navlickienė, rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė; Daiva Palukaitienė – Šakių turizmo ir verslo informacijos centro direktorė; Vaida Zimnickienė – Šakių turizmo ir verslo informacijos centro turizmo vadybininkė.  



VEIKLOS PROGRAMOS (07) 2022-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITA


PRIORITETAS 
Realizuoti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytas savarankiškas savivaldybių funkcijas, priskirtas (ribotai savarankiškas) savivaldybių funkcijas, valstybės (perduotas savivaldybėms) funkcijas.

STRATEGINIAI TIKSLAI 
Šakių rajono savivaldybės administracijos Valdymo programoje įgyvendinama Šakių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano (patvirtinto Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimu Nr.T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“) strateginiai tikslai:
· Efektyvaus viešojo sektoriaus valdymo sistemos sukūrimas. 
· Stiprinti Lietuvos įtaką pasaulyje ir ryšius su diaspora.


VEIKLOS PROGRAMOS (07) 2022-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS

5 lentelė. 07 Valdymo programa ir jos tikslai, uždaviniai, priemonės.
	Viešasis administravimo sritis

	07 Valdymo programa

	[bookmark: _Hlk98754871]Kodas
	Pažangos tikslai

	07.02.
	Stiprinti Lietuvos įtaką pasaulyje ir ryšius su diaspora.

	Kodas
	Pažangos uždaviniai

	07.02.01.
	Stiprinti atstovavimą Lietuvos interesams tarptautinėje erdvėje ir diasporos politiką

	Kodas
	Pažangos priemonės

	07.02.01.01.
	Teikti humanitarinę pagalbą ir įgyvendinti vystomąjį bendradarbiavimą

	Kodas
	Tęstinės veiklos tikslas

	07.01.
	Efektyvaus viešojo valdymo sistemos sukūrimas

	Kodas
	Tęstinės veiklos uždaviniai

	07.01.01.
	Užtikrinti efektyvų savivaldybės funkcijų vykdymą

	07.01.02.
	Užtikrinti efektyvų priskirtųjų (ribotai savarankiškų) savivaldybių funkcijų vykdymą

	07.01.03.
	Formuoti savivaldybės veiklos įvaizdį

	07.01.04.
	Nenumatytų reikmių finansavimas

	07.01.05.
	Dengti su savivaldybės turto disponavimu ir įteisinimu susijusias išlaidas

	07.01.06.
	Užtikrinti finansinių įsipareigojimų vykdymą

	07.01.07.
	Vykdyti administracinės naštos mažinimą.

	Kodas
	Tęstinės veiklos priemonės

	07.01.01.01.
	Užtikrinti savivaldybės tarybos darbo funkcionalumą

	07.01.01.02.
	Užtikrinti kontrolės ir audito tarnybos darbo funkcionalumą

	07.01.01.03.
	Užtikrinti savivaldybės administracijos darbo funkcionalumą.

	07.01.01.03
	Užtikrinti savivaldybės administracijos darbo funkcionalumą. Nario mokestis.

	07.01.01.04.
	Užtikrinti savivaldybės administracijos darbo funkcionalumą. Seniūnijų ryšių išlaidos.

	07.01.01.04
	Užtikrinti savivaldybės administracijos darbo funkcionalumą. Teisinės paslaugos ir kitos funkcijos.

	07.01.01.05.
	Užtikrinti savivaldybės administracijos Barzdų seniūnijos darbo funkcionalumą.

	07.01.01.06.
	Užtikrinti savivaldybės administracijos Gelgaudiškio seniūnijos darbo funkcionalumą.

	07.01.01.07.
	Užtikrinti savivaldybės administracijos Griškabūdžio seniūnijos darbo funkcionalumą

	07.01.01.08.
	Užtikrinti savivaldybės administracijos Kidulių seniūnijos darbo funkcionalumą.

	07.01.01.09.
	Užtikrinti savivaldybės administracijos Kriūkų seniūnijos darbo funkcionalumą.

	07.01.01.10.
	Užtikrinti savivaldybės administracijos Kudirkos Naumiesčio seniūnijos darbo funkcionalumą.

	07.01.01.11.
	Užtikrinti savivaldybės administracijos Lekėčių seniūnijos darbo funkcionalumą.

	07.01.01.12.
	Užtikrinti savivaldybės administracijos Lukšių seniūnijos darbo funkcionalumą.

	07.01.01.13.
	Užtikrinti savivaldybės administracijos Plokščių seniūnijos darbo funkcionalumą.

	07.01.01.14.
	Užtikrinti savivaldybės administracijos Sintautų seniūnijos darbo funkcionalumą.

	07.01.01.15.
	Užtikrinti savivaldybės administracijos Slavikų seniūnijos darbo funkcionalumą.

	07.01.01.16.
	Užtikrinti savivaldybės administracijos Sudargo seniūnijos darbo funkcionalumą.

	07.01.01.17.
	Užtikrinti savivaldybės administracijos Šakių seniūnijos darbo funkcionalumą.

	07.01.01.18.
	Užtikrinti savivaldybės administracijos Žvirgždaičių seniūnijos darbo funkcionalumą.

	07.01.02.01.
	Organizuoti keleivių vežimą vietiniais maršrutais

	07.01.03.01.
	Organizuoti reprezentacijas ir dalyvauti švenčių ir renginių organizavime

	07.01.03.02.
	Reprezentacinis pavėžėjimas

	07.01.03.03.
	Organizuoti mero fondo reprezentacijas ir atstovauti Šakių rajono savivaldybę Lietuvoje ir užsienyje

	07.01.04.01.
	Ekstremalių situacijų padarinių likvidavimas

	07.01.05.01.
	Organizuoti savivaldybės nekilnojamojo turto įteisinimą, kadastrinių matavimų ir detaliųjų planų rengimą, nekilnojamojo turto vertinimą, užtikrinti žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo darbų apmokėjimą

	07.01.05.01
	Organizuoti savivaldybės turto vertinimą.

	07.01.05.02.
	Organizuoti savivaldybės turto kadastrinius matavimus.

	07.01.05.03.
	Organizuoti savivaldybės turto teisinę registraciją

	07.01.05.04.
	Administruoti valstybinės žemės sklypų realizavimo pajamas

	07.01.06.01.
	Grąžinti paskolas

	07.01.06.02.
	Mokėti palūkanas

	07.01.07.01.
	Mažinant administracinę naštą, atnaujinti administracinių paslaugų aprašymus ir paskelbti interneto svetainėje

	07.01.07.02
	Mažinant administracinę naštą, sudaryti integracines sąsajas su įvairiais registrais

	07.01.07.03
	Mažinant administracinę naštą, naudotis  E-pristatymo paslauga

	07.01.07.04.
	Mažinant administracinę naštą,  tobulinti, supaprastinti procesą, keičiantis informacija tarp struktūrinių, struktūrinių teritorinių padalinių, savivaldybei pavaldžių įstaigų, plėtojant Dokumentų valdymo sistemos su moduliu Raštinės paslaugų įdiegimą

	07.01.07.05
	Mažinant administracinę naštą, diegti naujas ir tobulinti veikiančias informacines sistemas.

	07.01.07.06
	Mažinant administracinę naštą, aktualizuoti viešai prieinamus teisės aktus

	07.01.07.07
	Mažinant administracinę naštą, licencijas, leidimus ir pažymas išduoti per trumpesnį laiką, nelaukiant, kol sueis teisės aktuose nustatytas terminas

	07.01.07.08.
	Mažinant administracinę naštą, įvertinti teisės aktų sukeliamą administracinę naštą


Šakių rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2022 m. Veiklos programos priemones, planuoja atlikti šiuos svarbiausius darbus ir pasiekti tokių rezultatų: 
Valdymo programa (07) tęstinė. Realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytos savarankiškosios savivaldybių funkcijos, priskirtosios (ribotai savarankiškos) savivaldybių funkcijos, valstybės (perduotos savivaldybėms) funkcijos. Nuo savivaldybės institucijų, kaip pagrindinio mechanizmo, sujungiančio bendruomenės poreikius ir savivaldybės bei visos valstybės politiką, veiklos priklauso savivaldybės ateitis, plėtros perspektyvos. Valdymo programos įgyvendinimas pagrįstas savivaldybės viešojo administravimo sistemos, pagrįstos profesionalia tarnyba, žinių ir informacinės visuomenės plėtote, optimizavimu.
Siekiant sukurti efektyvią viešojo valdymo sistemą Šakių rajone buvo vykdomi savivaldybės administracijos darbuotojų, politikų, vadovų mokymai, skatinamas kvalifikacijos kėlimas, gerinama informacinių technologijų bazė, diegiamos įvairios programos, atnaujinami savivaldybės ir įstaigų interneto tinklalapiai, gerinamas elektroninių paslaugų teikimas, siekiama įgyvendinti lygių teisių galimybes, įgyvendinamos korupcijos mažinimo, administracinės naštos mažinimo priemonės, vykdomas teritorinis, finansinis ir strateginis planavimas. Savivaldybė vykdė savivaldybės administracijos bei savivaldybės įstaigų valdomos IT infrastruktūros konsolidavimą, valdymo optimizavimą, kokybiško interneto tinklo plėtrą, didino informacijos pateikimo elektroniniais kanalais, socialiniais tinklais plėtrą.
Mažinant administracinę naštą, 2022 m. buvo atnaujinti administracinių paslaugų aprašymai ir paskelbti Paslaugų informacinėje sistemoje (toliau – PASIS) bei Šakių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.sakiai.lt, buvo sudaryta viena integracinė sąsaja su įvairiais registrais, informacinėmis sistemomis. Buvo skatinama dokumentų išsiuntimui naudotis E-pristatymo paslauga (per šią sistemą buvo išsiųsta 3197 vnt. dokumentų), buvo tobulinamas, supaprastinamas procesas, keičiantis informacija tarp struktūrinių, struktūrinių teritorinių padalinių, savivaldybei pavaldžių įstaigų, plėtojant Dokumentų valdymo sistemos su moduliu Raštinės paslaugų įdiegimą, buvo diegiamos naujos informacinės sistemos, aktualizuojami interneto svetainėje www.sakiai.lt esantys teisės aktai, išduodamos rajono savivaldybės administracijoje licencijos, leidimai ir pažymos per trumpesnį laiką, nelaukiant, kol sueis teisės aktuose nustatytas terminas, atliekamas teisės aktų vertinimas administracinės naštos mažinimo požiūriu, diegiamos biudžetinėse įstaigose, kurių steigėjas rajono savivaldybės taryba, centralizuotos informacinės sistemos, buvo teikiama humanitarinė pagalba Ukrainai įgyvendinant vystomąjį bendradarbiavimą. 
Šakių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) yra savivaldybės įstaiga, kurią sudaro struktūriniai ir struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos (toliau padaliniai). Administracijos darbuotojai, vadovaudamiesi vietos savivaldos principais, įgyvendina Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme savivaldybių funkcijoms priskirtas Savivaldybės savarankiškąsias, priskirtąsias ir valstybės (perduotas savivaldybei) funkcijas.
Programa  buvo vykdoma 2022 m.
Programos koordinatorius – Šakių rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus vedėja Vitalija Tumienė, tel. (8 345) 60770, el. paštas vitalija.tumiene@sakiai.lt Už programą atsakingi asmenys: Rita Vaičiūnienė, Šakių rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja, Jūratė Šneideraitienė, Šakių rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja, Vilija Tamošaitienė, Šakių rajono savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė, Renata Maciukevičienė, Šakių rajono savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė, Sonata Gruzdaitienė Šakių rajono savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė, Irmunda Čepulionienė, Šakių rajono savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė.
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PRIORITETAS
Ūkio plėtros programa (12) apima Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano  I prioritetą: 
I Prioritetas. Tvariam ekonominiam augimui palanki aplinka.

ŪKIO PLĖTROS PROGRAMOS (12) 2022-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS

5 lentelė. (12) Ūkio plėtros programa ir jos tikslai, uždaviniai, priemonės.
	Transporto, aplinkos, žemės ūkio, ekonomikos konkurencingumo sritys

	12 Ūkio plėtros programa

	Kodas
	Tęstinės veiklos tikslai

	12.01
	Darnaus išteklių naudojimo skatinimas.

	12.02.
	Inžinerinės infrastruktūros modernizavimas

	12.03.
	Šiuolaikiškos susisiekimo sistemos plėtra

	12.05.
	Efektyvus melioracijos statinių funkcionavimas

	12.06.
	Inovatyvi, pažangi žemės ūkio veikla, tausojanti aplinką bei sveikatą

	12.07.
	Rajono investicinio patrauklumo didinimas

	12.08.
	Vietos valdžios ir verslo subjektų bendradarbiavimo efektyvinimas

	12.09.
	Rajono verslo subjektų konkurencingumo augimas.

	Kodas
	Tęstinės veiklos uždaviniai

	12.01.01
	Vykdyti visuomenės aplinkosauginį švietimą bei aplinkos stebėseną

	12.01.02.
	Kompleksiškai plėtoti ir puoselėti  rekreacines teritorijas, želdynus, tvenkinius bei kitas viešąsias erdves, pritaikant jas gyventojų bei verslo poreikiams

	12.01.03.
	Plėtoti ir tobulinti komunalinių atliekų surinkimo, tvarkymo ir pirminio rūšiavimo infrastruktūrą

	12.01.05.
	Renovuoti šilumos gamybos  ir tiekimo sistemas

	12.01.06.
	Modernizuoti ir renovuoti viešuosius pastatus

	12.01.07.
	Vykdyti daugiabučių gyvenamųjų namų administravimą bei daugiabučių gyvenamųjų namų valdytojų priežiūrą ir kontrolę

	12.01.09
	Vykdyti viešųjų kapinių plėtrą, įrengti kolumbariumą

	12.02.01
	Plėtoti ir renovuoti  viešąsias geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemas 

	12.02.02.
	Modernizuoti ir plėtoti paviršinių nuotekų sistemas

	12.02.03.
	Inventorizuoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemas

	12.03.01
	Modernizuoti ir plėtoti savivaldybės vietinės reikšmės kelius, gatves ir kitas susisiekimo komunikacijas

	12.03.02.
	Modernizuoti esamus, įrengti naujus pėsčiųjų ir dviračių takus

	12.03.03.
	Renovuoti ir plėtoti savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, gyvenamųjų kvartalų apšvietimo tinklus, diegti energiją taupančias sistemas

	12.03.04.
	Rekonstruoti ir įrengti naujas automobilių stovėjimo, vaikų žaidimų, poilsio aikšteles savivaldybės bendro naudojimo teritorijose

	12.03.05.
	Diegti ir plėtoti modernias eismo saugumo, informavimo, aplinkosaugos ir reguliavimo priemones

	12.03.06.
	Sukurti ir plėtoti elektromobilių pakrovimo stotelių tinklą.

	12.05.01.
	Atlikti melioracijos statinių remonto rekonstrukcijos ir priežiūros darbus

	12.05.02.
	Skatinti efektyvesnį melioracijos statinių naudojimą ir priežiūrą

	12.06.01.
	Organizuoti renginius ir priemones, kurie skatintų žemės ūkio subjektų bendradarbiavimą, trumpų maisto tiekimo grandinių kūrimą

	12.06.02.
	Teikti paslaugas, konsultuoti žemės ūkio subjektus ES ir nacionalinės paramos investicijų bei kitais žemės ūkio veiklos klausimais

	12.07.01
	Parengti ir nuolat atnaujinti potencialiems investuotojams aktualią informaciją

	12.07.02.
	Užtikrinti operatyvų aktualios informacijos apie verslo galimybes Šakių rajone pateikimą suinteresuotoms pusėms

	12.08.01
	Sistemingai analizuoti verslo ketinimus ir poreikius, investicinius planus, žmogiškųjų išteklių paklausą / pasiūlą, verslo būklę ir tendencijas

	12.08.02.
	Skatinant verslo ir savivaldos bendradarbiavimą, formuoti palankią visuomenės nuomonę apie verslą ir verslumą

	12.09.01
	Aktualizuoti paramos verslui sistemą siekiant tvaraus teigiamo poveikio verslo konkurencingumo augimui

	12.09.02.
	Skatinti viešųjų paslaugų prieinamumą verslo pradžiai.

	Kodas
	Tęstinės priemonės

	12.01.01.01.
	Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencijos priemonių kompensavimas

	12.01.01.02.
	Vilkų ūkiniams gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonių kompensavimas

	12.01.01.03.
	Įgyvendinti savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą

	12.01.01.04.
	Gyventojams priklausančių gaminių, turinčių neigiamą poveikį aplinkai  darančių medžiagų (asbesto), atliekų tvarkymas

	12.01.01.05.
	Vandentvarkos objektų projektavimas, statyba ir remontas

	12.01.01.06.
	Savivaldybei priklausančių statinių tamponavimo darbai

	12.01.01.07.
	Teršalų, išmetamų į gilesnius žemės sluoksnius savivaldybės teritorijoje, mažinimas

	12.01.01.08.
	Invazinių Lietuvoje rūšių sąraše esančių rūšių gausos reguliavimas ir naikinimas

	12.01.01.09.
	Atliekų surinkimo iš viešųjų teritorijų priemonių (šiukšlių ir ekskrementų surinkimo dėžės, konteineriai ir pan.) įsigijimas ir įrengimas

	12.01.01.10.
	Bešeimininkių ar pavojingų atliekų surinkimas, nelegalių sąvartynų likvidavimas

	12.01.01.11.
	Savivaldybės aplinkos monitoringo programos parengimas

	12.01.01.12.
	Seminarams, komandiruotėms, fotografijos prekėms, knygoms, bukletams pirkti, laikraščiams ar kt. leidiniams užsakyti, ekologiškiems suvenyrams įsigyti

	12.01.01.13.
	Želdinių įsigijimas

	12.01.01.14.
	Pavojų keliančių ir sergančių medžių genėjimas bei šalinimas

	12.01.01.15.
	Šakių rajono želdynų ir želdinių inventorizavimas ir apskaita

	12.01.01.16.
	Viešųjų želdynų ir želdinių priežiūrai reikalingų ekspertų konsultacinių paslaugų pirkimas

	12.01.02.02.
	Bešeimininkių gyvūnų gaudymo, karantinavimo, globos ir eutanazijos paslaugos

	12.01.02.03.
	Bešeimininkių kačių kastravimo programa „Pagauk-sterilizuok-paleisk“ (PSP)

	12.01.02.04.
	Aplinkotvarkos darbai Barzdų seniūnijoje

	12.01.02.05
	Aplinkotvarkos darbai Gelgaudiškio seniūnijoje

	12.01.02.06
	Aplinkotvarkos darbai Griškabūdžio seniūnijoje

	12.01.02.07
	Aplinkotvarkos darbai Kidulių seniūnijoje

	12.01.02.08
	Aplinkotvarkos darbai Kriūkų seniūnijoje

	12.01.02.09
	Aplinkotvarkos darbai Kudirkos Naumiesčio seniūnijoje

	12.01.02.10
	Aplinkotvarkos darbai Lekėčių seniūnijoje

	12.01.02.11
	Aplinkotvarkos darbai Lukšių seniūnijoje

	12.01.02.12
	Aplinkotvarkos darbai Plokščių seniūnijoje

	12.01.02.13
	Aplinkotvarkos darbai Sintautų seniūnijoje

	12.01.02.14
	Aplinkotvarkos darbai Slavikų  seniūnijoje

	12.01.02.15
	Aplinkotvarkos darbai Sudargo seniūnijoje

	12.01.02.16
	Aplinkotvarkos darbai Šakių seniūnijoje

	12.01.02.17
	Aplinkotvarkos darbai Žvirgždaičių seniūnijoje

	12.01.03.01.
	Įrengti žaliųjų atliekų saugojimo aikšteles seniūnijose (poveikio aplinkai vertinimas)

	12.01.03.02.
	Šakių seniūnijos pajamos

	12.01.03.03
	Gyventojams priklausančių gaminių, kurių sudėtyje yra neigiamą poveikį aplinkai turinčių medžiagų, atliekų tvarkymas

	12.01.03.04.
	Įgyvendinti projektą „Bešeimininkių padangų atliekų sutvarkymas Šakių rajono savivaldybėje“

	12.01.05.01.
	Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Eglutė" katilinės ir šildymo sistemos atnaujinimas

	12.01.06.03.
	Nenaudojamų pastatų nugriovimas

	12.01.06.04.
	Visuomeninių pastatų modernizavimas

	12.01.07.01.
	Dalyvauti daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo programoje (investicinių planų bei energinio naudingumo sertifikatų rengimas)

	12.01.09.01.
	Kolumbariumo įrengimas Šakių mieste

	12.02.01.01.
	Įrengti naujus artezinius gręžinius su vandens gerinimo įranga

	12.02.01.02.
	Vandens gerinimo įrenginių statyba

	12.02.01.05.
	Nenaudojamų vandens gręžinių tamponavimas

	12.02.01.06.
	Vandentvarkos objektų remonto ir statybos darbai

	12.02.02.01..
	Paviršinių nuotekų tvarkymo  paslauga (biudžetinės įstaigos, bendro naudojimo teritorijos)

	12.02.03.01.
	Inventorizuota vandentiekio ir nuotekų tinklų

	12.03.01.01.
	Kelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų takų ir kitų infrastruktūros elementų remonto ir statybos darbai

	12.03.01.02.
	Vietinės reikšmės kelių priežiūra, žiemos tarnyba

	12.03.02.01.
	Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstravimo ir įrengimo darbai Šakių m.

	12.03.03.01.
	Įrengti, remontuoti gatvių apšvietimo tinklus miestuose ir miesteliuose

	12.03.04.01.
	Renovuotų daugiabučių namų  teritorijų sutvarkymas

	12.03.04.02.
	Statinių ir kitų infrastruktūros objektų viešose erdvėse remonto ir įrengimo darbai

	12.03.05.01.
	Gatvių pavadinimų, adresų objektų numerių, informacinių rodyklių pirkimas ir pastatymas

	12.03.05.02.
	Investicinių projektų ir konsultacijų pirkimas

	12.05.01.01.
	Melioracijos statinių remonto priežiūros darbai

	12.05.01.02.
	Apsemtų teritorijų melioracijos remonto darbai

	12.05.02.01.
	Lekėčių mstl. tvenkinio užtvankos ant Vincentupio upelio sutvarkymas

	12.06.01.01.
	Įgyvendinti rajono žemės ūkio produkcijos perdirbimo ir rinkodaros strategiją

	12.06.02.01.
	Žemės ūkio technikos  įregistravimas, išregistravimas, duomenų keitimas, techninių  apžiūrų rengimas

	12.07.01.01.
	Parengti, paskelbti ir kartą per ketvirtį atnaujinti laisvų teritorijų ir pastatų registrą

	12.07.01.02.
	Parengti ir nuolat atnaujinti verslo finansavimo, paramos galimybių, mokestinių lengvatų aprašą

	12.07.02.01.
	Kiekvieną savaitę atnaujinti verslui aktualią informaciją internete (taip pat ir anglų kalba)

	12.08.01.01.
	Rengti susitarimus, organizuoti susitikimus dėl verslo sąlygų gerinimo, ruošti jiems informaciją

	12.08.02.01.
	Organizuoti reprezentacinius verslą pristatančius renginius, ugdyti jaunimo verslumą

	12.09.01.01.
	Skatinti verslo plėtrą per smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondą.

	12.09.01.02.
	Teikti paramą SVV subjektams, plėtojantiems verslo plėtros strategijoje numatytas vertės grandinę papildančias veiklas, kuriantiems bendradarbiavimo struktūras

	12.09.01.03.
	Suteikti beprocentes paskolas bendruomenėms ir kitoms NVO jų įgyvendinamų projektų PVM finansavimui

	12.09.02.01.
	Sukurti verslo informacijos centro veiklos modelį, užtikrinantį visokeriopą informacinę, konsultacinę pagalbą verslo subjektams.

	12.09.02.02.
	Priemonė. Paremti jauno verslus subjektus konsultacine, mokymų pagalba bei įranga, vykdant projektą „Verslumo ir jauno verslo skatinimas Šakių mieste“


Įgyvendinant 2022 metais Ūkio veiklos programą buvo vykdoma tęstinė veikla strateginiame veiklos plane numatytų tikslų bei uždavinių įgyvendinimui.
Vykdant Aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą buvo įgyvendintos aplinkos kokybės gerinimo ir aplinkos apsaugos priemonės; atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės; aplinkos monitoringo, prevencinės, švietimo ir mokymo priemonės; želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, kūrimo, veisimo ir inventorizavimo priemonės; medžiojamų gyvūnų daromos žalos gamtai kompensavimo priemonės, skirtos lėšos savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai.
Kompleksiškai plėtojant ir puoselėjant rekreacines teritorijas, želdynus bei kitas viešąsias erdves, siekiant pritaikant jas gyventojų bei verslo poreikiams buvo vykdomi aplinkotvarkos darbai seniūnijose, organizuojamos bešeimininkių gyvūnų gaudymo, karantinavimo, globos ir eutanazijos paslaugos, vykdoma  bešeimininkių kačių kastravimo programa „Pagauk-sterilizuok-paleisk“ (PSP)“.
Plėtojant ir tobulinant komunalinių atliekų surinkimo, tvarkymo ir pirminio rūšiavimo infrastruktūrą, buvo tęsiamas, įgyvendinami projektai „Bešeimininkių padangų atliekų sutvarkymas Šakių rajono savivaldybėje“ bei „Namų ūkiuose susidariusio asbestinio šiferio surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas bei saugus šalinimas regioniniame sąvartyne“. 
Renovuojant šilumos gamybos ir tiekimo sistemas rajone buvo sutvarkyta Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Eglutė“ katilinė ir atnaujinta šildymo sistema.
Siekiant modernizuoti ir renovuoti viešuosius pastatus rajone, buvo pradėtas rengti Šakių autobusų stoties rekonstrukcijos techninis projektas.  
Vykdant daugiabučių gyvenamųjų namų administravimą bei daugiabučių gyvenamųjų namų priežiūrą ir kontrolę, buvo toliau rengiami daugiabučių namų modernizavimo investicijų planai siekiant dalyvauti modernizavimo programoje.
Skatinant viešųjų kapinių plėtrą, buvo įrengtas kolumbariumas Šakių mieste.
Plėtojant ir renovuojant viešąsias geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemas, buvo įrengti nauji arteziniai gręžiniai Lukšių miestelyje, Duobiškių kaime ir Ilguvos kaime, pastatyti vandens gerinimo įrenginiai Voniškių k. vandenvietei, užtamponuojami nenaudojami vandens gręžiniai pagal UAB „Šakių vandenys“, įrengti nuotekų tinklai Kaimelio kaime, Jaunimo ir Vilties gatvėse. 
[bookmark: _Hlk134624076]Modernizuojant ir plėtojant savivaldybės vietinės reikšmės kelius, gatves ir kitas susisiekimo komunikacijas, skirtos lėšos panaudotos apmokėti už atliktus vietinės reikšmės kelių objektų statybos ir remonto darbus, nefinansuojamus iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, paviršinių (lietaus) nuotekų nuvedimo tinklų įrengimui keliuose, privažiavimo kelių, bendro naudojimo automobilių aikštelių  atnaujinimui, vietinės reikšmės kelių priežiūrai. 
Modernizuojant esamus bei įrengiant naujus pėsčiųjų ir dviračių takus, užbaigti Ežero g. atkarpos nuo Miško g. iki J. Basanavičiaus g. pėsčiųjų tako įrengimo darbai, atnaujinta 0,32 km pėsčiųjų takų Šakių mieste.
Renovuojant ir plėtojant savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, gyvenamųjų kvartalų apšvietimo tinklus, atnaujintas Gelgaudiškio, Šakių ir Kudirkos Naumiesčio miestų gatvių ir kitų viešųjų erdvių apšvietimas, kitų viešųjų objektų apšvietimas, įrengiant 2,8 km apšvietimo tinklą, taip pat įrengtas autobusų stotelių apšvietimas (saulės energija). 
Renovuojant daugiabučių namų teritorijas, užbaigti bendro naudojimo automobilių stovėjimo aikštelių, esančių prie daugiabučio gyvenamojo namo J. Basanavičiaus g. 4A (partnerystės sutartis) ir prie renovuoto daugiabučio gyvenamojo namo V. Kudirkos g. 80, Šakių m., paprastojo remonto darbai, suremontuotos 2 bendro naudojimo automobilių stovėjimo aikštelės, esančios prie renovuotų daugiabučių gyvenamųjų namų Šakiuose, atlikti kiti bendro naudojimo automobilių aikštelių remonto darbai.
Taip pat atlikti kitų infrastruktūros objektų viešose erdvėse remonto ir įrengimo darbus atnaujinant 8 objektus viešosiose erdvėse.
Diegiant ir plėtojant modernias eismo saugumo, informavimo, aplinkosaugos ir reguliavimo priemones,  pagal seniūnų pateiktas paraiškas įrengtos reikiamos informacinės priemonės.
[bookmark: _Hlk134624323]2022 m. buvo atliekama tęstinė veikla, vykdant efektyvų melioracijos statinių funkcionavimą, melioracijos statinių remonto rekonstrukciją ir priežiūrą. Suremontuota 58,146 km melioracijos griovių (iš jų: 46,946 km iš pažangos priemonės), 74 vnt. pralaidų (iš jų: 55 vnt. iš pažangos priemonės), sutvarkytos 3 gyvenvietės (Šakių rajone esančių Šakių sen. Girėnų gyvenvietė, Griškabūdžio sen. Paluobių gyvenvietė ir Sudargo sen. Burgaičių kaimas). Prižiūrint turimus objektus, 2022 m. suremontuota Lekėčių mstl. tvenkinio užtvanka ant Vincentupio upelio.
Vykdant inovatyvią, pažangią žemės ūkio veiklą, tausojant aplinką bei sveikatą, įgyvendinama rajono žemės ūkio produkcijos perdirbimo ir rinkodaros strategija. 2022 m. buvo suorganizuotas seminaras – lauko diena. Siekiama, kad seminarų metu gautos žinios ir praktiniai pavyzdžiai skatintų pasinaudoti teikiama Lietuvos kaimo plėtros programos parama ir ūkininkai rinktųsi didesnę pridėtinę vertę duodančias bei alternatyvias veiklas, skatintas verslumo ugdymas.
Toliau teiktos tęstinės paslaugos konsultuojant žemės ūkio subjektus ES ir nacionalinės paramos investicijų bei kitais žemės ūkio klausimais, taip pat vykdyta žemės ūkio technikos registracija - buvo atlikta 5800 vnt. techninės apžiūrų. potencialiems 
Programa  buvo vykdoma 2022 m.
Programos koordinatorius: Šakių rajono savivaldybės administracijos Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas. Atsakingi už programą asmenys: Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Juodvalkienė, Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėja Irena Žemaitienė, Šakių turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Daiva Palukaitienė. 
Programos vykdytojai: Ūkio, architektūros ir investicijų skyrius, Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius, Šakių turizmo ir verslo informacijos centras.

[bookmark: _Hlk135400320][bookmark: _Hlk135926248]SOCIALINĖS IR SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMOS (13) 
2022 METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITA

PRIORITETAS
Socialinės ir sveikatos programa (13) apima Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano II prioritetą:
· veikli, atvira, saugi, sveika ir tobulėjanti visuomenė.

Socialinės ir sveikatos apsaugos programa įgyvendina Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 m. plėtros strateginio plano II prioritete – Veikli, atvira, saugi, sveika ir tobulėjanti visuomenė – numatytus tikslus ir uždavinius. Programa reikalinga užtikrinti saugią socialinę ir sveikatos aplinką savivaldybės gyventojams, naudojant tam visas įmanomas priemones bei skatinant bendradarbiavimą tarp skirtingų žinybų.


SOCIALINĖS IR SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMOS (13) 2022-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS

6 lentelė. (13) Socialinės ir sveikatos apsaugos programa ir jos tikslai, uždaviniai, priemonės.
	Socialinė apsaugos ir užimtumo, sveikatos sritys

	13. Socialinės ir sveikatos apsaugos programa

	Kodas
	Pažangos tikslai

	13.07.
	Didinti gyventojų socialinę gerovę ir įtrauktį, stiprinti sveikatą ir gerinti Lietuvos demografinę padėtį

	13.08.
	Stiprinti ryšius su diaspora.

	Kodas
	Pažangos uždaviniai

	13.07.01.
	Gerinti aplinką šeimai siekiant didinti gimstamumą ir gyvenimo kokybę bei sudaryti sąlygas derinti darbo ir šeiminius įsipareigojimus

	13.08.01.
	Stiprinti diasporos politiką.

	Kodas
	Pažangos priemonės

	13.07.01.01.
	Padidinti globojamiems (rūpinamiems) vaikams teikiamą paramą būtiniausiems poreikiams (mitybos, sveikatos priežiūros, ugdymo) užtikrinti

	13.07.01.02.
	Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje

	13.08.01.01.
	Sąlygų sudarymas diasporai būstų nuomai.

	Kodas
	Tęstinės veiklos tikslai

	13.01.
	Socialinių paslaugų prieinamumo  ir pasirinkimo užtikrinimas

	13.02.
	Socialinių paslaugų aprėpties didinimas

	13.03.
	Saugumą užtikrinančių priemonių diegimas

	13.04.
	Sveiko gyvenimo  būdo ir sporto propagavimas, ligų prevencija, profilaktika

	13.05.
	Kokybiškas sveikatos priežiūros prieinamumas ir užtikrinimas

	13.06.
	Gyventojų užimtumo didinimas.

	Kodas
	Tęstinės veiklos uždaviniai

	13.01.01.
	Teikti socialinės globos paslaugas

	13.01.02.
	Teikti socialinės priežiūros paslaugas

	13.01.03.
	Vykdyti neįgaliųjų integracijos programą

	13.01.04.
	Teikti bendrąsias paslaugas

	13.02.01.
	Socialinių paslaugų rizikos asmenims plėtra

	13.02.02.
	Socialinės globos ir priežiūros paslaugų plėtra

	13.02.04.
	Socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir teikimo metodikos tobulinimas ir kokybės gerinimo priemonių diegimas

	13.02.05.
	Socialinio darbo seniūnijose tobulinimas, socialinio darbuotojo statuso visuomenėje gerinimas

	13.02.06.
	Finansinės pagalbos  rajono gyventojams teikimas ir didinimas

	13.02.08.
	Universalaus dizaino aplinkos pritaikymas

	13.02.09.
	Šakių rajono socialinio būsto fondo plėtra

	13.03.01.
	Užtikrinti viešojo saugumo paslaugas priešgaisrinės saugos srityje

	13.03.02.
	Užtikrinti priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų atliekamų gaisrų gesinimo ir kitų gelbėjimo darbų paslaugų teikimą

	13.03.03.
	Įgyvendinti priemones, skirtas socialiai remtiniems asmenims

	13.03.04.
	Įgyvendinti prevencines programas.

	13.04.01.
	Skatinti sveiką gyvenseną ir vykdyti ligų prevenciją.

	13.05.01.
	Atnaujinti sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių savivaldybės įstaigų infrastruktūrą.

	13.06.01.
	Organizuoti užimtumo didinimo programą.

	13.07.02.
	Didinti neįgaliųjų ir jų šeimų, senyvo amžiaus žmonių bei kitų pažeidžiamų ir socialinėje atskirtyje esančių grupių gerovę

	Kodas
	Tęstinės veiklos priemonės

	13.01.01.01.
	Įgyvendinti projektą „Integralios pagalbos plėtra Šakių rajone“

	13.01.01.02.
	Teikti dienos socialinės globos  paslaugas institucijoje. D. C.

	13.01.01.04.
	Teikti trumpalaikės globos paslaugas vaikams, likusiems be tėvų globos.

	13.01.01.05.
	Teikti ilgalaikės ir trumpalaikės globos paslaugas socialinės rizikos šeimų  vaikams 

	13.01.01.06.
	Teikti ilgalaikės ir trumpalaikės globos paslaugas socialinės rizikos šeimų vaikams šeimynose

	13.01.01.08
	Teikti laikino apgyvendinimo paslaugas VŠĮ „Vilties žiedas“

	13.01.01.09.
	Plėtoti bendradarbiavimą su nevyriausybinių organizacijų įsteigtais socialinės globos namais

	13.01.01.10.
	Finansuoti socialinės globos paslaugas  globos įstaigose valstybės biudžeto lėšomis

	13.01.01.11.
	Finansuoti socialinės globos paslaugas  globos įstaigose savivaldybės biudžeto lėšomis

	13.01.02.02
	Administruoti  vaikų dienos centrų tinklo veiklą

	13.01.02.03.
	Plėtoti vaikų dienos centrų tinklo veiklą

	13.01.02.04.
	Krizių centro patalpų remontas.

	13.01.03.01.
	Teikti specialaus transporto paslaugas neįgaliesiems

	13.01.03.02.
	Pritaikyti  būsto aplinką neįgaliesiems.

	13.01.03.02
	Administruoti būsto aplinkos pritaikymą neįgaliesiems

	13.01.03.03.
	Remti tikslines socialinių paslaugų  teikimo žmonėms su negalia programas

	13.01.03.04
	Administruoti socialinės reabilitacijos projektus

	13.01.03.06.
	Vykdyti neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimą

	13.01.03.07
	Vykdyti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą. VšĮ „Vilties žiedas“

	13.01.03.08
	Vykdyti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą. Šakių rajono neįgalių draugija

	13.01.03.09
	Vykdyti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą. VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centras

	13.01.03.10
	Vykdyti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą. Šakių rajono žmonių su negalia sąjunga

	13.01.03.11
	Vykdyti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą. Šakių rajono sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija.

	13.01.03.12
	Vykdyti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą. VšĮ Šakių vaikų globos namai dienos užimtumo centras sutrikusio intelekto žmonėms

	13.01.03.13
	Vykdyti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Šakių viltis“

	13.01.04.02.
	Žmogaus palaikų patologinės anatomijos tyrimams ar teismo ekspertizei vežimo, saugojimo ir laidojimo paslaugos teikimas

	13.02.01.01
	Organizuoti nemokamą maitinimą labdaros valgykloje

	13.02.01.02.
	Įgyvendinti projektą ,,Parama maisto produktais ir higienos prekėmis“

	13.02.02.02.
	Įgyvendinti projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šakių rajone“

	13.02.02.03.
	Įgyvendinti projektą „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto (arba) psichikos negalia plėtra Šakių rajone“ (V-427)

	13.02.04.01.
	Tobulinti socialinių paslaugų poreikio nustatymą.

	13.02.05.01.
	Socialinių darbuotojų išlaikymas ir kvalifikacijos kėlimas. 

	13.02.06.01.
	Mokėti socialines pašalpas rajono gyventojams.

	13.02.06.02.
	Mokėti vienkartines pašalpas rajono gyventojams (susidarius sunkiai mat. padėčiai, ligos atveju, nukentėjus nuo gaisro ir kt.)

	13.02.06.02
	Mokėti vienkartines  pašalpas rajono gyventojams (vienkartinė pašalpa vaikui gimus).

	13.02.06.03.
	Mokėti vienkartines  pašalpas rajono gyventojams (vienkartinės pašalpos grįžus iš įkalinimo vietų).

	13.02.06.04.
	Teikti transporto išlaidų 50 proc. kompensacijas.

	13.02.06.04
	Teikti transporto išlaidų 80 proc. kompensacijas.

	13.02.06.05.
	Socialinės paramos programa mokiniams (Administracija).

	13.02.06.05
	Socialinės paramos programa mokiniams (Marijampolės PRC).

	13.02.06.06.
	Skirti paramą mirties atveju (laidojimo pašalpų mokėjimas)

	13.02.06.06
	Skirti paramą mirties atveju (parama užsienyje mirusių (žuvusių) palaikams parvežti)

	13.02.06.07.
	Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas

	13.02.06.08
	Tikslinių kompensacijų (slaugos ir priežiūros (pagalbos)) skaičiavimas ir mokėjimas

	13.02.06.09.
	Mokėti būsto išlaidų  kompensacijas  rajono gyventojams  už šildymą (UAB).

	13.02.06.10.
	Mokėti būsto išlaidų  kompensacijas  rajono gyventojams už geriamąjį vandenį.

	13.02.06.11.
	Mokėti būsto išlaidų kompensacijas rajono gyventojams už karštą vandenį.

	13.02.06.12.
	Mokėti būsto išlaidų kompensacijas rajono gyventojams už kreditus ir palūkanas asmenims, turintiems teisę į būsto išlaidų kompensaciją.

	13.02.06.13.
	Mokėti būsto išlaidų kompensacijas rajono gyventojams už šildymą kitu kuru.

	13.02.06.14.
	Mokėti vienkartines išmokas vaikui

	13.02.06.15.
	Skirti ir mokėti išmokas vaikui

	13.02.06.16.
	Mokėti išmokas gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui

	13.02.06.17.
	Mokėti išmokas privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui

	13.02.06.18.
	Mokėti išmokas besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai

	13.02.06.19.
	Mokėti vienkartines išmokas nėščiai moteriai

	13.02.06.20.
	Mokėti globos (rūpybos) išmokas

	13.02.06.21.
	Mokėti globos  (rūpybos) išmokos tikslinius priedus

	13.02.06.22.
	Mokėti vaiko laikinosios priežiūros  išmokas

	13.02.06.23.
	Mokėti vienkartines išmokas įsikurti

	13.02.06.24.
	Mokėti išmokas įvaikinus vaiką

	13.02.06.25.
	Skirti ir mokėti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją

	13.02.06.26.
	Skirti ir mokėti  priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensaciją

	13.02.06.27.
	Administruoti tikslines kompensacijas

	13.02.06.28.
	Administruoti išmokas vaikams

	13.02.08.01.
	Viešosios aplinkos pritaikymas neįgaliųjų poreikiams

	13.02.09.01.
	Suteikti socialinio būsto paslaugas rajono gyventojams.

	13.02.09.02.
	Socialinio būsto remontas (Administracija).

	13.02.09.03.
	Socialinio būsto remontas Šakių seniūnijoje

	13.02.09.04.
	Socialinio būsto remontas Gelgaudiškio seniūnijoje

	13.02.09.06.
	Socialinio būsto remontas Kidulių seniūnijoje

	13.02.09.07.
	Socialinio būsto remontas Kriūkų seniūnijoje

	13.02.09.08.
	Socialinio būsto remontas Kudirkos Naumiesčio seniūnijoje

	13.02.09.09.
	Socialinio būsto remontas Lekėčių seniūnijoje

	13.02.09.10.
	Socialinio būsto remontas Lukšių seniūnijoje

	13.02.09.11.
	Socialinio būsto remontas Plokščių seniūnijoje

	13.03.01.01.
	Atnaujinti gaisrinius automobilius.

	13.03.02.02.
	Užtikrinti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbuose teikiamas paslaugas

	13.03.04.01
	Plėtoti visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą bei ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo sistemą

	13.03.04.02.
	Vykdyti kovos su prekyba žmonėmis programą

	13.03.04.05.
	„Smurto artimoje aplinkoje prevencija“

	13.03.04.06.
	Finansuoti policijos rėmėjų priemonių įsigijimą vykdant prevencines programas

	13.04.01.01.
	Vykdyti ligų prevenciją per visuomenės sveikatos aplinkos monitoringą

	13.05.01.01.
	Užtikrinti kokybišką sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą

	13.06.01.02.
	Įgyvendinti užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų modelį

	13.06.01.03.
	Įgyvendinti užimtumo didinimo programą Barzdų seniūnijoje

	13.06.01.04.
	Įgyvendinti užimtumo didinimo programą Gelgaudiškio seniūnijoje

	13.06.01.05.
	Įgyvendinti užimtumo didinimo programą Griškabūdžio seniūnijoje

	13.06.01.06.
	Įgyvendinti užimtumo didinimo programą Kidulių seniūnijoje

	13.06.01.07.
	Įgyvendinti užimtumo didinimo programą Kriūkų seniūnijoje

	13.06.01.08.
	Įgyvendinti užimtumo didinimo programą Kudirkos Naumiesčio seniūnijoje

	13.06.01.09.
	Įgyvendinti užimtumo didinimo programą Lekėčių seniūnijoje

	13.06.01.10.
	Įgyvendinti užimtumo didinimo programą Lukšių seniūnijoje

	13.06.01.11.
	Įgyvendinti užimtumo didinimo programą Plokščių seniūnijoje

	13.06.01.12.
	Įgyvendinti užimtumo didinimo programą Sintautų seniūnijoje

	13.06.01.13.
	Įgyvendinti užimtumo didinimo programą Slavikų seniūnijoje

	13.06.01.14.
	Įgyvendinti užimtumo didinimo programą Sudargo seniūnijoje

	13.06.01.15.
	Įgyvendinti užimtumo didinimo programą Šakių seniūnijoje

	13.06.01.16.
	Įgyvendinti užimtumo didinimo programą Žvirgždaičių seniūnijoje

	13.07.02.01.
	Užtikrinti kompensacijų fiziniams ir juridiniams asmenims, perdavusiems savo būstą ar patalpas neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais dėl karinių veiksmų iš Ukrainos pasitraukusiems gyventojams, mokėjimą.

	13.07.02.02.
	Teikti prieglobstį gavusiems užsieniečiams paramą integracijai


2022 m. įgyvendinant Socialinės ir sveikatos apsaugos programą buvo vykdoma tęstinė veikla strateginiame veiklos plane numatytų tikslų bei uždavinių įgyvendinimui.
Siekiant socialinių paslaugų prieinamumo ir pasirinkimo užtikrinimo buvo teikiamos ir įgyvendinamos socialinės globos paslaugos. Įgyvendintas projektas „Integralios pagalbos plėtra Šakių rajone“, teiktos dienos socialinės globos paslaugos institucijoje – VšĮ Šakių vaikų globos namų dienos užimtumo centre sutrikusio intelekto žmonėms bei Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centre. Teiktos trumpalaikės globos paslaugos vaikams, likusiems be tėvų globos, ilgalaikės ir trumpalaikės globos paslaugos socialinės rizikos šeimų vaikams bei ilgalaikės ir trumpalaikės globos paslaugos socialinės rizikos šeimų vaikams šeimynose. Finansuotos ilgalaikės socialinės globos paslaugos asmenims, kuriems paslaugas teikė valstybinės ir kitos socialinių paslaugų įstaigos.
Vykdytos socialinės priežiūros paslaugos. Socialinės priežiūros paslaugos buvo teikiamos ir Paluobių daugiafunkciame centre, taip pat plėtotas vaikų dienos centrų tinklas ir suremontuota 214,99 m2 krizių centro patalpų ploto.
Vykdyta neįgaliųjų integracijos programa. Teiktos specialaus transporto paslaugos, būsto aplinkos pritaikymas neįgaliesiems. Remtos tikslinės socialinių paslaugų teikimo žmonėms su negalia programos. Finansuotas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų įgyvendinimas, minėtus projektus įgyvenimo 7 neįgaliųjų organizacijos. Teikta asmeninė pagalba ir vykdyti neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo posėdžiai.
 Teiktos žmogaus palaikų patologinės anatomijos tyrimo ar teismo ekspertizės vežimo, saugojimo ir laidojimo paslaugos. 
Didinant socialinių paslaugų aprėptį plėstas socialinių paslaugų rizikos asmenims teikimas: organizuojant nemokamą maitinimą labdaros valgykloje 292 asmenims; plėstas socialinės globos ir priežiūros paslaugų teikimas, įgyvendinant projektus – „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šakių rajone“ ir „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto (arba) psichikos negalia plėtra Šakių rajone“.
Tobulinta socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir teikimo metodika bei diegtas kokybės priemonių gerinimas ir socialinis darbas seniūnijose bei gerintas socialinio darbuotojo statusas visuomenėje, buvo parengtos programos, kurios kėlė socialinių darbuotojų kvalifikaciją ir statusą.
Teikta ir didinta finansinė pagalba rajono gyventojams. 1787 žmonėms išmokėtos socialinės išmokos, 664 asmenims vienkartinės tikslinės išmokos, 31845 asmenims suteikta transporto išlaidų kompensacija. Buvo įgyvendinta socialinės paramos mokiniams programa, kurios metu 1206 vaikams teiktas nemokamas maitinimas ir 819 vaikų suteikti nemokami mokymo reikmenys. Laidojimo pašalpa išmokėta 510 asmenų, 5252 vaikų skirta išmoka vaikui bei 1658 asmenų skirtos tikslinės (slaugos ir priežiūros (pagalbos)) kompensacijos.
Pritaikyta universalaus dizaino aplinka, pritaikyti 4 visuomenės paskirties objektai neįgaliesiems.
Plečiamas Šakių rajono socialinio būsto fondas, suteikiant socialinių būsto paslaugas 8 rajono gyventojams bei atliekant 12 socialinio būstų remonto darbų.
Diegtos saugumą užtikrinančios priemonės rajono gyventojams: užtikrinant viešojo saugumo paslaugas priešgaisrinės saugos srityje, atnaujinus 1 gaisrinį automobilį; užtikrintas priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų atliekamų gaisrų gesinimo ir kitų gelbėjimo darbų paslaugų teikimas, sumontavus GPS įrangas bei išlaikius 9 ugniagesių komandas; įgyvendintos priemonės, skirtos socialiai remtiniems asmenims; įgyvendintos prevencinės savižudybių, kovos su prekyba žmonėmis, smurto artimoje aplinkoje programos, finansuotas policijos rėmėjų priemonių įsigijimas.
Siekiant sveiko gyvenimo būdo ir sporto propagavimo, ligų prevencijos ir profilaktikos, buvo skatinama sveika gyvensena, vykdoma ligų prevencija, aplinkos monitoringas. 
Siekiant visuomenės pasitenkinimo sveikatos apsaugos sistemos teikiamomis paslaugomis, reikalingas kokybiškas sveikatos priežiūros prieinamumas ir užtikrinimas. Kokybiškas sveikatos priežiūros prieinamumo užtikrinimas siekiamas įsidiegiant kokybės gerinimo priemones.   Atnaujinant sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių savivaldybės įstaigų infrastruktūrą  suremontuotas 100 m2 sveikatos priežiūros įstaigų pastatų/patalpų plotas, sumontuota šildymo sistema, medicininė įranga. Gerinant elektroninių paslaugų kokybę ir apimtis 80 proc. įdiegtos elektroninės paslaugos, padedančios užtikrinti kokybišką ir greitesnį paslaugų prieinamumą. 115 medicinos darbuotojų kėlė savo kvalifikaciją, dalyvavo profesiniuose mokymuose. 
Didintas gyventojų užimtumas, organizuojant užimtumo didinimo programą, kurios pagalba buvo įdarbinti 38 asmenims, taip pat įgyvendinus užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelį, teiktos paslaugos nedirbantiems asmenims.
Didinta gyventojų socialinė gerovė ir įtrauktis, gerinant Lietuvos demografinę padėtį, gerinama aplinka šeimai, didintas gimstamumas ir gyvenimo kokybė bei sudarytos sąlygos derinti darbo ir šeiminius įsipareigojimus. Didinta globojamiems (rūpinamiems) vaikams teikiama parama būtiniausiems poreikiams užtikrinti. Didinta neįgaliųjų ir jų šeimų, senyvo amžiaus žmonių bei kitų pažeidžiamų ir socialinę atskirtį patiriančių grupių gerovė, užtikrinta kompensacijų fiziniams ir juridiniams asmenims, perdavusiems savo būstą ar patalpas neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais dėl karinių veiksmų iš Ukrainos pasitraukusiems gyventojams, mokėjimas ir teikta paramą integracijai prieglobstį gavusiems užsieniečiams. Stiprinant ryšius su diaspora, plėtojama diasporos politika sudarant sąlygas būstų nuomai, 2022 m. nesant poreikiui finansavimas nebuvo skirtas. 
Programa  buvo vykdoma 2022 m.
Programos koordinatorius: Daiva Pilypaitytė, Šakių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 345) 66102, el. p. daiva.pilypaityte@sakiai.lt.
Už programą atsakingi asmenys: Edita Zubrickienė, vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja), Asta Jankauskienė, savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, Justė Kazlauskaitė, savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistė,  Aistė Būdvytienė, savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, Miglė Kriaučiūnienė, savivaldybės administracijos Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus projektų koordinatorė. Programos vykdytojai: Socialinės paramos skyrius, Ūkio, architektūros ir investicijų skyrius, Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja).
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