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PATVIRTINTA
Šakių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
       2023 m               d. įsakymu Nr. AT-

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
LUKŠIŲ SENIŪNIJA

2023-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

Seniūnija yra Šakių rajono savivaldybės administracijos struktūrinis teritorinis padalinys, veikiantis tam tikroje savivaldybės teritorijos dalyje. Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos ribas savo sprendimu nustato savivaldybės taryba.
Šakių rajono savivaldybės misija – plėtoti ir skatinti vietos savivaldą, užtikrinti viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijų vykdymą tenkinant rajono bendruomenės viešuosius poreikius bei interesus.
LUKŠIŲ SENIŪNIJOS MISIJA – savo administraciniame padalinyje padėti įgyvendinti Vietos savivaldos įstatyme administracijai pavestus uždavinius, kūrybingai veikti pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus seniūnijos veiklos nuostatus, organizuoti ir užtikrinti efektyvų savarankiškų ir valstybės deleguotų funkcijų valdymą, bendradarbiauti su esamomis kaimo bendruomenėmis, apibendrinti seniūnijos gyventojų pastabas, pasiūlymus ir siekti juos įgyvendinti.

LUKŠIŲ SENIŪNIJOS VIZIJA – užtikrinti savivaldos plėtrą, sukurti sveiką, švarią, saugią ir patogią gyvenamąją aplinką, pagerinti gyvenimo kokybę kiekvienam bendruomenės nariui, įgyvendinti projektą ,,Lukšių gyvenamosios vietovės atnaujinimas“, toliau tęsti kultūrinio turizmo plėtrą Zyplių dvaro ansamblyje, efektyviai išnaudoti visus turimus gamtos resursus kaimo turizmo vystymui, pritraukti investicijas siekiant sukurti palankias sąlygas verslui.

Šakių rajono savivaldybės administracijos Lukšių seniūnija planuodama 2023 metų veiklą, vadovaujasi Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginiu plėtros planu, patvirtintu Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-378 ,,Dėl rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ ir Šakių rajono savivaldybės strateginiu veiklos planu, patvirtintu Šakių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T-1 „Dėl Šakių  rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, bei išsikelia sau tikslus:
· šiuolaikiškos susisiekimo sistemos plėtra;
· socialinių paslaugų aprėpties didinimas;
· darnaus išteklių naudojimo skatinimas;
· efektyvaus viešojo valdymo sistemos sukūrimas;
· gyventojų užimtumo didinimas.
Šakių rajono savivaldybės administracijos Lukšių seniūnijos 2023 metų veiklos plane, iškeltų tikslų įgyvendinimui, numatyti uždaviniai:
· modernizuoti ir plėtoti savivaldybės vietinės reikšmės kelius, gatves ir kitas susisiekimo komunikacijas;
· finansinės pagalbos rajono gyventojams teikimas ir didinimas;
· Šakių rajono socialinio būsto fondo plėtra;
· kompleksiškai plėtoti ir puoselėti rekreacines teritorijas, želdynus bei kitas viešąsias erdves, pritaikant jas gyventojų bei verslo poreikiams;
· užtikrinti efektyvų savivaldybės funkcijų vykdymą;
· vykdyti administracinės naštos mažinimą.
· organizuoti užimtumo didinimo programą;

STRATEGINĮ (-IUS) TIKSLĄ (-US) ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS PRIEMONĖS

Šakių rajono savivaldybės administracijos Lukšių seniūnija, vykdydama savo veiklą, prisideda prie Šakių rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano dalies programų įgyvendinimo, tarp jų:
1. Valdymo programa (kodas 07);
2. Ūkio plėtros programa (kodas 12);
3. Socialinės ir sveikatos apsaugos programa (kodas 13).

VEIKLOS APŽVALGA PAGAL LUKŠIŲ SENIŪNIJOS METINĮ VEIKLOS PLANĄ

Lukšių seniūnijos pagrindinis tikslas yra gerinti gyvenimo kokybę seniūnijoje. Įgyvendinant Lukšių seniūnijos 2023 metų veiklos plane iškeltus tikslus, bus vykdomos savarankiškos ir deleguotos funkcijos, seniūnijos gyventojai bus aptarnaujami laiku ir kokybiškai, bus suteikiama reikalinga informacija, išduodamos pažymos ir kiti reikalingi dokumentai, suteikiama reikalinga socialinė pagalba, bus vykdoma gyvenamosios vietos deklaravimo funkcija. Siekiama efektyviai išnaudoti visus esamus rezervus nedarbui mažinti, rūpintis kultūros, paveldo objektais ir paminklais, atlikti notarinius veiksmus, įstatymų nustatyta tvarka, pritraukti investicijas, siekiant sukurti palankias sąlygas verslui, siekiama kokybiškai organizuoti kapinių priežiūrą. Kūrybingai kuriama saugi ir švari aplinka bendruomenės nariams.
Seniūnijoje, 2023 m. sausio 1 d. duomenimis, gyvenamąją vietą buvo deklaravę 2145 gyventojai. Seniūnija yra suskirstyta į 7 seniūnaitijas: Ežero, Siesarties, Lepšių, Plynių, Akėčių, Liepalotų ir Gerdžių. 

	DUOMENYS APIE SENIŪNIJĄ

	1.
	Seniūnijos plotas
	ha
	16903,94

	2.
	Bendras kelių ir gatvių ilgis
	km
	113

	3.
	Gatvių skaičius
	vnt.
	33

	4.
	Valomų šaligatvių plotas 
	m2
	9700,0

	5.
	Tvarkomų kapinių skaičius
	vnt.
	8

	6.
	Kapinių teritorijų plotas: visuomeninės kapinės, senkapiai, karių kapai
	ha
	4,83

	7.
	Seniūnijos prižiūrimų želdinių plotas
	ha
	23

	8.
	Zyplių dvaro parko plotas
	ha
	22

	9.
	Zyplių dvaro ansamblio miškas
	ha
	30

	10.
	Eksploatuojamų šviestuvų skaičius
	vnt.
	435

	11.
	Socialiai remtinų šeimų skaičius
	šeimų sk.
	45

	12.
	Vienkartinių pašalpų mokėjimas
	vnt.
	8

	13.
	Įdarbintų gyventojų užimtumo didinimo programoje 
	vnt.
	2

	14.
	Išduodamos pažymos gyventojams
	vnt.
	60

	15.
	Sudaromi notariniai veiksmai
	vnt.
	70

	16.
	Atliekų tvarkymo darbai (surenkamos šiukšlės )
	t
	45



PLANUOJAMI LUKŠIŲ SENIŪNIJOS 2023 METŲ VEIKLOS PLANO REZULTATAI

Įgyvendinant Lukšių seniūnijos 2023 metų veiklos planą siekiama prisidėti prie Šakių rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginiame plėtros plane numatytų prioritetų įgyvendinimo:
· Tvariam ekonominiam augimui palanki aplinka;
· Veikli, atvira, saugi, sveika ir tobulėjanti visuomenė;
· Savitas, patrauklus ir ambicingas Zanavykų kraštas.


Lukšių seniūnija įgyvendina:
· Šakių rajono savivaldybės strateginio 2023–2025 metų veiklos plano programos kodas 12 „Ūkio plėtros programa“ seniūnijos tikslo „Šiuolaikiškos susisiekimo sistemos plėtra“ uždavinio „Modernizuoti ir plėtoti savivaldybės vietinės reikšmės kelius, gatves ir kitas susisiekimo komunikacijas“ priemonę „Vietinės reikšmės kelių priežiūra, žiemos tarnyba Lukšių seniūnijoje“. Įgyvendinant šią priemonę bus lyginami kelkraščiai, transportuojamas gruntas, pakraunant ekskavatoriumi, žvyruojami seniūnijos keliai ir gatvės, pagal poreikį valomas sniegas, tvarkomos pakelės, užtaisomos kelio išdaužos, užpilant naujomis medžiagomis, šalinami krūmai nuo kelio griovių šlaitų mechanizuotu būdu. Seniūnijoje yra 109,149 km prižiūrimų gatvių ir kelių. Per 2023 metus numatoma kelius greideriu lyginti 2 kartus – pavasarį ir rudenį, paskleisti užpiltą žvyrą,  užtaisyti kelių įlūžimus. Gatvėse išdaužytos asfalto duobės bus užtaisomos šaltu asfaltu, bus atnaujintas asfaltas Draugystės ir Topolių gatvėse Lukšių miestelyje – 2,3 km. 
· Šakių rajono savivaldybės strateginio 2023–2025 metų veiklos plano programos kodas 13 „Socialinės ir sveikatos apsaugos programa“ tikslo „Socialinių paslaugų aprėpties didinimas“ seniūnijos uždavinio „Finansinės pagalbos rajono gyventojams teikimas ir didinimas“ priemonę „Užtikrinti finansinės pagalbos teikimą Lukšių seniūnijos gyventojams“. Įgyvendindama šią priemonę seniūnija sieks, kad darbuotojai tobulintų savo žinias, jas taikytų darbe, dirbant su socialiai remtinais, socialinę atskirtį, socialinių problemų turinčiais bei gaunančius priklausančias išmokas žmonėmis, lankytų vienišus senelius ir kitus socialiai remtinus žmones, kuriems reikalinga materialinė ar moralinė parama. Lukšių seniūnijoje yra apie 45 socialiai remtinos šeimos, joms yra mokama socialinė pašalpa, 8 šeimoms planuojama suteikti vienkartinę piniginę paramą dėl sunkios materialinės padėties, pagal atsiradusį poreikį, dėl ligos ar kitos nelaimės. Taip pat seniūnijoje bus priimami žmonės, kurie nori pateikti prašymus dėl socialinės finansinės, materialinės paramos, kompensacinės technikos įsigijimo, kuriems reikalingos konsultacijos dėl ligonių slaugos ar priežiūros bei kitais socialiniais klausimais. Lukšių seniūnija bendradarbiaudama su asociacija ,,Lukšių bendruomenės centras“ vykdys tęstinį Lukšių vaikų dienos centro projektą, centrą lankys 25 vaikai iš šeimų turinčių problemų. Projektas finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Šakių rajono savivaldybės  lėšomis. Lukšių seniūnijoje bus vykdoma visuomenei naudinga veikla, remontuojami socialiniai būstai ir administruojamos negyvenamosios patalpos seniūnijoje.
·  Numatyto tikslo ,,Socialinių paslaugų aprėpties didinimas“ įgyvendinimui, numatytas uždavinys ,,Šakių rajono socialinio būsto fondo plėtra“ priemonę „Socialinio būsto remontas seniūnijoje“. Jos įgyvendinimui bus renkamas socialinio būsto nuomos mokestis, kuris bus panaudojamas seniūnijos socialinių būstų remontui. Seniūnijoje administruojami 6 savivaldybės socialiniai būstai.
· Šakių rajono savivaldybės strateginio 2023–2025 metų veiklos plano programos kodas 12 „Ūkio plėtros programa“ seniūnijos tikslo „Darnaus išteklių naudojimo skatinimas“ ir uždavinio „Kompleksiškai plėtoti ir puoselėti rekreacines teritorijas, želdynus bei kitas viešąsias erdves, pritaikant jas gyventojų bei verslo poreikiams“ priemonę „Aplinkotvarkos darbai Lukšių seniūnijoje“. Įgyvendinant šią priemonę, seniūnijoje bus atliekami aplinkos tvarkymo darbai,  remontuojami ir nuolat tvarkomi pėsčiųjų takai ir šaligatviai, tvarkomi parkai ir skverai, pjaunama veja, sodinamos gėlės, prižiūrimi gėlynai, renkamos šiukšlės, puoselėjamas kraštovaizdis. Aplinkos priežiūrai ir tvarkymui seniūnijoje pasitelkiami 6 nuolatiniai darbuotojai. Prižiūrima teritorija siekia daugiai nei 75 hektarų. Seniūnijoje bus apšviečiamos 27 gatvės. Lukšių kultūros namuose projektinėmis lėšomis planuojama įrengti rūsių patalpas, skirtas aktyviam laisvalaikiui. Seniūnijos administracinio pastato I aukšto laiptinės remontas. Zyplių dvaro parko ir pastatų priežiūros ir tvarkymo darbai. Lukšių miestelio viešosiose erdvėse bus atnaujinami želdiniai. Miestelio parkeliuose bei kitose viešose erdvėse bus sodinamos gėlės ir prižiūrimi gėlynai. Planuojama atnaujinti Lukšių miestelio Vingio gatvės ir Liepalotų kaime Mokyklos gatvėje bei Lepšių kaime Lepšių ir Kalvės gatvės apšvietimą. Planuojame Zyplių dvaro parko teritorijoje atstatyti nugriuvusią šešiakampę pavėsinę, atstatyti tiltą į parko salelę. Lukšių miestelyje planuojame pastatyti du tiltus iš tvenkinio salos.  Planuojame aptverti Lukšių kapines. Lukšių miestelio centre bus tvarkoma aplinka,  įgyvendinus Lukšių miestelio viešųjų erdvių A. Tatarės g., statybos ir kultūros namų pastato dalies patalpų, A. Tatarės g. 39, Lukšiuose, Šakių r. sav., paskirties keitimo ir paprastojo remonto projektą. Surinktas kapinių šiukšles pagal galimybes rūšiuosime, žaliąsias atliekas kompostuosime seniūnijoje esančioje aikštelėje. Stiklo ir plastiko atliekos iš kapinių bus išvežamos pagal grafiką.
· Šakių rajono savivaldybės strateginio 2023–2025 metų veiklos plano programos kodas 13 „Socialinės ir sveikatos apsaugos programa“ seniūnijos tikslo „Gyventojų užimtumo didinimas“ seniūnijos uždavinio „Organizuoti užimtumo didinimo programą“ priemonę „Įgyvendinti užimtumo didinimo programą seniūnijoje“. Įgyvendinant šią priemonę bus tvarkoma Lukšių miestelio aplinka. Pasibaigus Lukšių miestelio projekto įgyvendinimui reikės įrengti naujas vejas, performuoti gėlynus. Taip pat bus tvarkomos gatvės, pakelės, takai, prižiūrimi šaligatviai ir vietinės reikšmės kelių pakraščiai, pjaunama žolė, prižiūrimi želdiniai, tam panaudojant pagal užimtumo didinimo darbų programą įdarbintus 2 žmones, aprūpinant juos būtinomis darbo priemonėmis. 
· Šakių rajono savivaldybės strateginio 2023–2025 metų veiklos plano programos kodas 07 „Valdymo programa“ seniūnijos tikslo „Efektyvaus viešojo valdymo sistemos sukūrimas“ ir uždavinio ,,Užtikrinti efektyvų savivaldybės funkcijų vykdymą“ priemonę užtikrinti savivaldybės administracijos Lukšių seniūnijos darbo funkcionalumą“. Įgyvendinant šią priemonę planuojame, kad du seniūnijos darbuotojai dalyvaus kvalifikacijos kėlimo mokymuose. Mokymo metu įgytas žinias pritaikys vykdydami savo darbo funkcijas. 
Kitas šio tikslo uždavinys „Vykdyti administracinės naštos mažinimą“ priemonė „Mažinant administracinę naštą, licencijas, leidimus ir pažymas išduoti per trumpesnį laiką, nelaukiant, kol sueis teisės aktuose numatytas terminas“. Įgyvendinant priemonę bus išduota per trumpesnį laiką nei nustatyta teisės aktuose leidimai, pažymos. Greičiau, nei nustatyta teisės aktuose, išduotų DVS priemonėmis leidimų ir pažymų dalis nuo visų išduotų minėtų dokumentų skaičiaus DVS sudarys apie 50 procentų. Įgyvendinant šią priemonę bus dirbama su Registrų centro Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacine sistema (MGVDIS), DVS programa (KONTORA), VIPIS viešųjų pirkimų sistema, su EAIS (Elektroninio archyvo informacine sistema). Bus išduodamos pažymos juridiniams faktams patvirtinti ir nuolat bus susirašinėjama su įvairiomis institucijomis įstaigos veiklos klausimais. Išduodami leidimai važiuoti sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ir žemės kasimo darbams vykdyti, taip pat laidojimo leidimai. Išduodamos rekomendacijos gauti leidimui saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams. Bus įgyvendinamos gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijos: faktinę gyvenamąją vietą pavirtinančių pažymų išdavimas, priimami prašymai dėl gyvenamosios vietos adreso keitimo, tikslinimo, naikinimo, atitinkamų sprendimų priėmimas, gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaita.
Įgyvendinant programose numatytą tikslą „Efektyvaus viešojo valdymo sistemos sukūrimas“, seniūnijos darbuotojai kartu su seniūnijos teritorijos gyvenamųjų vietovių atstovais – seniūnaičiais, bendruomenių pirmininkais aktyviai dalyvaus savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybinėse įstaigose rengiant sprendimus bei juos  įgyvendinant.
Įgyvendinant šio plano tikslų uždavinius bus užtikrinamas priskirtos teritorijos visuomenės viešųjų poreikių ir interesų tenkinimas ir seniūnijos funkcijų vykdymas. Seniūnija įsipareigoja laiku planuoti ir efektyviai naudoti finansinius, žmogiškuosius bei materialinius išteklius, apibendrinti statistinius praėjusių metų veiklos duomenis ir pateikti juos ataskaitoje seniūnijos gyventojams ir administracijos direktoriui.
Seniūnijos funkcijos 2023 m.:
· neviršydama savo įgaliojimų, seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;
· prireikus įvertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir pateikia savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;
· dalyvauja organizuojant civilinę saugą;
· dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;
· nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas;
· dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;
· organizuoja viešuosius ir visuomenei naudingus darbus;
· organizuoja ir (arba) kontroliuoja savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą;
· nustatyta tvarka organizuoja socialinės paramos teikimą ir pašalpų mokėjimą;
· tvarko priskirtus registrus ir nustatyta tvarka teikia duomenis;
· tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
· išduoda laidojimo leidimus;
· atlieka notarinius veiksmus;
· laiku tvarko archyvinius duomenis;
· išduoda pažymas juridiniams faktams patvirtinti ir kitus dokumentus.
Įgyvendinant Lukšių seniūnijos 2023 metų veiklos plane iškeltus uždavinius ir tikslus, vykdant savarankiškas ir valstybės deleguotas funkcijas, seniūnijos gyventojai bus aptarnaujami laiku ir kokybiškai. Jiems bus suteikiama reikalinga informacija, išduodamos pažymos, suteikiama reikalinga socialinė pagalba, deklaruojama gyvenamoji vieta ir kt. Bus kuriama saugi ir švari aplinka bendruomenės nariams.





Seniūnas                                                                                                      Vytautas Andziulevičius
